	
	                  УТВЕРЖДАЮ
                  Генеральный директор ОАО «ППГХО»

                 ____________________ В.С. Святецкий
                 «____»_______________2011 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на бурение и сооружение закладочных скважин

1. Основанием для выдачи технического задания является утверждённый «План развития горных работ ОАО ППГХО на 2012 год».

2. Составить рабочую документацию на сооружение закладочной скважины. 

3. Бурением закладочных скважин решается задача подачи закладочной смеси в очистные блоки рудников УГРУ.

4. Глубина закладочных скважин составляет от 230 до 630 п.м., средняя глубина скважин – 550 п.м., общее количество закладочных скважин – 14. Объём бурения – 7240 п.м.
Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика. 

5. Бурение закладочных скважин производить по утверждённому «Плану горных работ на 2012 год».

6. Требования к качеству закладочных скважин:

- бурение закладочных скважин производить без отбора керна;

- геолого-технический наряд на бурение закладочной скважины составляется подрядчиком в соответствии с «Проектом …» и утверждается заказчиком;

- во всех скважинах провести комплекс каротажных работ (гамма-каротаж, инклинометрия, кавернометрия);

- при бурении скважин предусмотреть гидрогеологические наблюдения за водоносными горизонтами и, при необходимости, тампонаж;

- отсутствие нарушений целостности обсадной колонны.


7.   Сроки выполнения работ: 
- представление рабочей документации - февраль  2012 года.

      - начало работ                                            - февраль  2012 года;


      - окончание работ                                      - декабрь 2012 года.

Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ.

2. Порядок приёма-передачи завершённых бурением и сооружением закладочных скважин.

3. Перечень документов, прилагаемых к «Делу закладочной скважины».

4. Расчет начальной (максимальной)  цены на бурение и сооружение закладочных скважин

Зам. директора по производству ОАО «ППГХО»                                                        Б.А. Просекин

                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 1   

                                                                                                                                                                                              к Техническому заданию

План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения

буровых работ в 2012 г. (м.п)
	Итого в

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение и сооружение закладочных скважин
	п.м.
	
	1200
	620
	630
	620
	600
	640
	310
	640
	670
	650
	660
	7240

	Примечание: - объем бурения и сооружения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения и сооружения скважин на другой месяц.


	
	


Зам. директора по производству  ОАО ППГХО                                                                                          Б.А. Просекин                                                                                   
   Приложение 2   

                                                                                                                          к Техническому заданию

Порядок

приёма-передачи завершенных бурением и сооружением
закладочных скважин

Скважины принимаются по достижению скважиной проектной глубины и оборудованию её обсадными трубами.

При приёмке скважины Подрядчиком предоставляется документация всех видов каротажа, выполненных в соответствии с проектом.

После выполнения контрольного замера глубины производится рекультивация буровой площадки, устье закрывается пробкой.

Подрядчиком составляется «Паспорт закладочной скважины» с приложениями, согласно перечню, который в течение десяти рабочих дней передаётся Заказчику.

Директор по производству

ОАО «ППГХО»                                                                                                      С.В. Шурыгин

                                                                                                                        Приложение 3   

                                                                                                                          к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

прилагаемых к «Паспорту закладочной скважины»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Акт о заложении скважины

	2
	Акт о закрытии скважины

	3
	Акт контрольного замера глубины скважины

	4
	Акт замера искривления скважины 

	5
	Акт на установку обсадной колонны

	6
	Паспорт закладочной скважины

	7
	Каротажные диаграммы

	8
	Акт приёмки скважины


Директор по производству

ОАО «ППГХО»                                                                                                      С.В. Шурыгин

