«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Предмет закупки: «Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год»

Обнинск

2015
Техническое задание

на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Основные характеристики разрабатываемого оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Полное наименование работ: «Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год»

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

# Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Провести опытно-конструкторские работы (ОКР), направленные на разработку проектной, конструкторской, эксплуатационной и разрешительной документации, изготовление, монтаж и испытание оборудования для работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» связанных с техническим обеспечением существующей транспортно-технологической схемы подготовки, пеналирования, транспортирования ОЯТ, подготовкой к автомобильной доставке ТУК-19 и ТУК-108/1, подготовке к обследованию и обследованию чехлов и ячеек с ОЯТ АМ, подготовке к пеналированию партии ОЯТ АМ.

# Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

№ пп; Наименование этапов работ; Краткое содержание работ; Срок выполнения. Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения.; Провести анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ. Разработать сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-19 с ОЯТ типа ВМ и ВТ. Разработать технические условия поставки пеналов с ОЯТ ВМ и ВТ.; 30.04.2015. Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров: – подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; – подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ; – подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.; Изготовить и поставить в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» изделия: пенал, чертеж №101А.49.1069.000.00 (файл «Приложение 1.pdf»), для загрузки ОЯТ типа ВТ в количестве 64шт. (включая опытные образцы прошедшие испытания); пенал, чертеж №101А.49.1166.000.00 (файл «Приложение 2.pdf»), для загрузки ОЯТ типа АМ в количестве 21 шт. (включая опытные образцы прошедшие испытания); чехол для транспортировки и технологического хранения ОЯТ, чертеж №101А.49.1174.000.00 (файл «Приложение 3.pdf»), в количестве 22 шт. (включая опытные образцы прошедшие испытания); комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий, в количестве 1 шт.; 20.09.2015. Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда: - Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом; - Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом.; Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 50/20 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013, файл «Приложение 4.pdf») Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 20/5 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013, файл «Приложение 5.pdf»); 20.09.2015. Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ.; Разработка, поставка и монтаж шибера для защитного перегрузочного контейнера в КФИ; Разработка, поставка и монтаж устройства для установки и обслуживания персоналом захватной системы защитного перегрузочного контейнера КФИ; Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в ХОЯТ; Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в КФИ. Провести анализ результатов обследования чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ с целью подтверждения соответствия выбранной номенклатуры ОЯТ требованиям сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку упаковки (RUS/3196/B(U)F-96T), и характеристик соответствующих чехлов существующей технологии пеналирования ОЯТ тип АМ с точки зрения безопасности при проведении работ по пеналированию.; 20.09.2015. Подготовка транспортной схемы для транспортирования ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон.; Разработка, изготовление, поставка автомобильной рамы для перевозки ТУК-19 с ОТВС ВМ и ВТ. Пробная доставка ТУК-19 с использованием автомобильной рамы. Демонтаж существующих транспортных ворот в КФИ, разработка технических требований, поставка и монтаж транспортных ворот в КФИ. Разработка, изготовление, поставка и монтаж нестандартной системы блокировки подъема пробки защитного перегрузочного контейнера в КФИ для повышения безопасности транспортно-технологической схемы. Предоставление услуг автомобильного крана с грузоподъемностью не менее 120 т и тягача с допустимой нагрузкой на седельное устройство не менее 17 т для осуществления перегрузки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автотранспорт, доставки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 по маршруту перегрузочная площадка - КФИ, доставки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ по маршруту КФИ -перегрузочная площадка, перегрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ с автотранспорта на железнодорожный транспорт.; 20.09.2015.

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Этап 1 - Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения. Должен быть проведен анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ, на основании которого должен быть разработан сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-19 с ОЯТ типа ВМ и ВТ для осуществления совместного с ОЯТ тип АМ вывоза для переработки (в соответствии с Приложением к Приказу от 10.10.2007 N 527 Федерального агентства по атомной энергии. Документация должна быть разработана уполномоченными организациями, и утверждена в установленном порядке. Должны быть разработаны технические условия поставки пеналов с ОЯТ ВМ и ВТ (в соответствии с п. 27. ОСТ 95 Т0297-95).

Этап 2 - Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ тип АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров: – подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ тип ВТ; – подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ тип АМ; – подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения. Должна быть изготовлена в соответствии с чертежами №101А.49.1069.000.00, №101А.49.1166.000.00, №101А.49.1174.000.00 партия изделий. Должна быть разработана и согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» программа испытаний. Должны быть проведены предварительные испытания образцов в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Должна быть проведена корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний образцов с присвоением конструкторской документации литеры «О» (ГОСТ 2.103—68). Должен быть разработан комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий. Необходимо изготовить и поставить в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» изделия: - пенал, чертеж №101А.49.1069.000.00, для загрузки ОЯТ типа ВТ в количестве 64 шт. (включая образцы прошедшие испытания); - пенал, чертеж №101А.49.1166.000.00, для загрузки ОЯТ тип АМ в количестве 21 шт. (включая образцы прошедшие испытания); - чехол для транспортировки и технологического хранения ОЯТ, чертеж №101А.49.1174.000.00, в количестве 22 шт. (включая образцы прошедшие испытания); - комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий в количестве 1 шт.

Этап 3 - Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда: - Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом; - Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом. Должен быть разработан проект приведения конструкции мостового крана в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Конструкция мостового крана должна быть приведена в соответствие с разработанным проектом. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности проекта мостового крана. Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 50/10 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013), а именно: Наименование узла и элемента; Описание дефекта. Электротехническое оборудование; Отсутствует дублирующий электродвигатель механизма главного подъема (п.47 НП-043-11). Механическое оборудование; Отсутствуют аварийные устройства для опускания груза (п.21 НП-043-11). Отсутствует дополнительный тормоз механизма главного подъема (п.27 НП-043-11). Отсутствует дополнительный тормоз механизма вспомогательного подъема (п.27 НП-043-11). Устройства безопасности; - отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизмов подъема груза с включением звуковой и световой сигнализации (п.30, п.34 НП-043-11). - отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения грузовой тележки с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11). - отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения крана с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11). Документация; Отсутствует паспорт кранового пути. Прочие; Отсутствует регистратор параметров работы крана (п. 51 НП-043-11). Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности мостового крана КФИ. Должен быть разработан проект приведения конструкции мостового крана в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Конструкция мостового крана должна быть приведена в соответствие с разработанным проектом. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности проекта мостового крана. Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 20/5 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013), а именно: Наименование узла и элемента; Описание дефекта. Электротехническое оборудование; Отсутствует дублирующий электродвигатель механизма главного подъема (п.47 НП-043-11). Механическое оборудование; Отсутствуют аварийные устройства для опускания груза (п.21 НП-043-11). Отсутствует дополнительный тормоз механизма главного подъема (п.27 НП-043-11). Отсутствует дополнительный тормоз механизма вспомогательного подъема (п.27 НП-043-11). Устройства безопасности; - отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизмов подъема груза с включением звуковой и световой сигнализации (п.30, п.34 НП-043-11). - отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения грузовой тележки с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11). - отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения крана с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11). Документация; Отсутствует паспорт кранового пути Отсутствует паспорт тупиковых упоров.. Прочие; Отсутствует регистратор параметров работы крана (п. 51 НП-043-11). Должен быть заменен шлейфовый силовой кабель крана ХОЯТ, обеспечивающий питание грузоподъёмных механизмов, и механизмов перемещения крана. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности мостового крана ХОЯТ.. Этап 4 - Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ. Разработать, изготовить, осуществить поставку и монтаж шибера для защитного перегрузочного контейнера, чертеж 101А.49.1176.000.00, (файл «Приложение 6.pdf») в КФИ; Разработка, поставка и монтаж устройства для установки и обслуживания персоналом захватной системы защитного перегрузочного контейнера (101А.49.1176.000.00) КФИ; Конструкция предполагаемого к поставке оборудования должна быть согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»; Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в ХОЯТ (беспроводной вариант переговорных устройств не допускается); Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в КФИ (беспроводной вариант переговорных устройств не допускается); Провести анализ результатов обследования чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ с целью подтверждения соответствия выбранной номенклатуры требованиям сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку упаковки (RUS/3196/B(U)F-96T и характеристик соответствующих штатных чехлов существующей технологии пеналирования ОЯТ тип АМ с точки зрения безопасности при проведении работ по пеналированию.. Этап 5 - Подготовка транспортной схемы для транспортирования ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон. Разработать, изготовить, осуществить поставку автомобильных(ой) рам(ы) для одновременной перевозки не менее 6-и ТУК-19 с ОТВС тип ВМ и ВТ на полуприцепе модели 9942L3, предоставляемом ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Провести пробную доставку ТУК-19 с использованием автомобильных(ой) рам(ы). Допускается ограничение скорости перевозки для перевозки в технической документации автомобильных(ой) рам(ы). Осуществить демонтаж существующих транспортных ворот в КФИ, разработать технические требования, осуществить поставку и монтаж транспортных ворот в КФИ. Высота створа ворот должна позволять беспрепятственно транспортировать ТУК-108/1 в вертикальном положении на полуприцепе модели 9942L3. Разработать, изготовить, осуществить поставку и монтаж нестандартной системы блокировки подъема пробки защитного перегрузочного контейнера в КФИ для повышения безопасности транспортно-технологической схемы. Конструкция предполагаемого к поставке оборудования должна быть согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и разработчиком основного оборудования. Предоставить услуги автомобильного крана с грузоподъемностью не менее 120 т и тягача с допустимой нагрузкой на седельное устройство не менее 17т для осуществления перегрузки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автотранспорт, доставки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 по маршруту перегрузочная площадка - КФИ, доставки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ по маршруту КФИ -перегрузочная площадка, перегрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ с автотранспорта на железнодорожный транспорт..

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

# Подраздел 4.1 Исходные данные

Характеристика технического уровня объекта и другие данные, необходимые для достижения цели работы: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» обладает технологиями и соответствующим оборудованием, размещенным в КФИ и ХОЯТ для аттестации и пеналирования кондиционного ОЯТ типов АМ, ВМ, ВТ. Качество технического задания обеспечивается объемом и полнотой сбора материалов, необходимых для разработки. Данные о характеристиках объекта применения технологий носят характер как минимум «Для служебного пользования» и предоставляются исполнителю на основании официального запроса с приложением данных о допуске организации исполнителя с сведениям, составляющим государственную тайну. По ОКР рекомендуется предусматривать следующие положения в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»: - прогноз развития требований на данную продукцию на предполагаемый период ее выпуска: использование только для работ связанных с подготовкой к поставке на ФГУП «ПО «Маяк» для переработки; - рекомендуемые этапы разработки продукции с учетом прогноза развития требований: требуется предусмотреть возможность ремонта поставляемого оборудования с учетом износа и наработки новых данных в результате аттестации ОЯТ тип АМ; - соответствие требованиям стран предполагаемого экспорта с учетом прогноза развития этих требований: используется только в пределах Российской Федерации при выполнении работ в рамках ФЦП ОЯРБ 2008-2015; - характеристики ремонтопригодности: все элементы оборудования должны быть ремонтопригодны с привлечениями персонала специализированных организаций, обладающих лицензиями на соответствующие виды деятельности; - возможность замены запасных частей без применения промышленной технологии: требуется предусмотреть возможность замены запасных частей в условиях эксплуатации оборудования и систем КФИ и ХОЯТ; - доступность и безопасность эффективного использования продукции инвалидами и гражданами пожилого возраста (для соответствующей продукции, предусмотренной законодательством Российской Федерации): предусматривается для использование персоналом группы А, имеющих соответствующий допуск по состоянию здоровья.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

# Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с ОЯТ и РАО в Российской Федерации (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, ПБЯ-06-08-77, ПБЯ-06-09-90, ПБЯ-06-00-96, ПБЯ-06-10-99, НП-053-04, НП-030-12, НП-061-11, НП-043-11).

# Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Направление применения результатов работы в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»:- в проектном производстве. Сроки внедрения результатов работы в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» - в соответствии с Календарным планом проекта договора

# Подраздел 5.3 Основные характеристики разрабатываемого оборудования

| Характеристики | Должен относиться к элементам нормальной эксплуатации. Классификационное обозначение по НП-016-05 - 4Н. |
| --- | --- |
| Режимы работы | Периодический режим использования |
| Устанавливаемая периодичность и длительность технического обслуживания и ремонта | В соответствии с руководствами по эксплуатации, передаваемыми вместе с оборудованием |
| Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочными образцами |

## Требования к конструкции

| Назначенный срок службы | Не менее 5 лет |
| --- | --- |
| Назначенный ресурс | В соответствии с документацией производителя, но не менее 5 лет |
| Наработка на отказ | В соответствии с документацией производителя но не менее 5 лет |
| Срок службы между ремонтами | В соответствии с документацией производителя |

## Требования к материалам, комплектующим при изготовлении и эксплуатации

| Материалы | Качество материалов, комплектующих и их свойства должны удовлетворять требованиям ОСТ 95 10439-2002 |
| --- | --- |
| Материалы, запасные части, инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Аксессуары и комплектующие должны соответствовать стандартам DIN EN ISO 9001 и иметь соответствующий сертификат |
| Прочие требования | В соответствии с техническими требованиями, указанными в разделе 3 |

## Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| Категория сейсмостойкости | В соответствии с НП-031-01-II (применимо к п 2,5 подраздела 2.3.) |
| --- | --- |
| Устойчивость к средствам дезактивации | Оборудование, элементы которого вступают в прямой контакт с чехлами или пеналами с ОЯТ или непосредственно с ОЯТ должны иметь легкодезактивируемые внешние поверхности; покрытия в соответствии с ГОСТ Р 51102-97, класс покрытия не ниже V по ГОСТ 9.032-74 |

## Требования к комплектности

| Требования к видам и количеству документов | Паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке |
| --- | --- |
| Требования к материалам, запасным частям инструменту на период гарантийного обслуживания | Поставка ЗИП, произведенного Производителем, либо его правопреемником в течение 5 лет, на основании дополнительных соглашений или отдельных договоров |

## Требования к маркировке

| Маркировка оборудования | Маркировка на поверхностях оборудования, непосредственно используемого при обращении с ОЯТ, должна выдерживать воздействие дезактивирующих растворов |
| --- | --- |
| Маркировка упаковки | Маркировка должна позволять идентифицировать груз, дополнительные знаки для обеспечения условий транспортирования и кантования с целью сохранности груза. Обязательная маркировка с указанием массы груза |

## Требования к упаковке

| Требования к климатической стойкости упаковки | В части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- |
| Требования к способам упаковки | Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). |
| Предельная масса единицы | 50 тонн (ограничена г/п мостового крана КФИ) |

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99,

  - разрабатываемое и поставляемое оборудование и технические средства должны совместно эксплуатироваться с оборудованием ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в нормальных и аварийных режимах, включая все оборудование, разрабатываемое и поставляемое в рамках настоящего Технического задания;

  - оборудование, элементы которого вступают в прямой контакт с чехлами или пеналами с ОЯТ или непосредственно с ОЯТ должны иметь легкодезактивируемые внешние поверхности;

  - оборудование должно быть выполнено таким образом, чтобы препятствовать скоплению радиоактивных веществ в количествах, при которых обслуживание оборудования ОР КФИ и самого оборудования персоналом группы А в нормальных режимах эксплуатации было бы невозможным ввиду превышения дозовых пределов нормируемыми величинами;

  - конструкционные материалы, применяемые в конструкции оборудования должны обладать радиационной и коррозионной стойкостью с учетом условий их эксплуатации (допускается применение корозионно стойких легкодезактивируемых покрытий);

  - общие технические требования к механической и термической обработкам, пайке, клепке, покрытиям и сборке разрабатываемого оборудования должны соответствовать требованиям ОСТ 95.227-92.

  - в разрабатываемом оборудовании должны быть максимально использованы стандартные и унифицированные узлы и детали, крепежные изделия и прокат, а также типовые конструктивные решения;

  - конструктивные решения в разрабатываемом оборудовании должны позволять использовать прогрессивные технологические процессы, применение унифицированного и типового оборудования, технологической оснастки в процессе производства;

  - срок службы оборудования – не менее 5 лет (с учетом замены изделий, узлов и деталей, имеющих меньшие сроки эксплуатации);

  - приемка оборудования осуществляется на основании комиссионного акта выполнения работ после передачи полного комплекта технической и эксплуатационной документации;

  - характер работы оборудования - периодический;

# Требования к правилам сдачи и приемки

| Порядок сдачи и приемки | Проводится совместной комиссией Заказчика и Поставщика оборудования на объекте Заказчика |
| --- | --- |
| Требования по передаче документов при поставке | Технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке. |

# Требования к транспортированию

| Требования к выбору вида транспорта | Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78 |
| --- | --- |
| Требования к поставке | Оборудование поставляется поагрегатно |
| Требования к строповке при транспортировке | Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены предприятием - изготовителем. Наличие монтажных петель. |
| Требования к погрузке/выгрузке | Не допускается штабелирование отдельных упаковок |

# Требования к хранению

| Условия хранения | Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- |
| Условия складирования | Не допускается штабелирование отдельных упаковок |

# Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

| Гарантийные сроки хранения | Не менее 1 года |
| --- | --- |
| Гарантийные сроки эксплуатации | Не менее 5 лет |

# Требования по ремонтопригодности

| Ремонтопригодность | Ремонтопригодно |
| --- | --- |
| Возможность замены составных частей или элементов | Возможность замены составных частей или элементов. В технической документации должны быть отражены порядок и очередность замены или восстановления комплектующих изделий и материалов, имеющих гарантийный срок эксплуатации менее срока службы оборудования |

# Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию

| Требование услуг по пуско-наладке | Услуги по пуско-наладке специалистами Поставщика оборудования |
| --- | --- |
| Требование услуг по сервисному/гарантийному обслуживанию | Услуги по сервисному/гарантийному обслуживанию со стороны Поставщика оборудования. Обеспечение запасными частями на срок действия договора. |

# Экологические требования

| Экологические требования | Запрещается использование асбестосодержащих материалов |
| --- | --- |

# Требования по безопасности

| Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) | НП-016-05 - 4Н |
| --- | --- |
| Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Не применимо |
| Требования по безопасности | Соответствие требованиям «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93 |
| Требования по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте | Материалы и покрытия оборудования при любых возникающих неисправностях не должны быть источником возгорания, поддерживать горение и выделять ядовитые вещества при нагревании |

# Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| Единица измерения | Комплект поставки |
| --- | --- |
| Срок (период) поставки | В соответствии с Календарным планом проекта договора |

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № пп | Наименование этапов работ | Форма технической документации | Срок (интервал) выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения. | Учтённая копия сертификата-разрешения на ТУК-19 с ОТВС тип ВМ и ВТ; учтённая копия Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения. Акт сдачи приёмки работ | От даты заключения договора по 30.04.2015 |
|  | Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров: – подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; – подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ; – подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения. | Акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов. Накладная по форме ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы Акт сдачи приёмки работ | От даты заключения договора по 20.09.2015 |
|  | Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда: - Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом; - Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом. | Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана КФИ. Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана ХОЯТ. Акт сдачи приёмки работ | От даты заключения договора по 20.09.2015 |
|  | Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ. | Руководства по эксплуатации, акты передачи, акты монтажа систем оперативной служебной связи в КФИ и ХОЯТ. Акт сдачи приёмки работ | От даты заключения договора по 20.09.2015 |
|  | Подготовка транспортной схемы для транспортирования ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон. | Отчет, руководства по эксплуатации, накладные на перевозку ТУК. Акт сдачи приёмки работ | От даты заключения договора по 20.09.2015 |

# РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

# Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки

Подробный перечень документов, предъявляемый Заказчику для рассмотрения и приемки работы: - отчет, включающий данные о научно-техническом уровне разработанной продукции, ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»; - копии сертификата разрешения и технических условий; - акты ввода в эксплуатацию; - проектная документация; - копия(и) транспортной(ых) накладной(ых); - руководства по эксплуатации; - акты сдачи приёмки работ; - Акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов - Накладная по форме ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы. Разработку конструкторской и технологической, а при необходимости программной документации на продукцию проводить по правилам, установленным соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД) и Единой системы программной документации (ЕСПД). Общие требования по управлению проектированием - по 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001. Правила разработки технической документации на материалы устанавливает поставщик с учетом действующих государственных стандартов, специфики продукции и организации ее производства. Конструкторская и технологическая и эксплуатационная документация должны быть согласованы с Заказчиком и переданы Заказчику в бумажном и электронном виде;

# Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Порядок проведения рецензирования результатов НИОКР, а также коллегиального принятия результатов работы, протоколов приемочных комиссий должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». Уровень приемки Заказчиком промежуточных и конечных результатов работ : приемочная комиссия, назначаемая Заказчиком.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

# Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Полный перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов указан в п.8.1. Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

# Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

Количество экземпляров на бумажных носителях - не менее 2 экз. В электронном виде (СНиП 1.02.01-85) - в 1 экз.; Требования к формату электронной версии ПСД - не устанавливается; В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | КФИ | Комплекс физических исследований |
|  | ХОЯТ | Хранилище отработавшего ядерного топлива |
|  | ОЯТ | Отработавшее ядерное топливо |
|  | ТУК | Транспортный упаковочный комплект |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | чертеж №101А.49.1069.000.00 | В виде отдельного файла «Приложение 1.pdf» |
| 2 | чертеж №101А.49.1166.000.00 | В виде отдельного файла «Приложение 2.pdf» |
| 3 | чертеж №101А.49.1174.000.00 | В виде отдельного файла «Приложение 3.pdf» |
| 4 | заключение экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013 | В виде отдельного файла «Приложение 4.pdf» |
| 5 | заключение экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013 | В виде отдельного файла «Приложение 5.pdf» |
| 6 | чертеж 101А.49.1176.000.00 | В виде отдельного файла «Приложение 6.pdf» |

Контактное лицо: Г.А. Мякишев (48439) 9-82-81,