Договор № __________//11108/317/02/4191-Д/____________

Москва                                                                               от «____» ________________ 2015 г.

Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________ __________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, и все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке документации по теме: «Разработка рабочей документации сооружений защиты площадки 
АЭС «Аккую» от опасных процессов, возникающих на примыкающих к площадке горных склонах».

Заказчик обязуется принять результаты выполнения работ и оплатить их.

Работы выполняются в рамках генерального договора от 01.02.2013
№ 11108/317//02/4191-Д, заключенного между Заказчиком (Генеральный проектировщик) – 
АО «Атомэнергопроект» и Генеральным заказчиком– Филиалом ЗАО «Атомстройэкспорт» в Турецкой Республике.

  - Научные, технические, экономические и другие требования к выполнению работ по Договору и их результату, а также требования по разработке и передаче иных материалов, включая базы данных и информационные модели, содержатся в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

  - Наименование, сроки выполнения работ по Договору (в том числе отдельных этапов) определяются «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору), составляющим неотъемлемую часть Договора.

  - Для выполнения работ по Договору Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Соисполнителей.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора определяется «Расчетом стоимости Договора» (Приложение № 3 к Договору) и составляет __________________, кроме того НДС (18%) в сумме ___________________

Всего с НДС __________________________.

  - Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случае изменения объемов работ по Договору, предусмотренных «Техническим заданием» и «Календарным планом» (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору).

Изменение стоимости выполнения работ по Договору оформляется путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.

  - Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приёмки и счёт-фактура. Акт сдачи-приёмки должен быть оформлен в соответствии с Приложением № 5 к договору.

Срок предоставления акта сдачи-приемки должен быть не позднее 1 (Первого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

  - Счет-фактура выставляется на подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки. Для своевременного выставления счета-фактуры, Заказчик должен уведомить Исполнителя о подписании акта сдачи-приемки.

В течение 1-го (одного) дня после получения по факсу подписанного акта сдачи-приемки, Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру факсом или иным доступным способом (почтой, нарочным и пр.) подлинный экземпляр счета-фактуры, дата которой не должны превышать 5 дней от даты подписания акта сдачи-приемки.

  - Датой оплаты считается дата исполнения платежного поручения банком Заказчика при перечислении денежных средств Исполнителю.

  - Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком поэтапно, на основании акта сдачи-приемки с приложением счета-фактуры, в течение 35 рабочих дней после поступления соответствующих средств от Генерального заказчика в рамках Генерального договора.

  - Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств со счёта Заказчика на счёт Исполнителя.

- Права и обязанности Сторон

Обязанности Исполнителя:

- Выполнить работы по Договору с надлежащим качеством.

- Проводить модельные гидравлические исследования гидротехнических сооружений в аттестованной испытательной лаборатории.

- Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику заверенную генеральным директором копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории.

- Выполнить работы по Договору в полном объеме в срок, указанный в «Календарном плане» (Приложение №2 к Договору).

- Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до срока передачи документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, осуществляет предварительное рассмотрение и извещает Исполнителя о результатах этого рассмотрения. С учетом результатов предварительного рассмотрения Заказчиком материалов, Исполнитель направляет материалы в сроки, указанные в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору). В случае непредставления в течение 10 (десяти) дней замечаний от Заказчика, Исполнитель направляет документацию Заказчику без учета замечаний. В случае учета замечаний, требующих более 20 (двадцати) дней, Исполнитель извещает в течение 3 (трех) рабочих дней об этом Заказчика.

- Предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты работ по Договору, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику и используемые Исполнителем при реализации Договора.

- Обеспечить передачу Заказчику результатов выполненных работ, свободных от обязательств третьим лицам, а также патентную чистоту результатов работ по Договору на дату завершения работ по Договору в отношении Российской Федерации и Турецкой Республики.

- Информировать Заказчика об использовании при реализации Договора результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.

- Включать в договоры, заключаемые во исполнение Договора Соисполнителями, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Соисполнителями принятых по Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты выполненных работ по Договору, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

- Урегулировать своими силами и за свой счет вопросы выплаты вознаграждения Соисполнителям, и физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности).

- Исполнитель за свой счет при содействии Заказчика командирует в Турецкую Республику или третьи страны своих специалистов, аттестованных в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент командирования выполнения работ по Договору.

Специалисты Исполнителя во время своего командирования в Турецкую Республику или третьи страны обязаны соблюдать нормы и правила страны пребывания.

- Участвовать в проведении общественных слушаний, подготовке и сопровождении государственных, отраслевых и общественных экспертиз.

- Обеспечить надлежащий бухгалтерский учёт фактических затрат на выполняемые работы, отдельный учёт расходов на создание каждого охраняемого (охраноспособного) результата интеллектуальной деятельности, а также отдельную передачу Заказчику каждого из указанных результатов интеллектуальной деятельности по акту формы ОС-1 с указанием его первоначальной стоимости в размере подтверждённых расходов на его создание.

- Разработать частную программу обеспечения качества при проектировании – ПОКАС и согласовать её с Заказчиком.

- Обеспечить доступ представителей Заказчика, либо уполномоченных им лиц на территорию Исполнителя и/или Субподрядчиков (с соблюдением требований режима) и предоставить всю необходимую информацию для осуществления контроля Заказчиком качества выполнения работ и аудитов, предусмотренных пунктами 3.31 и 3.32 Договора.

- Исполнитель обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

- При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель обязан дополнительно предоставить:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее, чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде с приложением квитанции о приеме.  При предоставлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

- В случае непредоставления Исполнителем документов, перечисленных в пп. 3.14, 3.15 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Заказчик направляет в адрес Исполнителя соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении».

Права Исполнителя:

- Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов выполненных работ, выполненных с соблюдением требований Договора.

- Требовать от Заказчика произвести оплату выполненных работ по Договору в соответствии с разделом 2 Договора.

- Требовать от Заказчика предоставления дополнительных исходных данных для выполнения работ по Договору, необходимость в которых была выявлена в процессе исполнения Сторонами Договора и/или, если необходимость этого вызвана внесением Заказчиком изменений в положения «Технического задания» (Приложение №1 к Договору).

- Исполнитель имеет право на изменение сроков выполнения работ по Договору в случае изменения «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору).

Обязанности Заказчика:

- Принять результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 Договора.

- Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п. 2.1 Договора.

- Передать и согласовать с Исполнителем исходные данные и материалы, необходимые для выполнения работ по Договору, включая материалы и исходные данные от Соисполнителей.

- Предоставить Исполнителю дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в случае поступления от него соответствующих требований, указанных в пункте 3.20 Договора.

- При получении от Исполнителя материалов в электронном виде для рассмотрения, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения материалов, направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательного документа.

Права Заказчика:

- Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять контроль за целевым использованием средств.

- Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные работы по Договору.

- Оплате подлежат работы по Договору, оказанные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и согласованные с Заказчиком.

- Осуществлять контроль соответствия качества работ, выполняемых Исполнителем и/или Субподрядчиками, требованиям, изложенным в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору).

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя и/или привлекаемых им Субподрядчиков непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.

- Проводить аудиты выполнения Исполнителем и/или его Субподрядчиками требований частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС).

Аудиты осуществляются непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать цели и порядок проведения аудита, сведения о полномочиях представителей Заказчика, осуществляющих аудит.

На основании результатов проведенного аудита Заказчик вправе требовать устранения отклонений от требований настоящего Договора и частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС), а Исполнитель обязан принять все возможные меры к исправлению допущенных нарушений

- Порядок приема и передачи Результатов работ

  - Прием и передача Результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору). Документация, подлежащая оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору) и «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору)

  - Порядок оформления и передачи Исполнителем Заказчику документации определяется Стандартом предприятия Заказчика. Стандарт предприятия, определяющий порядок оформления и передачи документации, предоставляется Исполнителю Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора. Передача документации, оформленной в установленном Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

  - Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до срока передачи документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, осуществляет предварительное рассмотрение и извещает Исполнителя о результатах этого рассмотрения. С учетом результатов предварительного рассмотрения Заказчиком материалов, Исполнитель направляет материалы в сроки, указанные в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору). В случае непредставления в течение 10 (десяти) дней замечаний от Заказчика, Исполнитель направляет документацию Заказчику без учета замечаний. В случае учета замечаний, требующих более 20 (двадцати) дней, Исполнитель извещает в течение 3 (трех) рабочих дней об этом Заказчика.

4.4 Поставка Документации, предусмотренной Договором, производится в следующем виде:

- в бумажном виде в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к Договору);

-  в электронном виде в формате PDF и в форматах программных продуктов, в которых были разработаны документы.

Подлинники Документации, разрабатываемой в рамках Договора, должны храниться у Исполнителя и/или его Соисполнителей. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только разработчику Документации (Исполнителю и/или его Соисполнителям).

Исполнитель будет использовать систему кодирования Документации, согласованную с Заказчиком.

Риск случайной утраты или случайного повреждения Документации по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки.

4.5 После приёмки результата работ Генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 25 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки с датой не позднее фактической приёмки результата работ Генеральным заказчиком.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ.

Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие разработанной Исполнителем документации требованиям действующего законодательства и нормативных документов, включенных в Лицензионную базу нормативно правовых актов, стандартов и руководств для АЭС «Аккую», а также требованиям и указаниям Заказчика, в том числе изложенным в настоящем Договоре

  - В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы.

  - Заказчик направит свои замечания Исполнителю по переданной Документации в письменном виде.

  - Если в процессе выполнения работ по Договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ по Договору, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановки выполнения работ по Договору.

Заказчик, обнаруживший после приемки Документации отступления в ней от «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), выявленные в ходе лицензирования, сооружения и эксплуатации АЭС, включая, но, не ограничиваясь теми, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в пятидневный срок с момента их обнаружения.

- Обеспечение исполнения обязательств по договору

5.1 В срок не более 15 банковских дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере не менее 20 % от Цены Договора, предусмотренной п.2.1 Договора. Все прямые и/или косвенные расходы, связанные с получением, предоставлением, исполнением, продлением, прекращением обеспечения надлежащего исполнения договора несет Исполнитель, данные расходы не включены в цену Договора и не подлежат компенсации Заказчиком в какой-либо форме.

5.2 В случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок указанный в настоящем пункте Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, путем направления уведомления о расторжении Договора.

5.3. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

5.4. Исполнитель может выбрать один из способов обеспечения исполнения обязательств по договору в виде оформляемой безотзывной банковской гарантии (требования изложены в п.5.5 Договора) или договора поручительства (требования изложены в п.5.6 Договора).

При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору в виде оформляемой безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае, если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, - необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

5.5 Требования по оформлению безотзывной банковской гарантии.

Гарантия предоставляется на бланке банка-гаранта, подписывается уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

5.10.1 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательства Исполнителя. Сумма банковской гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору должна быть не менее 20 % от цены договора;

- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

- банковская гарантия должна безусловно вступать в силу в день выдачи и быть действительна в течение срока, указанного в п. 5.3 Договора;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым;

- выбор Гаранта должен быть согласован с Заказчиком;

-  исполнитель обязан до предоставления банковской гарантии согласовать с Заказчиком банк-гарант;

-основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в Приложение № 7 к Договору , является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации);

- в случае, если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Исполнителем, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Исполнитель обязуется в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обязательств предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

5.6 Требования по оформлению договора поручительства.

Договор поручительства предоставляется с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

-   Договор поручительства должен действовать в течение срока, указанного в п. 5.3 Договора.

-. Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств  Госкорпорации «Росатом» и ее организаций представлены в Приложение № 7 к Договору.

5.7. В случае если банком-гарантом выступает нерезидент, обеспечение должно быть предоставлено в следующем виде:

-  Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

- Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

- Прочие условия

6.1 Ни Заказчик, ни Исполнитель не должны передавать свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев передачи правопреемнику в результате реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), если такой правопреемник прямо принимает все обязательства и ответственность такой Стороны по Договору. Каждая из Сторон обязана должным образом уведомить другую Сторону о возникновении такого события.

6.2 Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Исполнителя за выполнение всего объема работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

6.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств привлеченными им Соисполнителями как за свои собственные обязательства по Договору.

6.4	Все полученные при выполнении работ по Договору результаты, включая созданные и (или) использованные охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в технических отчетах.

6.5 Условия распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения работ по настоящему Договору, будут дополнительно определены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

При этом права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие одной Стороне до заключения настоящего Договора, принадлежат такой Стороне и не переходят по настоящему Договору. Все результаты выполненных работ, полученные в рамках Договора, Исполнитель имеет право использовать для собственных нужд.

6.6	Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и/или обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны. Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и (или) обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Заказчика самостоятельно распоряжаться результатами выполненных работ по Договору.

6.7	При возникновении споров, вытекающих из Договора, Стороны будут стремиться к их разрешению путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с их регламентами. Решение Третейского суда является окончательным (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (предусматривается для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

6.8	Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Открытого конкурса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

В случае изменения Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнитель.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и  Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие).

Исполнитель освобождает Заказчикаи/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчикуи/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчикуи/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком требования Исполнителю о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчётов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю акты сверки расчётов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий

7.	Право собственности

7.1 Право собственности на разработанную при выполнении работ по Договору Документацию принадлежат Заказчику.

7.2 Права на разработанную в рамках Договора Документацию Заказчик приобретает с момента подписания соответствующих Актов сдачи-приёмки.

8. Условия конфиденциальности

8.1 Выполнение работ по Договору, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются Договором и при необходимости оформляются приложением к Договору.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки представления Документации по причинам, не зависящим от действий Заказчика, Исполнитель обязан заплатить неустойку в размере 0,05 % от стоимости, не предоставленной в срок Документации за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ по Договору. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных работ по Договору, Заказчик обязан заплатить неустойку в размере 0,03 % от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору.

9.3. Заказчик имеет право путем направления соответствующей претензии в адрес Исполнителя произвести зачет неустойку, подлежащего оплате Исполнителем, и суммы, подлежащей оплате Заказчиком за выполненные работы по Договору.

9.4. В случае если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет Договор, или Договор будет расторгнут по решению суда, а результат работ не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренные пунктом 8.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

9.5. Оплата неустойки не освобождает Сторону Договора от надлежащего исполнения принятых обязательств.

9.6. Исполнитель несёт полную ответственность за нарушения в результате выполнения работ по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п. 3.5 настоящего Договора.

9.7. В случае выявления Заказчиком или иным лицом, в том числе после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки (этапа работ по Договору), в переданных Исполнителем Документации или результатах выполненных работ по Договору факта использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу, Исполнитель на основании претензии Заказчика или иного лица обязуется произвести своими силами и за свой счёт необходимую доработку Документации или результатов выполненных работ, нарушающих права третьих лиц, или урегулировать отношения с правообладателем путём приобретения за счёт Исполнителя и безвозмездной передачи Заказчику прав на использованный в Документации или в результатах выполненных работ по Договору охраняемый результат интеллектуальной деятельности третьего лица.

9.8. Исполнитель возмещает доказанные убытки, понесенные Заказчиком по вине Исполнителя, в том числе штрафы и судебные издержки, связанные с нарушениями в результате выполнения работ по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п.3.5 Договора. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

9.9. Исполнитель и его соисполнители несут ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение работ по настоящему договору.

Для каждого этапа выполнения работ по договору Исполнитель представляет Заказчику «Отчет о фактическом расходовании средств», который должен быть оформлен в соответствии с Приложением 6 к Договору.

10.  Форс-мажор

10.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которые сделали исполнение обязательств невозможным и/или существенно и негативно повлияли на исполнение любой из Сторон своих обязательств, при условии, что потерпевшая Сторона не могла предотвратить, преодолеть или устранить такое негативное влияние полностью или частично путем соблюдения необходимых мер предосторожности.

10.2 В целях Договора «Форс-Мажор» означает любое из событий или обстоятельств, или сочетание событий или обстоятельств, изложенных ниже в этом подпункте, в том числе, но не ограничиваясь:

а) природные катастрофы, эпидемии, землетрясения и наводнения, удар молнии;

б) забастовки, локауты, и блокады;

в) война или военные условия, мобилизация, революция или массовые беспорядки, акты врагов государства, саботаж, терроризм;

г) пожар, взрыв;

д) ограничения или действия, или вмешательства органов государственной власти (включая, но, не ограничиваясь, изменениями в законах, таможенных правилах импорта/ экспорта, ограничения безопасности), влияющие на выполнение работ по Договору.

10.3 Если любая из Сторон считает, что имели место обстоятельства непреодолимой силы, которые могут повлиять на исполнение ее обязательств, она незамедлительно, как можно скорее после форс-мажорного события и установленного влияния данного события на исполнение обязанностей, но не позднее чем через пять (5) рабочих дней, обязана уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах.

10.4 Основание для освобождения от ответственности вступает в силу с момента происшествия Форс-мажора. Отсутствие своевременного уведомления делает Сторону, не предоставившую такое уведомление, ответственной за убытки, потери, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Стороной обязательств по Договору.

10.5 Если задержка при выполнении работ связана с форс-мажорным обстоятельством, Заказчик имеет право продлить срок исполнения до срока, необходимого для преодоления форс-мажорных обстоятельств, и обе Стороны не должны иметь никаких претензий друг к другу, за исключением платежей за уже выполненные работы.

10.6 Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более девяти месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор, уведомив за 7 (Семь) рабочих дней другую Сторону. В случае расторжения Договора по данному основанию Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ на дату расторжения Договора, и не возмещает Исполнителю какого-либо ущерба, связанного с досрочным расторжением Договора.

11.  Изменения, дополнения и расторжение Договора

11.1 Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана, и являются неотъемлемой частью Договора.

11.2 Если Заказчик принимает решение о прекращении выполнения работ по Договору    из-за отсутствия финансирования и иным обстоятельствам или по обстоятельствам непреодолимой силы, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных работ, оказанных по Договору на момент прекращения действия Договора.

11.3 В случае расторжения Договора по решению суда, или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

12.    Срок действия Договора

12.1	Срок выполнения работ по Договору:

Начало:  «   »             2015 г.

Окончание: «   »            2016 г.

12.2	Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с даты начала выполнения работ по договору.

13.   Заключительные положения

13.1 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

13.2 Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских счетов.

13.3 В целях сокращения сроков выполнения работ и повышения качества, Заказчик организует реализацию повторного применения ранее разработанной по его заказу документации и иных проектных материалов. Организация этой работы будет осуществляться Заказчиком на основе лицензионных соглашений за средства, не включенные в цену Договора. Заказчик передаст Исполнителю в качестве проектной основные исходные данные, содержащиеся в указанной документации, а также предоставит на правах Созаказчика Исполнителю необходимые полномочия для технического взаимодействия с владельцами интеллектуальной собственности, в отношении которой заключены Договора.

13.4 Исполнитель имеет право проводить анализ представленных Заказчиком документации и иных проектных решений с выдачей заключений о возможности их повторного применения.

13.5 Вся документация должна соответствовать нормативным документам Российской Федерации на момент сдачи Заказчику и нормативам Турецкой Республики, перечень которых должен быть представлен в «Лицензионной базе нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС «Аккую». Заказчик передает «Лицензионную базу нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС «Аккую» Исполнителю на основании запроса Исполнителя.

13.6 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

| Приложение № 1 – | Техническое задание; |
| --- | --- |
| Приложение № 2 – | Календарный план; |
| Приложение № 3 – Приложение №1 к расчету стоимости Договора – | Расчет стоимости договора; Пояснительная записка |
| Приложение № 4 – | Форма банковской гарантии |
| Приложение № 5 – | Форма Акта сдачи-приемки работ по договору |
| Приложение № 6 – Приложение 1 к форме отчета о фактическом расходовании средств – Приложение 2 к форме отчета о фактическом расходовании средств – Приложение 3 к форме отчета о фактическом расходовании средств – Приложение 4 к форме отчета о фактическом расходовании средств – Приложение № 7 – | Форма «Отчет о фактическом расходовании средств» Расшифровка статьи «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями» Расшифровка статьи «Оплата труда» Расшифровка статьи «Командировочные расходы» Расшифровка статьи «Материальные затраты» (при наличии таких затрат Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций |

14.   Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИКА: | ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 ИНН 7701796320, КПП 774850001 ОГРН 1087746998646 Р/сч. № 40702810500060021903 в ОАО «Банк ВТБ», г. Москвы, БИК 044525187 К/сч № 30101810700000000187, ОКПО 08634359 ОКВЭД 74.20.13 |  |
| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 201 г. | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 201 г. |

# Приложение № 1

к договору № _____//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации сооружений защиты площадки 
АЭС «Аккую» от опасных процессов, возникающих на примыкающих к площадке горных склонах»

1. Наименование выполняемых работ

2. Наименование работ

2.1 Цель и задачи работы

2.2 Стадийность проектирования

3. Описание работ

3.1 Нормативная база

3.2 Описание предмета закупки

4. Исходные данные для выполнения работы

4.1 Технические требования и описание функционирования проектируемых сооружений

4.2 Принятые проектные решения (проектная документация)

4.3 Технические условия на устройство оснований сооружений защиты площадки

4.4 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

5. Требования к техническим результатам работы

6. Требования к рабочей и сметной документации

6.1 Требования к рабочей документации

6.2 Требования к сметной документации

6.3 Состав документации, которая должна быть разработана по результатам выполнения работ

7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

8. Требования к качеству выполнения работ

9. Требование к сроку выполнения работ

10. Порядок приемки работ

10.1 Последовательность приемки работ

10.2 Количество экземпляров

11. Перечень принятых сокращений

12. Перечень приложений

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |

# Приложение № 2

к договору № _______//11108/317/02/4191-Д/________

от «___» _______________2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации сооружений защиты площадки 
АЭС «Аккую» от опасных процессов, возникающих на примыкающих к площадке горных склонах»

| № п/п | Наименование работ | Сроки начала /окончания работ2 | Отчетные материалы | Стоимость (без НДС), руб.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение модельных гидравлических исследований гидротехнических сооружений |  |  |  |
| 1.1 | Разработка программы и методики испытаний | 20.04.2015/ 20.05.2015 | Программа испытаний |  |
| 1.2 | Модельные гидравлические исследования гидротехнических сооружений | 20.05.2015/ 31.07.2015 | Технические отчеты |  |
| 2 | Разработка рабочей документации сооружений защиты территории АЭС от опасных процессов, возникающих на примыкающих к площадке горных склонах |  |  |  |
| 2.1 | Разработка рабочей документации откосов территории промплощадки (01UZC, 02UZC), включая сооружения ливнеотвода с откосов (сектор II-V) | 20.04.2015/ 29.05.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.2 | Разработка рабочей документации откосов территории площадки ПЗ ОНАО (00UXG) со шламоотвалом (00UGR) | 03.08.2015/ 15.10.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.3 | Разработка рабочей документации откосов площадки комплекса зданий и сооружений пожарного депо (00UYP) | 01.06.2015/ 25.09.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.4 | Разработка рабочей документации откосов площадки опреснительного комплекса (00UXA) | 01.06.2015/ 25.09.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.5 | Разработка рабочей документации территории западного причала (сектор I) | 03.08.2015/ 15.10.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.6 | Разработка рабочей документации водоотводных сооружений АЭС |  |  |  |
| 2.6.1 | Разработка рабочей документации восточного канала и примыкающих сооружений | 01.06.2015/ 28.08.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.6.2 | Разработка рабочей документации северного канала и примыкающих сооружений | 01.06.2015/ 30.09.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.6.3 | Разработка рабочей документации южного канала и примыкающих сооружений | 01.06.2015/ 15.10.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 2.7 | Разработка рабочей документации постоянного (перехватывающего) дренажа промплощадки. Дренаж под основными зданиями и сооружениями энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС | 20.04.2015/ 14.08.2015 | Рабочая документация (Чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 3 | Разработка программы мониторинга | 15.08.2015/15.10.2015 | Программа мониторинга |  |
| 4 | Рабочая документация системы автоматизированного мониторинга сооружений инженерной защиты, включая программное обеспечение | 01.06.2015/15.10.2015 | Рабочая документация (Пояснительная записка, чертежи, спецификации, сметы) |  |
| 5 | Оказание услуг заказчику по согласованию рабочей документации со сторонними организациями | 30.10.2015/30.12.2016 | Аннотационный отчет |  |
|  | Итого без НДС, руб. |  |  |  |
|  | НДС (18%) |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |

1 Стоимость выполнения работ будет определена по результатам проведения процедуры закупки.

2 Срок окончания работ не должен превышать указанный в календарном плане срок.

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. | _________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |

# Приложение № 3

к договору № 3-304-1967//11108/317/02/4191-Д

от «___» _______________2015 г.

| Расчет стоимости договора на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации сооружений защиты площадки АЭС «Аккую» от опасных процессов, возникающих на примыкающих к площадке горных склонах» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер этапа | Номер сметы | Стоимость (без НДС), руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Этап № | СМЕТА № |  |  |
| 2 | Этап № | СМЕТА № |  |  |
| 3 | Этап № | СМЕТА № |  |  |
|  | Итого без НДС, руб. |  |  |  |
|  | НДС, 18%, руб. |  |  |  |
|  | Всего с НДС, руб. |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. | ____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |

Приложение №1

к расчету стоимости  Договора
№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчету стоимости договора  №_____ от «___» _____________ 201_

- Статья «Фонд оплаты труда».

Сумма затрат по данной статье определена исходя из трудоемкости работы исполнителей и размеров их основной и дополнительной зарплаты в месяц (расшифровка прилагается).

- Статья «Отчисления на социальные нужды» - % к ФОТ.

Затраты по данной статье определены исходя из нормативов:

- % от ФОТ - единый социальный налог;

- % от ФОТ – отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (Федеральный Закон №212-ФЗ).

- Статья «Накладные расходы».

Сумма затрат по данной статье рассчитана согласно сложившимся нормативам в размере % от ФОТ.

- Статья «Прибыль».

В расчет стоимости заложен норматив рентабельности в размере % от себестоимости собственных работ.

- Статья «Командировочные расходы».

Сумма затрат по данной статье определена необходимостью командирования специалистов ____ в ______ (расшифровка прилагается).

Оплата производится исходя из расчета:

- суточные –  руб./день;

- квартирные –  руб./день;

- проезд –  руб. в один конец.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. | ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. |

Приложение № 4

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

Форма банковской гарантии обеспечения исполнения договора №

{Оформляется на фирменном бланке банка}

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва  							{указание даты банковской гарантии}

Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Подрядчика} (ИНН {указание ИНН Подрядчика}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения Подрядчика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» заключило с Открытым акционерным обществом «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор» _____________________________________________________________________на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения Договора в виде Банковской гарантии.

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, лицензия Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие (), в случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору.

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

настоящей Гарантии;

Договора;

платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы по Договору с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы по Договору, о принятии данного платежного поручения к исполнению. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

5. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право (требование) к Гаранту может быть переуступлено третьему лицу с предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае третье лицо становится Бенефициаром по Гарантии. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения об уступке прав по настоящей гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки  с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования .

6. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с «» и действует по «» .

8. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. | ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. |

Место печати

# Приложение № 5

к договору № __________//11108/317/02/4191-Д/_______

от «___» _______________2015 г.

Форма Акта сдачи-приёмки работ по договору

| Исполнитель: | Заказчик: Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект») Адрес: Бакунинская ул., дом 7, стр. 1, Москва, Россия, 105005. ИНН 7701796320, КПП 774850001, ОГРН 1087746998646 р/счет 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва к/счет 30101810700000000187 БИК 044525187 ОКПО 08634359 ОКВЭД 74.20.13 |
| --- | --- |

# А К Т № ____ от ____

сдачи-приемки выполненных работ по договору № _____ от ___

____________________________________________________________________________

(наименование работы)

ОБРАЗЕЦ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – ________________________________________., с одной стороны, и представитель Исполнителя – _______________   ___________., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже работы оформлены в надлежащем порядке и в целом удовлетворяют техническому заданию:

| № этапа | Наименование закрываемых работ по календарному плану договора | Предприятия (организации) исполнители и соисполнители | Отчетный материал, Представляемый при закрытии работ | Стоимость этапа по договору руб. | Зачет аванса руб. | Подлежит к оплате руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: (кроме того НДС 18%) ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

С учетом полученных авансов, сроков их погашения и оплаченных ранее законченных

работ, к оплате следует  _________ руб. (________________),

кроме того НДС  (18%) –                      руб.,

всего:  ____________ руб. (_____________________________).

| Работу сдал: Исполнитель | Работу принял: Заказчик |
| --- | --- |
| ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. | ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. |

Материальные (нематериальные) активы: __________отсутствуют______

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |

# Приложение № 6

к договору № __________//11108/317/02/4191-Д/_______

от «___» _______________2015 г.

Форма отчета о фактическом расходовании средств

по этапу _________ договора ______________ на выполнение работ по теме: «______________________________»

Акт № _________

Исполнитель _________________________

| №, дата, предмет договора | № этапа календарного плана | Наименование работ по этапу календарного плана договора | Фактически использовано средств (без НДС), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материальные затраты |  | Оплата труда | Страховые взносы в социальные фонды | Страховые взносы по обяз. соц. страхованию | Командировочные расходы | Накладные расходы | Прибыль |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 1 - расшифровка статьи «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями»

Приложение 2 - расшифровка статьи «Оплата труда»

Приложение 3 - расшифровка статьи «Командировочные расходы»

Приложение 4 – расшифровка статьи «Материальные затраты» (при наличии таких затрат)

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____» _______________ 2015 г. | ______________________ (подпись) «_____» _______________ 2015 г |

Приложение № 1

к форме отчета о фактическом расходовании средств

по этапу ____

договора № ________//11108/317/02/4191-Д/______

от «___» _______________2015 г.

Акт №___________

Расшифровка статьи

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями

| № п/п | Наименование сторонних организаций – соисполнителей работ | №, дата, предмет договора | Стоимость работ по договору, тыс. руб. (без НДС) | Краткое описание выполненных работ по этапу | Стоимость выполненных работ по этапу, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в соответствии с договором | фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |

Приложение № 2

к форме отчета о фактическом расходовании средств

по этапу ____

договора № _______//11108/317/02/4191-Д/_______

от «___» _______________2015 г.

Акт №___________

Расшифровка статьи

Оплата труда

| № п/п | ФИО | Должность | Трудоемкость выполненных работ (чел-дней) | Средняя оплата труда за один день, тыс. руб. | Начислено заработной платы (в т.ч. отлож. платеж), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «Атомэнергопроект» |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |

Приложение № 3

к форме отчета о фактическом расходовании средств

по этапу ____

договора № _______//11108/317/02/4191-Д/______

от «___» _______________2015 г.

Акт №___________

Расшифровка статьи

Командировочные расходы

| № п/п | Пункт и цель командировки | Кол-во командируемых работников | Продолжительность пребывания в командировке, дней | Суточные, тыс. руб. |  |  | Проживание, тыс. руб. |  | Проезд, тыс. руб. |  | Прочие (с расшифровкой), тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За 1 день/ 1 чел. |  | Всего | За 1 день/1 чел. | Всего | 1 чел. (туда и обратно) | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Атомэнергопроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |  |  |  |  | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к форме отчета о фактическом расходовании средств

по этапу ____

договора № __________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________2015 г.

Акт №___________

Расшифровка статьи

Материальные затраты

| № п/п | Наименование | Кол-во |  | Цена за единицу, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |
| АО «Атомэнергопроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |  |  |  | ______________________ (подпись) «_____»_______________ 2015 г. |  |  |  |

# Приложение № 7

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

1. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

1.1 С целью снижения финансовых рисков Госкорпорация «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

1.2 В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентам Российской Федерации, обеспечение таких обязательств может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 1.1, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

2.1 Опорные банки должны соответствовать следующим критериям:

2.1.1. Объем активов по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 100 млрд рублей.

2.1.2. Объем собственных средств (собственного капитала) по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 10 млрд. рублей.

2.1.3. Коэффициент достаточности собственного капитала на последнюю отчетную дату: не менее 11%.

2.1.4. Чистая ссудная задолженность по публикуемой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 50 млрд рублей.

2.1.5. Положительные финансовые результаты деятельности (прибыль после налогообложения) за предыдущий год и за прошедший период текущего года по публикуемой на ежеквартальной основе отчетности.

2.1.6. Наличие банка в системе страхования вкладов (только для банков-резидентов Российской Федерации).

2.1.7. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»,

2.1.8. Отсутствие по публичной информации неурегулированных претензий  международных и российских кредиторов Центрального банка страны, резидентом которой является банк (Банка России для банков-резидентов Российской Федерации), налоговых органов на сумму больше 10% от собственного капитала банка по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату.

2.1.9. Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или MASTERCARD).

2.1.10. Наличие системы дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»), отвечающей следующим требованиям:

1) наличие сертификата, выданного уполномоченными государственными органами, на соответствие требованиям безопасности при передаче информации,

2) наличие системы предварительного контроля расходных операций, позволяющих управляющему обществу группы юридических лиц принять в режиме реального времени решение об исполнении/отклонении текущего платежа других юридических лиц,

3) наличие системы, предоставляющей управляющему обществу автоматизированные отчеты об остатках денежных средств на счетах дочерних и зависимых обществ и заключенных сделках.

2.2. Основанием для исключения банка из перечня опорных банков служит:

резкое ухудшение любого из вышеуказанных численных параметров деятельности банков по сравнению с величиной, достигнутой на предыдущую отчетную дату;

нарушение банком обязательных нормативов Банка России в течение 6 (шести) последовательных месяцев, а также отсутствие в открытом доступе на сайте www.cbr.ru отчетности банка (ф.101, 102, 134, 135) (только для банков-резидентов Российской Федерации).

2.3. К опорным банкам также относятся банки, не полностью соответствующие вышеуказанным критериям, если они являются:

- банками (институтами) развития, в том числе международными;

- зарегистрированными на территории Российской Федерации дочерними банками банков-нерезидентов, соответствующих критериям пунктов 2.1.1-2.1.5 и 2.1.7-2.1.9 (в таких дочерних банках разрешается только привлечение заемных средств и их конвертация);

банками (филиалами банков), зарегистрированными в закрытых административных территориальных образованиях по месту основной деятельности организаций Госкорпорации «Росатом», имеющими более чем 3-летний опыт работы с организациями Госкорпорации «Росатом».

2.4. Наличие разветвленной региональной сети на территории Российской Федерации: не менее чем 30 филиалов, отделений и операционных офисов (без учета дочерних и зависимых банков) (для банков-резидентов Российской Федерации).

2.5. Объем активов по публикуемой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату: не менее 1 трлн рублей.

2.6. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com), Fitch Ratings (www.fitchratings.com). При этом рейтинг по классификации как минимум одного из рейтинговых агентств должен быть не более чем на одну ступень ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s,  Fitch Ratings, и по шкале Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

В случае отсутствия у банка-нерезидента вышеуказанного кредитного рейтинга банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Либо не менее 50% уставного капитала банка должно принадлежать Российской Федерации или банкам-резидентам Российской Федерации, являющимся опорными, т.е. полностью соответствующим критериям, указанным в п. 2.1-2.2 и п. 3.1-3.3.

Работа с банками-нерезидентами допускается только для организаций отрасли, имеющих согласование Казначейства Госкорпорации «Росатом».

2.7. К Опорным банкам также относятся банки, одновременно соответствующие подпунктам 2.1.2, 2.1.4-2.1.6, 2.1.8, 2.1.10, 2.4 настоящего Приложения и нижеуказанным критериям:

наличие в перечне банков, утвержденном Правительством Российской Федерации, в которых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок;

объем активов по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 400 млрд рублей;

не являются участниками международных платежных систем (VISA, MASTERCARD) и не имеют в банках, не являющихся резидентами Российской Федерации, действующих корреспондентских счетов в долларах США и евро.

3.1. Требования к Банкам-партнерам Госкорпорации «Росатом»

Банки-партнеры должны соответствовать следующим критериям:

3.1.1. Объем активов по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 100 млрд рублей.

3.1.2. Объем собственных средств (собственного капитала) по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 10 млрд. рублей.

3.1.3. Коэффициент достаточности собственного капитала на последнюю отчетную дату: не менее 11%.

3.1.4. Чистая ссудная задолженность по публикуемой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 50 млрд рублей.

3.1.5. Положительные финансовые результаты деятельности (прибыль после налогообложения) за предыдущий год и за прошедший период текущего года по публикуемой на ежеквартальной основе отчетности.

3.1.6. Наличие банка в системе страхования вкладов (только для банков-резидентов Российской Федерации).

3.1.7. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»,

3.1.8. Отсутствие по публичной информации неурегулированных претензий  международных и российских кредиторов Центрального банка страны, резидентом которой является банк (Банка России для банков-резидентов Российской Федерации), налоговых органов на сумму больше 10% от собственного капитала банка по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату.

3.1.9. Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или MASTERCARD).

3.1.10. Наличие системы дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»), отвечающей следующим требованиям:

1) наличие сертификата, выданного уполномоченными государственными органами, на соответствие требованиям безопасности при передаче информации,

2) наличие системы предварительного контроля расходных операций, позволяющих управляющему обществу группы юридических лиц принять в режиме реального времени решение об исполнении/отклонении текущего платежа других юридических лиц,

3) наличие системы, предоставляющей управляющему обществу автоматизированные отчеты об остатках денежных средств на счетах дочерних и зависимых обществ и заключенных сделках.

3.2. Основанием для исключения банка из перечня банков-партнеров служит:

резкое ухудшение любого из вышеуказанных численных параметров деятельности банков по сравнению с величиной, достигнутой на предыдущую отчетную дату;

нарушение банком обязательных нормативов Банка России в течение 6 (шести) последовательных месяцев, а также отсутствие в открытом доступе на сайте www.cbr.ru отчетности банка (ф.101, 102, 134, 135) (только для банков-резидентов Российской Федерации).

3.3. К банкам-партнерам также относятся банки, не полностью соответствующие вышеуказанным критериям, если они являются:

- банками (институтами) развития, в том числе международными;

- зарегистрированными на территории Российской Федерации дочерними банками банков-нерезидентов, соответствующих критериям пунктов 2.1-2.5 и 2.7-2.9 (в таких дочерних банках разрешается только привлечение заемных средств и их конвертация);

банками (филиалами банков), зарегистрированными в закрытых административных территориальных образованиях по месту основной деятельности организаций Госкорпорации «Росатом», имеющими более чем 3-летний опыт работы с организациями Госкорпорации «Росатом».

4.1.  Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «BВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Bаа2» по шкале Moody’s Investors Service . Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. | ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____» ______________ 20___ г. |