## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку теплообменников. Энергоблок №1 | [11 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы* | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104223560 | 10KBA90AC001 | Охладитель на линии рециркуляции насоса КВА90АР001 |  | Пластинчатый теплообменник F=1 м2 |  | 3Н | II | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0002 (БЛ-01295с/о) | ЛСР2-06.1-201 тм | 116 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2016-08-05 | 2016-08-19 | UKA, oтm. -3,600 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  |  | оборудование |  | 2 | матер. пластин - нж.ст.
2 | 13.ИСУП.104208001 | 10NDA30AC001 | Теплообменник для контроля объемной активности сетевой воды после сетевых подогревателей |  | Пластинчатый теплообменник F=1,5 м2 |  | 3Н | II | BEL_101124077 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0002 (БЛ-01295с/о) | ЛСР3-63.1-201тм | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) | 2016-09-17 | 2016-10-01 | UNC oтm. +7.800 |  |  | оборудование | 195 | 3 | матер. пластин - нж.ст.
3 | 13.ИСУП.104212515 | 10KUB00AC001 | Теплообменник отбора проб |  | Пластинчатый теплообменник F=1,4 м2 |  | 3Н | II | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0002 (БЛ-01295с/о) | ЛСР2-06.1-201тм | 148 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2016-08-05 | 2016-08-19 | UKA, oтm. -3,600 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  |  | оборудование | 85 | 3 | матер. пластин - нж.ст.
4 | 13.ИСУП.3957336 | 10QUK00AC001 | Теплообменник отбора проб |  | Пластинчатый теплообменник F=1,4 м2 |  | 4 | III | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0002 (БЛ-01295с/о) | ЛСР2-06.1-201тм | 166 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2016-08-05 | 2016-08-19 | UKA, oтm. -3,600 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  |  | оборудование | 85 | 4 | матер. пластин - нж.ст.
[13 empty] | Итого: | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
* масса уточняется по результату проектирования
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14