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1. Общие данные 
1.1 Наименование работ.
	Экспертиза промышленной безопасности зданий 127, 122А с обследованием строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности с техническим диагностированием поднадзорного оборудования в составе опасных производственных объектов (ОПО) «Площадка подачи технических газов», «Котельная»  ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

1.2	Основание для выполнения работ.
- Требования Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями от 07.08.2002 г.
- Требования  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ03-576-03 и заключений предыдущих экспертиз.
 - Требования  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для  объектов использования атомной энергии» НП-044-03 и заключений предыдущих экспертиз.
- Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03 и заключений предыдущих экспертиз.
-  Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для  объектов использования атомной энергии» НП-045-03 и заключений предыдущих экспертиз.
- График проведения экспертиз и освидетельствования зданий ОПО НИТИ 2013 г.

1.3	Сроки выполнения работ.
Начало работ – март 2015 г. 
Окончание – август 2015 г.

1.4  Исполнитель. 
Определяется конкурсом. 

2.   Цель и назначение работы.
2.1 Получение достоверной информации о техническом состоянии зданий 127, 122А, оценка соответствия строительных конструкций зданий и условий их эксплуатации требованиям нормативных документов, определение возможности эксплуатации зданий на основании данных, полученных при проведении экспертного обследования.
2.2 Оценка технического состояния с установлением исправности, соответствия требованиям НД промышленной безопасности и возможности дальнейшей работы с целью продления срока эксплуатации поднадзорного оборудования ОПО ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
   
    3.	Содержание работ и технические требования.
3.1 Основные требования
Экспертиза промышленной безопасности зданий и поднадзорного оборудования должна проводиться специализированной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности зданий и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
Обследование строительных конструкций зданий должно проводиться по индивидуальным программам.
Техническое диагностирование поднадзорного оборудования должно проводиться по типовым программам или индивидуальным программам.

Выполнение требований: 
- Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-   ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга  технического состояния»;
-    «Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» СП 13-102-2003;
-   а также других действующих норм РФ по проведению технического обследования конструкций зданий и сооружений;
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ03-576-03; 
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для  объектов использования атомной энергии» НП-044-03;
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03;
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для  объектов использования атомной энергии» НП-045-03;
-  «Правил проведения  экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98;
-  «Методики диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса сосудов, аппаратов и трубопроводов криогенной техники, отслуживших установленные сроки эксплуатации» РД 2082-19-98; 
- «Временных методических рекомендаций по диагностированию технического состояния определения остаточного ресурса криогенных резервуаров с термоизоляционным кожухом на основе вакуума, отработавших нормативный срок службы» ВМ 03-01-04; 
-    а также другой технической нормативной документации, требуемой при проведении технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности объектов Заказчика.

3.2 Основные этапы работ и сроки их выполнения.

	№ этапа
	Наименование этапа
	Сроки выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1









	1.1 Анализ, имеющейся  технической документации по зданию 127.
1.2 Разработка индивидуальной программы обследования строительных конструкций здания 127.   
1.3  Проведение обследования строительных конструкций здания 127 по индивидуальной программе с целью оценки состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и определение возможности их надежной эксплуатации.   
1.4 Разработка отчётной документации по обследованию строительных конструкций здания 127.
1.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 127.
1.6 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


март
  2015 г. 







	


май
2015 г.







	2









	2.1 Анализ, имеющейся  технической документации по зданию 122А.
2.2. Разработка индивидуальной программы обследования строительных конструкций здания 122А.   
2.3  Проведение обследования строительных конструкций здания 122А по индивидуальной программе с целью оценки состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и определение возможности их надежной эксплуатации.   
2.4 Разработка отчётной документации по обследованию строительных конструкций здания 122А.
2.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 122А.
2.6 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


март
  2015 г. 







	


май
2015 г.







	3
	3.1 Анализ, имеющейся  технической документации по оборудованию ОПО «Площадка подачи технических газов» (газификаторы).
3.2 Разработка индивидуальной программы технического диагностирования газификаторов (с подготовительными работами, диагностикой, восстановлением изделия в целом)  для продления срока эксплуатации.   
3.3 Выполнение подготовительных работ к техническому диагностированию,  проведение  технического диагностирования газификаторам и восстановление изделия в целом  по индивидуальной программе.
3.4 Разработка отчётной документации по техническому диагностированию на каждый газификатор.
3.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор.
3.6 Регистрация  Заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Май
  2015 г. 
	


Июль
2015 г.







	4
	4.1 Анализ, имеющейся  технической документации по оборудованию ОПО «Котельная» (паропроводы).
4.2 Выполнение технического диагностирования паропроводам  по типовой программе.
4.3 Разработка отчётной документации по техническому диагностированию на каждый паропровод.
4.4 Разработка Заключений экспертизы промышленной безопасности на каждый паропровод.
4.5 Регистрация Заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Июнь
  2015 г. 


	


Август
2015 г.









3.3 Способ реализации работ:
Техническую документацию (паспорта и предыдущие экспертизы промышленной безопасности, результаты обследований и расчёты) предоставляет заказчик.
Экспертная организация разрабатывает индивидуальные программы обследования строительных конструкций зданий и технического диагностирования поднадзорного оборудования. 
Подготовку поднадзорного оборудования  ОПО к технической диагностике обеспечивает заказчик.  
Техническую диагностику выполняет экспертная организация. 
Гидравлические и пневматические испытания обеспечивает заказчик. 
Подготовку газификаторов к диагностике выполняет экспертная организация (заказчик предоставляет газификаторы, освобождённые  от азота). После диагностики газификаторов восстановление изделия в целом выполняет экспертная организация.


4.	  Исходные данные.
4.1   Общие сведения и перечень обследуемого оборудования:


	№№
п/п
	Рег. №
	Место уста-новки
	Наименование 
и краткая характеристика оборудования
	Дата и вид предыдущего
техосвидетель-ствования 
и техдиагности-рования
	Дата и вид следующего
техосвидетель-ствования
	Дата техничес-кого диагности-рования

	Приме-чание

	Оборудование, зарегистрированное в СЗУ Ростехнадзора:
	

	1
	2469
	Зд.
150
	Трубопровод насыщенного пара 
Рраб = 1,3 МПа:
- Ду 250, Ст20 = 31 м;
- Ду 200, Ст20 = 8 м;
- Ду 150, Ст20 = 25 м;
- Ду 125, Ст20 = 66 м;
- Ду 100, Ст20 = 5 м
	 28.06.2012 г. ТД спец. организация

31.07.2014 г. НО владелец 
	15.06.2015 г. 
НО и ГИ владелец 
	 15.06.2015 г. 
ТД спец. организация
	

	2
	2468
	Зд.
150А
	Трубопровод насыщенного пара 
Рраб = 0,6 МПа:
- Ду 150, Ст20 = 42 м
	 28.06.2012 г. ТД спец. организация

31.07.2014 г. НО владелец 
	15.06.2015 г. 
НО и ГИ владелец 
	 15.06.2015 г. 
ТД спец. организация
	

	Оборудование, зарегистрированное в СЕМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора:

	3
	5-81Б
	Зд.
127
	Газификатор 
тип ГХК-3/16-200
V= 3,2 м3
Рраб = 1,6 МПа
	21.05.2007 г.-
ПИ и АЭ спец. орг-ция
09.06.2007 г.- НО спец. организация
21.05.2011 г.-
НВО владелец
	21.05.2015 г. НВО и ПИ владелец
	21.05.2015 г. ТД спец. организация с вып. ПИ с контролем методом акустической эмиссии
	

	4
	5-82Б
	Зд.
127
	Газификатор 
тип ГХК-3/16-200
V= 3,2 м3
Рраб = 1,6 МПа
	21.05.2007 г.-
ПИ и АЭ спец. орг-ция
09.06.2007 г.- НО спец. организация
21.05.2011 г.-
НВО владелец
	21.05.2015 г. НВО и ПИ владелец
	21.05.2015 г. ТД спец. организация с вып. ПИ с контролем методом акустической эмиссии
	





4.2   Общие сведения об обследуемых зданиях:


	№№
п/п
	Наименование
	Краткая характеристика здания
	Примечания

	1 
	Зд. 122А
	 Резервная дизельная электростанция (ввод в эксплуатацию 1991 г.; разрешённый срок эксплуатации – до 31 декабря 2015 г. ).
Здание построено по проекту № 015567-122-05-03-АР (Сельэнергопроект. Москва. 1984 г.)
Здание 122А кирпичное 2-хэтажное с подвальной частью. 
Наружные стены из сборных керамзитобетонных панелей б=300 мм, облицованы плиткой.
Кровля 4-хслойная рулонная с защитным слоем.
Общая площадь – 1674 м2.
Полезная площадь – 522 м2.
Строительный объем – 6719 м3.
Площадь 1-го этажа – 1429,5 м2.
Площадь 2-го этажа – 773,5 м2.
Площадь подземной части – 700,1 м2.
Здание 122А относится (с 2006 г.):
- обеспечением безопасности СВБ согласно ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) к классу 3 (классификационное обозначение – 3О);
-  степенью ответственности за обеспечение безопасности при сейсмических воздействиях согласно НП-031-01 к категории I. Степень огнестойкости конструкций здания – I.
Помещения отапливаемые, с расчетной температурой +5о ÷ 18оС и относительной влажностью 60 ÷ 80%.
	

	2
	Зд. 127
	Компрессорная станция высокого и низкого давления (ввод в эксплуатацию 1988 г.).
Здание 127 выполнено по типовому проекту № 904-1-51. Площадь застройки – 1589,9 м2. 
Строительный объем – 12770,5 м3.
Производственная площадь – 1877 м2.
Одноэтажная часть – 1050 м2.
Многоэтажная часть – 827 м2.
Каркас  здания сборный железобетонный. Фундаменты под колонны-сборные и сборно-монолитные стаканного типа. Стеновые панели - керамзитобетонные б=300 мм, облицованы  керамической плиткой.
Кровля плоская, верхний слой из покрытия рулонного ковра «Изопласт».
 Класс здания – II. 
Степень огнестойкости конструкций здания – II.
Помещения отапливаемые, с расчетной температурой +5о ÷ 18оС и относительной влажностью 60 ÷ 80%.
	








5. Перечень представляемых материалов
 По  окончании работ экспертная организация предоставляет  документацию: 
5.1 По оборудованию:
-   Отчеты по техническому диагностированию.
- Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России.
- Паспорта заказчика на обследуемое оборудование с внесёнными результатами  экспертизы промышленной безопасности.

5.2 По зданиям:
-   Технические отчеты по обследованию строительных конструкций зданий.
- Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России.
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