Договор комплектной поставки трубопроводов

для сооружения энергоблоков - № 1 и № 2 Белорусской АЭС

(поставщик - резидент Российской Федерации)

(проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ»)

(поставка по статье затрат «оборудование»)

(в рамках выполнения работ по сооружению Белорусской АЭС)

## г. _______________________                                 «___» ___________	20___г.

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице  ______________________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________________________, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________, которое является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в	лице  _____________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам регламентированных процедур закупки и на основании протокола комиссии по размещению заказа от ________________ №_________________________________ заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

# Статья 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

- «Аккредитация» – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области оценки соответствия.

- Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством (Акт о передаче Блока Заказчику в гарантийную эксплуатацию) – документ, в соответствии с ТКП 45-1.03-59–2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения», подписанный Сторонами и членами приемочной комиссии. Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, является актом Предварительной приемки Пускового комплекса Блока.

1.3. «Белорусская АЭС» - атомная электростанция (АЭС) на территории Республики Беларусь в составе двух  Блоков, со всеми соответствующими системами и сооружениями для надежной, безопасной и бесперебойной выработки электроэнергии в течение проектного срока службы.

1.4. «Блок» - часть АЭС, состоящая из одной реакторной установки В-491, одной турбоустановки и всех связанных с ними вспомогательных систем, необходимых для безопасной и надежной выработки электроэнергии в проектных режимах.

1.5. «Входной контроль трубопроводов» - контроль количественных и качественных характеристик трубопроводов, поставляемых на объекты, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемые трубопроводы, поставляемые на Площадку.

1.6. «Гарантийный срок» - период, в течение которого Поставщик гарантирует, в пределах, установленных настоящим Договором, качество поставленных трубопроводов во исполнение обязательств по данному Договору, и обязуется устранить все выявленные недостатки за свой счет. Продолжительность Гарантийного срока указана в п. 11.5, п.11.6 настоящего Договора.

1.7. «Генпроектировщик» - акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») (адрес/ место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3).

1.8. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

1.9. «Грузовое место» - упакованный/частично упакованный/неупакованный груз, имеющий определенные массогабаритные характеристики, подготовленный к погрузке, транспортированию, разгрузке и хранению как одна неделимая физическая единица.

1.10. «Грузополучатель» - Заказчик или надлежащим образом уполномоченная Заказчиком организация и/или физическое лицо, осуществляющие приемку грузовых мест поставляемых по Договору трубопроводов на Площадку АЭС.

1.11. «Дата отгрузки» - дата приемки грузовых мест трубопроводов первым перевозчиком Поставщика, указанная в транспортном документе.

1.12. «Детальная опись» - перечень изделий, поставляемых заводом-изготовителем в объёме конкретного чертежа трубопроводов (заглавного листа проекта).

1.13. «Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие трубопроводов установленным требованиям, связанное с предназначенным или установленным использованием.

1.14. «Договор транспортного страхования грузов» – соглашение между страховщиком и Покупателем, по которому страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного события (страхового случая) возместить  выгодоприобретателю, причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Покупателя в пределах страховой суммы.

1.15. «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на трубопроводы.

1.16. «Заказчик» - республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» (Республика Беларусь).

1.17. «Закупка (процедура закупки, закупочная процедура)» - последовательность действий, установленными документацией о закупке, в результате которой назначенная организатором закупки закупочная комиссия производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим Поставщиком и Покупателем.

1.18. «Исходные технические требования (техническая спецификация)» («ИТТ») – требования к проектированию, материалам, изготовлению, обеспечению и контролю качества, поставке трубопроводов (на трубопроводы высокого и/или низкого давления, на трубопроводы из сталей перлитного и/или аустенитного классов, подведомственные и неподведомственные ПН АЭГ-7-008-89).

1.19. «Качество» – степень соответствия трубопроводов, комплектующих, изделий, Работ, процессов, установленным требованиям Проектной и Рабочей конструкторской документации и /или нормативной документации, в том числе в сфере Ядерной безопасности.

1.20. «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой входят представители Покупателя, Заказчика, целью создания которой является проведение Входного контроля трубопроводов. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с нормативными техническими документами и документами Покупателя.

1.21. «Комплектовочная ведомость» - товаросопроводительный документ, оформляемый Поставщиком, содержащий в себе данные о составных частях (комплектующих) поставляемых трубопроводов, входящих в комплект поставки трубопроводов.

1.22. «Комплект поставки трубопроводов» - комплект поставки трубопроводов должен включать:

- укрупненные сборочные единицы (блоки) трубопроводов;

- трубы, фасонные детали трубопроводов, фланцевые соединения трубопроводов с крепежом и прокладочным материалом, детали, сборочные единицы с крепежом и прокладочными материалами (блоки с диафрагмами, блоки с измерительными диафрагмами и др.);

- сужающие и дроссельные устройства, компенсаторы;

- трубы и изделия, поставляемые сверх указанного объема по МСЧ и определенные спецификацией (монтажный запас);

- материалы и изделия для аттестации технологии сварки на монтаже;

- техническую документацию, включающую:

1) спецификации (детальные описи/комплектовочные ведомости);

2) чертежи блоков и нестандартных деталей;

3) руководство (инструкцию) по хранению, консервации и транспортировке;

4) свидетельство об изготовлении деталей, сборочных единиц и блоков трубопроводов, оформляемое в соответствии с контрактными требованиями Заказчика;

5) для трубопроводов 1, 2, 3, классов безопасности заверенные копии сертификатов на материалы, содержащие химический состав и механические свойства;

- документацию по обеспечению и контролю качества, включающую:

1) план качества с записями о прохождении контрольных точек (для трубопроводов, по которым составляются планы качества);

2) перечень несоответствий и копии отчетов о несоответствиях при изготовлении трубопроводов;

3) Таблицы контроля качества сварных соединений (ТБ1) и основного металла (ТБ2) для трубопроводов 1, 2, 3, классов безопасности;4) заключение о приемочной инспекции трубопроводов;

4)  заключение о приемочной инспекции трубопроводов;

5) сертификат антисептической обработки пиломатериалов упаковки;

- другие изделия, материалы и документацию в соответствии с требованиями технического задания Проектировщика, НД, договора.

1.23. В комплект поставки трубопроводов не входит арматура, вынесенные электроприводы к арматуре, проходки герметичные, штоковые проходки, элементы дистанционных приводов.

1.24. «Контракт» - Генеральный контракт № 77-598/1110700 от 18.07.2012 между Покупателем и Заказчиком на сооружение Белорусской АЭС.

1.25. «Контроль качества» – процедура оценки соответствия качества выполненных Работ, установленным требованиям Проектной и Рабочей конструкторской документации и/или нормативной документации.

1.26. «Контрольное сварное соединение» - сварное соединение, выполняемое для аттестации технологии сварки в монтажных условиях.

1.27. «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

1.28 «Место доставки» - Республика Беларусь, 231201, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

1.29. «Место поставки» -  склад Завода-изготовителя – резидента РФ или Поставщика – резидента РФ. Место поставки должно находиться исключительно на территории РФ.

1.30. «Монтажно-сборочный чертёж» («МСЧ») – комплект технической документации, выпускаемый для разработки РКД, изготовления трубопроводов на заводе-изготовителе, монтажа трубопроводов, который включает в себя локальные схемы, аксонометрические монтажные схемы с разбивкой на блоки и местами расположения опор и подвесок, общие указания, технические характеристики трубопроводов, перечень оборудования и арматуры, спецификации изделий, материалов.

1.31. «Монтажный запас» - трубы, изделия, поставляемые для исключения неточностей при монтаже (монтажных неувязок).

1.32. «Несоответствие» – любые несоответствия трубопроводов требованиям настоящего Договора, Проектной и Рабочей конструкторской документации и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству трубопроводов, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки трубопроводов, которые делают качество трубопроводов ненадлежащим.

1.33. «Нормативно-технические документы» (далее – НТД) – документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, СП, ТУ и т.д. и т.п., относящиеся к проектированию и строительству; требования к импортным материалам и к монтажу импортного оборудования, трубопроводов, действующие на территории Российской Федерации в период действия настоящего Договора, подлежащие к применению, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, материалам, оборудованию и трубопроводам.

1.34. «Обеспечение качества» – все планируемые и систематически проводимые мероприятия, необходимые для обеспечения достаточной уверенности в том, что изделие или услуга будут удовлетворять заданным требованиям к качеству.

1.35. «Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, помещения, наружные установки, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование, трубопроводы и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются Работы/Услуги по сооружению Пусковых комплексов Блоков, согласно условиям Контракта. Перечень Объектов определяется Проектной документацией.

1.36. «Отгрузочная спецификация» - товаросопроводительный документ, оформляемый Поставщиком при каждой отгрузке трубопроводов, содержащий в себе перечень и характеристики отгружаемых трубопроводов.

1.37. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к оборудованию, трубопроводам, комплектующим, материалам и полуфабрикатам, поставляемым на АЭС. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.38. «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия трубопроводов.

1.39. «Площадка строительства АЭС/Площадка АЭС» - промышленная площадка АЭС и территория за пределами охраняемого периметра (охранного ограждения в соответствии с Проектной документацией) АЭС, на которой размещаются Объекты АЭС, временные здания и сооружения, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, необходимые для строительства АЭС.

1.40. «ПОКАС (Р)» - программа обеспечения качества при разработке трубопроводов, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

1.41. «ПОКАС (И)» - программа обеспечения качества при изготовлении трубопроводов, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

1.42. «Портал Поставщика» - справочно-информационный ресурс для поставщиков. Портал предназначен для самостоятельного формирования этикеток штрих-кода поставляемых трубопроводов, оформления отгрузочных документов с использованием технологии штрих-кодирования в соответствии с требованиями Покупателя и требованиями законодательства РФ, а также для передачи Покупателю документации в порядке, определяемом настоящим Договором.

1.43. «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и/или использованию.

1.44. «Проектировщик» - акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» 
(АО «АТОМПРОЕКТ») (адрес/место нахождения: 197183, город Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д.82).

1.45. «Проектная документация» - вся документация, прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке, включая сметную документацию, технические задания, отчеты, анализы, описания, спецификации, результаты расчетов, карты, чертежи, графики, и другие виды информации технического характера, достаточной для заказа, изготовления и испытания систем, оборудования, трубопроводов и разработки Рабочей документации, относящиеся к строительству Белорусской АЭС.

1.46. «Промышленная площадка АЭС» - территория, в пределах охраняемого периметра (охранного ограждения в соответствии с Проектной документацией) АЭС, на которой размещаются основные и вспомогательные сооружения АЭС.

1.47. «Пусковой комплекс Блока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции в соответствии с принятой Проектной документацией, нормами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды, и нормальными санитарно-эпидемиологическими условиями эксплуатации.

1.48. «Работа/Услуга» - действия, которые должны быть совершены Поставщиком во исполнение своих обязательств по Договору.

1.49. «Рабочая конструкторская документация» («РКД») - документация завода-изготовителя, разработанная по МСЧ для изготовления трубопровода.

1.50. «Разработчик технического проекта реакторной установки» («Разработчик ТП РУ») - организация (предприятие), являющаяся Главным конструктором реакторной установки, а именно: разработавшая проектную (конструкторскую) документацию на оборудование/трубопроводы реакторной установки.

1.51. «Регламентированные процедуры закупки» - процесс, регламентированный «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», по определению поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Покупателя (Заказчика)».

1.52. «Субпоставщик» – организация, оказывающая услуги, предоставляющая Поставщику продукцию, изделия, материалы для выполнения обязательств Поставщика по Договору, и согласованная с Заказчиком.

1.53. «Специализированная организация»  организация, компетентная проводить  аудиты обеспечения качества, экспертизу ПОКАС и других документов по обеспечению качества, рассмотрение или разработкой конструкторской документации.

1.54. «Транспортный документ» - товарно-транспортная, железнодорожная или иная транспортная накладная.

1.55. «Упаковочный лист» - документ, оформляемый Поставщиком, в виде описи, в которой отражается перечень трубопроводов, включая наименование, номер позиции по Контракту/дополнению к Контракту, номер позиции по Договору, тип/сорт/вид, количество, вес и т.п., отгружаемых в одном грузовом месте.

1.56. «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Покупателем на право проведения работ по оценке соответствия в ходе конструирования и изготовления оборудования, трубопроводов, комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

1.57. SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

# Статья 2. Предмет Договора

- В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить, поставить в Место поставки и доставить в Место доставки комплект поставки трубопроводов в соответствии со Спецификациями № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору) для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС (далее по тексту – «трубопровод/трубопроводы/Комплект поставки трубопроводов»), в том числе:

- доставить грузовые места в Место доставки;

- осуществить выгрузку грузовых мест в Месте доставки;

- передать грузовые места Грузополучателю;

- выполнить другие обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

В соответствии с условиями Договора Покупатель при участии Заказчика обязуется провести Входной контроль трубопроводов и по положительным результатам Входного контроля трубопроводов произвести оплату в соответствии с условиями Договора.

2.2. Наименование трубопроводов и его комплектующих, количество, цена, требования к качеству трубопроводов, сроки поставки и доставки, маркировка, масса, номера чертежей и технических условий на изготовление и поставку трубопроводов, а также иные требования к трубопроводам, указаны в Спецификации № 1 (Спецификация № 1 оформляется в виде двух спецификаций в рамках одного Приложения № 1.1: Спецификация №1.1 на комплектную поставку трубопроводов для энергоблока №1 Белорусской АЭС и Спецификация № 1.2 на поставку деталей трубопроводов для энергоблока №1 Белорусской АЭС) и Спецификации № 2  (Спецификация № 2 оформляется Приложением № 1.2).

2.3. При необходимости поставки дополнительного объёма трубопроводов в случае изменения проекта (в том числе после завершения поставки по изменённому чертежу) Поставщик осуществляет поставку дополнительного объёма трубопроводов на основании дополнительного соглашения к Договору по ценам за 1 кг трубопроводов, указанным в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору).

2.4. Проектный срок службы трубопроводов в соответствии с МСЧ, ИТТ.

Статья 3. Цена Договора

3.1. Общая цена Договора в текущих ценах определяется Спецификациями № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), с указанием цены по каждой позиции продукции, и составляет:

| - | цена без НДС: 00`000`000 (_________________________________) (цена прописью) в российских рублях; |
| --- | --- |
| - | кроме того НДС (18 %): (_____________ процентов) в российских рублях; |
| - | Всего с НДС ( 18 %): (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях. |

В том числе:

- для энергоблока № 1 Белорусской АЭС по Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору) составляет:

| - | сумма без НДС: 00`000`000 (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях; |
| --- | --- |
| - | кроме того НДС (18%): 00`000`000 (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях; |
| - | итого с НДС (18%): 00`000`000 (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях. |

- для энергоблока № 2 Белорусской АЭС по Спецификации № 2 (Приложение № 1.2 к Договору) составляет:

| - | сумма без НДС: 00`000`000 (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях; |
| --- | --- |
| - | кроме того НДС (18%): 00`000`000 (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях; |
| - | итого с НДС (18%): 00`000`000 (_________________________________) (сумма прописью) в российских рублях. |

3.2. Цена за 1 кг трубопровода, указанная в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), является фиксированной (за исключением случая, предусмотренного п. 3.2.2 настоящего Договора).

3.2.1. Уточнение (изменение) массы трубопровода возможно при согласовании РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей. В этом случае при изменении массы трубопровода Стороны производят перерасчёт стоимости трубопровода с учётом зафиксированной цены за 1 кг и оформляют соответствующее дополнительное соглашение (не более 10 % (десяти процентов) первоначального объёма в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за 1 кг трубопровода).

В документации завода-изготовителя указывается масса деталей в соответствии с действующей нормативной документацией.

3.2.2. В исключительном случае после согласования РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей при наличии соответствующего письменного согласования Покупателя, Генпроектировщика, Проектировщика применение Поставщиком непроектных материалов допускается при соблюдении следующих условий:

- при увеличении массы трубопровода вследствие применения Поставщиком непроектных материалов Поставщик осуществляет поставку Покупателю без изменения стоимости трубопровода по Договору, но с уменьшением цены за 1 кг трубопровода, масса которого изменяется.

При этом при последующих поставках трубопроводов по Договору, по которым не применялись изменения массы трубопровода вследствие применения Поставщиком непроектных материалов, используются цены за 1 кг трубопровода, зафиксированные в первоначальных Спецификациях № 1 и 2 (Приложение № 1.1 и 1.2 к Договору).

- при уменьшении массы трубопровода вследствие применения Поставщиком непроектных материалов Поставщик осуществляет поставку трубопровода с учётом зафиксированной цены за 1 кг по Договору и уменьшением стоимости трубопровода по Договору;

- заключения между Поставщиком и Покупателем соглашения о компенсации затрат Покупателя, связанных с необходимостью повторного рассмотрения РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей и внесения изменений в проектную документацию;

- заключения между Поставщиком и Покупателем дополнительного соглашения к данному договору об изменении массы трубопровода.

В документации завода-изготовителя трубопровода должны быть чётко зафиксированы проведённые изменения по поставке непроектных материалов с указанием конкретного объёма произведённых замен.

3.3 Объем, технические характеристики и перечень изготавливаемых и поставляемых трубопроводов, указанные в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), может быть изменен только по взаимному согласованию Сторон путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.

3.4. Общая цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, в частности, с:

- разработкой и согласованием с Покупателем, Проектировщиком и Разработчиком ТП РУ (последнее – при поставке трубопроводов РУ) РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей в соответствии с ИТТ и МСЧ, выданными Покупателем Поставщику;

- разработкой и согласованием иной технической документации, в том числе на трубы (ТУ, либо внесением изменений в действующие ТУ при необходимости) и, детали трубопроводов, отсутствующие в действующих ТУ, ОСТ, ГОСТ, другой НТД, включая расчеты прочности по выбору основных размеров, выполненные (согласованные) специализированной организацией;

- предоставлением РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей;

- выполнением требований по обеспечению качества, в том числе, с разработкой и согласованием соответствующей документации;

- изготовлением, испытаниями, сертификацией трубопроводов;

- приемочными испытаниями головных образцов в соответствии с ГОСТ 15.005-86;

- обеспечением комплектности поставки трубопроводов в соответствии с условиями Договора, обеспечением качества и его контроля, консервацией, упаковкой трубопроводов в грузовые места и маркировкой грузовых мест;

- изготовлением, при необходимости, комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки/разгрузки грузовых мест, а также крепежа, в том числе и специального, для, транспортировки (перевозки) и хранения грузовых мест;

- разработкой и согласованием, при необходимости, проекта перевозки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест в Место доставки и получением необходимых разрешений;

- доставкой трубопроводов от места отгрузки в Место доставки, включая, но не ограничиваясь, следующими расходами: заказ транспортных средств, их подачу в место отгрузки, оформление/переоформление Транспортных документов, погрузку грузовых мест на транспортные средства, крепление грузовых мест, перевозку грузовых мест, перегрузку грузовых мест с одних транспортных средств/видов транспорта на другие в процессе транспортировки (в случае необходимости), хранение грузовых мест в местах перегрузки, переупаковку грузовых мест (при необходимости);

- выгрузкой трубопроводов в Месте доставки;

- возвратом, при необходимости, тары, привлеченных/арендованных для доставки грузовых мест контейнеров и т.п.;

- гарантийным обслуживанием и ремонтом трубопроводов в гарантийный период;

- приемом представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора (Приложение № 14 к Договору);

- оформлением сертификата происхождения;

- оформлением сертификата антисептической обработки пиломатериалов упаковки;

- изготовлением и нанесением на поставляемые трубопроводы этикеток штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 22 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение 
№ 23 к настоящему Договору);

- прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе обязанностей Поставщика, указанных в ст. 8 настоящего Договора.

При этом, если Поставщик примет решение о страховании трубопроводов на период их транспортировки на Белорусскую АЭС, расходы на указанное страхование не входят в Цену Договора и не подлежат компенсации Покупателем.

3.5. В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны вносят в Договор соответствующие корректировки, оформив их дополнением к Договору.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Покупатель оплачивает Поставщику Общую цену Договора соответствующую стоимости трубопроводов следующим образом:

4.1.1. Авансовые платежи:

4.1.1.1. По Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору) авансовый платеж в размере 10% (десять процентов) от суммы Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору), что составляет ___________________________________(_________________________________) (сумма цифрами и сумма прописью) в российских рублях, кроме того НДС 18% ______________(_____________________________) (указать ставку и сумму цифрами  и прописью) в российских рублях, всего ______________ (_________________________________) (сумма цифрами и прописью) в российских рублях,

перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Зачет авансового платежа производится пропорционально стоимости поставленных трубопроводов либо партии трубопроводов.

4.1.1.2. По Спецификации № 2 (Приложение № 1.2 к Договору) авансовый платеж в размере 10% (десять процентов) от суммы Спецификации № 2 (Приложение № 1.2 к Договору), что составляет _______________________________(___________________________) (сумма цифрами и сумма прописью) в российских рублях, кроме того НДС 18% ______________(_____________________________) (указать ставку и сумму цифрами и прописью) в российских рублях, всего ______________ (_________________________________) (сумма цифрами  и прописью) в российских рублях,

перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Зачет авансового платежа производится пропорционально стоимости поставленных трубопроводов либо партии трубопроводов.

4.1.1.3. Поставщик до перечисления Покупателем первого авансового платежа по Договору представляет Покупателю документы, подтверждающие отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, указанные в п.8.1.37 настоящего Договора. До представления указанных подтверждающих документов Покупатель не производит выплату первого авансового платежа по Договору.

4.1.2. Поставщик в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму авансового платежа не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения авансового платежа.

4.1.3. Окончательный платеж:

4.1.3.1. Платеж в размере 90 % (девяносто процентов) от стоимости поставленных и доставленных трубопроводов для энергоблока № 1 Белорусской АЭС в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1.1 к Договору) либо от стоимости каждой партии поставленных и доставленных трубопроводов производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки на основании Акта(-ов) Входного контроля трубопроводов без отметок о выявленных Несоответствиях (без замечаний) при наличии следующих документов, предоставленных Покупателю Поставщиком:

- Счет-фактура – 1 экземпляр (оригинал);

- Счет – 1 экземпляр (оригинал);

- Товарная накладная (ТОРГ- 12) – 2 экземпляра (оригинал);

- Транспортный документ, с отметкой о доставке трубопроводов в Место доставки – 1 экземпляр (заверенный Поставщиком);

- Сертификат происхождения – 1 экземпляр (оригинал);

- Акт о зачете аванса - 2 экземпляра по форме Приложения № 8 к Договору (оригинал) (предоставляется в случае перечисления Покупателем авансовых платежей по Договору);

- Cтатистическая форма учета перемещения товаров с отметками таможенных органов – 1 экземпляр (оригинал).

Покупатель  вправе отказаться от оплаты  поставленных и доставленных трубопроводов для энергоблока № 1 Белорусской АЭС в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение 
№ 1.1 к Договору) ненадлежащего качества и некомплектных трубопроводов впредь до устранения недостатков и доукомплектования трубопроводов либо их замены.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения, в том числе обеспечения исполнения гарантийных обязательств, является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

4.1.3.2. Платеж в размере  90% (девяносто процентов) от стоимости поставленных и доставленных трубопроводов для энергоблока № 2 Белорусской АЭС в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение № 1.2 к Договору) либо от стоимости каждой партии поставленных и доставленных трубопроводов производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет  в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки на основании Акта(-ов) Входного контроля трубопроводов без отметок о выявленных Несоответствиях (без замечаний) при наличии следующих документов, предоставленных Покупателю Поставщиком:

- Счет-фактура – 1 экземпляр (оригинал);

- Счет – 1 экземпляр (оригинал);

- Товарная накладная (ТОРГ- 12) – 2 экземпляра (оригинал);

- Транспортный документ, с отметкой о доставке трубопроводов в Место доставки – 1 экземпляр (заверенный Поставщиком);

- Сертификат происхождения – 1 экземпляр (оригинал);

- Акт о зачете аванса - 2 экземпляра по форме Приложения № 8 к Договору (оригинал) (предоставляется в случае перечисления Покупателем авансовых платежей по Договору);

- Cтатистическая форма учета перемещения товаров с отметками таможенных органов – 1 экземпляр (оригинал).

Покупатель  вправе отказаться от оплаты  поставленных и доставленных трубопроводов для энергоблока № 2 Белорусской АЭС в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение 
№ 1.2 к Договору) ненадлежащего качества и некомплектных трубопроводов впредь до устранения недостатков и доукомплектования трубопроводов либо их замены.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения, в том числе обеспечения исполнения гарантийных обязательств, является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

  - Поставщик имеет право направить Покупателю письменное уведомление об отказе в получении авансового платежа по Договору до момента предоставления счета на оплату в соответствии с п. 4.1.1 Договора. В этом случае расчеты по Договору за поставленные трубопроводы производятся в соответствии с п. 4.1.3 Договора.

При этом размер платежа, предусмотренного п. 4.1.3 Договора, будет составлять 100 % (сто) процентов.

В данном случае Поставщик не предоставляет Покупателю обеспечение возврата авансового платежа.

  - Датой платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

  - В счете-фактуре, выставленном Поставщиком и оформленном в установленном порядке, а также в товарных накладных и Транспортных документах наименование трубопроводов, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору). В товарных накладных и Транспортных документах дополнительно указывается номер чертежа, заводской номер, позиция по Контракту и Спецификациям № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору).

4.5. В случае отказа или невозможности Поставщиком выполнить все или часть своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя возвращает Покупателю всю сумму авансового платежа или его часть.

4.6. 	Ежеквартально (в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом) Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан представить акт сверки расчетов по Договору в целом.

4.7. Банковские расходы, налагаемые банками Покупателя и банками-корреспондентами, в связи с осуществлением платежей по настоящему Договору оплачиваются Покупателем.

Банковские расходы, налагаемые банками Поставщика в связи с поступлением платежей по настоящему Договору оплачиваются Поставщиком.

Статья 5. Сроки поставки и доставки трубопроводов

  - В соответствии со сроками, указанными в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения 
№ 1.1 и 1.2 к Договору), трубопроводы должно быть изготовлены, укомплектованы, упакованы в грузовые места, промаркированы, поставлены, погружены на транспортное средство, доставлены в Место доставки и выгружены с транспортного средства в Месте доставки.

5.2. Сроки поставки трубопроводов, а также сроки их доставки в Место доставки указаны в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору).

Статья 6. Обеспечения, предоставляемые Поставщиком

6.1. В случае, если обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (далее – обеспечение исполнения Договора) не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора представить Покупателю обеспечение исполнения Договора в одной из форм, указанных в пункте 6.4 Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения Договора должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком трубопроводов (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 (шестьдесят) дней.

Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

6.2. В случае, если обеспечение возврата авансового платежа не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора представить Покупателю обеспечение возврата авансового платежа в одной из форм, указанных в пункте 6.4 Договора, в размере авансового платежа.

Срок действия обеспечения возврата авансового платежа должен составлять установленный Договором срок доставки последней партии трубопроводов Поставщиком (в соответствии с порядком зачета аванса, указанным в п.4.1.1.1, п.4.1.1.2 настоящего Договора), плюс 60 (шестьдесят) дней.

Обеспечение возврата авансового платежа не предоставляется в случае отказа Поставщиком от получения авансового платежа в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.

Поставщик несет все расходы по получению обеспечения возврата аванса.

6.3. В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до срока поставки первой партии трубопроводов в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1.1 к Договору)  Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьёй 11 (п.11.5) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 6.4 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 (п.11.5) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 29.01.2021г.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения.

Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

(для энергоблока № 1 Белорусской АЭС).

6.3. В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до срока  поставки первой партии  трубопроводов в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение № 1.2) к Договору Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьёй 11 (п. 11.6) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 6.4 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора.

Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 (п.11.6) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 18.09.2022г.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения.

Поставщик несет все расходы по обеспечению исполнения гарантийных обязательств.

(для энергоблока № 2 Белорусской АЭС).

6.4. Обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата авансового платежа, обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено в виде:

6.4.1. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией банка-гаранта по системе SWIFT в банк Покупателя об авизовании Покупателю сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

6.4.2. Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Покупателя, с инструкцией авизовать данную гарантию Покупателю. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

6.4.3. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

6.4.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

6.4.5. В форме денежных средств путем их перечисления Покупателю (обеспечительный взнос).

6.5. Вид обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств из указанных в настоящем Договоре видов определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата авансового платежа, обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 6.4.1 и/или 6.4.2 настоящего Договора.

6.6. Банковские гарантии оформляются в соответствии с формами, установленными Приложением № 16, Приложением № 17, Приложением № 18 к настоящему Договору.

6.7. Договор поручительства заключается по формам, установленным в Приложении 
№ 19, Приложении № 20, Приложении № 21 к настоящему Договору.

Внутриотраслевой договор поручительства (договор, в котором Поставщик           и поручитель являются организациями Госкорпорации «Росатом») заключается   по формам, установленным в Приложении № 19а, Приложении № 20а, Приложении № 21а к настоящему Договору.

6.8.  Банк, предоставляющий в пользу Покупателя банковские гарантии в соответствии с пунктами 6.1, 6.2 и 6.3, должен быть предварительно согласован с Покупателем.

6.9. В случае если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

6.10. Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Поставщик не потребует от Покупателя возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Поставщику банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

6.11. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, принципалом – Поставщик, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Поставщика;

- банковская гарантия должна содержать ссылку на настоящий Договор с указанием на стороны договора, наименование договора, номер и дату договора, обязательства, в обеспечение исполнения которых выдается гарантия;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет гаранту только письменное требование или требование с использованием системы SWIFT, в котором Покупатель указывает, в чем состоит нарушение Поставщиком обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия (пункты 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Договора);

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя или требования Покупателя с использованием системы SWIFT;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по данной гарантии подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области;

- к банковской гарантии должны быть приложены документы, указанные в 6.13 настоящего Договора;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

6.12. Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

В дополнение к вышеуказанным требованиям банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств -  Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, - на уровне не ниже «В-»по шкале Standart & Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «В3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находится в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет  банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru –для банков – резидентов Российской Федерации) является основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

6.13. При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно пункту 6.4.3 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений банка-гаранта, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) банка-гаранта (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- заверенная уполномоченным органом банка-гаранта или нотариально заверенная копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских гарантий.

6.14. Поручитель должен отвечать следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами;

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

6.15. При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно пункту 6.4.4 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений поручителя, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) поручителя (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

6.16. Покупатель отказывает в приеме обеспечения (в виде банковской гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство или банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- получено уведомление от поручителя или банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- суммарный размер обязательств, выданных банком-гарантом или поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит установленный максимальный лимит риска;

- несоответствие банковской гарантии или договора поручительства требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме банковской гарантии или договора поручительства (Приложения № 16-21, 19а-21а  к настоящему Договору).

6.17. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам Покупателя:

ЗАО «Атомстройэкспорт»

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

ИНН 7701186067, КПП 997450001

р/с 40702810800000000667

в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения договора/ обеспечение возврата аванса/ обеспечение исполнения гарантийных обязательств (выбрать нужное) по Договору № ______от «__»_____20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №_________,НДС не облагается».

6.18. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

6.19. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок:

6.19.1. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора – не ранее срока выполнения всех обязательств Поставщиком трубопроводов (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 (шестьдесят) дней.

6.19.2. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата авансового платежа – не ранее срока доставки последней партии трубопроводов Поставщиком плюс 60 (шестьдесят) дней.

6.19.3. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств – не ранее срока исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней.

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 6.20 настоящего Договора.

Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

6.20. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковских реквизитов Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом в соответствии с пунктом 6.19 Договора. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика.

6.21. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный взнос, перечисленный в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, с уведомлением об этом Поставщика

6.22. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Покупателю новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в соответствии в следующих случаях:

- если в отношении Поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

-уменьшения кредитного рейтинга Поручителя;

- публикации Поручителем в соответствии с действующим законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

Статья 7. Права и обязанности Покупателя

7.1. Покупатель имеет право:

7.1.1. Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Если Поставщик не поставил предусмотренные Договором трубопроводы, либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественных трубопроводов или о доукомплектовании трубопроводов в срок, указанный Покупателем, Покупатель вправе приобрести недопоставленные трубопроводы у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке. Поставщик обязан возместить Покупателю указанные затраты в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателем соответствующего акта с приложением заверенных должным образом копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

7.1.3. Запросить у Поставщика бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

7.1.4. Провести проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Поставщика и соответствия его требованиям, предъявляемым к Поставщикам.

7.1.5.		Осуществить иные права, предусмотренные настоящим Договором,
действующим законодательством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.1.6. Уведомить Поставщика о необходимости сокращения сроков поставки и сроков доставки трубопроводов (не менее технологического цикла изготовления трубопроводов, считая с даты согласования РКД) с приложением проекта соответствующего дополнительного соглашения со Спецификацией трубопроводов в 2-х экземплярах, подписанного со стороны Покупателя, в котором определен перечень трубопроводов, а также сроки его поставки и сроки его доставки.

7.2.    Покупатель обязан:

7.2.1. 	 Провести Приемочную инспекцию на территории Поставщика трубопроводов или завода-изготовителя (в соответствии с Приложением № 13 к Договору).

7.2.2. 	Принять трубопроводы и произвести оплату Поставщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.3. Провести Входной контроль поставленных на Площадку АЭС трубопроводов с участием Заказчика  (Приложение №15 к Договору).

7.2.4. При получении полномочий от Заказчика назначить Уполномоченную организацию и выдать ей поручения на проведение контроля качества в ходе конструирования и изготовления трубопроводов.

7.2.5. Оказать необходимое содействие Поставщику при выполнении положений Статьи 8 настоящего Договора.

7.2.6. Получить, при необходимости, экспортные лицензии или иное официальное разрешение для вывоза трубопроводов с территории Российской Федерации.

7.2.7. Застраховать трубопроводы на период их транспортировки, уведомить Поставщика о заключении Договора транспортного страхования грузов.

7.2.8. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты проставления штампа «В производство» на МСЧ направить в адрес Поставщика посредством почты и/или электронной почты ИТТ и согласованный с Заказчиком МСЧ для разработки Поставщиком РКД, Детальной описи/Комплектовочной ведомости.

7.2.9. При поставке трубопроводов 1, 2 и 3 классов безопасности в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении пароль/логин и инструкцию по доступу и порядку размещения информации на FTP-сервере ftp.niaep.ru.

7.2.10. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль и инструкции по доступу и осуществлению работы с использованием Портала Поставщика.

Статья 8. Права и обязанности Поставщика

8.1  Поставщик обязан:

8.1.1. До начала изготовления трубопроводов разработать, предоставить на согласование

1) Проектировщику при участии Генпроектировщика: Поставщик направляет разработанные  РКД, Детальные описи/Комплектовочные ведомости Генпроектировщику. Генпроектировщик направляет данные документы для рассмотрения и согласования Проектировщику в течение 3 (трех) рабочих дней после получения,

2) Разработчику ТП РУ (при поставке трубопроводов РУ) (Разработчиком ТП РУ является АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Российская Федерация, г.Подольск, Московской области),

3) Уполномоченной организации

РКД, Детальные описи/Комплектовочные ведомости в соответствии с ИТТ и МСЧ, выданными Покупателем Поставщику, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Поставщику ИТТ и МСЧ. Согласованию подлежит РКД на трубопроводы высокого давления Дн больше или равно 108 мм и низкого давления Дн больше или равно 89 мм;

При необходимости разработки в соответствии с требованиями ИТТ на трубы нового сортамента труб, конструкторской документацией на фасонные детали, соответствующие этому сортаменту и отсутствующие в действующих ОСТ, ГОСТ и иной НД, срок разработки и предоставления РКД на согласование составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с момента передачи Поставщику ИТТ и МСЧ.

Проектировщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает, согласовывает или направляет Поставщику замечания по разработанной РКД/ Детальным описям/Комплектовочным ведомостям и направляет копию письма в адрес Генпроектировщика.

Поставщик обязан устранить  замечания к разработанной РКД, Детальным описям/Комплектовочным ведомостям  в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения замечаний и заново направить их на согласование в порядке, указанном в подпункте 8.1.1. (1) настоящего Договора.

Проектировщик в течение 7 (семи) рабочих дней повторно рассматривает, при отсутствии замечаний согласовывает РКД/ Детальные описи/Комплектовочные ведомости письмом в адрес Поставщика  и направляет копию письма в адрес Генпроектировщика.

При наличии неоднократных замечаний, при нарушении периода согласования более 2 месяцев, Генпроектировщик инициирует переговоры с Поставщиком и Проектировщиком  по устранению замечаний.

Генпроектировщик осуществляет контроль сроков рассмотрения и согласования РКД/ Детальных описей/Комплектовочных ведомостей со стороны Проектировщика.

8.1.2. Предоставить Генпроектировщику, Проектировщику, Покупателю,  Разработчику ТП РУ и Уполномоченной организации согласованные РКД, Детальные описи/Комплектовочные ведомости в течение 5 (пяти) календарных дней после окончательного согласования РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей.

В случае поставки труб, отсутствующих в действующих ТУ, за 30 (тридцать) календарных дней до даты поставки трубопроводов предоставить ТУ на трубы, согласованные и утвержденные в соответствии с действующим законодательством.

8.1.3. В течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 6 к  настоящему Договору и согласовать с Покупателем График изготовления и поставки трубопроводов по Договору (далее - График).

В случае работы в справочно-информационном ресурсе «Портал Поставщика», График необходимо разработать и заполнить информацией в «Портале Поставщика».

8.1.4. Изготовить, поставить, предъявить Приемочной инспекции и доставить на Площадку АЭС комплектные трубопроводы в соответствии с РКД, Детальными описями/Комплектовочными ведомостями, техническими условиями и Менеджментом качества (Приложение № 13 к Договору) и действующими нормативными техническими документами.

Поставить Покупателю трубопроводы, определённые в Спецификациях поставки трубопроводов (Приложения № 1.1 и 1.2  к Договору), включая трубы для выполнения контрольных сварных соединений для аттестации технологии сварки, монтажного запаса и ЗИП (при наличии требования о предоставлении ЗИП в ИТТ и/или в МСЧ) в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку трубопроводов.

Выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению качества трубопроводов, укомплектовать трубопроводы (включая поставляемые детали и элементы трубопроводов) сопроводительной документацией, в том числе, при необходимости, расчётами прочности, согласованными специализированными организациями.

Осуществить испытания трубопроводов, консервацию, упаковку в грузовые места после положительных результатов Приемочной инспекции, маркировку грузовых мест. Осуществить отгрузку трубопроводов Покупателю только после уведомления Покупателем Поставщика о заключении договора страхования в соответствии с п. 7.2.7 Договора.

В день отгрузки трубопроводов направить на электронный адрес Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь (belaes.niaep@mail.ru) для УПТК следующую документацию:

- комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи трубопровода и чертежи его основных узлов с указанием габаритов) – 1 экз. в Pdf;

- комплектовочная ведомость с указанием габаритов, объемов и весовых характеристик трубопровода и его поставочных узлов – 1 экз. в Pdf;

- инструкция по консервации, оговаривающая условия хранения, транспортировки и указания по расконсервации – 1 экз. в Pdf;

- транспортные эскизы для неупаковонных и упакованных мест со смещенным центром тяжести с указанием мест строповки, крепления, центра тяжести и других необходимых для транспортировки данных – 1 экз. в Pdf;

- перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для транспортировки и монтажа (при необходимости) – 1 экз. в Pdf.

8.1.5. Обеспечить соответствие Комплекта поставки трубопроводов Спецификациям № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), РКД, Детальным описям/Комплектовочным ведомостям, техническим условиям.

8.1.6.	Предоставить и поставить Покупателю на Приемочную инспекцию комплектно с трубопроводами оригиналы технических паспортов и ПК, а также других товаросопроводительных и технических документов в соответствии с условиями настоящего Договора и Перечнем, условиями и сроками передачи документации (Приложение № 2 к Договору).

Все поставляемые трубопроводы должны иметь соответствующие свидетельства об изготовлении (технические паспорта), Планы качества, сертификаты соответствия и качества, оригинал сертификата происхождения (СТ-1) (если использованы трубы и их элементы, изготовленные вне Таможенного Союза, то представляется  оригинал сертификата происхождения Евро 1/ Евро 2 и  заверенная Поставщиком копия таможенной декларации) и другие документы, удостоверяющие качество.

Заверенные копии этих сертификатов, оригинал сертификата происхождения (СТ-1) (если использованы трубы и их элементы, изготовленные вне Таможенного Союза, то представляется  оригинал сертификата происхождения Евро 1/ Евро 2 и заверенная Поставщиком копия таможенной декларации), оригиналы свидетельств об изготовлении (технических паспортов) и других документов должны быть предоставлены Покупателю комплектно с трубопроводами.

Сертификаты происхождения (СТ-1, Евро 1/ Евро 2) должны быть оформлены только на русском или английском языках. В сертификатах происхождения в графе «Грузоотправитель/экспортер» необходимо указывать всю цепочку отправителей (например: завод/поставщик/АСЭ); в графе «Грузополучатель/импортер» необходимо указывать – Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция», Республика Беларусь, 231201 Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции; в графе «Дополнительные сведения или для служебных отметок» необходимо указывать всю цепочку договоров (например: завод-поставщик/поставщик-АСЭ/АСЭ-Белорусская АЭС).

Обеспечить действие лицензий (или их продление) на конструирование оборудования и на изготовление оборудования для атомных станций на весь период действия Договора, включая исполнение гарантийных обязательств.

8.1.7. Для выполнения обязательств по Договору обеспечить наличие у себя и у привлекаемых Субпоставщиков в течение всего периода действия Договора, включая исполнение гарантийных обязательств, всех необходимых лицензий, свидетельств, сертификатов и разрешений, предусмотренных законодательством РФ и действующими нормативно-техническими документами.

8.1.8. До начала изготовления трубопроводов (кроме трубопроводов 4 категории обеспечения качества) обеспечить разработку и согласование с Покупателем Программы обеспечения качества (ПОКАС) в соответствии с требованиями Менеджмента качества (Приложение № 13 к Договору).

Для трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности (1, 2, 3 категории обеспечения качества):

Соблюдать и выполнять требования «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06, ОПБ 88/97, РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» (в части оформления Решения о применении), Порядка поставки Поставщиком импортного оборудования, изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих для Белорусской АЭС (Приложение № 24 к настоящему Договору).

8.1.9. После заключения договора на поставку трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности (1, 2, 3 категории обеспечения качества), направить Покупателю запрос, в соответствии с п. 7.2.4  настоящего Договора о назначении уполномоченной организации.

По результатам изготовления трубопроводов оформить свидетельство об изготовлении в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

В случае привлечения Поставщиком к изготовлению трубопроводов 1, 2, 3 кл. безопасности (1, 2, 3 категорий обеспечения качества) Субпоставщиков, Поставщик должен направить Покупателю запрос о назначении Субпоставщику Уполномоченной организации в соответствии с п. 7.2.4  настоящего Договора.

8.1.10. Для трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности (1, 2, 3 категорий обеспечения качества) обеспечить разработку и согласование с Покупателем, Заказчиком и уполномоченной организацией Планов качества изготовления трубопроводов, комплектующих, материалов, полуфабрикатов по форме в соответствии с требованиями Приложения № 13 «Менеджмент качества» не позднее 45 (сорока пяти) дней до начала изготовления.

8.1.11. Предоставить Покупателю, по его запросу, в 10-дневный срок, нормы, стандарты и правила, в соответствии с которыми разработаны, изготовлены и поставлены трубопроводы.

8.1.12. Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
трубопроводов. Выполнить работы по испытанию головных образцов в соответствии с ГОСТ 15.005-86.

Предоставить Покупателю документы по результатам испытаний трубопроводов (акты, протоколы).

Обеспечить предоставление Субпоставщиками (Заводами-изготовителями) необходимых условий для выполнения Уполномоченной организацией работ по оценке соответствия трубопроводов.

8.1.13. Осуществить доставку трубопроводов в Место доставки в сроки, предусмотренные Спецификациями № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, осуществить выгрузку грузовых мест в Месте доставки только в присутствии представителей Покупателя.

8.1.14. Расходовать перечисленные Покупателем денежные средства в соответствии с целями, определенными настоящим Договором.

8.1.15. Выполнять свои обязательства в течение Гарантийного срока в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.16. Уведомлять Покупателя о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления.

8.1.17. За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования,
необходимые для доставки трубопроводов в Место доставки, за исключением документов, указанных в п. 7.2.6 Договора.

8.1.18. Предоставлять Покупателю информацию и документы, касающиеся
исполнения условий Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
письменного запроса Покупателя.

8.1.19. В случае поставки и/или доставки трубопроводов ненадлежащего качества, по требованию Покупателя устранить недостатки трубопроводов либо заменить трубопроводы и/или их части на трубопроводы и/или их части надлежащего качества в согласованные с Покупателем сроки за свой счет.

8.1.20. В случае поставки и/или доставки трубопроводов с нарушением условий настоящего Договора о комплектности, по требованию Покупателя за свой счет доукомплектовать трубопроводы либо заменить некомплектные трубопроводы на комплектные в срок, указанный в уведомлении Покупателя.

8.1.21. Компенсировать Покупателю расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении недостатков (скрытых дефектов) в поставленных и доставленных трубопроводах.

8.1.22. Обеспечить упаковку трубопроводов в грузовые места, массогабаритные характеристики которых позволяют осуществить перевозку автомобильным и/или железнодорожным транспортом без получения специальных разрешений на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза.

В случае если массогабаритные характеристики грузового места не позволяют осуществить его транспортировку в Место доставки без получения специального разрешения – предоставить Покупателю, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой Даты отгрузки, транспортные эскизы грузовых мест. На транспортных эскизах грузовые места должны быть отображены с транспортными опорами (подставками), указаны габаритные размеры по максимально выступающим частям, центр тяжести, места строповки, места крепления на транспортном средстве.

8.1.23. По требованию Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

8.1.24. Для предоставления доступа к Порталу Поставщика изготовителю (-ям) и грузоотправителю (-ям) поставляемых по настоящему Договору трубопроводов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доступа к Порталу Поставщика предоставить Покупателю информацию об изготовителе (-ях) и грузоотправителе (-ях) поставляемых по настоящему Договору трубопроводов путем размещения данной информации на Портале Поставщика.

Поставщик обязуется проверить спецификации по данному Договору на Портале Поставщика и, в случае их соответствия условиям договора, перевести их в статус «Обработана».

8.1.24.1. Поставщик обязуется все поставляемые трубопроводы промаркировать этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 22 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 23 к настоящему Договору). Генерация (получение) штрих-кодов на поставляемые трубопроводы осуществляется посредством Портала Поставщика.

8.1.25. Предоставить обеспечение надлежащего исполнения Договора, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

8.1.26. Самостоятельно, в счет цены Договора, осуществлять расчеты с перевозчиками, транспортно-экспедиторскими компаниями, таможенными представителями и т.п. за доставку грузовых мест от места отгрузки в Место доставки, включая выгрузку.

8.1.27. Самостоятельно, в счет цены Договора, осуществлять возврат арендованных контейнеров, а также возвратной тары.

8.1.28. При доставке грузовых мест в Место доставки с использованием железнодорожного транспорта обеспечить, в счет цены Договора, возврат железнодорожного подвижного состава с Площадки АЭС на ближайшую железнодорожную станцию; компенсировать затраты Покупателю, связанные с подачей, уборкой и выгрузкой вагонов при условии выполнения п. 9.14 Договора.

8.1.29. Предоставлять Покупателю на рассмотрение проекты договоров перевозки/транспортно-экспедиторских услуг/услуг таможенного представителя в электронном виде на адрес logistic@atomstroyexport.ru.

8.1.30. Обеспечить мониторинг движения по пути следования отгруженных трубопроводов и прибытие транспортных средств перевозчика Поставщика в Место доставки под выгрузку не позже 16-00 местного времени в рабочие дни недели.

8.1.31. Направить Покупателю за 60 (шестьдесят) календарных дней до планируемой Даты поставки трубопроводов на адрес электронной почты logistic@atomstroyexport.ru

8.1.31.1. для проведения идентификационной экспертизы:

- экспертное заключение постоянно действующей технической комиссии (ПДТК) Поставщика о том, что трубопроводы не подпадают под действие экспортконтрольных списков;

- комплект документов, указанный в п. 1.4 Приложения № 11 к Договору;

8.1.31.2. для получения экспортной лицензии ФСТЭК Российской Федерации:

- экспертное заключение постоянно действующей технической комиссии (ПДТК) Поставщика о том, что трубопроводы  подпадают под действие экспортконтрольных списков;

- комплект документов, указанный в Приложении № 11 к Договору.

8.1.32. Обеспечить статус «товаров таможенного союза» трубопроводов и комплектующих элементов к ним на дату подписания  Удостоверения о приемочной инспекции уполномоченными представителями Сторон с положительными результатами и товарной накладной ТОРГ-12.

8.1.33. По достижении согласия Сторон подписать проект дополнительного соглашения со Спецификацией трубопроводов, обозначенный в п. 7.1.6 настоящего Договора, и передать 1 (один) экземпляр Покупателю в 5-ти дневный срок с даты получения уведомления Покупателя о необходимости сокращения сроков поставки и сроков доставки трубопроводов.

8.1.34. Предоставлять ежемесячно Покупателю не позднее 25 числа текущего месяца по факсимильной связи и/или электронной почте ежемесячный отчет по форме Приложения № 5 к Договору. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора приказом определить ответственного у Поставщика за предоставление Покупателю Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае работы в справочно-информационном ресурсе «Портал Поставщика», ежемесячный отчет по форме Приложения № 5 к Договору необходимо заполнять в «Портале Поставщика».

8.1.35. Предоставить Покупателю в комплекте с товаросопроводительными документами сертификат происхождения трубопроводов (СТ-1) (оригинал) (если использованы трубы и их элементы, изготовленные вне Таможенного Союза, то представляется  оригинал сертификата происхождения Евро 1/ Евро 2 и заверенная Поставщиком копия таможенной декларации), статистическую форму учета перемещения товаров с отметками таможенных органов (оригинал).

8.1.36. При поставке трубопроводов 1, 2 и 3 классов безопасности в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Уполномоченной организацией паспорта и плана качества выложить на FTP-сервер ftp2.niaep.ru электронные копии документов, указанных в Приложении № 2 к Договору, и направить  Генпроектировщику по следующим электронным адресам: belaes.niaep@mail.ru (с пометкой в теме письма  « для УПТК»), niaep@niaep .ru ( с пометкой в теме письма «для Блока поставок») извещение о размещении информации.

В случае работы в справочно-информационном ресурсе «Портал Поставщика», электронные копии документов, указанных в Приложении № 2 к Договору необходимо разместить на «Портале Поставщика».

8.1.37. Представить Покупателю не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно Поставщиком представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

8.1.38. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

8.2. Поставщик вправе привлекать Субпоставщиков для выполнения работ по Договору после предварительного письменного согласования с Покупателем. При этом вся ответственность перед Покупателем за качество поставляемых и доставляемых трубопроводов сроки изготовления, поставки и доставки трубопроводов, а также расчеты с Субпоставщиками  возлагаются на Поставщика в полном объеме.

8.3. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию вследствие применения Поставщиком непроектных материалов после согласовании РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей (п. 3.2.2 настоящего Договора) Поставщик обязан компенсировать Покупателю все затраты, которые последний вынужден будет понести в связи с необходимостью повторного рассмотрения РКД, Детальных описей/Комплектовочных ведомостей и внесения изменений в проектную документацию. Размер указанных затрат подтверждается счетом Генпроектировщика, выставленным Покупателю в связи с такими изменениями.

8.4. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора,  Поставщик заносит информацию о поставляемых трубопроводах в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов для АЭС» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 9 к Договору).

После занесения информации о поставляемых трубопроводах в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 10 к Договору) в двух экземплярах и направляет его Покупателю по адресу, указанному в ст. 20 настоящего Договора.

В течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Покупатель направляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ в АО «НИАЭП» для проверки в Центре верификации факта занесения информации о поставляемых трубопроводах в ЕОНКОМ, проверки полноты занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 9 к Договору), осуществления проверки достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификациям № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору). Центр верификации АО «НИАЭП» осуществляет такую проверку в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Покупателя, согласовывает данный акт или направляет мотивированный отказ от его согласования. Покупатель, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения ответа от АО «НИАЭП», подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Статья 9. Условия и порядок изготовления и поставки трубопроводов

9.1. В период изготовления, поставки, приемки трубопроводов Поставщик выполняет все требования ГОСТ 15.005-86.

9.2. В период действия Договора представители Покупателя, Заказчика и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении трубопроводов осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщика. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 13 к Договору. Условия пребывания указанных представителей установлены  в Приложении № 14 к Договору.

9.3. При осуществлении Покупателем и Поставщиком согласования технической документации или иной документации в процессе исполнения Договора Стороны будут руководствоваться следующим порядком согласования:

9.3.1. Сторона, получившая документ на согласование, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.1.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней согласовывает его в представленном виде, либо представляет Стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний осуществляется другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

9.3.2. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Покупателем и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты (с последующим обязательным предоставлением оригиналов документов). В этом случае документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой Стороной.

9.3.3. В случае нарушения сроков согласования документации не по вине Поставщика сроки поставки трубопроводов по согласованию Сторон могут быть перенесены на срок соразмерный задержке согласования путем оформления дополнительного соглашения к Договору, подписанного Сторонами.

9.4. Поставщик обязан в сроки, установленные Спецификациями № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), доставить трубопроводы в Место доставки.

9.5. Трубопроводы должны быть новыми, неиспользованными ранее, комплектно с разработанной и согласованной технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Перечнем, условиями и сроками передачи Документации (Приложением № 2 к Договору). Трубопроводы должны иметь сертификаты систем обязательной сертификации Российской Федерации или подтвержденные в данных системах, свидетельства об утверждении типа средств измерений, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также паспорта/сертификаты, руководства по эксплуатации, технические описания и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с Приложением № 13 к Договору.

Упаковка трубопроводов и маркировка грузовых мест должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке и маркировке трубопроводов, указанными в Приложении № 3 к Договору. В паспорте (свидетельстве, в руководстве по эксплуатации) должно быть указано место нанесения маркировки и заводского номера трубопровода.

Трубы и отводы большого диаметра могут быть дополнительно упакованы в полиэтиленовую пленку.

При одновременной поставке элементов трубопроводов по разным чертежам (проектам) комплектовать и упаковывать в одно грузовое место только один проект (во избежание путаницы и пересортицы элементов).

Маркировка трубопроводов этикетками штрих-кода должна осуществляться в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 22 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение 
№ 23 к настоящему Договору).

9.6. Поставщик не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до планируемой даты отгрузки трубопроводов, сообщает Покупателю путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи и/или электронной почты (на электронные адреса: logis@atomstroyexport.ru , fin@atomstroyexport.ru , belaes.niaep@mail.ru , niaep@niaep.ru) нижеследующую информацию:

- место (пункт) отгрузки;

- вид транспорта;

- планируемые Дату отгрузки и дату поставки трубопроводов;

- наименование трубопроводов, код KKS (при наличии), номера позиций по Контракту и Договору, количество трубопроводов в соответствии со Спецификациями № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору).

Поставщик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой Даты отгрузки трубопроводов, обязан направить Покупателю информацию/документы, необходимые для осуществления Покупателем транспортного страхования. При этом Поставщик не начнет погрузку трубопроводов в месте отправления до получения подтверждения о страховании трубопроводов.

9.7. В случае если Поставщик планирует осуществить доставку трубопроводов в Место доставки железнодорожным транспортом, Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения  информации по п. 9.6 Договора письменно сообщит Поставщику реквизиты для заполнения железнодорожных накладных при условии компенсации Поставщиком затрат, связанных с поставками трубопроводов железнодорожным транспортом.

9.8. Поставщик имеет право осуществить отгрузку трубопроводов только при наличии соответствующим образом оформленной документации по качеству, как это определено Менеджментом качества (Приложением № 13 к Договору) и Разрешения на отгрузку трубопроводов (после подписания Удостоверения о приемочной инспекции на территории Поставщика или Завода-изготовителя). Подписание Разрешения на отгрузку трубопроводов и документов по качеству не освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставленных трубопроводов и документации.

9.9. В день отгрузки трубопроводов Поставщик направляет Покупателю отгрузочные спецификации и направляет Покупателю следующую информацию путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи:

- планируемую дату прибытия в Место доставки;

- копию Транспортного документа;

- сведения о транспортном средстве (копию свидетельства о регистрации транспортного средства, Ф.И.О. и контактный телефон водителя – в случае отгрузки автомобильным транспортом);

- общую массу брутто (кг), общую массу нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование трубопроводов, код KKS (при наличии), номер позиции по Контракту/дополнению к Контракту, номер позиции по Договору и количество в соответствии  со Спецификациями № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору);

- количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), габаритные размеры (мм) и объем (м³), вид упаковки грузовых мест для каждого транспортного средства;

- наименование трубопроводов, для которых изготовлена специальная упаковка;

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для таких трубопроводов, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения на Площадке  АЭС;

- возможность штабелирования грузовых мест с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку тары;

- транспортные эскизы, в соответствии с пунктом 8.1.22, а также транспортные эскизы грузовых мест со смещенным центром тяжести, транспортные эскизы на все неупакованные и/или частично упакованные грузовые места;

- инструкции по погрузо-разгрузочным работам для указанных выше грузовых мест;

- данные компании-перевозчика.

9.10. В счет цены Договора Поставщик обеспечит доставку трубопроводов в Место доставки, а также выгрузку трубопроводов. Поставщик обеспечивает сохранность трубопроводов во время транспортировки. Вид транспорта и маршрут перевозки, которым доставляются трубопроводы, определяются Поставщиком самостоятельно.

9.11. Поставщик при отгрузке трубопроводов автомобильным транспортом укажет:

Грузоотправитель: Поставщик по поручению ЗАО «Атомстройэкспорт»;

Грузополучатель: республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция», Республика Беларусь, 231201 Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

Место поставки/отгрузки: _____________________________________________________ (указывается точный адрес склада Завода-изготовителя – резидента РФ или Поставщика – резидента РФ (территория РФ)).

Место доставки/выгрузки: Республика Беларусь, 231201 Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

Указанные в настоящем пункте реквизиты могут быть уточнены Покупателем не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 9.6 Договора.

9.12. Право собственности на трубопроводы переходит от Поставщика к Покупателю в дату подписания товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченным представителем Покупателя в Месте поставки (территория РФ) после проведения Приемочной инспекции. Подписание товарной накладной ТОРГ-12 не освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставляемых трубопроводов, а также за своевременную и в соответствии с условиями настоящего Договора доставку трубопроводов в Место доставки.

Сторонами согласовано, что с момента перехода права собственности на трубопроводы к Покупателю и до их полной оплаты Покупателем,  трубопроводы не признаются находящимися в залоге у Поставщика.

9.13. Дата поставки и дата доставки считаются Сторонами:

9.13.1 Датой поставки трубопроводов считается дата подписания товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченным представителем Покупателя в Месте поставки.

9.13.2. Датой доставки считается дата штемпеля (отметки) на Транспортном документе, подтверждающего доставку трубопроводов в Место доставки. Переход рисков случайной гибели или повреждения трубопроводов с Поставщика на Покупателя осуществляется с даты доставки.

9.14. Поставщик не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до планируемой Даты отгрузки трубопроводов имеет право направить письмо-заявку Покупателю с просьбой осуществить выгрузку трубопроводов Покупателем в Месте доставки. К письму-заявке  Поставщик приложит схему размещения груза на транспортном средстве, порядок (очередность) выгрузки, специальные требования к выгрузке и т.п. Покупатель, на основании полученного письма-заявки, в течение 10 (десяти) рабочих дней имеет право либо предоставить Поставщику для согласования калькуляцию стоимости по выгрузке трубопроводов либо отказ. После согласования Сторонами калькуляции стоимости выгрузки трубопроводов, на основании письменного соглашения Сторон, Покупатель, за счет средств, указанных в п. 3.1 Договора,  разгрузит транспортные средства Поставщика в Месте доставки своими силами или силами привлеченных Покупателем третьих лиц.

9.15. Выполнение пункта 9.14 Договора не освобождает Поставщика от ответственности за несоблюдение срока доставки трубопроводов.

9.16. Порядок проведения Приемочной инспекции в Месте поставки:

9.16.1. Поставщик не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до планируемой даты отгрузки трубопроводов, сообщает Покупателю путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию:

- место (пункт) проведения Приемочной инспекции (указывается точный адрес склада Завода-изготовителя – резидента РФ или Поставщика – резидента РФ (территория РФ) с указанием даты ее проведения.

9.16.2.  Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения информации по п.9.16.1 Договора путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи подтверждает или уточняет дату проведения приемочной инспекции.

9.16.3. После исполнения Сторонами условий пунктов 9.16.1 и 9.16.2 настоящей Статьи, Поставщик обеспечивает проведение Приемочной инспекции с участием представителей Заказчика, Поставщика, Покупателя/ его уполномоченной организации. После проведения комплекса действий по проверке готовности трубопроводов и документации к поставке и доставке на Площадку АЭС, в ходе Приемочной инспекции, составляется соответствующее  Удостоверение о приемочной инспекции.

Для проведения Приемочной инспекции предъявляется техническая документация в объеме в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к Договору. В случае отсутствия полного комплекта документации трубопроводы не могут быть приняты Приемочной инспекцией и переданы на транспортировку.

9.16.4. При положительных результатах проведения Приемочной инспекции на территории РФ и подписания  Удостоверения о приемочной инспекции, в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляется поставка трубопроводов и уполномоченные представители Сторон подписывают товарную накладную ТОРГ-12.

9.16.5. Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченные представители Сторон подписывают Акт сдачи-приемки грузовых мест трубопроводов от Покупателя к Поставщику для осуществления транспортировки. Акт сдачи-приемки грузовых мест трубопроводов должен содержать все необходимые данные, позволяющие определить соответствие трубопроводов, указанных в ТОРГ-12, определенным грузовым местам. Акт сдачи-приемки грузовых мест трубопроводов составляется по форме, согласованной в Приложении № 12 к Договору.

9.16.6. Трубопроводы не могут быть отгружены до момента подписания соответствующего Удостоверения о приемочной инспекции трубопроводов без замечаний, получения уведомления Покупателя о заключении Договора транспортного страхования трубопроводов.

9.17. Перечень, условия и сроки передачи документации обозначены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Статья 10. Порядок приемки трубопроводов на Площадке АЭС

10.1. В день прибытия трубопроводов в Место доставки:

10.1.1. производится выгрузка трубопроводов Поставщиком с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

10.1.2. Грузополучателем или уполномоченным им лицом подписывается Транспортный документ.

10.1.3.  Трубопроводы проходят процедуру приемки по качеству упаковки и количеству грузовых мест ответственными лицами Покупателя и Грузополучателя:

|  | - на соответствие транспортных и сопроводительных документов установленным требованиям, - по количеству грузовых мест; - на соответствие маркировки грузовых мест, |
| --- | --- |
|  | - на целостность упаковки грузовых мест. |

В случаях если при получении грузовых мест от перевозчика Поставщика устанавливается повреждение грузовых мест, несоответствие наименования и/или веса и/или количества грузовых мест данным, указанным в Транспортном документе, Покупатель обязан потребовать от перевозчика Поставщика составления коммерческого акта (при доставке грузовых мест ж.д. транспортом), а при доставке грузовых мест автомобильным транспортом – составить акт и сделать отметки о составлении акта в Транспортных документах.

10.2.  Покупатель не позднее 7 (семи) календарных дней с даты доставки обязан провести Входной контроль Комплекта поставки трубопроводов по количеству и качеству с подписанием Акта Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов (Приложение № 15 к Договору). Входной контроль Комплекта поставки трубопроводов проводится Покупателем с участием представителя Заказчика и Поставщика (в случае его присутствия на Площадке АЭС или прибытия на Площадку АЭС в указанный срок).

10.3. В случае отсутствия постоянного представителя Поставщика на Площадке АЭС Покупатель для проведения Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов вправе осуществить вызов представителя Поставщика путем направления в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения процедуры Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов.

10.4. Представитель Поставщика должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомлении Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок составление акта и процедура Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов осуществляются Покупателем и Заказчиком в отсутствии представителя Поставщика. В этом случае акт, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Комплекта поставки трубопроводов подписывается представителем Покупателя и Заказчика  и будет иметь силу надлежащего доказательства нарушения условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

10.5. Вскрытие упаковки грузовых мест производится в присутствии уполномоченных представителей Покупателя, Заказчика и Поставщика (в случае своевременного прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС).

10.6. Упаковка грузовых мест, расконсервация которых не допускается по условиям хранения Комплекта поставки трубопроводов, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж, с отражением этого условия в Акте входного контроля.

10.7. В случае отсутствия замечаний к Комплекту поставки трубопроводов по итогам Входного контроля  Комплекта поставки трубопроводов по количеству и качеству оформляется и подписывается уполномоченными представителями Покупателя, Заказчика и Поставщика, с учетом положений п.п. 10.4 и 10.5 Договора, Акт Входного контроля  Комплекта поставки трубопроводов.

Акт Входного контроля  Комплекта поставки трубопроводов должен быть подписан Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения процедуры Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов по количеству и качеству.

10.8. При обнаружении при Входном контроле Комплекта поставки трубопроводов недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству Комплекта поставки трубопроводов (далее – недостачи и/или недостатки и/или дефекты и/или несоответствия) выявленные недостачи, некомплектности, несоответствия фиксируются в Акте Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов, который подписывается Покупателем, Заказчиком и Поставщиком (в случае его присутствия на Площадке АЭС).

Покупатель уведомляет Поставщика о замечаниях по результатам Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, в трехдневный срок с момента подписания Акта Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов с приложением копии Акта Входного контроля.

Стороны пришли к соглашению, что Акт Входного контроля будет иметь силу надлежащего доказательства нарушения условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

10.9.  Акт Входного контроля  Комплекта поставки трубопроводов является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности,  несоответствии Комплекта поставки трубопроводов условиям Договора.

10.10. В случае расхождения мнений Заказчика, Покупателя, Поставщика относительно  причин Несоответствия Комплекта поставки трубопроводов условиям Договора, любая сторона вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие Комплекта поставки трубопроводов вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на счет Поставщика.

10.11. В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Комплекта поставки трубопроводов вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в установленные Покупателем сроки обязан за свой счет восполнить недостачу Комплекта поставки трубопроводов, доукомплектовать его, устранить несоответствие Комплекта поставки трубопроводов. Исчисление этого срока начинается с даты подписания Акта Входного контроля.

10.12.  Комплект поставки трубопроводов, несоответствующий по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене за счет Поставщика и в установленные Покупателем сроки. Исчисление этого срока начинается с даты подписания Акта Входного контроля.

10.13. В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в Технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

Статья 11. Гарантийный срок

11.1. Гарантийный срок распространяется на все трубопроводы, поставляемые и доставляемые Поставщиком по настоящему Договору.

11.2.  При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков и/или дефектов трубопроводов либо несоответствия трубопроводов требованиям ТУ и/или ТЗ полностью или частично Покупатель обязан направить в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, Поставщику информацию об обнаружении недостатков и/или дефектов  и/или несоответствия, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания Акта расследования выявленных несоответствий.

В письме-уведомлении указывается дата проведения комиссии по расследованию выявленного несоответствия с последующим оформлением и подписанием Акта расследования выявленных несоответствий.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления по почте или по факсу о выявленных несоответствиях (дефектах) либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается Акт расследования выявленных несоответствий, подписанный Покупателем и Заказчиком.

Стороны пришли к соглашению, что Акт расследования выявленных несоответствий трубопроводов будет иметь силу надлежащего доказательства нарушения условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

Акт расследования выявленных несоответствий трубопроводов является основанием для предъявления претензии Поставщику.

В случае расхождения мнений Заказчика, Покупателя, Поставщика относительно  причин Несоответствия трубопроводов условиям Договора, любая сторона вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие трубопроводов вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на счет Поставщика.

11.3.  Поставщик обязуется за свой счет, в срок, указанный Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты и/или несоответствия, обнаруженные в течение Гарантийного срока, либо заменить  трубопроводы и/или его части ненадлежащего качества на трубопроводы   и/или его части надлежащего качества. В противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты и/или несоответствия собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

11.4.  Если отступления от условий Договора являются существенными и
неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
возмещения причиненных убытков в полном размере.

11.5. Гарантийный срок на поставленные и доставленные трубопроводы в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1.1 к Договору), в том числе на трубопроводы, поставленные и доставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов и заканчивается 30.11.2020 г. по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством (Акта Предварительной приемки Пускового комплекса Блока) соответствующего Блока, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией или документацией Завода-изготовителя.

Дата подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством: 30.11.2018 г. (для энергоблока № 1 Белорусской АЭС)

11.6. Гарантийный срок на поставленные и доставленные трубопроводы в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение № 1.2 к Договору), в том числе на трубопроводы, поставленные и доставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов и заканчивается 20.07.2022 г. по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством (Акта Предварительной приемки Пускового комплекса Блока) соответствующего Блока, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией или документацией Завода-изготовителя.

Дата подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством: 20.07.2020 г. (для энергоблока № 2 Белорусской АЭС)

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Если Поставщик не смог поставить трубопроводы и/или техническую документацию на трубопроводы и/или товаросопроводительную документацию на трубопроводы на условиях и в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, 1.2 и № 2 к Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты по своему усмотрению

либо штрафа в размере 7 % (семь процентов) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора,

либо уплаты пени в размере 0,056 (пятьдесят шесть тысячных процента) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора,  за каждый день просрочки.

12.2. Если поставщик нарушил сроки, установленные в пунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.11, 9.3.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки.

12.3. При просрочке поставки/доставки трубопроводов на срок свыше 30 (тридцати) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленных/не доставленных в срок трубопроводов. При этом Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф или неустойку, установленную п. 12.1 и 12.16 Договора, и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой или штрафом.

12.4.  В случаях, если по вине Поставщика поставленные трубопроводы и/или техническая документация и/или товаросопроводительная документация не соответствует по качеству и комплектности требованиям Договора, или в Гарантийный срок выявлены Несоответствия трубопроводов, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в размере 10 % (десять процентов) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора. В этом случае Поставщик за свой счет устранит Несоответствия трубопроводов и/или технической документации и/или товаросопроводительной документации.

12.5. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка/доставка), Покупатель имеет право удержать сумму признанных Поставщиком убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

12.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки и/или доставки трубопроводов,  установленных Договором, Покупатель будет иметь право задержать очередные платежи по Договору, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком обязательства, в отношении которого нарушены сроки. При этом Покупатель не несет ответственности, определенной положениями пункта 12.10. Договора.

В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п.9.6   Договора, связанных со страхованием трубопроводов при транспортировке,  в результате чего Покупатель понес убытки в виде дополнительных расходов, Поставщик обязан возместить Покупателю указанные документально подтвержденные расходы в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления требования Покупателя. Покупатель также по истечении указанного срока имеет право удержать сумму таких  расходов из любого платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

12.7. В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Заказчиком Контракта или приостановлением  действия указанного Контракта на срок более 1 (одного) года либо по другим причинам, не зависящим от Покупателя, Покупатель в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора.

12.8. Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату трубопроводов при их доставке, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой трубопроводов, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

12.9. При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Покупателю оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями Договора, либо нарушением Поставщиком правил их составления, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, а также обязуется компенсировать убытки Покупателю в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Покупателя в связи с нарушением Поставщиком  предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (тридцати) дней от даты получения требования Покупателя к Поставщику по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Покупателем надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих применение к Покупателю административного наказания в виде административного штрафа.

12.10. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за поставленные и доставленные трубопроводы Покупатель уплачивает проценты на сумму просроченного платежа в соответствии со статьей 395 ГК Российской Федерации, но не более 2 % (двух процентов) от суммы просроченного платежа за все время просрочки.

12.11. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.22 настоящего Договора, в установленные сроки, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей  цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки.

12.12. В случае нарушения Поставщиком условия пункта 6.8 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % (десять процентов) от общей цены настоящего Договора, указанной в п.3.1 Договора.

12.13. За просрочку устранения недостатков Поставщиком, выявленных и зафиксированных по результатам Входного контроля Комплекта поставки трубопроводов, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки.

12.14. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя в случае поставки трубопроводов, не соответствующих требованиям ГОСТ 15.005-86 и/или не прошедших приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ 15.005-86.

12.15. В случае не занесения Поставщиком информации о поставляемых трубопроводах в ЕОНКОМ в срок, установленный в п. 8.4 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 % (Одного процента) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора.

12.16. В случае нарушения сроков доставки трубопроводов, установленных в Спецификациях № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки.

12.17. В случае нарушения сроков, установленных в п. 8.1.31 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки.

12.18. Поставщик, нарушивший Договор, в том числе поставивший трубопроводы ненадлежащего качества, не соответствующие технической документации, допустивший нарушение сроков поставки и т.д., возмещает Покупателю причиненные в результате такого нарушения обоснованные и доказанные убытки без зачета и помимо неустойки и, в том числе, оцененные Заказчиком убытки, связанные с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора, определяемые соразмерно доле ответственности Поставщика в этих убытках.

12.19. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, включая возмещение сумм штрафных санкций (неустоек, пеней, штрафов), взысканных с Покупателя в пользу Заказчика или Министерства финансов Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам и соглашениям, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору Поставщиком.

12.20. За нарушение условий п.8.1.24.1 настоящего Договора (поставка трубопроводов без маркировки этикетками штрих-кода по стандартам Покупателя) Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 1 % (один процент) от общей цены Договора, указанной в п.3.1 Договора.

Статья 13. Интеллектуальные права и условия конфиденциальности

13.1. Стороны обязуются не публиковать в любой форме и не передавать третьим лицам сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 13.3. настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 10 (десять) лет с момента прекращения его действия.

13.2. Если иное не  установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были опубликованы или распространены в иной форме, либо стали известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3.  Стороны имеют право раскрывать информацию, в отношении условий настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое раскрытие однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора Российской Федерации, которые прямо указаны в законе Российской Федерации, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора, Субпоставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям.

13.4. Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 7 к настоящему Договору.

Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения настоящего Договора, в  том числе предоставления конфиденциальной информации Заказчику и структурам Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

13.5. Поставщик гарантирует, что выполненные по настоящему договору работы и полученные результаты  не нарушают  интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных  прав) третьих лиц на территории Российской Федерации и (или) Республики Беларусь.  Для подтверждения гарантий Поставщик, в необходимых случаях, по требованию Покупателя, представит ему  патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ 15.012-84.

13.6.	Поставщик несет имущественную ответственность за нарушение  интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации и (или) Республики Беларусь. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных  нарушением на территории Российской Федерации и (или) Республики Беларусь их  интеллектуальных  прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав),  в связи с выполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Покупатель: немедленно информирует об этом Поставщика; проведет предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечит возможность Поставщику провести за счет Поставщика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

13.7.	Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Покупателем  интеллектуальных  прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации и (или) Республики Беларусь.

13.8. По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Покупатель, в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Покупателю все убытки,  вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации и (или) Республики Беларусь.

Статья 14. Форс-мажорные обстоятельства

14.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Стороной событий чрезвычайного характера, таких как пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

14.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажора.

14.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере таких обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении форс-мажорных обстоятельств.

14.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены свидетельством Торгово-промышленной палаты или иным компетентным органом РФ.

14.5. Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию форс-мажора, предпримет все усилия для принятия необходимых мер по сокращению задержки исполнения обязательств по настоящему Договору, вызванной форс-мажором, и минимизации косвенных последствий или потенциального воздействия форс-мажора.

14.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 120  (ста двадцати) дней подряд, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

14.7. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем и влечет за собой возмещение убытков, причиненных неизвещением или несвоевременным извещением.

15. Урегулирование споров

15.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением Договора, решаются ими путем переговоров, а также в претензионном порядке.

15.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок 30 (тридцать) календарных дней  рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

15.3.  Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

1 вариант

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (данный подпункт включается в Договор, только если данный Договор заключается с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант

в Арбитражном суде Нижегородской области (данный подпункт включается в Договор, только если данный Договор заключается с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

16. Расторжение Договора

16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

16.2 .Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о
расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с
даты получения.

16.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком существенных условий Договора (существенными условиями в данном случае являются сроки поставки трубопроводов по каждой позиции, указанные в разработанном Поставщиком и согласованном Покупателем Графике изготовления и поставки трубопроводов, и Спецификациях № 1 и 2 (Приложения 
№ 1.1 и 1.2 к Договору);

- несоблюдения Поставщиком Нормативных технических документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке трубопроводов;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством Российской Федерации;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- выявленного существенного отступления Поставщиком от Спецификаций № 1 и 2 (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору) и/или нормативных документов, не согласованного с Покупателем;

- непредставления обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;

- отказа Поставщика от замены обеспечения в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Договора; выявления факта предоставления обеспечения, не соответствующего установленным настоящим Договором требованиям;

- непредставления Поставщиком документов, перечисленных в пункте 8.1.37 настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

16.4. Покупатель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае досрочного прекращения действия Контракта с Заказчиком, либо приостановления сооружения АЭС на срок более одного года.

- . Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- . В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Покупатель направляет письменное уведомление с указанием даты, с которой Договор считается расторгнутым. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.

- . В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (Два) года.

Статья 17. Особые условия

- . Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.7 настоящего Договора.

- Для перехода прав кредитора по Договору к другому лицу требуется письменное согласие Покупателя.

- Представители Госкорпорации «Росатом» имеют право на проведение проверок исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверки финансового состояния Поставщика и соответствия его требованиям, предъявляемым к Поставщикам.

- . С даты заключения Договора все предшествующие переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

- . Если при выполнении Договора обнаруживаются препятствия к надлежащему его исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в Статье 20 настоящего Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

17.8. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю  по акту от ____ 20___ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _____@_____ на адреса электронной почты Покупателя _____@_____, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках Закупки, являются полными, точными и достоверными. (Третий вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений в рамках закупочной процедуры):

(необходимо заполнять в подписываемом Договоре только один из вариантов, который фактически соответствует способу передачи информации)

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление по форме Приложения № 2.1 к Договору с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателю Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго Российской Федерации, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

17.9. Поставщик гарантирует, что он ознакомлен с «Политикой в области качества, экологии, профессиональной безопасности и здоровья АО «НИАЭП», расположенной на внешнем web-сайте АО «НИАЭП» http://www.niaep.ru и с «Политикой Группы компаний - ЗАО «Атомстройэкспорт», Московского филиала АО «НИАЭП» и Московского представительства АО «НИАЭП» в области качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности», расположенной на внешнем web-сайте 
ЗАО «Атомстройэкспорт» http://www.atomstroyexport.ru.

17.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 18. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 19. Приложения к Договору

19.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

19.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

19.3. Дополнения и дополнительные соглашения к Договору оформляются в той же форме, что и Договор.

19.4. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.1. Спецификация №1 (спецификация на поставку оформляется в виде двух спецификаций в рамках одного Приложения № 1.1: Спецификация №1.1 на комплектную поставку трубопроводов для энергоблока №1 Белорусской АЭС и Спецификация № 1.2 на поставку деталей трубопроводов для энергоблока №1 Белорусской АЭС);

Приложение 1.2. Спецификация №2 на комплектную поставку трубопроводов для энергоблока №2 Белорусской АЭС;

Приложение 2. Перечень, условия и сроки передачи документации;

Приложение 2.1. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение 3. Требования к упаковке и маркировке трубопроводов;

Приложение 4. Образец маркировки на таре для перевозки;

Приложение 5. Форма ежемесячного отчета;

Приложение 6. Форма графика изготовления и поставки трубопроводов;

Приложение 7. Условия конфиденциальности;

Приложение 8. Акт о зачете аванса;

Приложение 9. Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ;

Приложение 10. Форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ;

Приложение 11. Перечень документов, необходимых для оформления экспортной лицензии на вывоз оборудования, материалов и соответствующих технологий;

Приложение 12. Форма Акта сдачи-приемки грузовых мест оборудования;

Приложение 13. Менеджмент качества;

Приложение 14. Условия пребывания представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации на предприятии Поставщика;

Приложение 15. Положение о входном контроле оборудования;

Приложение 16. Форма банковской гарантии исполнения договора;

Приложение 17. Форма банковской гарантии возврата аванса;

Приложение 18. Форма банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств;

Приложение 19. Форма договора поручительства (исполнение обязательств по договору);

Приложение 19а. Форма договора поручительства (исполнение обязательств по договору);

Приложение 20. Форма договора поручительства (возврат аванса);

Приложение 20а. Форма договора поручительства (возврат аванса);

Приложение 21. Форма договора поручительства (исполнение гарантийных обязательств);

Приложение 21а. Форма договора поручительства (исполнение гарантийных обязательств);

Приложение 22. Стандарт маркировки поставляемого оборудования;

Приложение 23. Технические условия к этикеткам штрих-кода;

Приложение 24 Порядок поставки Поставщиком импортного оборудования, изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих для Белорусской АЭС.

Статья 20. Подписи и Реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | _______________________________________ |
| Адрес места нахождения: Почтовый адрес: Телефон: Факс: E-mail: ИНН КПП Банковские реквизиты: Р/с № К/с БИК/SWIFT | Адрес места нахождения: Почтовый адрес: Телефон: Факс E-mail: ИНН КПП Банковские реквизиты: Р/с № К/с БИК/SWIFT |
| ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________________ _________________________ ______________ | ПОСТАВЩИК ________________________________ __________________________ _______________ |