## Лист1
Приложение №1.1 к договору № __________________________ от ___________________
Спецификация № 1.1. Комплектная поставка трубопроводов для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС.
№ п/п | Идентификатор | Код MCS / KKS | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление (н/д, в/д) | Марка стали | Ед. измерения | Масса, без учета арматуры |  |  | Класс безопасности по НП-001-97 (ПН АЭГ-01-011-97) | Группа по ПН АЭГ-7-008-89 | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 | Номер задания заводу, номер чертежа-аналога | Номер монтажно-сборочного чертежа, № изм | Номер спецификации, № изм | Номер сметы, № изм | Статья затрат (Оборудование / материалы) | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Дата выдачи РД по КП | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки (с указанием конкретной даты) | Завод-изготовитель | Срок доставки (с указанием конкретной даты) | Примечание | Базовая стоимость по смете в ценах 2000 г., руб
[8 empty] | Всего | В том числе:
[9 empty] | Узлы | ОПС и м/к (детали крепления опор и подвесок)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19
1 | 1.СИО.211179364 |  | JET | Трубопроводы высокого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора (JET) | в/д | нж | кг | 60.36 | 60.36 |  | 2НЗЛ, 2ЗЛ | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UKD93.JET&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UKD93.JET&&.021.SD.0002 |  |  | ЛСР2-10.1 -202тм поз. 3,51 | Оборудование | 10UKD Здание безопасности | СПбАЭП БКП-1/1 | 21.02.15 |  |  |  |  | 2015-12-18 |  | 2016-01-03 |  | 25913.17
2 | 1.СИО.211189531 | XJN | XJN | Трубопроводы топлива | в/д | угл | кг | 663.17 | 663.17 |  | 2O | C | 2OК | - | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJN&&.021.DC.0001 (БЛ-03042с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJN&&.021.SD.0001 (БЛ-03045с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJN&&.021.TL.0101 (БЛ-03413с/о) | Оборудование | Здание РДЭС с промежут. складом диз. топл. (10UBS) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 17.12.2013 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 46721
3 | 1.СИО.211189532 | XJP | XJP | Трубопроводы пускового воздуха | в/д | нж | кг | 1273.04 |  |  | 2O | C | 2OК | - | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.DC.0001 (БЛ-06590с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.SD.0001 (БЛ-06591с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.TL.0001 (БЛ-06601с/о), (2-17.1-2004ТМ) | Оборудование | Здание РДЭС с промежут. складом диз. топл. (10UBS) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 06.03.2015 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 581153
3.1 | 1.СИО.211189533 | XJP | XJP | Трубопроводы пускового воздуха | в/д | нж | кг |  | 1260.88 |  | 2O | C | 2OК | - | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.DC.0001 (БЛ-06590с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.SD.0001 (БЛ-06591с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.TL.0001 (БЛ-06601с/о), (2-17.1-2004ТМ) | Оборудование | Здание РДЭС с промежут. складом диз. топл. (10UBS) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 06.03.2015 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 575670
3.2 | 1.СИО.211189534 | XJP | XJP | Трубопроводы пускового воздуха | в/д | нж | кг |  | 12.16 |  | 4 | - | 4OК | - | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.DC.0001 (БЛ-06590с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.SD.0001 (БЛ-06591с/о) | BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJP&&.021.TL.0001 (БЛ-06601с/о), (2-17.1-2004ТМ) | Оборудование | Здание РДЭС с промежут. складом диз. топл. (10UBS) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 06.03.2015 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 5483
4 | 1.СИО.211189535 | XJN | XJN | Трубопроводы топлива | в/д | угл | кг | 87.05 | 87.05 |  | 3H | C | 2OК | - | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJN&&.021.DC.0001 (БЛ-05581с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJN&&.021.SD.0001 (БЛ-05582с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJN&&.021.TL.0001 (БЛ-05576с/о) | Оборудование | Здание блочной ДЭС с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 04.07.2014 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 6130
5 | 1.СИО.211189536 | XJP | XJP | Трубопроводы пускового воздуха | в/д | нж | кг | 266.202 |  |  | 3H, 4 | C, - | 3OК, 4ОК | - | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.DC.0001 (БЛ-05587с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.SD.0001 (БЛ-05588с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.TL.0001 (БЛ-05578с/о) | Оборудование | Здание блочной ДЭС с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 04.07.2014 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 121988
5.1 | 1.СИО.211189537 | XJP | XJP | Трубопроводы пускового воздуха | в/д | нж | кг |  | 262.97 |  | 3H | C | 3OК | - | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.DC.0001 (БЛ-05587с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.SD.0001 (БЛ-05588с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.TL.0001 (БЛ-05578с/о) | Оборудование | Здание блочной ДЭС с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 04.07.2014 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 120617
5.2 | 1.СИО.211189538 | XJP | XJP | Трубопроводы пускового воздуха | в/д | нж | кг |  | 3.232 |  | 4 | - | 4OК | - | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.DC.0001 (БЛ-05587с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.SD.0001 (БЛ-05588с/о) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.XJP&&.021.TL.0001 (БЛ-05578с/о) | Оборудование | Здание блочной ДЭС с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) | Сельэнергопроект БКП-1/5 | 04.07.2014 (выдан) |  |  |  |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 | В связи с заменой ДГУ требуется корректировка ПСД, изготовление деталей трубопроводов начать после выпуска откорректированной ПСД. "материалы" комплектуются СМР | 1371
6 | 1.СИО.211200241 |  | LAB90/ LCQ | ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ. Трубопров. системы LAB90,LCQ в тоннеле 10UKZ (высокое давление) | в/д | угл/нж | кг | 8197.8 |  |  | 4 | - | 4OК | LN2PD.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DC.0004; LN2P.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.SD.0004 | BLR1.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DC.0004 | - | BLR1.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.TL.0004 (ОСР№3-52) | Оборудование | 10UKZ Совмещенный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель | СпбАЭП БКП-1/6 | 08.01.15 |  |  |  |  | 2016-04-25 |  | 2016-05-11 |  | 1534608.03
6.1 | 1.СИО.211200242 |  | LAB90 | ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ. Трубопров. системы LAB90,LCQ в тоннеле 10UKZ (высокое давление) | в/д | угл | кг |  | 5475.64 |  | 4 | - | 4OК | LN2PD.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DC.0004; LN2P.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.SD.0004 | BLR1.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DC.0004 | - | BLR1.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.TL.0004 (ОСР№3-52) | Оборудование | 10UKZ Совмещенный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель | СпбАЭП БКП-1/6 | 08.01.15 |  |  |  |  | 2016-04-25 |  | 2016-05-11 | взамен всех деталей D 159х9 требуется труба D 159х13 по типу ОСТ 24.125.30-89 и фасонные детали к ней | 385806.56
6.2 | 1.СИО.211200243 |  | LCQ | ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ. Трубопров. системы LAB90,LCQ в тоннеле 10UKZ (высокое давление) | в/д | нж | кг |  | 2722.16 |  | 4 | - | 4OК | LN2PD.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DC.0004; LN2P.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.SD.0004 | BLR1.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DC.0004 | - | BLR1.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.TL.0004 (ОСР№3-52) | Оборудование | 10UKZ Совмещенный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель | СпбАЭП БКП-1/6 | 08.01.15 |  |  |  |  | 2016-04-25 |  | 2016-05-11 |  | 1148801.47
[8 empty] | 10547.622 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2316513.2
|  |  |  | От Покупателя | [17 empty] | От Поставщика