Приложение № 16

к Договору №___________ от _____________

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ

- Не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты прибытия Оборудования на Промышленную площадку Покупатель, Инозаказчик и представитель Поставщика (далее – Стороны) должны провести приемку Оборудования (далее - Приемка), которая включает (но не ограничивается):

- проверку соответствия маркировки требованиям настоящего Договора;

- соответствия количества Оборудования отгрузочной спецификации;

- проверку соответствия требованиям по транспортировке, упаковке и определить сохранность Оборудования при транспортировке;

- проверку комплектности технических и товаросопроводительных документов поставляемых с Оборудованием.

- Покупатель сообщит Поставщику ориентировочную дату Приемки не позднее чем за 10 (Десять) дней до ее начала. При наличии на Промышленной площадке представителей Поставщика Покупатель должен уведомить не менее чем за сутки представителей Поставщика о дате Приемки.

- В случае, если при Приемке будут обнаружены какие-то недостатки, повреждения или недостача Оборудования, то уполномоченными представителями Сторон будет подготовлен и подписан подробный отчет (Акт). В случае отсутствия представителя Поставщика при Приемке, отчет будет подписан Покупателем и Инозаказчиком. Этот отчет будет использоваться как база для претензий Поставщику на замену или ремонт и как эффективное доказательство при урегулировании претензий Покупателя к Поставщику.

- Если в результате Приемки Покупатель по требованию Инозаказчика должен выполнить испытания методами неразрушающего контроля, то Покупатель за 10 (Десять) дней до такого испытания запросит Поставщика направить своих представителей для участия в испытаниях. Если необходимые представители Поставщика будут находиться на Промышленной площадке, то запрос должен быть сделан, по крайней мере, за 3 (три) дня до испытаний. В случае если представители Поставщика не смогут прибыть на испытания методами неразрушающего контроля в течение 15 (Пятнадцати) дней после уведомления, то Покупатель может выполнить испытания самостоятельно. Все расходы по таким неразрушающим испытаниям будет нести Покупатель, однако, если испытания продемонстрируют Несоответствие в пределах ответственности Поставщика, то Поставщик компенсирует Покупателю расходы по проведению такого испытания.

- Если представители Сторон не смогут достичь согласия по результатам Приемки, Покупатель и/или Инозаказчик согласуют свои дальнейшие действия.

- Если по вине Поставщика, представители Поставщика, после уведомления Покупателем согласно п.2 настоящего Приложения не смогут вовремя прибыть на Промышленную площадку и отсутствуют при вскрытии упаковки, Покупатель имеет право совместно с Инозаказчиком (при необходимости) вскрыть упаковки и провести независимый осмотр в соответствии с указанными выше процедурами.

Результаты проверки должны быть подписаны представителями Покупателя и Инозаказчика с указанием недостачи, недостатков или повреждений, если таковые имеются, в пределах ответственности Поставщика. Эти записи должны служить эффективным доказательством при предъявлении Поставщику претензий Покупателем.

- После завершения Приемки или повторной проверки согласно п.5 настоящего Приложения, Покупатель подтвердит Поставщику свои претензии в письменном виде, приведя необходимые подробности и имеющиеся данные.

- Если Поставщик оспаривает какую-либо претензию Покупателя, предъявленную в соответствии с п.п.3,5 настоящего Приложения, его возражения должны быть переданы Покупателю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после получения уведомления о претензии. Консультации между сторонами будут проводиться немедленно, во время консультаций Покупатель обеспечит необходимый доступ Поставщика и его представителей к Оборудованию, Документации и т.д. с целью изучения обстоятельств претензии. Если возражения предъявлены позднее 30 (тридцати) рабочих дней, то претензия Покупателя считается принятой Поставщиком. Если повторный осмотр выявит, что Оборудование является дефектным, то затраты Поставщика, связанные с возражением и повторным осмотром, будут отнесены на Поставщика одновременно с другими штрафами, которые должны оплачиваться в соответствии с разделом 11 Договора, в противном случае оплата стоимости возражения и повторной проверки осуществляется за счет Покупателя.

- Если Поставщик признан ответственным по претензии, предъявленной Покупателем, то Поставщик:

- или допоставит недостающее Оборудование за свой счет;

- или без ущерба для гарантий по настоящему Договору заменит или отремонтирует дефектное Оборудование за свой счет.

Такой ремонт или замена должны быть осуществлены в технически возможный короткий срок.

- Оборудование и материалы, замененные Поставщиком согласно п.9 настоящего приложения, должны иметь идентификационную маркировку. По требованию Поставщика Покупатель должен возвратить дефектное Оборудование. Транспортные расходы при возвращении дефектного Оборудования должны быть возмещены Покупателю Поставщиком в полном объеме обычных фактических затрат.

- Если при Приемке будут обнаружены недостача или повреждение Оборудования, произошедшие не по вине и вне ответственности Поставщика, то Покупатель должен уведомить об этом Поставщика и Поставщик должен как можно быстрее или заменить, или отремонтировать поврежденное Оборудование, или поставить недостающие Оборудование и материалы. Все связанные с этим расходы несет Покупатель.

- Приемка и испытания, выполненные в соответствии с настоящим Приложением, не освобождают Поставщика от ответственности по Разделу 11 Договора.

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Атомстройэкспорт» _____________ | _________________ |