|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ________________________ С.В. Егоров «______»________________ 2013 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1.  Наименование работы

Разработка аналитических материалов, учитывающих комплексные технологические и ресурсные характеристики и особенности сооружения энергоблока № 4 Белоярской АЭС для доработки проектно-сметной документации, обеспечивающей успешное прохождение отраслевых и государственных экспертиз с целью получение лицензии на эксплуатацию объекта.

2. Основание для выполнения работы

2.1 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС».

2.2 План мероприятий ПКФ № 26/13 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок выполнения работы

Начало: с даты заключения договора.

Окончание: 28 июля 2013г.

4.  Исполнитель

Исполнитель определяется по итогам конкурса.

5.  Цель и исходные данные для выполнения работы

5.1  Цель работы.

Цель работы - обеспечить необходимые условия для сооружения и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-800.

5.2  Исходные данные.

5.2.1  В качестве исходных данных должны быть использованы следующие документы и материалы:

- Задание на проектирование энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».

- Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».

- Проектная документация на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»).

- Материалы проекта организации строительства.

5.2.2  Полный перечень исходных данных будет дополнительно уточнен Исполнителем и Заказчиком после проведения конкурсных процедур в процессе формирования договорной документации.

5.2.3  С указанными выше материалами Исполнитель может ознакомиться по месту нахождения Заказчика.

6.  Основные требования к выполнению работы

6.1 В ходе разработки аналитических материалов должны быть учтены все технологические, строительные, а также эксплуатационные особенности энергоблока БН-800, влияющие на стоимость сооружения, в том числе следующие:

- длительность сооружения энергоблока (с 1997 года по настоящее время);

- сборка реакторной установки на строительной площадке;

- возведение строительных и защитных конструкций с учетом высокого флюенса быстрых нейтронов и жесткого γ-излучения в процессе эксплуатации энергоблока;

- специфика физических и теплофизических процессов при использовании быстрого реактора с высокотемпературным натриевым теплоносителем и связанные с этим технические решения по системам энергоблока;

- повышенные требования к обеспечению пожарной безопасности при использовании металлического натрия;

- специальные требования к системам электроснабжения собственных нужд АЭС, включая системы электрообогрева натриевых контуров.

6.2  В процессе разработки материалов необходимо:

- проанализировать соответствие физических объемов  работ принятым в проектной документации техническим решениям. Для решения этой задачи Исполнителю предстоит разработать ресурсные ведомости;

- проверить соответствие смет физическим объемам работ;

- по результатам анализов должны быть сделаны выводы о соответствии сметной документации действующим нормам, правилам, стандартам и методическим рекомендациям, а также о её полноте и достаточности с точки зрения требований Государственных экспертных и надзорных органов.

6.3  Отчетная документация должна содержать следующие разделы:

- Общая характеристика энергоблока № 4 Белоярской АЭС, включая описание основных технологических решений и специфику натриевой технологии.

- Перечень физических объемов работ и сметной документации, подлежащих рассмотрению.

- Ресурсные ведомости.

- Результаты анализа сметной документации.

6.4 При выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7.  Способ использования результатов

7.1  Результаты работы будут использованы при доработке, согласовании и приёмке сметной части проектной документации по договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором 
БН-800, III-я очередь строительства») в соответствии с Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС».

8.  Отчетные материалы

8.1 После завершения работы Исполнитель должен передать Заказчику печатный материал, содержащий информацию в соответствии с п.6.3 настоящего задания.

8.2 Материалы передаются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, а также отсканированные документы в формате Pdf.).

8.3 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом к договору, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе выполнения работы» с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

9. Порядок приема и передачи работ Заказчику

9.1  Прием и передача результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ  и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

9.2  Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

9.3 По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом к договору и ТЗ.

9.4  Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.