ДОГОВОР № ______________

г. Москва								 «___» _____________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора, главного конструктора АСУТП Дунаева Виктора Геннадьевича, действующего на основании доверенности №446/5352 от 14.07.11 г., с одной стороны, и…………………., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ……………………. ,  действующего на основании……………, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о ниже следующем:

1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

- «Автономная наладка» - наладка оборудования без внешних технологических, информационных и управляющих связей.

- «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Исполнитель обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленного Оборудования, выявленных государственными органами регулирования и надзора РФ, Заказчиком и/или Генподрядчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

- «Генподрядчик» - филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

- «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

- «Грузополучатель» - надлежащим образом уполномоченная Заказчиком или Генподрядчиком организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемого по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте доставки.

- «Дата отгрузки» - дата передачи Оборудования Исполнителем перевозчику (транспортной организации) для перевозки в адрес Грузополучателя, подтверждённая отметкой перевозчика на товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной.

- «Дефект» - несоответствия в оборудовании, отрицательно влияющие на установленное использование оборудования по назначению.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на оборудование.

- «Качество» – степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

- «Ключевое событие» - определенное техническое состояние (степень готовности) Оборудования, его заготовок, материалов или комплектующих, достигнутое в технологическом процессе его (их) изготовления.

- «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств оборудования.

- «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

- «Несоответствия» – отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

- «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

- «Площадка АЭС» - земельный(ые) участок(ки), где выполняются работы и оказываются услуги, связанные с настоящим Договором.

- «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Проектные работы» - разработка проектной документации, участие в проведении необходимых согласований и экспертиз проектной документации, авторский надзор, рассмотрение технических решений, разработка спецификаций на оборудование 
и материалы, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации.

- «Технический проект» – документация технического проекта, в соответствии с ГОСТ 2.103-68, передаваемая Заказчиком Исполнителю.

- «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

- «Соисполнитель» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Исполнителю работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его договора с Заказчиком.

- «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Генподрядчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

- «Шеф-монтаж» / «Шеф-наладка» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Исполнителем на всех стадиях монтажных и/или наладочных работ, контроль за соблюдением требований Исполнителя, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже и наладке Оборудования на площадке АЭС, с оформлением соответствующей технической документации.

- «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его сборке и утилизации (чертежи общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

2. Предмет Договора

2.1	В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется изготовить и поставить «Комплект стоек питания» для программно-технического комплекса управляющей системы безопасности для 4 энергоблока филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» (далее – «Оборудование») по номенклатуре, указанной в Приложении №1 и в сроки, указанные в Приложениях №9-11 к Договору, а именно:

- разработать рабочую конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию (далее – «Техническая документация») на поставляемое Оборудование;

- выполнить полный объем работ (мероприятий) по обеспечению качества Оборудования, изготовить и укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку, маркировку, страховку во время транспортировки, доставить и передать Оборудование Заказчику на условиях, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему;

- выполнить комплекс работ по испытаниям Оборудования на площадке Исполнителя в соответствии с согласованными программами и методиками его испытаний, по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования на площадке АЭС.

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется обеспечить приемку Оборудования и выполнение работ и оплатить принятое Оборудование и выполненные работы.

2.2	Спецификация (Приложение №1 к настоящему Договору) может быть уточнена по результатам разработки Частного технического задания КЭ СУЗ блока № 4 Кольской АЭС без изменения стоимости Оборудования. График изготовления и поставки Оборудования (Приложение №9 к настоящему Договору) является окончательным и определяется графиком модернизации СУЗ-УСБТ энергоблока № 4 Кольской АЭС, утвержденным в установленном порядке, и определенным договором №1634/09 от 24.12.2010г. Корректировка графика изготовления и поставки Оборудования возможна только при корректировке графика модернизации СУЗ-УСБТ энергоблока № 4 Кольской АЭС.

3. Сроки поставки Оборудования

- Поставка Оборудования будет осуществляться в сроки, указанные в Приложении №11 к Договору. Срок поставки Оборудования, указанный в Приложении №11 к договору, должен соответствовать графику модернизации СУЗ-УСБТ энергоблока № 4 Кольской АЭС.

- В соответствии со сроками, указанными в Приложении №11 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, доставлено Заказчику или указанному Заказчиком Грузополучателю.

- В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей, установленных условиями Договора, на Исполнителя не будет распространяться ответственность, указанная в п. 11.2 Договора, за несоблюдение сроков изготовления и поставки Оборудования.

- В случае нарушения Исполнителем по его вине сроков передачи и согласования Технической документации, сроков достижения Ключевых событий по изготовлению Оборудования или сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик будет иметь право задержать очередные платежи за достигнутые Ключевые события, причитающиеся Исполнителю, до момента передачи и согласования соответствующей технической документации, достижения соответствующего просроченного Ключевого события.

- Сроки достижения отдельных Ключевых событий по изготовлению и поставке Оборудования определены Приложением №10 к Договору.

- По письменному согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования.

4. Обязательства Исполнителя

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется:

- В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении №9 к Договору, с использованием программного обеспечения MS Project в файле - шаблоне Заказчика и согласовать с Заказчиком график изготовления и поставки Оборудования по Договору (далее - График), являющийся Приложением №9 к Договору. Файл – шаблон соответствует форме, приведенной в Приложении №9 к Договору, передается Исполнителю на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. График разрабатывается на основании спецификации Оборудования, являющейся Приложением №1 к Договору, и утвержденного в установленном порядке графика модернизации СУЗ-УСБТ энергоблока № 4 Кольской АЭС. Этапы изготовления Оборудования (далее – Этапы), указанные в Графике, должны быть структурированы по следующим основным положениям: заключение договора, получение исходных технических требований, разработка и согласование рабочей конструкторской документации, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства Оборудования, изготовление, испытания, упаковка, и отгрузка Оборудования. В графике должны быть указаны Ключевые события по Приложению №10 к Договору.

Каждый Этап Графика должен содержать следующие данные:

- плановые даты начала и окончания выполнения Этапов;

- связи с предшествующими и последующими Этапами.

Каждый Этап не должен превышать одного месяца. Если длительность Этапа составляет более 1 (одного) месяца, то Этап должен быть дополнительно детализирован.

Окончание Этапа – это событие, результат которого отражен в Графике.

- В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора разработать исходные данные по Оборудованию для разработки ЧТЗ КЭ СУЗ. В течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора разработать,  рабочую конструкторскую документацию на Оборудование. Порядок и сроки согласования определены в п. 6.16 Договора.

Полная номенклатура рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, подлежащей согласованию, приведена в Приложении №3 к Договору, сроки ее передачи определены в Приложении №11 к Договору. Комплект поставки по каждой позиции Спецификации Оборудования (Приложение №1 к Договору) должен быть изложен в формулярах, разработанных Исполнителем и согласованных Заказчиком и Генподрядчиком.

- Выпустить Техническую документацию, изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, осуществить поставку Оборудования в сроки, указанные в разделе 3 Договора, а также обеспечить проведение приемо-сдаточных испытаний Оборудования на площадке Исполнителя и входной контроль на Площадке АЭС в соответствии с согласованной рабочей конструкторской документацией на Оборудование и Программой обеспечения качества, обеспечить перевозку Оборудования Заказчику или указанному Заказчиком Грузополучателю в соответствии с разработанными Исполнителем и согласованными с Заказчиком Процедурами.

- Изготовить и поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и периода гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном спецификацией и Технической документацией на Оборудование. Предоставить Заказчику перечень предлагаемых к поставке запасных и бстроизнашивающихся частей на 5-ти летний  период эксплуатации Оборудования после гарантийного срока с указанием предварительных цен, которые, в случае обращения Заказчика, будут поставлены по отдельному договору между Исполнителем и Заказчиком.

- В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки, поставки и входного контроля Оборудования по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, предусмотренные нормативными документами, правилами и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

- Передать Заказчику, а также поставить совместно с Оборудованием товаросопроводительную и Эксплуатационную техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями №3 и №6 к Договору. По требованию Заказчика об изменении номенклатуры и количества экземпляров передаваемой Документации, в Приложение №3 к Договору должны быть внесены соответствующие изменения, которые оформляются дополнительным соглашением к Договору.

- Не позднее, чем за 2 (два) месяца до планируемой даты отгрузки Оборудования по каждой позиции Оборудования по Приложению №1 к Договору представить Заказчику Техническую документацию, необходимую для разработки программ проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования. Перечень требуемой Технической документации Заказчик сообщит Исполнителю за 3 (три) месяца до планируемой даты отгрузки каждой позиции Оборудования по Приложению №1 к Договору.

- В пределах Гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования, при выявлении Дефектов Оборудования, возникших по вине Исполнителя.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в стоимость Договора. Указанные услуги будут осуществляться Исполнителем по отдельному договору.

- Выполнить требования к Обеспечению качества Оборудования в соответствии с Приложением №4 к Договору. При этом Исполнитель обеспечит обязательное наличие в договорах с Соисполнителями требований к Обеспечению качества в объеме, соответствующем классу безопасности поставляемого Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований к Обеспечению качества и безопасности, включенных в Договор.

- Нести единоличную ответственность за качество поставляемого Оборудования.

- Разработать и согласовать с Заказчиком, в соответствии с требованиями нормативных документов, программу проведения приемо-сдаточных испытаний Оборудования на площадке Исполнителя.

- Без взимания дополнительной платы изготовить и при необходимости поставить вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и перевозки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) Оборудования.

- С учетом требований Приложения №4 к Договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения Сторонами Договора представить Заказчику на рассмотрение собственное руководство по качеству и комплект документированных процедур обеспечения качества выполнения работ по Договору.

- Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно информировать Заказчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению №10 к Договору, отгрузки и других событий, связанных с приездом и участием представителей Заказчика и/или Генподрядчика. Принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении №5 к Договору.

- Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого отчетного месяца для обеспечения контроля изготовления Оборудования направлять Заказчику отчет по форме, приведенной в Приложении №7 к Договору.

Часть 1 формы отчета «Об исполнении, согласованного в соответствии с п. 4.1 Договора, Графика»:

Исполнитель в графике, разработанном в MS Project в соответствии с п. 4.1 Договора, на отчетную дату указывает фактическую дату начала и окончания и процент завершения для каждой работы и направляет Заказчику по факсу с подписью ответственного исполнителя, а также посредством электронной почты на электронный адрес (info@vniiaes-asutp.ru) в формате файла с расширением «.mpp». Файл – шаблон отчета должен соответствовать форме, приведенной в Приложении №8 (часть 1) к Договору, и передается Заказчиком Исполнителю на электронном носителе в течение 5 рабочих дней с даты согласования Графика.

Часть 2 формы отчета «О закупке основных материалов и комплектующих, заключению Субподрядных договоров» заполняется в соответствии с ведомостью материалов и комплектующих на изделие.

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора приказом определить ответственного у Исполнителя за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Исполнителю соответствующее уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Исполнитель, получив уведомление, в течение 20 (Двадцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Исполнителем решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

- Представить Заказчику, по его требованию, заверенные копии имеющихся у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Исполнителю права на конструирование, изготовление и поставку оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

- Нести ответственность за наличие у Соисполнителей, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на оказание работ и услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

- Осуществлять кодирование Технической документации. Применение кодов KKS и их наименований Исполнитель согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком. Цифровую часть кодов, используемых Исполнителем и привлекаемыми им Соисполнителями, Исполнитель также согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком.

- При необходимости, разработать проект перевозки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Оборудования в адрес Грузополучателя. Порядок и условия работ по разработке проекта перевозки должны быть согласованы и оформлены Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

- Согласовать с Заказчиком порядок и условия перевозки Оборудования до склада Заказчика или указанного Заказчиком Грузополучателя.

- В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций а также в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

- Предоставить Заказчику по его требованию нормы, стандарты и правила, в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование, и на которые имеются ссылки в Документации, в течение ____ дней с момента направления требования Заказчиком.

- Во исполнении поручения Председателя Правительства Российской Федерации № ВП-П13-9308 от 28.12.11 по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности предоставить информацию в отношении всей цепочки своих учредителей и/или участников или акционеров, включая бенефициаров (в том числе конечных) на бумажном носителе и в электронном виде, по форме, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение № 12), с подтверждением надлежащими и заверенными документами.

В отношении собственников (участников/акционеров), являющихся юридическими лицами, предоставить данные об их собственниках (участниках/акционерах) и т.д., включая бенефициаров, в том числе конечных. Надлежащими документами признаются: Учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра участников/акционеров; договор купли-продажи акций; договор доверительного управления, свидетельство о праве на наследство и др.; документы, удостоверяющие личность физических лиц, и другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (участников/акционеров), доля которых в уставном капитале организации – Исполнителя составляет 5% и более.

В случае изменений, которые влияют на полноту и достоверность представленной Исполнителем ранее информации, в том числе содержащейся в переданных документах, он до 25 (двадцать пятого) числа месяца, в котором произошли такие изменения, обязан представить Заказчику обновлённую информацию на бумажном носителе и в электронном виде, по форме, являющейся приложением к настоящему Договору, и заверенные Исполнителем копии документов в обоснование произошедших изменений.

Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной информации и использовать её исключительно для предоставления в федеральные органы исполнительной власти.

5. Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- Обеспечить приемку в установленном Договором порядке и сроки поставленного Оборудования.

  - Оплатить стоимость Оборудования, а также иных, согласованных Сторонами, расходов в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

  - По запросу Исполнителя направить ему копии документов, указанных в п. 4.21 Договора.

6. Условия и порядок изготовления и поставки Оборудования

- С учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Оборудования, Исполнитель разработает и согласует Техническую документацию; изготовит Оборудование в соответствии со спецификацией на Оборудование, Технической документацией, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении №4 к Договору.

- Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным разработанной и согласованной Эксплуатационной, технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением №3 к Договору.

- В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право проводить аудиты системы менеджмента качества Исполнителя и Соисполнителей. Порядок проведения аудитов приведен в Приложении №4 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении №5 к Договору.

- Приемка Оборудования осуществляется с участием представителей Генподрядчика и Заказчика на территории Исполнителя до момента передачи Оборудования Перевозчику, после завершения тестовых испытаний по разработанным Исполнителем и утвержденным Заказчиком и Генподрядчиком программам-методикам и оформляется подписанием промежуточного акта приемки оборудования.

6.5	При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Исполнитель не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до окончания изготовления по соответствующим единицам Оборудования, согласно Спецификации Оборудования (Приложение №1 к Договору), сообщит Заказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию:

        - Ожидаемую дату отгрузки Оборудования;

        - Общее количество грузовых мест;

        - Общий вес брутто/нетто (кг) и объём (м3) отгрузки;

        - Наименование Оборудования, номер позиции по Приложению №1 к Договору;

        - Вес брутто (кг), объём (м3) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого места;

        - Наименование Оборудования, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;

        - Описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться 
для такого Оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. 
во время погрузки на транспортное средство, крепления, перевозки, выгрузки 
и хранения (при необходимости);

        - Место отгрузки Оборудования; возможность штабелирования Оборудования 
с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

6.6	Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Исполнителя по п. 6.5 Договора письменно, подтвердит или уточнит дату отгрузки Оборудования.

  - 6.7		В случае передачи Оборудования на хранение, ответственный представитель Исполнителя оформляет документ (сохранную расписку) о принятии указанного Оборудования на хранение и передает его представителю Заказчика или уполномоченному им лицу, Сторонами оформляется Договор хранения.

6.9	Исполнитель письменно согласует с Заказчиком обязательства и расходы, связанные с хранением неотгруженного Оборудования, а также с его ревизией и консервацией при длительном хранении. В этом случае расходы Исполнителя будут компенсированы Заказчиком по факту завершения хранения Оборудования на основании соответствующего акта, подписанного Исполнителем и Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней c даты выставления Исполнителем соответствующего счета с приложением копии сохранной расписки и расчета стоимости хранения, ревизии и консервации Оборудования и других документов, подтверждающих фактические расходы Исполнителя.

6.10	Оборудование, переданное на хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика.

6.11	В случае направления Исполнителю письменного уведомления Заказчика о приостановке отгрузки Оборудования после передачи Исполнителем Оборудования перевозчику, Заказчик несет все расходы по возврату Оборудования Исполнителю и дальнейшей приемке его на хранение Исполнителем, а также расходы Исполнителя по хранению, расходы по повторной отгрузке Оборудования после устранения возникших для отгрузки препятствий.

6.12	Риск случайной гибели или случайного повреждения каждой единицы Оборудования согласно Спецификации Оборудования (Приложение №1 к Договору), а также право собственности на каждую единицу Оборудования переходят от Исполнителя к Заказчику с даты поставки каждой единицы Оборудования в соответствии с Приложением №1 к Договору.

6.13	Датой поставки единицы Оборудования согласно Спецификации Оборудования (Приложение №1 к Договору) считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

6.14	Исполнитель принимает участие во входном контроле Оборудования на Площадке АЭС. Входной контроль осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в п. 6.17.

6.15	Принятие Заказчиком документации в соответствии с Приложением №3 к Договору не освобождает Исполнителя от ответственности за качество переданной Документации.

6.16	При осуществлении Заказчиком, Генподрядчиком и Исполнителем согласования Технической, рабочей конструкторской или иной документации в процессе исполнения Договора Заказчик, Генподрядчик и Исполнитель будут руководствоваться следующим порядком согласования:

6.16.1	Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания 
в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней 
с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

6.16.2	Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком, Генподрядчиком и Исполнителем путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. 
В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату 
их направления и получения другой стороной.

6.16.3	В случае нарушения сроков согласования документации не по вине Исполнителя сроки поставки по согласованию сторон могут быть передвинуты на срок соразмерный задержке согласования.

6.16.4	Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата.

6.17	Порядок проведения входного контроля оборудования на Площадке АЭС:

На Площадке АЭС осуществляется приемка Оборудования по качеству и количеству Заказчиком с участием Генподрядчика и Исполнителя, а так же представителя Перевозчика.

6.17.1	Заказчик осуществляет вызов представителя Исполнителя на Площадку АЭС путем направления в его адрес уведомления для проведения входного контроля Оборудования.

6.17.2	Представитель Исполнителя (в случае отсутствия его постоянного представителя 
на Площадке АЭС) обязан явиться не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения уведомления Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Заказчика.

6.17.3	Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком совместно с уполномоченными представителями Исполнителя, Генподрядчика и в соответствии с Положением о входном контроле, разработанным Генподрядчиком и согласованным в установленном порядке.

6.17.4	По итогам приёмки каждой единицы Оборудования оформляются три оригинальных экземпляра акта входного контроля Оборудования, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке Оборудования организации, и подписываются Заказчиком, Генподрядчиком и Исполнителем.

Акт входного контроля должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения входного контроля Оборудования.

6.17.5	По факту подписанного без замечаний акта входного контроля оформляется товарная накладная на поставленное оборудование по форме ТОРГ-12.

6.17.6	Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится только в присутствии уполномоченных представителей Исполнителя, Заказчика и Генподрядчика.

В случае неявки представителя Исполнителя на Площадку АЭС в срок, акт входного контроля Оборудования подписывается Заказчиком и Генподрядчиком с отметкой о неявке Исполнителя.

6.17.7	Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

6.17.8	При обнаружении недопоставки/некомплектности или Дефектов Оборудования Заказчиком, Генподрядчиком и Исполнителем выявляются причины несоответствия Оборудования условиям Договора и указываются способы их устранения, а также составляются три оригинала акта о Несоответствии, по одному для Заказчика, Генподрядчика и Исполнителя. Вызов представителя Исполнителя для такой приемки является обязательным. Вызов должен быть осуществлен в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Исполнителя, но не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней.

6.17.9	В случае неявки представителя Исполнителя, а также в случае расхождения мнений Заказчика и/или Генподрядчика и/или Исполнителя относительно причин несоответствия Оборудования условиям Договора, акт о Несоответствии Оборудования составляется независимой компетентной организацией. Организация привлекается заинтересованной Стороной, расходы при этом относятся на виновную Сторону.

6.17.10	В случае установления, что недопоставка и/или некомплектность Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Исполнитель, он в согласованные Заказчиком сроки обязан за свой счет восполнить недопоставку Оборудования или доукомплектовать ее. Течение этого срока начинается от даты подписания акта о Несоответствии Оборудования.

6.17.11	Оборудование, не соответствующее условиям Договора, подлежит ремонту или замене Исполнителем за свой счет и в согласованные Заказчиком и Исполнителем сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания акта о несоответствии Оборудования.

6.17.12	Если устранение Дефектов, за которые несет ответственность Исполнитель, производится, по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально расходы в течение 20 (двадцати) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

6.17.13	Возврат дефектного Оборудования производится по запросу Исполнителя и за его счет в согласованный Заказчиком и Исполнителем срок.

6.18	Упаковка и маркировка Оборудования:

6.18.1	Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях №2 и №6 к Договору.

6.18.2	Исполнитель несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, отправляемую с Оборудованием.

    - 6.18.3	Заказчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования, указанным в поставляемой с Оборудованием Технической документации.

6.19	Порядок оформления Ключевых событий, не связанных с поставкой Оборудования (разработка и изготовление Оборудования).

6.19.1	Приёмка Ключевых событий по разработке и изготовлению Оборудования осуществляется Заказчиком и Генподрядчиком или уполномоченной ими организацией на заводе – изготовителе Исполнителя с подписанием соответствующих актов о достижении Ключевых событий, которые составляются в трех оригинальных экземплярах и подписываются Заказчиком, Генподрядчиком и Исполнителем, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.19.2	О готовности к предъявлению достигнутых Ключевых событий по разработке 
и изготовлению Оборудования, указанных в Перечне Ключевых событий, являющемся Приложением №10 к Договору, Исполнитель не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) извещает Заказчика и Генподрядчика с указанием срока прибытия на завод-изготовитель Исполнителя.

6.19.3	Заказчик и Генподрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Исполнителя письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) подтверждает срок прибытия для приемки.

6.19.4	Заказчик и Генподрядчик производят приемку достигнутого ключевого события по разработке и изготовлению Оборудования и подписывают соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Исполнителя составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Исполнитель обязуется в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке.

    - 6.19.5	В случае неявки представителя Заказчика и Генподрядчика в согласованные Сторонами сроки, акт о достижении Ключевого события подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, и данное Ключевое событие будет считаться принятым Заказчиком и Генподрядчиком без замечаний.

    - 6.19.6	В случае расхождения мнений Сторон относительно причин несоответствия Оборудования условиям Договора, Исполнителем составляется акт о несоответствии Оборудования с участием независимой компетентной организации. При этом все расходы, связанные с привлечением независимой компетентной организации относятся на виновную Сторону.

7. Цена Договора

  - Цена Договора составляет ……… (сумма прописью) руб. …. коп., кроме того НДС (18%) ………………. Всего ……………… (сумма прописью) руб. ….. коп, включая НДС (18 %).

В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

7.2	Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе включая, но не ограничиваясь :

–	изготовлением Оборудования;

  - выдачей исходных данных для разработки частного технического задания на Оборудование и его рабочего проектирования;

  - разработкой и согласованием Технической документации на Оборудование;

  - разработкой и согласованием документации по Обеспечению качества;

  - испытаниями Оборудования;

  - приобретением программного обеспечения для тестирования и функционирования Оборудования;

  - комплектацией Оборудования, Обеспечением качества, консервацией, упаковкой, маркировкой, погрузкой Оборудования на транспортные средства;

  - изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и перевозки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) Оборудования;

  - приемом представителей Заказчика и Генподрядчика в соответствии с условиями Договора;

  - гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в Гарантийный срок;

а также

  - стоимость перевозки Оборудования;

  - стоимость страхования Оборудования на период его перевозки.

7.3	Цена Договора не включает в себя следующие расходы:

  - стоимость услуг по Автономной наладке Оборудования  на площадке АЭС;

  - стоимость услуг Уполномоченной организации.

7.4	Цена, указанная в п. 7.1 Договора, является твердой и не подлежит изменению до окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8. Условия платежей

- Оплата по Договору будет производиться Заказчиком, в следующем порядке:

8.1.1	Авансовый платеж в размере 20 (двадцать) % от цены Договора, указанной в п. 7.1 Договора, что составляет …………………( сумма прописью) руб. …. коп., включая НДС (18%) в размере ……………….. (сумма прописью) руб. ... коп., оплачивается на основании счета в течение 30 календарных дней после того, как Заказчик получит от Исполнителя банковскую гарантию в соответствии с п. 9.1 раздела 9 «Обеспечение исполнения договора» настоящего договора и посчитает ее оформленной надлежащим образом и соответствующей требованиям Исполнителя.

8.1.2   Сумма в размере ….  (цифра прописью)% от цены Договора, указанной в п. 7.1 Договора, что составляет …………………. (сумма прописью) руб. …. коп., кроме того НДС (18%) - в размере ……………… (сумма прописью) руб. …. коп., всего ……………… (сумма прописью) руб. …. коп.,  выплачивается Заказчиком Исполнителю по результатам достижения Ключевых событий по изготовлению и поставке Оборудования в соответствии с Перечнем Ключевых событий, являющимся Приложением №10 к Договору, в следующем порядке:

а) по Ключевым событиям, не связанным с поставкой Оборудования (изготовление, шеф-монтаж и шеф-наладка Оборудования) – после подписания актов о достижении Ключевых событий в соответствии с п. 6.19 настоящего Договора.

б) по Ключевым событиям, связанным с поставкой Оборудования – после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), подписания акта входного контроля на площадке АЭС без замечаний согласно п. 6.17 настоящего Договора.

    - 8.1.3  Суммы денежных средств, выплаченные исполнителю по результатам достижения ключевых событий, не связанных с поставкой оборудования, считаются авансами. Суммы выплаченных авансов зачитываются в момент поставки оборудования в соответствии с Приложением №10 к Договору.

8.2	Исполнитель в течение 5 (пяти) дней от даты зачисления на счет Исполнителя аванса по п. 8.1.1 Договора, а также оформления актов о достижении ключевых событий по п. 6.19 Договора или оформления товарной накладной на поставленное оборудование по п. 6.17.5 Договора обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

8.3	Для подтверждения факта поставки Оборудования Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней передаст Заказчику следующие документы:

- Товарно-транспортная накладная (2 оригинала) или ж/д накладная/транспортная накладная с отметкой Грузополучателя о приемке груза (2 заверенные Исполнителем копии оригинала);

Копии вышеуказанных документов должны быть направлены Исполнителем в адрес Заказчика факсом и/или электронной почтой в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки каждой единицы Оборудования с обязательным последующим направлением оригиналом указанных документов.

8.4	Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Исполнителя.

8.5	Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Исполнителя, оплачивает Исполнитель.

8.6	В счетах-фактурах, выставленных Исполнителем и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложении №1 (Спецификация) к Договору.

8.7	Авансовый платеж и окончательный расчет с Исполнителем, Заказчик производит путем перечисления денежных средств платежными поручениями (по соглашению сторон – другими средствами расчетов, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации).

9.  Обеспечение исполнения Договора

9.1. 	До выплаты аванса Исполнитель обязан предоставить Заказчику в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) в размере ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., что составляет 20 (двадцать) %  от цены Договора с НДС, указанной в п. 7.1 Договора.

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию, и предварительно согласованный Заказчиком;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант обязуется исполнить обязательства Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по Договору;

- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

- банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Исполнителя по возврату  аванса, выплаченного по Договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Исполнителю аванса, заверенные Заказчиком;

-срок действия банковской гарантии по возврату аванса должен составлять срок  выполнения Работ по Договору, увеличенный на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (бенефициара);

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде города Москвы;

- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением, имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;

- к банковской гарантии должны быть приложены соответствующим образом заверенные гарантом (подписью уполномоченного лица и печатью гаранта) копии следующих документов:

а) лицензия Банка России, выданная гаранту;

б) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.);

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

В случае если по каким либо причинам банковская гарантия возврата аванса перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новую банковскую гарантию на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора.

В случае неисполнения обязательства по предоставлению новой банковской гарантии в установленный срок, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан возвратить сумму текущего аванса в течение 3-х банковских дней с момента получения требования Заказчика. При этом Заказчик приостанавливает выплату новых авансов до момента предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных банковских гарантий.

Форма и условия банковский гарантий, банк-гарант должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.

Исполнитель несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

9.2. 	В срок не более  ___ (цифра прописью) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) в размере ____________ (сумма прописью) руб. ___ коп., что составляет 5 (пять)%  от цены Договора с НДС, указанной в п. 7.1 Договора.

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию, и предварительно согласованный Заказчиком;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант обязуется исполнить обязательства Исполнителя по обеспечению исполнения Договора.

- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

-срок действия банковской гарантии по обеспечению исполнения Договора должен составлять срок  выполнения работ по Договору, увеличенный на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (бенефициара);

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде города Москвы;

- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением, имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;

- к банковской гарантии должны быть приложены соответствующим образом заверенные гарантом (подписью уполномоченного лица и печатью гаранта) копии следующих документов:

а) лицензия Банка России, выданная гаранту;

б) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.);

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

В случае если по каким либо причинам банковская гарантия обеспечения исполнения Договора перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новую банковскую гарантию на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора.

В случае неисполнения обязательства по предоставлению новой банковской гарантии в установленный срок, Заказчик приостанавливает выплаты по настоящему Договору до момента предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных банковских гарантий.

Исполнитель несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

9.3. 	Форма и условия банковский гарантий, банк-гарант должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.

10. Гарантии

- Исполнитель гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования АЭС при соблюдении условий перевозки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Эксплуатационной технической документации Исполнителя.

- Исполнитель гарантирует, что документация, передаваемая Исполнителем по Договору, будет соответствовать требованиям Договора и, в том числе, будет достаточной для организации эксплуатации Оборудования персоналом АЭС.

- Исполнитель за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Эксплуатационной технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, приемочных инспекциях, в ходе перевозки Оборудования от Площадки завода-изготовителя на склад Заказчика или указанного Заказчиком Грузополучателя, возникшие по его вине.

- Исполнитель гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Соисполнителей по Договору не повлечёт нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Эксплуатационной технической документации на территории Российской Федерации.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории Российской Федерации их прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в связи с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Исполнителя;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Исполнителю провести за его счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- По просьбе Исполнителя урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Исполнитель оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставленное Оборудование (партию Оборудования), в том числе на Оборудование (партию Оборудования), поставленное взамен дефектного, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода Оборудования (партии Оборудования) в эксплуатацию Генподрядчиком в порядке, установленном статьей 8 настоящего Договора, если сертификатами или иной документацией на Оборудование не установлены более длительные сроки гарантии.

- Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования. Порядок рассмотрения и устранения претензий по установленным Дефектам/Несоответствиям изложен в п. 6.17.8-6.17.13 Договора.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Исполнителем Технической документации или изготовления Оборудования, то Исполнитель обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- Для проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования в Гарантийный срок и других работ, необходимость в которых возникла по вине Исполнителя, Заказчик организует предоставление Генподрядчиком Исполнителю за его счет и по его требованию необходимого оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов, которые необходимы и имеются в наличии на Площадке АЭС. Исполнитель обязуется возместить Генподрядчику расходные материалы и израсходованные запасные части в согласованный срок, но не позднее 3-х месяцев от даты завершения работ по устранению Дефектов или Несоответствий.

- Для выполнения ремонтных работ, необходимость в которых возникла по вине Исполнителя, Заказчик, при необходимости организует предоставление Исполнителю за его счет персонала Генподрядчика в необходимом количестве для оказания содействия Исполнителю.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного срока, Гарантийный срок на такое Оборудование или его часть продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования.

- Если Исполнитель не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком и Генподрядчиком срока, Генподрядчик имеет право выполнить за счет Исполнителя работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

- Если в течение Гарантийного срока Исполнитель проводит замену поставленного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС замененное Оборудование или согласовать с Генподрядчиком процедуры по утилизации этого Оборудования на Площадке АЭС. Если в результате Дефектов и/или Несоответствий, произошедших по вине Исполнителя, это Оборудование стало радиоактивным, то Исполнитель должен также оплатить Генподрядчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

- Если Оборудование было повреждено вследствие небрежного хранения, неправильного обслуживания и если Генподрядчиком произведены какие-нибудь изменения в конструкции Оборудования в течение Гарантийного срока при отсутствии представителя Исполнителя и/или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении требований Технической документации Исполнителя со стороны Генподрядчика, либо при наличии вины Генподрядчика в выявленных Несоответствиях и/или Дефектах, Исполнитель не несет ответственности за возникновение таких Дефектов и Несоответствий и снимает гарантийные обязательства по данному Оборудованию. Такие Дефекты могут быть устранены Исполнителем по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны.

11. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

11.1 	Если Исполнитель по своей вине не поставил Оборудование Заказчику в место и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф за каждый день просрочки (процент от стоимости не поставленного в срок Оборудования) в следующем размере:

- 0,035 % за каждый просроченный день в течение первых двух недель просрочки;

- 0,05 % за каждый просроченный день в течение последующих двух недель просрочки;

- 0,10 % за каждый просроченный день свыше 4 (четырех) недель просрочки.

Общая сумма штрафных санкций за все время просрочки не должна превышать 5  (пять)% от общей цены не поставленного в срок Оборудования. Взыскание штрафных санкций производится по решению Третейского суда в установленном порядке.

11.2 	В случаях, если поставленное Оборудование не соответствует условиям Договора по качеству и комплектности, при этом дефекты/недостатки обнаружены в гарантийный период и возникли по вине Исполнителя, Исполнитель за свой счет обязуется устранить дефекты/недостатки и/или доукомплектовать Оборудование.

11.3	При нарушении Заказчиком установленных Договором сроков оплаты поставленного Оборудования, выполненных работ  или оказанных услуг в рамках настоящего Договора (за исключением сроков уплаты авансов) Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в следующем размере:

- 0,035 % от суммы не произведенного в срок платежа за каждый просроченный день в течение первых двух недель просрочки;

- 0,05 % от суммы не произведенного в срок платежа за каждый просроченный день в течение последующих двух недель просрочки;

- 0,10 % от суммы не произведенного в срок платежа за каждый день просрочки свыше 4 (четырех) недель.

Общая сумма штрафа за несвоевременную оплату за все время просрочки не должна превышать 5 % от суммы не произведенного в срок платежа.

Взыскание штрафных санкций производится по решению Третейского суда в установленном порядке.

  - При расторжении Договора по инициативе Заказчика в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Заказчик в дополнительно согласованный с Исполнителем срок,  но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента расторжения Договора, обязуется возместить Исполнителю стоимость всех надлежаще выполненных и принятых Заказчиком произведенных работ и произведенного и поставленного Оборудования на дату расторжения, связанных с исполнением Договора, на основании актов сверки и с учетом выплаченных авансов.

11.5 	При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента расторжения обязуется возвратить Заказчику все уплаченные ранее суммы за не поставленное Оборудование и возместить стоимость произведенных на дату расторжения прямых подтвержденных затрат Заказчика, связанных с исполнением Договора. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, а также невозможность или нецелесообразность продолжения работ, настоящий Договор подлежит расторжению. В этом случае Заказчик оплачивает стоимость работ и произведенного и поставленного Оборудования, принятых Заказчиком и проведенных Исполнителем до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим Договором результаты.

11.6	В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик имеет право задержать очередные платежи за поставку Оборудования, причитающиеся Исполнителю, до момента выполнения Исполнителем соответствующего обязательства по поставке Оборудования.

  - При нарушении Исполнителем по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п. 8.3 Договора, либо нарушением Исполнителем условий п. 8.6 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы аванса или стоимости соответствующего Ключевого события за каждый день просрочки, а также обязуется компенсировать убытки Заказчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Исполнителем предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Исполнителю по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Заказчиком надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

-	применение к Заказчику административного наказания в виде административного штрафа;

-	фактическую оплату Заказчиком указанного штрафа.

  - В случае причинения вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц по вине Исполнителя, Исполнитель возместит фактически нанесенный реальный ущерб, подтвержденные документально.

  - Исполнитель несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его перевозки и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

  - Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, предварительно подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

  - Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты их получения.

  - Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

  - К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документации и информации согласно пункту 4.23 настоящего Договора, а равно в случае не полного предоставления указанных документов и информации исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств одной из Сторон.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

- Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Заказчик компенсирует Исполнителю стоимость фактически произведенных и документально подтвержденных Исполнителем расходов по исполнению Договора, до момента получения Исполнителем/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Исполнитель передаёт Заказчику фактически изготовленные и закупленные оборудование, полуфабрикаты, материалы для целей выполнения Договора.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

13. Условия конфиденциальности

- Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора и Стороны обязуются не разглашать такие сведения, как в течение срока действия Договора, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения действия Договора, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 13.3 Договора.

- Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

- Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Соисполнителям, Генподрядчику, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым организациям, а также иным органам, которым сообщение такой информации является для любой Стороны обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении №7 к Договору.

14. Особые условия

  - Исполнитель вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Соисполнителей. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителями.

  - Заказчик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по результатам исполнения Договора с даты поставки Оборудования.

  - Исполнителю принадлежат все права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные или приобретенные им до заключения Договора, использование которых необходимо для исполнения Договора.

  - Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые в ходе выполнения работ по Договору изобретения, полезной модели, промышленного образца, исключительное право на использование программ для ЭВМ, баз данных топологий интегральных микросхем, а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности (результатах работ), созданных в ходе выполнения работ по Договору, принадлежит Заказчику.

Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации Договора объектах интеллектуальной собственности.

Знания и опыт (ноу-хау), полученные при выполнении работ по Договору, являются совместной собственностью Заказчика и Исполнителя и могут быть переданы одной из Сторон третьей Стороне только с письменного согласия другой стороны.

Каждая сторона остается владельцем нематериальных активов, в том числе знаний и опыта (ноу-хау), прав на объекты интеллектуальной собственности в иной форме, приобретенных до даты подписания Договора, в том числе использованных в целях настоящего Договора.

Исполнитель не получает права использования тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были приобретены им по согласованию с Заказчиком от третьих лиц для выполнения Договора.

Право использования созданных материальных результатов и нематериальных результатов, способных к правовой охране, принадлежит Заказчику.

15. Расторжение Договора

15.1	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

15.2	Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 15.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления.

15.3	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных и документально подтвержденных им расходов на момент уведомления о расторжении Договора.

15.4	Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

    - неоднократных нарушений (двух и более раз) Исполнителем сроков поставки Оборудования, определенных Договором, на срок 30 (Тридцать) и более календарных дней;

    - в случае поставки Исполнителем Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Исполнителем в согласованный Сторонами срок;

    - введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных законодательством.

    - при не предоставлении и/или не полном предоставлении документов и информации согласно п.4.23 настоящего Договора.

  - Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке из-за отсутствия финансирования, в случае принятия Генподрядчиком решения о прекращении, либо о приостановке модернизации АЭС.

В этом случае Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю все понесенные Исполнителем на дату расторжения Договора фактические документально подтвержденные затраты.

  - Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  - Заказчик вправе установить Исполнителю срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от Договора.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

    - Основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 15.4, п. 15.5 и п. 15.6 Договора.

    - Дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (тридцати) дней с момента получения Исполнителем такого уведомления.

  - С момента одностороннего отказа от исполнения Договора Исполнитель обязан прекратить выполнение отгрузок Оборудования и в согласованные Сторонами сроки передать Заказчику оплаченное им Оборудование и всю полученную по Договору документацию.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора, гарантийных обязательств по выполненной части поставок и урегулирования взаимных платежей.

  - 15.11	Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления Поставок Оборудования нового Исполнителя.

16. Прочие условия

  - 16.1	Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение гарантийных обязательств и обязательств по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования на площадке АЭС.

  - 16.2	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - 16.3	Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - 16.4	Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - 16.5	Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - 16.6	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - 16.7    Стороны договорились, что в соответствие со ст. 432 ГК РФ, условия, изложенные в п. 4.23 настоящего Договора являются существенными условиями для данного Договора.

17. Перечень приложений к Договору

Приложение №1 –	Спецификация Оборудования.

Приложение №2 –	Образец маркировки.

Приложение №3 –	Перечень, условия и сроки передачи Документации.

Приложение №4 –	Требования к обеспечению качества.

Приложение №5 –	Условия пребывания специалистов Заказчика, Генподрядчика на предприятии Исполнителя.

Приложение №6 –	Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение №7 –	Условия конфиденциальности.

Приложение №8 –	Форма ежемесячного отчета.

Приложение №9 –	График изготовления и поставки Оборудования.

Приложение №10 –	Перечень Ключевых событий.

Приложение №11 –	Календарный план изготовления и поставки Оборудования

Приложение №12 –  Информация о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.

Договор подписывается без Приложения №11, которое будет согласовано и подписано Сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.1 к Договору.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ОАО «ВНИИАЭС» 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Банковские реквизиты: р/с 40702810938360104375 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 ИНН 7721247141, КПП 772101001 ОКПО 59085090 Телефон: (495) 651-91-46 Факс (495) 651-91-45 |  |

ЗАКАЗЧИК:						            	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Первый заместитель                                                                   Генеральный директор

генерального директора ОАО «ВНИИАЭС»,	                          …………………

главный конструктор АСУТП

____________ В.Г. Дунаев			                            _____________ …………