Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на НИР «Возможность комплексного применения продукции на основе каучуков и латексов для решения задач обеспечения радиационной безопасности при обращении с РАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1. Основные положения

1.1 Наименование НИР: «Возможность комплексного применения продукции на основе каучуков и латексов для решения задач обеспечения радиационной безопасности при обращении с РАО».

1.2 Основания для разработки:

- решение НТС ФГУП «РосРАО» от 23.01.2012;

- годовой план закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 г.

1.3 Предприятие-заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), г. Москва.

1.4 Предприятие-исполнитель: определяется на конкурсной основе.

1.5 Источник финансирования: Резерв № 3 ФГУП «РосРАО».

1.6 Срок выполнения работы: С момента подписание договора, но не позднее 28.12.2012.

- 2. Цель и содержание работ

2.1 Цель НИР: разработка состава и способа получения защитных дезактивируемых покрытий на основе каучуков и латексов для последующего использования на объектах ФГУП «РосРАО».

2.2 Задачи НИР:

К задачам, решаемым в рамках выполнения НИР, относятся:

- разработка состава защитных дезактивируемых покрытий (далее – покрытий);

- получение покрытий и проведение комплекса испытаний на соответствие покрытий требованиям настоящего ТЗ;

- сертификация покрытий и разработка рекомендаций по их применению;

- оформление патентно-правовых документов на полученные покрытия.

2.3 Назначение НИР: повышение уровня радиационной безопасности на объектах ФГУП «РосРАО» за счет применения инновационных покрытий.

- 3. Этапы и сроки выполнения НИР

- Настоящая НИР должна выполняться в два этапа:

- Этап 1. Разработка состава и способа получения защитных дезактивируемых покрытий. Изготовление лабораторных образцов и их испытания.

1.1. Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в области использования каучуков и латексов для решения задач обеспечения радиационной безопасности при обращении с РАО

1.2. Изготовление компонентов покрытия на основе каучуков и латексов гексафторпропилена с винилиденфторидом (ГФПВФ), отработка режимов

1.3. Изготовление лабораторного образца покрытия на основе ГФПВФ

1.4. Исследование свойств лабораторного образца

1.5. Разработка методики нанесения покрытия

1.6. Пробное нанесение покрытия на объекте заказчика

- 1.7. Составление промежуточного отчета о НИР

- (начало работ – с момента подписания договора по 30 октября 2012 г.);

- Этап 2. Сертификация покрытий и оформление патентно-правовых документов.

2.1. Разработка проекта ТУ на покрытие на основе ГФПВФ

2.2. Сертификация покрытия

2.3. Составление заключительного отчета о НИР

- (начало работ – 01 ноября 2012 г. – 28 декабря 2012 г.).

4. Технические требования

## Покрытия должны соответствовать требованиям предъявляемым к покрытиям для АЭС, АСТ, АТЭЦ в соответствии с ГОСТ Р 51102-97 для обслуживаемых помещений по параметрам для полов:

## - Показатели назначения:

## Коэффициент дезактивации: Cs-137 – не менее 60, Се-144 – не менее 50;

## Стойкость к действию дезактивирующих рецептур при температуре 
(25 ± 5) °С – не менее 20 ч.

## - Показатели физико-механических свойств:

## Прочность при ударе – не менее 50 см

## Эластичность при изгибе – не более 5 см

## Адгезионная прочность – не менее 8 МПа

## Предел прочности при растяжении – не менее 8 МПа

## Относительное удлинение при разрыве – не менее 9%

## Истираемость – не более 160 мкм

## - Показатели надежности:

## Срок службы – не менее 5 лет

## - Показатели стойкости к действию внешних факторов:

## Стойкость к действию воды при температуре (60 ± 5) °С – не менее 120 ч.

## Дополнительно покрытия должны быть устойчивы, на всем сроке их службы, к растворам, приведенным в приложении № 6 к СПОРО-2002.

## 4.1. Колористические требования: должна быть предусмотрена возможность колеровки на месте или согласованная палитра с заказчиком (не менее 3-х цветов: черный, желтый, красный, серый, зеленый, …).

5. Требования к составу отчетной документации

5.1 Отчетная документация по первому этапу:

Промежуточный отчет о НИР, в том числе:

- акт изготовления лабораторного образца в количестве не менее 200г;

- протоколы испытаний;

- акт о пробном нанесении.

5.2 Отчетная документация по второму этапу:

Заключительный отчет о НИР, в том числе:

- отчет о патентных исследованиях;

- технические условия;

- сертификат на покрытие.

5.3 Отчетная документация по этапам оформляется исполнителем в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и передается Исполнителем Заказчику в двух экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске в двух экземплярах.

6. Требования к сертификации

## Покрытия должны быть сертифицированы в системе сертификации оборудования, изделий и технологий (ОИТ) для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в соответствии со ст. 37 Федерального Закона № 170-ФЗ от 21.11.95 (ред. от 07.11.2011) «Об использовании атомной энергии».

7. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Исполнителем должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Патентная чистота на покрытие должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации, а также передача технической, информационной и другой документации. По результатам НИР должна быть оформлена заявка на получение патента в пользу ФГУП «РосРАО».

9. Нормативные ссылки

В настоящем техническом задании использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».