## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию на проведение конкурсной процедуры на право выполнения СМР "1 этап. Завершение работ по восстановлению существующей технологической цепочки ОГМЦ ЦНИЛ ОАО "ППГХО"".
План освоения СМР
"1 этап. Завершение работ по восстановлению существующей технологической цепочки ОГМЦ ЦНИЛ ОАО "ППГХО"".
№п/п | Наименование | Номера локальных сметных расчетов | Всего в текущ ценах без НДС руб. | 2012 год | [6 empty] | ИТОГО 2012г.
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сент. | октябрь | ноябрь
1 | Реконструкция участков анализа проб закиси- окиси урана в здании ЦНИЛ ( 3,4 этажи) | ОС-1 5243-3Б СМ-1; ОС-1 доп. СМ-1 доп | 7084.374 |  | июнь: 3069.8954; июль: 2007.2393; август: 2007.2393 | 7084.374 | 1062.6561 | 2007.2393 | 6021.7179
2 | Электрообеспечение технологической цепочки ОГМЦ ЦНИЛ | ЛС№1 | 7863.9701 |  | 2850.6892 | 1671.0937 | 1671.0937 | 1671.0937 |  |  | 7863.9701 | 1179.5955 | 1671.0937 | 6684.3746
3 | Приобретение и монтаж оборудования КИПиА | А-909-11 ЭО-1 (сокращенная) | 14727.29 |  |  |  | 5338.6426 | 3129.5491 | 3129.5491 | 3129.5491 | 14727.29 | 2209.0935 | 3129.5491 | 12518.1965
| Итого: |  | 29675.6341 |  | 5920.5846 | 3678.3329 | 9016.9756 | 4800.6428 | 3129.5491 | 3129.5491 | 29675.6341
Директор по КС ОАО "ППГХО" А.С. Комлев