## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Всего в текущ ценах с НДС руб. | Месяц |  |  |  | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Р-8. IV горизонт. Ввод 1. Электроснабжение | 8-27/12 | 5944759.1308 | 7014815.7744 | 7014815.77 | 0 | 0 | 0 | 7014815.77
2 | Р-8. V горизонт. Ввод 2. Электроснабжение | 8-28/12 | 6432823.9354 | 7590732.2438 | 0 | 7590732.24 | 0 | 0 | 7590732.24
IV горизонт
3 | Р-8. 4 горизонт. РП-21 ствола 14РЭШ. Электроснабжение | 8-15/12 | 1025358.3214 | 1209922.8192 | 0 | 0 | 1209922.82 | 0 | 1209922.82
4 | Р-8. 4 горизонт. РП-30 ствола 14В. Электроснабжение | 8-16/12 | 655555.212 | 773555.1502 | 0 | 0 | 0 | 773555.15 | 773555.15
5 | Р-8. 4 горизонт. РП-31 электровозное депо. Электроснабжение | 8-17/12 | 696153.2587 | 821460.8453 | 0 | 0 | 0 | 821460.85 | 821460.85
6 | Р-8. 4 горизонт. УПП-1. Электроснабжение | 8-18/12 | 2003997.6513 | 2364717.2285 | 1000000 | 1364717.23 | 0 | 0 | 2364717.23
7 | Р-8. 4 горизонт. УПП-2. Электроснабжение | 8-19/12 | 2810838.7741 | 3316789.7534 | 1500000 | 1816789.75 | 0 | 0 | 3316789.75
V горизонт
8 | Р-8. 5 горизонт. РП-3 склад ВМ. Электроснабжение | 8-20/12 | 1158062.0648 | 1366513.2364 | 0 | 0 | 1366513.24 | 0 | 1366513.24
9 | Р-8. 5 горизонт. РП-4 пункт перегрузки горной массы с 5 на 6 горизонт. Электроснабжение | 8-21/12 | 669762.1526 | 790319.34 | 0 | 0 | 790319.34 | 0 | 790319.34
10 | Р-8. 5 горизонт. РП-5 ствол 14РЭШ. Электроснабжение | 8-22/12 | 1144522.8101 | 1350536.9159 | 0 | 1350536.92 | 0 | 0 | 1350536.92
11 | Р-8. 5 горизонт. РП-18 электровозное депо. Электроснабжение | 8-23/12 | 841193.6278 | 992608.4808 | 0 | 0 | 0 | 992608.48 | 992608.48
12 | Р-8. 5 горизонт. РП-19 ствол 14В. Электроснабжение | 8-24/12 | 1459887.4553 | 1722667.1973 | 0 | 0 | 0 | 1722667.2 | 1722667.2
13 | Р-8. 5 горизонт. УПП-3. Электроснабжение | 8-25/12 | 2482462.5047 | 2929305.7555 | 0 | 2929305.76 | 0 | 0 | 2929305.76
14 | Р-8. 5 горизонт. ЦПП-1. Электроснабжение | 8-26/12 | 3459837.9762 | 4082608.8119 | 1200000 | 1200000 | 1682608.81 | 0 | 4082608.81
| Итого |  |  | 36326553.5526 | 10714815.77 | 16252081.9 | 5049364.21 | 4310291.68 | 36326553.55

## Расчетчисленности
Расчет численности квалифицированного персонала
Расчетная трудоемкость выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Сметная трудоемкость, чел. час
1 | Р-8. IV горизонт. Ввод 1. Электроснабжение | 8-27/12 |  | 2282.9 |  | 3815.83
2 | Р-8. V горизонт. Ввод 2. Электроснабжение | 8-28/12 |  | 2279.08 |  | 269.09
| IV горизонт |  |  |  |  | 505.23
3 | Р-8. 4 горизонт. РП-21 ствола 14РЭШ. Электроснабжение | 8-15/12 |  | 2121.21
4 | Р-8. 4 горизонт. РП-30 ствола 14В. Электроснабжение | 8-16/12 |  | 1273.3
5 | Р-8. 4 горизонт. РП-31 электровозное депо. Электроснабжение | 8-17/12 |  | 1333.48
6 | Р-8. 4 горизонт. УПП-1. Электроснабжение | 8-18/12 |  | 3272.93
7 | Р-8. 4 горизонт. УПП-2. Электроснабжение | 8-19/12 |  | 3936.53
V горизонт
8 | Р-8. 5 горизонт. РП-3 склад ВМ. Электроснабжение | 8-20/12 |  | 2333.51
9 | Р-8. 5 горизонт. РП-4 пункт перегрузки горной массы с 5 на 6 горизонт. Электроснабжение | 8-21/12 |  | 1404.81
10 | Р-8. 5 горизонт. РП-5 ствол 14РЭШ. Электроснабжение | 8-22/12 |  | 2145.74
11 | Р-8. 5 горизонт. РП-18 электровозное депо. Электроснабжение | 8-23/12 |  | 1608.93
12 | Р-8. 5 горизонт. РП-19 ствол 14В. Электроснабжение | 8-24/12 |  | 2075.68
13 | Р-8. 5 горизонт. УПП-3. Электроснабжение | 8-25/12 |  | 3228.1
14 | Р-8. 5 горизонт. ЦПП-1. Электроснабжение | 8-26/12 |  | 5637.16
| Итого |  |  | 34933.36
Баланс рабочего времени на 2012г.
час
№п/п | при 40-часовой рабочей неделе (продолжительность рабочего дня 7,2 часа (подземная)) трехсменном режиме работы
| июнь | июль | август | сентябрь
1 | 429 | 475.2 | 496.8 | 432
2 | Итого 1 833,0
Численность квалифицированного персонала
№п/п | Итого "Расчетная трудоемкость выполнения работ", чел. час | Итого "Баланс рабочего времени для выполнения работ", час |  | Необходимая численность персонала, чел. (ст.1/ст.2)
| 1 | 2 |  | 3
1 | 34933.36 | 1833 |  | 19.058
Таким образом, необходимая численность квалифицированного персонала рабочих специальностей горного и электромонтажного профиля для выполнения ГКР "Рудник 8. Электроснабжение горизонтов" составляет не менее 20 человек.
| Зам. главного инженера по ГКР проекта «Строительство Рудника №8» |  |  | __________________/И.В. Калинин/