«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

г. Обнинск						                         «____» ___________ 2014 г.

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам запроса предложений» от ._______._______.2014 № _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется произвести выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее установок пожарной автоматики) в действующих зданиях 144, 174, 235 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» по адресу: г. Обнинск, Калужская область, площадь Бондаренко, 1 .

1.2. Выполнение работ «Подрядчиком» осуществляется собственными силами и средствами и из своих материалов. Подрядчик вправе привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.

1.3. Состав и объемы работ определяются в соответствии с техническим заданием (приложение №1), выполненном «Подрядчиком» на его основании локальным сметным расчетом (приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. «Подрядчик» обязуется начать выполнение работ c 01 сентября 2014 года и выполнить работы по монтажу и пуско-наладке - до 30 ноября 2014 года.

2.2. Работа считается выполненной после приемки выполненных работ «Заказчиком» и оформления отчетных документов (проектная и исполнительная документации, справки КС-3 и акта КС-2) и счета-фактуры.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет________________________ _________________ рублей, включая НДС 18%__________________________________________

3.2. Цена сформирована на основании технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по Договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Выполнение работ производится за счет средств «Заказчика».

3.4. Стоимость работ по Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

3.5. Аванс в размере 30% от стоимости работ перечисляется Заказчиком в течение 20 банковских дней после подписания договора. Расчёт за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

3.6. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных технической документацией, «Заказчиком» принимается решение в соответствии с нормами Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

4. Обязательства сторон.

4.1. «Заказчик» обязуется:

4.1.1. Передать «Подрядчику» надлежащим образом утвержденное техническое задание к дате начала работ.

4.1.2. Передать по акту помещения для  проведения  работ к дате начала работ.

4.1.3. Обеспечить технику безопасности общего порядка.

4.2. «Подрядчик» обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в предусмотренные договором сроки, в соответствии с согласованной «Заказчиком» проектно-сметной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиПами.

4.2.2. В случае выявления скрытых дефектов «Заказчиком», устранять недостатки за свой счет. Срок предоставления претензий по скрытым дефектам два года со дня приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке установок пожарной автоматики в эксплуатацию.

4.2.3. Обо всех изменениях и отступлениях от Договора, не ухудшающих результаты работ, уведомлять «Заказчика». Мероприятия «Подрядчика», вызывающие необходимость изменения технических решений, подлежат рассмотрению «Заказчиком».

4.2.4. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.2.5. Производить уборку рабочих мест с выноской мусора в отведенное «Заказчиком» место.

4.2.6. Нести ответственность за качество работ.

4.2.7. Предоставить «Заказчику» до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени «Подрядчика» осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативно решать вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.2.8. Предоставить «Заказчику» до начала работ копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы своего персонала в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании на монтаж и наладку системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях 144, 174, 235 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

4.2.9. Оформить необходимую исполнительную документацию, которая будет являться неотъемлемым приложением к Акту о приемке установок пожарной автоматики в эксплуатацию по настоящему договору работ.

4.2.10. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий от выполнения работ;

-иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.11. При обнаружении в ходе выполнения договора неучтенных в технической документации «Заказчика» работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ сообщить об этом «Заказчику».

4.2.12. При неполучении от «Заказчика» ответа на свое сообщение «Подрядчик» обязан приостановить работы.

4.2.13. Использовать сертифицированные материалы, разрешенные для применения в строительстве.

4.2.14. Предоставить «Заказчику» копии действующих лицензий и свидетельств на право выполнения работ по настоящему договору.

4.2.15. Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения Акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию приемочной комиссией.

4.2.16. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ Р), строительными нормами и правилами (СНиП), проектно-сметной документацией, другой нормативной документацией, относящейся к выполнению работ.

4.2.17. Выполнять требования пожарной безопасности, техники безопасности и СанПиН. Обеспечить выполнение работ квалифицированными ИТР, укомплектованными бригадами квалифицированных рабочих, строительными машинами и механизмами, и по требованию «Заказчика», подтверждать это документально.

4.2.18. Все выявленные в процессе приемки в эксплуатацию установок пожарной автоматики недоработки устранить за свой счет.

4.2.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2.20. Обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и на объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору.

4.2.21. При производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ»  рег. № ИОТ-218-024-2008.

4.2.22. Сообщать немедленно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах дежурному инженеру-диспетчеру по телефону (48439) 9-80-08.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору подряда в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При несоблюдении предусмотренного настоящим Договором сроков исполнения производства монтажных, пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пени в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.3. Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором.

5.5. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.

5.6. Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в приложении № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

8. Расторжение договора.

8.1. Договор может быть расторгнут, если одна из сторон систематически нарушает порядок и условия Договора. При этом Сторона, инициирующая расторжение Договора, сообщает об этом другой Стороне за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

8.2. В случае расторжения настоящего Договора «Подрядчик» обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет «Заказчика» полученный аванс и уплатить «Заказчику» неустойку (проценты) за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

8.3. В случае досрочного расторжения Договора, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые «Заказчиком» работы по договорной цене.

8.4. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

8.5. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

9. Разрешение споров

9.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-и дней со дня получения претензии.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

9.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения «Подрядчиком» условий Договора, информация о «Подрядчике» заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. Прочие условия.

10.1. Проход персонала «Подрядчика» на режимные территории «Заказчика» и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г., Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами «Заказчика» о допуске лиц на соответствующие объекты.

10.2. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц, «Подрядчик» по решению «Заказчика» предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» от 06.02.2010 г.

10.3. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.4. Порядок движения материальных ценностей через КПП «Заказчика» определяется нормативными требованиями «Заказчика».

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.6. Неотъемлемыми частями данного Договора являются:

10.6.1. Техническое задание - приложение № 1;

10.6.2. Локальный сметный расчет - приложение № 2;

10.6.3. Обеспечение возврата аванса по договору – приложение № 3.

11. Юридические адреса сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Получатель: ИНН 4025024829 КПП 402501001 ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» Банк получателя: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Калуга г. Калуга р/с 40502810900460000564 к/с 30101810600000000798 БИК 042908798 | Юридический адрес Платежные реквизиты |

Заказчик                                                		 	                Подрядчик

______________________                                                	                     ______________

______________ 2014 г.

Приложение №1

к Договору

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях 144, 174, 235

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях 144, 174, 235 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект расположен на территории промышленной площадке №2 (ПП-2). Территория ПП-2 ограничена периметром. Доступ на территорию ПП-2 осуществляется через совмещённое пешеходное и автомобильное КПП. К данным зданиям ведет дорога с твердым покрытием. Техническое задание составлено на основании проектов: Ю.4878.000, Ю.4893.000, Ю.4840.000

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, согласованной с «Заказчиком»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях -демонтаж существующих систем АПС и проведение косметического ремонта по заделке монтажных проходок и отверстий в перегородках, стенах и перекрытиях, оставшихся после демонтажа проводок и приборов - монтаж и проведение пусконаладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Здание 144 Монтаж. 1; Кабель-канал (короб) 15х10 мм; м; 400. 2; Кабель-канал (короб) 40х25 мм; м; 90. 3; Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) – 20 Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления – не более 1 кОм Световая индик5ация: 3 индикатора состояние выходов 1 индикатор отображения режимов прибора Встроенный звуковой сигнализатор Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Интервейс – RS-485, протокол Орион Питание прибора – от внешнего источника постоянного тока Напряжения питания – 10,2 -28,0 В постоянного тока Степень защиты корпуса – IP20; шт.; 1. 4; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ Напряжение питания 9-28 В Потребляемый ток не более 100 мкА; шт.; 5. 5; Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ Питание 9-28 В, напряжение 110 мкА; шт.; 62. 6; Исполнительный релейный блок " С 2000-СП1 " Количество выходов – 4 релейных с переключаемыми контактами, напряжение питания 12 В, 24 В; шт.; 1. 7; Повторитель интерфейса, " С 2000-ПИ " питание от ПК; 5 В. питание от внешнего источника; 10-28 В. ток потребления от ПК; до 160 мА. ток потребления от источника +12 В; до 120 мА. ток потребления от источника +24 В; до 60 мА.; шт.; 1. 8; Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, Напряжение питающей сети В 187-242, Номинальный ток нагрузки, А; 1,0А. Ток нагрузки с заряженной АКБ,А; 1,0. Ток нагрузки в режиме Резерв,А; 1,0. Двойная амплитуда пульсации, мВ; 30.; шт.; 1. 9; Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч Емкость; 12 А/ч. Напряжение; 12 В.; шт.; 1. 10; Защитно-коммутационное устройство, ЗКУ-8 Входное напряжение, В; 9…28. Потребляемый ток, мА, не более; 40. Число выходных каналов, шт.; 8. Ток каждого канала, А, не более; 0,5.; шт.; 1. 11; Резисторы С2-33Н-0,25-1,5кОм+-1%; шт.; 67. 12; Щит с монтажной панелью размером 800*650*250 мм, ЩМП-4.; шт.; 1. 13; Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10; шт.; 3. 16; Кабель сигнализации КПСВВнг 2х2х0,5; 1000 м; 0,658. 17; Кабель связи телефонный ТПВ 10х2х0,5; 1000 м; 0,02. 18; Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм; 10 м; 0,55. 19; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм; 10 м; 1. 1; Блок речевого оповещения Соната -М", " Соната-У "; шт.; 15. 2; Коробка соединительная КС-4; шт.; 7. 3; Оповещатель световой с надписью " Выход " Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В; 24. Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В; 10…40. Ток, потребляемый оповещателем, мА, не более; 20. Степень защиты; IP54.; шт.; 4. 4; Коробка ответвительная с кабельными вводами 80*40; шт.; 18. 5; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм; 10 м; 21. 6; Кабель для систем сигнализации и управления , КПСВВнг 1*2*1,5; 1 м; 100. 7; Кабель для систем сигнализации и управления, КПСВЭВнг 2*2*1,5; 1 м; 110. 1; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 25. 2; Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 1. 3; Коробка ответвительная на стене; шт.; 1. 1; Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 13; 1 шт.; 1. Здание 174 Строительные работы.. 1; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100 м3; 0,005. 2; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3; 0,045. 3; Проводник заземляющий скрыто в земле из стали полосовой сечением 100 мм2; 100 м; 0,1. 4; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,03. 5; Засыпка траншеи песком; 10 м3; 0,15. 8; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см; 100 м2; 0,05. Электромонтажные работы. 1; Бокс навесной IP54.; шт.; 6. 2; Выключатель-разъединитель ВМ63Р-140 УХЛЗ; шт.; 5. 3; Выключатель автоматический ВМ63-1XL 16 УХЛЗ; шт.; 5. 4; Щит автоматического переключения, ЩАП-12, IP54 ;; шт.; 1. 5; Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм; шт.; 1. 11; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2; 1000 м; 0,005. 12; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,05. 13; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,009. 14; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ2, сечением 10 мм2; 1000 м; 0,004. 15; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм; 10 м; 4,5. Монтажные работы ( Пожарная сигнализация ). 1; Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) – 20 Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления – не более 1 кОм Световая индик5ация: 3 индикатора состояние выходов 1 индикатор отображения режимов прибора Встроенный звуковой сигнализатор Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Интервейс – RS-485, протокол Орион Питание прибора – от внешнего источника постоянного тока Напряжения питания – 10,2 -28,0 В постоянного тока Степень защиты корпуса – IP20; шт.; 2. 2; Повторитель интерфейса " С2000-ПИ " питание от ПК; 5 В. питание от внешнего источника; 10-28 В. ток потребления от ПК; до 160 мА. ток потребления от источника +12 В; до 120 мА. ток потребления от источника +24 В; до 60 мА.; шт.; 1. 3; Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, Номинальный ток нагрузки, А; 1,0А. Ток нагрузки с заряженной АКБ,А; 1,0. Ток нагрузки в режиме Резерв,А; 1,0. Двойная амплитуда пульсации, мВ; 30.; шт.; 1. 4; Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч Емкость; 12 А/ч. Напряжение; 12 В.; шт.; 1. 5; Защитно-коммутационное устройство " ЗКУ-8 "; шт.; 1. 6; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; шт.; 12. 7; Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 (АГАТ); шт.; 118. 8; Устройство контроля шлейфа " УКШ-1 "; шт.; 22. 9; Устройство коммутационное " УК-ВК/03 "; шт.; 1. 10; Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 ; КРТН-10.; шт.; 4. 11; Резисторы С2-33Н-0,25-1,3кОм +_1,5%; шт.; 130. 12; Щит размером 650*850*250 мм.; шт.; 1. 13; Кабель сигнализации КПСВВнг 2*2*0,5; 1 км; 0,03. 14; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10; 1000 м; 0,06. 15; Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВнг 1х2х0,5; км; 0,9. 16; Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм; 10 м; 0,45. 17; Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм; 10 м; 0,8. 18; Кабель-канал (короб) 15х10 мм; м; 550. 19; Кабель-канал (короб) 40х25 мм; м; 60. Монтажные работы ( Оповещение о пожаре " ).. 1; Оповещатель световой с надписью " ВЫХОД ", " КОП-25 "; шт.; 11. 2; Оповещатель звуковой " ИВОЛГА "; шт.; 6. 3; Кабель для систем сигнализации и управления , КПСВВнг 1*2*1,5; 1 метр; 300. 4; Кабель-канал (короб) 15х10 мм; м; 170. 5; Коробка универсальная марки УК-П; шт.; 15. Демонтажные работы.. 1; Приборы ПС приемно-контрольные, " Сигнал-3М-1 ".; шт.; 1. 2; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 20. 3; Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 1. Пуско-наладочные работы.. 1; Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 14; 1 шт.; 1. Здание 235 Силовое электрооборудование. Демонтажные работы. 1; (Демонтаж) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт.; 2. Монтажные работы. 1; Щиты распределительные ЩРН-12, IP54; шт.; 1. 2; Бокс навесной на 4 модуля; шт.; 1. 3; Выключатель-разъединитель ВМ63Р-140-УХЛ3; шт.; 1. 4; Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-63А; шт.; 1. 5; Трубы стальные сварные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм; м; 2. 6; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,012. 7; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2; 1000 м; 0,002. 8; Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 10 мм2; 1000 м; 0,003. 9; Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм; 100 шт.; 0,01. пожарная сигнализация. Демонтажные работы. 1; (Демонтаж) Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; 27. 2; (Демонтаж) Провод телефонный; 100 м; 2. 3; (Демонтаж) Коробка телефонная; шт.; 1. Монтажные работы. АПС. 1; Прибор приемно-контрольный С 2000-4; ШТ; 2. 2; Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ питание от ПК; 5 В. питание от внешнего источника; 10-28 В. ток потребления от ПК; до 160 мА. ток потребления от источника +12 В; до 120 мА. ток потребления от источника +24 В; до 60 мА.; ШТ; 1. 3; Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01; ШТ; 1. 4; Бокс 2х17 А/ч–12 В; ШТ; 1. 5; Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А/час; ШТ; 2. 6; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (пом. 102, 103); шт.; 4. 7; Извещатель дымовой ИП 212-41М, (3 шт.- запас); ШТ; 30. 8; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; ШТ; 4. 9; Устройство контроля шлейфов УКШ-1; ШТ; 6. 10; Выносное устройство ВУОС; ШТ; 12. 11; Резистор С2-33Н-0,25-1,5кОм (2 шт. - запас); ШТ; 24. 12; Коробка универсальная УК-2П; шт.; 6. 13; Шкаф электрический, 550х500х250 (ВхШхГ), c монтажной панелью; ШТ; 1. 14; Провод тросовый; 100 м линии; 0,25. 15; Короб электротехнический 15х10 мм; м; 90. 16; Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм; м; 120. 17; Трубы стальные сварные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 5. 18; Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5; м; 240. 19; Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5; м; 6. 20; Провод гибкий ПВС 2х 0.75; м; 5. 40; Лестница трехсекционная универсальная алюминиевая модель 6314; шт.; 1. 21; Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм; 100 шт.; 0,01. СОУЭ. 1; Оповещатель световой "Блик-С-12"; ШТ; 5. 2; Оповещатель звуковой "Иволга"; ШТ; 1. 3; Коробка универсальная УК-2П; шт.; 4. 4; Короб электротехнический 15х10 мм; м; 70. 5; Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х1; м; 70. Пусконаладочные работы. 1; Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.); участок; 1. В случае указания на фирменное наименование, наименование производителя, товарный знак читать также или аналог «или эквивалент». Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара. Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Рабочие программы ПНР согласовываются с «Заказчиком».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Рабочий проект Ю.4840.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 144); 7 листов. 0011/2014; Локальная смета; 7 листов. 2; Рабочий проект Ю.4878.000; Ю.4878.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание АПС здание 174); 6 листов. 0013/2014; Локальная смета; 6 листов. Ю.4878.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 174); 13 листов. 0013/2014; Локальная смета; 8 листов. 3; Рабочий проект Ю.4893.000; Ю.4893.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 235); 8 листов. 07/2014; Локальная смета; 4 листа. Ю.4893.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание АПС здание 235); 3 листа. 06/2014; Локальная смета; 2 листа.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ПП-2

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработки природоохранительных мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало- 01.09.2014 года Окончание- 30.11.2014 года Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР - 2012, РД 78.145-93, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на пункт связи пожарной части СПЧ-3 по существующим линиям связи и должна быть обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км). Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. Все материалы указанные в проектно-сметной документации приобретает генеральный подрядчик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: c 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании. Здание 235 – действующая трансформаторная подстанция.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

«Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев ( по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной инженером технадзора ОКС. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ: ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. Это должны быть листы первоначального проекта с внесенными изменениями, согласованными с проектной организацией, имеющие штамп «Чертеж является исполнительным» и подпись производителя работ. Третий раздел должен содержать наладочную документацию: программу комплексных испытаний систем противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции, таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика». Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра. Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | РД | Руководящий документ |
|  | ППР | Правила противопожарного режима |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | СП | Свод правил |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий проект Ю.4840.000-ПС в электронном виде зд. 144 |  |
| 2 | Рабочий проект Ю.4878.000 ЭМ в электронном виде зд. 174 |  |
| 3 | Рабочий проект Ю.48.000 ПС в электронном виде зд. 174 |  |
| 4 | Рабочий проект Ю.4893.000 ПС в электронном виде зд. 235 |  |
| 5 | Рабочий проект Ю.4893.000 ЭМ в электронном виде зд. 235 |  |

Приложение №2

к Договору

Смета

Приложение №3

к Договору

Обеспечение возврата аванса по договору

1. Подрядчик в течение 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или  в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. 3.5, настоящего Договора, что составляет_____________(_________________________________________) рублей.

1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Подрядчику только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за их нарушение.

2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:

3.1 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - Подрядчик, Гарантом – банк, который соответствует перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

в) величина собственного капитала на последнюю отчётную дату по публикуемой отчётности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые не коммерческими кредитными организациями а так же страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а так же отсутствие в открытом доступе отчётности банка может служить основанием для отказа в приёме гарантии данного банка.

3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Подрядчиком с Заказчиком до предоставления банковской гарантии.

3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.

3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.

3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.

3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.

3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.

3.9 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком полностью либо в части аванса по настоящему Договору.

3.10 Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.

4. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

5. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика  и/или возникновения следующих обстоятельств:

- Подрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;

- если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчика своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Подрядчик не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Подрядчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Заказчик вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

9. Предоставление обеспечения возврата аванса в форме денежных средств, осуществляется путем их перечисления  по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 4025024829

КПП 402501001

ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Банк получателя:

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Калуга

г. Калуга

р/с 40502810900460000564

к/с 30101810600000000798

БИК 042908798

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по запросу цен (наименование) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОДРЯДЧИК

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»