ДОГОВОР № ______________________

г. Москва						   	             « ___» ___________ 2014 г.

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тухветова Фарита Тимуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________ ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. Термины и определения.

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

- «Автономная наладка» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Исполнителем на всех стадиях пуско-наладочных работ, контроль за соблюдением требований Исполнителя, а также решение всех технических вопросов, возникающих при подготовке к пуску и при пуске оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

- «Входной контроль» - контроль оборудования Исполнителя, поступившего к Заказчику и предназначенного для использования при строительстве (сооружении), ремонте или эксплуатации АЭС [ГОСТ 16504-81].

- «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Исполнитель обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленного Оборудования, выявленных Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, Заказчиком-застройщиком, Генподрядчиком или Заказчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

- «Генеральный заказчик» - ОАО «ДЕЗ»

- «Генподрядчик» - ОАО «Атомэнергопроект».

- «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

- «Грузополучатель» - Заказчик или надлежащим образом уполномоченная Заказчиком организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемого Исполнителем Заказчику по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте доставки.

- «Дата отгрузки» - дата передачи Оборудования Исполнителем перевозчику (транспортной организации) для перевозки в адрес Грузополучателя, подтверждённая отметкой перевозчика на товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной.

- «Дефект» - несоответствия в Оборудовании, отрицательно влияющие на установленное использование Оборудования по назначению.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на Оборудование, передаваемая Исполнителем Заказчику комплектно с Оборудованием, в объеме, предусмотренном Приложением №4 к Договору.

- «Задание заводу на изготовление» (ЗЗИ) – документы, предназначенные для выпуска Исполнителем документации на Оборудование и содержащие необходимые для этого требования и данные.

- «Заказчик-застройщик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- «Качество» – степень соответствия Оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

- «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой входят представители Заказчика, Генподрядчика, Конечного Заказчика, Уполномоченной организации, целью создания которой является проведение Входного контроля оборудования. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с нормативными техническими документами и документами Заказчика-застройщика.

- «Конечный Заказчик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом» Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

- «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств Оборудования.

- «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания Оборудования, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

- «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

- «Несоответствия» – отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

- «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Исполнителем Оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

- «Оборудование» - 	оборудование, имеющее необходимые сертификаты, а так же иные проедусмотренные законодательством РФ разрешительные документы обязательные для его эксплуатации и предназначенное для энергоблоков №1, №2 Нововоронежской АЭС-2 по номенклатуре и в соответствии с позиционной разбивкой согласно Приложению №1 к Договору (Спецификация оборудования).

- «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам, поставляемым на объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

- «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия продукции.

- «Площадка АЭС» - земельный(ые) участок(ки), где должны быть построены соответствующие энергоблоки АЭС и где выполняются работы и оказываются услуги, связанные с сооружением энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2.

- «Представитель Генподрядчика» - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Заказчика-застройщика» – лицо, уполномоченное Заказчиком-застройщиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Исполнителя» - лицо, уполномоченное Исполнителем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

- «Проектные работы» - разработка проектной документации, участие в проведении необходимых согласований и экспертиз проектной документации, авторский надзор, рассмотрение технических решений, разработка спецификаций на оборудование и материалы, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации.

- «Рабочая конструкторская документация» - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

- «Техническая документация» - рабочая конструкторская документация, включая техническое задание и технические условия, технологическая документация и эксплуатационная документация на Оборудование.

- «ТУ Заказчика» - технические условия ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 «Панели микропроцессорные систем контроля, управления и защит электротехнического оборудования (Комплекс программно-технических средств К-11)» с Дополнением 1.

- «Тестовый участок» - место проведения функциональных испытаний, поставляемого согласно условиям Договора Оборудования.

- «Технический проект» – соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта АСУ ТП для энергоблоков №1,№2  Нововоронежской АЭС-2, в соответствии с ГОСТ 2.103-68, передаваемая Заказчиком Исполнителю. (Технический проект  АСУ ТП).

- «Проектировщик» - организация, осуществляющая разработку задания заводу на изготовление.

- «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

- «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

- «Технический надзор» - контроль выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе энергоблоков и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком-застройщиком и представителями Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации.

- «Соисполнитель» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Исполнителю работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его договора с Заказчиком.

- «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний , комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

- «Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Исполнителем на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований Исполнителя, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже Оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

- «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации).

- «Технические условия» – документ, содержащий требования к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

2. Предмет Договора

- Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и поставить шкафы системы контроля и управления электрической частью (СКУ ЭЧ), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), шкафы клеммные и демпфирующие основания для шкафов устройств защит энергоблока СКУ ЭЧ, АИИС КУЭ, запасные инструменты и принадлежности (ЗИП) по техническим условиям ОАО «ВНИИАЭС» для НВО АЭС-2, в том числе:

- разработать и предоставить документацию согласно Приложению №4 к настоящему Договору;

- изготовить оборудование согласно: спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору», Техническому заданию (Приложение №15 к настоящему Договору), заданиям заводу-изготовителю (передаются после подписания Договора) с учетом требований к обеспечению качества (Приложение №5 к настоящему Договору);

- выполнить полный объем работ (мероприятий) по Обеспечению качества Оборудования согласно Приложению №5 к настоящему Договору;

- укомплектовать Оборудование;

- осуществить сборку оборудования;

- доставить Оборудование с завода-изготовителя на тестовый участок Заказчика (при необходимости);

- провести заводские и приемо-сдаточные испытания Оборудования;

- устранить замечания (при наличии) к Оборудованию, выявленные по результатам проведения приемо-сдаточных испытаний;

- упаковать Оборудование по окончании устранений замечаний;

- нанести маркировку согласно Приложениям №2 и №6 к настоящему Договору;

- доставить и передать Оборудование указанному Заказчиком Грузополучателю на условиях, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему;

- провести шеф-монтажные работы в части установки: демпфирующих оснований на закладные элементы, шкафов устрйств защит энергоблока, СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ на демпфирующие основания;

- принять участие во входном контроле на Площадке АЭС;

- устранить замечания по результатам входного контроля и монтажа оборудования.

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется принять и оплатить принятое Оборудование.

2.2	Исполнитель имеет лицензию № _____________________, действительную до ____________________, на осуществление деятельности для выполнения работ по настоящему Договору (прилагается).

3. Сроки поставки Оборудования

- Поставка Оборудования будет осуществляться в соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1 к Договору.

- В соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, доставлено до Площадки АЭС.

- В случае нарушения Исполнителем по его вине сроков (установленных Договором) передачи и согласования Технической документации, сроков изготовления, испытаний и поставки Оборудования, сроков устранения выявленных замечаний по результатам испытаний, входного контроля и монтажа Оборудования, Заказчик вправе задержать оплату по Договору на срок задержки исполнения обязательств по Договору.

- По письменному согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования. Оборудование принимается на хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Исполнителем.

4. Обязательства Исполнителя

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется:

- В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику, подписанную руководителем предприятия (организации) Исполнителя плановый расчет цены Оборудования с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении №3 к Договору, а также направить Заказчику электронную копию указанного расчета в формате MS Exсel электронной почтой по адресу nvaes2@vniiaes-asutp.ru

- В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора: разработать график изготовления и поставки Оборудования по Договору с использованием программного обеспечения MS Project в файле - шаблоне Заказчика; согласовать с Заказчиком график изготовления и поставки Оборудования по Договору (далее - График), являющийся Приложением № 10 к Договору. Файл – шаблон соответствует форме, приведенной в Приложении № 9 к Договору, и передается  на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. График разрабатывается на основании спецификации Оборудования, являющейся Приложением № 1 к Договору директивным Графиком создания и ввода в опытную эксплуатацию ПТК АСУТП НВАЭС-2. Фазы изготовления Оборудования (далее – Фазы), указанные в Графике, должны быть структурированы по следующим основным положениям: заключение договора, получение исходных технических требований, разработка и согласование рабочей конструкторской документации (РКД), разработка планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства Оборудования, изготовление, испытания, упаковка и отгрузка Оборудования. В графике должны быть указаны Контрольные точки Плана качества, а также Приложения № 10 к Договору.

Каждая Фаза Графика должна содержать следующие данные:

- плановые даты начала и окончания выполнения Фаз;

- связи с предшествующими и последующими Фазами.

Каждая Фаза не должна превышать двух недель. Если длительность Фазы составляет более 14 календарных дней, то Фаза должна быть дополнительно детализирована.

Окончание Фазы – это событие, результат которого отражен в Графике.

- На основании Технического задания Заказчика (Приложение №15 к настоящему Договору) и заданий заводу на изготовление Оборудования (передается Исполнителю после подписания Договора), до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.3.1.	Разработать 3-D эскизы шкафов СКУ ЭЧ, АИИС КУЭ, клеммных в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней от даты подписания Договора.

4.3.2.	Разработать Рабочую конструкторскую, Технологическую, Эксплуатационную и Ремонтную документацию на Оборудование в срок не позднее 30 (Тридцати) дней от даты подписания Договора.

4.3.3.	Согласовать Рабочую конструкторскую документацию  с Заказчиком, Конечным Заказчиком, Генподрядчиком, а также с прочими организациями, необходимость согласования Рабочей конструкторской документации с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом АСУ ТП в срок не позднее 35 (Тридцати пяти) дней от даты подписания настоящего Договора.

4.3.4.	Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала заводских, функциональных, приемо-сдаточных испытаний  Оборудования согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Конечным Заказчиком, Генподрядчиком.

- В случае предложения Исполнителем к поставке аналога (эквивалента) комплектующих изделий, Исполнитель обязуется:

- осуществить в сроки, обеспечивающие исполнение обязательств по настоящему Договору, согласование данного решения с Заказчиком, Генподрядчиком, Конечным Заказчиком;

- представить письмо от производителя оборудования Siprotec и АК 1703 о совместимости предлагаемого аналога с ранее поставленным на площадку Нововоронежской АЭС-2 оборудованием Siprotec и АК 1703 (при замене в шкафах СКУ ЭЧ сетевых коммутаторов);

- осуществить интеграцию поставленных аналогов в действующую систему в согласованные с Конечным Заказчиком сроки на безвозмезной основе (при замене в шкафах СКУ ЭЧ сетевых коммутаторов);

- за счет собственных средств заключить договор с Генподрядчиком на корректировку комплектов рабочей документации, в сроки определенными решением о применении аналогов;

- осуществить на безвозмездной основе поставку Заказчику (в течение двух недель от даты подписания Договора) программного обеспечения, необходимого для конфигурирования (программирования) предлагаемого микропроцессорного аналога (при замене микропроцессорных комплектующих);

- осуществить на безвозмездной основе обучение (в течение двух недель от даты подписания Договора) персонала Заказчика по темам применения / эксплуатации / программирования предлагаемого к поставке эквивалента (при замене микропроцессорных комплектующих).

- Представить документацию, подтверждающую соответствие Оборудования требованиям Технического задания (Приложение №15 к Договору).

- Выполнить работы согласно п.2.1 настоящего Договора в сроки, указанные в разделе 3 Договора, а также обеспечить проведение Оценки соответствия Оборудования, включая приемо-сдаточные испытания Оборудования в соответствии с согласованной рабочей конструкторской документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование, обеспечить страхование и перевозку Оборудования до Тестового участка и/или Площадки АЭС в соответствии с условиями Договора.

- В период изготовления, приемки, поставки оборудования выполнить все  требования ГОСТ Р 15.201-2000 Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 15.309-98 Испытания и приемка выпускаемой продукции.

- Выполнить кодировку Оборудования и тары по системе кодирования KKS.

- Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы для проведения консервации на площадке, расконсервации перед монтажом, на период монтажа, ввода в эксплуатацию и периода гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование.

- В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки и поставки Оборудования по Договору соблюдать требования по унификации (Приложение №15 к настоящему Договору), выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, предусмотренные нормативными документами, правилами и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Исполнитель обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования или применении Исполнителем при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Исполнитель обязан оформить и согласовать со всеми заинтересованными организациями решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002  (далее - Решение).

Кроме того, запрещается отгрузка Оборудования без оформленного Решения и в случае задержки отгрузки по причине отсутствия оформленного должным образом Решения к Исполнителю могут применяться санкции в соответствии с п. 11.3. Договора.

- С целью определения Заказчиком Уполномоченной организации в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора направить Заказчику соответствующий запрос с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя;

- наименование изготовителей комплектующих и/или материалов;

- наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, группы, а так же сроков их изготовления.

- Передать Заказчику и Генподрядчику, а также поставить совместно с Оборудованием товаросопроводительную и Эксплуатационную техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 4 и № 6 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложении № 4 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика и/или Генподрядчика.

- В течение 35 (тридцать пять) календарных дней от даты вступления Договора в силу Исполнитель предоставит Заказчику документацию согласно п.1.2 Приложения №4 к настоящему Договору.

- Не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты отгрузки Оборудования представить Заказчику документацию согласно п.1.3 Приложения №4 к настоящему Договору, необходимую Заказчику в качестве исходных данных для разработки программ проведения работ по монтажу и автономной наладке Оборудования. Состав передаваемой Исполнителем Заказчику документации может быть скорректирован. В этом случае Заказчик сообщит Исполнителю скорректированный состав документации за 20 (Двадцать) календарных дней до планируемой даты отгрузки Оборудования.

- В пределах Гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования, при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования, возникших по вине Исполнителя в срок не более 14 календарных дней от даты обнаружения Дефекта.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования.

- Выполнить требования к Обеспечению качества Оборудования в соответствии с Приложением № 5 к Договору. При этом Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах с Соисполнителями требований к Обеспечению качества в объеме, соответствующем классу безопасности поставляемого Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований к Обеспечению качества и безопасности, включенных в Договор.

- Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком.

- Поставить вместе с Оборудованием специальные приспособления для крепежа, перевозки, хранения, монтажа и ремонта Оборудования.

- С учетом требований Приложения № 5 к Договору, в сроки, согласованные Сторонами Договора разработать программу/программы обеспечения качества (ПОКАС) (Р), ПОКАС (И) и т.д.) выполнения работ по Договору и направить Заказчику для согласования с Генподрядчиком.

- Не позднее 5 (Пяти) календарных дней от даты заключения Договора представить План качества на согласование в порядке,  установленном в Приложении №5 к Договору. Планы качества Соисполнителей низших уровней  предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров на выполнение работ по изготовлению Оборудования.

- Ежемесячно, не позднее последнего четверга каждого месяца, для обеспечения контроля изготовления Оборудования направлять Заказчику отчет по форме, приведенной в Приложении № 8 к Договору.

Часть 1 формы отчета «Об исполнении, согласованного в соответствии с п. 4.2. Договора, Графика»:

Исполнитель в графике, разработанном в MS Project в соответствии с п. 4.2. Договора, на отчетную дату указывает фактическую дату начала и окончания и процент завершения для каждой работы и направляет Заказчику по факсу с подписью ответственного Исполнителя, а также посредством электронной почты на электронный адрес (nvaes2@vniiaes-asutp.ru) в формате  файла  *.mpp. Файл – шаблон отчета должен соответствовать форме, приведенной в Приложении № 8 (часть 1) к Договору, и передается Заказчиком Исполнителю на электронном носителе в течение 5 рабочих дней от даты согласования Графика.

Часть 2 формы отчета «О закупке основных материалов и комплектующих, заключению Субподрядных договоров» заполняется в соответствии с ведомостью материалов и комплектующих на изделие.

Не позднее 5 (Пяти) календарных дней от даты заключения Договора приказом определить ответственного у Исполнителя за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании специализированного программного обеспечения для контроля процесса изготовления Оборудования, Заказчик направит Исполнителю соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Исполнитель, получив уведомление, в течение 5 (Пяти) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Исполнителем решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

- Представить Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика, заверенные копии имеющихся у Исполнителя и его Соисполнителей лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Исполнителю и Соисполнителям права на конструирование, изготовление и поставку оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

- Нести ответственность за наличие у Соисполнителей, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на оказание работ и услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

- Не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до осуществления отгрузки Оборудования письменно уведомить Заказчика об ожидаемой Дате отгрузки.

- В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки последней единицы Оборудования по Договору официально представить Заказчику, подписанную руководителем предприятия Исполнителя итоговый расчет цены Оборудования по фактическим затратам с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении №3 к Договору, а также направить Заказчику электронную копию указанной калькуляции в формате MS Excel электронной почтой по адресу nvaes2@vniiaes-asutp.ru

- Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с требованиями Заказчика. Применение кодов KKS и их наименований Исполнитель согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком. Цифровую часть кодов, используемых Исполнителем и привлекаемыми им Соисполнителями, Исполнитель также согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком.

- При необходимости, разработать проект перевозки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Оборудования до Тестового участка и/или Площадки АЭС.

- До отгрузки Оборудования согласовать с Заказчиком порядок перевозки Оборудования, а также предварительную величину расходов по перевозке Оборудования. К запросу о согласовании предварительных расходов на перевозку Оборудования Исполнитель приложит подробное описание структуры общей цены, а также копии не менее чем трех официальных технико-коммерческих предложений соисполнителей по каждой из статей затрат по структуре цены, либо пояснительную записку в комплекте с подробной калькуляцией цены работ по статьям затрат, формируемых непосредственно Исполнителем или в том случае, если получение требуемого количества технико-коммерческих предложений невозможно.

- В соответствии с согласованным порядком перевозки Оборудования, обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Исполнителя до Тестового участка Заказчика (при необходимости) и/или до Площадки АЭС в адрес указанного Заказчиком Грузополучателя, а также обеспечить заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе перевозки до места поставки, хранение Оборудования в местах перегрузки, крепление Оборудования на транспортных средствах перевозчиков; разработку товаросопроводительной документации.

- В период действия Договора оказывать Заказчику консультационные услуги в части обращения с Оборудованием.

- В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2007 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», Методическими указаниями Заказчика-застройщика «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», а также в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

- Расходовать перечисленные Заказчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными Договором.

- Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

- За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования,
необходимые для доставки Оборудования до Тестового участка и/или Площадки АЭС.

- Компенсировать Заказчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении недостатков в поставленном Оборудовании.

- По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

- Исполнитель обязан при заключении Договора предоставить Заказчику  информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении №11, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику по акту, заполненному по форме, являющемуся Приложением №16 к настоящему Договору, заполненные по форме, являющейся Приложением №11 (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя _______________ на адреса электронной почты Заказчика vniiaes@vniiaes.ru, chunaeva@vniiaes.ru, hrolenok@vniiaes.ru, заполненные по форме, являющейся Приложением №11 к настоящему Договору (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

- Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Исполнитель обязан производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом соответствии с действующими правилами обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС), нормами,  правилами  и  инструкциями по  радиационной безопасности (ПРБ), нормами, правилами и инструкциями по пожарной безопасности (IПIБ), правилами ядерной безопасности (ПЯБ), правилами Ростехнадзора России (ПРТН),   правилами устройства    и  безопасной эксплуатации оборудования и  трубопроводов атомных энергетических установок (ПУБЭАЭУ),  охраны  труда  и  внутриобъектного режима, внутристанционными инструкциями по производству конкретных работ.

- Заказчик вправе приостановить выполнение работ по данному Договору, либо его  расторгнуть в  одностороннем порядке, при  не соблюдении Исполнителем безопасных условий и охраны труда.

- Исполнитель	несет	ответственность	в 	соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- за безопасную эксплуатацию, переданных ему в пользование территорий, помещений, коммуникаций, производственного оборудования, технологической оснастки,  механизмов и  приборов, в соответствии с требованиями правил охраны труда, пожарной безопасности и  промсанитарии, а  также инструкций,  действующих в месте осуществления работ и у Заказчика;

- за обеспечение условий труда на рабочих местах своего персонала, соответствующих требованиям безопасности и гигиены;

- за необходимую квалификацию своего персонала и соблюдение им правил охраны труда.

- За нарушение персоналом Исполнителя норм и правил по охране труда, в  том  числе  предусмотренных Соглашением по  охране  труда (Приложение №13), радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя (Соисполнителем) штраф в размере 1% от стоимости Договора, но не более 500 000 рублей за каждый случай нарушения.

Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности являются предписания или акты по результатам проверок Исполнителя подразделениями инспекционного контроля Заказчика, оформленные с действующими у Заказчика процедурами».

- Исполнитель обязан представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за истекший период (год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в такой справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнитель дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора и копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Срок предоставления вышеперечисленных документов устанавливается – в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

5. Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- В течение 5 (Пяти) календарных дней от даты заключения Договора передать в адрес Исполнителя посредством почты и/или электронной почты, наименование, реквизиты и контактные данные Грузополучателя.

- Обеспечить приемку Оборудования в установленном Договором порядке и сроки.

- Оплатить Оборудование, а также иные, согласованные Сторонами, расходы в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

- Обеспечить условия для проведения и обеспечить участие в проведении входного контроля качества поставляемого на Площадку АЭС Оборудования, проводимого Заказчиком, Конечным Заказчиком и Генподрядчиком.

- Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления надзора за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Исполнителя (с выездом на завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления Оборудования.

6. Порядок разработки, изготовления, поставки, приемки Оборудования.

- С учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Оборудования, Исполнитель разработает и согласует Техническую документацию; изготовит Оборудование, проведет заводские испытания и примет участие в функциональных испытаниях Оборудования, устранит все замечания, выявленные по результатам заводских и функциональных испытаний и входного контроля Оборудования, осуществит поставку Оборудования в соответствии требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении № 5 к Договору.

- Оборудование должно быть новым, произведенным в 2014 году, неиспользованным ранее, укомплектованным в соответствии с разработанной и согласованной Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением №4 к Договору.

- В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Конечного Заказчика и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении Оборудования осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Исполнителя и Соисполнителей. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 5 к Договору.

- Исполнитель обеспечит страхование и перевозку Оборудования от сборочного производства до:

- Тестового участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ферганская д.25 (в случае не предоставления тестового участка за счет Исполнителя, расположенного непосредственно в месте сборки оборудования);

- площадки Нововоронежской АЭС-2, расположенной по адресу:  396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промплощадка энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (уточняется за 10 дней до отгрузки).

- При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре Исполнитель не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания изготовления по соответствующим единицам Оборудования, согласно Спецификации Оборудования (Приложение № 1 к Договору) и отправкой Оборудования на Тестовый участок Заказчика и/или на Площадку АЭС, сообщит Заказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию: согласованно и откорректировано

- Ожидаемую дату отгрузки Оборудования;

- Общее количество грузовых мест;

- Общий вес брутто/нетто (кг) и объём (м3) отгрузки;

- Наименование Оборудования, номер позиции по Приложению № 1 к Договору;

- Вес брутто (кг), объём (м3) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого места;

- Наименование Оборудования, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;

- Описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, перевозки, выгрузки и хранения на Площадке АЭС (при необходимости);

- Место отгрузки Оборудования;

- Возможность штабелирования Оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

- Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Исполнителя по п.6.5. Договора письменно, подтвердит или уточнит дату отгрузки Оборудования. Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней против даты, указанной в извещении Исполнителя о готовности к отгрузке Оборудования.

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания Акта заводских приемо-сдаточных испытаний  Оборудования без замечаний, и после окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 5 к Договору, а также без письменного подтверждения отгрузки Заказчиком.

- Датой поставки единицы Оборудования согласно Спецификации  Оборудования (Приложение № 1 к Договору) является дата подписания Грузополучателем железнодорожной накладной о приёмке Оборудования на Площадке АЭС в случае поставки Оборудования железнодорожным транспортом, или даты подписания Грузополучателем транспортной накладной о приемке Оборудования на Площадке АЭС в случае поставки автомобильным транспортом.

- Порядок приемки Заказчиком поставленного Оборудования:

6.8.1.	В случае, если Исполнитель не сможет обеспечить Заказчика Тестовым участком, расположенным в месте сборки Оборудования для проведения функциональных испытаний Оборудования, установить следующий порядок приемки:

6.8.1.1.	За 3 (три) рабочих дня до даты прибытия Оборудования на Тестовый участок Заказчика Исполнитель письмом в произвольной форме сообщает Заказчику номер железнодорожной/транспортной накладной, номер транспортного средства (вагон/автомашина), дату отгрузки, наименование и номенклатуру планируемого к отгрузке Оборудования, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (м³), а также направляет Заказчику отгрузочные спецификации и подписанный Акт заводских приемо-сдаточных испытаний  Оборудования.

6.8.1.2. В день поставки Оборудования Исполнитель производит выгрузку Оборудования с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.8.1.3. Выгрузка Оборудования с транспортного средства на Тестовом участке Заказчика будет осуществляться Заказчиком с использованием имеющихся у них стандартных или (при необходимости) специальных приспособлений, в присутствии и под контролем Исполнителя.

6.8.1.4. В день поставки Оборудования Исполнителем Оборудование проходит процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Заказчика, который проверяет:

- соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест;

- целостность тары (упаковки).

6.8.1.5. При получении от транспортной компании Оборудования на Тестовом участке Заказчика в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Грузополучатель обязан потребовать отметки на транспортной накладной или составления акта о повреждении или порче груза.

6.8.1.6. В день поставки Оборудования Исполнителем, Грузополучателем подписывается транспортная накладная;

6.8.1.7. В день поставки Оборудования Исполнителем, доставленное перевозчиком Оборудование принимается на  хранение Заказчиком (по форме МХ-1) с момента подписания транспортной накладной;

6.8.1.8. Проводятся функциональные испытания Оборудования при участии представителей Исполнителя, Заказчика, Генподрядчика, Конечного Заказчика.

6.8.1.9.  После устранения Исполнителем всех выявленных замечаний и завершении функциональных испытаний подписывается Акт возврата материальных ценностей (по форме МХ-3).

6.8.1.10. Страхование и транспортировку Оборудования на Тестовый участок и/или Площадку АЭС осуществляет Исполнитель.

6.8.2.	В случае, если Исполнитель обеспечит Заказчика Тестовым участком, расположенным в месте сборки Оборудования для проведения функциональных испытаний Оборудования, установить следующий порядок приемки:

6.8.2.1. Исполнитель письмом в произвольной форме, известит Заказчика о готовности к началу функциональных испытаний Оборудования, приложив к письму подписанный Акт заводских приемо-сдаточных испытаний с указанием адреса тестового участка и срока предоставления тестового участка. В любом случае, срок предоставления тестового участка не может быть меньше пятнадцати календарных дней.

6.8.2.2. Проводятся функциональные испытания Оборудования при участии представителей Исполнителя, Заказчика, Генподрядчика, Конечного Заказчика.

6.8.2.3. После устранения Исполнителем всех выявленных замечаний и завершении функциональных испытаний силами и за счет Исполнителя производится упаковка Оборудования, погрузка Оборудования на транспортное средство, страхование и транспортировка Оборудования на Площадку АЭС.

6.8.3.	За 3 (три) рабочих дня до даты прибытия Оборудования на Площадку АЭС Исполнитель письмом в произвольной форме, сообщит Заказчику номер железнодорожной/транспортной накладной, номер транспортного средства (вагон/автомашина), Дату отгрузки, наименование и номенклатуру планируемого к отгрузке Оборудования, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (м³), а также направит Заказчику отгрузочные спецификации и подписанный Акт функциональных испытаний  Оборудования.

6.8.4.	Исполнитель передает Заказчику в соответствии с Приложением №4 к Договору товаросопроводительную документацию (комплектовочную ведомость и упаковочные листы) и Техническую документацию (паспорт на Оборудование, руководство по эксплуатации, инструкция по транспортированию, консервации, упаковке и хранению и т.д.). Исполнитель также должен передать Заказчику копию транспортной накладной в течение 2 (Двух) рабочих дней от Даты отгрузки Оборудования.

6.8.5. Выгрузка Оборудования с транспортного средства на Площадке АЭС будет осуществляться Заказчиком или Генподрядчиком или Конечным Заказчиком с использованием имеющихся у них стандартных или (при необходимости) специальных приспособлений, в присутствии и под контролем Исполнителя.

6.8.6. В день поставки Оборудования Исполнителем, Грузополучателем подписывается транспортная накладная;

6.8.7.	Заказчик  не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания транспортной накладной обязан обеспечить условия для проведения контроля по количеству и качеству с подписанием соответствующего акта. Входной контроль на Площадке АЭС проводится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после устранения всех замечаний, выявленных по результатам контроля по количеству и качеству. Заказчик проводит входной контроль с участием представителя Исполнителя, Конечного Заказчика и Генподрядчика.

6.8.8. Входной контроль на Площадке АЭС производится без замечаний при соблюдении Исполнителем требований по комплектности Оборудования, иных требований, установленных  настоящим Договором, проектно-сметной и технической документацией.

6.8.9.	Для проведения входного контроля Оборудования на Площадке АЭС Заказчик  для проведения совместной приёмки Оборудования вправе  осуществить вызов представителя Исполнителя путем направления ему в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Исполнителя на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения приемки.

6.8.10.	Представитель Исполнителя должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомлении Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок составление акта и приемка Оборудования осуществляется в одностороннем порядке. В этом случае односторонний акт, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования будет иметь силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

6.8.11.	Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии уполномоченных представителей Исполнителя, Заказчика, Генподрядчика, Конечного Заказчика.

6.8.12.	Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

6.8.13.	 В случае отсутствия замечаний к Оборудованию по итогам входного контроля  Оборудования оформляется и подписывается представителями Исполнительа, Заказчика, Генерального заказчика, Генподрядчика и Конечного заказчика Акт входного контроля Оборудования (Приложение №14) в 5 оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке Оборудования организации.

Акт входного контроля Оборудования должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Оборудования по количеству и качеству.

6.8.14.	 При обнаружении при входном контроле недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству Оборудования выявленные недостачи, некомплектности, несоответствия фиксируются в Акте входного контроля, который подписывается Заказчиком, Генподрядчиком, Конечным Заказчиком.

Заказчик  уведомляет Исполнителя о замечаниях по результатам входного контроля, в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, в трехдневный срок с момента подписания Акта входного контроля.

Акт входного контроля, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования имеет силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

6.8.15.	Акт входного контроля является основанием для предъявления претензии Исполнителю о недостаче, некомплектности, несоответствии Оборудования условиям Договора.

6.8.16.	В случае расхождения мнений Конечного Заказчика, Генподрядчика, Заказчика, Исполнителя относительно причин Несоответствия Оборудования условиям  Договора, Заказчик вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие Оборудования вызвано причинами, за которые несет ответственность Исполнитель, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Исполнителя.

6.8.17.	В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Исполнитель, он в согласованные с Заказчиком и Конечным Заказчиком сроки обязан за свой счет восполнить недостачу Оборудования доукомплектовать его, устранить несоответствие Оборудования. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.8.18.	Оборудование, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене Исполнителем за свой счет и в согласованные с Заказчиком и Конечным Заказчиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.8.19.	В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора товаросопроводительной документации, Исполнитель предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в товаросопроводительной документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

6.8.20.	Если устранение Дефектов, за которые несет ответственность Исполнитель, производится, по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально прямые расходы в течение 20 (Двадцати) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

6.8.21.	Возврат дефектного Оборудования производится по запросу Исполнителя и за его счет в согласованный Исполнителем с Заказчиком срок.

- Принятие Заказчиком Документации в соответствии с Приложением №4 к Договору не освобождает Исполнителя от ответственности за качество переданной Документации.

- При осуществлении Заказчиком  и Исполнителем согласования Технической, рабочей конструкторской или иной документации в процессе исполнения Договора Заказчик и Исполнитель будут руководствоваться следующим порядком согласования:

6.10.1.	Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 3 (Трех) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

6.10.2.	Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой стороной.

6.10.3.	Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата.

6.10.4.	В случае если Исполнитель докажет, что нарушение сроков согласования документации произошло не по его вине, сроки поставки могут быть передвинуты на срок соразмерный задержке согласования путем заключения дополнительного соглашения к Договору. В иных случаях Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в соответствии с п. 10.2. Договора.

6.10.5.	Если Стороны не заключили дополнительное соглашение об изменении сроков поставки, Исполнитель несет ответственность за исполнение обязательств в соответствии с п. 10.3 Договора независимо от сроков согласования документации.

6.10.6.	В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации, Исполнитель предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую Техническую документацию, или устранит Несоответствия в Технической документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

- Упаковка и маркировка Оборудования:

6.11.1.	Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 6 к Договору.

6.11.2.	Исполнитель несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, отправляемую с Оборудованием.

    - 6.11.3	Заказчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Площадке АЭС, указанным в передаваемой совместно с Оборудованием Технической документации.

- В период действия Договора Заказчик имеет право при изготовлении Оборудования осуществлять корректировку и согласование проектной, рабочей документации.

- По результатам работы комиссии выпускается Акт комиссии по приемке Оборудования. С подписанием комиссией данного Акта техническая приемка Заказчиком Оборудования считается осуществленной.

- К моменту завершения каждой стадии, согласно Приложению №12, Исполнитель направляет Заказчику отчетную документацию по завершенной стадии в объеме и в срок, указанные в Приложении №12.

- Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения отчетной документации по конкретной стадии, предоставленной Заказчику Исполнителем в соответствии с Приложением №12, обязан Исполнителю согласовать направленную документацию или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ о согласовании документации с указанием перечня замечаний, по которым документация не может быть принята. Отказ Заказчика от приема переданной Исполнителем документации составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

7. Цена Договора

7.1.	Цена договора составляет _________________ (____________________) рублей __ копеек, кроме того НДС (18%) – __________ (_____________________________) рублей __ копеек. Всего _____________ (_____________________________) рублей __ копеек, включая НДС (18 %).

В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

7.2	Цена Договора включает в себя:

Цену Оборудования, которая включает в себя расходы (но не только), связанные с:

  - разработкой и согласованием с Заказчиком Технической и конструкторской документации на Оборудование, включая эскизы, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации;

  - согласованием изменений в технической документации, связанных с применением комплектующих изделий, отличных от проектных с Генподрядчиком и Конечным Заказчиком;

  - выполнением работ по обеспечению качества в соответствии с условиями договора, включая разработку и согласование документации по обеспечению качества;

  - проведение испытаний, подтверждающих соответствие шкафов клеммных виду климатического исполнения У1, включая разработку и согласование документации программ и методик испытаний;

  - закупкой необходимых комплектующих изделий и материалов;

  - сборкой Оборудования;

  - заводскими проверками и испытаниями Оборудования в соответствии с СТО 1.1.1.07.0001.0675-2008;

  - выдачей исходных данных для рабочего проектирования;

  - консервацией, упаковкой, маркировкой, погрузкой Оборудования на транспортные средства на заводе-изготовителе и полигоне Заказчика;

  - корректировкой технической документации Генпроектировщика, в случае применения комплектующих изделий, отличных от проектных;

  - предоставлением Исполнителем тестового участка для проведения функциональных испытаний Оборудования (при условии нахождения тестового участка на территории завода-изготовителя Оборудования);

  - привлечением представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) к приемке Оборудования;

  - приемом представителей Заказчика, Генподрядчика и Конечного Заказчика в соответствии с условиями Договора;

  - проведением приемо-сдаточных испытаний Оборудования;

  - участие в функциональных испытаниях, проводимых Заказчиком;

  - устранением замечаний к Оборудованию, выявленных по результатам фукциональных испытаний;

  - транспортировкой и страхованием Оборудования (до Полигона Заказчика и до места поставки Оборудования);

  - в случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих изделий или материалов к оборудованию, важному для безопасности, разработкой и согласованием в соответствии с РД-03-36-2002 «Решения о намерении…» и «Решения о применении…»;

  - изготовлением при необходимости комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и перевозки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) Оборудования;

  - осуществлением поставки запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на период монтажа, ввода в эксплуатацию и периода гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также других изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями настоящего Договора, в соответствии с требованиями Технического задания;

  - хранением изготовленного Оборудования  на  площадке Исполнителя в сроки, установленные Договором;

  - участием во входном контроле на площадке НВОАЭС;

  - устранением замечаний по результатам входного контроля оборудования;

  - гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в Гарантийный срок;

  - уплатой таможенных сборов и пошлин, налогов и иных обязательных платежей;

  - иными расходами Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

7.3.	Цена Оборудования по Договору, указанная в п.7.1. Договора, является твердой и может быть изменена только по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

8. Условия платежей

- Оплата по Договору будет производиться Заказчиком, в следующем порядке:

8.1.1. Аванс не предусмотрен.

8.1.2. Расчет производится в течение 60 календарных дней после предоставления следующего комплекта документов: подписанной ж/д накладной/ или транспортной накладной с отметкой Заказчика о принятии Оборудования, Акта заводских приемо-сдаточных испытаний без замечаний, подписанной товарной накладной (форма ТОРГ-12), подписанного без замечаний акта входного контроля на площадке АЭС, а также выставления счета-фактуры и поступления денежных средств на счет Заказчика от Генерального заказчика по Генеральному договору №23-ДЕЗ-10 от 12.02.2010г, . по реестру платежей, в перечень которого включен соответствующий первичный документ Исполнителя, но в любом случае не позднее шести месяцев после получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя, копии подписанного Акта заводских приемо-сдаточных испытаний подписанного без замечаний, копии подписанной железнодорожной накладной и/или транспортной накладной с отметкой Заказчика о принятии Оборудования, подписанного без замечаний акта входного контроля на Площадке АЭС и других документов предусмотренных условиями Договора

- Для подтверждения факта поставки Оборудования Исполнитель в день прибытия Оборудования на Площадку АЭС передает представителю Заказчика ж/д накладную/ или транспортную накладную с отметкой Исполнителя об отправке груза (5 оригиналов), товарную накладную по форме ТОРГ-12, подписанную Исполнителем - (2 оригинала).

Право собственности на Оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) дней от даты поставки Оборудования на Площадку АЭС, передаст Заказчику Счет-фактуру (2 оригинала).

- Оплата производится путём перечисления денежных средств в размере общей цены Договора, на расчётный счёт Исполнителя.

- Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Исполнителя.

- Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Исполнителя, оплачивает Исполнитель.

- В счетах-фактурах, выставленных Исполнителем и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложении №1 (Спецификация оборудования).

- Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) всех банковских гарантий по Договору несет Исполнитель.

9. Гарантии

- Исполнитель гарантирует, что: поставленное Оборудование является новым, произведено не ранее января 2014 года, неиспользованное ранее, соответствует требованиям  Договора, обеспечивает надежную и безопасную работу Оборудования при соблюдении условий перевозки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Эксплуатационной технической документации Исполнителя.

- Исполнитель гарантирует, что документация, передаваемая Исполнителем по  Договору, соответствует требованиям Договора, в том числе достаточна для организации эксплуатации Оборудования персоналом Конечного Заказчика.

- Исполнитель за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Эксплуатационной технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении оценки соответствия, приемочных инспекциях, в ходе перевозки Оборудования от Площадки завода-изготовителя до Тестового участка и/или Площадки АЭС, возникшие по его вине.

- Исполнитель гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Соисполнителей по Договору не повлечёт нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Эксплуатационной технической документации на территории Российской Федерации.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории Российской Федерации их прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в связи с выполнением Исполнителя обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Исполнителя;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Исполнителю провести за его счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- По просьбе Исполнителя урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Исполнитель оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставляемое Оборудование по Договору составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, но не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты поставки каждой единицы Оборудования по Приложению №1 к Договору, в зависимости от того, что наступит раньше.

- Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования. Порядок рассмотрения и устранения претензий по установленным Дефектам/Несоответствиям изложен в разделе 6 Договора.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Исполнителем Технической документации или изготовления Оборудования, то Исполнитель обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- Для проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования в Гарантийный срок и других работ, необходимость в которых возникла по вине Исполнителя, Заказчик организует предоставление Конечным Заказчиком Исполнительа за его счет и по его требованию необходимого оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов, которые необходимы и имеются в наличии на Площадке АЭС. Исполнитель обязуется возместить Заказчику расходные материалы и израсходованные запасные части в согласованный срок, но не позднее 3-х месяцев от даты завершения работ по устранению Дефектов или Несоответствий.

- Для выполнения ремонтных работ, необходимость в которых возникла по вине Исполнителя, Заказчик, при необходимости организует предоставление Исполнителю за его счет персонала Конечного Заказчика в необходимом количестве для оказания содействия Исполнителю.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного срока, Гарантийный срок на такое Оборудование или его часть продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования.

- Если Исполнитель не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком срока, Заказчик и/или Конечный Заказчик имеет право выполнить за счет Исполнителя работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

- Если в течение Гарантийного срока Исполнитель проводит замену поставленного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС замененное Оборудование или согласовать с Заказчиком и/или Конечным Заказчиком процедуры по утилизации этого Оборудования на Площадке АЭС. Если в результате Дефектов или Несоответствий, произошедших по вине Исполнителя, это Оборудование стало радиоактивным, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

- Если Оборудование было повреждено вследствие небрежного хранения  на Площадке АЭС, неправильного обслуживания и если Заказчиком, Генподрядчиком или Конечным Заказчиком произведены какие-нибудь изменения в конструкции Оборудования в течение Гарантийного срока при отсутствии представителя Исполнителя или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении требований Технической документации Исполнителя со стороны Заказчика, Генподрядчика или Конечного Заказчика, либо при наличии вины Заказчика, Генподрядчика или Конечного Заказчика в выявленных Несоответствиях и (или) Дефектах, Исполнитель не несет ответственности за возникновение таких Дефектов и Несоответствий и снимает гарантийные обязательства по данному Оборудованию. Такие Дефекты могут быть устранены Исполнителем по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны.

10. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

  - Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Закупка комплектующих изделий и материалов осуществляется Исполнителем после этапа согласования полного объема рабочей конструкторской документации. Исполнитель в одностороннем порядке несет ответственность за закупку комплектующих изделий и материалов до этапа согласования с Заказчиком полного объема рабочей конструкторской документации.

  - Если Исполнитель не смог поставить какую-либо единицу Оборудования в срок, предусмотренный Договором или поставил её некомплектно (или если Исполнитель не смог поставить Оборудование в срок, предусмотренный Договором или поставил указанное Оборудование некомплектно), Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от цены не поставленной в срок/некомплектной единицы Оборудования) в размере (или процент от цены не поставленного в срок/некомплектного):

  - в течение первых двух недель просрочки – 0,03% за каждый день просрочки;

  - в течение второй и третьей недели просрочки – 0,04% за каждый день просрочки;

  - в течение 4-ей и последующих недель просрочки – 0,05% за каждый день просрочки.

  - При нарушении Заказчиком установленных Договором сроков осуществления платежей за поставленное Оборудование, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю по его требованию неустойку (процент от суммы просроченного платежа) в размере:

- в течение первых двух недель просрочки – 0,03% за каждый день просрочки;

- в течение второй и третьей недели просрочки – 0,04% за каждый день просрочки;

- в течение четвертой и последующих недель просрочки – 0,05% за каждый день просрочки.

  - Общая сумма неустойки за нарушение сроков оплаты не должна превышать 5% от суммы просроченного платежа за все время просрочки.

  - В случае нарушения Исполнителем требований по унификации (Приложение №15 к настоящему договору), Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 20% от суммы договора.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик имеет право задержать очередные платежи за поставку Оборудования, причитающиеся Исполнителю, до момента выполнения Исполнителем соответствующего обязательства  по поставке Оборудования.

  - При нарушении Исполнителем по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.8.4. Договора, либо нарушением Исполнителем условий пункта 8.7 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от цены, указанной в п.7.1 настоящего Договора, а также обязуется компенсировать убытки Заказчика и/или Генподрядчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика и/или Генподрядчика в связи с нарушением Исполнителем предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Исполнителю по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Заказчиком надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

-	применение к Заказчику и/или Генподрядчику административного наказания в виде административного штрафа;

-	фактическую оплату Заказчиком и/или Генподрядчиком указанного штрафа.

  - В случае причинения вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц по вине Исполнителя, Исполнитель возместит фактически нанесенный реальный ущерб, подтвержденные документально.

  - Исполнитель несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его перевозки и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

  - Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, предварительно подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

  - Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты их получения.

  - Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

  - К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления Сведений согласно пунктам 4.22 и 4.37 настоящего Договора, а равно в случае неполного предоставления указанных Сведений Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку за нарушение сроков предоставления Сведений в размере 0,5% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки предоставления Сведений.

  - В случае, если Исполнитель в соответствии разделом 10 Договора предоставил Заказчику банковские гарантии, не соответствующие требованиям Договора и/или несоответствующие предварительно согласованным Заказчиком в отношении Банка-гаранта, формы и условий, Исполнитель за свой счет приведет банковские гарантии в соответствие с требованиями Договора, а также уплатит Заказчику штраф в размере 1% (Один процент) от общей цены Оборудования по Договору.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств одной из Сторон.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

- Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Заказчик компенсирует Исполнителю стоимость фактически произведенных Исполнителем расходов по исполнению Договора, до момента получения Исполнителем/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Исполнитель передаёт Заказчику фактически изготовленные и закупленные оборудование, полуфабрикаты, материалы для целей выполнения Договора.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

12. Условия конфиденциальности

- Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора и Стороны обязуются не разглашать такие сведения, как в течение срока действия Договора, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения действия Договора, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 12.3. Договора.

- Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

- Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Соисполнителям, Генподрядчику, Конечному Заказчику, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым организациям, а также иным органам, которым сообщение такой информации является для любой Стороны обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении №7 к Договору.

13. Особые условия

  - Исполнитель вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Соисполнителей. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителями.

  - Заказчик получает права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по результатам исполнения Договора с даты поставки Оборудования.

  - Исполнителю принадлежат все права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные или приобретенные им до заключения Договора, использование которых необходимо для исполнения Договора.

  - Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства)  на  создаваемые  в ходе выполнения работ по Договору изобретения, полезной модели, промышленного образца, исключительное право на использование программ для ЭВМ, баз данных топологий интегральных  микросхем, а также право  на  конфиденциальную информацию  о результатах научно-технической деятельности (результатах работ), созданных в ходе выполнения работ по Договору, принадлежит  Заказчику.

Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации Договора объектах интеллектуальной собственности.

Знания и опыт  (ноу-хау), полученные при выполнении работ по Договору, являются  совместной собственностью Заказчика и Исполнителя и могут быть переданы одной из Сторон третьей Стороне только с письменного согласия  другой  стороны.

Каждая сторона остается владельцем нематериальных активов, в том числе знаний и опыта (ноу-хау), прав на объекты интеллектуальной собственности в иной форме, приобретенных до даты подписания Договора, в том числе использованных в целях настоящего Договора.

Исполнитель не получает права использования тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были приобретены им по согласованию с Заказчиком от третьих лиц для выполнения Договора.

Право использования созданных материальных результатов и нематериальных результатов, способных к правовой охране, принадлежит Заказчику.

14. Расторжение Договора

14.1.	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

14.2.	Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 14.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления.

14.3.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент уведомления о расторжении Договора.

14.4.	Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

    - Неоднократных нарушений (двух и более раз) Исполнителем сроков, определенных Договором, на срок 30 (Тридцать) и более календарных дней;

    - В случае поставки Исполнителем Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Исполнителем в согласованный Сторонами срок;

    - Введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных законодательством.

    - При не предоставлении и/или не полном предоставлении документов и информации согласно пунктам 4.37 – 4.40 настоящего Договора.

    - При непредставлении Заказчику в установленный срок документов, предусмотренных пунктом 4.47 настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

14.5.	В случае, если уполномоченным органом принято решение о прекращении, о приостановке, об изменении сроков или иных условий сооружения энергоблоков №1, №2  Нововоронежской АЭС-2 Стороны вправе изменить Договор или отказаться от исполнения Договора на согласованных условиях.

  - Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  - Заказчик вправе установить Исполнителю срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора. Согласно пунктам 14.4.1 и 14.4.2., к уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для  отказа от Договора.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

14.8.1.	Основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.4., п. 14.5. и п. 14.6. Договора;

14.8.2.	Дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления.

  - С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Исполнитель обязан прекратить выполнение работ по договору включая отгрузку Оборудования и в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику оплаченное им Оборудование и всю полученную по Договору документацию.

  - В случае одностороннего отказа от Договора Заказчик производит оплату Оборудования, готового к отгрузке до даты получения Исполнителем уведомления Заказчика о таком отказе.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора, гарантийных обязательств по выполненной части поставок и урегулирования взаимных платежей.

  - 14.12.	Во всех случаях досрочного расторжения Договора Стороны до даты расторжения составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. В случае, если по результатам Акта сверки взаимных расчетов будет установлено, что Заказчик обязан перечислить Исполнителю  определенную денежную сумму, то такое обязательство должно быть исполнено Заказчиком в срок  согласованный Сторонами.

  - 14.13. Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Исполнителя.

15. Прочие условия

  - 15.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение обязательств в течение гарантийного срока.

  - 15.2.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - 15.3.	Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - 15.4.	Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - 15.5.	Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - 15.6.  Стороны договорились, что в соответствие со ст. 432 ГК РФ, условия, изложенные в пунктах 4.37 – 4.43 настоящего Договора являются существенными условиями для данного Договора.

  - 15.7.	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

16. Перечень приложений к Договору

| Приложение №1 – | Спецификация Оборудования. |
| --- | --- |
| Приложение №2 – | Образец маркировки. |
| Приложение №3 – | Расчет цены договора. |
| Приложение №4 – | Перечень, условия и сроки передачи Документации. |
| Приложение №5 – | Требования к обеспечению качества. |
| Приложение №6 – | Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования. |
| Приложение №7 – | Условия конфиденциальности. |
| Приложение №8 – | Форма ежемесячного отчета. |
| Приложение №9 – | Форма графика изготовления и поставки Оборудования. |
| Приложение №10 – | График изготовления и поставки Оборудования. |
| Приложение №11 – Приложение №12 – Приложение №13 – | Форма представления информации о цепочке собственников. Стадийность изготовления и поставки оборудования Соглашение по охране труда |
| Приложение №14 - | Форма Акта входного контроля Оборудования |
| Приложение №15 - | Техническое задание |
| Приложение №16 - | Форма Акта приема-передачи документов |

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| АО «ВНИИАЭС» Адрес: 109507 г. Москва, ул. Ферганская, дом 25. ИНН 7721247141, КПП 774850001 ОГРН 1027721007797 р/с № 40702810938360104375 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225 e-mail: vniiaes@vniiaes.ru | _______________________________________ Адрес: _________________________________ ______________________________________ ИНН ______________, КПП ______________ ОГРН ___________________ р/с ___________________________ в ______________________________ к/с _____________________________ БИК ___________________ e-mail: __________________________ |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| АО «ВНИИАЭС» | ____________________ _______________________ |
| Генерального директора ______________________ Ф.Т. Тухветов | ______________________ _________________ (на основании _________________________) |