## 25272-1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25272-1
(локальная смета)
|  | на | реконструкцию помещений для отдела 042. г.Лесной ул.Островского, 2. Инв.№ 8811031
Раздел: Создание кабельной системы для организации ЛВС.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект АСУЖ QS89.4Е-РП изм. №072-17/629 от 26.02.2014г.
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________48,612 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,105 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________36,240 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,375 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,892 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10,151 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________665,24 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы по проекту АСУЖ QS89.4Е-РП
1 | Цена поставщика | Коммутатор управляемый D-Link DES-3200-26 (Цена: 21000,00:1,18:4,19) | шт | 1 | 21000,00/1,18/4,19 |  |  |  | 4247 | 4247
2 | ТЕРм10-03-013-01 | Коммутатор управления и наблюдения | 1 шт. | 1 | 555.04 | 419.15 | 111.06 | 22.18 |  | 555 | 419 | 111 | 22 | 34.9 | 34.9
3 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания АРС 420 (Цена: 5000,00:1,18:4,19) | шт | 1 | 5000,00/1,18/4,19 |  |  |  | 1011 | 1011
4 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
5 | ТЕРм10-01-054-01 прим. | Монтаж кабеля информационного по кабель-каналам | 100 м кабеля | 1.9 | 126.41 | 93.68 | 25.37 | 5.15 |  | 240 | 178 | 48 | 10 | 7.8 | 14.82
6 | Цена поставщика | Кабель UTP 4-парн. Cat.5е, PVC,многожильный,белый (Цена:32,00:1,18:5,56) | м | 150 | 4,88 32,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 732
7 | Цена поставщика | Кабель телефонный 4-х жильный, белый, круглый (Цена:20,00:1,18:5,56) | м | 40 | 3,05 20,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 122
8 | Цена поставщика | 110 Connect XC Разъём на 1 пару кат.5е (Цена: 2,3:1,18:5,56) | шт | 30 | 0,35 2,3/1,18/5,56 |  |  |  |  | 11
9 | Цена поставщика | 8-контактный разъем RJ-45 для многожилього кабеля (Цена: 1760,00:1,18:5,56) | упак. | 1 | 268,26 1760,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 268
10 | ТЕРм11-04-020-01 | Разделка информационных кабелей и установка разъемов (коммутационные кабели) | 1 шт. | 60 | 33.86 | 27.3 |  |  |  | 2032 | 1638 |  |  | 2.06 | 123.6
11 | ТЕРм10-01-051-15 | Разделка информационных кабелей пистолетом 42 (в панели) + 18 (в розетках) | 10 концов кабеля | 6 | 74.06 | 69.11 |  |  |  | 444 | 415 |  |  | 5.1 | 30.6
12 | ТЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей; (20 (4-парн. линий) х 4 = 80 пар | 100 пар | 0.8 | 188.66 | 176.15 |  |  |  | 151 | 141 |  |  | 13 | 10.4
13 | Цена поставщика | Соединительный блок типа 110 5-ти парный (Цена: 36,00:1,18:5,56) | шт | 20 | 5,49 36,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 110
14 | Цена поставщика | 110 Modular Jack Сменный модуль RJ45 Т568А/Т568В UTP Cat 5е (Цена: 116,8:1,18:5,56) | шт | 18 | 17,8 116,8/1,18/5,56 |  |  |  |  | 320
15 | Цена поставщика | Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар (Цена: 356,00:1,18:5,56) | шт | 1 | 54,26 356/1,18/5,56 |  |  |  |  | 54
16 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 39 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 328 | 283 |  |  | 0.52 | 20.28
17 | ТЕРм10-06-033-33 | Маркировка информационных портов розеток и панели | 1 шт | 60 | 2.45 | 2.4 |  |  |  | 147 | 144 |  |  | 0.2 | 12
18 | Цена поставщика | Бумажные полоски для маркировки кросс. панелей (Цена: 512,00:1,18:5,56) | шт | 2 | 78,04 512,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 156
19 | Цена поставщика | Коммутационная панель серии 110 24 портов RJ45 CAT 5E, 1U (Цена: 3683,00:1,18:5,56) | шт | 4 | 561,36 3683,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 2245
20 | Цена поставщика | 110 XC Cross кроссовая панель в 19" стойку на 100 пар 22-26 AWG 1U Cat 5е (Цена: 2200,00:1,18:5,56) | шт | 1 | 335,33 2200,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 335
21 | ТЕРм10-03-013-05 прим. | Монтаж: коммутационная панель | 1 шт. | 5 | 137.61 | 91.6 | 20.76 | 4.22 |  | 688 | 458 | 104 | 21 | 6.76 | 33.8
22 | Цена поставщика | Кабельный органайзер с 5 кольцами 1U (Цена: 1250,00:1,18:5,56) | шт | 3 | 190,53 1250,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 572
23 | Цена поставщика | 19" 1U блок розеток Shuko на 7 поз.с выключателем (Цена: 1800,00:1,18:5,56) | шт | 1 | 274,36 1800,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 274
24 | Цена поставщика | Модуль вентиляторный 4 эл с выкл-для шкафов EcoLine (Цена:3420,4:1,18:5,56) | шт | 1 | 521,34 3420,4/1,18/5,56 |  |  |  |  | 521
25 | ТЕРм11-03-001-01 прим. | Монтаж в шкаф полки, органайзеров, блока розеток питания и пр. | 1 шт. | 23 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 193 | 167 |  |  | 0.52 | 11.96
26 | Цена поставщика | Modular Plugs Boots Защитный колпачек для RJ45,белый (Цена:8,00:1,18:5,56) | шт | 36 | 1,22 8,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 44
27 | цена поставщика | 19" Шкаф настенный EcoLine 12U 600x600x604 mm дверь стекло (Цена: 6432,00:1,18:4,19) | шт | 1 | 6432,00/1,18/4,19 |  |  |  | 1301 | 1301
28 | ТЕРм10-04-112-02 прим. | Монтаж: шкаф или панель коммутации, количество пар 100 | 1 шт. | 1 | 508.42 | 379.4 |  |  |  | 508 | 379 |  |  | 28 | 28
29 | Цена поставщика | Кабель питания вилка " Евро" розетка АС-101 3m (Цена:1500,00:1,18:5,56) | шт | 1 | 228,63 1500,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 229
30 | Цена поставщика | Кабельное кольцо (Цена:80,41:1,18:5,56) | шт | 10 | 12,26 80,41/1,18/5,56 |  |  |  |  | 123
31 | Цена поставщика | Комплект крепежа для 19" оборудования (винт+гайка) (Цена:30,00:1,18:5,56) | шт | 50 | 4,57 30,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 229
32 | Цена поставщика | Хомут нейлон (белый) 200мм, упаковка 100шт. (Цена:260,00:1,18:5,56) | упак. | 2 | 39,63 260,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 79
33 | Цена поставщика | Хомут нейлон (белый) 300мм, упаковка 100шт. (Цена:260,00:1,18:5,56) | упак. | 2 | 39,63 260,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 79
34 | ТЕРм10-01-054-01 | Монтаж кабеля информационного по кабель-каналам | 100 м кабеля | 22.85 | 126.41 | 93.68 | 25.37 | 5.15 |  | 2888 | 2141 | 580 | 118 | 7.8 | 178.23
35 | Цена поставщика | Кабель ТППэп 10х2х0,4 (Цена:150,00:1,18:5,56) | м | 150 | 22,86 150,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 3429
36 | Цена поставщика | Кабель UTP 4 пары Cat 5е в коробке 305m PVC, одножильный. (Цена:3904,00:1,18:5,56) | кор | 7 | 595,05 3904,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 4165
37 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.1 | 419.25 | 272.61 | 48.52 | 0.17 |  | 42 | 27 | 5 |  | 20.33 | 2.03
38 | Цена поставщика | Кабель -канал 80х50 (Цена:320,00:1,18:5,56) | м | 10 | 48,77 320,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 488
39 | Цена поставщика | Угол плоский для 80х50 (Цена:291,00:1,18:5,56) | шт | 3 | 44,35 291,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 133
40 | Цена поставщика | Угол внутренний 80х50 (Цена:182,00:1,18:5,56) | шт | 2 | 27,74 182,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 55
41 | Цена поставщика | Угол внешний 80х50 (Цена:218,00:1,18:5,56) | шт | 1 | 33,23 218,00/1,18/5,56 |  |  |  |  | 33
42 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.08 | 363.95 | 246.59 | 43.79 | 0.17 |  | 29 | 20 | 4 |  | 18.39 | 1.47
43 | Цена поставщика | Кабель-канал 50х20 (Цена:60:1,18:5,98) | м | 8 | 8,5 60/1,18/5,98 |  |  |  |  | 68
44 | Цена поставщика | Заглушка для канала 50х20 (Цена:960:1,18:5,98) | шт | 2 | 136,05 960/1,18/5,98 |  |  |  |  | 272
45 | Цена поставщика | Угол внутренний 50х20 (Цена:30:1,18:5,98) | шт | 2 | 4,25 30/1,18/5,98 |  |  |  |  | 9
46 | Цена поставщика | Накладка на стык для канала 50х20 (Цена:45:1,18:5,98) | шт | 2 | 6,38 45/1,18/5,98 |  |  |  |  | 13
47 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 | 680.22 | 666.88 |  |  |  | 680 | 667 |  |  | 32 | 32
48 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 | 936.95 | 203.28 | 733.67 | 67.95 |  | 9 | 2 | 7 | 1 | 15.17 | 0.15
49 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.11 | 3846.34 | 869.83 | 2976.51 | 329.74 |  | 423 | 96 | 327 | 36 | 67.22 | 7.39
50 | ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 | 3949.5 | 1133.93 | 2815.57 | 443.64 |  | 39 | 11 | 28 | 4 | 87.63 | 0.88
51 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.13 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 175 | 123 |  |  | 78.66 | 10.23
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
52 | ТЕРп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 система | 1 | 2557.38 | 2557.38 |  |  |  | 2557 | 2557 |  |  | 128 | 128
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 34112 | 10024 | 1248 | 219 |  | 690.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 34656 | 9922 | 1258 | 229 |  | 665.24
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 48-51, 2, 4-5, 11, 16, 21, 25, 34, 47, 10, 28, 12, 17, 37, 42, 52) | [9 empty] | 441 | 431 | 9 | 9
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 6-9, 13-15, 18-20, 22-24, 26, 29-33, 35-36, 38-41, 43-46) | [9 empty] | 303
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 27) | [9 empty] | 197
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 27) | [9 empty] | 81
Расходы на комплектацию оборудования - согласно п.4.63 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,008 (ОЗП=1,008; ЭМ=1,008; ЗПМ=1,008; МАТ=1,008; ТЗ=1,008; ТЗМ=1,008) (Поз. 1, 3, 27) | [9 empty] | 55
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 52) | [9 empty] | -533 | -533 |  |  |  | -25.6
Накладные расходы | [9 empty] | 8166
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2134) (Поз. 52) | [9 empty] | 1387
78% ФОТ (от 128) (Поз. 51) | [9 empty] | 100
80% ФОТ (от 5282) (Поз. 2, 4-5, 11, 16, 21, 25, 34, 47) | [9 empty] | 4226
92% ФОТ (от 2104) (Поз. 10, 28) | [9 empty] | 1936
95% ФОТ (от 49) (Поз. 37, 42) | [9 empty] | 47
100% ФОТ (от 297) (Поз. 12, 17) | [9 empty] | 297
110% ФОТ (от 157) (Поз. 48-50) | [9 empty] | 173
Сметная прибыль | [9 empty] | 5790
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2134) (Поз. 52) | [9 empty] | 854
50% ФОТ (от 128) (Поз. 51) | [9 empty] | 64
60% ФОТ (от 5282) (Поз. 2, 4-5, 11, 16, 21, 25, 34, 47) | [9 empty] | 3169
65% ФОТ (от 2450) (Поз. 10, 28, 12, 17, 37, 42) | [9 empty] | 1593
70% ФОТ (от 157) (Поз. 48-50) | [9 empty] | 110
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1105 |  |  |  |  | 18.65
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 36240 |  |  |  |  | 544.19
Итого Оборудование | [9 empty] | 6892
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 4375 |  |  |  |  | 102.4
Итого | [9 empty] | 48612 |  |  |  |  | 665.24
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 16584
Машины и механизмы | [9 empty] | 1258
ФОТ | [9 empty] | 10151
Оборудование | [9 empty] | 6892
Накладные расходы | [9 empty] | 8166
Сметная прибыль | [9 empty] | 5790
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 48612 |  |  |  |  | 665.24
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова
21.05.14 г.

## 25309
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25309
(локальная смета)
|  | на | реконструкцию помещений для отдела 042. г.Лесной ул.Островского, 2. Инв.№ 8811031
Раздел: Система охранной и тревожной сигнализации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24869-14-ОС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________60,261 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,367 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________35,660 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,839 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,395 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________14,162 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________897,12 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Цена поставщика | Пульт контроля и управления С2000-М (Ц:5491,20руб:1,18:4,21) | 1 шт. | 1 | 5491,20/1,18/4,21 |  |  |  | 1105 | 1105
2 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: пульт контроля и управления С2000-М | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
3 | Цена поставщика | Пульт и клавиатура со светодиодными индикаторами на 20 охранных или пожарных зон С2000-КС (Ц:1693,12руб:1,18:4,21) | 1 шт. | 1 | 1693,12/1,18/4,21 |  |  |  | 341 | 341
4 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: пульт и клавиатура С2000-КС | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
5 | Цена поставщика | Контроль по двухпроводной линии С2000-КДЛ (Ц:1830,40руб:1,18:4,21) | 1 шт. | 2 | 1830,40/1,18/4,21 |  |  |  | 737 | 737
6 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: контроллер С2000-КДЛ | 1 шт. | 2 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 130 | 115 | 1 |  | 4 | 8
7 | Цена поставщика | Адресный релейный блок на два реле С2000-СП1 (Ц:1435,72руб:1,18:4,21) | 1 шт. | 1 | 1435,72/1,18/4,21 |  |  |  | 289 | 289
8 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
9 | Цена поставщика | Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель С2000-ИК исп.02 (Ц:840руб:1,18:5,98) | 1 шт. | 22 | 119,04 840/1,18/5,98 |  |  |  |  | 2619
10 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель С2000-ИК исп.02 | 1 шт. | 20 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 1726 | 1561 | 7 |  | 5.76 | 115.2
11 | Цена поставщика | Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель С2000-ШИК (Ц:783,21руб:1,18:5,98) | 1 шт. | 4 | 110,99 783,21/1,18/5,98 |  |  |  |  | 444
12 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель С2000-ШИК | 1 шт. | 4 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 345 | 312 | 1 |  | 5.76 | 23.04
13 | Цена поставщика | Акустический адресный охранный извещатель С2000-СТ (Ц:543,39руб:1,18:5,98) | 1 шт. | 21 | 77,01 543,39/1,18/5,98 |  |  |  |  | 1617
14 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 20 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 278 | 256 |  |  | 1 | 20
15 | Цена поставщика | Адресный магнитоконтактный охранный извещатель С2000-СМК (Ц:228,80руб:1,18:5,98) | 1 шт. | 60 | 32,42 228,80/1,18/5,98 |  |  |  |  | 1945
16 | Цена поставщика | Адресный магнитоконтактный охранный извещатель для защиты металлических дверей С2000-СМК Эстет (Ц:345,27руб:1,18:5,98) | 1 шт. | 5 | 48,93 345,27/1,18/5,98 |  |  |  |  | 245
17 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 59 | 13.84 | 11.38 | 0.17 |  |  | 817 | 671 | 10 |  | 0.84 | 49.56
18 | Болид 2014 | Адресная тревожная кнопка С2000-КТ (Ц:421,85руб:1,18:5,98) | 1 шт. | 7 | 59,78 421,85/1,18/5,98 |  |  |  |  | 418
19 | ТЕРм10-01-039-06 | Монатж: кнопка тревожная с подготовкой места установки | 1 шт. | 7 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 172 | 168 |  |  | 2 | 14
20 | Цена поставщика | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз" (Ц:320,61руб 1,18:5,98) | шт | 8 | 45,44 320,61/1,18/5,98 |  |  |  |  | 364
21 | ТЕРм10-08-003-06 прим. | Монтаж: блок разветвительно-изолирующий "Бриз" | 1 шт. | 7 | 97.17 | 84.04 | 0.49 |  |  | 680 | 588 | 3 |  | 5.76 | 40.32
22 | Цена поставщика | SKAT - 12-3.0-DIN (Ц: 1464руб:1,18:4,21) | 1 шт. | 1 | 1464/1.18/4.21 |  |  |  | 295 | 295
23 | ТЕРм10-02-016-06 | Монтаж: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
24 | Цена поставщика | АКБ 12в 7,0 А/ч (Ц:495руб:1,18:5.98) | шт | 1 | 70,15 495/1,18/5,98 |  |  |  |  | 70
25 | Цена поставщика | АКБ 12в 26,0 А/ч (Ц:2025руб:1,18:5.98) | шт | 1 | 286,97 2025/1,18/5,98 |  |  |  |  | 287
26 | ТЕРм08-01-121-01 | Монтаж: аккумулятор стационарный | 1 шт. | 2 | 46.76 | 27.91 |  |  |  | 94 | 56 |  |  | 2.06 | 4.12
27 | Цена поставщика | Блок защиты от скачков напряжения "Альбатрос-500 DIN" (Ц:931руб:1,18:4,21) | шт | 1 | 931/1.18/5.98 |  |  |  | 132 | 132
28 | ТЕРм10-08-003-03 | Монтаж: блок защиты от скачков напряжения "АЛЬБАТРОС-500" | 1 шт. | 1 | 59.97 | 51.77 | 0.37 |  |  | 60 | 52 |  |  | 3.6 | 3.6
29 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-12-К" (Ц:380руб :1,18:5,98) | шт | 1 | 53,85 380/1,18/5,98 |  |  |  |  | 54
30 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель комбинированный | 1 шт. | 1 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 99 | 75 |  |  | 6 | 6
31 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 100 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 732 | 688 |  |  | 0.5 | 50
32 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 100 | 2.85 |  |  |  |  | 285
33 | ТЕРм10-06-037-05 | Шкаф настенный для приборов, размер до 640х840 мм | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
34 | Цена поставщика | Е5968. Шкаф SRN6425K навесной 600x400x250мм светло-серый с монтажной платой IP65 (ABB) (Ц:6164,03руб: 1,18:4,21) | шт | 1 | 6164,03/1,18/4,21 |  |  |  | 1241 | 1241
35 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:432,23руб:1,18:5,98) | копл-кт | 1 | 61,25 432,23/1,18/5,98 |  |  |  |  | 61
36 | Цена поставщика | Комплект проставок для шкафа АА 8025 комплект 12 шт (Ц:524руб:1,18:5,98) | копл-кт | 1 | 74,26 524/1,18/5,98 |  |  |  |  | 74
37 | Цена поставщика | DIN-рейка (40см) оцинкованная (Ц:42руб :1,18:5,98) | шт | 1 | 5,95 42/1,18/5,98 |  |  |  |  | 6
38 | Цена поставщика | Шина нул в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-К-З ИЭК YNN10-69-12KD-K06 (Ц:68,60руб :1,18:5,98) | шт | 4 | 9,72 68,60/1,18/5,98 |  |  |  |  | 39
39 | Цена поставщика | Шина "N"нулевая 6х9мм 14/2 (14групп/крепеж по краям) ИЭК YNN11-14-100 (Ц:74,90руб :1,18:5,98) | шт | 1 | 10,61 74,90/1,18/5,98 |  |  |  |  | 11
40 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 6 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 50 | 44 |  |  | 0.52 | 3.12
41 | Цена поставщика | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A C A9F79106 | шт | 1 | 36,14 255/1,18/5,98 |  |  |  |  | 36
42 | Цена поставщика | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 10A C A9F79110 | шт | 1 | 28,85 203,59/1,18/5,98 |  |  |  |  | 29
43 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 350 | 42 | 3 |  | 1.56 | 3.12
44 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 3 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 934 | 655 | 116 | 1 | 16.29 | 48.87
45 | Цена поставщика | TMC 15x17 Миниканал 00303 (Ц:29,41руб:1,18:5,98) | м | 300 | 4,17 29,41/1,18/5,98 |  |  |  |  | 1251
46 | Цена поставщика | Кабель антенный коаксиальный 50Ом RG58U (Ц:15000руб.:1,18:5.98) | 1000 м | 0.02856 | 2125,73 15000/1.18/5.98 |  |  |  |  | 61
47 | Цена поставщика | Кабель силовой ПСВВ 3х1,5мм2 (Ц:16000руб.:1,18:5.98) | 1000 м | 0.0306 | 2267,45 16000/1.18/5.98 |  |  |  |  | 69
48 | Цена поставщика | Кабель симметричный КССПВ-5 1х2х0,52 UTR4-Cat5 (Ц:4550руб.:1,18:5.98) | 1000 м | 0.612 | 644,8 4,55*1000/1.18/5.98 |  |  |  |  | 395
49 | Цена поставщика | Шнур ШВВП 2х0,75мм2 (Ц:9000руб.:1,18:5.98) | 1000 м | 0.0612 | 1275,44 9000/1.18/5.98 |  |  |  |  | 78
50 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 4.18 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 791 | 195 | 234 | 103 | 3.52 | 14.71
51 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод (кабель), количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 3 | 1497.34 | 267.65 | 64.3 | 4 |  | 4492 | 803 | 193 | 12 | 20.2 | 60.6
52 | ТСЦ-301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 330 |  |  |  |  | 3303 | 3303
53 | Цена поставщика | Передатчик ПРД-160 (Ц:2950руб :1,18:4,21) | шт | 1 | 2950/1,18/4,21 |  |  |  | 594 | 594
54 | ТЕРм10-04-088-01 прим. | Монтаж: передатчик | 1 компл. | 1 | 213.25 | 135.5 |  |  |  | 213 | 136 |  |  | 10 | 10
55 | Цена поставщика | Антенна "СР-168-170" (Ц:893руб :1,18:4,21) | шт | 1 | 893/1,18/4,21 |  |  |  | 180 | 180
56 | Цена поставщика | Антенна ADA-0062 (Ц:354руб :1,18:4,21) | шт | 1 | 354/1,18/4,21 |  |  |  | 71 | 71
57 | ТЕРм10-04-088-01 | Монтаж: антенна | шт. | 2 | 213.25 | 135.5 |  |  |  | 427 | 271 |  |  | 10 | 20
58 | Цена поставщика | ВЧ-кабельный разъём PL259/4 (Ц:70руб.:1,18:5.98) | шт | 1 | 9,92 70/1,18/5,98 |  |  |  |  | 10
59 | Цена поставщика | Сотовый модем "Дятел" (Ц:3068руб :1,18:4,21) | шт | 1 | 3068/1,18/4,21 |  |  |  | 618 | 618
60 | ТЕРм10-03-013-05 прим. | Монтаж: модем | 1 шт. | 1 | 137.61 | 91.6 | 20.76 | 4.22 |  | 138 | 92 | 21 | 4 | 6.76 | 6.76
61 | Цена поставщика | ППК "Протон-4" (Ц:5300руб :1,18:4,21) | шт | 1 | 5300/1,18/4,21 |  |  |  | 1067 | 1067
62 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 | 187.59 | 165.79 | 0.46 |  |  | 188 | 166 |  |  | 11.7 | 11.7
63 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 | 1252.93 | 274.7 | 978.23 | 90.6 |  | 25 | 5 | 20 | 2 | 20.5 | 0.41
64 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.29 | 2653.68 | 592.26 | 2061.42 | 228.36 |  | 770 | 172 | 598 | 66 | 45.77 | 13.27
65 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.04 | 2719.16 | 657.74 | 2061.42 | 228.36 |  | 109 | 26 | 83 | 9 | 50.83 | 2.03
66 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.35 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 470 | 331 | 1 |  | 78.66 | 27.53
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
67 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 шт. | 2 | 22.53 | 22.53 |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 1.7 | 3.4
68 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 токоприемник | 4 | 30.71 | 30.71 |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 1.7 | 6.8
69 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 100 точек | 0.04 | 327.61 | 327.61 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 18.16 | 0.73
70 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 линия | 10 | 8.19 | 8.19 |  |  |  | 82 | 82 |  |  | 0.45 | 4.5
71 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 устройство | 1 | 504.26 | 504.26 |  |  |  | 504 | 504 |  |  | 28.38 | 28.38
72 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 сигнал | 110 | 30.86 | 30.86 |  |  |  | 3395 | 3395 |  |  | 1.87 | 205.7
73 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 схема | 2 | 108.26 | 108.26 |  |  |  | 217 | 217 |  |  | 6.81 | 13.62
74 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.2.6 п.2+3= 75% (30х75=22,5)% ОЗП=1,225; ЭМ=1,225; ТЗ=1,225 | 1 система | 1 | 449.55 | 449.55 |  |  |  | 450 | 450 |  |  | 21.56 | 21.56
75 | ТЕРп02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.2.6 п.2+3= 75% (30х75=22,5)% ОЗП=1,225; ЭМ=1,225; ТЗ=1,225 | 1 канал | 2 | 216.35 | 216.35 |  |  |  | 433 | 433 |  |  | 10.38 | 20.76
76 | ТЕРп01-04-075-01 | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии без ответвлений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 | 1 полукомплект | 1 | 1658.55 | 1658.55 |  |  |  | 1659 | 1659 |  |  | 90.8 | 90.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 42026 | 14759 | 1327 | 204 |  | 976.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 41851 | 13950 | 1335 | 212 |  | 897.12
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 63-66, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 31, 40, 60, 62, 14, 30, 54, 57, 26, 43-44, 50-51, 33, 67-76) | [9 empty] | 643 | 635 | 9 | 9
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 9, 11, 13, 15-16, 18, 20, 24-25, 29, 35-39, 41-42, 45-49, 58) | [9 empty] | 204
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 5, 7, 22, 27, 34, 52-53, 55-56, 59, 61) | [9 empty] | 299
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 5, 7, 22, 27, 34, 52-53, 55-56, 59, 61) | [9 empty] | 123
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 67-76) | [9 empty] | -1444 | -1444 |  |  |  | -79.25
Накладные расходы | [9 empty] | 10934
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 5775) (Поз. 67-76) | [9 empty] | 3754
78% ФОТ (от 345) (Поз. 66) | [9 empty] | 269
80% ФОТ (от 5006) (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 31, 40, 60, 62) | [9 empty] | 4005
92% ФОТ (от 770) (Поз. 14, 30, 54, 57) | [9 empty] | 708
95% ФОТ (от 1947) (Поз. 26, 43-44, 50-51) | [9 empty] | 1850
100% ФОТ (от 27) (Поз. 33) | [9 empty] | 27
110% ФОТ (от 292) (Поз. 63-65) | [9 empty] | 321
Сметная прибыль | [9 empty] | 7476
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 5775) (Поз. 67-76) | [9 empty] | 2310
50% ФОТ (от 345) (Поз. 66) | [9 empty] | 173
60% ФОТ (от 5006) (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 31, 40, 60, 62) | [9 empty] | 3004
65% ФОТ (от 2744) (Поз. 14, 30, 54, 57, 26, 43-44, 50-51, 33) | [9 empty] | 1785
70% ФОТ (от 292) (Поз. 63-65) | [9 empty] | 204
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 2367 |  |  |  |  | 43.24
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 35660 |  |  |  |  | 536.88
Итого Оборудование | [9 empty] | 10395
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 11839 |  |  |  |  | 317
Итого | [9 empty] | 60261 |  |  |  |  | 897.12
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 16171
Машины и механизмы | [9 empty] | 1335
ФОТ | [9 empty] | 14162
Оборудование | [9 empty] | 10395
Накладные расходы | [9 empty] | 10934
Сметная прибыль | [9 empty] | 7476
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 60261 |  |  |  |  | 897.12
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова
08.04.14 г.

## 25323
|  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25323
(взамен сметы 25304)
|  | на | реконструкцию помещений для отдела 042, г.Лесной, ул. Островского, 2. Инв. № 8811031
Раздел: Наружные линии связи.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект №24844-14-СС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________152,218 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,325 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________106,550 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих (ПНР "в холостую 80%") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________16,238 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,105 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________25,880 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1465,92 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 34.952 | тыс. руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы внутри зданий
1 О | Цена поставщика | Модульный VoIP-шлюз DVG-2032S/16CORU (16 FXS портов, 1 LAN-порт 10\100 Мбит/с, 1 WAN-порт 10\100 Мбит/с, возможность установки дополнительного модуля на 16 FXS-портов) | шт. | 1 | 1641,51 8154,70/1,18/4,21 |  |  |  | 1642 | 1642
2 | ТЕРм10-03-013-05 прим. | Монтаж: модульный VoIP-шлюз DVG-2032S/16CORU | 1 шт. | 1 | 137.61 | 91.6 | 20.76 | 4.22 |  | 138 | 92 | 21 | 4 | 6.76 | 6.76
3 О | Цена поставщика | Управляемый коммутатор 2 уровня DES-3200-28/C1 | шт. | 2 | 2121,21 10537,77/1,18/4,21 |  |  |  | 4242 | 4242
4 | ТЕРм10-03-013-05 прим. | Монтаж: коммутатор 2 уровня DES-3200-28/C1 | 1 шт. | 2 | 137.61 | 91.6 | 20.76 | 4.22 |  | 275 | 183 | 42 | 8 | 6.76 | 13.52
5 О | Цена поставщика | Модуль SFP DEM-310GT | шт. | 4 | 202,53 1006,15/1,18/4,21 |  |  |  | 810 | 810
6 | ТЕРм10-03-013-05 прим. | Монтаж: аппаратура сопряжения канала передачи данных (модуль D-Link) | 1 шт. | 4 | 137.61 | 91.6 | 20.76 | 4.22 |  | 550 | 366 | 83 | 17 | 6.76 | 27.04
7 | ТЕРм10-06-033-33 прим. | Маркировка информационных портов шлюза, коммутаторов, модулей SFP | 1 шт | 156 1*18*2+2*28*2+4*1*2 | 2.45 | 2.4 |  |  |  | 382 | 374 |  |  | 0.2 | 31.2
8 | Цена поставщика | Оптический патч-корд LC/UPC-SC/UPC 9/125 duplex SM одномодульный 2м | шт. | 4 | 62,23 439,11/1,18/5,98 |  |  |  |  | 249
9 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 8 4*2 | 2.98 | 2.92 |  |  |  | 24 | 23 |  |  | 0.22 | 1.76
10 О | Цена поставщика | Шкаф 19" напольный Server MAX 42U800*1000 SRV42U8BR1R1 | шт. | 1 | 14513,27 72099/1,18/4,21 |  |  |  | 14513 | 14513
11 | ТЕРм10-04-113-02 прим. | Монтаж: шкаф 19" напольный Server MAX 42U800*1000 | 1 шт. | 1 | 287.67 | 209.59 | 49.97 | 10.15 |  | 288 | 210 | 50 | 10 | 16.4 | 16.4 | 0.2
12 | Цена поставщика | Вентиляторный модуль с 6 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Server MAX, черный M55HV6FSTB | шт. | 1 | 1063,29 7503/1,18/5,98 |  |  |  |  | 1063
13 | ТЕРм11-03-001-01 прим. | Монтаж: вентиляторный модуль с 6 вентиляторами и управляемым термостатом | 1 шт. | 1 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 8 | 7 |  |  | 0.52 | 0.52
14 | Цена поставщика | 19" 1U консольная полка глубина 400 мм E44RAK40B | шт. | 1 | 157,02 1108/1,18/5,98 |  |  |  |  | 157
15 | Цена поставщика | 19" стационарная полка усиленной конструкции, регулируемая глубина M55SR720B | шт. | 1 | 486,79 3435/1,18/5,98 |  |  |  |  | 487
16 | Цена поставщика | Уголки для шкафа глубиной 1000 мм, комплект 2 шт. M44RLD100 | шт. | 1 | 162,26 1145/1,18/5,98 |  |  |  |  | 162
17 | Цена поставщика | Высокопрочные опоры, металлические с резиновым покрытием (комплект 4 шт.), высота 90 мм, регулируемые M11PNY99 | шт. | 1 | 105,86 747/1,18/5,98 |  |  |  |  | 106
18 | Цена поставщика | Органайзер кабельный 19" 1U 5 колец, черный E440RG1UB | шт. | 2 | 97,5 688/1,18/5,98 |  |  |  |  | 195
19 | ТЕРм11-03-001-01 прим. | Монтаж в шкаф полок, уголков, опор, органайзеров кабельных | 1 шт. | 10 1+1+1*2+1*4+2 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 84 | 73 |  |  | 0.52 | 5.2
20 | Цена поставщика | Блок розеток 9 поз. Schuko PDU/2,5 м M449SBKA | шт. | 1 | 329,91 2328/1,18/5,98 |  |  |  |  | 330
21 | ТЕРм08-03-591-12 прим. | Монтаж: блок розеток | 100 шт. | 0,01 1/100 | 1151.02 | 969.52 | 20.46 | 1.27 |  | 12 | 10 |  |  | 69.4 | 0.69
22 | Цена поставщика | Коммутационная панель 19" с 24 ST разъемами, выдвижная, черная 1U, глубина 300 мм AMP 4-1206138-4 | шт. | 1 | 1556,03 10980/1,18/5,98 |  |  |  |  | 1556
23 | ТЕРм10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации в шкафу, количество пар 100 | 1 шт. | 1 | 508.42 | 379.4 |  |  |  | 508 | 379 |  |  | 28 | 28 | 0.004
24 | Цена поставщика | Коммутационная панель 19" с 12 ST разъемами, выдвижная, черная 1U, глубина 300 мм AMP 2-1206138-4 | шт. | 2 | 1067,22 7027/1,18/5,58 |  |  |  |  | 2134
25 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации в шкафу, количество пар до 20 | 1 шт. | 2 | 94.46 | 67.75 |  |  |  | 189 | 136 |  |  | 5 | 10 | 0.01
26 | ТЕРм10-06-033-33 | Маркировка информационных портов розеток, коммутационных панелей | 1 шт | 96 1*24*2+2*12*2 | 2.45 | 2.4 |  |  |  | 235 | 230 |  |  | 0.2 | 19.2
27 | Цена поставщика | Пигтейл SC/PC SM, 1м | шт. | 48 | 13,61 96,03/1,18/5,98 |  |  |  |  | 653
28 | ТЕРм11-04-020-01 | Разделка информационных кабелей и установка разъемов (коммутационные кабели) | 1 шт. | 96 48*2 | 33.86 | 27.3 |  |  |  | 3251 | 2621 |  |  | 2.06 | 197.76
29 | ТЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0,48 48/100 | 188.66 | 176.15 |  |  |  | 91 | 85 |  |  | 13 | 6.24
30 | Цена поставщика | Кабель оптический ИКСН-М4П-А16-2,5 | 1000 м | 2,142 2100*1,02/1000 | 7653,76 54008/1,18/5,98 |  |  |  |  | 16394
31 | ТЕРм10-01-054-01 прим. | Прокладка кабеля оптического в кабель-канале | 100 м кабеля | 0,48 48/100 | 126.41 | 93.68 | 25.37 | 5.15 |  | 61 | 45 | 12 | 2 | 7.8 | 3.74
32 | ТЕРм08-02-413-02 | Кабель оптический за подвесным потолком (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 м | 0,3 30/100 | 1655.27 | 390.95 | 96.44 | 6.01 |  | 497 | 117 | 29 | 2 | 29.505 | 8.85
33 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,6 60/100 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 1103 | 284 | 78 | 14 | 37.1 | 22.26
34 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,02 2/100 | 730.59 | 104.15 | 11.69 | 0.73 |  | 15 | 2 |  |  | 7.86 | 0.16
Раздел 2. Монтажные работы наружные
35 | Цена поставщика | Муфта оптическая тупиковая под термоусадку SNR-FOSC-Q-T (GPJ-Q-T) | шт. | 1 | 201,94 1425/1,18/5,98 |  |  |  |  | 202
36 | Цена поставщика | Трубка термоусадочная с клеем 30/08 | шт. | 1 | 34,86 246/1,18/5,98 |  |  |  |  | 35
37 | ТЕРм10-06-051-04 прим. | Монтаж: Муфта оптическая тупиковая под термоусадку SNR-FOSC-Q-T (GPJ-Q-T) 6 284,83 = 28 437,87 - 32,82 x 652,39 - 1 x 741,60 | 1 шт. | 1 | 6284.83 | 1292.2 | 4805.96 | 594.34 |  | 6285 | 1292 | 4806 | 594 | 71 | 71
Уд | 1. 171312 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная на базе автомобиля КАМАЗ-43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 32,82 32,82 | 652.39 |  | 652.39 | 18.2 |  | 21411.44 |  | 21411.44 | 597.32
Уд | 2. 502-0650 | Муфта оптическая МОГ-М-01-IV | компл. | 1 1 | 741.6 |  |  |  |  | 741.6
38 | ТЕРм10-06-048-06 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу | 100 м кабеля | 19,1 1910/100 | 534.58 | 218.85 | 304.24 | 37.64 |  | 10210 | 4180 | 5811 | 719 | 15 | 286.5
39 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации занятого | 1 канал | 79 | 102.32 | 7.2 |  |  |  | 8083 | 569 |  |  | 0.55 | 43.45
40 | ТЕР15-01-064-01 | Разборка стен фасадов зданий из искусственных плит на металлическом каркасе, с последующим использованием плит (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 40/100 | 3031.23 | 2926.8 | 104.43 | 5.75 |  | 1212 | 1171 | 41 | 2 | 216 | 86.4
41 | ТЕР15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе б/у (на материалы МАТ=0 к расх.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 40/100 | 3789.04 | 3658.5 | 130.54 | 7.19 |  | 1516 | 1464 | 52 | 3 | 270 | 108
42 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,5 50/100 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 919 | 237 | 65 | 12 | 37.1 | 18.55
43 | ТЕРм10-06-054-12 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 16 | 1 участок | 2 | 11579.81 | 473.2 | 11097.15 | 309.58 |  | 23160 | 946 | 22194 | 619 | 26 | 52
44 | ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,01 1/100 | 5141.15 | 1133.93 | 4007.22 | 443.92 |  | 51 | 11 | 40 | 4 | 87.63 | 0.88
45 | ТЕРм08-02-374-01 | Устройство ввода в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2 | 1 шт. | 1 | 499.66 | 47.48 | 437.69 | 50.96 |  | 500 | 47 | 438 | 51 | 3.21 | 3.21
46 | ТСЦ-103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0.5 | 14.72 |  |  |  |  | 7
47 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 1 | 22.58 | 6.37 |  |  |  | 23 | 6 |  |  | 0.47 | 0.47
Раздел 3. Пусконаладочные работы
48 | ТЕРп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 (С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.2.6 п.2+3=75% (30*75=22,5)% ОЗП=1,225; ЭМ=1,225; ТЗ=1,225) | 1 система | 2 | 3132.79 | 3132.79 |  |  |  | 6266 | 6266 |  |  | 156.8 | 313.6
49 | ТЕРп01-06-002-01 | Коммутатор, коммутационные панели (С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4=45% (30*45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135) | 1 шт. | 5 2+1+2 | 645.44 | 645.44 |  |  |  | 3227 | 3227 |  |  | 36.32 | 181.6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 114100 | 24653 | 33762 | 2061 |  | 1564.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 114638 | 23732 | 33849 | 2148 |  | 1465.92
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 40-41, 2, 4, 6, 13, 19, 31, 33, 42, 7, 26, 29, 37-39, 9, 11, 23, 25, 28, 21, 32, 34, 45, 47, 43, 48-49) | [9 empty] | 1146 | 1060 | 88 | 88
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 8, 12, 14-18, 20, 22, 24, 27, 30, 35-36) | [9 empty] | 474
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 5, 10) | [9 empty] | 636
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 5, 10) | [9 empty] | 262
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 48-49) | [9 empty] | -1980 | -1980 |  |  |  | -99.04
Накладные расходы | [9 empty] | 23001
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 7921) (Поз. 48-49) | [9 empty] | 5149
80% ФОТ (от 1401) (Поз. 2, 4, 6, 13, 19, 31, 33, 42) | [9 empty] | 1121
92% ФОТ (от 3524) (Поз. 9, 11, 23, 25, 28) | [9 empty] | 3242
95% ФОТ (от 245) (Поз. 21, 32, 34, 45, 47) | [9 empty] | 233
100% ФОТ (от 8388) (Поз. 7, 26, 29, 37-39) | [9 empty] | 8388
105% ФОТ (от 2753) (Поз. 40-41) | [9 empty] | 2891
110% ФОТ (от 15) (Поз. 44) | [9 empty] | 17
120% ФОТ (от 1633) (Поз. 43) | [9 empty] | 1960
Сметная прибыль | [9 empty] | 14579
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 7921) (Поз. 48-49) | [9 empty] | 3168
55% ФОТ (от 2753) (Поз. 40-41) | [9 empty] | 1514
60% ФОТ (от 1401) (Поз. 2, 4, 6, 13, 19, 31, 33, 42) | [9 empty] | 841
65% ФОТ (от 12157) (Поз. 7, 26, 29, 37-39, 9, 11, 23, 25, 28, 21, 32, 34, 45, 47) | [9 empty] | 7902
70% ФОТ (от 1648) (Поз. 44, 43) | [9 empty] | 1154
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 152218 |  |  |  |  | 1465.92
Итого Строительные работы | [9 empty] | 7325 |  |  |  |  | 195.28
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 106550 |  |  |  |  | 874.48
Итого Оборудование | [9 empty] | 22105
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 16238 |  |  |  |  | 396.16
Итого | [9 empty] | 152218 |  |  |  |  | 1465.92
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 34952
Машины и механизмы | [9 empty] | 31701
ФОТ | [9 empty] | 25880
Оборудование | [9 empty] | 22105
Накладные расходы | [9 empty] | 23001
Сметная прибыль | [9 empty] | 14579
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 152218 |  |  |  |  | 1465.92
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Н.М.Шарина
16.04.14 г.
Проверил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение работ по монтажу наружных и внутренних сетей связи и охранной сигнализации в здании расположенном по ул. Островского, 2
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Создание кабельной системы для организации ЛВС. | 48612 | 37345 | 6892 | 4375 | 48612 | 37345 | 6892 | 4375 | 48612 | 37345 | 6892 | 4375 | 48612 | 25272-1 | 37345 | 6892 | 4375
Система охранной и тревожной сигнализации. | 60261 | 38027 | 10395 | 11839 | 60261 | 38027 | 10395 | 11839 | 60261 | 38027 | 10395 | 11839 | 60261 | 25309 | 38027 | 10395 | 11839
Наружные линии связи | 152218 | 113875 | 22105 | 16238 | 152218 | 113875 | 22105 | 16238 | 152218 | 113875 | 22105 | 16238 | 152218 | 25323 (взамен сметы 25304) | 113875 | 22105 | 16238
Итого в ценах 2000 года: | 261091 | 189247 | 39392 | 32452 | 261091 | 189247 | 39392 | 32452 | 261091 | 189247 | 39392 | 32452 | 261091 |  | 189247 | 39392 | 32452
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 1637634 |  | 1131697 | 165840 | 340097
НДС 18% | [12 empty] | 294774.12 |  | 203705.46 | 29851.2 | 61217.46
Всего: | [12 empty] | 1932408.12 |  | 1335402.46 | 195691.2 | 401314.46
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 58664597.54
- 5,98 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П).
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
- 4,21 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Приложение №1
к извещению на размещение заказа
на выполнение комплекса работ
по строительству объекта
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение работ по монтажу наружных и внутренних сетей связи и охранной сигнализации в здании расположенном по ул. Островского, 2
на 2014 год
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 189247 | 1131697 | 1131697 | 1131697
Оборудование | 39392 | 165840 | 165840 | 165840
Прочие затраты | 32452 | 340097 | 340097 | 340097
Всего: | 261091 | 1637634 | 1637634 | 1637634
НДС |  | 294774.12 | 294774.12 | 294774.12
Итого с НДС |  | 1932408.12 | 1932408.12 | 1932408.12
В расчете использованы индексы:
- 5,98 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П) - 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П) - 4,21 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028