Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-91.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проектной документации на строительство эвакуационной автомобильной дороги Монаково-Левино»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

на строительство автомобильной дороги Монаково - Левино

1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС. Блоки № 1,2. Внешние автомобильные дороги.

2 Основание для проектирования: распоряжение Правительства Российской Федерации о размещении Нижегородской атомной станции на территории Навашинского муниципального района Нижегородской области от 3 ноября 2011 года № 1937-р.

3 Стадии и этапы проектирования: проектная документация.

4 Вид строительства: новое строительство.

5 Цель проектирования: строительство автомобильной дороги в Навашинском районе Нижегородской области для организации транспортной связи Нижегородской АЭС с автодорогой Кулебаки – Валтово – Салавирь – Петров Мост, обеспечивающей подъезд к АЭС с трех направлений (требование п.7.32 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»), а также обеспечение транспортной связи населенных пунктов зоны возможного радиоактивного загрязнения.

Положение начальной точки трассы принять по оси автомобильной дороги Кулебаки – Валтово – Салавирь – Петров Мост (эксплуатационный километр 18+000), положение конечной точки трассы принять по оси автомобильной дороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (эксплуатационный километр 326+867).

Длина проектируемой автомобильной дороги 24,3 км.

6 Перечень выполняемых работ:

6.1 Разработка ТЗ на выполнение проектно-сметной документации;

6.2 Сбор исходных данных для проектирования, в т.ч. получение технических условий владельцев пересекаемых инженерных коммуникаций;

6.3 Экономическое обследование участка;

6.4 Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги, включая мостовые переходы через р. Ледь и р. Сережа, переустройство пересекаемого участка магистрального газопровода D=1200 мм;

6.5 Согласование проектной документации с заинтересованными организациями (ГИБДД, комитет по охране объектов культурного наследия, ГУАДНО, МЧС, водоохранные организации и т.д.);

6.6 Получение положительного заключения государственной экспертизы, участие без дополнительной оплаты в защите проектной документации в органах государственной экспертизы с представлением пояснений, документов и обоснований по требованию экспертизы, внесение в проектную документацию по замечаниям экспертизы изменений и дополнений не противоречащих данному заданию;

6.7 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

В составе проектно-сметной документации предусмотреть разработку разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Промышленная безопасность», «Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

7 Технические требования:

7.1 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с действующими на дату заключения договора правилами и нормами РФ;

7.2 Техническая категория дороги - IV;

7.3 Основные параметры элементов автодороги принять соответствующие ГОСТ Р 52338-2005:

ширина земляного полотна – 10,0 м;

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

ширина обочины – 2,0 м;

ширина части обочины, укрепленной по типу основной проезжей части – 0,5 м.

7.4 Конструкцию дорожной одежды принять облегченного типа с асфальтобетонным покрытием.

7.5 При проектировании учесть карстоопасные условия района размещения объекта.

7.6
Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Нижегородской области в базовом уровне цен 2001г. с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска проектной документации. Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС в программном комплексе ПК «Atomsmeta».

8 Исходные данные: при осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми исходными данными по запросу.

Данные инженерных изысканий предоставляет Заказчик.

9 Сроки выполнения работ.
	№ Этапа
	Наименование работ по договору
	Сроки выполнения

	
	
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Экономические изыскания
	Дата заключения договора
	01.10.2012

	2
	Разработка проектной документации на строительство автодорожных мостов через реки Ледь и Сережа, устройство наружного освещения, очистных сооружений.
	
	31.03.2013

	3
	Разработка проектной документации на переустройство магистрального газопровода
	
	31.03.2013

	4
	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги, переустройство коммуникаций
	
	31.03.2013

	
	ИТОГО
	
	



