## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству ОАО "Хиагда" | [10 empty] | Генеральный директор ОАО "Хиагда"
_____________________________ В.Г. Коломиец | [10 empty] | ____________________Е.И.Гонтарь
"_____" _________________________2011 год | [10 empty] | "____" __________________ 2011 год
Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № С-55
(локальная смета)
|  | на | Подземное выщелачивание блоков рудных залежей палеодолины №7. Строительство блока эстакад магистральных трубопроводов.
Устройство лотков эстакады 7-15-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Чертеж 2194-992620 КЖ л. 3; Смета А-973-11.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________90,713 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,704 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________271,09 |  | чел.час
Составлен в базовых ценах по состоянию на 2001 год.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
Протяженность лотка - 21.060 м, ширина - 3.66 м
1 | ФЕР01-01-031-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,026 округл(0.001*(3.66+2.0)*0.2*(21.06+2.0);3) | 1139.94 |  | 1139.94 | 174.24 | 30 |  | 30 | 5 |  |  | 12.1 | 0.31
2 | ФЕР01-01-031-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0.026 | 901.59 |  | 901.59 | 137.81 | 23 |  | 23 | 4 |  |  | 9.57 | 0.25
3 | ФЕР01-01-013-09 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.026 | 5096.14 | 116.69 | 4974.03 | 593.64 | 132 | 3 | 129 | 15 | 14.96 | 0.39 | 43.3 | 1.13
4 | ФСЦП310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 тонна | 50,7 26*1.95 | 6.07 |  | 6.07 |  | 308 |  | 308
5 | ФЕР01-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на расстояние 5 км ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 1000 м3 грунта | 0.026 | 1541.7 |  | 1389.9 | 152.6 | 40 |  | 36 | 4 |  |  | 11.3 | 0.29
6 | ФЕР01-01-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.026 | 359.33 | 28.47 | 326.52 | 57.17 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3.65 | 0.09 | 3.97 | 0.1
7 | ФЕР01-01-013-09 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка щебенистого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ( для подушки ) | 1000 м3 грунта | 0,055 округл(0.001*(26+(3.66+0.335*0.67)*(21.06+2*0,335)*0.335*1.035);3) | 5096.14 | 116.69 | 4974.03 | 593.64 | 280 | 6 | 274 | 33 | 14.96 | 0.82 | 43.3 | 2.38
8 | ФСЦП310-3006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1 | 1 тонна | 104,5 55*1.90 | 6.94 |  | 6.94 |  | 725 |  | 725
9 | ФЕР01-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на расстояние 4 км ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | 1000 м3 грунта | 0.055 | 1850.04 |  | 1667.88 | 183.12 | 102 |  | 92 | 10 |  |  | 13.56 | 0.75
10 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под каналы из щебенистого грунта | 100 м3 подушки | 0,55 55*0.01 | 17768.51 | 1885.96 | 814.95 | 81.08 | 9773 | 1037 | 448 | 45 | 230.84 | 126.96 | 8.06 | 4.43
11 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -76.45 | 108.4 |  |  |  | -8287
Раздел 2. Ж/бетонный лоток ЛК с плитой ПТ
12 | ФЕР07-06-001-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Устройство лотковых элементов канала марки ЛК , перекрываемых плитами ПТ | 100 м3 сборных конструкций | 0,2968 0.01*(1.38*7+1.0*7+1.24*7+0.62*7) | 17634.53 | 3423.77 | 7446.56 | 753.3 | 5234 | 1016 | 2210 | 224 | 372.96 | 110.69 | 55.8 | 16.56
13 | ФССЦ-403-0144 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 16,66 1.38*7+1.0*7 | 1837.28 |  |  |  | 30609
14 | ФССЦ-403-0693 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты перекрытий железобетонные | м3 | 13,02 1.24*7+0.62*7 | 3076.31 |  |  |  | 40054
15 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки из бетона В 7.5 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,082 0.01*8.2 | 58585.02 | 1404 | 1590.53 | 243 | 4804 | 115 | 130 | 20 | 180 | 14.76 | 18 | 1.48
16 | ФССЦ-401-0061 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -8.364 | 520 |  |  |  | -4349
17 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 8.364 | 535.46 |  |  |  | 4479
18 | ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обмазка верха бетонной подготовки битумом за 2 раза | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,82 8.2/0.1*0.01 | 1176.02 | 201.61 | 75.93 |  | 964 | 165 | 62 |  | 21.2 | 17.38
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 84930 | 2343 | 4475 | 361 |  | 271.09 |  | 27.68
Накладные расходы | [8 empty] | 3602
Сметная прибыль | [8 empty] | 2181
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 739 |  |  |  |  | 1.3 |  | 5.21
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1033
Мосты и трубы | [8 empty] | 3813 |  |  |  |  | 126.96 |  | 4.43
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 78650 |  |  |  |  | 110.69 |  | 16.56
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 5171 |  |  |  |  | 14.76 |  | 1.48
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 1307 |  |  |  |  | 17.38
Итого | [8 empty] | 90713 |  |  |  |  | 271.09 |  | 27.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 78112
Машины и механизмы | [8 empty] | 4475
ФОТ | [8 empty] | 2704
Накладные расходы | [8 empty] | 3602
Сметная прибыль | [8 empty] | 2181
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 90713 |  |  |  |  | 271.09 |  | 27.68
Составил _______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил _______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)