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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Технологическое сопровождение проектных, исследовательских работ по добыче и переработке руд Стрельцовского рудного  поля. 



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Целью работы является совершенствование систем разработки при отработке маломощных рудных тел, а также совершенствование существующей технологической схемы переработки руд Стрельцовского рудного поля для снижения себестоимости добычи и  переработки урановых руд  на ОАО "ППГХО".
В работе будут рассмотрены варианты систем разработки маломощных крутопадающих и пологопадающих рудных тел, селективная выемка, снижение закладки, уточнены параметры. 
Проведены промышленные испытания уточненной технологической схемы переработки урановых руд без добавки в качестве окислителя пиролюзита (диоксида марганца).
На основании результатов испытаний руд текущей добычи, выполняемых ЦНИЛ ОАО «ППГХО» в рамках производственной программы, будет разработана финансово-экономическая  модель по определению оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания.


	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Цель:  По горной части:
- Совершенствовать системы разработки при отработке маломощных рудных тел для повышения производительности блоков и снижения издержек на добычу.
По технологии:
- Показать возможность исключения применения  концентрата  диоксида марганца при выщелачивании уранового сырья на ГМЗ ОАО «ППГХО».
- На основании результатов испытаний руд текущей добычи, выполняемых ЦНИЛ ОАО «ППГХО» в рамках производственной программы, будет разработана финансово-экономическая  модель (ФЭМ) по определению оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания.
Задачи:      По технологии:
1. Разработка  технологического регламента опытно-промышленных испытаний.
2. Проведение опытно-промышленных испытаний по оптимизации процесса сернокислотного вскрытия урана.
3. По результатам испытаний,  осуществляется технико-экономическая оценка полученных данных.
4. По результатам промышленных испытаний и данных по вскрытию руд текущей добычи провести анализ и определить оптимальную степень извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания. Разработать  ФЭМ  и доказать целесообразность применения полученных результатов.
5. Разработка и выдача Технологического регламента для трех стадий  осуществления процесса вскрытия урана – выщелачивание железа, окисления железа, перевод урана в раствор.

6. По горной части:
1.Проведение систематического анализа состояния технологии подземной разработки маломощных рудных тел и выявление перспективных технологий.
2.Совершенствование параметров технологии селективной выемки руды при слоевых системах разработки.
3.Совершенствование параметров слоевых систем с закладкой очистного пространства

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы). :

	По технологии:
Этап 1. Сбор и оценка исходных данных:
- Для проведения опытно-промышленных испытаний  выщелачивания урановых руд без добавки в качестве окислителя пиролюзита.
 - Для определения оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана.
 Срок выполнения: 15 дней.
Этап 2. Разработка технологического регламента для проведения опытно-промышленных испытаний.  Срок выполнения: 15 дней.
Этап 3. Проведение опытно-промышленных испытаний в непрерывном режиме. Срок выполнения: 30 дней.
Этап  4. Технико-экономическая оценка результатов испытаний, разработка ФЭМ  оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана.
Срок выполнения: 30 дней
Этап 5. Подготовка заключительного отчета, внесение изменений в Технологический регламент для трех стадий осуществления процесса вскрытия урана – выщелачивание железа, окисления железа, перевод урана в раствор. Согласование технологического регламента с «Заказчиком»  
Срок выполнения: 90 дней. 

По горной части:
1. Этап 1. Проведение систематического анализа состояния технологии подземной разработки маломощных рудных тел и выявление перспективных технологий.
Срок выполнения – 30 дней.
Этап 2. Совершенствование параметров технологии селективной выемки руды при слоевых системах разработки.
Срок выполения – 20 дней.
Этап 3. Совершенствование параметров слоевых систем с закладкой очистного пространства. Подготовка заключительного отчета.
Срок выполнения – 40 дней.




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	По технологии:
Этап 1. Сбор и оценка исходных данных для проведения опытно-промышленных испытаний и составления ФЭМ. 
· Анализ параметров текущей переработки руды на ГМЗ;
· Корректировка  параметров проведения опытно-промышленных испытаний.
· На основании результатов промышленных испытаний и  данных по вскрытию руд текущей добычи, полученных  ЦНИЛ ОАО «ППГХО» подготовить финансово-экономический анализ параметров выщелачивания урана с целью определение оптимальной степени его извлечения в раствор. 
Этап 2. Разработка и согласование технологического регламента проведения опытно-промышленных испытаний.
Этап 3. Проведение опытно-промышленных испытаний в непрерывном режиме на ГМЗ ОАО «ППГХО».
· Опытно промышленные испытания оптимальных режимов на стадиях выщелачивания железа, окисления железа, выщелачивания урана;
· Оценка влияния оптимизации выщелачивания и окисления рудного железа на степень выщелачивания урана и экономические показатели процесса. 
Этап 4. Разработка ФЭМ и технико-экономическая оценка, по оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана.
Этап 5. Подготовка заключительного отчета, внесение изменений в Технологический регламент для трех стадий .  Согласование технологического регламента с «Заказчиком»

По горной части:
Этап 1. Проведение систематического анализа состояния технологии подземной разработки маломощных рудных тел и выявление перспективных технологий:
- анализ технологических решений,
-анализ применяемого горного оборудования,
-используемые методы и средства отбойки руды,
- методы поддержания очистного пространства.
  Этап 2. Совершенствование параметров технологии селективной выемки руды при слоевых системах разработки:
- параметры отбойки руды, конструкции  и схемы взрывания,
- селекция последовательной отбойкой, достоинства и недостатки,
- повышение производительности по блоку при селективной выемке руды,
- показатели извлечения, влияющие факторы. 
Этап 3. Совершенствование параметров слоевых систем с закладкой очистного пространства:
- установление и выбор оптимальных видов закладки при слоевой выемке руды,
- поиск управляющих параметров для сокращения сроков твердения закладки,
- методы повышения прочности закладки после отверждения,
- альтернативные технологии отработки крутопадающих тонких жил.
 Подготовка заключительного отчета.






РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Перечень исходных данных.
1. Смирнов И.П., Мальчевская Л.А., Нестеров Ю.В. и др. «Разработка и совершенствования технологии выщелачивания урановых руд с использованием рудного железа в качестве окислителя урана» Отчет о НИР, П/п А 1997, 1981 год.  
2. Фролова О.В. «Разработка и совершенствования технологии выщелачивания урановых руд с использованием рудного железа в качестве окислителя урана».  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, п/п А 1997, 1983 год.
3. Авторское свидетельство №  793942 "Способ получения соли окисного железа" . 19.02. 1979 г. 
4. Постоянный технологический регламент переработки урановых руд с получением закиси – окиси урана. Гидрометаллургический завод, ОАО «ППГХО».
5. Бронников Д.М., Цыгалов М.Н. и др. Закладочные работы в шахтах.Изд. Недра, 1989.
6. Proceedings MASSMIN, 29Oct.-2Nov. 2000, Brisbane, The Australian Institute of Mining and Metallurgy.

	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком

	Технические отчеты ГМЗ за 2014 год.
Карта и журнал технологического контроля отделения выщелачивания за 2014 год.
Схема автоматизации управления процессом выщелачивания.
Отчеты ЦНИЛ о проведении научно - исследовательских работ и опытно-промышленных испытаний (2011-2013 г.г.):
- выщелачивание урана с использованием  диоксида марганца и азотной кислоты;
- выщелачивание урана с использованием  в рудного железа в качестве окислителя.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Работа должна быть выполнена с применением современных исследований и разработок в области гидрометаллургических процессов переработки ураново-рудного сырья.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результаты работы предполагается внедрить в промышленное производство на переделе агитационного  выщелачивания уранового сырья гидрометаллургического завода ОАО «ППГХО».


	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Выполнение НИР, оформление отчета 
ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»
ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения».
ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Разработка и оформление КД и ПО
Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
Единая система технологической документации (ЕСТД)
Единая система программной документации (ЕСПД).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Работы должны быть выполнены в соответствии  с требованиями:
· «Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523-09.
· Требования норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009).




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	

	Общие требования
· Отчет с  результатами работ, выполняемых в рамках данной работы, должен максимально соответствовать требованиям  ГОСТ 7.32- 2001.
· Все результаты работ, должны в обязательном порядке учитывать требования действующих нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
Требования к наличию лицензий:
· Лицензия на использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
· Лицензия на право проектирования ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: с момента подписания договора Заказчиком
Окончание: июнь 2015 года



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
[bookmark: _GoBack]
	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Требования к составу и содержанию документации.
1. Аннотационный отчет:
· краткое изложение основных результатов исследований.
2. Технологический регламент проведения опытно-промышленных испытаний:
· технологические режимы, потоки технологических растворов и пульп, удельные расходы реагентов;
· карта аналитического и технологического контроля;
· технологическая и аппаратурная схемы;
· материальный баланс.
3. Акт проведения опытно-промышленных испытаний;
· согласованная форма.
4. Технико –экономическая оценка полученных результатов.
5. ФЭМ по оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана
6.  Заключительный отчет о проведении НИР,  технологический регламент для трех стадий: 
· результаты проведенных испытаний;
· технологические режимы, потоки технологических растворов и пульп, - удельные расходы реагентов;
· карта аналитического и технологического контроля;
· технологическая и аппаратурная схемы;
· материальный баланс.
· Технико –экономическая оценка полученных данных.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	1. Приемка выполненных работ производится поэтапно, в сроки, установленным календарным планом. 
2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам осуществляется сопроводительным документом Исполнителя.
3. При завершении работ по каждому этапу Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки разработанной документации с комплектом документов, предусмотренных настоящим техническим заданием.
4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязуется подписать акты сдачи-приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. Все акты выполненных работ, кроме заключительного, являются промежуточными.
6. Работы по Договору считаются законченными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Этап 1 Аннотационный отчет.
Этап 2. Технологический регламент проведения опытно-промышленных испытаний.
Этап 3 Акт проведения опытно-промышленных испытаний
Этап 4 Заключительный отчет о проведении НИР, ФЭМ,  технологический регламент  для трех стадий.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Документация передается на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр в электронном виде на оптическом носителе.
Документация на оптическом носителе передается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (текстовая часть - Microsoft Word, таблицы с расчетами - Microsoft Excel с сохранением формул расчетов, графические материалы основных чертежей — AutoCAD,  а также в растровом виде в форматах TIF или PDF. Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде, не допускается. 
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