## 12.1 РУ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 201__ г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении Оборудования
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок №2 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1-3 | Барботер, детали закладные элементов крепления барботера, элементы крепления барботера | Цена Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль основных материалов для изготовления обечаек корпуса и днищ |  | 30% | * | Согласованный План качества на барботер. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя барботера. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на барботер. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя барботера. | акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 2 месяцев от даты заключения Договора.
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | 10: ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло |  |  | 10: _____________________