## 01.1.087
| СОГЛАСОВАННО | [35 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по капитальному строительству | [35 empty] | Заместитель генерального директора по КС
| ООО "НПК Химстройэнерго" | [35 empty] | ОАО "Хиагда"
|  | Р.А. Пальшин | [41 empty] | А.С. Журавлев
№ п/п | Наименование работ | Остаток в физ. объемах | Ед. изм. | Срок окончания по доп. соглашению | Планируемый срок окончания работ | Трудозатраты ч/час общ. | Остаток по сметам на 01.05.2013 (тыс. руб.) | Количество смен и людей в смене | месяц
[9 empty] | май | [11 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | август | [30 empty] | сентябрь
[9 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I неделя | [6 empty] | II неделя | [6 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
План за месяц: | [8 empty] | IV неделя 1: 7701.9072; I 1: 23222.3058; V 1: 18478.6717
Сумма за период: | [8 empty] | IV неделя 1: 334.1598; I неделя 3: 1648.9928; II неделя 10: 1679.3431; III неделя 17: 1561.342; IV неделя 24: 1695.0096; I 1: 7907.728; II 8: 6665.4673; III 15: 4667.6653; IV 22: 2778.0586; V 29: 1077.3267; V 1: 2029.5759; I 5: 4908.5281; II 12: 4312.2964; III 19: 3340.1525; IV 26: 3465.1988
С-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 160.4859; I неделя 3: 999.9125; II неделя 10: 999.9125; III неделя 17: 999.9125; IV неделя 24: 1157.2855; I 1: 6473.0517; II 8: 5568.2946; III 15: 3627.9927; IV 22: 2105.7403; V 29: 793.0111; V 1: 970.531; I 5: 1838.6834; II 12: 1251.0393
1 | Монтаж металлоконструкций | 32.5445 | тон. | 2013-02-28 | 2013-05-30 | 1522.82 | 688.3752 | 1 смены по 6 человек | IV неделя 1: 0.80523; IV неделя 2: 0.80523; I неделя 3: 0.80523; I неделя 4: 0.80523; I неделя 5: 0.80523; I неделя 6: 0.80523; I неделя 7: 0.80523; I неделя 8: 0.80523; I неделя 9: 0.80523; II неделя 10: 0.80523; II неделя 11: 0.80523; II неделя 12: 0.80523; II неделя 13: 0.80523; II неделя 14: 0.80523; II неделя 15: 0.80523; II неделя 16: 0.80523; III неделя 17: 0.80523; III неделя 18: 0.80523; III неделя 19: 0.80523; III неделя 20: 0.80523; III неделя 21: 0.80523; III неделя 22: 0.80523; III неделя 23: 0.80523; IV неделя 24: 0.80523; IV неделя 25: 0.80523; IV неделя 26: 0.80523; IV неделя 27: 0.80523; IV неделя 28: 0.80523; IV неделя 29: 0.80523; IV неделя 30: 0.80523; I 1: 22.2057; I 2: 22.2057; I 3: 22.2057; I 4: 22.2057; I 5: 22.2057; I 6: 22.2057; I 7: 22.2057; II 8: 22.2057; II 9: 22.2057; II 10: 22.2057; II 11: 22.2057; II 12: 22.2057; II 13: 22.2057; II 14: 22.2057; III 15: 22.2057; III 16: 22.2057; III 17: 22.2057; III 18: 22.2057; III 19: 22.2057; III 20: 22.2057; III 21: 22.2057; IV 22: 22.2057; IV 23: 22.2057; IV 24: 22.2057; IV 25: 22.2057; IV 26: 22.2057; IV 27: 22.2057; IV 28: 22.2057; V 29: 22.2057; V 30: 22.2057; V 31: 22.2057
2 | Перекрытие монолитное на отм. +4,400 (плиты ПМ1-ПМ6, ПМ7) | 104.3217 | м3 | 2013-02-28 | 2013-06-10 | 1001.8 | 48.5108 | 1 смена по 11 человек | I неделя 3: 62.6017; I неделя 4: 62.6017; I неделя 5: 62.6017; I неделя 6: 62.6017; I неделя 7: 62.6017; I неделя 8: 62.6017; I неделя 9: 62.6017; II неделя 10: 62.6017; II неделя 11: 62.6017; II неделя 12: 62.6017; II неделя 13: 62.6017; II неделя 14: 62.6017; II неделя 15: 62.6017; II неделя 16: 62.6017; III неделя 17: 62.6017; III неделя 18: 62.6017; III неделя 19: 62.6017; III неделя 20: 62.6017; III неделя 21: 62.6017; III неделя 22: 62.6017; III неделя 23: 62.6017; IV неделя 24: 62.6017; IV неделя 25: 62.6017; IV неделя 26: 62.6017; IV неделя 27: 62.6017; IV неделя 28: 62.6017; IV неделя 29: 62.6017; IV неделя 30: 62.6017; I 1: 4.8511; I 2: 4.8511; I 3: 4.8511; I 4: 4.8511; I 5: 4.8511; I 6: 4.8511; I 7: 4.8511; II 8: 4.8511; II 9: 4.8511; II 10: 4.8511
3 | Стены | 21.68 | м2 | 2013-04-30 | 2013-05-30 | 3116.71 | 22.8935 | 1 смены по 6 человек | IV неделя 1: 54; IV неделя 2: 54; I неделя 3: 54; I неделя 4: 54; I неделя 5: 54; I неделя 6: 54; I неделя 7: 54; I неделя 8: 54; I неделя 9: 54; II неделя 10: 54; II неделя 11: 54; II неделя 12: 54; II неделя 13: 54; II неделя 14: 54; II неделя 15: 54; II неделя 16: 54; III неделя 17: 54; III неделя 18: 54; III неделя 19: 54; III неделя 20: 54; III неделя 21: 54; III неделя 22: 54; III неделя 23: 54; IV неделя 24: 54; IV неделя 25: 54; IV неделя 26: 54; IV неделя 27: 54; IV неделя 28: 54; IV неделя 29: 54; IV неделя 30: 54; IV 22: 2.2893; IV 23: 2.2893; IV 24: 2.2893; IV 25: 2.2893; IV 26: 2.2893; IV 27: 2.2893; IV 28: 2.2893; V 29: 2.2893; V 30: 2.2893; V 31: 2.2893
4 | Цоколь | 9.888 | м3 | 2013-05-30 | 2013-06-10 | 57.36 | 168.6737 | 1 смены по 2 человека | I 1: 15.334; I 2: 15.334; I 3: 15.334; I 4: 15.334; I 5: 15.334; I 6: 15.334; I 7: 15.334; II 8: 15.334; II 9: 15.334; II 10: 15.334; II 11: 15.334
5 | Покрытие | 1242.4 | м2 | 2013-03-30 | 2013-07-10 | 473.48 | 1107.3601 | 1 смены по 2 человек | I 1: 138.42; I 2: 138.42; I 3: 138.42; I 4: 138.42; I 5: 138.42; I 6: 138.42; I 7: 138.42; II 8: 138.42
6 | Кровля | 1273.3 | м2 | 2013-03-30 | 2013-07-15 | 2396.13 | 3926.5705 | 2 смены по 10 человек | I 1: 261.7714; I 2: 261.7714; I 3: 261.7714; I 4: 261.7714; I 5: 261.7714; I 6: 261.7714; I 7: 261.7714; II 8: 261.7714; II 9: 261.7714; II 10: 261.7714; II 11: 261.7714; II 12: 261.7714; II 13: 261.7714; II 14: 261.7714; III 15: 261.7714
7 | Лестница в осях "1-3", "В-Г/1" | 67 | шт. | 2013-04-30 | 2013-05-30 | 160.57 | 114.8011 | 1 смены по 3 человека | I 1: 8.8309; I 2: 8.8309; I 3: 8.8309; I 4: 8.8309; I 5: 8.8309; I 6: 8.8309; I 7: 8.8309; II 8: 8.8309; II 9: 8.8309; II 10: 8.8309; II 11: 8.8309; II 12: 8.8309; II 13: 8.8309
10 | Полы | 1531.2 | м2 | 2013-05-30 | 2013-05-10 | 6874.32 | 6525.2907 | 2 смены по 17 человек | bar: II неделя 11 to IV неделя 30
8 | Устройство подстилающих слоев | 157.11 | м3 | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 612.15 | 763.1314 | 1 смена по 3 человека | IV неделя 1: 25.4377; IV неделя 2: 25.4377; I неделя 3: 25.4377; I неделя 4: 25.4377; I неделя 5: 25.4377; I неделя 6: 25.4377; I неделя 7: 25.4377; I неделя 8: 25.4377; I неделя 9: 25.4377; II неделя 10: 25.4377; II неделя 11: 25.4377; II неделя 12: 25.4377; II неделя 13: 25.4377; II неделя 14: 25.4377; II неделя 15: 25.4377; II неделя 16: 25.4377; III неделя 17: 25.4377; III неделя 18: 25.4377; III неделя 19: 25.4377; III неделя 20: 25.4377; III неделя 21: 25.4377; III неделя 22: 25.4377; III неделя 23: 25.4377; IV неделя 24: 25.4377; IV неделя 25: 25.4377; IV неделя 26: 25.4377; IV неделя 27: 25.4377; IV неделя 28: 25.4377; IV неделя 29: 25.4377; IV неделя 30: 25.4377
9 | Устройство покрытий | 1728.46 | м2 | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 7817.72 | 4928.341 | 2 смены по 15 человек | IV неделя 26: 31.4746; IV неделя 27: 31.4746; IV неделя 28: 31.4746; IV неделя 29: 31.4746; IV неделя 30: 31.4746; I 1: 246.417; I 2: 246.417; I 3: 246.417; I 4: 246.417; I 5: 246.417; I 6: 246.417; I 7: 246.417; II 8: 246.417; II 9: 246.417; II 10: 246.417; II 11: 246.417; II 12: 246.417; II 13: 246.417; II 14: 246.417; III 15: 246.417; III 16: 246.417; III 17: 246.417; III 18: 246.417; III 19: 246.417; III 20: 246.417
10 | Фальшпол | 126.8 | м2 | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 171.38 | 343.7637 | 1 смена по 2 человека | III 20: 34.3764; III 21: 34.3764; IV 22: 34.3764; IV 23: 34.3764; IV 24: 34.3764; IV 25: 34.3764; IV 26: 34.3764; IV 27: 34.3764; IV 28: 34.3764; V 29: 34.3764; V 30: 34.3764
11 | Перегородки | 19.207 | м2 | 2013-03-30 | 2013-07-30 | 4351.96 | 6983.6745 | 2 смены по 20 человек | I 1: 151.819; I 2: 151.819; I 3: 151.819; I 4: 151.819; I 5: 151.819; I 6: 151.819; I 7: 151.819; II 8: 151.819; II 9: 151.819; II 10: 151.819; II 11: 151.819; II 12: 151.819; II 13: 151.819; II 14: 151.819; III 15: 151.819; III 16: 151.819; III 17: 151.819; III 18: 151.819; III 19: 151.819; III 20: 151.819; III 21: 151.819; IV 22: 151.819; IV 23: 151.819; IV 24: 151.819; IV 25: 151.819; IV 26: 151.819; IV 27: 151.819; IV 28: 151.819; V 29: 151.819; V 30: 151.819; V 31: 151.819; V 1: 151.819; V 2: 151.819; V 3: 151.819; V 4: 151.819; I 5: 151.819; I 6: 151.819; I 7: 151.819; I 8: 151.819; I 9: 151.819; I 10: 151.819; I 11: 151.819; II 12: 151.819; II 13: 151.819; II 14: 151.819; II 15: 151.819
12 | Окна | 214.2 | м2 | 2013-04-30 | 2013-07-30 | 977.63 | 2252.1806 | 1 смена по 3 человека | I 1: 75.0727; I 2: 75.0727; I 3: 75.0727; I 4: 75.0727; I 5: 75.0727; I 6: 75.0727; I 7: 75.0727; II 8: 75.0727; II 9: 75.0727; II 10: 75.0727; II 11: 75.0727; II 12: 75.0727; II 13: 75.0727; II 14: 75.0727; III 15: 75.0727; III 16: 75.0727; III 17: 75.0727; III 18: 75.0727; III 19: 75.0727; III 20: 75.0727; III 21: 75.0727; IV 22: 75.0727; IV 23: 75.0727; IV 24: 75.0727; IV 25: 75.0727; IV 26: 75.0727; IV 27: 75.0727; IV 28: 75.0727; V 29: 75.0727; V 30: 75.0727
Двери:
13 | Металические противопожарные | 1.204 | т | 2013-05-30 | 2013-08-30 | 66.28 | 288.7105 | 1 смена по 2 человека | I 10: 48.1184; I 11: 48.1184; II 12: 48.1184; II 13: 48.1184; II 14: 48.1184; II 15: 48.1184
14 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2 | 5.964 | м2 |  |  | 11.25 | 132.0519 | 1 смена по 2 человека | I 10: 22.0087; I 11: 22.0087; II 12: 22.0087; II 13: 22.0087; II 14: 22.0087; II 15: 22.0087
15 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2 | 3.822 | м2 | bar: I 10 to II 15
16 | Ворота | 4.8782 | т | 2013-05-30 | 2013-08-30 | 320.39 | 757.5324 | 1 смена по 2 человека | V 1: 50.5022; V 2: 50.5022; V 3: 50.5022; V 4: 50.5022; I 5: 50.5022; I 6: 50.5022; I 7: 50.5022; I 8: 50.5022; I 9: 50.5022; I 10: 50.5022; I 11: 50.5022; II 12: 50.5022; II 13: 50.5022; II 14: 50.5022; II 15: 50.5022
17 | Утепление венткамер | 17.5 | м3 | 2013-05-30 | 2013-08-30 | 396.83 | 225.8546 | 1 смена по 3 человека | III 17: 15.057; III 18: 15.057; III 19: 15.057; III 20: 15.057; III 21: 15.057; IV 22: 15.057; IV 23: 15.057; IV 24: 15.057; IV 25: 15.057; IV 26: 15.057; IV 27: 15.057; IV 28: 15.057; V 29: 15.057; V 30: 15.057; V 31: 15.057
18 | Внутренняя отделка | 40.221 | м2 | 2013-05-30 | 2013-08-30 | 640.85 | 604.6738 | 1 смена по 4 человека | V 1: 40.3116; V 2: 40.3116; V 3: 40.3116; V 4: 40.3116; I 5: 40.3116; I 6: 40.3116; I 7: 40.3116; I 8: 40.3116; I 9: 40.3116; I 10: 40.3116; I 11: 40.3116; II 12: 40.3116; II 13: 40.3116; II 14: 40.3116; II 15: 40.3116
Общестроительные работы площадки градирен в осях 2.46 C-3 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 61.7815; II 8: 61.7815; III 15: 26.4778; IV 22: 0; V 29: 0
18 | Земляные работы | 142.6 | м3 | 2013-02-28 | 2013-06-15 | 63.46 |  | 1 смена по 2 человека | IV неделя 1: 0
19 | Фундаменты | 20.46 | м3 | 2013-02-28 | 2013-06-15 | 178.2 |  | 1 смена по 2 человека | IV неделя 1: 0; IV неделя 2: 0; I неделя 3: 0; I неделя 4: 0; I неделя 5: 0; I неделя 6: 0; I неделя 7: 0; I неделя 8: 0; I неделя 9: 0; II неделя 10: 0; II неделя 11: 0; II неделя 12: 0; II неделя 13: 0
20 | Металлоконструкции | 8.0668 | т | 2013-02-28 | 2013-06-15 | 365 | 150.0409 | 1 смена по 3 человека | I 1: 8.8259; I 2: 8.8259; I 3: 8.8259; I 4: 8.8259; I 5: 8.8259; I 6: 8.8259; I 7: 8.8259; II 8: 8.8259; II 9: 8.8259; II 10: 8.8259; II 11: 8.8259; II 12: 8.8259; II 13: 8.8259; II 14: 8.8259; III 15: 8.8259; III 16: 8.8259; III 17: 8.8259
Общестроительные работы. Резервуарный парк. Топливохозяйство. С-5 | [8 empty] | I 1: 239.6365; II 8: 198.6295
21 | Фундаменты ФОл-1 | 3.52 | м3 | 2013-03-30 | 2013-05-30 | 57.07 | 52.7488 | 1 смена по 2 человека | I 4: 10.5498; I 5: 10.5498; I 6: 10.5498; I 7: 10.5498; II 8: 10.5498
22 | Приямок Прмр-1 | 0.1894 | м3 | 2013-03-30 | 2013-05-30 | 11.12 | 15.3867 | 1 смена по 2 человека | I 4: 3.0773; I 5: 3.0773; I 6: 3.0773; I 7: 3.0773; II 8: 3.0773
23 | Поддон ПМр-1 | 21.33 | м3 | 2013-03-30 | 2013-05-30 | 248.49 | 317.3626 | 1 смена по 3 человека | I 1: 26.4469; I 2: 26.4469; I 3: 26.4469; I 4: 26.4469; I 5: 26.4469; I 6: 26.4469; I 7: 26.4469; II 8: 26.4469; II 9: 26.4469; II 10: 26.4469; II 11: 26.4469; II 12: 26.4469
24 | Металлоконструкции | 2.8196 | т | 2013-03-30 | 2013-05-30 | 122.73 | 52.7681 | 1 смена по 3 человека | II 9: 13.192; II 10: 13.192; II 11: 13.192; II 12: 13.192
Общестроительные работы по площадке аварийного пролива топлива по оям 11-13, А С-4 | [8 empty] | II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; I 1: 83.7467; II 8: 6.3919
25 | Земляные работы | 33.32 | м3 | 2013-03-30 | 2013-06-30 | 28.16 | 22.5753 | 1 смена по 2 человека | I 1: 5.6438; I 2: 5.6438; I 3: 5.6438; I 4: 5.6438
26 | Фундаментная монолитная плита ПМ10 под резервуар V =5м3 | 1.9 | м3 | 2013-03-30 | 2013-06-30 | 23.77 | 31.8532 | 1 смена по 2 человека | I 4: 7.9633; I 5: 7.9633; I 6: 7.9633; I 7: 7.9633
27 | Опоры крепления трубы аварийного пролива топлива,у оси А, 11-12 | 1.4 | м3 | 2013-03-30 | 2013-06-30 | 15.63 | 25.483 | 1 смена по 2 человека | I 1: 6.3708; I 2: 6.3708; I 3: 6.3708; I 4: 6.3708
28 | Металлические опоры ОП1-4; 3470-989419-КМ, л.36, 39(п.24) | 0.4576 | т. | 2013-03-30 | 2013-06-30 | 23.73 | 10.2271 | 1 смена по 2 человека | I 5: 1.2784; I 6: 1.2784; I 7: 1.2784; II 8: 1.2784; II 9: 1.2784; II 10: 1.2784; II 11: 1.2784; II 12: 1.2784
Земляные работы и фундаменты. Эстакады 9.9-2, 9.9-3, 9.9-5. Топливохозяйство C-6 | [8 empty] | I 1: 409.9112; II 8: 140.6337; III 15: 40.1811
29 | Земляные работы | 490 | м3 | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 327.87 | 329.5491 | 1 смена по 5 человек | I 1: 54.9249; I 2: 54.9249; I 3: 54.9249; I 4: 54.9249; I 5: 54.9249; I 6: 54.9249
30 | Фундаменты | 15.13 | м3 | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 169.68 | 261.1769 | 1 смена по 2 человека | I 4: 20.0905; I 5: 20.0905; I 6: 20.0905; I 7: 20.0905; II 8: 20.0905; II 9: 20.0905; II 10: 20.0905; II 11: 20.0905; II 12: 20.0905; II 13: 20.0905; II 14: 20.0905; III 15: 20.0905; III 16: 20.0905
Металлоконструкции эстакад 9.9-2; 9.9-3; 9.9-5. Топливохозяйство С-13 | [8 empty] | II 8: 12.2907; III 15: 86.0347; IV 22: 86.0347; V 29: 24.5813
31 | Эстакада 9.9-2, 9.9-3, 9.9-5 | 9.0896 | т. | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 458.68 | 208.9413 | 1 смена по 3 человека | II 14: 12.2907; III 15: 12.2907; III 16: 12.2907; III 17: 12.2907; III 18: 12.2907; III 19: 12.2907; III 20: 12.2907; III 21: 12.2907; IV 22: 12.2907; IV 23: 12.2907; IV 24: 12.2907; IV 25: 12.2907; IV 26: 12.2907; IV 27: 12.2907; IV 28: 12.2907; V 29: 12.2907; V 30: 12.2907
Общестроительные работы. Площадка слива АЦ С-7 | [8 empty] | II 8: 32.1258; III 15: 349.255; IV 22: 48.5596; V 29: 29.2812
32 | Земляные работы | 90 | м3 | 2013-02-28 | 2013-06-30 | 39.53 | 44.9762 | 1 смена по 3 человека | II 10: 6.4252; II 11: 6.4252; II 12: 6.4252; II 13: 6.4252; II 14: 6.4252; III 15: 6.4252; III 16: 6.4252
33 | Поддон ПдМ - 1 | 23.9 | м3 | 2013-02-28 | 2013-06-30 | 137.58 | 336.4047 | 1 смена по 3 человека | III 17: 67.2809; III 18: 67.2809; III 19: 67.2809; III 20: 67.2809; III 21: 67.2809
34 | Полы | 62 | м2 | 2013-02-28 | 2013-06-30 | 108.12 | 58.0776 | 1 смена 2 человека | IV 22: 5.8078; IV 23: 5.8078; IV 24: 5.8078; IV 25: 5.8078; IV 26: 5.8078; IV 27: 5.8078; IV 28: 5.8078; V 29: 5.8078; V 30: 5.8078; V 31: 5.8078
35 | Пандус | 3.8 | м3 | 2013-02-28 | 2013-06-30 | 13.91 | 19.7631 | 1 смена 2 человека | IV 27: 3.9526; IV 28: 3.9526; V 29: 3.9526; V 30: 3.9526; V 31: 3.9526
Общестроительные работы. Камеры преключений и приемный колодец КПр-1. Топливохозяйство С-9 | [8 empty] | I неделя 3: 17.7538; II неделя 10: 106.1484
36 | Земляные работы | 67 | м3 | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 32.47 | 35.5076 | 1 смена по 3 человека | I неделя 8: 8.8769; I неделя 9: 8.8769; II неделя 10: 8.8769; II неделя 11: 8.8769
37 | Монолитная камера переключений и приемный колодец КПр-1 | 3.88 | м3 | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 96.32 | 88.3946 | 1 смена по 2 человека | II неделя 12: 22.0986; II неделя 13: 22.0986; II неделя 14: 22.0986; II неделя 15: 22.0986
Земляные работы и основание под бак аварийного пролива воды V = 10м3, А и эстакады С-11 | [8 empty] | II неделя 10: 35.5582; III неделя 17: 23.7054; IV неделя 24: 0
38 | Земляные работы | 90.5 | м3 | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 55.43 | 59.2636 | 1 смена 3 человека | II неделя 14: 11.8527; II неделя 15: 11.8527; II неделя 16: 11.8527; III неделя 17: 11.8527; III неделя 18: 11.8527
39 | Фундаментная монолитная плита ПМр-2 под резервуар V =10м3, у оси 3 | 3.24 | м3 | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 54.02 | 63.5447 | 1 смена 2 человека | I 4: 7.9431; I 5: 7.9431; I 6: 7.9431; I 7: 7.9431; II 8: 7.9431; II 9: 7.9431; II 10: 7.9431; II 11: 7.9431
40 | Фундаменты под опоры ФО-25- 2шт, ФО-26-1ШТ | 1.05 | м3 | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 11.8 | 19.2992 | 1 смена 2 человека | I 1: 1.7545; I 2: 1.7545; I 3: 1.7545; I 4: 1.7545; I 5: 1.7545; I 6: 1.7545; I 7: 1.7545; II 8: 1.7545; II 9: 1.7545; II 10: 1.7545; II 11: 1.7545
41 | Металлоконструкции | 0.3224 | т | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 16.89 | 7.2702 | 1 смена 2 человека | I 3: 0.55924; I 4: 0.55924; I 5: 0.55924; I 6: 0.55924; I 7: 0.55924; II 8: 0.55924; II 9: 0.55924; II 10: 0.55924; II 11: 0.55924; II 12: 0.55924; II 13: 0.55924; II 14: 0.55924; III 15: 0.55924
Общестроительные работы. Открытая технологическая насосная. Топливохозяйство С-8 | [8 empty] | II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; I 1: 101.8762; II 8: 107.5954
42 | Фундаментная монолитная плита ПМн-1 отделка бортика | 5.5 | м2 | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 10.02 | 5.815 | 1 смена 2 человека | I 5: 1.4538; I 6: 1.4538; I 7: 1.4538; II 8: 1.4538
43 | Полы открытой насосной | 27.45 | м2 | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 104.51 | 66.7802 | 1 смена 2 человека | I 5: 9.54; I 6: 9.54; I 7: 9.54; II 8: 9.54; II 9: 9.54; II 10: 9.54; II 11: 9.54
44 | Фундаменты под оборудование ФОн-1 - 5 шт, ФОн-2 - 1шт отделка фундаментов | 11.3 | м2 | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 16.24 | 8.181 | 1 смена 2 человека | II 9: 2.0452; II 10: 2.0452; II 11: 2.0452; II 12: 2.0452
45 | Приямок ПрМн-1 | 0.8448 | м2 | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 1.45 | 0.7478 | 1 смена 1 человек | II 12: 0.7478
46 | Ограждающие конструкции |  |  | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 224.9 | 127.9476 | 1 смена 2 человека | I 1: 9.8421; I 2: 9.8421; I 3: 9.8421; I 4: 9.8421; I 5: 9.8421; I 6: 9.8421; I 7: 9.8421; II 8: 9.8421; II 9: 9.8421; II 10: 9.8421; II 11: 9.8421; II 12: 9.8421; II 13: 9.8421
Земляные работы и основание под бак аварийного пролива воды V = 10м3 у приемного колодца КПр1. Топливохозяйство С-10 | [8 empty] | IV неделя 1: 20.0384; I неделя 3: 93.6024
47 | Земляные работы | 77 | м3 | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 46.69 | 50.0961 | 1 смена 3 человека | IV неделя 1: 10.0192; IV неделя 2: 10.0192; I неделя 3: 10.0192; I неделя 4: 10.0192; I неделя 5: 10.0192
48 | Фундаментная монолитная плита ПМр-2* под резервуар V =10м3, у камеры переключения КП-1 | 3.24 | м3 | 2013-03-30 | 2013-06-10 | 54.02 | 63.5447 | 1 смена 2 человека | I неделя 6: 15.8862; I неделя 7: 15.8862; I неделя 8: 15.8862; I неделя 9: 15.8862
Подготовительные работы, снятие растительного слоя, вертикальная планировка, канавы, дорожная одежда, водооводные лотки, перепускные трубы, малые архитектурные формы, озеленение С-12 | [8 empty] | V 1: 751.774; I 5: 2532.1206; II 12: 2523.5331; III 19: 2802.4285; IV 26: 3004.2925
49 | Земляные работы | 12033.7 | м3 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 1636.6 | 3466.9847 | 1 смена по 6 человек | V 1: 111.8382; V 2: 111.8382; V 3: 111.8382; V 4: 111.8382; I 5: 111.8382; I 6: 111.8382; I 7: 111.8382; I 8: 111.8382; I 9: 111.8382; I 10: 111.8382; I 11: 111.8382; II 12: 111.8382; II 13: 111.8382; II 14: 111.8382; II 15: 111.8382; II 16: 111.8382; II 17: 111.8382; II 18: 111.8382; III 19: 111.8382; III 20: 111.8382; III 21: 111.8382; III 22: 111.8382; III 23: 111.8382; III 24: 111.8382; III 25: 111.8382; IV 26: 111.8382; IV 27: 111.8382; IV 28: 111.8382; IV 29: 111.8382; IV 30: 111.8382; IV 31: 111.8382
50 | Устройство канав | 203 | м3 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 217.56 | 47.9202 | 1 смена по 2 человека | II 15: 3.1947; II 16: 3.1947; II 17: 3.1947; II 18: 3.1947; III 19: 3.1947; III 20: 3.1947; III 21: 3.1947; III 22: 3.1947; III 23: 3.1947; III 24: 3.1947; III 25: 3.1947; IV 26: 3.1947; IV 27: 3.1947; IV 28: 3.1947; IV 29: 3.1947
51 | Дорожная одежда | 2713.92 | м2 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2713.92 | 6171.0246 | 1 смена по 11 человек | V 4: 246.841; I 5: 246.841; I 6: 246.841; I 7: 246.841; I 8: 246.841; I 9: 246.841; I 10: 246.841; I 11: 246.841; II 12: 246.841; II 13: 246.841; II 14: 246.841; II 15: 246.841; II 16: 246.841; II 17: 246.841; II 18: 246.841; III 19: 246.841; III 20: 246.841; III 21: 246.841; III 22: 246.841; III 23: 246.841; III 24: 246.841; III 25: 246.841; IV 26: 246.841; IV 27: 246.841; IV 28: 246.841
52 | Водоотводные лотки (выпуски) | 2.45 | м3 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 33.95 | 32.0493 | 1 смена по 2 человека | V 4: 10.6831; I 5: 10.6831; I 6: 10.6831
53 | Перепускные трубы | 0.016 | 1 км трубопровода | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 12.4 | 46.8971 | 1 смена по 2 человека | V 1: 15.6324; V 2: 15.6324; V 3: 15.6324
54 | Благоустройство | 24 | м3 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 127.89 | 241.3795 | 1 смена по 5 человек | III 25: 48.2759; IV 26: 48.2759; IV 27: 48.2759; IV 28: 48.2759; IV 29: 48.2759
55 | Малые архитектурные формы | 11 | шт. | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 0 | 60.6453 | 1 смена по 2 человека | IV 29: 60.6453
56 | Озеленение | 3774 | м2 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 3291.68 | 1547.248 | 1 смена по 5 человек | III 25: 221.0354; IV 26: 221.0354; IV 27: 221.0354; IV 28: 221.0354; IV 29: 221.0354; IV 30: 221.0354; IV 31: 221.0354
Прочие | [8 empty] | IV неделя 1: 153.6354; I неделя 3: 537.724; II неделя 10: 537.724; III неделя 17: 537.724; IV неделя 24: 537.724; I 1: 537.724; II 8: 537.724; III 15: 537.724; IV 22: 537.724; V 29: 230.4532; V 1: 307.2709; I 5: 537.724; II 12: 537.724; III 19: 537.724; IV 26: 460.9063
57 | ВЗИС, Вахтовые затраты, Резерв |  |  |  | 2013-09-01 |  | 7067.23 | [13 empty] | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177
Допы | [8 empty] | IV неделя 1: 783.06; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 378.18; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 422.92
| № 01.1.087.3 от 15.11.2012, С-1/1 А-667-10, Дополнительные работы на производственном корпусе, Выполнение дополнительных работ по строительству площадки энергетического комплекса Хиагдинского предприятия | [5 empty] | 4.59 |  | IV 31: 4.59
57 | № 01.1.087.8 от 19.03.2013 С-1 А-326-12 Выполнение дополнительных работ по строительству площадки энергетического комплекса Хиагдинского предприятия | [5 empty] | 350.9679 |  | IV 31: 350.97
57 | Выполнение дополнительных работ по монтажу металлоконструкций при выполнении 1-го этапа работ по строительству площадки энергетического комплекса Хиагдинского предприятия (№ 01.1.087.7 от 19.03.2013) Общестроительные работы производственного корпуса | [5 empty] | 1260.6 |  | IV 22: 126.06; IV 23: 126.06; IV 24: 126.06; IV 25: 126.06; IV 26: 126.06; IV 27: 126.06; IV 28: 126.06; V 29: 126.06; V 30: 126.06; V 31: 126.06
57 | № 01.1.087.5 от 05.12.2012, Выполнение дополнительных работ по строительству площадки энергетического комплекса Хиагдинского предприятия | вахтовые затраты, резерв |  |  |  |  | 67.36 |  | IV 31: 67.36
57 | СКАЛЬНИК ПОД ПОЛЫ | вахтовые затраты, резерв |  |  |  |  | 783.0622 |  | IV неделя 1: 783.06

## 01.1.088
| СОГЛАСОВАННО | [35 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по капитальному строительству | [35 empty] | Заместитель генерального директора по КС
| ООО "НПК Химстройэнерго" | [35 empty] | ОАО "Хиагда"
|  | Р.А. Пальшин | [41 empty] | А.С. Журавлев
№ п/п | Наименование работ | Остаток в физ. объемах | Ед. изм. | Срок окончания по доп. соглашению | Планируемый срок окончания работ | Трудозатраты ч/час общ. | Остаток по сметам на 01.05.2013 (тыс. руб.) | Количество смен и людей в смене | месяц
[9 empty] | май | [11 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | август | [30 empty] | сентябрь
[9 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I неделя | [6 empty] | II неделя | [6 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
План за месяц: | [8 empty] | IV неделя 1: 2099.0393; I 1: 33341.7551; V 1: 37036.2111; IV 1: 4232.0841
Сумма за период: | [8 empty] | IV неделя 1: 138.6725; I неделя 3: 485.3536; II неделя 10: 485.3536; III неделя 17: 485.3536; IV неделя 24: 504.3061; I 1: 3395.7506; II 8: 5320.5739; III 15: 8481.0054; IV 22: 10236.986; V 29: 5907.4392; V 1: 7487.248; I 5: 10864.9438; II 12: 8569.6976; III 19: 7724.8232; IV 26: 2389.4984; IV 1: 207.4783; I 2: 1452.3484; II 9: 1785.5987; III 16: 786.6586
Газоотводящие трубы С-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0
47 | Металлоконструкции | 10.1608 | т | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 398.77 |  | 1 смена по 6 человек | II неделя 10: 0; II неделя 11: 0; II неделя 12: 0; II неделя 13: 0; II неделя 14: 0; II неделя 15: 0
48 | Изоляционные работы | 1972.3 | м2 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 97.82 |  | 1 смена по 2 человека | II неделя 14: 0; II неделя 15: 0; II неделя 16: 0; III неделя 17: 0; III неделя 18: 0
Газоходы котла С-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 11.6716; I 5: 17.5074; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
49 | Газоходы | 0.039 | т | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 20.4 | 29.179 | 1 смена по 2 человека | V 1: 2.9179; V 2: 2.9179; V 3: 2.9179; V 4: 2.9179; I 5: 2.9179; I 6: 2.9179; I 7: 2.9179; I 8: 2.9179; I 9: 2.9179; I 10: 2.9179
Изоляционные работы газоходов С-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
50 | Изоляционные работы газоходов | 0.95 | м3 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 69.89 | 0 | 1 смена по 2 человека | I 9: 0; I 10: 0; I 11: 0; II 12: 0; II 13: 0
Приобретение и монтаж оборудования ОБ-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 109.8334; II 8: 109.8334; III 15: 109.8334; IV 22: 62.7619; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
51 | Оборудование и монтаж парового котла для СКЦ | 5 | т. | 2013-09-30 | 2013-05-30 | 765.26 | 392.262 | 1 смена по 6 человек | I 1: 15.6905; I 2: 15.6905; I 3: 15.6905; I 4: 15.6905; I 5: 15.6905; I 6: 15.6905; I 7: 15.6905; II 8: 15.6905; II 9: 15.6905; II 10: 15.6905; II 11: 15.6905; II 12: 15.6905; II 13: 15.6905; II 14: 15.6905; III 15: 15.6905; III 16: 15.6905; III 17: 15.6905; III 18: 15.6905; III 19: 15.6905; III 20: 15.6905; III 21: 15.6905; IV 22: 15.6905; IV 23: 15.6905; IV 24: 15.6905; IV 25: 15.6905
Газоходы С-1 | [8 empty] | I 5: 58.3405; II 12: 245.0932; III 19: 206.1995
52 | Газоходы | 51.5 | м2 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 68.97 | 97.2341 | 1 смена по 3 человека | I 9: 19.4468; I 10: 19.4468; I 11: 19.4468; II 12: 19.4468; II 13: 19.4468
53 | Изоляционные работы | 6.7 | м3 | 2013-09-30 | 2013-08-30 | 504.85 | 412.399 | 1 смена по 4 человека | II 12: 29.4571; II 13: 29.4571; II 14: 29.4571; II 15: 29.4571; II 16: 29.4571; II 17: 29.4571; II 18: 29.4571; III 19: 29.4571; III 20: 29.4571; III 21: 29.4571; III 22: 29.4571; III 23: 29.4571; III 24: 29.4571; III 25: 29.4571
Технологическое оборудование котельной ОБ-1, ОБ-2 | [8 empty] | I 1: 723.2871; II 8: 2178.1875; III 15: 4118.0547; IV 22: 3808.0745; V 29: 1454.9004; V 1: 1644.3433; I 5: 568.3287
54 | Оборудование и монтаж котельной | 20.98 | т. | 2013-09-30 | 2013-08-30 | 2287.41 | 2583.1682 | 1 смена по 8 человек | I 1: 103.3267; I 2: 103.3267; I 3: 103.3267; I 4: 103.3267; I 5: 103.3267; I 6: 103.3267; I 7: 103.3267; II 8: 103.3267; II 9: 103.3267; II 10: 103.3267; II 11: 103.3267; II 12: 103.3267; II 13: 103.3267; II 14: 103.3267; III 15: 103.3267; III 16: 103.3267; III 17: 103.3267; III 18: 103.3267; III 19: 103.3267; III 20: 103.3267; III 21: 103.3267; IV 22: 103.3267; IV 23: 103.3267; IV 24: 103.3267; IV 25: 103.3267
55 | Технологическое оборудование котельной | 3.52 | т. | 2013-09-30 | 2013-08-30 | 2771.09 | 5114.9583 | 2 смена по 5 человек | II 12: 189.4429; II 13: 189.4429; II 14: 189.4429; III 15: 189.4429; III 16: 189.4429; III 17: 189.4429; III 18: 189.4429; III 19: 189.4429; III 20: 189.4429; III 21: 189.4429; IV 22: 189.4429; IV 23: 189.4429; IV 24: 189.4429; IV 25: 189.4429; IV 26: 189.4429; IV 27: 189.4429; IV 28: 189.4429; V 29: 189.4429; V 30: 189.4429; V 31: 189.4429; V 1: 189.4429; V 2: 189.4429; V 3: 189.4429; V 4: 189.4429; I 5: 189.4429; I 6: 189.4429; I 7: 189.4429
56 | Трубопроводы и арматура | 896.4 | м | 2013-09-30 | 2013-08-30 | 4532.08 | 6797.0498 | 2 смены по 10 человек | II 12: 295.5239; II 13: 295.5239; II 14: 295.5239; III 15: 295.5239; III 16: 295.5239; III 17: 295.5239; III 18: 295.5239; III 19: 295.5239; III 20: 295.5239; III 21: 295.5239; IV 22: 295.5239; IV 23: 295.5239; IV 24: 295.5239; IV 25: 295.5239; IV 26: 295.5239; IV 27: 295.5239; IV 28: 295.5239; V 29: 295.5239; V 30: 295.5239; V 31: 295.5239; V 1: 295.5239; V 2: 295.5239; V 3: 295.5239
монтаж внутреннего освещения производственного корпуса ЭО-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 53.1279; V 1: 212.5115; I 5: 371.8951; II 12: 371.8951; III 19: 371.8951; IV 26: 318.7672; IV 1: 53.1279; I 2: 371.8951; II 9: 371.8951; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
57 | Монтаж светильников | 660 | шт. | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2686.2 | 2497.01 | 1 смена по 6 человек | V 31: 53.1279; V 1: 53.1279; V 2: 53.1279; V 3: 53.1279; V 4: 53.1279; I 5: 53.1279; I 6: 53.1279; I 7: 53.1279; I 8: 53.1279; I 9: 53.1279; I 10: 53.1279; I 11: 53.1279; II 12: 53.1279; II 13: 53.1279; II 14: 53.1279; II 15: 53.1279; II 16: 53.1279; II 17: 53.1279; II 18: 53.1279; III 19: 53.1279; III 20: 53.1279; III 21: 53.1279; III 22: 53.1279; III 23: 53.1279; III 24: 53.1279; III 25: 53.1279; IV 26: 53.1279; IV 27: 53.1279; IV 28: 53.1279; IV 29: 53.1279; IV 30: 53.1279; IV 31: 53.1279; IV 1: 53.1279; I 2: 53.1279; I 3: 53.1279; I 4: 53.1279; I 5: 53.1279; I 6: 53.1279; I 7: 53.1279; I 8: 53.1279; II 9: 53.1279; II 10: 53.1279; II 11: 53.1279; II 12: 53.1279; II 13: 53.1279; II 14: 53.1279; II 15: 53.1279
наружное освещение градирни, фасад здания ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 161.688; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
58 | Монтаж светильников | 11 | шт. | 2013-07-30 | 2013-09-30 | 205.3 | 161.688 | 1 смена по 3 человек | II 9: 23.0983; II 10: 23.0983; II 11: 23.0983; II 12: 23.0983; II 13: 23.0983; II 14: 23.0983; II 15: 23.0983
открытая технологическая насосная ЭО-3 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 18.9525; I 1: 56.8575; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
59 | Монтаж светильников | 4 | шт. | 2013-07-30 | 2013-09-30 | 27.71 | 75.81 | 1 смена по 2человека | IV неделя 30: 18.9525; I 1: 18.9525; I 2: 18.9525; I 3: 18.9525
светоограждение газоотводящих труб ЭО-5 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 152.8765; II 8: 65.5185; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
60 | Монтаж светильников | 8 | шт. | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 217.87 | 218.395 | 1 смена по 2человека | I 1: 21.8395; I 2: 21.8395; I 3: 21.8395; I 4: 21.8395; I 5: 21.8395; I 6: 21.8395; I 7: 21.8395; II 8: 21.8395; II 9: 21.8395; II 10: 21.8395
водогрейная часть котельной ЭО-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 60.3684; V 1: 241.4735; I 5: 422.5787; II 12: 422.5787; III 19: 422.5787; IV 26: 301.8419; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
61 | монтаж и преобретение приборов кипиа котельной | 255 | шт. | 2013-06-30 | 30.07.2013 30.08.2013 | 1521.87 | 1871.42 | 1 смена по 6 человек | V 31: 60.3684; V 1: 60.3684; V 2: 60.3684; V 3: 60.3684; V 4: 60.3684; I 5: 60.3684; I 6: 60.3684; I 7: 60.3684; I 8: 60.3684; I 9: 60.3684; I 10: 60.3684; I 11: 60.3684; II 12: 60.3684; II 13: 60.3684; II 14: 60.3684; II 15: 60.3684; II 16: 60.3684; II 17: 60.3684; II 18: 60.3684; III 19: 60.3684; III 20: 60.3684; III 21: 60.3684; III 22: 60.3684; III 23: 60.3684; III 24: 60.3684; III 25: 60.3684; IV 26: 60.3684; IV 27: 60.3684; IV 28: 60.3684; IV 29: 60.3684; IV 30: 60.3684
топливоснабжение ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 508.5954; V 1: 678.1272; I 5: 1186.7226; II 12: 169.5318; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
62 | монтаж и преобретение приборов кипиа топливоснабжения | 140 | шт. | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 1595.66 | 2542.977 | 2 смена по 5 человека | V 29: 169.5318; V 30: 169.5318; V 31: 169.5318; V 1: 169.5318; V 2: 169.5318; V 3: 169.5318; V 4: 169.5318; I 5: 169.5318; I 6: 169.5318; I 7: 169.5318; I 8: 169.5318; I 9: 169.5318; I 10: 169.5318; I 11: 169.5318; II 12: 169.5318
Технологическое оборудование топливоснабжения ОБ-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 818.8513; II 8: 1432.9898; III 15: 1432.9898; IV 22: 1432.9898; V 29: 614.1385; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
63 | Насосы | 11 | шт. | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 3605.85 | 5731.959 | 2 смены по 6 человек | I 4: 204.7128; I 5: 204.7128; I 6: 204.7128; I 7: 204.7128; II 8: 204.7128; II 9: 204.7128; II 10: 204.7128; II 11: 204.7128; II 12: 204.7128; II 13: 204.7128; II 14: 204.7128; III 15: 204.7128; III 16: 204.7128; III 17: 204.7128; III 18: 204.7128; III 19: 204.7128; III 20: 204.7128; III 21: 204.7128; IV 22: 204.7128; IV 23: 204.7128; IV 24: 204.7128; IV 25: 204.7128; IV 26: 204.7128; IV 27: 204.7128; IV 28: 204.7128; V 29: 204.7128; V 30: 204.7128; V 31: 204.7128
овтоматическая пожарная сигнализация ЭО-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 44.2461; I 2: 309.7225; II 9: 265.4764; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
64 | Пожарные извещатели | 190 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 801.21 | 619.445 | 1 смена по 6 человек | IV 1: 44.2461; I 2: 44.2461; I 3: 44.2461; I 4: 44.2461; I 5: 44.2461; I 6: 44.2461; I 7: 44.2461; I 8: 44.2461; II 9: 44.2461; II 10: 44.2461; II 11: 44.2461; II 12: 44.2461; II 13: 44.2461; II 14: 44.2461
радиотрансляция и оповещение ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 65.6144; III 16: 16.4036; IV 23: 0; V 30: 0
65 | Громкоговорители | 16 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 218.75 | 82.018 | 1 смена по 6 человек | II 12: 16.4036; II 13: 16.4036; II 14: 16.4036; II 15: 16.4036; III 16: 16.4036
электрочасофикацияЭО-3 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 20.433; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
66 | Часы электронные | 6 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 12 | 20.433 | 1 смена по 2человека | II 15: 20.433
телефонная связь ЭО-4 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 95.3104; III 16: 23.8276; IV 23: 0; V 30: 0
67 | Телефонный аппарат | 10 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 251.83 | 119.138 | 1 смена по 6 человек | II 12: 23.8276; II 13: 23.8276; II 14: 23.8276; II 15: 23.8276; III 16: 23.8276
громкоговорящая связь ЭО-5 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 34.4505; III 16: 103.3515; IV 23: 0; V 30: 0
68 | Аппарат громкоговорящей связи | 6 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 82.96 | 137.802 | 1 смена по 2человека | II 15: 34.4505; III 16: 34.4505; III 17: 34.4505; III 18: 34.4505
активное сетевое оборудование ЭО-6 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 76.186; IV 23: 0; V 30: 0
69 | Компьютер | 1 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 71.82 | 76.186 | 1 смена по 2человека | III 17: 19.0465; III 18: 19.0465; III 19: 19.0465; III 20: 19.0465
кабели для кипиа ДЭС ЭО-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 129.256; IV 26: 129.256; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
70 | Кабель | 887 | м. | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 302.55 | 258.512 | 1 смена по 3 человек | III 20: 21.5427; III 21: 21.5427; III 22: 21.5427; III 23: 21.5427; III 24: 21.5427; III 25: 21.5427; IV 26: 21.5427; IV 27: 21.5427; IV 28: 21.5427; IV 29: 21.5427; IV 30: 21.5427; IV 31: 21.5427
Оборудование КИПиА отопления и вентиляции ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 252.2323; I 5: 441.4065; II 12: 189.1742; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
71 | Шкафы управления | 4 | шт. | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 560.39 | 882.813 | 1 смена по 4 человека | V 1: 63.0581; V 2: 63.0581; V 3: 63.0581; V 4: 63.0581; I 5: 63.0581; I 6: 63.0581; I 7: 63.0581; I 8: 63.0581; I 9: 63.0581; I 10: 63.0581; I 11: 63.0581; II 12: 63.0581; II 13: 63.0581; II 14: 63.0581
Электрооборудование котельной ЭО-3 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 362.8262; II 12: 423.2973; III 19: 423.2973; IV 26: 362.8262; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
72 | Шкафы управления | 6 | шт. | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 1358.59 | 1572.247 | 1 смена по 6 человек | I 6: 60.471; I 7: 60.471; I 8: 60.471; I 9: 60.471; I 10: 60.471; I 11: 60.471; II 12: 60.471; II 13: 60.471; II 14: 60.471; II 15: 60.471; II 16: 60.471; II 17: 60.471; II 18: 60.471; III 19: 60.471; III 20: 60.471; III 21: 60.471; III 22: 60.471; III 23: 60.471; III 24: 60.471; III 25: 60.471; IV 26: 60.471; IV 27: 60.471; IV 28: 60.471; IV 29: 60.471; IV 30: 60.471; IV 31: 60.471
Электрооборудование топливоснабжения ЭО-4 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 277.3736; IV 22: 485.4038; V 29: 208.0302; V 1: 277.3736; I 5: 138.6868; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
73 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный | 1.2 | 1 м ширины по фронту | 2013-08-30 | 2013-08-06 | 1236.58 | 1386.868 | 1 смена по 6 человек | III 18: 69.3434; III 19: 69.3434; III 20: 69.3434; III 21: 69.3434; IV 22: 69.3434; IV 23: 69.3434; IV 24: 69.3434; IV 25: 69.3434; IV 26: 69.3434; IV 27: 69.3434; IV 28: 69.3434; V 29: 69.3434; V 30: 69.3434; V 31: 69.3434; V 1: 69.3434; V 2: 69.3434; V 3: 69.3434; V 4: 69.3434; I 5: 69.3434; I 6: 69.3434
Электрооборудование резервной дизельной электростанции ЭО-5 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 40.7682; I 2: 285.3772; II 9: 285.3772; III 16: 81.5364; IV 23: 0; V 30: 0
74 | Шкаф (пульт) управления | 3 | шт. | 2013-09-30 | 2013-09-17 | 988.06 | 693.059 | 1 смена по 6 человек | IV 1: 40.7682; I 2: 40.7682; I 3: 40.7682; I 4: 40.7682; I 5: 40.7682; I 6: 40.7682; I 7: 40.7682; I 8: 40.7682; II 9: 40.7682; II 10: 40.7682; II 11: 40.7682; II 12: 40.7682; II 13: 40.7682; II 14: 40.7682; II 15: 40.7682; III 16: 40.7682; III 17: 40.7682
Заземление топливоснабжения ЭО-6 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 138.742; II 8: 138.742; III 15: 138.742; IV 22: 138.742; V 29: 59.4609; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
75 | Заземляющий проводник | 600 | м | 2013-08-30 | 2013-07-31 | 304.22 | 614.429 | 1 смена по 2 человека | I 1: 19.8203; I 2: 19.8203; I 3: 19.8203; I 4: 19.8203; I 5: 19.8203; I 6: 19.8203; I 7: 19.8203; II 8: 19.8203; II 9: 19.8203; II 10: 19.8203; II 11: 19.8203; II 12: 19.8203; II 13: 19.8203; II 14: 19.8203; III 15: 19.8203; III 16: 19.8203; III 17: 19.8203; III 18: 19.8203; III 19: 19.8203; III 20: 19.8203; III 21: 19.8203; IV 22: 19.8203; IV 23: 19.8203; IV 24: 19.8203; IV 25: 19.8203; IV 26: 19.8203; IV 27: 19.8203; IV 28: 19.8203; V 29: 19.8203; V 30: 19.8203; V 31: 19.8203
Оборудование электроснабжения ЭО-7 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 237.7582; I 5: 416.0768; II 12: 416.0768; III 19: 416.0768; IV 26: 356.6373; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
76 | ТП-5 | 1 | шт. | 31.09.2013 | 2013-08-15 | 1016.03 | 1842.626 | 1 смена по 7 человек | V 1: 59.4395; V 2: 59.4395; V 3: 59.4395; V 4: 59.4395; I 5: 59.4395; I 6: 59.4395; I 7: 59.4395; I 8: 59.4395; I 9: 59.4395; I 10: 59.4395; I 11: 59.4395; II 12: 59.4395; II 13: 59.4395; II 14: 59.4395; II 15: 59.4395; II 16: 59.4395; II 17: 59.4395; II 18: 59.4395; III 19: 59.4395; III 20: 59.4395; III 21: 59.4395; III 22: 59.4395; III 23: 59.4395; III 24: 59.4395; III 25: 59.4395; IV 26: 59.4395; IV 27: 59.4395; IV 28: 59.4395; IV 29: 59.4395; IV 30: 59.4395; IV 31: 59.4395
Внутренние сети водопровода и канализации С-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 204.1359; II 8: 204.1359; III 15: 29.1623; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
77 | Трубопроводы | 402.6 | м | 2013-05-30 | 2013-07-30 | 230.1 | 437.434 | 1 смена по 3 человека | I 1: 29.1623; I 2: 29.1623; I 3: 29.1623; I 4: 29.1623; I 5: 29.1623; I 6: 29.1623; I 7: 29.1623; II 8: 29.1623; II 9: 29.1623; II 10: 29.1623; II 11: 29.1623; II 12: 29.1623; II 13: 29.1623; II 14: 29.1623; III 15: 29.1623
Отопление и вентиляция С-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 1183.6827; IV 22: 1183.6827; V 29: 507.2926; V 1: 676.3901; I 5: 1183.6827; II 12: 676.3901; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
78 | Трубопроводы отопления | 2420 | м | 2013-07-30 | 2013-08-15 | 2909.13 | 5411.121 | 1 смена по 10 человек | III 15: 169.0975; III 16: 169.0975; III 17: 169.0975; III 18: 169.0975; III 19: 169.0975; III 20: 169.0975; III 21: 169.0975; IV 22: 169.0975; IV 23: 169.0975; IV 24: 169.0975; IV 25: 169.0975; IV 26: 169.0975; IV 27: 169.0975; IV 28: 169.0975; V 29: 169.0975; V 30: 169.0975; V 31: 169.0975; V 1: 169.0975; V 2: 169.0975; V 3: 169.0975; V 4: 169.0975; I 5: 169.0975; I 6: 169.0975; I 7: 169.0975; I 8: 169.0975; I 9: 169.0975; I 10: 169.0975; I 11: 169.0975; II 12: 169.0975; II 13: 169.0975; II 14: 169.0975; II 15: 169.0975
Изоляционные работы трубопроводов высокого давления паровой турбины С-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 172.8465; V 29: 129.6349; V 1: 172.8465; I 5: 302.4815; II 12: 172.8465; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
79 | Изоляция | 28 | м3 | 2013-08-30 | 2013-08-15 | 1151.54 | 950.656 | 1 смена по 7 человек | IV 25: 43.2116; IV 26: 43.2116; IV 27: 43.2116; IV 28: 43.2116; V 29: 43.2116; V 30: 43.2116; V 31: 43.2116; V 1: 43.2116; V 2: 43.2116; V 3: 43.2116; V 4: 43.2116; I 5: 43.2116; I 6: 43.2116; I 7: 43.2116; I 8: 43.2116; I 9: 43.2116; I 10: 43.2116; I 11: 43.2116; II 12: 43.2116; II 13: 43.2116; II 14: 43.2116; II 15: 43.2116
Технологическое оборудование паровой турбины ОБ-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 705.8133; II 8: 705.8133; III 15: 705.8133; IV 22: 705.8133; V 29: 302.4914; V 1: 403.3219; I 5: 705.8133; II 12: 705.8133; III 19: 705.8133; IV 26: 504.1524; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
80 | Технологическое оборудование паровой турбины | 45.495 | т. | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 7090.02 | 6150.659 | 1 смена по 14 человек | I 1: 100.8305; I 2: 100.8305; I 3: 100.8305; I 4: 100.8305; I 5: 100.8305; I 6: 100.8305; I 7: 100.8305; II 8: 100.8305; II 9: 100.8305; II 10: 100.8305; II 11: 100.8305; II 12: 100.8305; II 13: 100.8305; II 14: 100.8305; III 15: 100.8305; III 16: 100.8305; III 17: 100.8305; III 18: 100.8305; III 19: 100.8305; III 20: 100.8305; III 21: 100.8305; IV 22: 100.8305; IV 23: 100.8305; IV 24: 100.8305; IV 25: 100.8305; IV 26: 100.8305; IV 27: 100.8305; IV 28: 100.8305; V 29: 100.8305; V 30: 100.8305; V 31: 100.8305; V 1: 100.8305; V 2: 100.8305; V 3: 100.8305; V 4: 100.8305; I 5: 100.8305; I 6: 100.8305; I 7: 100.8305; I 8: 100.8305; I 9: 100.8305; I 10: 100.8305; I 11: 100.8305; II 12: 100.8305; II 13: 100.8305; II 14: 100.8305; II 15: 100.8305; II 16: 100.8305; II 17: 100.8305; II 18: 100.8305; III 19: 100.8305; III 20: 100.8305; III 21: 100.8305; III 22: 100.8305; III 23: 100.8305; III 24: 100.8305; III 25: 100.8305; IV 26: 100.8305; IV 27: 100.8305; IV 28: 100.8305; IV 29: 100.8305; IV 30: 100.8305
Технологические трубопроводы паровой турбины ОБ-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 1681.1734; V 29: 1681.1734; V 1: 2241.5645; I 5: 3922.7379; II 12: 3922.7379; III 19: 3922.7379; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
81 | Технологические трубопроводы паровой турбины | 663 | м | 2013-08-30 | 2013-08-25 | 4117.6 | 17372.125 | 1 смена по 17 человек | IV 26: 560.3911; IV 27: 560.3911; IV 28: 560.3911; V 29: 560.3911; V 30: 560.3911; V 31: 560.3911; V 1: 560.3911; V 2: 560.3911; V 3: 560.3911; V 4: 560.3911; I 5: 560.3911; I 6: 560.3911; I 7: 560.3911; I 8: 560.3911; I 9: 560.3911; I 10: 560.3911; I 11: 560.3911; II 12: 560.3911; II 13: 560.3911; II 14: 560.3911; II 15: 560.3911; II 16: 560.3911; II 17: 560.3911; II 18: 560.3911; III 19: 560.3911; III 20: 560.3911; III 21: 560.3911; III 22: 560.3911; III 23: 560.3911; III 24: 560.3911; III 25: 560.3911
Электрооборудование паровой турбины ЭО-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 257.9354; III 19: 361.1096; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
82 | Щиты и блоки управления | 5 | шт. | 2013-08-30 | 2013-08-25 | 400.3 | 619.045 | 1 смена по 4 человека | II 14: 51.5871; II 15: 51.5871; II 16: 51.5871; II 17: 51.5871; II 18: 51.5871; III 19: 51.5871; III 20: 51.5871; III 21: 51.5871; III 22: 51.5871; III 23: 51.5871; III 24: 51.5871; III 25: 51.5871
КИПиА паровой турбины ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 80.1444; V 29: 120.2166; V 1: 160.2888; I 5: 280.5054; II 12: 280.5054; III 19: 280.5054; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
83 | КИПиА паровой турбины | 499 | шт. | 2013-08-30 | 2013-08-25 | 941.71 | 1202.166 | 1 смена по 4 человека | IV 27: 40.0722; IV 28: 40.0722; V 29: 40.0722; V 30: 40.0722; V 31: 40.0722; V 1: 40.0722; V 2: 40.0722; V 3: 40.0722; V 4: 40.0722; I 5: 40.0722; I 6: 40.0722; I 7: 40.0722; I 8: 40.0722; I 9: 40.0722; I 10: 40.0722; I 11: 40.0722; II 12: 40.0722; II 13: 40.0722; II 14: 40.0722; II 15: 40.0722; II 16: 40.0722; II 17: 40.0722; II 18: 40.0722; III 19: 40.0722; III 20: 40.0722; III 21: 40.0722; III 22: 40.0722; III 23: 40.0722; III 24: 40.0722; III 25: 40.0722
Прочие | [8 empty] | IV неделя 1: 138.6725; I неделя 3: 485.3536; II неделя 10: 485.3536; III неделя 17: 485.3536; IV неделя 24: 485.3536; I 1: 485.3536; II 8: 485.3536; III 15: 485.3536; IV 22: 485.3536; V 29: 208.0087; V 1: 277.3449; I 5: 485.3536; II 12: 485.3536; III 19: 485.3536; IV 26: 416.0174; IV 1: 69.3362; I 2: 485.3536; II 9: 485.3536; III 16: 485.3536; IV 23: 0
103 | ВЗИС, Вахтовые затраты, Резерв |  |  |  | 2013-09-01 |  | 7904.33 | [13 empty] | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362 | 69.3362

## 01.1.089
| СОГЛАСОВАННО | [35 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по капитальному строительству | [35 empty] | Заместитель генерального директора по КС
| ООО "НПК Химстройэнерго" | [35 empty] | ОАО "Хиагда"
|  | Р.А. Пальшин | [41 empty] | А.С. Журавлев
№ п/п | Наименование работ | Остаток в физ. объемах | Ед. изм. | Срок окончания по доп. соглашению | Планируемый срок окончания работ | Трудозатраты ч/час общ. | Остаток по сметам на 01.05.2013 (тыс. руб.) | Количество смен и людей в смене | месяц
[9 empty] | май | [11 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | август | [30 empty] | сентябрь
[9 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I неделя | [6 empty] | II неделя | [6 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
План за месяц: | [8 empty] | IV неделя 1: 2540.5692; I 1: 3907.621; V 1: 742.2579; IV 1: 3849.2218
Сумма за период: | [8 empty] | IV неделя 1: 93.4891; I неделя 3: 304.4111; II неделя 10: 167.6066; III неделя 17: 537.5263; IV неделя 24: 814.9661; I 1: 1918.6565; II 8: 978.1557; III 15: 468.4499; IV 22: 304.0722; V 29: 130.3167; V 1: 95.7752; I 5: 167.6066; II 12: 167.6066; III 19: 167.6066; IV 26: 143.6628; IV 1: 111.1986; I 2: 778.3903; II 9: 778.3903; III 16: 924.9013; IV 23: 1120.2493; V 30: 136.0918
Заземление подстанции ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 15.988; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
84 | Заземление | 80 | м. | - | 2013-06-07 | 26.52 | 15.988 | 1 смена по 2 человека | I 1: 2.284; I 2: 2.284; I 3: 2.284; I 4: 2.284; I 5: 2.284; I 6: 2.284; I 7: 2.284
Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ, площадка управления предприятием. ЭО-3 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: #REF!; II 8: #REF!; III 15: #REF!; IV 22: #REF!; V 29: #REF!; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 87.2548; I 2: 610.7837; II 9: 610.7837; III 16: 610.7837; IV 23: 610.7837; V 30: 87.2548
86 | Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ | 13475 | м. | 2013-07-30 | 2013-09-30 | 4879.57 | 2879.409 | 1 смена по 18 человек | I 1: 87.2548; I 2: 87.2548; I 3: 87.2548; I 4: 87.2548; I 5: 87.2548; I 6: 87.2548; I 7: 87.2548; II 8: 87.2548; II 9: 87.2548; II 10: 87.2548; II 11: 87.2548; II 12: 87.2548; II 13: 87.2548; II 14: 87.2548; III 15: 87.2548; III 16: 87.2548; III 17: 87.2548; III 18: 87.2548; III 19: 87.2548; III 20: 87.2548; III 21: 87.2548; IV 22: 87.2548; IV 23: 87.2548; IV 24: 87.2548; IV 25: 87.2548; IV 26: 87.2548; IV 27: 87.2548; IV 28: 87.2548; V 29: 87.2548; V 30: 87.2548; V 31: 87.2548; V 1: 87.2548; V 2: 87.2548
ВЛ-0,4 кВ от насосной станции до площадки ПЗРО ЭО-4 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 407.6944; II 8: 407.6944; III 15: 58.2421; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
88 | Кабель до 35 кВ | 800 | м. | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 573.49 | 873.6308 | 1 смена по 14 человек | I 1: 58.2421; I 2: 58.2421; I 3: 58.2421; I 4: 58.2421; I 5: 58.2421; I 6: 58.2421; I 7: 58.2421; II 8: 58.2421; II 9: 58.2421; II 10: 58.2421; II 11: 58.2421; II 12: 58.2421; II 13: 58.2421; II 14: 58.2421; III 15: 58.2421
Наружное освещение площадки управления предприятием ЭО-5 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 146.511; IV 23: 341.859; V 30: 48.837
89 | Наружное освещение площадки управления предприятием | 17 | шт. | 2013-03-30 | 2013-09-30 | 248.64 | 537.207 | 1 смена по 3 человека | III 20: 48.837; III 21: 48.837; III 22: 48.837; IV 23: 48.837; IV 24: 48.837; IV 25: 48.837; IV 26: 48.837; IV 27: 48.837; IV 28: 48.837; IV 29: 48.837; V 30: 48.837
Наружное освещение площадки пождепо ЭО-6 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 19.4951; IV 22: 136.4656; V 29: 58.4853; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
90 | Наружное освещение площадки пождепо | 7 | шт. | 2013-03-30 | 2013-07-30 | 243.85 | 214.446 | 1 смена по 3 человека | III 21: 19.4951; IV 22: 19.4951; IV 23: 19.4951; IV 24: 19.4951; IV 25: 19.4951; IV 26: 19.4951; IV 27: 19.4951; IV 28: 19.4951; V 29: 19.4951; V 30: 19.4951; V 31: 19.4951
Охранное освещение площадки пождепо ЭО-7 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 21.1979; II 8: 148.3855; III 15: 127.1876; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
91 | Охранное освещение площадки пождепо | 10 | шт. | 2013-04-30 | 2013-07-30 | 329.99 | 296.771 | 1 смена по 3 человека | I 7: 21.1979; II 8: 21.1979; II 9: 21.1979; II 10: 21.1979; II 11: 21.1979; II 12: 21.1979; II 13: 21.1979; II 14: 21.1979; III 15: 21.1979; III 16: 21.1979; III 17: 21.1979; III 18: 21.1979; III 19: 21.1979; III 20: 21.1979
Наружное освещение межплощадочной дороги от площадки энергокомплекса до площадки насосной 3-го подъема ЭО-8 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 369.9197; IV неделя 24: 647.3595; I 1: 1017.2792; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
92 | Наружное освещение межплощадочной дороги от площадки энергокомплекса до площадки насосной 3-го подъема | 51 | шт. | 2013-03-30 | 2013-07-30 | 546.1 | 1202.239 | 1 смена по 5 человек | I 1: 92.4799; I 2: 92.4799; I 3: 92.4799; I 4: 92.4799; I 5: 92.4799; I 6: 92.4799; I 7: 92.4799; II 8: 92.4799; II 9: 92.4799; II 10: 92.4799; II 11: 92.4799; II 12: 92.4799; II 13: 92.4799
Заземление ВЛИ-04кВ ЭО-9 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 67.7756; II 8: 19.3644; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
93 | Заземление ВЛИ-0,4кВ | 160 | м. | - | 2013-06-30 | 68.78 | 87.14 | 1 смена по 2 человека | I 1: 9.6822; I 2: 9.6822; I 3: 9.6822; I 4: 9.6822; I 5: 9.6822; I 6: 9.6822; I 7: 9.6822; II 8: 9.6822; II 9: 9.6822
Общестроительные работы кабельной эстакады 11.9-4 С-5 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 88.6503; II 8: 63.3217; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
94 | Общестроительные работы кабельной эстакады 11.9-4 | 0.582 | т. | 2013-04-30 | 2013-06-30 | 114.54 | 151.972 | 1 смена по 2 человека | I 1: 12.6643; I 2: 12.6643; I 3: 12.6643; I 4: 12.6643; I 5: 12.6643; I 6: 12.6643; I 7: 12.6643; II 8: 12.6643; II 9: 12.6643; II 10: 12.6643; II 11: 12.6643; II 12: 12.6643
Общестроительные работы кабельной эстакады 12.6-1 С-6 | [8 empty] | IV неделя 1: 45.6015; I неделя 3: 136.8045; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
95 | Общестроительные работы кабельной эстакады 12.6-1 | 1.54 | т. | 2013-03-30 | 2013-06-30 | 129.11 | 182.406 | 1 смена по 2 человека | IV неделя 1: 22.8008; IV неделя 2: 22.8008; I неделя 3: 22.8008; I неделя 4: 22.8008; I неделя 5: 22.8008; I неделя 6: 22.8008; I неделя 7: 22.8008; I неделя 8: 22.8008
Приобретение и монтаж оборудования ТП № 7 ЭО-1-1 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
96 | Приобретение и монтаж оборудования ТП № 7 | 1 | шт. | - | 2013-05-30 | 38.04 | 20.677 | 1 смена по 2 человека | bar: III неделя 20 to IV неделя 31
Приобретение и монтаж оборудования ТП № 3 ЭО-1-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
97 | Приобретение и монтаж оборудования ТП № 3 | 1 | шт. | - | 2013-05-30 | 38.04 | 20.677 | 1 смена по 2 человека | bar: III неделя 20 to IV неделя 31
Основание под ТП С-1
98 | Основание под ТП | 1 | шт. | - | 2013-05-30 | 648.18 | 1177.6091 | 1 смена по 5 человек | bar: III неделя 20 to IV неделя 31
Электрооборудование трансформаторной подстанции ЭО1
99 | Подстанция | 1 | шт. | - | 2013-05-30 | 128 | 85.473 | 1 смена по 2 человека | bar: III неделя 20 to IV неделя 31
Наружное освещение ЭО-2 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 359.7082; II 8: 359.7082; III 15: 154.1606; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
100 | Наружное освещение | 28 | шт. | 2013-07-30 | 2013-06-30 | 546.87 | 873.577 | 1 смена по 4 человека | I 1: 51.3869; I 2: 51.3869; I 3: 51.3869; I 4: 51.3869; I 5: 51.3869; I 6: 51.3869; I 7: 51.3869; II 8: 51.3869; II 9: 51.3869; II 10: 51.3869; II 11: 51.3869; II 12: 51.3869; II 13: 51.3869; II 14: 51.3869; III 15: 51.3869; III 16: 51.3869; III 17: 51.3869
Охранное освещение ЭО-3 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 352.8646; II 8: 302.4554; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 0; I 2: 0; II 9: 0; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
101 | Охранное освещение | 26 | шт. | 2013-02-28 | 2013-07-30 | 806.22 | 655.32 | 1 смена по 4 человека | I 1: 50.4092; I 2: 50.4092; I 3: 50.4092; I 4: 50.4092; I 5: 50.4092; I 6: 50.4092; I 7: 50.4092; II 8: 50.4092; II 9: 50.4092; II 10: 50.4092; II 11: 50.4092; II 12: 50.4092; II 13: 50.4092
Внутриплощадочные сети 0,4 к В ЭО-4 | [8 empty] | IV неделя 1: 0; I неделя 3: 0; II неделя 10: 0; III неделя 17: 0; IV неделя 24: 0; I 1: 0; II 8: 0; III 15: 0; IV 22: 0; V 29: 0; V 1: 0; I 5: 0; II 12: 0; III 19: 0; IV 26: 0; IV 1: 140.0209; I 2: 980.1461; II 9: 980.1461; III 16: 0; IV 23: 0; V 30: 0
102 | Внутриплощадочные сети 0,4 к В | 4689 | м. | 2013-07-30 | 2013-06-30 | 2348.95 | 2100.313 | 1 смена по 10 человек | IV 1: 140.0209; I 2: 140.0209; I 3: 140.0209; I 4: 140.0209; I 5: 140.0209; I 6: 140.0209; I 7: 140.0209; I 8: 140.0209; II 9: 140.0209; II 10: 140.0209; II 11: 140.0209; II 12: 140.0209; II 13: 140.0209; II 14: 140.0209; II 15: 140.0209
Прочие | [8 empty] | IV неделя 1: 47.8876; I неделя 3: 167.6066; II неделя 10: 167.6066; III неделя 17: 167.6066; IV неделя 24: 167.6066; I 1: 167.6066; II 8: 167.6066; III 15: 167.6066; IV 22: 167.6066; V 29: 71.8314; V 1: 95.7752; I 5: 167.6066; II 12: 167.6066; III 19: 167.6066; IV 26: 143.6628; IV 1: 23.9438; I 2: 167.6066; II 9: 167.6066; III 16: 167.6066; IV 23: 167.6066
103 | ВЗИС, Вахтовые затраты, Резерв |  |  |  | 2013-09-01 |  | 2897.2 | [13 empty] | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438 | 23.9438
С-4 А-132-10 Общестроительные работы кабельной эстакады М 4
[7 empty] | 107.97 |  | V 31: 107.97
Прочие
[7 empty] | 622.57 |  | IV неделя 1: 622.57

## Монтаж ДЭС
[44 empty] | А.С. Журавлев | [77 empty] | Приложение № 3 к Договору подряда
Календарный график
№ п/п | Наименование работ | Физ. Объемы | Ед. изм. | Срок окончания по доп. соглашению | Планируемый срок окончания работ | Трудозатраты ч/час общ. | Остаток по сметам на 01.05.2013 (тыс. руб.) | Количество смен и людей в смене | месяц
[9 empty] | май | [11 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | август | [30 empty] | сентябрь
[9 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I неделя | [6 empty] | II неделя | [6 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ОБ-1-1
1 | Монтаж дизельной генераторной станции | 30 | т. | - | 2013-09-05 | 22892.7 |  | 2 смены по 20 человек | bar: III 20 to I 5
ОБ-1
2 | Оборудование и монтаж | 3.717 | т. | - | 2013-09-12 | 1028.47 |  | 1 смена по 8 человек | bar: IV 1 to II 12
3 | Трубопроводы и арматура | 207 | м | - | 2013-09-20 | 491.95 |  | 1 смена по 5 человек | bar: I 5 to III 20
4 | Металлоконструкции | 0.367 | т. | - | 2013-09-20 | 33.07 |  | 1 смена по 2 человека | bar: I 5 to III 20
5 | Строительные работы | 50 | м2 | - | 2013-09-20 | 5.1 |  | 1 смена по 2 человека | bar: III 18 to III 20
Заказчик: | [8 empty] | I 2: Подрядчик:
ОАО "Хиагда"
Генеральный директор
(Должность) | [8 empty] | I 2: (Должность)
Шмаков А.В.
(Ф.И.О.) | [8 empty] | I 3: (Ф.И.О)
______________________ | [8 empty] | IV 1: ______________________
(Подпись) | [8 empty] | I 3: (Подпись)

## Скальник доп
№ п/п | Наименование работ | Остаток в физ. объемах | Ед. изм. | Планируемый срок окончания работ | месяц
[5 empty] | май | [11 empty] | июнь
[5 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя | [6 empty] | I неделя | [6 empty] | II неделя | [6 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
С-1
1 | Скальный грунт | 449.788 | м3 | 2013-06-08 | bar: IV неделя 1 to I неделя 8
2 | Щебень | 81.365 | м3 | 2013-06-10 | bar: I неделя 6 to II неделя 10

## Муфты доп
№ п/п | Наименование работ | Остаток в физ. объемах | Ед. изм. | Планируемый срок окончания работ | месяц
[5 empty] | май | [11 empty] | июль
[5 empty] | III неделя | [6 empty] | IV неделя |  |  |  |  | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ОБ-1-1
1 | Соединительные и концевые муфты | 398 | шт. | 2013-07-31 | bar: I 1 to V 31