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Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет Договора: 
Выполнение мероприятий для продления срока эксплуатации хранилища (увеличение слоя обваловки законсервированного хранилища ТРО №2) Новосибирского отделения «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Сроки оказания услуг: 
Начало работ – с даты  подписания  договора,  окончание – сентябрь 2012 года.  
3. Адрес оказания услуг: 
Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Политотдельская, д. 
135а  
4. Стоимость выполняемых работ: 
650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) российских рублей 00 коп.в текущих ценах с учетом  НДС(18%)
5. Основание: 
Акт обследования РЭС-центра № 26 от 13.12.2009г.
6. Цель работы:
Продление срока эксплуатации хранилища
7. Состав  работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	 
	1. Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3 
	0,2

	2
	Погрузка строительного мусора  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3,
	1000 м3 
	0,02

	3
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	1 т
	39

	 
	2. Обваловка, покрытие.
	 
	 

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0,4

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, 
	1 т
	720

	6
	Разравнивание грунта бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0,4

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	4

	8
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	40

	9
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,75

	10
	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (дополнительно подъездной путь)
	100 м2 покрытия
	6

	11
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 6,0 см
	100 м2 покрытия
	36


8. Требования к исполнителю работ:
Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с       действующим законодательством РФ.
Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при производстве  данных видов работ:
3.1 – механизированная разработка грунта.
Требуется наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207
Требуется наличие финансовых и трудовых ресурсов для выполнения работ.
9. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно- технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.Гарантийный срок на результаты всех выполненных работ устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приемки.
10. Порядок и сроки оплаты:
Оплата в течение 10 дней после выполнения работ и оформления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), между Заказчиком и Подрядчиком, и предоставления счета и счет фактуры.
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