13.09.2013 г. 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящим ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме по лоту № ОК-82.13 «Разработка технических заданий и технических проектов АСУ ТП Курской АЭС-2»:
1. Пункт 13 «Сроки выполнения работ» Тома 2 «Техническая часть» изменить и изложить в новой редакции:

13.  Сроки выполнения работ:

	
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	1
	Разработка ТЗ на АСУ ТП энергоблока 1 (2) Курсокй АЭС-2 (ТЗ АСУ ТП ЭБ)
	
	15.12.13

	2
	Разработка ТЗ на АСУ ТП общестанционной части Курской АЭС-2 (ТЗ АСУ ТП ОС)
	
	15.02.14

	3
	Разработка исходных технических требований на подсистемы/ПТК АСУ ТП Курской АЭС-2:
	
	

	3.1
	Исходные технические требования к программно-техническим средствам оперативно-диспечерского управления (ПТС-ОДУ) БПУ и РПУ
	
	15.11.13

	3.2
	Исходные технические требования к системе верхнего блочного уровня (СВБУ)
	
	15.11.13

	3.3
	Исходные технические требования на экран коллективного пользования (ЭКП)
	
	15.11.13

	3.4
	Исходные технические требования к системе верхнего станционного уровня (СВСУ)
	
	15.11.13

	3.5
	Исходные технические требования к системе регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ)
	
	15.11.13

	3.6
	Исходные технические требования на системы контроля и управления электротехническим оборудованием энергоблока
	
	15.11.13

	3.7
	Исходные технические требования на системы контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционной части
	
	15.11.13

	3.8
	Исходные технические требования на аппаратуру контроля нейтронного потока (АКНП) системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.9
	Исходные технические требования на инициирующую часть АЗ-УСБТ системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.10
	Исходные технические требования на инициирующую часть АЗ-УСБТ диверсную системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.11
	Исходные технические требования на инициирующую часть ПЗ системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.12
	Исходные технические требования на исполнительную часть АЗ и ПЗ системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.13
	Исходные технические требования на систему группового и индивидуального управления органами регулирования системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.14
	Исходные технические требования на автоматический регулятор мощности реактора системы управления и защиты реакторной установки
	
	15.11.13

	3.15
	Исходные технические требования на систему контроля, управления и диагностики реакторной установки
	
	15.11.13

	3.16
	Исходные технические требования на систему контроля гидроамортизаторов
	
	15.11.13

	3.17
	Исходные технические требования на систему аварийного контроля уровня в реакторе
	
	15.11.13

	3.18
	Исходные технические требования на систему контроля водно-химического режима (ВХР) первого и второго контуров АЭС
	
	15.11.13

	3.19
	Исходные технические требования на систему пусконаладочных измерений (СПНИ)
	
	15.11.13

	3.20
	Исходные технические требования на комплексную систему диагностирования арматуры
	
	15.11.13

	4
	Согласование ИТТ на остальные подсистемы/ПТК АСУ ТП Курской АЭС-2
	
	15.11.13

	5
	Разработка технического проекта АСУ ТП энергоблока 1 (2) Курской АЭС-2
	
	15.10.14

	6
	Разработка технического проекта АСУ ТП общестанционной части Курской АЭС-2
	
	15.12.14


2.Пункты 11-14 Извещения о проведении конкурса читать в следующей редакции:
11.Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09-00 (время московское) «30» сентября 2013 года.
12.Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: 09-00 (время московское) «30» сентября 2013 года.

13.Место и дата проведения отборочной стадии: до «09» октября 2013 года.
14.Место и дата подведения итогов конкурса: до «16» октября 2013 года.

4.Пункты 21-22 Информационной карты конкурсной документации читать в новой редакции:
	21.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

Отраслевая и межрегиональная электронная торговой площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

09-00 (время московское) «30» сентября 2013 года.

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, 

09-00 (время московское) «30» сентября 2013 года.

	22.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «09» октября 2013 г.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «16» октября 2013 г.


Старший вице-президент-

директор по проектированию                                                        Ю.А.Иванов
