## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Всего в текущ ценах с НДС руб. | [6 empty] | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
Внутриплощадочные сети
1 | Общестроительные работы. Площадка ствола 14 РЭШ. Внутриплощадочные сети | 5279 СМ-1 ЛС-1 | 586521.8529 | 692095.7864 | май: 392095.79; июнь: 300000 | 692095.79
2 | Внутриплощадочные сети. Площадка ствола 14РЭШ | 5279 СМ-1 ЛС-2 | 3427397.7074 | 4044329.2947 |  | 644329.29 | 1000000 | 1400000 | 1000000 |  | 4044329.29
3 | Внутриплощадочные сети. Эстакада 15Б-1, Площадка ствола 14 РЭШ | 5279 СМ-1 ЛС-3 | 531022.1161 | 626606.097 | май: 326606.1; июнь: 300000 | 626606.1
4 | Комплексная эстакада А-Б, В-Г | 5279 СМ-1 ЛС-4 | 559409.3431 | 660103.0249 | май: 360103.02; июнь: 300000 | 660103.02
5 | Внутриплощадочые сети. Эстакада под трубопроводы 15В | 5279 СМ-1 ЛС-5 | 84256.83 | 99423.0594 | июнь: 99423.06 | 99423.06
Временная противопожарная насосная станция
6 | Общестроительные работы | 5217 СМ-28 ЛС-1 | 1768131.923 | 2086395.6691 | 386395.67 | 500000 | 600000 | 600000 |  |  | 2086395.67
7 | Электроосвещение и заземление | 5217 СМ-28 ЛС-2 | 53181.4686 | 62754.133 | август: 62754.13 | 62754.13
8 | Электрооборудование | 5217 СМ-28 ЛС-3 | 394288.6869 | 465260.6506 | июль: 265260.65; август: 200000 | 465260.65
9 | Технологическое оборудование и вентиляция | 5217 СМ-28 ЛС-4 | 526687.8832 | 621491.7022 | июнь: 321491.7; июль: 300000 | 621491.7
10 | Электроснабжение | 5217 СМ-28 ЛС-5 | 187897.875 | 221719.4925 | июль: 221719.49 | 221719.49
11 | Канал, камера ВК1, скользящие опоры СО1-СО4 | 5217 СМ-28 ЛС-6 | 306737.9243 | 361950.7507 | май: 161950.75; июнь: 200000 | 361950.75
12 | Противопожарный водопровод со спутником | 5217 СМ-28 ЛС-7 | 934942.3714 | 1103231.9983 | июнь: 603232; июль: 500000 | 1103232
13 | Электрообогрев трубопроводов | 5217 СМ-28 ЛС-8 | 236015.462 | 278498.2451 | август: 278498.25 | 278498.25
Соединительные трубопроводы
14 | Общестроительные работы. Сети от Н32+28,0 УП1 до Н11. Соединительные трубопроводы к площадкам 14 РЭШ, 14В, ЗК | 5278 СМ-1 ЛС-1 | 1892565.4636 | 2233227.247 | май: 833227.2545; июнь: 1000000; июль: 400000 | 2233227.2545
15 | Трубопроводы и арматура. Соединительные трубопроводы к площадкам 14 РЭШ, 14В, ЗК. Участок от Н32+28,0 УП1 до Н11 | 5278 СМ-1 ЛС-2 | 17840744.75 | 21052078.805 | 1052078.8 | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 2000000 | 21052078.8
| Покрытие площадки | [9 empty] | 0
16 | Покрытие площадки | 5217 СМ-33 ЛС-1 | 38244516.6183 | 45128529.6096 |  | 5128529.6145 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 45128529.6145
| Итого |  |  | 79737695.5656 | 1438474.47 | 12346841.819 | 19724146.76 | 18686980.14 | 15541252.38 | 12000000 | 79737695.569