## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_________________
"____" ______________2013 г.
ПЭиТС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 495-13
(локальная смета)
|  | на | ТНС-6. Соединительные теплопроводы от ТЭЦ до города ТНС-6. Капитальный ремонт .
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи 5218-АС; 5218-ВК;5218-ОВ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1010,118 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________187,723 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1374,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ТНС-6. Соединительные теплопроводы от ТЭЦ до города ТНС-6. Капитальный ремонт (чертежи 5218-АС)
1 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов из плит бетонных, уложенных на растворе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (714 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (760 руб.) СП (365 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (760 руб.) | 100м2 | 0.16 | 370.33 | 296.37 | 73.96 | 4.35 | 59 | 47 | 12 | 1 | 36.77 | 5.88 | 0.46 | 0.07
2 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (349 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (332 руб.) СП (169 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (332 руб.) | м3 | 0.784 | 282.9 | 18.35 | 62.8 | 5.2 | 222 | 14 | 49 | 4 | 2.5 | 1.96 | 0.55 | 0.43
3 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (85 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (95 руб.) СП (42 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (95 руб.) | т | 0.047863 | 6567.81 | 100.74 | 36.78 | 2.03 | 314 | 5 | 2 |  | 12.64 | 0.61 | 0.38 | 0.02
4 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных бетон М100 485,06 = 547,74 + 1,02 x (453,23 - 514,68) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (249 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (237 руб.) СП (121 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (237 руб.) | м3 | 0.98 | 485.06 | 13.21 | 0.25 |  | 475 | 13 |  |  | 1.8 | 1.76
5 | ТЕР06-01-015-06 | Установка закладных деталей МИ2-4 , остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (198 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (222 руб.) СП (98 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (222 руб.) | т | 0.027 | 8496.65 | 400.29 | 498.31 | 22.21 | 229 | 11 | 13 | 1 | 46.33 | 1.25 | 4.38 | 0.12
6 | ТЕР09-01-005-04 | Монтаж м/к колонн (стоек) из уголка 63*5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (390 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (506 руб.) СП (293 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (506 руб.) | т | 0.139 | 597.17 | 175.3 | 317.96 | 23.86 | 83 | 24 | 44 | 3 | 18.87 | 2.62 | 2.17 | 0.3
7 | СЦМ-201-9212-1 | Стойки из уголка 63*5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.139 | 10999 |  |  |  | 1529
8 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж м/к прогонов из уголка 63*5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (73 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (95 руб.) СП (55 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.) | т | 0.031 | 492.69 | 124.11 | 283.3 | 21.11 | 15 | 4 | 9 | 1 | 15.79 | 0.49 | 1.75 | 0.05
9 | СЦМ-201-0381 | Прогоны из уголка 63*5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.031 | 10793.17 |  |  |  | 335
10 | ТЕР26-01-037-01 | Утепление стен плитами минераловатными П125 2 209,01 = 2 404,66 - 0,12 x 1 630,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (3081 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3625 руб.) СП (1740 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3625 руб.) | 1 м3 | 1.15 | 2209.01 | 173.15 | 79.06 |  | 2540 | 199 | 91 |  | 20.04 | 23.05 | 0.69 | 0.79
11 | СЦМ-104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минераль-ной ваты на синтетическом связующем П-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м3 | 1.15 | 552.34 |  |  |  | 635
12 | ФЕР10-06-038-01 | Облицовка стен ГВЛ т. 10 мм. по одинарному металлическому каркасу КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ-ЗПМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2343 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (2343 руб.) СП (1007 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2343 руб.) | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0.22 | 7957.16 | 587.74 | 17.76 |  | 1751 | 129 | 4 |  | 72 | 15.84
13 | ТЕР10-01-022-03 | Подшивка потолков плитами ГВЛ т. 10 мм. 3 657,90 = 1 285,36 - 0,105 x 6 161,86 + 107 x 28,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (934 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (934 руб.) СП (402 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (934 руб.) | 100м2 | 0.098 | 3657.9 | 521.37 | 42.24 |  | 358 | 51 | 4 |  | 67.1 | 6.58 | 0.54 | 0.05
14 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков досками т. 25 мм. 583,16 = 4 686,32 - 1,86 x 2 206,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (79 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (79 руб.) СП (34 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (79 руб.) | 100м2 | 0.01 | 583.16 | 445.45 | 59.2 | 2.54 | 6 | 4 | 1 |  | 57.33 | 0.57 | 0.64 | 0.01
15 | СЦМ-102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м3 | 0.3 | 796.23 |  |  |  | 239
16 | ТЕР26-01-037-02 | Утепление кровельного покрытия плитами минераловатными П125 (толщ. 120 мм.) 845,13 = 2 149,54 + 0,97 x (552,34 - 1 897,09) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (780 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (918 руб.) СП (441 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (918 руб.) | 1 м3 | 0.55 | 845.13 | 91.27 | 71.35 |  | 465 | 50 | 39 |  | 10.93 | 6.01 | 0.66 | 0.36
17 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание плит минераловатных плёнкой полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1870 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2200 руб.) СП (1056 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2200 руб.) | 100м2 | 0.485 | 294.58 | 248.48 | 46.1 |  | 143 | 121 | 22 |  | 31.98 | 15.51 | 0.47 | 0.23
18 | СЦМ-101-9462 | Пленка полиэтиленовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м2 | 55.775 | 5.87 |  |  |  | 327
19 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 30 мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (403 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (395 руб.) СП (174 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (395 руб.) | 100м2 | 0.098 | 1616.45 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 158 | 19 | 24 | 2 | 27.22 | 2.67 | 1.94 | 0.19
20 | ТЕР12-01-017-02 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (16 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (7 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.) | 100м2 | 0.098 | 692.25 | 10.5 | 44.1 | 4.8 | 68 | 1 | 4 |  | 1.5 | 0.15 | 0.45 | 0.04
21 | ФЕР10-01-034-03 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (396 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (396 руб.) СП (170 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (396 руб.) | 100 м2 проёмов | 0.0128 | 152413.76 | 1699.69 | 454.87 | 20.63 | 1951 | 22 | 6 |  | 216.08 | 2.77 | 5.33 | 0.07
22 | ФЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (47 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (47 руб.) СП (20 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.) | 100 м п. | 0.016 | 4302.35 | 163.22 | 17.02 | 0.59 | 69 | 3 |  |  | 21.26 | 0.34 | 0.24
23 | ФСЦМ-101-9468 | Доски подоконные ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м | 1.6 | 68.05 |  |  |  | 109
24 | ТЕР10-01-039-03 | Установка дверного блока ДГ 21-9 и ДГ 21-8 в перегородках площадью проема до 3 м2 3 932,49 = 23 533,49 - 100 x 196,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (602 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (602 руб.) СП (259 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (602 руб.) | 100м2 | 0.0357 | 3932.49 | 926.9 | 300.14 |  | 140 | 33 | 11 |  | 115 | 4.11 | 3.9 | 0.14
25 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м2 | 1.89 | 203.3 |  |  |  | 384
26 | СЦМ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м2 | 1.68 | 206.51 |  |  |  | 347
27 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | комплект | 2 | 93.84 |  |  |  | 188
28 | ТЕР46-01-004-02 | Укрепление по контуру дверной и оконный проёмы стальными деталями П1 и П2 (уголок. 63*5) 7 946,24 = 9 074,59 - 0,04 x 5 943,84 - 0,27 x 5 856,90 + 1 x 4 873,26 - 0,71 x 5 376,18 - 4,62 x 20,11 - 5,8 x 44,72 - 0,03 x 437,41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1175 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1250 руб.) СП (600 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1250 руб.) | т | 0.0444 | 7946.24 | 1715.68 | 1075.44 | 64.97 | 353 | 76 | 48 | 3 | 195.63 | 8.69 | 6.45 | 0.29
29 | ТЕР07-01-044-03 | Установка стальных деталей из уголка 63*5 в местах сопряжения наружных стен и внутренних перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (52 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (47 руб.) СП (27 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ (47 руб.) | т | 0.008 | 11123.09 | 391.13 | 269.24 |  | 89 | 3 | 2 |  | 42.7 | 0.34 | 1.03 | 0.01
30 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоёв руберойда на битумной мастике 3 000,88 = 2 823,40 + 116 x (8,10 - 6,57) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (715 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (681 руб.) СП (347 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (681 руб.) | 100м2 | 0.08 | 3000.88 | 466.42 | 309.88 | 4.31 | 240 | 37 | 25 |  | 46.18 | 3.69 | 0.98 | 0.08
31 | ТЕР11-01-004-02 | Добавлять на каждый последующий слой 2 034,65 = 1 857,17 + 116 x (8,10 - 6,57) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (433 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (412 руб.) СП (210 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (412 руб.) | 100м2 | 0.08 | 2034.65 | 281.39 | 151.94 | 2.54 | 163 | 23 | 12 |  | 27.86 | 2.23 | 0.56 | 0.04
32 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (416 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (396 руб.) СП (202 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (396 руб.) | 100м2 | 0.08 | 1965.19 | 274.13 | 23.46 | 1.99 | 157 | 22 | 2 |  | 35.74 | 2.86 | 0.44 | 0.04
33 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (482 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (459 руб.) СП (234 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.) | 100м2 | 0.08 | 8624.07 | 316.73 | 44.56 | 3.86 | 690 | 25 | 4 |  | 42.4 | 3.39 | 0.85 | 0.07
34 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 35 мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (48 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (47 руб.) СП (21 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.) | 100м2 | 0.018 | 1616.45 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 29 | 3 | 4 |  | 27.22 | 0.49 | 1.94 | 0.03
35 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 120%*0.85 от ФОТ СП 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.018 | 923 | 14 | 58.8 | 6.4 | 17 |  | 1 |  | 2 | 0.04 | 0.6 | 0.01
36 | ТЕР11-01-027-04 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток толщиной 13 мм 14 890,92 = 8 681,44 + 101 x (129,55 - 68,07) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (250 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (238 руб.) СП (121 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (238 руб.) | 100м2 | 0.018 | 14890.92 | 665.43 | 95.59 | 30.9 | 268 | 12 | 2 | 1 | 88.37 | 1.59 | 3.06 | 0.06
37 | ТЕР26-01-037-01 | Утепление м/к входной двери и ворот плитой минераловатной П125 т. 50 мм. 1 100,25 = 2 404,66 + 0,97 x (552,34 - 1 897,09) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (538 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (633 руб.) СП (304 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (633 руб.) | 1 м3 | 0.2 | 1100.25 | 173.15 | 79.06 |  | 220 | 35 | 16 |  | 20.04 | 4.01 | 0.69 | 0.14
38 | ТЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным листом т. 2 мм. 13 704,09 = 313,95 + 1,586 x 8 442,71 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (537 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (697 руб.) СП (404 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (697 руб.) | 100м2 | 0.145 | 13704.09 | 259.74 | 40.87 | 1.52 | 1987 | 38 | 6 |  | 32.59 | 4.73 | 0.31 | 0.04
39 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (239 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (269 руб.) СП (100 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (269 руб.) | 100м2 | 0.073 | 1255.67 | 204.8 | 7.87 | 0.11 | 92 | 15 | 1 |  | 25.41 | 1.85 | 0.11 | 0.01
40 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (367 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (412 руб.) СП (152 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (412 руб.) | 100м2 | 0.098 | 1380.76 | 230.52 | 7.87 | 0.11 | 135 | 23 | 1 |  | 28.6 | 2.8 | 0.11 | 0.01
41 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание стен цементным раствором улучшенное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1367 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (1536 руб.) СП (568 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1536 руб.) | 100м2 | 0.1066 | 1835.85 | 725.35 | 97.98 | 60.83 | 196 | 77 | 10 | 6 | 85.84 | 9.15 | 6.29 | 0.67
42 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (789 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (886 руб.) СП (328 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (886 руб.) | 100м2 | 0.177 | 843.42 | 278.26 | 3.25 | 0.11 | 149 | 49 | 1 |  | 34.1 | 6.04 | 0.05 | 0.01
43 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2522 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (2834 руб.) СП (1049 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2834 руб.) | 100м2 | 0.0826 | 10041.1 | 1881 | 19.1 | 9.42 | 829 | 155 | 2 | 1 | 228 | 18.83 | 0.86 | 0.07
44 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска м/к дверного проёма и полотна эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (122 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (76 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.) | 100м2 | 0.14 | 1644.54 | 62.5 | 12.5 | 0.18 | 230 | 9 | 2 |  | 7.66 | 1.07 | 0.04 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 18983 | 1352 | 474 | 23 |  | 163.97 |  | 4.46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 19272 | 1535 | 580 | 28 |  | 186.38 |  | 5.49
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 113815 | 24299 | 2359 | 442 |  | 186.38 |  | 5.49
Накладные расходы | [8 empty] | 22646
Сметная прибыль | [8 empty] | 11186
Итоги по разделу 1 :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 7422 |  |  |  |  | 14.57 |  | 0.36
Полы | [8 empty] | 18424 |  |  |  |  | 20.1 |  | 0.9
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 3363 |  |  |  |  | 2.14 |  | 0.18
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 22661 |  |  |  |  | 9.02 |  | 0.49
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 39181 |  |  |  |  | 55.87 |  | 1.9
Деревянные конструкции | [8 empty] | 31184 |  |  |  |  | 34.74 |  | 0.34
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 3695 |  |  |  |  | 1.23 |  | 0.01
Кровли | [8 empty] | 2346 |  |  |  |  | 3.85 |  | 0.34
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 565 |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.01
Отделочные работы | [8 empty] | 18806 |  |  |  |  | 44.47 |  | 0.96
Итого | [8 empty] | 147647 |  |  |  |  | 186.38 |  | 5.49
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 87157
Машины и механизмы | [8 empty] | 2359
ФОТ | [8 empty] | 24741
Накладные расходы | [8 empty] | 22646
Сметная прибыль | [8 empty] | 11186
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 147647 |  |  |  |  | 186.38 |  | 5.49
Раздел 2. Перекладка аварийных стен трансформаторных и камер
45 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных с отм. +7,800 до -0,030 м. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (29612 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (31502 руб.) СП (15121 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31502 руб.) | м3 | 26 | 250.58 | 65.67 | 184.91 | 10.88 | 6515 | 1707 | 4808 | 283 | 8.24 | 214.24 | 1.15 | 29.9
46 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка фундаментов железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (12931 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (13756 руб.) СП (6603 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13756 руб.) | м3 | 4.85 | 1056.82 | 126.07 | 908.18 | 53.26 | 5126 | 611 | 4405 | 258 | 15.45 | 74.93 | 5.63 | 27.31
47 | ТЕРр51-01-05 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (24669 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (38546 руб.) СП (13877 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (38546 руб.) | 100м3 | 0.67 | 4769.97 | 3632.87 | 7.7 | 2 | 3196 | 2434 | 5 | 1 | 519.1 | 347.8 | 0.1 | 0.07
48 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (232 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (221 руб.) СП (113 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.) | м3 | 0.51 | 282.9 | 18.35 | 62.8 | 5.2 | 144 | 9 | 32 | 3 | 2.5 | 1.28 | 0.55 | 0.28
49 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных ФЛм1 61 525,60 = 101 855,16 - 6,6 x 6 110,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (8439 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (9482 руб.) СП (4172 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (9482 руб.) | 100м3 | 0.132 | 61525.6 | 3554.94 | 4010.71 | 364.22 | 8121 | 469 | 529 | 48 | 446.04 | 58.88 | 30.64 | 4.04
50 | СЦМ-204-9184-1 | Сетка С-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.045 | 9718.31 |  |  |  | 437
51 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных Фм1 61 525,60 = 101 855,16 - 6,6 x 6 110,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1648 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (1852 руб.) СП (815 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (1852 руб.) | 100м3 | 0.026 | 61525.6 | 3554.94 | 4010.71 | 364.22 | 1600 | 92 | 104 | 9 | 446.04 | 11.6 | 30.64 | 0.8
52 | СЦМ-204-9184-1 | Сетка С-3 и С-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.061 | 9718.31 |  |  |  | 593
53 | СЦМ-204-0061 | Детали закладные МН 145-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.0216 | 9749.45 |  |  |  | 211
54 | ТЕР06-01-041-01 | Устройство монолитного перекрытия на отм. 3,00м. 84 263,40 = 131 070,14 - 7,66 x 6 110,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2536 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (2849 руб.) СП (1254 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (2849 руб.) | 100м3 | 0.02 | 84263.4 | 7389.89 | 2947 | 376.91 | 1685 | 148 | 59 | 8 | 951.08 | 19.02 | 31.17 | 0.62
55 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция фундаментов в 2 слоя из плёнки п/этиленовой 200 мкм стабилизированной сажей 4 079,00 = 4 233,00 + 220 x (5,87 - 6,57) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (148 руб.): 122%*0.85 от ФОТ (142 руб.) СП (77 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (142 руб.) | 100м2 | 0.051 | 4079 | 154.17 | 156.17 |  | 208 | 8 | 8 |  | 20.1 | 1.03 | 0.7 | 0.04
56 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (634 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (823 руб.) СП (477 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (823 руб.) | 100м2 | 0.145 | 906.18 | 279.03 | 476.95 | 35.2 | 131 | 40 | 69 | 5 | 35.5 | 5.15 | 2.93 | 0.42
57 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.1276 | 11180.17 |  |  |  | 1427
58 | СЦМ-204-9120-1 | Каркасы арматурные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.144 | 6570.5 |  |  |  | 946
59 | СЦМ-201-9261 | Детали крепления стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | кг | 7 | 10.1 |  |  |  | 71
60 | СЦМ-204-9184-1 | Сетка С-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.072 | 9718.31 |  |  |  | 700
61 | СЦМ-204-0061 | Детали закладные МН 145-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.048 | 9749.45 |  |  |  | 468
62 | ТЕР46-01-004-02 | Усиление стены кирпичной фахверковыми стойками (СФ1, СФ1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (26501 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (28193 руб.) СП (13533 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28193 руб.) | т | 1 | 9074.59 | 1715.68 | 1075.44 | 64.97 | 9075 | 1716 | 1075 | 65 | 195.63 | 195.63 | 6.45 | 6.45
63 | ТЕР08-02-010-07 | Кладка стен из камней керамических одинарных М100 разм. 510*250*188 мм. при высоте этажа до 4 м 171,93 = 962,16 - 0,134 x 3 748,51 - 0,135 x 2 132,79 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (6667 руб.): 122%*0.85 от ФОТ (6411 руб.) СП (3462 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6411 руб.) | м3 | 6 | 171.93 | 53.68 | 34.38 | 4.7 | 1032 | 322 | 206 | 28 | 6.83 | 40.98 | 0.37 | 2.22
64 | ФСЦМ-101-9730-1 прим. | Камни керамические разм. 510*250*188 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,2 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м3 | 6 | 2004 |  |  |  | 12024
65 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (353 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (459 руб.) СП (220 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.) | 100м2 | 0.49 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 129 | 25 | 5 |  | 5.31 | 2.6 | 0.02 | 0.01
66 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (439 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (570 руб.) СП (274 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (570 руб.) | 100м2 | 0.49 | 1644.54 | 62.5 | 12.5 | 0.18 | 806 | 31 | 6 |  | 7.66 | 3.75 | 0.04 | 0.02
67 | ТЕР06-01-067-02 | Торкретирование поверхности стены при толщине слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2127 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (2390 руб.) СП (1052 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (2390 руб.) | 100м2 | 0.1 | 6299.4 | 1004.66 | 2965.63 | 286.52 | 630 | 100 | 297 | 29 | 116.28 | 11.63 | 53.71 | 5.37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 55275 | 7712 | 11608 | 737 |  | 988.52 |  | 77.55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 55790 | 7898 | 11937 | 770 |  | 1011.9 |  | 81.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 356260 | 125024 | 48584 | 12189 |  | 1011.9 |  | 81.02
Накладные расходы | [8 empty] | 116956
Сметная прибыль | [8 empty] | 61056
Итоги по разделу 2 Перекладка аварийных стен трансформаторных и камер :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 242512 |  |  |  |  | 484.8 |  | 63.66
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 80942 |  |  |  |  | 347.8 |  | 0.07
Полы | [8 empty] | 1189 |  |  |  |  | 1.47 |  | 0.35
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 118480 |  |  |  |  | 116.3 |  | 13.54
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 82103 |  |  |  |  | 48.31 |  | 2.83
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 2301 |  |  |  |  | 5.92 |  | 0.53
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 6745 |  |  |  |  | 7.3 |  | 0.04
Итого | [8 empty] | 534272 |  |  |  |  | 1011.9 |  | 81.02
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 182652
Машины и механизмы | [8 empty] | 48584
ФОТ | [8 empty] | 137213
Накладные расходы | [8 empty] | 116956
Сметная прибыль | [8 empty] | 61056
Итого по разделу 2 Перекладка аварийных стен трансформаторных и камер | [8 empty] | 534272 |  |  |  |  | 1011.9 |  | 81.02
Раздел 3. Отопление и вентиляция ( чертежи 5229-ОВ)
68 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (51 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (47 руб.) СП (26 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.) | комплект | 3 | 29.52 | 1.1 |  |  | 89 | 3 |  |  | 0.12 | 0.36
69 | ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (828 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (760 руб.) СП (426 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (760 руб.) | 100 м труб нитки регистра | 0.225 | 9309.12 | 212.47 | 84.14 | 1.78 | 2095 | 48 | 19 |  | 26.05 | 5.86 | 0.98 | 0.22
70 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2968 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (2723 руб.) СП (1525 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2723 руб.) | 100м | 0.6 | 2608.26 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 1565 | 171 | 27 | 1 | 32.97 | 19.78 | 0.5 | 0.3
71 | КСЦ 01/2011 п.8485 | Вентиль муфтовый Ру=16 кгс/см2 15кч18п2 Д-20 мм. 97,46/4,69 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | шт | 7 | 22.65 |  |  |  | 159
72 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (98 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (127 руб.) СП (61 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.) | 100м2 | 0.135 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 36 | 7 | 1 |  | 5.31 | 0.72 | 0.02
73 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (85 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (111 руб.) СП (53 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.) | 100м2 | 0.135 | 472.26 | 47 | 24.32 | 0.18 | 64 | 6 | 3 |  | 5.76 | 0.78 | 0.06 | 0.01
74 | ТЕР26-01-007-02 | Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми пуховыми ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1009 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1187 руб.) СП (570 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1187 руб.) | 1 м3 | 0.138 | 10764.87 | 473.23 | 36.75 |  | 1486 | 65 | 5 |  | 53.96 | 7.45 | 0.47 | 0.06
75 | ТЕР26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором т. 10 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1103 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1298 руб.) СП (623 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1298 руб.) | 100м2 | 0.087 | 8694.75 | 810.54 | 177.01 |  | 756 | 71 | 15 |  | 106.65 | 9.28 | 2.3 | 0.2
76 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (69 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (63 руб.) СП (35 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.) | зонт | 1 | 53.49 | 3.88 | 1.52 |  | 53 | 4 | 2 |  | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.01
77 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 16,32 = 235,97 - 1 x 219,65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (414 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (380 руб.) СП (213 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (380 руб.) | решетка | 2 | 16.32 | 11.77 | 2.57 |  | 33 | 24 | 5 |  | 1.46 | 2.92 | 0.01 | 0.02
78 | СЦМ-300-0602 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м2 | 0.03 | 232.32 |  |  |  | 7
79 | СЦМ-300-0603 | Решетки щелевые регулирующие маркаР-200, размер 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м2 | 0.04 | 283.94 |  |  |  | 11
80 | ТЕР20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1122 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1029 руб.) СП (576 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1029 руб.) | 100м2 | 0.054 | 10133.52 | 1208 | 114.97 | 5.2 | 547 | 65 | 6 |  | 153.69 | 8.3 | 1.02 | 0.06
81 | ТЕР20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (121 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (111 руб.) СП (62 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.) | 100м2 | 0.0095 | 7565.95 | 786.47 | 148.66 | 4.57 | 72 | 7 | 1 |  | 100.06 | 0.95 | 0.85 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6973 | 471 | 84 | 1 |  | 56.87 |  | 0.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7001 | 493 | 90 | 1 |  | 59.61 |  | 0.96
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 40773 | 7803 | 366 | 16 |  | 59.61 |  | 0.96
Накладные расходы | [8 empty] | 7854
Сметная прибыль | [8 empty] | 4162
Итоги по разделу 3 Отопление и вентиляция ( чертежи 5229-ОВ) :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 35362 |  |  |  |  | 38.64 |  | 0.62
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 975 |  |  |  |  | 1.73 |  | 0.01
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 16452 |  |  |  |  | 19.24 |  | 0.33
Итого | [8 empty] | 52789 |  |  |  |  | 59.61 |  | 0.96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 32604
Машины и механизмы | [8 empty] | 366
ФОТ | [8 empty] | 7819
Накладные расходы | [8 empty] | 7854
Сметная прибыль | [8 empty] | 4162
Итого по разделу 3 Отопление и вентиляция ( чертежи 5229-ОВ) | [8 empty] | 52789 |  |  |  |  | 59.61 |  | 0.96
Раздел 4. Водопровод и канализация ( чертежи 5218-ВК)
Выгреб V=4,25 м3
82 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1398 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1726 руб.) СП (587 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1726 руб.) | 1000м3 | 0.052 | 10034.78 | 305.34 | 9721.94 | 1410.26 | 522 | 16 | 506 | 73 | 43.62 | 2.27 | 125.48 | 6.53
83 | 310-4007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 1,0 до 1,5 км; нормативное время пробега 0,222 час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 57 | 2.9 |  | 2.9 |  | 165 |  | 165
84 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (4903 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (4417 руб.) СП (2694 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (4417 руб.) | 10м3 | 0.217 | 28960.78 | 835.52 | 3155.53 | 262.48 | 6284 | 181 | 685 | 57 | 106.3 | 23.07 | 28.54 | 6.19
85 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (775 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1140 руб.) СП (353 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1140 руб.) | 100м3 | 0.03 | 2093.34 | 2093.34 |  |  | 63 | 63 |  |  | 278 | 8.34
86 | ТЕР01-01-087-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдо-зерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунта 135,24 = 525,03 + 1,21 x (111,77 - 433,91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (13 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (5 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.) | 1000м3 | 0.047 | 135.24 |  | 135.24 | 16.38 | 6 |  | 6 | 1 |  |  | 1.21 | 0.06
87 | СЦМ-103-0753 | Люки чугунные легкие для колодцев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | шт | 1 | 374.01 |  |  |  | 374
88 | ТЕР27-06-026-01 | Проливка щебёночной подготовки битумом 10 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 142%*0,85 от ФОТ СП 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | т | 0.0496 | 1622.69 |  | 44.91 | 6.96 | 80 |  | 2 |  |  |  | 0.66 | 0.03
89 | ТЕР15-02-016-01 | Оштукатуривание горловины колодца цементным раствором по камню и бетону простое стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (127 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (143 руб.) СП (53 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (143 руб.) | 100м2 | 0.012 | 1473 | 615.26 | 94.16 | 58.4 | 18 | 7 | 1 | 1 | 75.4 | 0.9 | 6.07 | 0.07
90 | ТЕР08-02-003-01 | Кладка горловин колодца из кирпича керамического М75 885,57 = 1 060,94 - 0,01 x 7 241,79 + 0,404 x (1 660,97 - 1 915,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (1812 руб.): 122%*0.85 от ФОТ (1742 руб.) СП (941 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1742 руб.) | м3 | 1.2 | 885.57 | 74.36 | 42.88 | 5.33 | 1063 | 89 | 51 | 6 | 8.8 | 10.56 | 0.47 | 0.56
91 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж вытяжки из стальной трубы Д 159*4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (49 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (63 руб.) СП (37 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.) | т | 0.052 | 4661.24 | 53.12 | 287.67 | 28.11 | 242 | 3 | 15 | 1 | 6.59 | 0.34 | 2.32 | 0.12
92 | СЦМ-201-0763 | Стоимость м/к вытяжки из трубы стальной эл. сварной Д159*4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.052 | 11427.38 |  |  |  | 594
93 | ТЕР22-02-008-05 | Изоляция поверхности трубы Д 159 мм в земле лентой пил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (70 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (63 руб.) СП (38 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.) | км | 0.0015 | 17368.76 | 388.11 | 16980.65 | 1154.53 | 26 | 1 | 25 | 2 | 42.98 | 0.06 | 88.16 | 0.13
94 | СЦМ-548-0020 | Лента пил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м2 | 1.5 | 28.97 |  |  |  | 43
95 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (12 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.) | 100м2 | 0.02 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 5 | 1 |  |  | 5.31 | 0.11 | 0.02
96 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 90%*0.85 от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.02 | 236.13 | 23.5 | 12.16 | 0.09 | 5 |  |  |  | 2.88 | 0.06 | 0.03
97 | ТЕР20-02-009-01 | Установка флюгарки на трубе Д 159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (69 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (63 руб.) СП (35 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.) | зонт | 1 | 53.49 | 3.88 | 1.52 |  | 53 | 4 | 2 |  | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.01
98 | ТЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция внутренней поверхности колодца эпоксидной смолой в 3 слоя 323,78 = 1 331,10 - 0,05 x 2 760,07 - 3,1 x 280,08 - 0,225 x 4,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (725 руб.): 122%*0.85 от ФОТ (697 руб.) СП (376 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (697 руб.) | 100м2 | 0.13 | 323.78 | 293 | 30.78 |  | 42 | 38 | 4 |  | 38.2 | 4.97 | 0.4 | 0.05
99 | СЦМ-113-0162 | Смола эпоксидная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.01 | 40299.84 |  |  |  | 403
100 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (757 руб.): 122%*0.85 от ФОТ (728 руб.) СП (393 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (728 руб.) | 100м2 | 0.22 | 1309.12 | 181.05 | 73.89 |  | 288 | 40 | 16 |  | 21.2 | 4.66 | 0.2 | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10276 | 443 | 1478 | 141 |  | 55.81 |  | 13.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 10669 | 507 | 1807 | 177 |  | 64.12 |  | 17.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 56934 | 8025 | 7354 | 2802 |  | 64.12 |  | 17.24
Накладные расходы | [8 empty] | 10720
Сметная прибыль | [8 empty] | 5525
Итоги по разделу 4 Водопровод и канализация ( чертежи 5218-ВК) :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 4910 |  |  |  |  | 2.61 |  | 8.24
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 672
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 44049 |  |  |  |  | 26.6 |  | 7.9
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 2268 |  |  |  |  | 9.59
Автомобильные дороги | [8 empty] | 408 | [6 empty] | 0.04
Отделочные работы | [8 empty] | 362 |  |  |  |  | 1.04 |  | 0.09
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 16319 |  |  |  |  | 23.22 |  | 0.81
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 3477 |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.15
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 218
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 82 |  |  |  |  | 0.2
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 414 |  |  |  |  | 0.47 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 73179 |  |  |  |  | 64.12 |  | 17.24
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 41336
Машины и механизмы | [8 empty] | 7354
ФОТ | [8 empty] | 10827
Накладные расходы | [8 empty] | 10720
Сметная прибыль | [8 empty] | 5525
Итого по разделу 4 Водопровод и канализация ( чертежи 5218-ВК) | [8 empty] | 73179 |  |  |  |  | 64.12 |  | 17.24
Раздел 5. Водопровод
101 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (225 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (206 руб.) СП (115 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.) | 100м | 0.04 | 3108.5 | 320.28 | 51.65 | 1.9 | 124 | 13 | 2 |  | 37.07 | 1.48 | 0.59 | 0.02
102 | КСЦ 01/2011 п.8484 | Вентиль муфтовый Ру=16 15кч18П2 Д 15 мм. 93,22/4,69 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | шт | 2 | 21.67 |  |  |  | 43
103 | ТЕР17-01-007-01 | Установка бака металлического для воды из трубы Д 377*8, массой 46 кг. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2105 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1931 руб.) СП (1081 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1931 руб.) | 10баков | 0.1 | 10516.24 | 1185.46 | 365.74 | 26.14 | 1052 | 119 | 37 | 3 | 148.74 | 14.87 | 3.84 | 0.38
104 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорной конструкции для бака из швеллера №16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (122 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (92 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.) | т | 0.0142 | 1161.84 | 654.6 | 328.64 | 1.4 | 16 | 9 | 5 |  | 80.22 | 1.14 | 0.27
105 | СЦМ-201-1114 | Опорная конструкция из швеллера №16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.0142 | 7538.63 |  |  |  | 107
106 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (12 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.) | 100м2 | 0.0185 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 5 | 1 |  |  | 5.31 | 0.1 | 0.02
107 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 90%*0.85 от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.0185 | 436.6 | 23.5 | 12.16 | 0.09 | 8 |  |  |  | 2.88 | 0.05 | 0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1355 | 142 | 44 | 3 |  | 17.64 |  | 0.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1357 | 143 | 45 | 3 |  | 17.83 |  | 0.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 8386 | 2264 | 183 | 47 |  | 17.83 |  | 0.4
Накладные расходы | [8 empty] | 2463
Сметная прибыль | [8 empty] | 1297
Итоги по разделу 5 Водопровод :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 11099 |  |  |  |  | 16.35 |  | 0.4
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 406 |  |  |  |  | 1.31
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 641 |  |  |  |  | 0.17
Итого | [8 empty] | 12146 |  |  |  |  | 17.83 |  | 0.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5939
Машины и механизмы | [8 empty] | 183
ФОТ | [8 empty] | 2311
Накладные расходы | [8 empty] | 2463
Сметная прибыль | [8 empty] | 1297
Итого по разделу 5 Водопровод | [8 empty] | 12146 |  |  |  |  | 17.83 |  | 0.4
Раздел 6. Горячее водоснабжение
108 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 3 060,35 = 2 350,35 + 100 x (27,06 - 19,96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (69 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (63 руб.) СП (35 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.) | 100м | 0.015 | 3060.35 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 46 | 4 | 1 |  | 32.97 | 0.49 | 0.5 | 0.01
109 | КСЦ 01/2011 п.8496 | Вентиль муфтовый Ру 16 15Б3р Д-15 мм. 81,78/4,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | шт | 1 | 17.44 |  |  |  | 17
110 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 90%*0.85 от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.001 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 |  |  |  |  | 5.31 | 0.01 | 0.02
111 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 90%*0.85 от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.001 | 436.6 | 23.5 | 12.16 | 0.09 |  |  |  |  | 2.88 |  | 0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 63 | 4 | 1 |  |  | 0.5 |  | 0.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 361 | 63 | 4 |  |  | 0.5 |  | 0.01
Накладные расходы | [8 empty] | 69
Сметная прибыль | [8 empty] | 35
Итоги по разделу 6 Горячее водоснабжение :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 379 |  |  |  |  | 0.49 |  | 0.01
86
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [13 empty] | 0.01
Итого | [8 empty] | 465 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 294
Машины и механизмы | [8 empty] | 4
ФОТ | [8 empty] | 63
Накладные расходы | [8 empty] | 69
Сметная прибыль | [8 empty] | 35
Итого по разделу 6 Горячее водоснабжение | [8 empty] | 465 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.01
Раздел 7. Канализация
112 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (328 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (301 руб.) СП (169 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (301 руб.) | 10компл. | 0.1 | 1674.43 | 187.06 | 19.73 | 1.46 | 167 | 19 | 2 |  | 21.65 | 2.17 | 0.35 | 0.04
113 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (362 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (332 руб.) СП (186 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (332 руб.) | 10компл. | 0.1 | 4500.21 | 210.43 | 36.12 | 3.6 | 450 | 21 | 4 |  | 24.64 | 2.46 | 0.71 | 0.07
114 | ТЕР16-01-005-01 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (121 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (111 руб.) СП (62 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.) | 100м | 0.01 | 8729.97 | 671.33 | 74.64 | 3.05 | 87 | 7 | 1 |  | 77.7 | 0.78 | 0.92 | 0.01
115 | ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перехода к ТЕР 1 кв. 2012 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (4365 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (4005 руб.) СП (2243 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4005 руб.) | 100м | 0.34 | 12137.08 | 738.46 | 110.41 | 4.57 | 4127 | 251 | 38 | 2 | 85.47 | 29.06 | 1.36 | 0.46
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4831 | 298 | 45 | 2 |  | 34.47 |  | 0.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 27699 | 4717 | 183 | 32 |  | 34.47 |  | 0.58
Накладные расходы | [8 empty] | 5176
Сметная прибыль | [8 empty] | 2659
Итоги по разделу 7 канализация :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 35534 |  |  |  |  | 34.47 |  | 0.58
Итого | [8 empty] | 35534 |  |  |  |  | 34.47 |  | 0.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 22799
Машины и механизмы | [8 empty] | 183
ФОТ | [8 empty] | 4749
Накладные расходы | [8 empty] | 5176
Сметная прибыль | [8 empty] | 2659
Итого по разделу 7 канализация | [8 empty] | 35534 |  |  |  |  | 34.47 |  | 0.58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 97756 | 10422 | 13734 | 907 |  | 1317.78 |  | 97.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 98983 | 10878 | 14505 | 981 |  | 1374.81 |  | 105.7
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4, 27, 30-33, 36, 3, 5-9, 38, 10-11, 16-17, 25-26, 37, 12-14, 21-22, 24, 18, 23, 44, 19-20, 34-35, 29, 39-43, 48-49, 51, 54, 67, 55, 63-64, 56, 65-66, 72-75, 82, 86, 84, 87, 93, 85, 88-90, 98-100, 91-92, 104) | [8 empty] | 1227 | 460 | 767 | 72 |  | 56.979 |  | 7.9925
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 604228 | 172195 | 59033 | 15528 |  | 1374.81 |  | 105.7
Накладные расходы | [8 empty] | 165884
В том числе, справочно:
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 38546) (Поз. 47) | [8 empty] | 24669
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1140) (Поз. 85) | [8 empty] | 775
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 3766) (Поз. 6-9, 38, 18, 23, 44, 56, 65-66, 72-73, 91-92, 95-96, 104-107) | [8 empty] | 2900
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1757) (Поз. 82, 86) | [8 empty] | 1423
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 9846) (Поз. 10-11, 16-17, 25-26, 37, 74-75) | [8 empty] | 8369
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16891) (Поз. 3, 5, 49, 51, 54, 67) | [8 empty] | 15033
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 6095) (Поз. 39-43, 89) | [8 empty] | 5424
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 75461) (Поз. 1, 15, 28, 45-46, 62) | [8 empty] | 70933
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 4401) (Поз. 12-14, 21-22, 24) | [8 empty] | 4401
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 459) (Поз. 19-20, 34-35) | [8 empty] | 468
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 9735) (Поз. 55, 63-64, 90, 98-100) | [8 empty] | 10125
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 2975) (Поз. 2, 4, 27, 30-33, 36, 48) | [8 empty] | 3124
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 12125) (Поз. 68-71, 76-81, 97, 101-103, 108, 112-115) | [8 empty] | 13216
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 47) (Поз. 29) | [8 empty] | 52
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 4479) (Поз. 84, 87, 93) | [8 empty] | 4972
Сметная прибыль | [8 empty] | 85920
В том числе, справочно:
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1140) (Поз. 85) | [8 empty] | 353
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 38546) (Поз. 47) | [8 empty] | 13877
34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1757) (Поз. 82, 86) | [8 empty] | 597
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6095) (Поз. 39-43, 89) | [8 empty] | 2255
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4401) (Поз. 12-14, 21-22, 24) | [8 empty] | 1892
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 459) (Поз. 19-20, 34-35) | [8 empty] | 202
44% = 65%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 16891) (Поз. 3, 5, 49, 51, 54, 67) | [8 empty] | 7432
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86747) (Поз. 1, 15, 28, 10-11, 16-17, 25-26, 37, 18, 23, 44-46, 62, 65-66, 72-75, 95-96, 105-107) | [8 empty] | 41639
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2975) (Поз. 2, 4, 27, 30-33, 36, 48) | [8 empty] | 1518
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9735) (Поз. 55, 63-64, 90, 98-100) | [8 empty] | 5257
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12125) (Поз. 68-71, 76-81, 97, 101-103, 108, 112-115) | [8 empty] | 6789
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2326) (Поз. 6-9, 38, 56, 91-92, 104) | [8 empty] | 1350
58% = 85%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 47) (Поз. 29) | [8 empty] | 27
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4479) (Поз. 84, 87, 93) | [8 empty] | 2732
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 147647 |  |  |  |  | 186.38 |  | 5.49
Итого по разделу 2 Перекладка аварийных стен трансформаторных и камер | [8 empty] | 534272 |  |  |  |  | 1011.9 |  | 81.02
Итого по разделу 3 Отопление и вентиляция ( чертежи 5229-ОВ) | [8 empty] | 52789 |  |  |  |  | 59.61 |  | 0.96
Итого по разделу 4 Водопровод и канализация ( чертежи 5218-ВК) | [8 empty] | 73179 |  |  |  |  | 64.12 |  | 17.24
Итого по разделу 5 Водопровод | [8 empty] | 12146 |  |  |  |  | 17.83 |  | 0.4
Итого по разделу 6 Горячее водоснабжение | [8 empty] | 465 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.01
Итого по разделу 7 канализация | [8 empty] | 35534 |  |  |  |  | 34.47 |  | 0.58
Итого | [8 empty] | 856032 |  |  |  |  | 1374.81 |  | 105.7
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 372781
Машины и механизмы | [8 empty] | 59033
ФОТ | [8 empty] | 187723
Накладные расходы | [8 empty] | 165884
Сметная прибыль | [8 empty] | 85920
НДС 18% | [8 empty] | 154085.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1010117.76 |  |  |  |  | 1374.81 |  | 105.7
Составил: ___________________________Вед.инженер-сметчик Зыкова Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)