## Лист1
Приложение к технической части
Тематический план
ООО "СМУ №2"
(Наименование субподрядной организации)
на выполнение СМР и освоение капитальных вложений на I квартал 2013 год
по договору на сооружение объектов производственного назначения "Ростовской АЭС. Энергоблоки №3, 4"
[7 empty] | Номера объектной и локальных смет, Договор №, Глава №, ОСР № | Наименование объектных, локальных смет | Ед.изм.физобьёма | Количество физ.объёмов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базовых ценах 2000г. (тыс. руб.) | [5 empty] | Выполнено |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на IY квартал 2012г. (тыс. руб.) | [5 empty] | Принятый план освоения КВЛ по СМР сметной стоимости на IY квартал 2012 год - I квартал 2013год в базовых ценах 2000г. / текщих ценах (тыс. руб.) | [5 empty] | Плановый индекс-дефлятор на 2012.
[27 empty] | Итого I квартал на 2013г. |  | декабрь | январь | февраль | март
[10 empty] | Всего по смете | Остаточный объём по состоянию на 01.12.2012 г. | Объём по плану на 01.12.2012 г. | Всего | СМР | Прочие | Оборудование | Трудоёмкость (чел.дн) | план I полугодия |  | Недовыполнение | Всего | СМР | Прочие | Оборудование | база III квартал | текущие III квартал | СМР | Трудоёмкость (чел.дн) | СМР | СМР | СМР | СМР
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Глава 08. Временные здания и сооружения. (Реконструируемыеи вновь строящиеся).
ОСР № 02-08 (Энергоблок № 3,4) Производственная база изготовления и сборки конструкций машзалов блоков 3, 4. Проекты ГРП-368-Б3-15,1; ГРП-368-Б3-15,5.
Договор №
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/51-11 от 25.04.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 1 | 3315 | Наружное электроосвещение производственной базы изготовления и сборки конструкций машзалов блоков 3, 4. | 100м | 3.1612 | 0.4 | 0.4 | 112.349 | 112.349 | 0 | 0 | 104.5525 | 1595.768 | 14.216 | 1595.768 | 14.216 | 14.216 | 0 | 0 | 12.469 |  | 14.216 | 13.2295 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/51-11 от 25.04.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 92.894 | 105.9092 |  | 0 | 105.9092 | 0 | 0
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 2 | 3135-1 | Электроснабжение 0,4 кВ козловых кранов КС-50-42В, КК30-32 на производственной базе изготовления и сборки конструкций машзалов блоков 3, 4. | 100м | 8.0268 | 1.5 | 1.5 | 78.946 | 78.946 | 0 | 0 | 81.4988 | 227.576 | 14.753 | 135.134 | 14.753 | 14.753 | 0 | 0 | 29.454 |  | 14.753 | 15.23 | 0 | 14.753 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 219.4323 | 109.9099 |  | 0 | 109.9099 | 0 | 0
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 3 | 3088-1/2 | Электроосвещение | 100м | 162.769 | 10 | 10 | 103.456 | 103.456 | 0 | 0 | 127.6375 | 133.464 | 6.356 | 133.464 | 6.356 | 6.356 | 0 | 0 | 18.369 |  | 6.356 | 7.8416 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 136.8491 | 47.3522 |  | 0 | 47.3522 | 0 | 0
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 4 | 3537-1 | Дополнение к смете № 3088-1/2. Электроосвещение | 100м | 7.0305 | 0.65 | 0.65 | 10.589 | 10.589 | 0 | 0 | 149.86 | 287.5548 | 0.979 | 287.5548 | 0.979 | 0.979 | 0 | 0 | 9.689 |  | 0.979 | 13.8552 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 72.1831 | 7.2935 |  | 0 | 7.2935 | 0 | 0
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 5 | 3088-1/3 | Силовое электрооборудование. | 100м | 1.0014 | 0.25 | 0.25 | 25.152 | 25.152 | 0 | 0 | 28.295 | 2151.9344 | 6.279 | -994.7096 | 6.279 | 6.279 | 0 | 0 | 8.771 |  | 6.279 | 7.0636 | 0 | 6.279 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 65.344 | 46.7786 |  | 0 | 46.7786 | 0 | 0
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 6 | 3506 | Силовое электрооборудование. | 100м | 26.4577 | 2.95 | 2.95 | 141.849 | 141.849 | 0 | 0 | 136.4925 | 133.464 | 15.816 | 133.464 | 15.816 | 15.816 | 0 | 0 | 60.903 |  | 15.816 | 15.2188 | 0 | 15.816 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 453.7274 | 117.8292 |  | 0 | 117.8292 | 0 | 0
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 8 | 4260 | Монтаж силового электрооборудования (дополнение к смете № 3506). | 100м | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 16.669 | 16.669 | 0 | 0 | 15.125 | 287.5548 |  | 287.5548 | 16.669 | 16.669 | 0 | 0 | 16.669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 124.1841 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | 9 | 4275 | Монтаж силового электрооборудования (дополнение к смете № 3088/1). | 100м | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.236 | 2.236 | 0 | 0 | 2.39 | 2151.9344 |  | -994.7096 | 2.236 | 2.236 | 0 | 0 | 2.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45
1 | Глава02. Объекты основного производственного назначения | ОСР №02-09 Главный корпус Реакторное отделение | Договор № 40/101/146-11 от 30.12.2011 г. | Блок3 | Тепломонтаж | [20 empty] | 16.6582 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
[7 empty] | 1: ИТОГО: |  | #REF! | [7 empty] | 58.399 | 72.4388 | 0 | 58.399 | 0 | 0
[27 empty] | 435.0726 |  | 0 | 435.0726 | 0 | 0
Субподрядчик ООО "СМУ №2"
Представитель ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ № 2»)__________________________А.Н. Горемыкин