## Локальная смета
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-777
Электрооборудование и электроосвещение Помещения 19, Производственный корпус
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: тех. решение
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________336,637 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________246,599 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________38,687 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44,696 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________271,81 |  | чел.час
Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 06.2013
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | П/Л "ИЭК" 11.04.2013 | Щит распределительный на 12 модулей ст. защиты IP31 типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем: (шт.) ((ПЗ=584,1/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 144.88 |  | 290
2 | ТЕРм08-03-572-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1202 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (774 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 2 | 535,27 42,3 | 80,28 4,58 | 1071 | 85 | 161 9 | 3.49 | 6.98
3 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (хар-ка "В") типа DX-B кат №06162 (шт.) ((ПЗ=453,32/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 112.45 |  | 225
4 | ТЕРм08-03-526-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (457 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (294 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 2 | 229,33 18,14 | 1.27 | 459 | 36 | 3 | 1.56 | 3.12
5 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 32А (хар-ка "В") типа DX-3B кат №06288 (шт.) ((ПЗ=2123,13/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 526.64 |  | 1053
6 | ТЕРм08-03-526-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (691 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (445 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 2 | 266,25 26,98 | 3,88 0,16 | 533 | 54 | 8 | 2.32 | 4.64
7 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Устройство защитного отключения 380В, 40А, Iут=30мА кат.№08994 (шт.) ((ПЗ=2783/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 690.32 |  | 1381
8 | ТЕРм08-03-530-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (787 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (506 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 2 | 132,47 31,13 | 3,62 0,16 | 265 | 62 | 7 | 2.74 | 5.48
9 | ТСЦ-502-0522 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 10 мм2 (1000м) Материалы для монтажных работ | 0.006 | 8590.81 |  | 52
10 | ТЕРм11-06-002-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) Монтаж оборудования: НР (90 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (63 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0.06 | 140,65 125,61 |  | 8 | 8 |  | 9.27 | 0.56
11 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Шинка N на 12 подключений кат. №04824 (шт.) ((ПЗ=253,6/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 62.91 |  | 126
12 | ТЕРм10-04-030-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (291 руб.): 92% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 24,04 9,99 |  | 48 | 20 |  | 1 | 2
13 | П/Л "ЭТМ" 26.06.2013 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная 250В, 16А для открытой установки (шт.) ((МАТ=66,6/1,18/4,075*1,02)) Материалы для монтажных работ | 5 | 14.13 |  | 71
14 | ТЕРм08-03-591-08 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (329 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (212 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.05 | 786,8 523,58 | 14,04 0,63 | 39 | 26 | 1 | 43.2 | 2.16
15 | П/Л "ЭТМ" 26.06.2013 | Выключатель однополюсный открытой установки на два включения 6А, 250В (шт.) ((МАТ=94,6/1,18/4,075*1,02)) Материалы для монтажных работ | 2 | 20.07 |  | 40
16 | ТЕРм08-03-591-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (138 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (89 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.02 | 784,24 532,07 | 14,04 0,63 | 16 | 11 |  | 43.9 | 0.88
17 | ТСЦ-503-9048-119П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки (10шт) Материалы для монтажных работ | 0.9 | 134 |  | 121
18 | П/Л "ИЭК" 11.04.2013 | Щит распределительный на 54 модуля ст.защ. IP31 (для замены щита ЩС-12) типа ЩРн-54з-136УХЛ3 с установленным в нем: (шт.) ((ПЗ=1964,7/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 1 | 487.34 |  | 487
19 | ТЕРм08-03-572-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (595 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (383 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 535,27 42,3 | 80,28 4,58 | 535 | 42 | 80 5 | 3.49 | 3.49
20 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 40А (характеристика "В") типа DX-3B кат.№06289 (шт.) ((ПЗ=2310,23/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 573.05 |  | 1146
21 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А (хар-ка "В") типа DX-3B кат №06287 (шт.) ((ПЗ=2000,4/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 496.2 |  | 992
22 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 32А (хар-ка "В") типа DX-3B кат №06288 (шт.) ((ПЗ=2123,13/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 1 | 526.64 |  | 527
23 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А (хар-ка "В") типа DX-3B кат №06286 (шт.) ((ПЗ=2071,85/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 513.92 |  | 1028
24 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (хар-ка "В") типа DX-3B кат №06285 (шт.) ((ПЗ=1882,34/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 466.91 |  | 934
25 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 20А (хар-ка "В") типа DX-B кат №06161 (шт.) ((ПЗ=463,65/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 3 | 115.01 |  | 345
26 | ТЕРм08-03-526-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2083 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1342 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 9 | 229,33 18,14 | 1.27 | 2064 | 163 | 11 | 1.56 | 14.04
27 | ТЕРм08-03-526-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1031 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (664 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3 | 266,25 26,98 | 3,88 0,16 | 799 | 81 | 12 | 2.32 | 6.96
28 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Гребенка трехполюсная на 19 подключений кат. №04943 (шт.) ((ПЗ=2324,86/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 576.68 |  | 1153
29 | ТЕРм10-01-039-06 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (447 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (316 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 | 21,26 20,84 |  | 43 | 42 |  | 2 | 4
30 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм2 кат.№04906 (шт.) ((ПЗ=111,75/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 9 | 27.72 |  | 249
31 | ТЕРм08-01-082-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж клеммы (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (638 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (411 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.09 | 837,61 552,72 | 28,1 1,74 | 75 | 50 | 3 | 47 | 4.23
32 | ТСЦ-509-0100 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Зажимы наборные (шт) Материалы для монтажных работ | -9 | 1.76 |  | -16
33 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 (шт.) ((ПЗ=39,7/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 4 | 9.85 |  | 39
34 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Шинка N на 16 подключений кат. №04825 (шт.) ((ПЗ=406,9/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 2 | 100.93 |  | 202
35 | ТЕРм10-04-030-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (291 руб.): 92% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 24,04 9,99 |  | 48 | 20 |  | 1 | 2
36 | ТСЦ-502-0525 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 35 мм2 (1000м) Материалы для монтажных работ | 0.015 | 29443.13 |  | 442
37 | ТЕРм11-06-002-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) Монтаж оборудования: НР (206 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (145 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0.15 | 140,65 125,61 |  | 21 | 19 |  | 9.27 | 1.39
38 | ТСЦ-509-0033 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Сжимы ответвительные (100шт) Оборудование | 0.05 | 856 |  | 43
39 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Выключатель-разъединитель трехполюсный, 380В, Iн=63А кат. №04350 (шт.) ((ПЗ=2088,25/1,18/3,56*1,042)) Оборудование | 1 | 517.99 |  | 518
40 | ТЕРм08-03-521-15 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж выключателя (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (468 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (301 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 227,76 36,59 | 0.46 | 228 | 37 |  | 2.81 | 2.81
41 | ТСЦ-103-1058-001П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Гофротруба пвх с протяжкой диаметром 16 мм (м) Материалы для монтажных работ | 210 | 3 |  | 630
42 | ТСЦ-103-1058-003П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Гофротруба пвх с протяжкой диаметром 25 мм (м) Материалы для монтажных работ | 70 | 5.9 |  | 413
43 | ТЕРм08-02-409-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (9834 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (6333 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 2.8 | 1271,25 273,7 | 58,39 1,74 | 3560 | 766 | 163 5 | 23.8 | 66.64
44 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м, кат. №636302 (м) ((МАТ=73,27/1,18/3,978*1,02)) Материалы для монтажных работ | 20 | 15.92 |  | 318
45 | ТЕРм08-02-409-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж миниканала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (702 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (452 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.2 | 1271,25 273,7 | 58,39 1,74 | 254 | 55 | 12 | 23.8 | 4.76
46 | П/Л "Legrand" 01.03.2013 | Мини-канал DLP-D сечением 40х16 мм, L=2 м, кат. №636306 (м) ((МАТ=96,87/1,18/3,978*1,02)) Материалы для монтажных работ | 4 | 21.05 |  | 84
47 | ТЕРм08-02-409-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж миниканала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (202 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (130 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.04 | 1455,55 395,6 | 113,71 5,21 | 58 | 16 | 5 | 34.4 | 1.38
48 | П/Л "ИЭК" 11.04.2013 | Клемма для подключения кабелей марки ЗНИ-2,5 (шт) ((МАТ=8,35/1,18/3,989*1,02)) Материалы для монтажных работ | 27 | 1.81 |  | 49
49 | ТЕРм08-01-082-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж клеммы (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1903 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1226 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.27 | 837,61 552,72 | 28,1 1,74 | 226 | 149 | 8 | 47 | 12.69
50 | ТСЦ-509-0100 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Зажимы наборные (шт) Материалы для монтажных работ | -27 | 1.76 |  | -48
51 | П/Л "Leder" 01.03.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный мощностью 32 Вт, IP20 с опаловым рассеивателем квадратный типа СС110-141-1-Н-072М (шт) ((МАТ=2750/1,18/3,71*1,02)) Материалы для монтажных работ | 27 | 640.73 |  | 17300
52 | ТЕРм08-03-594-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (5422 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3491 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.27 | 5211,77 1066,56 | 1269,35 507,98 | 1407 | 288 | 343 137 | 88 | 23.76
53 | П/Л "Мицар" 25.04.2013 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3Х1,5 (м) ((МАТ=17,4/1,18/3,989*1,02)) Материалы для монтажных работ | 130 | 3.77 |  | 490
54 | П/Л "Мицар" 25.04.2013 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 4Х1,5 (м) ((МАТ=28,18/1,18/3,989*1,02)) Материалы для монтажных работ | 15 | 6.11 |  | 92
55 | П/Л "Мицар" 25.04.2013 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3Х2,5 (м) ((МАТ=26,8/1,18/3,989*1,02)) Материалы для монтажных работ | 90 | 5.81 |  | 523
56 | П/Л "Мицар" 25.04.2013 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 5х6 (м) ((МАТ=106,2/1,18/3,989*1,02)) Материалы для монтажных работ | 75 | 23.01 |  | 1726
57 | ТЕРм08-02-401-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2285 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1472 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.3 | 2439,57 593,4 | 91,18 3,95 | 732 | 178 | 27 1 | 51.6 | 15.48
58 | ТЕРм08-02-412-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2307 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1486 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 2.8 | 362,43 64,52 | 2,39 0,16 | 1015 | 181 | 7 | 5.61 | 15.71
Демонтаж
59 | ТЕРм08-03-591-08 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (107 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.05 | 161,28 157,07 | 4,21 0,19 | 8 | 8 |  | 12.96 | 0.65
60 | ТЕРм08-03-591-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (85 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (55 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.05 | 147,12 143,62 | 3,5 0,14 | 7 | 7 |  | 11.85 | 0.59
61 | ТЕРм08-03-594-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (468 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (301 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.06 | 976,91 421,78 | 555,13 208 | 59 | 25 | 34 12 | 34.8 | 2.09
62 | ТЕРм08-03-594-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (308 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (199 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.05 | 700,78 319,97 | 380,81 152,39 | 35 | 16 | 19 8 | 26.4 | 1.32
63 | ТЕРм08-03-526-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: панели с автоматом АП50-3МТ и 2мя розетками (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (107 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 9,25 8,09 | 1,16 0,05 | 9 | 8 | 1 | 0.7 | 0.7
64 | ТЕРм08-03-526-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (107 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 9,25 8,09 | 1,16 0,05 | 9 | 8 | 1 | 0.7 | 0.7
65 | ТЕРм08-03-591-08 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.02 | 161,28 157,07 | 4,21 0,19 | 3 | 3 |  | 12.96 | 0.26
66 | ТЕРм08-03-572-03 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж щита силового на 10 автоматических трехполюсных выключателей на номинальный ток 100А (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (107 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 17,82 8,44 | 9,38 0,47 | 18 | 8 | 10 | 0.7 | 0.7
67 | ТЕРм08-03-526-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1042 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (671 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 10 | 9,25 8,09 | 1,16 0,05 | 93 | 81 | 12 1 | 0.7 | 7
68 | ТЕРм08-02-402-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж силового кабеля сеч. 4х2,5 мм2, 3х2,5 мм2 (100 м) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1255 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (808 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1.6 | 197,35 52,79 | 144,56 8,96 | 316 | 84 | 232 14 | 4.59 | 7.34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 47086 | 2637 | 1160 192 |  | 226.51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 225982 | 41668 | 12982 3028 |  | 271.81
Накладные расходы | [5 empty] | 36023
Сметная прибыль | [5 empty] | 23281
Итоги по разделу 1 :
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 26-27, 31, 40, 43, 45, 47, 49, 52, 57-68 | [5 empty] | 13893 | 2528 | 1160 192 |  | 216.56
Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [5 empty] | 14631 | 3034 | 1392 230 |  | 259.87
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 94510 | 39943 | 12982 3028 |  | 259.87
Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 42 971) | [5 empty] | 34699
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 42 971) | [5 empty] | 22345
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 151554 |  |  |  | 259.87
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 9, 13, 15, 17, 32, 36, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-56 | [5 empty] | 22287
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 90820
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 10, 29, 37 | [5 empty] | 72 | 69 |  |  | 5.95
Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [5 empty] | 86 | 83 |  |  | 7.14
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 1105 | 1093 |  |  | 7.14
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 1 093) | [5 empty] | 743
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 1 093) | [5 empty] | 525
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2373 |  |  |  | 7.14
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 12, 35 | [5 empty] | 96 | 40 |  |  | 4
Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [5 empty] | 104 | 48 |  |  | 4.8
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 860 | 632 |  |  | 4.8
Накладные расходы 92% ФОТ (от 632) | [5 empty] | 581
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 632) | [5 empty] | 411
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1852 |  |  |  | 4.8
Итого | [5 empty] | 246599 |  |  |  | 271.81
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 11, 18, 20-25, 28, 30, 33-34, 38-39 | [5 empty] | 10738
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012" | [5 empty] | 10867
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ПЗ=3,56" | [5 empty] | 38687
Итого | [5 empty] | 38687
Итого | [5 empty] | 285286 |  |  |  | 271.81
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 132645
Машины и механизмы | [5 empty] | 12982
ФОТ | [5 empty] | 44696
Оборудование | [5 empty] | 38687
Накладные расходы | [5 empty] | 36023
Сметная прибыль | [5 empty] | 23281
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 285286 |  |  |  | 271.81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 47086 | 2637 | 1160 192 |  | 226.51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 225982 | 41668 | 12982 3028 |  | 271.81
Накладные расходы | [5 empty] | 36023
Сметная прибыль | [5 empty] | 23281
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 26-27, 31, 40, 43, 45, 47, 49, 52, 57-68 | [5 empty] | 13893 | 2528 | 1160 192 |  | 216.56
Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [5 empty] | 14631 | 3034 | 1392 230 |  | 259.87
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 94510 | 39943 | 12982 3028 |  | 259.87
Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 42 971) | [5 empty] | 34699
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 42 971) | [5 empty] | 22345
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 151554 |  |  |  | 259.87
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 9, 13, 15, 17, 32, 36, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-56 | [5 empty] | 22287
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 90820
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 10, 29, 37 | [5 empty] | 72 | 69 |  |  | 5.95
Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [5 empty] | 86 | 83 |  |  | 7.14
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 1105 | 1093 |  |  | 7.14
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 1 093) | [5 empty] | 743
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 1 093) | [5 empty] | 525
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2373 |  |  |  | 7.14
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 12, 35 | [5 empty] | 96 | 40 |  |  | 4
Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [5 empty] | 104 | 48 |  |  | 4.8
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=4,075" | [5 empty] | 860 | 632 |  |  | 4.8
Накладные расходы 92% ФОТ (от 632) | [5 empty] | 581
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 632) | [5 empty] | 411
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1852 |  |  |  | 4.8
Итого | [5 empty] | 246599 |  |  |  | 271.81
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 11, 18, 20-25, 28, 30, 33-34, 38-39 | [5 empty] | 10738
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012" | [5 empty] | 10867
Всего с учетом "Пересчет на 06.2013 г ПЗ=3,56" | [5 empty] | 38687
Итого | [5 empty] | 38687
Итого | [5 empty] | 285286 |  |  |  | 271.81
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 132645
Машины и механизмы | [5 empty] | 12982
ФОТ | [5 empty] | 44696
Оборудование | [5 empty] | 38687
Накладные расходы | [5 empty] | 36023
Сметная прибыль | [5 empty] | 23281
НДС 18% | [5 empty] | 51351
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 336637 |  |  |  | 271.81
Понижающий коэффициент
ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
Составил: ___________________________Солодкова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Пряников___________________Даурцев
(должность, подпись, расшифровка)
Зам. начальника отдела: ___________________________Т.В. Кузнецова
(должность, подпись, расшифровка)