## Лист1
Лот № 010/03/2015
График производства работ
«Энергоблок №4 Ростовской АЭС. Открытая установка трансформаторов с путями перекатки: Металлоконструкции порталов резервных трансформаторов. Опорные конструкции токопроводов 6кВ резервного питания и кабельных коробов в осях 10-12 на отм. +13.200, +13.400. Опорные металлоконструкции для токопроводов 6кВ резервного питания. Опорные металлоконструкции для крепления кабельных коробов в районе эстакады связи блоков 3 и 4 на отм. +7.200, + 13.850. Площадки обслуживания и опорные конструкции генераторного токопровода и токопровода 6кВ рабочего питания».
Смета | Название работы | Старт | Финиш | 2015г.
|  |  |  | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
R4.03802.3.0.28 | На металлоконструкции порталов резервных трансформаторов | май | декабрь
R4.03809.3.0.28 | На опорные металлоконструкции токопроводов 6 кВ резервного питания и кабельных коробов в осях 10-12 на отм. +13.200 . +13.400 | май | сентябрь
R4.03810.3.0.28 | На опорные металлоконструкции для токопроводов 6 кВ резервного питания | май | октябрь
R4.03811.3.0.28 | На опорные металлоконструкции для крепления кабельных коробов в районе эстакады связи блоков 3 и 4 на отм. +7.200,+13.850 | май | июль
R4.03813.3.0.28 | На площадки обслуживания и опрные конструкции генераторного токопровода и токопровода 6 кВ рабочего питания. | август | декабрь
| Начальник ПО |  | Р.А. Гембицкий

## Лист2
Лот №
Ведомость основных объемов работ
Энергоблок №3. Ростовской АЭС. ОУТ. Устройство путей перекатки трансформаторов
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ
№п/п | Локальная смета | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1 | R3.02009.3.0.28 изм.1 Пути перекатки трансформаторов | Баластировка пути на ж/б шпалах , баласт щебень | 1000м3 | 0.157
2 |  | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки | 100м2 | 0.665
3 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 2.373
4 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2500мм по ж/б плитам | 1 попереч. | 5
5 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б шпалам | 10м | 2.407
1 | R3.02033. 3.0.28 Пути перекатки блочных и рабочих трансформаторов | Баластировка пути на ж/б шпалах , баласт щебень | 1000м3 | 0.222
2 |  | Устройство песчано-гравийной подушки выравнивающего слоя | 1000м3 | 0.165
3 |  | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки | 100м2 | 1.23
4 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 1524мм по ж/б шпалам | 1 попереч. | 2
5 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б шпалам | 10м | 14.55
6 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000мм по ж/б плитам | 1попереч. | 7
1 | R3. 00391.3.0.28 Установка резервных трансформаторов | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 1.4
2 |  | Укладка пути отдельными элементами еа ж/б шпалах | 1км | 0.006
1 | R3. 02859.3.0.28 строительные конструкции открытой установки | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 3.81