КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
"Переоценка запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промузла ОАО «ППГХО» и г. Краснокаменск в 2012-2013 г.г."
	№ п/п
	Этапы работы и их основное содержание 
	Дата начала и окончания
	Форма отчетности
	Стоимость работ, руб.

	2012 год

	1.
	Этап 1
	04.2012-05.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ.

Таблицы и карты фактического материала.
	

	1.1.
	Оценка достоверности и оправдываемости предшествующей оценки запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения, выполненной в 1975 г.
	
	
	

	1.2.
	Оценка изменений гидрогеологических и геокриологических условий Восточно-Урулюнгуйского месторождения за период эксплуатации водозабора.
	
	
	

	2.
	Этап 2
	05.2012-06.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Паспорта буровых скважин. Таблицы и карты фактического материала.
	

	2.1.
	Оценка величины естественного питания и разгрузки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения в 2012 г.
	
	
	

	2.2.
	Изучение гидродинамического и гидрохимического состояния подземных вод и влияния на них природных и техногенных факторов.
	
	
	

	3.
	Этап 3
	06.2012-09.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Паспорта буровых скважин. Таблицы и карты фактического материала.
	

	
	Оценка качества подземных вод. Оценка фильтрационных и миграционных параметров целевого водоносного горизонта.
	
	
	

	4
	Этап 4
	07.2012-12.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Гидрогеологическая схема, разрезы, предварительная численная модель, общие главы геологического отчета.
	

	4.1.
	Разработка гидрогеологической модели месторождения.
	
	
	

	4.2.
	Разработка предварительной численной геофильтрационной и геомиграционной модели месторождения.
	
	
	

	4.3.
	Составление общеметодической части отчета.
	
	
	

	
	Итого в 2012 г.
	
	
	

	2013 год

	5.
	Этап 5
	01.2013 – 03.2013
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Численная модель месторождения. Результаты решения прогнозных задач.
	

	5.1.
	Оценка величины естественного питания и разгрузки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения в 2013 г.
	
	
	

	5.2.
	Разработка окончательной численной геофильтрационной и геомиграционной модели месторождения.
	
	
	

	5.3.
	Оценка запасов подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения методом численного моделирования.
	
	
	

	6.
	Этап 6
	03.2013 – 06.2013
	Геологический отчет с подсчетом запасом в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 и заключением государственной экспертизы ГКЗ РФ.


	

	
	Составление отчета с подсчетом запасов. Сопровождение отчета при прохождении государственной экспертизы.
	
	
	

	
	Итого в 2013 г.
	
	
	


	от «Подрядчика»:
	от «Заказчика»:

	
	Генеральный директор
ОАО «ППГХО»

	____________________ / /

М.п.
	____________________ /В.С. Святецкий/

М.п.


Главный геолог ОАО "ППГХО"



_________________ С.И. Щукин
PAGE  

