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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство объекта: "Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул. Арзамасская".
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальное строительство объекта:
Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской.



	Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» административного здания по ул.Арзамасской согласно проектам  №201-15-686-ЭС и                        №ЭКС-12-2014-ЭС на стене в РУ-0,4кВ ТП-171 установить ящик ЯРП11М-391-54-УХЛЗ и подключить его от сборных шин I секции  РУ-0,4кВ двумя силовыми кабелями АВВГнг-4х240, подключенными параллельно. От вновь установленного ящика ЯРП11М-391-54-УХЛЗ  до              ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской проложить две подземные кабельные линии АВБбШв-4х240, которые подключить параллельно.
2.1.2. Выполнить пуско-наладочные работы.
2.1.3. Выполнить благоустройство территории согласно проекту: №ЭКС-09-2014-ПОС.

	Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

	2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров.
2.2.2. Прокладка подземных кабельных линий от РУ-0,4кВ ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская (2 уложенных в параллель кабеля АВБбШв-4х240). 
2.2.3.  На стене в РУ-0,4кВ ТП-171 установить ящик ЯРП11М-391-54-УХЛЗ.  Подключение  ЯРП11М-391-54-УХЛЗ выполнить от сборных шин I секции  РУ-0,4кВ двумя силовыми кабелями АВВГнг-4х240, подключенными параллельно.
2.2.4. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 
2.2.5. Выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно проекту                             №ЭКС-09-2014-ПОС. 

	Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская область, г.Саров, ул.Арзамасская.  

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	Разработка ППР обязательна.


 РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.
ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

	Подраздел 3.2. Технические требования при выполнении работ

	Трасса низковольтных кабельных линии пройдет с пересечением существующих коммуникаций.
Строительство низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов.
Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК».
 Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Таблица 1
Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, 
пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства
	№ п.п.
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	-
	-
	-
	-






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

	  Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификациям по проектам: №201-15-686-ЭС и №ЭКС-12-2014-ЭС.
  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.
Таблица 2
Ведомость материалов
	№ п/п
	Наименование материалов 
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество 

	-
	-
	-
	-







РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	проект
	201-15-686-ЭС
	Капитальное строительство:
«Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по  ул.Арзамасская». Электроснабжение.
	10


	2
	проект
	ЭКС-12-2014-ЭС 
	Капитальное строительство:
«Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская». Электроснабжение.
	8


	3

	проект
	ЭКС-09-2014-ПОС
	Капитальное строительство:
«Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по  ул.Арзамасская». Проект организации строительства.
	9

	4 

	проект
	ЭКС-09-2014-ППО
	Капитальное строительство:
«Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по  ул.Арзамасская».  Проект полосы отвода.
	7






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	-



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:       09 сентября 2015 года. 
Окончание: 30 сентября 2015 года.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	10.1.  Объект находится на территории ЗАТО. Для оформления пропусков на въезд иногородних в ЗАТО требуется 2 месяца. 
10.2.   Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком;
[bookmark: _GoBack]10.3.   Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:
1. на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей;
1. на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;
- ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
- ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
1. техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ;
1. исполнительную схему объекта градостроительной деятельности, зарегистрированную в городской Администрации г.Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.;  
1. акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;
1. справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; 
1. акт приёмки объекта капитального строительства;
1. акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации;
1. акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	2
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ

	3
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	4
	ДГХ
	Департамент городского хозяйства



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проектная документация: 
«Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская». 
Альбомы: Электроснабжение, проект организации строительства, проект полосы отвода.
	В электронном виде







