|  |  | УТВЕРЖДАЮ Зам. генерального директора ОАО «СХК» А.Г. Николаев _____ _______________2013 |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039 Телеграф: Северск, Иртыш, 128121 Факс: (3822) 72-44-46 E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965 ИНН/КПП 7024029499/702450001 28.12.2012 № 13-06/1509 На № _______________ от ________________ |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по периодической аттестации, специальной подготовке сварщиков и  продление срока действия удостоверений  специалистов сварочного производства ОАО «СХК»

- Место выполнения работ г. Томск (г. Северск, Томской области)

- Сроки (периоды) выполнения работ Специалисты сварочного производства (сварщики) - в марте, июне 2013г. Специалисты сварочного производства (II и III уровень) - в ноябре, декабре 2013г.

- Порядок оплаты Оплата услуг производится за фактически выполненную услугу по каждому этапу аттестации в течение 20 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки работ с одновременным представлением счета-фактуры путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.

- Требования к квалификации исполнителя Наличие разрешительных документов на проведение аттестации специалистов сварочного производства и специального обучения.

Начальник ООРиАП  								Ю.А. Артельный

Ответственный исполнитель 						А.С. Черепанов

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Аттестация специалистов сварочного производства ОАО «СХК» выполняется в соответствии с требованиями ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства». Месяц проведения аттестации; Вид аттестации и (или) специальной подготовки; Количество аттестаций. Март 2013г.; Периодическая, специальная подготовка сварщиков; 15. Март 2013г.; Дополнительная, сварщиков; 10. Июнь 2013г.; Периодическая, специальная подготовка сварщиков; 10. Июнь 2013г.; Дополнительная, сварщиков; 4. Ноябрь 2013 г.; Продление; 14. Декабрь 2013г.; Продление; 7. Итого:; 60 атт..

2 Наличие проектной документации Не требуется

- Перечень и объемы выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Провести периодическую аттестацию и специальную подготовку сварщиков. Продлить срок действия удостоверений специалистов сварочного производства II, III уровня. | Выполнение следующих видов аттестации: - Периодическая аттестация и специальная подготовка (25). Дополнительная сварщиков (14). - 1-ое продление срока действия аттестационных удостоверений (3 специалиста). - 2-ое продление срока действия аттестационных удостоверений (18 специалистов). Аттестация проводится в соответствии с требованиями «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ-03-273-99 | - Протоколы аттестации специалистов сварочного производства по видам аттестации. - Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства: - сварщик - специалист II уровня - специалист III уровня |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Работы производятся в соответствие с требованиями «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ-03-273-99

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Не предъявляются

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства.

- Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не предъявляются

- Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются

- Требования по объему гарантий качества работ Не предъявляются

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Не предъявляются

- Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется

Начальник ООРиАП  								Ю.А. Артельный

Ответственный исполнитель 						А.С. Черепанов

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не предъявляются

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) Не предъявляются

- Порядок сдачи и приемки результатов работ После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику счет, счет-фактуру, акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах. Заказчик получает от Исполнителя свидетельства о периодической аттестации сварщиков.

Начальник ООРиАП  								Ю.А. Артельный

Ответственный исполнитель 						А.С. Черепанов