ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство: «Низковольтная  кабельная линия от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул. Арзамасской».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия От ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК» административного здания по адресу ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2 проложить подземные кабельные линии от фидеров № 6 и №12 (рубильники на фидерах на 400А, предохранители ПН2-400А) РУ-0,4кВ ТП-171, согласно проекта ЭКС-12-2014-ЭС. 2.1.2. Выполнить пуско-наладочные работы. 2.1.3. Выполнить благоустройство территории.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Прокладка новых кабельных линий от РУ-0,4кВ ТП-171до ВРУ 0,4кВ на техническом этаже административного здания по ул.Арзамасской. 2.2.3.Защиту новых кабелей электроснабжения административного здания по адресу ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2 выполнить через предохранители ф.№ 6 и №12 РУ 0,4кВ ТП-171. 2.2.4.На фидерах №№6,12 РУ-0,4кВ ТП-171 произвести замену существующих измерительных трансформатора тока на Т-0,66 УЗ 400/5 и существующих амперметров на 3365-1 400/5. 2.2.5. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.6. Выполнение мероприятий по благоустройству территории.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г.Саров, ул. Арзамасская, в районе дома 1, участок 2

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.5. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 930107 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

Трасса низковольтных кабельных линий пройдет с пересечением теплосетей, существующих кабелей. Строительство низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Внутри здания кабель проложить открыто по несгораемым конструкциям (бетонным потолку/стенам) на скобах. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК». Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификации по проекту ЭКС-12-2014-ЭС. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; ЭКС-12-2014-ЭС; Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии От ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской», Электроснабжение административного здания по ул.Арзамасская,в районе дома 1, участок 2.; 7. проект; ЭКС-09-2014-ПОС; Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии От ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул. Арзамасской» Проект организации строительства; 9. проект; ЭКС-09-2014-ППО; Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской» Проект полосы отвода; 8.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 15 октября 2014 года. Окончание: 15 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно». 9.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: капитального строительства низковольтных кабельных линий. 9.3. Объект находится на территории ЗАТО. Для оформления пропусков на въезд иногородних в ЗАТО требуется 2 месяца. 9.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.5. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом: - мастер – 1 чел., - электромонтажник 6 разряда – 1 чел., - электромонтажник 5 разряда – 2 чел. 9.6 Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 4 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской». Электроснабжение. Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии От ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской» Проект организации строительства. Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасской» Проект полосы отвода | В электронном виде |