	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-37.13 «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1, 2. Разработка проектов СЗЗ и ЗН Курской АЭС-2 в составе двух энергоблоков (с возможностью расширения до четырёх энергоблоков). Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам разработанных проектов в соответствующих государственных органах»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование работ

«Разработка проектов СЗЗ и ЗН Курской АЭС-2 в составе двух энергоблоков (с возможностью расширения до четырёх энергоблоков). Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам разработанных проектов в соответствующих государственных органах».
2. Основание для  проведения  работ

Договор № 5885 от 15.11.2013

3. Сроки  выполнения  работ

	№

этапа
	Наименование работы 
	Окончание работы
	Форма отчетности

	1
	Разработка проектов СЗЗ и ЗН Курской АЭС-2 в составе двух энергоблоков (с возможностью расширения до четырёх энергоблоков)
	30.07.2013
	Проект

	2
	Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам разработанных проектов в соответствующих государственных органах
	30.09.2013
	Положительное Заключение надзорных органов


4. Заказчик

Открытое акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» - ОАО «НИАЭП».

5. Исполнитель
Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

6. Цель и содержание работ
Целью данной работы является:

- проведение расчетного обоснования границ СЗЗ и ЗН Курской АЭС-2 в составе двух энергоблоков, с учетом последующего возможного увеличения энергоблоков Курской АЭС-2 до четырёх ;

- разработка самостоятельных проектов СЗЗ и ЗН Курской АЭС-2 в составе двух энергоблоков, на основе выполненных расчетных обоснований; 
- получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам разработанных проектов СЗЗ и ЗН в соответствующих государственных органах. 

7. Основные  требования к выполнению  работ
7.1.1Все работы выполняются в соответствии с законами Российской Федерации:

- «Об использовании атомной энергии»;

- «О радиационной безопасности населения»; 

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения».

7.1.2 Все работы выполняются в соответствии с действующими в Российской Федерации санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами (НРБ-99/2009, 
ОСПОРБ-99/2010, СП АС-03, СП 2.6.1.2216-07, НП 032-01, МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 и др.).

7.2.1 Расчеты размеров СЗЗ и ЗН должны быть выполнены согласно утвержденным методикам с привлечением аттестованных программных средств; 

7.2.2 В проекте СЗЗ должно быть обосновано, что принятые размеры санитарно-защитной зоны, удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов (на границах СЗЗ соблюдаются критериальные лимиты для радиационных и нерадиационных параметров установленных в НД);
7.3 Должно быть получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение соответствующих надзорных органов Российской Федерации о соответствии проектов СЗЗ и ЗН Курской АЭС-2, в составе двух энергоблоков, санитарным правилам и нормам.

7.4 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу.

8. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к договору.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

Исполнитель вправе выполнить работу, а Заказчик принять выполненную работу (на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием), ранее сроков, оговоренных в календарном плане. 

10 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работ необходимо для получения лицензий на размещение и сооружение энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2.































































































































































































































































































































































































































































