Приложение № 2

от «___» __________ 2013г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора  
на реконструкцию автомобильной стоянки  №1 на 84 машины площадки 4, тротуара от зд. 420 до пл.№1, тротуара от объездной автодороги до столовой №11, устройство проезда у пристроя зд.420

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ: «01» июля 2013 года.

Окончание выполнения работ: «31» октября 2013 года.
	Наименование работ
	Общая стоимость, руб. с НДС
	2013 год

	
	
	Квартал 3
	Квартал  4

	
	
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	Реконструкция автомобильной стоянки  №1 на 84 машины площадки 4, 

Смета № 24397-П13
	1 872 754,40
	
	
	872 754,40
	1 000 000,00

	Реконструкция тротуара от зд.420 до площадки №1   
Смета № 173-92-12 П13                                   
	1 710 807,66
	
	
	1 000 000,00
	710 807,66

	Реконструкция тротуара от объездной автодороги до столовой №11   
Смета № 174-92-12 П13             
	1 500 093,88
	
	1 500 093,88
	 
	

	Устройство проезда у пристроя зд.420  
Смета № 24881
	864 798,40
	864 798,40
	
	
	

	 ИТОГО за месяц, руб. с НДС
	
	864 798,40
	1 500 093,88
	1 872 754,40
	1 710 807,66

	ИТОГО за квартал, руб. с НДС
	
	4 237 646,68
	1 710 807,66

	ИТОГО за год, руб. с НДС
	5 948 454,34
	5 948 454,34


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

