Приложение № 1

к   договору

№ __________________________

от «_______» _______________.
	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Исполнитель
	Заказчик 

	______________ 
	Первый заместитель генерального директора – 

директор по инжинирингу
ОАО «Атомэнергопроект»

______________И.И. Копытов


(подпись) 





(подпись)
М.П.





М.П.








 
Техническое задание
«_________________________________________________________________________»

1. Вид работы

2. Основание для проведения работы

3. Исходные данные

4. Название и вид работы

4.1 Название работы: 

4.2 Вид работы:

5. Цели и задачи работы

6. Область применения результатов

7. Программа выполнения работ (этапы работ)

8. Порядок приемки работы.

9. Перечень требований к выполняемой работе.

	От Исполнителя
	От Заказчика

	
	Заместитель директора 

по инжинирингу
ОАО «Атомэнергопроект»


	________________ 

(подпись)


	____________________ А.Ю. Кучумов

(подпись) 



	
	Главный инженер проекта ВВЭР ТОИ

____________________ М.Е. Голубева

(подпись) 


Приложение № 2

 к договору

№ _________________________

от «___» _______________ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по теме: «Разработка руководства по расчету и проектированию индустриальных железобетонных строительных конструкций АЭС с несъемной опалубкой из стального листа, учитываемого в качестве листовой арматуры»
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ
	Срок выполняемых работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и согласование технического задания на выполнение работы
	01.10.2012-30.10.2012
	ТЗ, аннотационный отчёт


	

	2
	Изучение зарубежного опыта проектирования индуст​риальных железобетонных строительных конструк​ций АЭС с несъемной опалубкой из стального листа, учитываемого в качестве листовой арматуры
	01.10.2012-30.10.2012
	Отчет, аннотационный отчёт
	

	3
	Разработка конструктивных решений армоопалубоч- ных блоков и узлов соединения с соседними конст​рукциями
	15.10.2012-30.10.2012
	Отчет, аннотационный отчёт
	

	4
	Разработка правил учета расчетных сочетаний нагру​зок, возникающих в различных режимах работы АЭС. при выполнении расчетов конструкций с листовой арматурой, работающей совместно со стержневой ар​матурой.
	15.10.2012-30.10.2012
	Отчет, аннотационный отчёт
	

	5
	Разработка программы расчета и руководства по рас​чету силовых закладных деталей конструкций АЭС.
	01.10.2012-30.10.2012
	Отчет, аннотационный отчёт
	

	6
	Исследования работы конструкций с листовой арма​турой на силовые и температурные воздействия
	15.10.2012-30.10.2012
	Отчет, аннотационный отчёт
	

	7
	Разработка методики расчета конструкций с листовой арматурой и соответствующего программного обес​печения. Выполнение примеров расчета конструкций с листовой арматурой.
	01.11.2012 - 30.11.2012
	Отчет, аннотационный отчёт
	


	8
	Разработка первой редакции «Руководства по расчету и проектированию индустриальных железобетонных строительных конструкций АЭС с несъемной опалуб​кой из стального листа, учитываемого в качестве лис​товой арматуры».
	01.11.2012 - 01.12.2012
	Проект НТД, аннотационный отчёт
	

	9
	Получение заключения ЦНИИСК на первую редак​цию документа
	15.11.2012 – 01.12.12
	Аннотационный отчёт
	

	10
	Разработка окончательной версии Руководства.
	15.11.2012 – 01.12.12
	НТД, аннотационный отчёт
	


	Исполнитель
	Заказчик

	
	Первый заместитель генерального директора – 

директор по инжинирингу ОАО «Атомэнергопроект»

	
	

	__________________ 
	__________________ И.И. Копытов

	(подпись) 

М.П.
	(подпись) 

М.П.

	
	Заместитель директора

по инжинирингу

_________________ А.Ю. Кучумов

                (подпись)

Главный инженер проекта ВВЭР ТОИ

________________ М.Е. Голубева

                   (подпись)



	
	Приложение № 3

к договору №________________

 от «   »                      20   г.


Расчет стоимости договора

	№

п/п
	
	

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Исполнитель
	Заказчик

	
	Первый заместитель генерального директора – 

директор по инжинирингу ОАО «Атомэнергопроект»

	
	

	__________________ 
	__________________ И.И. Копытов

	(подпись)
	(подпись)

	М.П.
	М.П.

	
	

	
	Заместитель директора

по инжинирингу

	
	

	
	_________________ А.Ю. Кучумов

	
	(подпись)

	
	

	
	Главный инженер проекта ВВЭР ТОИ

	
	

	
	_________________ М.Е. Голубева

	
	(подпись)


	Приложение № 4

к договору №________________

 от «   »                      20   г.

	


УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Деятельность  Заказчика и Исполнителя в области обеспечения качества в рамках разделения ответственности по настоящему Договору должна соответствовать требованиям стандартов ИСО серии 9000, Стандарту предприятия СТО СМК-ПКФ-014-06
1 Ответственность Заказчика

1.1 Заказчик несет общую ответственность за управление качеством  в объеме своих обязательств.

1.2 Заказчик имеет право на проведение инспекций и аудитов обеспечения качества у Исполнителя и его Субподрядчиков. С этой целью Заказчик имеет право направить своих представителей в организации Исполнителя и его Субподрядчиков после  предварительного уведомления, и иметь доступ в структурные подразделения организаций и  к  разрабатываемой документации.
2 Ответственность Исполнителя

2.1 Исполнитель несет общую ответственность за управление качеством в объеме своих обязательств. 

2.2 Исполнитель может делегировать полностью или частично свои обязательства другим организациям, сохраняя при этом общую ответственность за качество своего объема обязательств без нарушения обязательств и ответственности за качество других организаций.

2.3 Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим Субподрядчикам в соответствующие договоры, предварительно согласовав их с Заказчиком.

3 Аудиты

3.1
В целях проверки эффективности управления качеством Заказчик вправе проводить плановые и внеплановые аудиты у Исполнителя и его субподрядных организаций. 

3.2
Плановые аудиты проводятся в целях проверки эффективности управления качеством при выполнении обязательств по заключенным договорам и/или контрактам.

3.3
Допускается проведение внеплановых аудитов. Внеплановые аудиты могут быть проведены в случаях:

-
коренной реорганизации организационной структуры;

-
наличия свидетельств ненадлежащего качества продукции или услуги;

-
невыполнения договорных обязательств;

-
необходимости проверки надлежащего выполнения корректирующих действий по результатам предыдущего аудита.

3.4
Сроки подготовки  и передачи плана корректирующих действий проверяющей организации не должны превышать один месяц со дня получения проверяемой организацией отчета об аудите. 

3.5
Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении аудита в письменной форме за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты его проведения. Заказчик предоставляет Исполнителю программу аудита, а также всю информацию, необходимую для организации доступа представителей Заказчика в проверяемую организацию или структурное подразделение. Программа аудита и сроки его проведения должны быть взаимно согласованы.

3.6
При проведении аудита обеспечения качества Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика необходимые условия для эффективной работы группы аудиторов (помещение, оргтехника, организация встречи, доступность к необходимой информации и т.п.).

3.7
Заказчик при проведении аудитов обеспечения качества Исполнителя имеет право ознакомиться с отчетами и результатах оценки Исполнителем его субподрядных организаций.

3.8
При проведении аудитов обязательно присутствие официального представителя Исполнителя, имеющего полномочия для разрешения возможных конфликтов.

3.9
Вся информация, полученная Заказчиком во время проведения аудита, является конфиденциальной. 

3.10
Результаты аудитов документируются в отчетах о проведении аудита. Отчеты о результатах проведенных аудитов оформляются в соответствии с требованиями процедур действующей системы качества Заказчика.
3.11
Отчеты об аудитах  направляются в проверяемую организацию для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки и выполнению корректирующих действий по результатам внутренних и внешних аудитов. Соответствующие подразделения Заказчика и Исполнителя осуществляют контроль исполнения корректирующих действий. 
	Исполнитель
	Заказчик

	
	Первый заместитель генерального директора – 

директор по инжинирингу ОАО «Атомэнергопроект»

	
	

	__________________ 
	__________________ И.И. Копытов

	(подпись)
	(подпись)

	М.П.
	М.П.

	
	

	
	Заместитель директора

по инжинирингу

	
	

	
	_________________ А.Ю. Кучумов

	
	(подпись)

	
	

	
	Главный инженер проекта ВВЭР ТОИ

	
	

	
	_________________ М.Е. Голубева

	
	(подпись)


