## Лист1
Приложение к Программе планирования текущих и капитальных ремонтов
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
__________ А.В. Павлов
"____" ____________2015 г.
Дефектная ведомость № 5/ПР-14
Наименование отделения |  | Иркутская площадка филиала "Сибирский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Объект ремонта |  | Капитальный ремонт в здании № 5.
Инв. № СТО 10001 |  | расположеной по адресу: Иркутская область, 34 км Александровского тракта, ПХРО
№ пп | Описание дефектов | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечания
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Кап ремонт полов
1 |  | Шлифовка: бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 5.293
2 | В здании выполнена лишь бетонная подготовка под полы из бетона М200 без армирования, толщиной 100 мм . Имеются множественные трещины различного раскрытия и различного направления Фактически полы не могут нести на себе нагрузку. Неиоходимо выпонтить кап. ремонт полов | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.0301
3 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 6.223 | Горячекатаная арматурная сталь класс А-III диаметром 12 мм
4 |  | Устройство покрытий бетонных: толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия | 5.293 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)53,71 м3
5 |  | Нарезка швов в бетоне | 100 м | 1.34
6 |  | Устройство плинтусов: | 100 м плинтуса | 0.95 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
8 |  | Шлифовка: бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 5.293
9 |  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 529.3
10 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.59
11 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.59
Кап ремонт полов в помещении встройки
12 |  | Устройство покрытий бетонных: толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия | 0.246 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)4,1 м3
13 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.2185
14 |  | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0.263 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) 0,42 м3
15 |  | Шлифовка: бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.246
16 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2723
17 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2723
Покраска металических конструкций восстановление антикоррозийного покрытия
18 | Имеются очаги поверхностной коррозии металлических конструкций, отслойка краски, во избежание разрушения металлических конструкций, для восстановления эксплуатационных характеристик в целях продления срока эксплуатации необходимо провести зачистку, обеспыливание поверхности конструкций (балок, прогонов, связей, колонн и др.) с последующей окраской эмалью - ЭП1155 Д | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 667 307+360
19 |  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 667 307+360
20 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,67 3,07+3,60
21 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,67 3,07+3,60
22 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 7,6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 5.731
Устранение щелей в ограждающих конструкциях
23 | Устранение щелей в ограждающих конструкциях | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0372 0,6*62/1000
24 |  | Прокладка универсального уплотнителя | 100 м шва | 0,64 2,0*32/100
25 |  | Устройство гребенок Ф5 из оцинкованной стали | 1 т конструкций | 0,07 1,6*43,5*0,001
26 |  | Прокладка универсального уплотнителя | 100 м шва | 0,46 2,0*23/100
27 |  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.068
28 |  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,04712 0,76*62/1000
29 |  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 100 м шва | 0.64
Устранение щелей в ограждающих конструкциях
30 | Существующие полотна металлических ворот удлинить до отм. чистого пола швеллером 12П (расход 10 м.п. вес 104 кг.), стальным листом с двух сторон ( расход 3,4 м2, вес 52,8 кг), полотна металлических дверей удлинить до отм. чистого пола швеллером 8П (расход 2,56 м.п. вес 18,05 кг.), стальным листом с двух сторон ( расход 0,7 м2, вес 5,52 кг), Полотна очистить от краски, обеспылить и окрасить эмалью ЭП 1155 в 3 слоя по грунтовке в 2 слоя. | Удлинение существующих полотен ворот и дверей | 1 т конструкций | 0,18 (104+52,8+18,05+5,52)*0,001
31 |  | Проклейка по периметру притворов ворот и дверей универсальной самоклеющейся односторонней лентой | 100 м шва | 0,665 66,5/100
32 |  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 расчищенной поверхности | 86.6
33 |  | Огрунтовка внутренней и наружной поверхностей металлических ворот и дверей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,866 (43,3+43,3)/100
34 |  | Окраска металлических ворот и дверей эмалью ЭП-1155Д в 3 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.433
35 |  | Огрунтовка металлических ворот и дверей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.433
На основании приказа от 23.10.2013г. № 96
| Ззаместитель директора по основной деятельности - главный инженер |  |  | С.Н. Мироненко
| Главный специалист по строительству и ремонту |  |  | Е.Б. Губерман
| Начальник производственного отдела |  |  | В.Ф. Зубакин
| Ведущий специалист по СДО и ЭО |  |  | Е.В. Падалец
| Ведущий специалист (главный энергетик) |  |  | А.В. Витковский