## Лист1
Лот
Энергоблок №1 Балтийской АЭС. Вспомогательный корпус (10UКА) бл.1. Облицовка помещений на отметке -11.400. Облицовка помещений на отметке -7.500. Облицовка помещений на отметке +0.000. Облицовка помещений UKA 99 125. Перекрытие на отметке 0.000 (Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали). Перекрытие на отметках +4.800 и +5.400 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения) Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали. Перекрытие на отметках +8.400 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения) Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали. Стены с отметки -7.600 до отметки -4.100. Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали. Стены с отметки -0.100 до отметки +4.300 и +4.900. Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали. Стены с отметки +4.700 и +5.300 до отметки +7.900 Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали.
График производства работ
Смета | Название работы | Старт | Финиш | 2013г. |  |  |  | 2014г.
|  |  |  | Кв. 1 | Кв. 2 | Кв.3 | Кв. 4 | Кв. 1 | Кв. 2
ЛС 2.061-0056С | Облицовка помещений на отметке -11.400 | 11.06.2013г | 30.06.2013г
ЛС 2-06.1-0009С | Облицовка помещений на отметке -7.500 | 01.07.2013г | 31.07.2013г
ЛС 2-06.1-0020С | Облицовка помещений на отметке +0.000 | 15.08.2013г | 30.09.2013г
ЛС 2-06.1-0021С | Облицовка помещений UKA 99 125 | 11.06.2013г | 30.06.2013г
ЛС 2-06.1-0011С | Перекрытие на отметке 0.000 (Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали) | 01.08.2013г | 31.08.2013г
ЛС 2-06.1-0058С | Перекрытие на отметках +4.800 и +5.400 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения) Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали | 01.12.2013г | 31.01.2014г
ЛС 2-06.1-0027С | Перекрытие на отметке +8.400 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения) Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали | 18.03.2014г | 31.05.2014г
ЛС 2-06.1-0059С | Стены с отметки -7.600 до отметки -4.100. Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали | 11.06.2013г | 30.06.2013г
ЛС 2-06.1-0025С | Стены с отметки -0.100 до отметки +4.300 и +4.900. Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали | 01.09.2013г | 31.10.2013г
ЛС 2-06.1-0026С | Стены с отметки +4.700 и +5.300 до отметки +7.900 Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали | 01.02.2014г | 17.03.2014г
| Директор БФ ООО "СМУ №1" | _____________________________________ |  | В.А. Званцев
| Первый заместитель директора БФ ООО "СМУ №1" по производству | _________________________ |  | И.А. Ройне
| Начальник ПТО БФ ООО "СМУ №1" | __________________________ |  | Г.А. Болотова
| Исполнитель | _________________________ |  | А.Н. Кондалов

## Лист2
Лот №
Ведомость основных объемов работ
Энергоблок №3. Ростовской АЭС. ОУТ. Устройство путей перекатки трансформаторов
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ
№п/п | Локальная смета | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1 | R3.02009.3.0.28 изм.1 Пути перекатки трансформаторов | Баластировка пути на ж/б шпалах , баласт щебень | 1000м3 | 0.157
2 |  | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки | 100м2 | 0.665
3 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 2.373
4 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2500мм по ж/б плитам | 1 попереч. | 5
5 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б шпалам | 10м | 2.407
1 | R3.02033. 3.0.28 Пути перекатки блочных и рабочих трансформаторов | Баластировка пути на ж/б шпалах , баласт щебень | 1000м3 | 0.222
2 |  | Устройство песчано-гравийной подушки выравнивающего слоя | 1000м3 | 0.165
3 |  | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки | 100м2 | 1.23
4 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 1524мм по ж/б шпалам | 1 попереч. | 2
5 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б шпалам | 10м | 14.55
6 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000мм по ж/б плитам | 1попереч. | 7
1 | R3. 00391.3.0.28 Установка резервных трансформаторов | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 1.4
2 |  | Укладка пути отдельными элементами еа ж/б шпалах | 1км | 0.006
1 | R3. 02859.3.0.28 строительные конструкции открытой установки | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 3.81