| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Заместитель генерального директора – Директор отделения технологии ВВЭР ___________________ А.М. Казарин «___»______________2014 года |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса в электронной форме № 01-107/14

на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:

«Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

том 1 «общая и коммерческая части»

2014 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| ТОМ 1. «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» |  |
| --- | --- |
| Часть 1 |  |
| РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 8 |
| РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА | 12 |
| РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА | 29 |
| РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 45 |
| Часть 2 |  |
| ПРОЕКТ ДОГОВОРА | 77 |
| ТОМ 2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 95 |

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001, ИНН/КПП 7814417371/784243001.

Стандарт - Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в «Информационной карте конкурса» предельно допустимая цена договора.

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.

Электронная торговая площадка (далее - ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно проводящая открытый конкурс. В случае если Заказчик является организатором открытого конкурса – управление закупок АО «АТОМПРОЕКТ», непосредственно выполняющее действия по проведению открытого конкурса.

Официальный сайт – в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - после ввода в эксплуатацию единой информационной системы;

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru - до ввода эксплуатацию единой информационной системы;

и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник закупки (участник конкурса) - поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в открытом конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в открытом конкурсе; при этом участник конкурса утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в конкурсе.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 «Информационной карты конкурса».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

    - Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в «Информационной карте конкурса».

В целях настоящей конкурсной документации под понятием конкурс понимается как конкурс в отношении единственного лота, по которому проводится конкурс, так и в отношении каждого или нескольких лотов в отдельности, в случае проведения конкурса по нескольким лотам.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1.

    - Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно «Информационной карте конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в «Информационной карте конкурса».

Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не допускается.

  - Участие в процедуре конкурса

    - Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- подать заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Для прохождения отборочной стадии данного конкурса участник конкурса должен удовлетворять требованиям, изложенным в «Информационной карте конкурса».

    - Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса, в том числе допущенного к участию в конкурсе, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:

- при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

- при выявлении факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика, подкрепленного документами.

    - Решение об отстранении участника конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который размещается организатором конкурса на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола.

    - В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.66, конкурс признается несостоявшимся.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно «Информационной карте конкурса».

    - Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

    - Участник конкурса должен в сроки, указанные в «Информационной карте конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

  - Затраты на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

  - Отказ от проведения конкурса.

    - Организатор конкурса по решению заказчика отказывается от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса», в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

    - Извещение об отказе от проведения конкурса подписывается руководителем заказчика и размещается организатором конкурса в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения конкурса получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в «Информационной карте конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данные о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

  - Прочие положения

    - Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Членам конкурсной комиссии, работникам заказчика, организатора конкурса, привлекаемым экспертам во время проведения конкурса запрещается предоставлять сведения о предложениях участников конкурса, ходе проведения конкурса и принимаемых конкурсной комиссией решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

    - Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, привлекаемых экспертов по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, а также регламентом ЭТП.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Требования к участникам конкурса

    - Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

      - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

      - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

      - обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, указанной в «Информационной карте конкурса», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания подачи заявок, и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

      - Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

      - Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

      - Соответствовать требованиям, указанным в «Информационной карте конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

    - Участник конкурса должен соответствовать иным требованиям, установленным в  «Информационной карте конкурса».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

      - Отсканированная полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

      - Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно п. 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

      - Копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

      - Копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.3, и если такие документы указаны в «Информационной карте конкурса»;

      - Копия уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения или иной документ, подтверждающий, что участник конкурса не является плательщиком НДС (для участников конкурса, не являющихся плательщиками НДС);

      - Подтверждение по форме, указанной в «Информационной карте конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника конкурса, об отсутствии задолженности у участника конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса;

      - Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом (по Форме Раздела 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку»);

      - Копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом (по Форме Раздела 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку».

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7 и 3.2.1.8 должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника конкурса:

- для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Участник конкурса вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7 и 3.2.1.8, после выбора его победителем конкурса, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в конкурсе участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора (не предоставление указанных документов будет расцениваться организатором конкурса как уклонение от заключения договора).

      - Копии документов, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в  «Информационной карте конкурса».

3.2.2. Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить документы, указанные в «Информационной карте конкурса».

  - Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/ услуг по договору) указана в «Информационной карте конкурса».

  - Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям, если возможность их привлечения установлена в «Информационной карет конкурса», приведены в пункте 3.5.

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей.

    - Участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника конкурса:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - Если пунктом «Информационной картой конкурса» установлено требование о наличии у привлекаемых субподрядчиков / соисполнителей соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг, то каждый привлекаемый субподрядчик/ соисполнитель должен отвечать данному требованию независимо от выполняемого/оказываемого таким субподрядчиком/ соисполнителем объема работ/ услуг по отношению к общей цене заявки участника конкурса.

    - В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

- заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно «Информационной карте конкурса». Соответствующие формы раздела «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе» заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью субподрядчика/ соисполнителя и участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5,4.4.6;

- заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении видов и объемов работ/услуг между участником конкурса и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником конкурса является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур определения субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии по осуществлению закупок государственного или муниципального бюджетного учреждения по определению субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок также должно содержаться в гарантийном письме.

    - При рассмотрении  субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и  субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

При закупках оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления, к изготовителю оборудования (юридическому лицу, осуществляющему выпуск оборудования, либо, юридическому лицу, координирующему деятельность изготовителей составных частей оборудования и отвечающему за изготовление данного оборудования в целом) в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» конкурсной документации предъявляются требования указанные «Информационной карте конкурса».

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - Получение конкурсной документации

    - Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в срок, обеспечивающий получение организатором конкурса такого запроса не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса».

    - Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.

    - Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

  - Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

    - Руководитель заказчика или лицо, утвердившее конкурсную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.

    - Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — такой срок должен быть равен или больше срока, на который было размещено извещение о проведении конкурса.

  - Общие требования к заявке на участие в конкурсе

    - Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному «Информационной картой конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.4, если в «Информационной карте конкурса» разрешена подача альтернативных предложений).

    - При наличии соответствующего функционала на ЭТП в случае, если указано в «Информационной карте конкурса», участник конкурса помимо основного предложения вправе подготовить и подать не более двух альтернативных предложений в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

      - Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в «Информационной карте конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то конкурсная комиссия принимает к рассмотрению предложение участника конкурса с меньшей ценой, второе предложение этого участника конкурса отклоняется. Если подается предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

      - В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в Разделе 6. При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям.

      - В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

    - Рекомендации пунктов 4.4.5 и 4.4.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5 –4.4.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам конкурса заключается договор, нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей конкурсной документации.

  - Срок действия заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (Раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

  - Официальный язык конкурса

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

    - Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в конкурсе.

  - Валюта конкурса

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в «Информационной карте конкурса».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в «Информационной карте конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

    - Участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса».

    - Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть представлено Участником в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- денежные средства путем их перечисления заказчику.

В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии срок действия такого обеспечения должен составлять срок действия заявки на участие в конкурсе плюс 60 дней.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет, указанный в «Информационной карте конкурса», не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса», с предоставлением в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса.

Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

      - Банковская гарантия (в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе) должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

      - Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.

    - Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе  заявки на участие в конкурсе.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса и всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пункту 4.15 и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе удерживается в следующих случаях:

а) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией;

б) при уклонении победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.4, от заключения договора (пункт 4.15.13).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

  - Подача и прием заявок на участие в конкурсе

    - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса».

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в «Информационной карте конкурса».

  - Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

    - Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в  «Информационной карте конкурса».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

    - В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.

    - При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание конкурсной комиссии не проводится.

    - Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в «Информационной карте конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

    - Организатор конкурса обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. При этом в обязательном порядке проводится заседание конкурсной комиссии с оформлением протокола согласно пункту 4.12.7.

    - Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса (отдельно по каждому лоту).

    - Если Организатор конкурса осуществляет видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, то участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса в соответствии с пунктом 4.12.5, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/  в сети «Интернет» заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты конкурса (предмета лота);

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе;

- наименование, ИНН и (или) адреса участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе (в отношении каждого лота), а также предмет и цены заявок.

Данный протокол подписывается секретарем конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола на официальном сайте и на ЭТП.

При проведении заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4 данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе (по лоту) подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается в порядке, установленном пунктами 4.14.1,4.14.2.

  - Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

    - У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в «Информационной карте конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и «Информационной картой конкурса».

      - Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия также рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником конкурса сведений действительности.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случаях, указанных ниже, конкурсная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в конкурсе, на основании которого организатор конкурса направляет уточняющие запросы:

        - При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в конкурсе следующих документов:

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса,

- учредительные документы,

- разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

- документы о крупной сделке,

- документы о сделке с заинтересованностью,

- документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,

- документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,

- документы, подтверждающие опыт участника конкурса, указанный им в своей заявке,

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

        - При выявлении в заявке на участие в конкурсе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником конкурса исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

        - В случаях, влияющих на допуск участника к конкурсу или оценку его заявки на участие в конкурсе:

- в представленных документах в составе заявки на участие в конкурсе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- участника конкурса требованиям конкурсной документации, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в «Информационной карте конкурса»,

- привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям конкурсной документации, указанным в подпунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.5 и установленным в «Информационной карте конкурса»,

- заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, указанным в  «Информационной карте конкурса»;

- в заявке на участие в конкурсе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в конкурсе или участника конкурса требованиям конкурсной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников конкурса;

- привлекаемый участником конкурса субподрядчик (соисполнитель) не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков, установленному в  «Информационной карте конкурса». В данном случае участнику конкурса направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя), при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе.

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого конкурса, объема и номенклатуры предлагаемой участником конкурса продукции, существа заявки на участие в конкурсе, включая изменение условий заявки.

      - При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные пунктом 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Не направляются участнику конкурса запросы согласно пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.5 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

      - Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Направление таких запросов организатора конкурса и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

      - При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса продлеваются только по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то конкурсная комиссия рассматривает предложение участника конкурса с меньшей ценой, второе предложение этого участника конкурса отклоняет.

      - Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно «Информационной карте конкурса», и оформлению;

- соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в  «Информационной карте конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в «Информационной карте конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в «Информационной карте конкурса»;

- предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в «Информационной карте конкурса».

      - По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия (в отношении каждого рассматриваемого лота) на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;

- несоответствие участника конкурса требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям подпункта г) пункта 4.14.2.4, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (по лоту), начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы,

- наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и «Информационной карте конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и «Информационной карте конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и «Информационной карте конкурса».

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (подпункт д) пункта 4.14.2.4). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в «Информационной карте конкурса», проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки на участие в конкурсе. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

      - Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт4.14.2.7), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса или ни один из участников конкурса и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Переторжка

      - Переторжка проводится по решению конкурсной комиссии, если в «Информационной карте конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам конкурса предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены. Снижение цены заявки на участие в конкурсе не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

      - Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.9.

      - Форма, параметры, по которым проводится переторжка и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений (в отношении каждого лота), указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в конкурсе, в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени организатора конкурса.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.

      - Предложения участника конкурса по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня после дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в конкурсе, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе. В случае непредставления откорректированных документов или представления откорректированных в части цены документов,  с указанной ценой, не соответствующей цене, предложенной на переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя конкурса, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

      - При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в «Информационной карте конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в  «Информационной карте конкурса».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек;

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

      - Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник конкурса, который раньше подал заявку на участие в конкурсе (или предложение с измененными условиями заявки на участие в конкурсе, если проводилась переторжка).

      - По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

      - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе  которого присвоено первое место.

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек;

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки;

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

- о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

      - Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам конкурса

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в «Информационной карте конкурса», передает лицу, с которым заключается договор, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учетом преддоговорных переговоров.

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

- подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в «Информационной карте конкурса»;

- обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор с победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, заключается в срок, указанный в «Информационной карте конкурса».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик:

- заключает договор с таким единственным участником конкурса  в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе (а в случаях указанных в ЕОСЗ только после получения решения соответствующего разрешительного органа), при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо

- принимает решение о проведении повторной закупки, либо

- отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а) –в) пункта 4.15.11.

    - По поручению заказчика организатор конкурса обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.15.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.

    - Преддоговорные переговоры проводятся:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке лица, с которым заключается договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

- обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

    - По результатам преддоговорных переговоров организатором конкурса оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

Лицо, с которым заключается договор, снизившее в ходе преддоговорных переговоров первоначальную цену, указанную в заявке на участие в конкурсе, обязано дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после преддоговорных переговоров цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные сведения и документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП. В случае непредставления откорректированных документов, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке лица, с которым заключается договор, пропорционально снижению общей цены договора, установленной по результатам преддоговорных переговоров.

    - В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, проектных, изыскательских и пусконаладочных работ при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

    - Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

    - Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

    - Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных конкурсной документацией в составе заявки на участие в конкурсе лица, с которым заключается договор.

    - В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик выполняет одно из следующих действий:

- проводит повторную процедуру закупки;

- отказывается от заключения договора;

- выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.

    - В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

- удерживает обеспечение заявки такого участника конкурса;

- направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике конкурса будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник конкурса:

- будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

- если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в «Информационной карте конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств.

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком,

- поручительство,

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в «Информационной карте конкурса».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом обеспечение возврата аванса и (или) обеспечения договора предоставляется лицом, с которым заключается договор до заключения договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его заключения. Обеспечение возврата аванса, если указано в «Информационной карте конкурса», предоставляется отдельно от обеспечения договора.

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства может быть предоставлено в следующем виде:

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

      - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

      - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

    - В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.5.1 и/или 4.16.5.2.

    - При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.16.5.3 и/или 4.16.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса – срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора – срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств – срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым заключается договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения конкурсной документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет конкурса | Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1» |
|  | Предмет договора | «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1» |
|  | Состав и объем товара/работ/услуг | Состав и объем товара/работ/услуг в соответствии с условиями договора, технического задания (Том 2) |
| 2. | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится открытый конкурс | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в редакции с изменениями утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62, от 26.06.2014 № 63, от 17 октября 2014 № 64). |
| 3. | Условия договора: Сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг | Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по 15.08.2017 (в соответствии с календарным планом). |
|  | Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг | Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием |
|  | Условия оплаты | Безналичный расчет на условиях проекта договора (Часть 2 конкурсной документации). |
| 3.1. | Встречные предложения по условиям договора | Форма и все условия проекта договора (Часть 2 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются, за исключением условий платежей, в отношении которых допускаются предложения по уменьшению авансовых платежей, либо отказа от авансовых платежей. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»). |
| 4. | Количество лотов | Конкурс проводится по одному лоту. |
| 5. | Заказчик | Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»). Местонахождения заказчика: АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82, телефон: (812) 339-16-12, факс: (812) 458-78-59 Почтовый адрес заказчика: АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82 Контактные лица по процедурным вопросам: Агасаров Артём Робертович (812) 339-15-15 (доб. 6056) Электронная почта: zakupki@atomproekt.com (с указанием исполнителя), a.agasarov@atomproekt.com Контактное лицо по техническим вопросам: Безруков Павел Николаевич (812) 404-56-16, p_bezrukov@bgip2.spbaep.ru Кабанов Виктор Евгеньевич (812) 404-56-16, v_kabanov@so2.spbaep.ru Контактное лицо по вопросам обеспечения обязательств по договору и условиям оплаты работ по договору: Бабарыко Галина Вячеславовна (812) 339-15-57 |
| 6. | Организатор размещения заказа (Организатор конкурса) | Заказчик проводит открытый конкурс самостоятельно |
| 7. | Информационное обеспечение проведения конкурса | - Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом, в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
| 8. | Дата опубликования извещения о проведении конкурса | «__»______ 2014 года |
| 9. | Отказ от проведения конкурса | Решение принимается не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |
| 10. | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) | 99 205 475,14 рублей, с учетом НДС; 84 072 436,56 рублей, без НДС; Сумма НДС 15 133 038,58 рублей. В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в конкурсе цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника конкурса и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником конкурса цены. |
| 11. | Официальный язык конкурса | Русский |
| 12. | Валюта конкурса | Российский рубль |
| 13. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе | Обеспечение заявки составляет 1 984 109,50 российских рублей. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть представлено Участником в одной из следующих форм: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком; - денежные средства путем их перечисления заказчику. В случае представления обеспечения заявки в форме денежных средств сумма обеспечения заявки должна быть перечислена по реквизитам, указанным в настоящем пункте в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет заказчика не позднее времени и даты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде. В случае представления обеспечения заявки в форме безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями п. 4.9 настоящей документации по Форме 7 и включается в состав заявки. |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Получатель: Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (сокращенно - АО «АТОМПРОЕКТ») ИНН 7814417371 КПП 783450001 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк АО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург. г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Назначение платежа: Обеспечение заявки для участия в конкурсе № ______ на право заключения договора на __________________________, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 14. | Требования, предъявляемые к участникам конкурса, субподрядчикам/ соисполнителям | - Требования к участникам конкурса: - Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей конкурсной документации. - Должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. - Отсутствие сведений об участнике конкурса в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». - Должен иметь в 2011-2014 гг. опыт разработки документации (стадии «П» и (или) «РД) по разработке специальной и антикоррозионной защиты, тепловой изоляции и огнезащиты объектов капитального строительства и оборудования на общую сумму не менее 49 602 737,57 руб. c учетом НДС. - Опыт выполнения работ, как критерий отбора участников конкурса, подтверждается справкой об опыте выполнения договоров - Форма 5 с приложением копий таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм). К зачету принимаются договоры в части их завершения. В случае указания в Форме 6 договоров, в условия исполнения обязательств по которым частично входят работы, предусмотренные условиями настоящего пункта, к справке обязательно должны быть приложены документы (акты), подтверждающие объем исполнения обязательств по работам, предусмотренным настоящим пунктом. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего конкурса. |
| 15. | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Не установлено |
| 16. | Требования к выполняемым работам | Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть». Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)] |
| 17. | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса: - Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации. - Документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); - Форма «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г.» (Форма № 5). - Копии исполненных договоров (контрактов) (за 2011-2014 гг.) (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм) для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта, установленного пунктом 13.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и перечисленных в Форме №5. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего конкурса. 17.2. Документы для оценки заявок участников по критериям, указанным в пункте 23 Информационной карты: 17.2.1 Документы для оценки заявок на участие в конкурсе по подкритерию «опыт» выполнения работ по разработке документации (стадии «П» и (или) «РД) по разработке специальной и антикоррозионной, тепловой изоляции и огнезащиты объектов атомной энергетики. Копии исполненных договоров (контрактов), указанных в Форме «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г.» (Форма № 5) (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм), подтверждающих исполнение данных договоров, в завершенной их части. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего конкурса; Если участник не предоставит указанные документы, то по подкритерию «опыт» ему присваивается «0» баллов. Указанные документы рассматриваются комиссией только в случае соответствия участника конкурса требованиям, изложенным в пункте 14 Информационной карты и допуска его к участию в конкурсе. Участник конкурса вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
| 18. | Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе | 18.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП: в соответствии с требованиями ЭТП. 18.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурсе, в форме электронных документов: - Заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1); - Анкета (Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), Таблица 3 «Информация об отнесении участника конкурса к субъектам малого или среднего предпринимательства», Таблица 4 «Информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей участника конкурса к субъектам малого или среднего предпринимательства». Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls. 3) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3) 4) Расчет стоимости договора в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 4); 5) Документы, указанные в пункте 17.1 Информационной карты конкурса, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям; 6) Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г. (Форма № 5) 7) График выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации – Календарный план (Форма 6) 8) Документы, указанные в пункте 17.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса» для оценки заявки на участие в конкурсе (рассматриваются только в случае соответствия участника конкурса требованиям, изложенным в пункте 14 Информационной карты и допуска его к участию в конкурсе). 9) Документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или безотзывная банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (Форма 7) с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская гарантия подписывается по доверенности). Участник конкурса вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником конкурса к заявке на участие в конкурсе. Каждый документ, входящий в состав заявки, предоставляется отдельным файлом в виде отсканированных оригиналов/надлежащим образом заверенных копий документов в формате «.pdf». В случае невыполнения этого требования, заявка, поданная в виде единого файла, или нескольких файлов, содержащих в себе более одного документа, может быть признана несоответствующей требованиям конкурсной и отклонена от дальнейшего участия в конкурсе на основании пункта 14.9.4 а) ЕОСЗ ввиду несоответствия заявки по оформлению. |
|  | Альтернативные предложения: Возможность подачи условия, по которым допускается подача | Не допускается Не предусмотрены |
| 19. | Привлечение субподрядчиков соисполнителей Виды работ и объем привлечения субподрядчиков соисполнителей | Не допускается |
| 20 | Возможность проведения процедуры переторжки Условия договора, по которым возможно проведение переторжки | Возможна По снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены Участники, участвовавшие в переторжке, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий (Форма 1 конкурсной документации и расчет цены договора) и заполнить на ЭТП соответствующую форму по расчету новой цены договора. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе. |
| 21 | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе) | ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru. «13» января 2015 г. 09 часов 00 минут (время московское) |
| 22 | Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса | Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: не позднее «02» февраля 2015 г. Подведение итогов конкурса: не позднее «12» февраля 2015 г. |
| 23 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса | - 1. цена договора (значимость критерия БЦ i – 75 %); - 2. квалификация участника (значимость критерия БКв i – 25%), в том числе: - 2.1. опыт (значимость подкритерия БО i – 100%) опыт выполнения работ по разработке документации (стадии «П» и (или) «РД) по разработке специальной и антикоррозионной, тепловой изоляции и огнезащиты объектов атомной энергетики в 2011-2014 г. |
| 24. | Методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: | Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле: R i = БЦ i * K + БКв i * K, где K – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦ, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i , БКв i – 100 баллов ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: С применением Единого базиса сравнения ценовых предложений: без учета НДС. При оценке производится приведение ценовых предложений участников конкурса к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками конкурса, являющимися плательщиками НДС. Обоснование применения единого базиса: на основании ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ и услуг. БЦ i; =; Ц min; * 100. Ц i. где: БЦ i оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника конкурса, баллы Ц i предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. Ц min – минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»: БКв i = БО i *100 % где: БО – оценка (балл) соответствующего подкритерия. Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по подкритерию БОi – 100 баллов. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ», БО i Опыт участника, Оi; Баллы. БОi; =; Оi; ×100. 99,2.. 99,2 млн. руб. с НДС и более; 100. где: Оi – общая суммарная стоимость договоров на выполнение аналогичных предмету конкурса (в соответствии с пунктом 23 Информационной карты) работ в завершенной их части i-го участника конкурса с 2011 года по 2014 год, млн. руб. с НДС. Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, перечисленные в справке (Форма 6) и подтвержденные копиями таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм), подтверждающих исполнение данных договоров, в завершенной их части. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего конкурса. |
| 25. | Срок заключения договора | Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора. Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, и заказчиком принято решение о заключении договора с таким участником, заказчик: - в случае, не требующем получения решения соответствующего разрешительного органа на заключение договора, заключает договор с таким единственным участником конкурса в сроки и порядке, указанные в 1-4 абзацах настоящего подраздела, при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров); - в случае, требующем получения решения соответствующего разрешительного органа на заключение договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого разрешения передает участнику конкурса, с которым заключается договор, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, а также дополнительных условий, достигнутых в ходе проведения преддоговорных переговоров (если таковые проводились) в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора. Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после получения решения соответствующего разрешительного органа на заключение договора. До заключения договора, участник конкурса с которым заключается договор, представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания участником конкурса с которым заключается договор справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). |
| 26. | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения обязательств по договору: Форма обеспечения: - банковская гарантия, выданная банком - поручительство - передача заказчику денежных средств Размер обеспечения: 5% от стоимости договора. В случае предоставления обеспечения обязательств по договору в форме банковской гарантии лицу, банковская гарантия оформляется в соответствии с формой банковской гарантии; В случае предоставления обеспечения обязательств по договору в форме поручительства, поручительство оформляется в соответствии с формой договора поручительства. Срок действия обеспечения: срок исполнения обязательств по договору плюс не менее 60 дней Обеспечение возврата аванса и/или обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в сроки, указанные в пункте 4.16.3 настоящей документации. Обеспечение исполнения обязательств по договору (возврат аванса и/или обеспечение исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств) в форме банковской гарантии или поручительства предоставляется лицом, с которым заключается договор, в виде согласно пункту 4.16.5 с приложением документов согласно пункту 4.16.7 настоящей конкурсной документации. |
| 27 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств, случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств | Получатель: Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») ИНН 7814417371 КПП 783450001 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк АО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург. г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 |
| 28. | Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, конкурсной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, закупочной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса. Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы. |
| 29 | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса | О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: - Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); - Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; - Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома. |

  - ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Форма 1

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 01-107/14

на право заключения договора на ________________

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru;, конкурсную документацию, и понимая и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________,

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в конкурсе (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |
|  | Договорной коэффициент снижения цены (отношение цены договора, предложенной участником к начальной (максимальной) цене договора) | [указать договорной коэффициент] |

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15.08.2017.

Условия оплаты: _______________

Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года (срок действия заявки указывается с учетом положений подраздела 4.5 конкурсной документации).

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе;

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Участнику конкурса необходимо внести в текст Заявки на участие в конкурсе сведения о предоставлении обеспечения договора/возврата аванса/исполнения гарантийных обязательств в соответствии с требованиями, установленными пунктом 26 «Информационной карты»:

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение 15 календарных дней с момента заключения договора на сумму_________________________________.

Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение 15 календарных дней с момента заключения договора на сумму ___________________.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение гарантийных обязательств/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в срок не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение нами основных обязательств по договору на сумму ____________________________.

Мы, ____________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.13 конкурсной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.16 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями Раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате.

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                              (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса.

- Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям раздела 5 «Информационная карта конкурса».

- Все лицензии должны быть предоставлены с обязательным приложением условий действия лицензии.

- Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.5, 4.4.6.

Форма 2

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

Открытый конкурс в электронной форме № 01-107/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

- АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Участник конкурса: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

| № | Наименование | Сведения об участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО |  |
|  | Местонахождение (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

  - Участник конкурса приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

  - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

  - Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник конкурса прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник конкурса: ________________________________________________________

наименование организации участника конкурса

| № п/п | Информация об участнике конкурса |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

- В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

| № п/п | Информация об участнике конкурса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |

окончание

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
| 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
| 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
| 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Информация об отнесении участника конкурса к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Если Участник конкурса не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник конкурса не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Таблица 4. Информация об отнесении привлекаемого субподрядчика/соисполнителя участника конкурса к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Если субподрядчик/соисполнитель участника конкурса не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, или привлечение субподрядчиков/соисполнителей не планируется, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что субподрядчик/соисполнитель участника конкурса не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства или что все обязательства по договору будут исполнены без привлечения субподрядчиков/соисполнителей.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение к Таблицам 3 и 4.

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |

Форма № 3

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

Открытый конкурс в электронной форме № 01-107/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник конкурса: ________________________________

Суть технического предложения

Техническое предложение участника формируется в соответствии

с Техническим заданием Технической части (Том 2) Документации

___________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                              (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

- документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник конкурса в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № | № п.п. ТТ | Выполнение | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| №: |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |
|  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  | номер пункта материалов Предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

В случае если предлагаемые участником конкурса технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются.

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

- сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

- сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

- сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма № 4

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

Открытый конкурс в электронной форме № 01-107/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

- Расчет стоимости договора

Форма № 5

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

Открытый конкурс в электронной форме № 01-107/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗА 2011-2014гг.

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор № (указывается номер и дата договора) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Договор № (указывается номер и дата договора) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3. | Договор № (указывается номер и дата договора) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 6

Приложение

к Заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый конкурс в электронной форме № 01-107/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

Календарный план

| № Этапа | Здание | Наименование работ по договору, этапу | Сроки выполнения |  | Стоимость работ (этапа), руб., без НДС | НДС (18%) руб. | Стоимость работ (этапа), руб., с НДС | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
|  |  | Разработка рабочей документации специальной и антикоррозийной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС блок №1 | С момента заключения договора | 15.08.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы обнаружения дефектных сборок FBA) | с момента заключения договора | 15.07.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы аварийного ввода бора JDH) | с момента заключения договора | 15.05.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы уплотняющей воды JEW) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы уплотняющей воды JEW) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JMP н.д в баках JNB10-40) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JMP н.д выше отм. +49.30 ) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JMP н.д. в пом. СПОТ до отм. 59.85) | с момента заключения договора | 15.07.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JMP н.д. с отм. 22.00 до отм. 49.30) | с момента заключения договора | 15.08.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. обвязки предохранительных клапанов JNA) | с момента заключения договора | 15.02.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. отвода остаточного тепла JNA) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JNB10-40 в здании UJB) | с момента заключения договора | 15.05.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JNB10-40 в.д.) | с момента заключения договора | 15.02.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JNB10-40 конденсат в UJB) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JNB10-40 н.д. СПОТ ПГ в UJB) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (JNB10-40 н.д. в помещениях СПОТ) | с момента заключения договора | 15.06.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы аварийного впрыска JND) | с момента заключения договора | 15.12.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. аварийного впрыска н.д. JNG-1) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы KAA50,60 выше отм. 26,500) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы KAA50,60 к вент. установкам на отм. от -7,150 до 0,000) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы KAA50,60 от отм. 0,000 до 14,500) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы KAA50,60 от отм. 14,500 до 26,500) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы подпитки и борного регулирования KBA10) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы подпитки и борного регулирования KBA60) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы подпитки и борного регулирования KBA90) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в. д. системы дренажей оборудования здания реактора KTA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н. д. системы дренажей оборудования здания реактора KTA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы сдувок оборудования здания реактора KTB) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. пробоотборов установок СВО KUA) | с момента заключения договора | 15.07.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. пробоотборов установок СВО и автоматизированного химконтроля KUA) | с момента заключения договора | 15.06.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы контроля уровня и влажности пара парогенератора KUD) | с момента заключения договора | 15.08.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы основной питательной воды LAB) | с момента заключения договора | 15.11.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы аварийной питательной воды LAR) | с момента заключения договора | 15.09.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. cвежего пара LBA) | с момента заключения договора | 15.11.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы продувки парогенераторов LCQ 10/20) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в.д. системы продувки парогенераторов LCQ 30/40) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. подачи технологического воздуха на испытание гермооболочки QEB20) | с момента заключения договора | 15.08.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (QKK н.д. выше отм. 14.500) | с момента заключения договора | 14.08.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (QKK н.д. до отм. 14.500) | с момента заключения договора | 15.09.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита | с момента заключения договора | 15.09.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Антикоррозийная защита облицовки купола внутренней оболочки (выше отм. 44.60) | с момента заключения договора | 15.12.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы хим. промывки парогенераторов по II контуру LFG) | с момента заключения договора | 16.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. пара собств. нужд LBG, трубопроводов сбора и возврата конденсата пара LCN) | с момента заключения договора | 16.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы свежего пара н.д. LBA и трубопроводов н.д. системы сброса давл острого пара LBU) | с момента заключения договора | 16.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы свежего пара в.д. LBA и трубопроводов в.д. системы сброса давл острого пара LBU) | с момента заключения договора | 16.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (теплоснабжение и отопление) | с момента заключения договора | 15.01.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы QKK) | с момента заключения договора | 15.12.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJE | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (вентиляция) | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы FAL) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы JNK до отметки +4.800) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы КАА до отм. 0.00) | с момента заключения договора | 13.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KAB) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования KBA выше отметки +4.80) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KBB). по п.13790 | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KBC-1). по п.14080 | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KBF10/20). по п.14190 | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KBF50/60).по п.13940 | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы переработки трапных вод KPF12 до отм. 12,00) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KPF12 до отм. 21.00) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод. Система KPF20) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод KPF30) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод KPF41/42/50) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод KPF60) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KPK20/30 до отм. 0.00) | с момента заключения договора | 13.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы хранения жидких отходов KPK20/30 до отм. 4,80) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KPL-1) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KPL-2) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы очистки сдувок из баков KPL-3) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы дренажей оборудования здания реактора KTA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KTC). по п.13390 | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подачи пара вспомогательного корпуса LBG) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (LCQ-1 в.д. до отм. +21.00) | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (LCQ-1 н.д. до отм. +21.00) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы LCQ-2) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (Установочные чертежи баков на отметке -11.400) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования KBA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (труб. н.д. KBA от отм. -3.60 до отм. 4.80). по п.14000 | с момента заключения договора | 15.04.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (труб. н.д. системы KBA до отм. -3.60). по п.13340 | с момента заключения договора | 13.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионная защита трубопроводов холодной воды систем холодоснабжения систем вентиляции QKA, QKB. | с момента заключения договора | 15.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (теплоснабжение) | с момента заключения договора | 15.06.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (вентиляция и отопление) | с момента заключения договора | 15.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (тр. LCQ в.д.) по п. 04430 | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (т/пр в каб. пом. с отм. -7.20 до 12.00) по п.05420, п.05620 | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (т/пр в каб. пом. с отм. 12.00 до 37.70) по п.05200 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (LCN, LCU, KPF, SGD01, SGA05, GKC05, GKD01) по п.05330 | с момента заключения договора | 15.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (т/пр SGD в коридорах) по п.05160, п.05200 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (вентиляция и кондиционирование) | с момента заключения договора | 15.12.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UCB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. систем QKA, QKB) | с момента заключения договора | 01.03.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы LFG) | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы LCQ10) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы LCQ14) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи крупногабаритного оборудования систем LFG, QCA на отм. 0.00) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы KAA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KRK) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы LBG) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы QEB) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи оборудования системы LFG, QCA на отм. 0.00) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы KRJ) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы LCN) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи оборудования систем FKK и LCN на отм. 0.00) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы FKK на отм.0.000) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (теплоснабжение и отопление) | с момента заключения договора | 25.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы QKB) | с момента заключения договора | 20.04.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (вентиляция) | с момента заключения договора | 07.02.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы JND по п. 17122 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы по п.17100 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы промконтура охлаждения ответственных потребителей КАА (Dy>100)) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (KPL) по п. 17250 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы FAK) по п.17230 | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды FAL) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы поставарийного пробоотбора KUL) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора JET) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи насосов системы хранения борированной воды на отм. +5.10 JNK) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи проточного электронагревателя системы хранения борированной воды JNK) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы отбора проб установок спецводоочистки и вспом. систем реакторной установки KUA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов LCQ1) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы аварийного ввода бора JDH) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы дренажа оборудования здания реактора KTA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы по п.17560 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы уплотняющей воды ГЦН JEW) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы промконтура охлаждения ответственных потребителей КАА Dy<100)) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора JDH) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, по п.17280 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы спринклерной системы высокого давления JМN) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы отвода остаточного тепла JNA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, включая сметы по п. 17090 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, включая сметы по п. 17210 | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы хранения борированной воды JNK) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы спринклерной системы низкого давления JМN (Dy>100)) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи тепломеханического оборудования на отметке -8,70 КАА, JNG, JMN, FAK) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, по п.16900 | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы промконтура охлаждения ответственных потребителей высокого давления KAB) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора JET) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы обнаружения дефектных сборок FBA) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (SGD от отм. -12.00 до отм. 4.80) | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (SGD от отм. 19.80 до отм. 32.40) | с момента заключения договора | 15.04.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (SGD от отм. 4.80 до отм. 19.80) | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (системы вентиляции и отопления) | с момента заключения договора | 20.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы QKB) | с момента заключения договора | 13.03.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKT | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита KLF | с момента заключения договора | 27.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (LCA, байпас БОУ) | с момента заключения договора | 15.07.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (MKF01) | с момента заключения договора | 15.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (MKF50) | с момента заключения договора | 15.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (PGB, LAW) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (вспом. труб. в.д.) | с момента заключения договора | 15.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (вспом. труб. н.д.) | с момента заключения договора | 15.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (выхлопные трубопроводы) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (напорные труб. KH-II включая байпас ПНД-4) | с момента заключения договора | 15.02.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (обратный трубопровод) | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы теплоснабжения SBD (прямой трубопровод) больше Ду80) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (тр. в.д. от обр. клапана LCT50AA601) | с момента заключения договора | 16.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (тр. слива конд. СПП в к/сб. 1 ст.) | с момента заключения договора | 15.06.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (тр. слива конд. СПП в к/сб. 2 ст.) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (труб. и оборуд. на отм. 0.00, э/каб. пом.) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (труб. от байпаса ПНД-4 до деаэратора) | с момента заключения договора | 15.04.2017 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы MVU | с момента заключения договора | 15.07.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, по п.19170 | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (труб. SGD на отм. 0.00, маслосистемы здания турбины) | с момента заключения договора | 15.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (вентиляция) | с момента заключения договора | 16.04.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (отопление и теплоснабжение) | с момента заключения договора | 16.04.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (система LDF) | с момента заключения договора | 14.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UMA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (труб. обвязки фильтров) | с момента заключения договора | 14.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UNC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UNC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы NAA | с момента заключения договора | 15.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UNC | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (системы вентиляции и теплоснабжения) | с момента заключения договора | 15.03.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UBA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (теплоснабжение) | с момента заключения договора | 15.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UBA | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (системы вентиляции) | с момента заключения договора | 30.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы LDN) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления cистемы автоматизированного химконтроля систем конденсата на отм. 8.400) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы QUB | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы SGD | с момента заключения договора | 15.04.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (системы теплоснабжения и отопления) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. в помещениях комплексовхолодоснабжения) | с момента заключения договора | 14.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы QKB) | с момента заключения договора | 14.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (системы вентиляции) | с момента заключения договора | 15.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозийные и теплоизоляционные работы (на отм. -8.000 системы GCR, QEB) | с момента заключения договора | 14.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (LDP на отм. +4,200) | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (PHN, QCT, QCE) | с момента заключения договора | 17.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (QCB, QCQ, QCD, QCF) | с момента заключения договора | 14.04.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (на отм. 0,000 системы LDP, QEB) | с момента заключения договора | 14.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы связей) | с момента заключения договора | 14.06.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10USG | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы SGD) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10USG | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (системы вентиляции и отопления) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы наружной установки баков) | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы в тоннеле 10UJZ) | с момента заключения договора | 16.03.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (системы вентиляции тоннеля 10UJZ) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10USZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, (тр. LCU,LDT,SGD01,SGA,GKC05,GKD01,GMM,LDB) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10USZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. систем QKA, QKB, QKK) | с момента заключения договора | 15.09.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (00LDT10BB001,002) | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (всасывыющие трубопроводы насосов LDT) | с момента заключения договора | 15.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (оборудование системы LDT) | с момента заключения договора | 15.04.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. LDT, вкл. рецирк.) | с момента заключения договора | 15.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. PCB) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы подвода-отвода сред баков LDT) | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (теплоснабжение и отопление) | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (обвязки фильтров системы LDB) | с момента заключения договора | 14.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00ULD | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы наружной установки баков LDB) | с момента заключения договора | 14.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 01UKZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, (тр. LAB90, LCQ в.д.) по п.23150 | с момента заключения договора | 15.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 01UKZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (тр. LCN,LCM,LCU,LCQ,LAB,LCA,LDT,SGD,SGA,GMM,GKC,GKD,GHD) по п.23080 | с момента заключения договора | 15.06.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 01UKZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы, SGС по п.23120 | с момента заключения договора | 15.05.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKZ | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. систем QKK11,12, QKA11,12, QKB11,12) | с момента заключения договора | 15.08.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00USV | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.07.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00USV | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00USV | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы по п.24640 | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00USV | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (компоновочные и установочные чертежи систем вентиляции) | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00UKX | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы и огнезащита (компоновочные и установочные чертежи систем вентиляции и теплоснабжения) | с момента заключения договора | 15.04.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Архитектурно-планировочные чертежей. Надземная часть. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Архитектурно-планировочные чертежи подземной части. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Архитектурно-планировочные чертежи и отделка надземной части. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Архитектурно-планировочные чертежи и отделка подземной части. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKC | Архитектурно-строительные чертежи. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Архитектурно-планировочные чертежи подземной части. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | Архитектурно-планировочные чертежи надземной части. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKT | Архитектурно-планировочные чертежи здания. Надземная часть. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UGB | Архитектурно-планировочные чертежи подземной части. Антикоррозионная защита строительных конструкций | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 00USV | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (компоновочные чертежи систем теплоснабжения и отопления) | с момента заключения договора | 15.02.2016 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Внутренняя облицовка шахты реактора с отм. -7.15 до отм. +1.33. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Герметичная облицовка внутренней оболочки, включая поддерживающие каркасы (ярус от отм. -1.25 до отм. +8.00). Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Облицовка шахты реактора от отм. +3.33 до отм. +7.35.Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Герметичная облицовка внутренней оболочки, включая поддерживающие каркасы (ярус от отм. +34.20 до отм. +44.60). Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Герметичная облицовка внутренней оболочки, включая поддерживающие каркасы (ярус от отм. +9.400 до отм.+22.200). Антикоррозионные и теплоизоляционные работы | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции в боксах ГЦН от отм. +14,50 до отм. 25,10. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции в боксах ПГ от отм. +8.00 до отм. +21.100. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции в помещении компенсатора давления. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции в помещениях теплообменников и арматуры КВА на отм.8.00. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлические лестницы и площадки в межоболочечном пространстве. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Опорные металлоконструкции для кабельных трасс на отм. +14.50 и выше. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции на отм. 0,000. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции от отм. +26.200 до отм +44.600. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Металлоконструкции площадок обслуживания по куполу внутренней защитной оболочки. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Подкрановые балки и площадки обслуживания кругового крана. Консоли подкрановых балок полярного крана. Антикоррозионная и теплоизоляционная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKA | Площадки обслуживания выше отметки 0.000. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15.02.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKH | Металлоконструкции с отм. 0.00 до отм. +100.00. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKH | Воздуховод от здания 10UKA до вентиляционной трубы 10UKH. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15.12.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | М.К.площадок обслуживания на отм.-3,60. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | М.К.площадок обслуживания на отм.-8,70. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | М. к. площадки обслуживания на отм. 0.00. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | М.к. площадок обслуживания на отм. 12.00. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | М.к.площадок обслуживания на отм. 5,100. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UKD | М.к.площадок обслуживания от отметки +12.00 до отметки +27.30. Специальная и антикоррозионная защита | с момента заключения договора | 15 рабочих дней с момента заключения договора |  |  |  | Проектно-сметная документация |
|  | 10UJA | Специальная и антикоррозионная защита металлоконструкций шахты ревизии верхнего блока от отм. +14,500 до отм. +21,100 | с момента заключения договора | 05.10.2015 |  |  |  | Проектно-сметная документация |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Форма № 7

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке}

- Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. _____________ 						{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание полного наименования} (указание сокращенного наименования, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса}), именуемое в дальнейшем «Принципал», участвует в объявленном открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», закупочной процедуре {указание наименования процедуры (Конкурс, Аукцион или Запрос предложений} № {указание номера закупочной процедуры}, от {указание даты закупочной процедуры} именуемой в дальнейшем «Процедура», на тему: {указание темы Процедуры}, на сумму указание цены Процедуры с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены Процедуры с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Процедуры в качестве обеспечения заявки на участие в {указание наименования Процедуры}  Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару сумму обеспечения заявки на участие в Процедуре указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью)  рублей, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по участию в Процедуре, предусмотренных закупочной документацией. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае отзыва либо изменения Принципалом поданной заявки на участие в Процедуре, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного закупочной документацией срока подачи заявок, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном закупочной документацией, а также при уклонении Принципала от заключения договора.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств по участию в Процедуре перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- закупочной документации.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в закупочную документацию, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Форма №8.1

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка является крупной)

Настоящим _____________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам __________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения____________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки будет являться для ______________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с пунктом _____ Устава и ___________________________________ крупной сделкой.

______________________________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято

(наименование органа управления участника закупки)

решение от «___»_________ №______ об одобрении крупной сделки в случае признании _______________________________________________ победителем по итогам проведения

(наименование участника закупки)

закупки.

Приложение:

Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении крупной сделки.

## Должность 				Подпись				ФИО

Форма №8.2

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка не является крупной)

Настоящим ________________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения____________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки не будет являться для ____________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с Уставом и  ___________________________ крупной сделкой.

## Должность				Подпись				ФИО

Форма №8.3

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме № 01-107/14

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность)

Настоящим ________________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения______________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки будет являться для _______________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с ___________________________ сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

_______________________________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято

(наименование органа управления участника закупки)

решение от «___»_________ №______ об одобрении сделки в случае признании ______________________________________________ победителем по итогам проведения закупки.

(наименование участника закупки)

Приложение:

Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Должность 				Подпись				ФИО

Форма №8.4

Приложение

к заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме № 01-107/14

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка не будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность)

Настоящим _________________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения______________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки не будет являться для ____________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с ___________________________ сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

## Должность				Подпись 				ФИО

- ЧАСТЬ 2

- «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

(ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ)

г. Санкт-Петербург 							________________ г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________ с одной стороны,

и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

на основании Протокола ______________________________ открытого конкурса в электронной форме № _____________ от ____________,

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 15.

  - Тема Договора – «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1».

  - Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (Приложение №1 к Договору).

  - Результат Работ – созданная в ходе выполнения работ по Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.

  - Генеральный Заказчик – Акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП») и его законные правопреемники.

  - Заказчик – АО «АТОМПРОЕКТ».

  - Генеральный Договор – договор, заключенный между Заказчиком и Генеральным заказчиком № 3210/BLR1 от 20.12.2013.

  - Исполнитель – _________________________________.

Исполнитель имеет свидетельство о допуске к работам № _________ от _______, выданное ________________.

  - Акт сдачи-приемки выполненных работ – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Работ и/или по Договору, составленный Исполнителем в соответствии с формой «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг» (Приложение №5 к Договору), и подписанный Заказчиком.

  - Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

  - Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме этапов работ по календарному плану.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1», именуемые в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённой в Техническом задании и Договоре, не упомянутые, но необходимые для достижения Результатов работ по договору.

2.2. Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

Статья 3. Права и обязанности сторон.

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1.Досрочно принять Работы, предусмотренные Договором.

3.1.2. Заказчик оставляет за собой право контроля за выполнением Работ в соответствии с требованиями качества, изложенными в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Контроль осуществляется с помощью лиц по выбору Заказчика, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя, и привлекаемых им Субподрядчиков. Эти лица должны иметь доступ в помещения Исполнителя, а также помещения  привлекаемых им Субподрядчиков, в соответствии с режимом, установленным  на соответствующем  предприятии.

3.1.3. Требовать выполнения Работ в полном объеме на основании Технического задания, в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.2. Заказчик обязан:

- Оплатить надлежаще выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Договора.

- Для постоянной связи с Исполнителем, ведения оперативных переговоров, согласования различных вопросов назначить своего ответственного уполномоченного в лице ______________________________________________________ (Ф.И.О., должность, телефон).

- В течении 30 (тридцати) календарных дней  предоставить Исполнителю всю необходимую документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и  необходимую для исполнения им обязательств по Договору.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика в сроки и на условиях настоящего Договора оплаты выполненных Работ.

3.3.2. Запрашивать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

3.3.3. Приостановить работу по настоящему Договору, поставив в известность Заказчика в трехдневный срок с момента приостановления работы, в случае выявления невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).

3.4. Исполнитель обязан:

- Выполнить Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также иные работы, необходимые для выполнения Работ по теме, предусмотренной п.2.1.Договора.

- Выполнить Работы в соответствии с требованиями качества, изложенными в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

- Выполнить Работы в полном объеме в срок, указанный в Календарном плане (Приложение №2 к Договору).

- Иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, а также необходимые для выполнения Работ по Договору Свидетельства Саморегулируемых организаций, в течение всего срока действия Договора и представлять их Заказчику по требованию.

Предоставить Заказчику все необходимые документы для получения экспортной лицензии/ заключения о возможности безлицензионного вывоза документации и технологий в сроки и объемах согласно Приложению № 10 к настоящему Договору.

- Выставлять счета-фактуры Заказчику, оформленные в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в течение 5 дней после подписания соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантировать Заказчику качество выполняемых Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков, выявленных в выполненных Работах.

Гарантировать Заказчику, что Документация будет отвечать требованиям кодов и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, действующим в Российской Федерации на день подписания Договора. Перечень основных норм и стандартов приведен в Приложении № 9 к Договору.

Гарантировать Заказчику соответствие оригинальных комплектов разработанной Документации согласованной Заказчиком документации после всех корректировок в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

- Безвозмездно, по требованию Заказчика, в согласованный срок, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем Работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

- В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

-копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

-копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

-копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

3.4.9. В течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении №6 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого или среднего предпринимательства»

3.4.10.Для постоянной связи с Заказчиком, ведения оперативных переговоров, согласования различных вопросов назначить своего ответственного уполномоченного в лице  _____________________________________________________  (Ф.И.О., должность, телефон).

Статья 4. Сроки

- Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

- Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).

- Сроки выполнения Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

Статья 5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена Договора»), подлежащая оплате Заказчиком за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение №3 к Договору) составляет ___________ (____________________________) рублей, кроме того НДС 18% ___________ (____________________________) рублей, итого с НДС 18%____________(_____________).

Цена Договора является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

В Цену Договора включены издержки Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по Договору (ст.709 п.2 ГК РФ).

Договорной коэффициент снижения цены составляет ____ (отношение цены договора, предложенной Подрядчиком (Исполнителем) и  отраженной в настоящем Договоре, к начальной (максимальной) цене договора по закупочной процедуре № ___________)

5.2. Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 16 Договора.

Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.

5.3. Авансирование по Договору не предусматривается.

5.4. Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ производится Заказчиком поэтапно, при наличии подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнителя, оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями НК РФ, счета на оплату в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.

5.5.	Датой исполнения денежных обязательств по оплате Этапа Работ по Договору для Заказчика считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика.

5.6.	Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

5.7.	Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки  расчетов (далее – акт сверки), составленные в 2-х экземплярах по окончании каждого квартала сроком до 5-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

Статья 6. Сдача и приемка работ

6.1.	Перечень Результатов Работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

6.2.	После выполнения Этапа работ  Исполнитель  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:

-Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Договора - в 2-х экземплярах.

-Результат Работ в соответствии с Календарным планом и п. 6.4 Договора.

6.3.	Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору).

6.4.	Рабочая Документация передается Заказчику в 2 (двух) оригинальных экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронной версии, на оптических носителях.

Документация на оптическом носителе (лазерном компакт-диске) предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в формате PDF с разрешением 300 dpi и содержанием всех необходимых подписей (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате PDF).

Сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях в 2 (двух) экземплярах в переплете, на электронных 2 (два) диска, содержащие форматы .pdf, .sob, .xls.

Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.

Документация должна быть идентифицирована согласно системе кодирования Документации в соответствии с условиями, определенными в Приложении № 11 к Договору «Система кодирования Белорусской АЭС».

6.5.	Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу работ, оформленного в соответствии с формой «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг» (Приложение №5 к Договору), который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу Генерального договора.

6.6.	В случае наличия замечаний к представленной документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки документации с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения.

6.7.	Исполнитель обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Исполнитель  по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

6.8.	Проведение метрологической экспертизы не требуется.

Статья 7. Привлечение субподрядчиков.

7.1. Исполнитель обязан провести работы собственными силами без привлечения к исполнению Договора сторонних организаций (далее – Субподрядчики).

Статья 8.  Документация и интеллектуальная собственность

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1. Договора, принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных  внутренних договорах между ними.

Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору.

- Право на использование Результатов Работ для целей Договора принадлежит Заказчику с даты их фактической передачи.

- Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных  работ.

- Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия обеих Сторон.

Статья 9. Ответственность. Споры.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

- За нарушение сроков выполнения Работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости просроченных Работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- За нарушение сроков оплаты Работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,02 % (две сотых процента) от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании  Заказчика.

- В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество Результатов Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся Результатом Работ по настоящему Договору.

- При обнаружении соответствующих недостатков Результатов Работ, Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.

- Предъявление Сторонами требований о взыскании неустоек (штрафов) за нарушение условий Договора, а также возмещении убытков, производится письменно путем направления соответствующего требования об их уплате и/или возмещении.

- Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

- Все споры, возникшие в ходе выполнения работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты получения.

1 вариант (выбирает Исполнитель, если он относится к предприятиям  Госкорпорации «Росатом»)

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

2 вариант (выбирает Исполнитель, если он не относится к предприятиям  Госкорпорации «Росатом»)

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Статья 10. Особые условия

- В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня.

- В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, составляющей коммерческую тайну и полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

При ознакомлении Принимающей стороны с документами, содержащими сведения, отнесенные организацией к коммерческой тайне, если Принимающей стороне материальный носитель для дальнейшей работы не требуется, то регистрируется факт временной выдачи носителя (факт ознакомления контрагента с документами).

Передача коммерческой тайны Принимающей стороне в соответствии с заключенными договорами производится только на материальных носителях (в виде документов), на которые нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования организации, ее места нахождения и регистрацией факта передачи (отправки документов) в соответствующих формах учета.

Содержание информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п., фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания.

Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются  представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Протокола.

- Заказчик  имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика.  Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.

- Затраты, по работам, связанным с одобрением (согласованием) Документации, разработанной по настоящему Договору, с надзорными органами и субъектами власти Российской Федерации, включая работы по взаимодействию с экспертами и техническими специалистами, входят в цену Договора.

Статья 11. Изменение, приостановление, прекращение Работ и расторжение Договора

- Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

- Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.

- При выявлении в ходе выполнения Работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки принятого Заказчиком Результата Работ в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема Работ, их стоимость и порядок оплаты.

- Если в ходе выполнения Работ по Этапу Работ и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения выполнения Работ, Сторона в течение 3 (Трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой Стороне соответствующее Уведомление.

Сторона, обнаружившая такие обстоятельства или получившая указанное Уведомление, обязана приостановить выполнение Работ по Этапу Работ и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения Работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.

- Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактически понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 3.4.8. Договора, а также сведений, указанных в п.3.4.9. Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 3.4.8.  Договора.

- В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

Статья 12. Форс-мажор

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

- Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Статья 13. Обеспечение договора.

13.1.	Предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.

13.2. В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора на сумму в размере 5 % (пять) от цены Договора, предусмотренной п.5.1 Договора в одном из следующих вариантов:

- Вариант 1

В форме банковской гарантии, установленной Приложением №7 к Договору. Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом банковской гарантии должен определяться конечной датой выполнения Работ/ поставки Оборудования/ исполнения обязательств по договору (за исключением гарантийных обязательств), (по обстоятельствам), плюс 60 календарных дней. Банк, предоставивший гарантию, должен быть предварительно письменно согласован с Заказчиком. Исполнитель несет все расходы по получению банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть выдана Банком, отвечающим следующим требованиям:

1) объем собственных средств (собственного капитала) по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату: не менее 3 млрд. рублей;

2) наличие банка в системе страхования вкладов,

3) наличие в открытом доступе публикуемой финансовой отчетности.

- Вариант 2

В форме договора поручительства, оформленного по форме Приложения №8 к Договору. Поручитель выдавший договор поручительства должен быть предварительно письменно согласован с Заказчиком. Договор поручительства должен быть выдан Поручителем, отвечающим следующим требованиям:

лицо с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service).Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом оферты-поручительства должен определяться конечной датой выполнения Работ/ поставки Оборудования/ исполнения обязательств по договору (за исключением гарантийных обязательств), (по обстоятельствам), плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Поручитель должен раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением  копий подтверждающих документов на Условиях предоставления сведений о контрагенте (приложение №4).

В случае если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать обязательства по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере.

- Вариант 3

В форме залога денежных средств путем их перечисления заказчику.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, должны быть зачислены Исполнителем по реквизитам счета Заказчика, указанным в статье 16 Договора, в противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается непредоставленным.

Денежные средства возвращаются участнику конкурса, с которым заключается договор по истечению 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выполнения Работ/ поставки Оборудования/ исполнения обязательств Исполнителя по договору, за исключением гарантийных обязательств. Денежные средства возвращаются по письменному требованию Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента истечения 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств по Договору, на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании

13.3.	Предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору не требуется.

Статья 14. Заключительные положения

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

  - В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения в письменном виде.

  - Стороны при предоставлении  информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и  копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте  (Приложение № 4 к Договору).

  - Отношения сторон, не урегулированные Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 15. Приложения к Договору

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план.

Приложение № 3 – Расчет цены договора.

Приложение № 4 – Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение № 5 – Форма «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг».

Приложение № 6 – Форма предоставления информации об отнесении  организации к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Приложение № 7 – Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Договору

Приложение № 8 – Форма договора поручительства по исполнению обязательств по Договору

Приложение № 9 - Перечень основных норм и стандартов.

Приложение № 10 - Перечень документов, необходимых для оформления экспортных лицензий/заключений о возможности безлицензионного вывоза научно-технической продукции.

Приложение № 11 - Система кодирования Белорусской АЭС.

Статья 16. Адреса и банковские реквизиты

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») | __________________________________ __________________________________ |
| Юридический/фактический адрес: 197183, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. | Место нахождения: __________________________________ Почтовый адрес: __________________________________ |
| ИНН 7814417371 КПП 783450001 | ИНН _____________, КПП ___________, |
| ОКПО 07626010 ОГРН 1089847342001 ОКАТО 40270563000 | ОКПО ___________________ ОГРН ___________________ ОКАТО ___________________ |
| Банковские реквизиты: р/сч 40702810655070000762 Северо-Западный банк АО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 SWIFT: SABRRU2P | Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ БИК ______________________ Кор/сч ___________________ |
| Тел./факс: (812) 339-15-15, e-mail: info@atomproekt.com | тел.________________ факс. ________________ e-mail: ___________________ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №1

к договору № ______________________

от ________________

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Техническое задание

Приложение №2

к договору № ______________________

от ________________

Календарный план

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №3

к договору № ______________________

от ________________

Расчет цены договора

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №4

к договору № ______________________

от ________________

1 вариант (выбирает Исполнитель, если он не относится к предприятиям  Госкорпорации «Росатом»)

Условия предоставления сведений о контрагенте

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес info@atomproekt.com  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №4

к договору № ______________________

от ________________

1 вариант (выбирает Исполнитель, если он относится к предприятиям  Госкорпорации «Росатом»)

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Сведения о Заказчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Исполнителем в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Стороны гарантируют, что Сведения, содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес info@atomproekt.com с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ),

- При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес ______________________   с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ)

- Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

- Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Стороны обязуются считать предоставленные Сведения конфиденциальными и обязуются не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 6 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Стороны обязуются при обработке полученных Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Стороны подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной  соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №1 к Приложению №4

к договору №_______________ от _________

Форма предоставления сведений

Приложение №5

к договору № ______________________

от ________________

Форма «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг»

С Формой «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг» СОГЛАСЕН.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №6

к договору № ______________________

от ________________

Форма предоставления информации об отнесении  организации к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №1 к приложению №6

к договору № ______________________

от ________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |

Приложение №7

к договору № ______________________

от ________________

Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Договору

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

{Оформляется на фирменном бланке банка}

г. _____________ 					{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Исполнителя} (указание сокращенного наименования Исполнителя, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН Исполнителя}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса Исполнителя }), именуемое в дальнейшем «Принципал» на основании Протокола _______ на участие в ______ № (указание номера протокола) от (число протокола процедуры закупки) по лоту № (указание номера лота) на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по теме: (указание темы протокола) заключило с открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, от {указание даты Договора} именуемый в дальнейшем «Договор», на тему: {указание темы Договора}, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Договора в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью) рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- Договора.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Договору согласована:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №8

к договору № ______________________

от ________________

Форма договора поручительства по исполнению обязательств по Договору

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____/__________

г. Москва							                   «__» _________ 201_ г.

Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице помощника Директора по работе с банками и финансовыми рынками Барабанова Олега Станиславовича, действующего на основании доверенности от 01.03.2013 № 5/56/2013-ДОВ, с одной стороны,

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, со второй стороны, и

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), далее именуемое «Кредитор», в лице генерального директора Онуфриенко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор поручительства (далее – Поручительство) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.

Основной договор – (указывается титульное название договора и дата): договор поставки / подряда / возмездного оказания услуг от 01.01.2000, заключенный между Должником и Кредитором:

на (указывается предмет): поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг,

с общей ценой договора (только полная цена с НДС!):___ (___) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать или удалить текст) в части возврата аванса / гарантийного обслуживания.

Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере  ___ (___) рублей 00 копеек.

Поручительство действует с момента подписания до 01.01.2000.

1.3. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иных неблагоприятных последствий для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора).

1.4. Приложение № 1 к Поручительству – Условия выдачи поручительства – является его неотъемлемой частью.

- ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.2 Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – требование).

Поручитель обязан в течение ___ (___) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору требуемую сумму.

2.2. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 4.1 Поручительства.

2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.2 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью, Основной договор признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным или прекратил свое действие.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Поручительству является дата списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем требования Кредитора Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Поручитель обязан уведомить Кредитора и Должника об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

3.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

3.3. Настоящее Поручительство подписано в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Поручитель: | Должник: | Кредитор: |
| --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» | АО «_______________» | АО «_______________» |
| Местонахождение и почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 |  |  |
| ИНН 7706664260, КПП 997450001, ОГРН 1077758081664, ОКПО 81527864 |  |  |
| Расчетный счет № 40702810838040024383 в Московском банке АО «Сбербанк России» к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |  |  |
| Телефон: (499) 949-27-47, факс (499) 949-28-30 |  |  |

| Поручитель: | Должник: | Кредитор: |
| --- | --- | --- |
| Помощник Директора по работе с банками и финансовыми рынками АО «Атомэнергопром» ___________ О.С. Барабанов «___» __________ 201_ г. | АО «_______________» _____________ / «___» ________ 201_ г. | АО «________________» ____________/ «___» _________ 201_ г. |

Форма договора поручительства по исполнению обязательств по Договору согласована:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 9

к договору № ______________________

от ________________

Перечень основных норм и стандартов

| Наименование документа | Обозначение документа |
| --- | --- |
| 1. Законы Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации |  |
| Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности населения» | № 3-ФЗ от 09.01.1996, с изменениями и дополнениями |
| Федеральный закон «Об охране окружающей среды» | № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с изменениями на 27 декабря 2009 г.). |
| Федеральный закон «О животном мире» | № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. (с изменениями на 24 июля 2009 г.). |
| Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (с изменениями на 30 декабря 2008 г.) |
| Водный кодекс РФ | № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями на 27 декабря 2009 года). |
| Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» | № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. |
| Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» | № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. (с изменениями на 27 декабря 2009 г.). |
| Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | №123-Ф3от23.07.2008. |
| Земельный кодекс Российской Федерации | № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (с изменениями на 27 декабря 2009 года). |
| Федеральный закон РФ «Об использовании атомной энергии» | № 170-ФЗ от 21. 11.1995, с изменениями и дополнениями. |
| Федеральный закон «Об экологической экспертизе» | № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. (17 декабря 2009 г.). |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | № 190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями на 27 декабря 2009 года). |
| Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | №384-Ф3 от 30.12.2009. |
| Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006. |
| О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008. |
| 2. Нормативные документы, утвержденные органами государственного регулирования безопасности, а также федеральными органами исполнительной власти |  |
| Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | ГН 2.1.5.1315-03 |
| Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | ГН 2.1.5.1316-03 |
| Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве | ГН 2.1.7.2041-06 |
| Ориентировочно допустимые концентрации (ОДУ) химических веществ в почве | ГН 2.1.7.2042-06 |
| Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды | ГН 1.2.1323-03 |
| Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием в системах технического водоснабжения промышленных предприятий | МУ 2.1.5.1183-03 |
| Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод | МУ 2.1.5.800-99 |
| Руководство по инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для атомных станций | МУ 210.001-89 |
| Руководящий технический материал. Методические указания по комплексному изучению современных движений земной коры в районах строительства АЭС | МУ 210.002-90 |
| Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга | МУ 2.6.1. 1868-04 |
| Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест | МУ 2.1.7.730-99 |
| Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности | МУ 2.6.1.2398-08 |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) | НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) |
| Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций | НП-002-04 |
| Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР (с изменением № 1, внесенным постановлением ГАН РФ от 15.01.1996 № 1, изменением, внесенным Постановлением Ростехнадзора от 20.12.2005 №13) | НП-006-98 (ПНАЭГ-01-036-95) |
| Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций | НП-010-98 |
| Требования к программе обеспечения качества для атомных станций | НП-0П-99(справочно) |
| Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции | НП-012-99 |
| Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла. (ОПБ ОЯТЦ) | НП-016-05 |
| Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. | НП-019-2000 |
| Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности | НП-021-2000 |
| Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций | НП-026-04 |
| Основные правила учета и контроля ядерных материалов | НП-030-05 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | НП-031-01 |
| Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности | НП-032-01 |
| Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ | НП-034-01 |
| Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций | НП-036-05 |
| Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции | НП-040-02 |
| Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии | НП-043-03 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии | НП-044-03 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии | НП-045-03 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии | НП-046-03 |
| Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов | НП-053-04 |
| Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения | НП-058-04 |
| Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии | НП-061-05 |
| Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии | НП-064-05 |
| Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации | НП-067-05 |
| Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | НП-068-05 |
| Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии | НП-071-06 |
| Правила физической защиты радиоактивных и радиационных источников при их транспортировании | HII-073-Об |
| Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций | НП-082-07 |
| Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов | НП-083-07 |
| Составы газовые огнегасящие. Общие технические требования. Методы испытаний | НПБ 51-96 |
| Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний | НПБ 54-2001 |
| Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования | НПБ 88-2001 |
| Нормы проектирования объектов пожарной охраны | НПБ 101-95 |
| Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях | НПБ 104-2003 |
| Перечень зданий. сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией | НПБ 110-2003 |
| Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования | НПБ 113-03 |
| Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования | НПБ 114-2002 |
| Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации. | ОСР-97 |
| Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий | ПБЯ-06-10-99 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | ППБ-АС-95 |
| Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю | ПНАЭ Г-5-020-90 |
| Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | ПНАЭ Г-7-002-86 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (с изм. № 1, внесенным постановлением ГАН РФ от 27.12.1999 № 10 и изм. № 2, внесенным постановлением Ростехнадзора 14.08.2006) | ПНАЭ Г-7-008-89 |
| Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения (с изм. № 1, внесенным постановлением ГАН РФ от 27.12.1999 №8) | ПНАЭ Г-7-009-89 |
| Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (с изм. № 1, внесенным постановлением ГАН РФ от 27.12.1999 №7) | ПНАЭ Г-7-010-89 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность | ПНАЭ Г-7-013-89 |
| Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основных, материалов (полуфабрикатов) | ПНАЭ Г-7-014-89 |
| Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль | ПНАЭГ-7-015-89 |
| Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль | ПНАЭ Г-7-016-89 |
| Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль | ПНАЭГ-7-017-89 |
| Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль | ПНАЭ Г-7-018-89 |
| Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы | ПНАЭ Г-7-019-89 |
| Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля | ПНАЭ Г-7-025-90 |
| Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций | ПНАЭ Г-9-026-90 |
| Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций | ПНАЭ Г-9-027-91 |
| Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций | ПНАЭ Г-10-007-89 |
| Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций | ПНАЭ Г-10-031-92 |
| Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций | ПНАЭ Г-10-032-92 |
| Нормы строительного проектирования атомных станций с реакторами различного типа | ПиНАЭ-5.6-86 |
| Основания реакторных отделений атомных станций | ПиНАЭ-5.10-92 |
| Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах | ПТБ-88 |
| Правила устройства электроустановок 7-е и 6-е издание | ПУЭ (2008г.) |
| Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров их механического воздействия | РБ Г-05-039-96 |
| Водно-химический режим атомных станций. Основные требования безопасности | РБ-002-97 |
| Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ | PБ-006-98 |
| Методология оценки уязвимости физической защиты ядерных материалов и ядерных установок | РБ-009-99 |
| Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной энергии | РБ-022-01 |
| Оценка сейсмической опасности участков размещение ядерно- и радиационно-опасных объектов на основании геодинамических данных | РБ-019-01 |
| Рекомендации по выполнению вероятностного анализа безопасности атомных станций уровня I для внутренних инициирующих событий (при работе блока в режиме выработки электроэнергии во внешнюю сеть)контроль | РБ-024-02 |
| Основные рекомендации по выполнению вероятностного анализа безопасности атомных станций | РБ-032-04 |
| Инструкция об организации проведения экспертизы программных средств, применяемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности объектов использования атомной энергии | РД-03-33-2008 |
| Требования к составу и содержанию отчета о верификации и обосновании программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии | РД-03-34-2000 |
| Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации | РД-03-36-02 (справочно, в части соблюдения основных требований |
| Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов | РД 34.49.104 |
| Руководство по определению параметров ударных волн при внешних взрывах и нагрузок на строительные конструкции АС | РД 95 10528-96 |
| Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования | РД 95 10544-99 |
| Руководство по применению концепции течь перед разрушением к трубопроводам АЭУ (Р-ТПР-99) | РД 95 10547-99 |
| Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений | РД 153-34.0-49.105-01 |
| Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с | РД 153-34.1-003-01 |
| Правила технологического проектирования атомных станций (с реакторами ВВЭР) | РД 210.006-90 (СП ПНАЭ-87) |
| Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования (с изм.№1 2004 г., изм.№2 2006 г.) | РД ЭО 0052-00 |
| Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов РУ атомных станций с реакторами типа ВВЭР. Общие технические требования | РД ЭО 0550-2005 |
| Рекомендации по определению расчетных характеристик смерчей при размещении атомных станций | РД 95 10444-91 |
| Надзор за обеспечением радиационной безопасности при проведении геофизических и геологических работ с применением аппаратуры и приборов, содержащие Р.В.ИМУ | РД 07-07-97 |
| Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях | РД 153-34.1-21.325-98 |
| Руководство по контролю загрязнения атмосферы | РД 52.04.186-89 |
| Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения | РД-682-89 |
| Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов | РД-34.698-90 |
| Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геологические изыскания на просадочных грунтах | РСН 55-85 |
| Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых горнопроходческих работ | РСН 74-88 |
| Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка, наплавка и термическая обработка сварных соединений, деталей из сталей марок 10ПТ2МФА. 10ГН2МФАЛ, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А | РТД 2730.300.02-91 |
| Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03) | СанПиН 2.6.1.24-03 |
| Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) | СанПиН 2.6.1.1281-03 |
| Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | СанПиН 2.6.1.2523-09 |
| Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03» | СанПиН 2.1.7.2197-07 |
| Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления | СанПиН 2.1.7.1322-03 |
| Гигиенические требования к охране поверхностных вод | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | СапПиН 2.1.4.1074-01 |
| Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. Контроль качества | СанПиН 2.1.4. Ill 6-02 |
| Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников | СанПиН 2.3.4.1175-02 |
| Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 3. Строительные нормы и правила |  |
| Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта | СНиП 1.06.04-85 |
| Фундаменты машин с динамическими нагрузками | СНиП 2.02.05-87 |
| Защита строительных конструкций от коррозии | СНиП 2.03.11-85 (изд. 1997 г. сизм.) |
| Внутренний водопровод и канализация зданий | СНиП 2.04.01-85 (изд. 1996 г. с изм.) |
| Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | СНиП 2.04.02-84 (изд. 1996 г. с изм.) |
| Канализация. Наружные сети и сооружения | СНиП 2.04.03-85 (изд. 3996 г. с изм.) |
| Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85. Проектирование сооружений, для очистки сточных вод | ВНИИВОДГЕО, Москва, 1990 |
| Автомобильные дороги | СНиП 2.05.02-85 (изд. 2004 г. с изм.) |
| Магистральные трубопроводы | СНиП 2.05.06-85 (изд. 1997г. сизм.) |
| Промышленный транспорт | СНиП 2.05.07-91 (изд. 1996 г. сизм.) |
| Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения | СНиП 2.06.07-87 |
| Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | СНиП 2.06.08-87 (опечатка БСТ1-89) |
| Сооружения промышленных предприятий | СНиП 2.09.03-85 (изд. 1995 г. сизм.) |
| Склады нефти и нефтепродуктов Противопожарные нормы | СНиП 2.11.03-93 |
| Несущие и ограждающие конструкции | СНиП 3.03.01-87 (разъяснение БСТ10-88, поправка БСТЗ-89) |
| Изоляционные и отделочные покрытия | СНиП 3.04.01-87 |
| Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии | СНиП 3.04.03-85 |
| Внутренние санитарно-технические системы | СНиП 3.05.01-85 (изд. 2004 г. с изм.) |
| Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | СНиП 3.05.04-85 (изд. 1995 г. с изм.) |
| Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | СНиП 3.05.05-84 |
| Электротехнические устройства | СНиП 3.05.06-85 |
| Системы автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (изд. 2004 г. с изм.) |
| Мосты и трубы | СНиП 3.06.04-91 (с поправкой БСТ11-2003) |
| Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | СНиП 11-02-96 |
| Пожарная безопасность зданий и сооружений | СНиП 21-01-97 (изд. 2002 г. с изм.) |
| Методическое дополнение к СНиП 21-01 -97. «Предотвращение распространения пожара» | МДС 21-1.98 |
| Тепловая защита | СНиП 23-02-2003 |
| Железные дороги колеи 1520 мм | СНиП 32-01-95 |
| Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования | СНиП 33-01-2003 |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | СНиП 41-01-2003 |
| Тепловые сети | СНиП 41-02-2003 |
| Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СНиП 41-03-2003 |
| Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения проектирования | СНиП 52-01-2003 |
| Защитные сооружения гражданской обороны | СНиП II-11-77 (изд. 2002 г.) |
| Нагрузки и воздействия | СНиП 2.01.07-85 |
| Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию | СНиП 2.01.28-85 |
| Основания зданий и сооружений | СНиП 2.02.01-83 |
| Основания гидротехнических сооружений | СНиП 2.02.02-85 |
| Защита строительных конструкций от коррозии | СНиП 2.03.11-85 |
| Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | СНиП 2.04.02-84 |
| Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) | СНлП 2.06.04-82 |
| Инженерная защита территорий от затопления и подтопления | СНиП 2.06.15-85 |
| Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | СНиП 11-02-96 |
| Строительство в сейсмических районах | СНиП 11-7-81 |
| Геофизика опасных природных воздействий | СНиП 22-01-95 |
| Строительная климатология | СНиП 23-01-99 |
| Административные и бытовые здания | СП 44.13330.2011 |
| Полы | СП 29.13330.2011 |
| Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99) | СП 2.6.1.28-2000 |
| Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ и ЗН-07) | СП 2.6.1.2216-07 |
| Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) | СП 2.6.1.2612-10 |
| Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) | СП 2.6.6.1168-02 |
| Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 |
| Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | СП 2.13130.2009 |
| Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | СП 3.13130.2009 |
| Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | СП 5.13130.2009 |
| Системы противопожарной. защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности | СП 6.13130.2009 |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования | СП 7.13130.2009 |
| Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности | СП 8.13130.2009 |
| Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации | СП 9.13130.2009 |
| Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный трубопровод Требования пожарной безопасности | СП 10.13130.2009 |
| Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определений | СПИ. 13130-2009 |
| Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | СП 12. 13130.2009 |
| Атомные станции. Требования пожарной безопасности | СП 13. 13130.2009 |
| Нагрузки и воздействия | СП 20.13330.2011 |
| Основания зданий и сооружений | СП 22.13330.2011 |
| Основания гидротехнических сооружений | СП 23.13330.2011 |
| Свайные фундаменты | СП 24.13330.2011 |
| Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур | СП 27.13330.2011 |
| Организация строительства | СП 48.13330.2011 |
| Защита от шума | СП 51.13330.2011 |
| Естественное и искусственное освещение | СП 52.13330.2011 |
| Производственные здания | СП 56.13330.2011 |
| Строительство в сейсмических районах | СП 14.13330.2011 |
| Инженерно-экологические изыскания для строительства | СП 11-102-97 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | СП 11-103-97 |
| Инженерно-геодезические изыскания для строительства | СП 11-104-97 |
| Инженерно-геологические изыскания для строительства | СП 11-105-97 |
| Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | СП 1.1.1058-01 |
| Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения | СП 2.1.5.1059-01 |
| Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов | СП 2.1.7.1038-01 |
| Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления» | СП 2.1.7.1386-03 |
| Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленные предприятий | СП 2.2.1.1312-03 |
| Определение основных расчетных гидрологических характеристик | СП 33-101-03 |
| Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | СП 50-101-04 |
| Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды | СП 2.6.6.2572-2010 |
| Стальные конструкции | СП 16.13330.2011 |
| Кровли | СП 17.13330.2011 |
| Генеральные планы промышленных предприятий | СП 18.13330.2011 |
| Инженерно-экологические изыскания для строительства | СП 11-102-97 |
| Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | СП 50-101-2004 |
| Проектирование и устройство свайных фундаментов | СП 50-102-2003 |
| Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры | СП 52-101-2003 |
| п. 4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства | СППНАЭ-93 |
| Санитарные и технические требования к проектированию и эксплуатации систем отпуска теплоты от атомных станций | СТТ СОТ АС-91 |
| Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды | Приказ Минприроды РФ № 511 от 15.06.2001 г. |
| Административный регламент исполнения федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии | Приказ Минприроды РФ № 262 от 16.10.2008 г. |
| Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии | Приказ Ростехнадзора № 688 от 10.10.2007 г. |
| Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения | Приказ Росрыболовства РФ № 20 от 18.01.2010. |
| Условные знаки для топографических планов М 1:10000. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации | Приказ от 16.05.2000 № 372 Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды. |
| Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, часть 1 | ГЭСН-2001 |
| Руководящий технический материал по изучении: деформации земной поверхности геодезическими методами на полигонах атомных станций | ГКИНП-10-186-84 |
| Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов | ГКИНП (ГНТА)- 01-014-02 |
| Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS | ГКИНП (ГНТА) - 02-262-02 |
| Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS | ГКИНП-01-271-03 |
| Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000 и 1:500 | ГКИНП 02-033-82 |
| Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций | Утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (01.01.1978) |
| Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, картографических и топографических работ | ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 |
| Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Правила закладки центров пунктов спутниковой геодезической сети | ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-010-02 |
| Инструкция по вычислению нивелировок | ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-010-03 |
| Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей | Утверждены приказом Госкартографии РФ 07.05.2001 |
| Методические указания по построению ФАГС, В ГС и СГС-1, Москва, 2001 г | ГКИНП(ГНТА)-16-2000 |
| Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,1:2000, 1:1000 и 1:500 | Недра. М., 2004 |
| Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях | СТО 1.1.1.01.999.0466-2008 (Приказ № 240 18.11.08 ОАО «Концерн «Росэнергоатом») |
| Оценка безопасности пунктов захоронения очень низкоактивных отходов | СТО 1.1.1.04.001.0806-2009 |
| 4. Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) |  |
| Единая система конструкторской документации. Стадии разработки | ГОСТ 2.103-68 |
| Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин | ГОСТ 8.417-2002 |
| Пожарная безопасность. Общие требования | ГОСТ 12.1.004-91 |
| Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
| ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования | ГОСТ 12.3.046-91 |
| СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации | ГОСТ 15.005-86 |
| Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения | ГОСТ 34.003-90 |
| Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем | ГОСТ 34.201-89 |
| Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы | ГОСТ 34.602-89 |
| Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем | ГОСТ 34.603-92 |
| Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия | ГОСТ 183-74 (в части пунктов 5.1-5.9 действует ГОСТ 26772 «Машины электрические вращающиеся. Обозначения выводов и направления вращения») |
| Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора | ГОСТ 2761-84 |
| Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытания | ГОСТ Р 53961-2010 |
| Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
| Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации» хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | ГОСТ 15150-69 |
| Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 16962.2-90 |
| Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 17516.1-90 |
| Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия | ГОСТ 21558-2000 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Основные положения | ГОСТ 25804.1-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по надежности | ГОСТ 25804.2-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам | ГОСТ 25804.3-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие конструктивно - технические требования | ГОСТ 25804.4-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие правила проведения испытаний и приемки опытных образцов и серийной продукции | ГОСТ 25804.5-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по надежности | ГОСТ 25804.6-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам | ГОСТ 25804.7-83 |
| Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия общим конструктивно-техническим требованиям | ГОСТ 25804.8-83 |
| Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры | ГОСТ 26342-84 |
| Аппаратура ядерного приборостроения для АЭС. Основные положения | ГОСТ 26344.0-84 |
| Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе внутриреакторного контроля | ГОСТ 26635-85 |
| Реакторы ядерные энергетические. Общие требования к системе управления и защиты | ГОСТ 26843-86 |
| Пожарная техника. Классификация пожаров | ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) |
| Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования | ГОСТ 27445-87 (СТ СЭВ 6633-89) |
| Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования | ГОСТ 27990-88 |
| Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования | ГОСТ 29075-91 |
| Материалы строительные. Методы испытания на горючесть | ГОСТ 30244-94 |
| Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования | ГОСТ 30247.0-94 |
| Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции | ГОСТ 30247.1-94 |
| Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов | ГОСТ 30247.3-94 |
| Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | ГОСТ 30402-96 |
| Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности | ГОСТ 30403-96 |
| Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений | ГОСТ Р 8.563-96 |
| Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения | ГОСТ Р 8.565-96 |
| Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения | ГОСТ Р 8.596-2002 |
| Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля | ГОСТ Р 12.3.047-98 |
| Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний | ГОСТР 12.4.026-2001 |
| СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство | ГОСТР 15.201-2000 |
| Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ Р 50680-94 |
| Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний | ГОСТ Р 50746-2000 |
| Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ Р 50969-96 |
| Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | ГОСТР 51032-97 |
| Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТР 51043-2002 |
| Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТР 51049-2008 |
| Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТР 51052-2002 |
| Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТР 51844-2009 |
| Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ 53250-2009 |
| Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ Р 53279-2009 |
| Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ Р 52274-2004 |
| Трансформаторы силовые. Общие технические условия | ГОСТ Р 52719-2007 |
| Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний | ГОСТ Р 53280.3-2009 |
| Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ Р 53281-2009 |
| Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ Р 53288-2009 |
| Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности | ГОСТ Р 53295-2009 |
| Установки лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53296-2009 |
| Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость | ГОСТ Р 53299-2009 |
| Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний | ГОСТ Р 53300-2009 |
| Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость | ГОСТ Р 53301-2009 |
| Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость | ГОСТ Р 53302-2009 |
| Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость | ГОСТ Р 53303-2009 |
| Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость | ГОСТ Р 53306-2009 |
| Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость | ГОСТ Р 53307-2009 |
| Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость | ГОСТ Р 53310-2009 |
| Покрытая кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности | ГОСТ Р 53311-2009 |
| Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53315-2009 |
| Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний | ГОСТ Р 53316-2009 |
| Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования | ГОСТ Р 53325-2009 |
| Техника пожарная. Стволы пожарные ручные, Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ Р 53331-2009 |
| Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия | ГОСТ 533-2000 (МЭК 34-3-88) |
| Основные надписи | ГОСТ 2.004-68. ЕСКД |
| Основные требования к чертежам | ГОСТ 2.109-73. ЕСКД |
| Отбор воды | ГОСТ 18963-73 |
| Гидрология суши. Термины и определения | ГОСТ 19179-73 |
| Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов | ГОСТ 17.1.2.04-77 |
| Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности | ГОСТ 23161-78 |
| Грунты. Метод лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава | ГОСТ 12536-79 |
| Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки | ГОСТ 24143-80 |
| Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод | ГОСТ 17.1.3.06-82 |
| Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков | ГОСТ 17.1.3.07-82 |
| Охрана природы Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | ГОСТ 17.5.3.04-83 |
| Охрана природы Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа | ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| ЕСКД. Обозначения буквенные | ГОСТ 2.321-84 |
| Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора | ГОСТ 2761-84 |
| Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. | ГОСТ 5180-84 |
| Качество воды. Термины и определения. | ГОСТ 27065-86 |
| Грунты. Методы измерений деформаций оснований и сооружений. | ГОСТ 24846-86 |
| Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности. | ГОСТ 23061-90 |
| Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 |
| Грунты. Классификация | ГОСТ 25100-95 |
| ЕСКД. Общие требования к текстовым документам | ГОСТ 2.105-95 |
| СГТДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям | ГОСТ 21.302-96 |
| Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости | ГОСТ 12248-96 |
| Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения | ГОСТ 30416-96 |
| Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик | ГОСТ 20 522-96 |
| Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. | ГОСТ 30416-96 |
| СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | ГОСТ 21.101-97 |
| Грунты. Метод полевого определения характеристик прочности и деформируемости | ГОСТ 20276-99 |
| Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов. | ГОСТ 12 071-2000 |
| Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием | ГОСТ 19912-2001 |
| Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности | ГОСТ 22733-2002 |
| 5. Рекомендации МАГАТЭ |  |
| Безопасность атомных электростанций: проектирование. Требования | NS-R-1 |
| Системы контроля и управления, важные для безопасности атомных электростанций. Руководство по безопасности | NS-G-1.3 |
| Руководство по безопасности МАГАТЭ | NS-G-I.8 |
| Оценка площадок для ядерных установок | NS-R-3 |
| Формат и содержание отчета по обеспечению безопасности атомных электростанций | GS-G-4.1 |
| Учет внешних воздействий, исключая землетрясения, при проектировании АЭС | NS-G-1.5 |
| Сейсмостойкое проектирование и сейсмическая аттестация для АЭС | NS-G-1.6 |
| Проектирование активных зон реакторов для атомных электрических станций | NS-G-I.12 |
| Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций | NS-G-3.3. |
| Рассеяние радиоактивных материалов в воздухе и воде и учет распределения населения при оценке площадки для атомных электростанций | NS-G-3.2. |
| Учет метеорологических явлений при оценке площадок АЭС | NS-G-3.4 |
| Учет опасности наводнений для площадок АЭС, расположенных на берегах морей и рек | NS-G-3.5 |
| Geotectonical Aspects of Site Evalution and Foundation for Nuclear Power Plant | NS-G-3.6 |
| Учет землетрясений и связанных с ними явлений при выборе площадок для атомных электростанций 1994 г. | 50-SG-S1 |
| Свод положений и Руководства по безопасности атомных электростанций - обеспечение качества на АЭС | IAEA 50-C-QA |
| Свод положений и Руководства МАГАТЭ | 50-C/SG-Q |
| 6. Стандарты ИСО |  |
| Системы менеджмента качества. Требования | ИСО 9001-2008 |
| Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь | ИСО 9000-2005 |
| 7. Документы международной электротехнической комиссии |  |
| Испытания на воздействие внешних факторов | IEC 60068 |
| Контрольно-измерительная аппаратура для ядерных реакторов. Общие принципы | 1ЕС 60231 |
| Надежность и управление ремонтопригодностью | IЕС 60300 |
| Интерфейс человек-машина. Основные принципы безопасности, маркировка и идентификация | IEC 60447 |
| Реакторы ядерные. Использование системы защиты в целях, не связанных с безопасностью | IEC 60639 |
| Реакторы ядерные. Измерительные приборы и системы управления, важные для безопасности. Разделение | IEC 60709 |
| Атомные электростанций. Электрическое оборудование системы безопасности. Квалификация | IЕС 60780 |
| Техника анализа надежности систем. Метод анализа вида и последствий отказа | IEC 60812 |
| Программное обеспечение компьютеров в системах безопасности атомных электростанций | IEC 60880 |
| Программное обеспечение компьютеров, важных для безопасности АЭС. Часть 2. Программные аспекты защиты от отказов по обшей причине, использование программных инструментов и ранее разработанного программного обеспечения | IEC 60880-2 |
| Системы отображения параметров безопасности для ядерных электростанций. Критерии функционального проектирования | IEC 960 |
| Проектирование блочных пунктов управления атомных электростанций | IEC 60964 |
| Резервные пункты управления для останова реактора без доступа к блочному пункту управления | IЕС 60965 |
| Рекомендуемые методы сейсмической квалификации электрического оборудования систем безопасности атомных электростанций | IEC 60980 |
| Цифровые компьютеры, важные для безопасности атомных электростанций | IEC 60987 |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61000 серия стандартов |
| Контроллеры программируемые | IЕС 61131 серия стандартов |
| Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Классификация | IEC 61226 |
| Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования | IEC 615I3 |
| Атомные электростанции. Блочные пункты управления. Верификация и валидация | IEC 61771 |
| Атомные электростанции. Блочные пункты управления. Применение дисплеев (VDU) | IEC 61772 |
| Атомные электростанции. Проектирование пунктов управления. Функциональный анализ и его назначение | IEC 61839 |
| 8 США. Регулирующие положения |  |
| КИП контроля состояния станции с легководным реактором и окружающей среды во время и после аварии | RG 1.97 |
| 9 Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь |  |
| 9.1 Законы Республики Беларусь |  |
| Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» | от 30.07.2008 г. № 426-З |
| Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» | от 26.11.1992 г. № 1982-XII |
| Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» | от 25.07.2004 г. №300-З |
| Закон Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | от 05.05.1998 г. №141-З |
| Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности» | от 15.0б.1993г. № 2403-XII |
| Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | от 10.01.2000 г. № 363-З |
| Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» | от 15.01.1997 г. №29-З |
| Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» | от 23.11.1993г.№2583-ХП |
| 9.2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь |  |
| Об утверждении технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) | от 31.12.2009 г. №1748 |
| 9.3 Технические нормативные правовые акты в области архитектуры и строительства |  |
| Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету | ГОСТ 27751-88 |
| Водозаборные сооружения. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-4.03-30-2009 |
| Сооружения водоподготовки Строительные нормы проектирования | ТКП 45-4.01-31-2009 |
| Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства | ТКП 45-5.09-33-2006 |
| Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования | ТКП 45-2.02-34-2006 |
| Стальные конструкции. Правила монтажа | ТКП 45-5.04-41-2006 |
| Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-2.04-43-2006 |
| Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения | ТКП 45-1.03-59-2008 |
| Изоляционные покрытия. Правила устройства | ТКП 45-5.08-75-2007 |
| Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа | ТКП 45-1.03-85-2007 |
| Производственные здания. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-3.02-90-2008 |
| Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-плакировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-2.02-92-2007 |
| Складские здания. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-3.02-95-2008 |
| Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости | ТКП 45-2.02-110-2008 |
| Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-2.01-111-2008 |
| Полы. Правила устройства | ТКП 45-5.09-128-2009 |
| Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа | ТКП 45-5.03-130-2009 |
| Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения | ТКП 45-5.03-131-2009 |
| Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-2.02-138-2007 |
| Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-2.04-153-2009 |
| Защита от шума. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-2.04-154-2009 |
| Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-3.01-155-2009 |
| Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования | ТКП 45-3.04-169-2009 |
| Гидротехнические сооружения. Правила определения нагрузок и воздействий (волновых, ледовых и от судов) | ТКП 45-3.04-170-2009 |
| Организация строительного производства | ТКП 45-1.03-161-2009 |
| Технический надзор в строительстве. Порядок проведения | ТКП 45-1.03-162-2009 |
| Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения | ТКП 45-1.03-207-2010 |
| Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве | СНБ 1.03.02-96 |
| Инженерные изыскания для строительства | СНБ 1.02.01-96 |
| Пожарная автоматика | СНБ 2.02.05-04 |
| Водоснабжение питьевое. Общие положения и требования | СНБ 4.01.01-03 |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | СНБ 4.02.01-03 |
| Газоснабжение | СНБ 4.03.01-98 |
| Бетонные и железобетонные конструкции | СНБ 5.03.01-02 |
| Кровли. Технические требования и правила приемки | СНБ 5.08.01-2000 |
| Смеси бетонные. Технические условия | СТБ 1035-96 |
| Сваи железобетонные. Общие технические условия | СТБ 1075-97 |
| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия | СТБ 1076-97 |
| Блоки железобетонные, объемные для зданий. Технические условия | СТБ 1143-99 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные. Технические условия | СТБ 1317-2002 |
| Балки подкрановые железобетонные, предварительно напряженные. Технические условия | СТБ 1318-2002 |
| Арматура холоднодеформированная гладкая из низкоуглеродистой стали для железобетонных изделий. Технические условия | СТБ 1341-2002 |
| Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ | СТБ 1684-2006 |
| Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ | СТБ 1749-2007 |
| Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ. | СТБ 1846-2008 |
| Строительство. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ. | СТБ 1958-2009 |
| Строительство. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Контроль качества работ | СТБ 1959-2009 |
| Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. | ГОСТ 10922-90 |
| Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия. | ГОСТ 19681-94 |
| Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. | ГОСТ 27751-88 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 10

к договору № ______________________

от ________________

- Перечень

документов, необходимых для оформления экспортных лицензий/заключений

о возможности безлицензионного вывоза научно-технической продукции

- Исполнитель через 10 (десять) рабочих дней после даты отгрузки документации должен предоставить Заказчику следующие документы:

  - Заключение ПДТК разработчика технической документации о том, что вывозимая продукция не подпадает под действие экспортконтрольных Списков и не содержит сведений, содержащих государственную тайну.

  - Аннотации по каждой передаваемой единице технологии в бумажном и электронном виде.

  - Копию каждой единицы технологии на русском языке в электронном виде.

  - Документ, содержащий сведения о наименовании технологии, виде поставки (брошюра, книга, папка, лист, дискета, CD и т.п.), количестве в шт., массе (в кг), объеме информации (в Мбайт) технологии.

В случае поставки большой номенклатуры научно-технической продукции, представляемая информация может быть оформлена в виде таблицы (в бумажном и электронном виде):

Перечень

Документации (магнитных носителей), поставляемых в (страна)

по Договору №_________ от________ и дополнению к нему №_____от_____

| № п.п. | № позиции по Договору | Наименование технологии | Вид поставки (брошюра, книга, дискета и т.п.) | Кол-во, шт. (по графе 4) | Общая масса, кг/объем информации, Мбайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- При необходимости оформления лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на экспорт технологий, подпадающих под действие экспортконтрольных Списков, Исполнитель за 45 (сорок пять) дней до планируемой даты отгрузки документации должен предоставить Заказчику следующие документы:

  - Справку об использовании при выполнении контракта (договора, соглашения) результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (НИОКР), полученных за счет государственных средств.

Справка подписывается руководителем предприятия (уполномоченным лицом) и заверяется печатью.

  - Справку о наличии охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, используемых при выполнении контракта (договора, соглашения).

Справка подписывается руководителем предприятия (уполномоченным лицом) и заверяется печатью.

  - Заключение ПДТК разработчика технической документации о том, что вывозимая продукция подлежит лицензированию и не является носителем сведений, составляющих государственную тайну.

  - Документ (в бумажном и электронном виде), содержащий сведения о наименовании технологии, виде поставки (брошюра, книга, папка, лист, дискета, CD и т.п.), количестве в шт., массе (в кг), объеме информации (в Мбайт) технологии.

  - Краткие аннотации по каждой передаваемой единице технологии.

  - Копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на вид деятельности в области использования атомной энергии, выданной разработчику технологий.

Копии документов должны быть заверены подписью Исполнителя и скреплены печатью.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 11

к договору № ______________________

от ________________

- СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС

- Требования по кодированию элементов Белорусской АЭС.

  - Для кодирования зданий, сооружений, систем и компонентов энергетических объектов Станции, в соответствии с их функциями, типами и расположением все организации используют унифицированную систему кодирования и идентификации KKS.

  - Представляемая система идентификации KKS должна использоваться всеми организациями в описаниях инженерно-технических работ на всех стадиях проектирования, конструирования, лицензирования, строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания, вывода из эксплуатации.

  - С учетом специфики объекта Исполнитель разработает документацию по кодированию KKS, содержащую основные и дополнительные правила, коды и условия идентификации для технического проекта, разрабатываемого по настоящему Договору, а также проектно-специфическую информацию по кодированию KKS в области проектирования Исполнителя.

- Обозначение и оформление Проектной и Рабочей Документации.

  - Обозначение Проектной и Рабочей Документации выполняется по правилам, в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 «Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации». При этом в секторе «1» проставляется код объекта «BLR1».

Структура кода технической документации представлена в Таблице 1 и имеет вид:

ХХХХ.Х.NNN.X.XXXXXX.XXXXX.NNN.AA.NNNN

Таблица 1

| Номер сектора | Структура кода сектора | Описание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ХХХХ | Код объекта или принадлежность к проекту АЭС-2006 для Белорусской АЭС – BLR1 |
| 2 | X | Код этапа (стадии) жизненного цикла Белорусской АЭС |
| 3 | NNN | Код организации – разработчика документа |
| 4 | X | Номер блока |
| 5 | ХХХХХХ | Код здания, сооружения, высотной отметки |
| 6 | ХХХХХ | Код функционально-технологической системы |
| 7 | NNN | Код технической специальности |
| 8 | АА | Код вида документа |
| 9 | NNNN | Регистрационный номер документа |
| Примечания: - А – латинская буква N – арабская цифра Х – буква, цифра, замещающий символ «&» - На бумажном и электронном носителе секторы в коде разделяются символом «.» (точка). |  |  |

Пример: BLR1.&.110.1.1UJA&&.KBA&&.031.DC.0001, где

BLR1 – код объекта

& - код этапа (стадии) жизненного цикла Станции

110 - код организации – разработчика документа

1 – номер энергоблока

1UJA&& - здание реактора

KBA&& - система продувки – подпитки первого контура

031 – специальность «Электротехника силовая»

DC – основной комплект рабочих чертежей

001 – регистрационный номер основного комплекта

- Кодирование и оформление Проектной и Рабочей Документации выполняется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.2-06 «Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации» и СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06 «Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 3.1. Оформление конструкторской документации и отчетов о НИР и ОКР».

Разработка и кодирование Рабочей Документации должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СТО ОК-024-2008 «Основные правила выполнения рабочей документации и чертежей на других стадиях проектирования».

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

- ТОМ 2 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

1. Наименование работ

«Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

В том числе:

  - Тепловая изоляция.

  - Здание реактора 10UJA.

  - Трубопроводы высокого давления аварийного впрыска низкого давления JNG-1.

  - Трубопроводы высокого давления аварийного ввода бора JDH.

  - Трубопроводы системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки JMP в гермозоне.

  - Трубопроводы высокого давления аварийного впрыска JND и трубопроводы высокого давления системы свежего пара LBA.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов здания реактора.

  - Трубопроводы высокого давления системы отвода остаточного тепла JNA.

  - Теплообменники KBA.

  - Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА10);

  - Трубопроводы высокого давления системы  пассивного отвода тепла через парогенераторы JNB 10÷40 в гермозоне (UJA);

  - Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования KBA60.

  - Трубопроводы низкого давления системы КАА50, 60 от отм. 0.000 до отм. +14.000.

  - Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования KBA90.

  - Трубопроводы высокого давления системы аварийной питательной воды LAR.

  - Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ 30/40);

  - Трубопроводы низкого давления системы уплотняющей воды JEW;

  - Трубопроводы высокого давления системы KAB 50/60 от отм. 0.000 до отм. +14.000;

  - Трубопроводы высокого давления системы уплотняющей воды JEW;

  - Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ 10/20);

  - Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования  KBA 90;

  - Трубопроводы высокого давления системы дренажей здания реактора KTA;

  - Трубопроводы высокого давления системы КАВ 50/60 выше отм. +14.500;

  - Трубопроводы низкого давления системы КАВ 50/60 от отм. 0.000 до отм. +14.500;

  - Трубопроводы низкого давления системы обнаружения дефектных сборок FBA;

  - Трубопроводы высокого давления системы химической отмывки парогенераторов LFG;

  - Трубопроводы низкого давления пробоотборов установок CBO KUA;

  - Трубопроводы низкого давления системы KAB 50/60 выше отметки +14.500;

  - Трубопроводы высокого давления системы сдувок оборудования здания реактора KTB;

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Вспомогательный корпус 10UKA.

  - Трубопроводы низкого давления системы конденсата греющего пара от потребителей вспомогательного корпуса от системы LBG 30.

  - Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА) до отм. – 3.600.

  - Трубопроводы низкого давления системы дренажей оборудования здания реактора (КТА).

  - Трубопроводы низкого давления системы сбора боросодержащих дренажей (КТС).

  - Трубопроводы низкого давления системы хранения жидких отходов (КРК10) до отм. + 4.800.

  - Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF12) до отм. + 12.000.

  - Трубопроводы низкого давления системы JNK до отм. +4.800.

  - Трубопроводы низкого давления системы хранения теплоносителя (КВВ).

  - Трубопроводы низкого давления системы обработки теплоносителя первого контура (KBF 50/60)  до отм. +21.000.

  - Трубопроводы низкого давления системы очистки воды топливного бассейна и баков хранения борированной воды (FAL).

  - Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА);

  - Трубопроводы низкого давления системы очистки продувочной воды парогенераторов (LCQ-2);

  - Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (KBA) от отм. -3.600 до отм. +4.800;

  - Трубопроводы низкого давления системы промконтура охлаждения ответственных потребителей (КАА) до отм. 0.000»;

  - Трубопроводы низкого давления системы хранения жидких отходов от отм. -3.600 до  отм. +4.800.

  - Трубопроводы систем теплоснабжения.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции;

  - Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF40/50).

  - Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА) от отм. +4.800 до отм. +21.000.

  - Трубопроводы низкого давления системы (КАВ);

  - Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF30);

  - Трубопроводы системы азота высокого давления (KRJ);

  - Трубопроводы низкого давления системы подачи пара вспомогательного корпуса (LBG30);

  - Трубопроводы низкого давления системы подачи «чистого» конденсата (КВС-1).

  - Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF20).

  - Трубопроводы низкого давления системы подачи обессоленной воды (KBC-2) от отм. -11.400 до отм. 0.000.

  - Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF40).

  - Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF12) выше отм. +12.000.

  - Трубопроводы низкого давления системы подачи обессоленной воды (KBC-2) выше отм. 0.000.

  - Трубопроводы низкого давления системы очистки сдувок из баков.

  - Трубопроводы низкого давления системы отбора проб (KUA) до отм. 0.000.

  - Трубопроводы высокого давления системы подачи кислорода (QJA).

  - Оборудование на отм. -11.400 (бак боросодержащих дренажей, бак приямка трапных вод, бак организованных протечек).

  - Оборудование  на отм. -7.500 (бак борного концентрата, подогреватель «чистого» конденсата).

  - Оборудование   (выпарные установки KPF и KBF).

  - Трубопроводы контроля жидких сред систем KPF40, LCN30, LCQ15, 25, 35, 45 автоматизированной системы радиационного технологического контроля (АСРТК).

  - Трубопроводы низкого давления системы продувки парогенераторов LCQ-1;

  - Трубопроводы низкого давления системы обработки теплоносителя первого контура KBF 10/20;

  - Трубопроводы низкого давления системы очистки радиоактивного газа.

  - Паровая камера 10UJE.

  - Трубопроводы теплоснабжения и отопления.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - Трубопроводы высокого давления систем основной питательной воды (LAB).

  - Трубопроводы низкого давления собственных нужд (LBG) и трубопроводы сбора и возврата конденсата пара (LCN).

  - Трубопроводы высокого давления системы питательной  воды (LAB).

  - Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа 10UKC.

  - Трубопроводы низкого давления системы КАА и оборудования систем QCA, LFG.

  - Системы отопления и теплоснабжения.

  - Трубопроводы низкого давления системы LBG.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Насос подачи промывочных растворов систем LFG, QCA.

  - Здание безопасности 10UKD.

  - Трубопроводы низкого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND и трубопроводы спринклерной системы низкого давления JMN (Ду>100).

  - Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND.

  - Трубопроводы низкого давления системы отвода остаточного тепла (JNA).

  - Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1. Трубопроводы низкого давления системы охлаждения топливного бассейна (FAK).

  - Трубопроводы высокого давления спринклерной системы JMN;

  - Трубопроводы высокого давления системы отвода остаточного тепла (JNA);

  - Трубопроводы системы хранения борированной воды (JNK);

  - Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА);

  - Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА);

  - Трубопроводы системы очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды.

  - Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ1).

  - Трубопроводы низкого давления системы промконтура охлаждения ответственных потребителей (КАА) (Ду>100).

  - Трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора (JDH).

  - Трубопроводы низкого давления системы охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕВ).

  - Трубопроводы низкого давления системы сжигания водорода (KPL-14).

  - Трубопроводы низкого давления системы аварийного ввода бора (JDH).

  - Трубопроводы низкого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1.

  - Тепловая изоляция  и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Трубопроводы высокого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора (JET).

  - Трубопроводы низкого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора (JET).

  - Теплообменники   аварийного   и   планового расхолаживания 10JNG10,20,30,40АС001, 10JNG10,20,30,40АС002 и насосов ввода химреагентов 10JMN15,25,35,45AP001 систем КАА, JNG, JMN, PAK на отм. -8.700.

  - Трубопроводы низкого давления системы обнаружения дефектных сборок (FBA).

  - АСРТК. Трубопроводы контроля жидких сред систем FAK10, 40; JNG10, 20, 30, 40; КАВ 50, 60.

  - Трубопроводы системы очистки сдувок из баков KPL. Трубопроводы низкого давления системы дренажей оборудования здания реактора KTA.

  - Насосы на отм. -12.000 (систем JND; JNG; JMN).

  - Оборудование систем KAA,FAK, JDH, JMN на отм. 0.000 (насос аварийного ввода бора, насос промежуточного контура, бак сбора протечек облицовки бака хранения раствора борной кислоты высокой концентрации).

  - Насос  промконтура  охлаждения  ответственных   потребителей   высокого   давления (КАВ) на отм. 0.000.

  - Здание турбины 10UMA.

  - Трубопроводы системы теплоснабжения SBD (прямой и обратный трубопровод) больше Ду 80.

  - Выхлопные трубопроводы.

  - Трубопроводы низкого давления систем NAA, LBQ и трубопроводы отбора пара на ПСВ-1 (от КОС), на ПСВ-2, на ПСВ-3. Трубопроводы низкого давления системы (LBG).

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Трубопроводы низкого давления питательной воды систем LAB, LAH.

  - Трубопроводы высокого давления системы байпаса турбины MAN.

  - Трубопроводы высокого давления системы LCT в сепаратосборник.

  - Трубопроводы низкого давления выпара деаэратора системы LAA.

  - Трубопроводы низкого давления слива конденсата греющего пара ПСВ системы NAB, включая трубопроводы промывки.

  - Трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВД-5, ПВД-6 системы LCH.

  - Трубопроводы теплоснабжения и отопления.

  - Трубопроводы высокого давления системы LCS и  трубопроводы слива конденсата греющего пара СПП в конденсатосборник 2-ой ступени.

  - Трубопроводы системы QUB.

  - Трубопроводы системы QUA.

  - Оборудование с отм. -6.10 до отм. -0.10 (вспомогательный питательный насос, питательный насос, охладитель конденсата расширителя дренажей).

  - Трубопроводы системы приготовления и подачи рабочего раствора азотнокислого натрия.

  - Оборудование (деаэратор) на отм. выше +16.000.

  - Трубопроводы системы QUC;

  - Трубопроводы системы ручного отбора проб второго контура QUH;

  - Трубопроводы низкого давления систем LCM, LCN;

  - Оборудование на отм. выше +16.000 (вентилятор ВДА, бак водяного охлаждения статора и нажимных колец);

  - Оборудование с отм. +7.800 до отм. +16.000 (конденсатор пара уплотнений, конденсатосборник II ступени, ПНД-2, бак водяного охлаждения ротора и сердечника статора генератора, бак водяного охлаждения статора генератора и нажимных колец);

  - Оборудование с отм. -6.10 до отм. -0.10 (конденсатный насос II ступени, ПНД-3, ПНД-4,

  - сепаратор-пароперегреватель типа СПП-1200, насос откачки сепарата СПП, сепаратосборник);

  - Оборудование с отм. 0.00 до отм. +7.80 (охладитель выпара расширителя дренажей);

  - Оборудование с отм. 0.00 до отм. +7.80 (насос водяного охлаждения ротора и сердечника статора, конденсатосборник I ступени, ПВД-5, ПВД-6);

  - Трубопроводы низкого давления выпара деаэратора системы LAA;

  - Трубопроводы продувки импульсных линий КИП.

  - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA.

  - Трубопроводы и арматура.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - Здание управления 10UCB.

  - Трубопроводный коридор 10UCB97116. Трубопроводы высокого давления систем LCQ.

  - Тепловая изоляция трубопроводов низкого давления системы хим. промывки парогенераторов по II контуру (LFG).

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Насосная станция автоматического водяного пожаротушения (10USG) с резервуарами запаса воды (11UGF,12UGF).

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов объединенной насосной станции противопожарного, хоз.-питьевого и производственного водоснабжения (01USG).

  - Трубопроводы системы внутреннего хоз.-питьевого водопровода 10GKS13.

  - Огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD-12шт)

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов здания водоподготовки.

  - Трубопроводы   системы приема и хранения азотной кислоты на отм. 0.000.

  - Трубопроводы обвязки баков кислоты и щелочи на отм. -8.000 (Системы QCD, QCQ). Трубопроводы системы теплоснабжения и отопления.

  - Трубопроводы системы приема, хранения и приготовления рабочего раствора аммиака низкого давления на отм. 0.000 (QCF);

  - Трубопроводы высокого давления системы LCQ;

  - Трубопроводы наружной установки баков систем GDB, GDF, LDP.

  - Трубопроводы низкого давления систем связи NDA, LDA, LDP, LCN.

  - Трубопроводы системы регенерации и промывки фильтров  очистки конденсата LDP на отм. +4.200.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции. Оборудование на отм. +4.200 систем GCP, GDB (подогреватель исходной воды; подогреватель воды на разбавление щелочи; пластинчатый теплообменник подогрева воды на разбавление щелочи).

  - Тоннели коммуникаций (10USZ, 10UJZ)

  - Технологические и кабельные тоннели 10UJZ. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции (10SAE76, 10SAE77).

  - Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком соответственных нужд 00ULD, бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 00UDT.

  - OOULD. Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком предпусковых промывок (OOULC). Трубопроводы систем теплоснабжения. Тепловая изоляция и  огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд  (00ULD). Баки предпусковой промывки OOLDT 10BB001, OOLDT 10BB002.

  - 00ULD. Трубопроводы систем LDB.

  - 00ULD. Всасывающие трубопроводы низкого давления насосов 00LDT11, 12AP001 системы LDT. Напорные трубопроводы низкого давления системы LDT в границах здания, включая трубопровод рециркуляции. Трубопроводы низкого давления системы LDT (трубопроводы подвода, отвода сред баков 00LDT10BB001, 00LDT10BB002). Теплообменник 00LDT15AC001 и насосы 00LDT11AP001 и 00LDT12AP001.

  - Пешеходно-производственный  тоннель зоны свободного доступа (01-02UKZ, 10-20UKZ)

  - Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 01UKZ. Трубопроводы низкого давления систем LCN; LCM; LDT; KPF; LBG.

  - Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 01UKZ, 10UKZ. Воздуховоды.

  - Трубопроводы низкого давления систем LDT, LCN пешеходно-трубопроводного тоннеля 10UKZ.

  - Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 01UKZ. Трубопроводы высокого давления систем LAB90, LCQ23.

  - Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 10UKZ. Трубопроводы высокого давления систем LAB90, LCQ20, LCQ21, LCQ23.

  - Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 10UKZ. Трубопроводы низкого давления систем GCF, GDF, KPF, LCM, QEB, LPB, GCR».

  - Хранилище свежего ядерного топлива твердых радиоактивных отходов 10UKT

  - Здание хранилищ.  Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)

  - Систы теплоснабжения и отопления.

  - Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - Здание теплофикации 10UNC

  - Трубопроводы систем теплоснабжения. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - Трубопроводы низкого давления системы NAB; Трубопроводы низкого давления систем NDB, NDA.

  - Трубопроводы дренажей и воздушников.

  - Трубопроводы радиационного контроля системы NDA – прямой сетевой воды.

  - Трубопроводы системы ручного сбора проб второго  контура QUH на отм. 0.00.

  - Трубопроводы низкого давления системы NAA.

  - Тепловая изоляция оборудования систем NAD, NDA, NDC на отм. -3.000 и 0.000 (подогреватель сетевой воды ПСВ-1, ПСВ-2, ПСВ-3; сетевой насос);

  - Трубопроводы отвода паровоздушной смеси ПСВ.

  - Специальная и антикоррозионная защита.

  - Здание реактора 10UJA.

  - Трубопроводы высокого давления системы  свежего пара LBA.

  - Строительные конструкции здания реактора на отм. 0.00; +2.500; +8.100; +14.500; +21.100; +26.300; +34.600.

  - Металлоконструкции на отметках: +8.000; отм. +8.000 до отм. +21.000; с отм. +14.500 до отм. +21.100; с отм. +14.500 до отм. +25.100 с отм. +26.200 до отм. +44.600.

  - Герметичная облицовка внутренней оболочки с отм. +34.200 до отм. +44.600 и купола выше отм. +44.600.

  - Трубопроводы высокого давления системы пассивного отвода тепла через парогенераторы UNB 10-40 в гермозоне.

  - Металлоконструкций в обстройке купола с отм. +59.850 до отм. +67.750.

  - Закладных в железобетонных конструкциях наземной части здания реактора (10UJA).

  - воздуховоды здания реактора UJA.

  - Строительные конструкции и закладные детали в подземной части здания реактора (UJA).

  - Внутренняя герметичная облицовка здания UJA, железобетонные емкости воды и трубопроводы системы РАВ в здании UGB.

  - Внутренняя облицовка шахты реактора от отм. -7.150 до отм. + 7.350 здания UJA.

  - Трубопроводы низкого давления спринклерной системы JMN (на куполе).

  - Герметичная облицовка внутренней оболочки, включая поддерживающие каркасы,  от  отм. +22.200 до отм. +34.200 трубопроводы и опоры системы LCN.

  - Вспомогательный корпус UKA.

  - Воздуховоды.

  - Трубопроводы низкого давления подачи пара LBG30, трубопроводов узлов регулирования системы теплоснабжения 10SBK 31/41.

  - Воздуховоды и оборудование.

  - Выпарные установки KPF и KBF.

  - Трубопроводы низкого давления системы конденсата греющего пара от потребителей вспомогательного корпуса от системы LBG 30 и трубопроводы низкого давления системы LCQ 14.

  - Трубопроводов низкого давления системы продувки парогенераторов (LCQ-1);

  - Трубопроводов низкого давления системы переработки трапных вод выше отметки 0.000 (KPF60);

  - Трубопроводов  низкого  давления  системы  обработки  теплоносителя   первого   контура   (KBF 10/20);

  - Трубопроводов низкого давления системы подачи технологического воздуха (QEB);

  - Подогревателя «чистого» конденсата 10KBC10AC001 на отм. -7.500;

  - Трубопроводов низкого давления промконтура системы охлаждения ответственных потребителей (KAA70) выше отм. 0.000;

  - Трубопроводов высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ-1);

  - Трубопроводов низкого давления системы сжигания водорода.

  - Паровая камера 10UJE.

  - Трубопроводы систем теплоснабжения 10SBC 50/60, 10SBC 51/61 и системы отопления 10SBC 52/62. Трубопроводы и оборудование. Трубопроводы высокого давления системы основной питательной воды (LAB), трубопроводы низкого давления пара собственных нужд (LBC), трубопроводы сбора и возврата конденсата пара (LCN).

  - Воздуховодов.

  - Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа 10UKC.

  - трубопроводы низкого давления (системы LBG)..

  - Трубопроводы высокого давления системы KRJ10.

  - Воздуховоды.

  - Воздуховоды, крепления воздуховодов и оборудования (корректировка).

  - Технологическое оборудование и металлические конструкции площадок обслуживания обессоливающих установок, размещаемых в помещениях зоны свободного доступа.

  - Трубопроводы низкого давления системы QEB.

  - Здание безопасности 10UKD.

  - Строительные конструкции (стены, потолки) и закладные детали подземной части.

  - Воздуховоды.

  - Трубопроводы  низкого  давления  системы  подачи технологического воздуха (QEB).

  - Воздуховоды.

  - Здание турбины 10UMA.

  - Трубопроводы системы LDF.

  - Трубопроводы основного конденсата системы LDF с отм. -6.000 до отм. +7.800.

  - Оборудование и трубопроводы узлов регулирования системы теплоснабжения 10SBD 11/21 и трубопроводов основного конденсата LDF с отм. -6.000 до отм. +7.800.

  - Трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВD-5, ПВD-6 системы LCH; трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВD-5, ПВD-6 системы LCH (нормализованные опоры).

  - Трубопроводов низкого давления системы QEB.

  - Оборудования с отметки -6.10 до -0.10;

  - Оборудования с отметки 0.00 до +7.80;

  - Оборудования с отм. +7.80 до +16.00;

  - Оборудования с отметки выше +16.00;

  - Трубопроводов низкого давления выпара деаэратора системы LAA;

  - Трубопроводов низкого давления системы PGB;

  - Трубопроводов низкого давления горячего водоснабжения системы SBB.

  - Трубопроводов низкого давления систем LCA;

  - Трубопроводов низкого давления системы PBB, PCC;

  - Трубопроводов продувки импульсных линий КИП;

  - Трубопроводов системы свежего пара LBA;

  - Трубопроводов конденсата греющего пара ПНД-3, ПНД-4;

  - Трубопроводов отвода перелива ПНД-2, гидрозатвор ПНД-2;

  - Трубопроводов высокого давления конденсата греющего пара ПВД-5, ПВД-6 системы LCH;

  - Трубопроводов высокого давления системы LCA, напорные трубопроводы КН-II, включая байпас ПНД-4;

  - Трубопроводов высокого давления системы LCS;

  - Трубопроводов химконтроля питательной воды и конденсата, систем QUC, QUA;

  - Уравнительных трубопроводов системы LCS.

  - Трубопроводов высокого давления питательной воды системы LAD;

  - Трубопроводов от БДЗУ до ПВД, от ПВД до ВДЗУ, перепускных труб ПВД;

  - Трубопроводов системы гидроиспытаний;

  - Трубопроводов высокого давления системы LBJ;

  - Трубопроводов низкого давления системы MAJ;

  - Трубопроводов высокого давления системы LBB,

  - Трубопроводов греющего пара II ступени СПП;

  - Трубопроводов высокого давления LCS;

  - Трубопроводов слива конденсата греющего пара СПП в конденсатосборник I ступени;

  - Вспомогательных трубопроводов низкого давления;

  - Покрытия турбоустановки К-1200-6,8/50.

  - Трубопроводов низкого давления СШО конденсаторов турбины системы РАН;

  - Трубопроводов высокого давления системы отсоса паровоздушной смеси ПВД системы LAD (LFC);

  - Вспомогательные трубопроводы в обвязке насосов слива сепарата, КЭН-1,2;

  - Трубопроводы низкого давления системы охлаждения статора и нажимных колец MKF01;

  - Вспомогательные трубопроводы низкого давления системы МАМ.

  - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA.

  - Трубопроводов, оборудования, арматуры и материалов для крепления.

  - Воздуховодов.

  - Здание управления 10UCB.

  - Воздуховоды, трубопроводы и крепления.

  - Насосная станция автоматического водяного пожаротушения (10USG) с резервуарами запаса воды (11UGF,12UGF).

  - Элементы металлоконструкций и внутреннего покрытия резервуаров запаса воды.

  - Трубопроводы системы противопожарного водоснабжения SGA05 и трубопроводы системы противопожарного водоснабжения SGD01 насосной автоматического  пожаротушения  10USG.

  - Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD-12шт)

  - Трубопроводы на отм. 0.000: системы корректировки ВХР промконтура охлаждения неответственных потребителей (PHN); системы приема и приготовления рабочего раствора фосфата натрия (QCT). Трубопроводы обвязки узла нейтрализации на отм. -8.000 (системы QEB).

  - Антикоррозионная защита трубопроводов низкого давления систем автоматизированного химконтроля систем пара, питательной воды, конденсата на отм. 8.400.

  - Трубопроводы наружной установки баков (систем GDB, GDF, LDP).

  - Трубопроводы системы регенерации и промывки фильтров очистки конденсата LDP на отметке +4.200.

  - Полы и железобетонные конструкции в помещениях с химической агрессивностью сред здания водоподготовки (UGB).

  - Трубопроводы обвязки фильтров регенераторов на отм. 0.000 (систем LDP,QEB), трубопроводы обвязки мерников аммиака и гидрозина на отм. +8.400 (систем QCF, QCE). Трубопроводы и воздухосборники.

  - Воздуховодов систем вентиляции;

  - Трубопроводов систем регенерации и промывки фильтров очистки конденсата LDP на отметке +4.200;

  - Трубопроводов обвязки баков кислоты и щелочи на отметке -8.000 (системы QCD, QCQ);

  - Трубопроводов, арматуры и оборудования систем теплоснабжения и отопления;

  - Трубопроводов низкого давления системы LDT.

  - Тонели коммуникаций (10USZ, 10UJZ).

  - Совмещённый кабельно-трубопроводный тоннель 10 UJZ, трубопроводы низкого давления систем GDF 52, QEB 18.

  - Воздуховоды и арматура.

  - Пешеходно-кабельный трубопроводный тоннель 10USZ. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком соответственных нужд 00ULD, бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 00UDT.

  - OOULD. Трубопроводы сжатого воздуха системы (LDB) и трубопроводов систем связи (LDF) с отм. 0.000.

  - 00ULD. Конструкции помещения фильтров очистки конденсата 00ULD00R111 в осях 1-5; B-C.

  - 00ULD. Трубопроводов низкого давления системы LDT (трубопроводы подвода, отвода сред баков);

  - 00ULD. Оборудования систем LDT.

  - Пешеходно-производственный  тоннель зоны свободного доступа (01-02UKZ, 10-20UKZ)

  - Трубопроводы низкого давления систем LDT, LBG, LCN, LCM  кабельно-трубопроводного тоннеля 01UKZ.

  - Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 10UKZ. Трубопроводы высокого давления систем LAB90, LCQ20, LCQ21, LCQ23 и трубопроводы низкого давления систем GCF, GDF, KPF, LCM, QEB, LDB, GCR.

  - Хранилище свежего ядерного топлива твердых радиоактивных отходов 10UKT

  - Воздуховоды.

  - Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)

  - Трубопроводы, арматура и оборудование систем теплоснабжения и отопления .

  - Воздуховоды.

  - Теплая стоянка спецавтотранспорта (00UKX)

  - Трубопроводов теплоснабжения и отопления.

  - Здание теплофикации 10UNC

  - Трубопроводы дренажей и воздушников.

  - Трубопроводы систем теплоснабжения 10SBD 30/40, 10SBD 31/41.

  - Оборудования систем NAD, NDA, NDC на отметках 3.00 и 0.00;

  - Трубопроводов отвода паровоздушной смеси ПСВ;

  - Трубопроводов низкого давления системы NAB;

  - Трубопроводов низкого давления системы PGB;

  - Трубопроводов низкого давления систем NDB, NDA.

2. Общие положения

  - Основание для проектирования и исходно – разрешительные материалы:

Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

Контракт № 77-598/111700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции (ГУ «ДСАЭ») Республика Беларусь и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 18.07.2012) и договора № 7759/13277 на «Проведение Исполнителем проектно-изыскательских работ на стадии разработки рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух Блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый, в рамках контракта на сооружение № 77-598/1110700 от 18.07.2012 г.

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции в Республике Беларусь от 25.11.2011.

Утвержденная ФАУ «Главгосэкспертиза России» Проектная документации на строительство Белорусской АЭС (Положительное заключение № 435-13/ГГЭ-8551/02).

  - Назначение и цель разработки.

Настоящее «Техническое задание …» содержит требования для разработки рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1»

Целью выполняемых работ является – обеспечение надежной, долговременной и безопасной эксплуатации изолируемого оборудования, трубопроводов и воздуховодов Энергоблока АЭС в условиях высоких температур, уменьшение потерь тепла через изоляцию до действующих норм, а также обеспечение надежной, долговременной специальной и антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, воздуховодов, строительных и металлических конструкций в условиях повышенной агрессивности среды и радиационных воздействий, позволяющих выполнять дезактивацию покрытий во время эксплуатации.

  - Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении

работы:

- СП АС-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»;

- СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) «Основные санитарные правила обеспечения санитарной безопасности»;

- СП 2.11.6.1.28-2000 (ПРБ АС-99) «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций»;

- НПБ 113-03 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- НПБ 114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования»;

- РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций»;

- ГОСТ 21.405-93 СПДС  «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»;

- ГОСТ 21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПН АЭГ-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство».

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные. Требования по безопасности».

- ОСТ 9510590-2004 «Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Общие требования, выбор и применение»;

- ГОСТ 21.402-83 «Антикоррозионная   защита   технологических   аппаратов,   газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи»;

- ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Технические требования».

- ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».

- ГОСТ 21.513-83 «Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи».

2.4. Заказчик: - Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»).

2.5. Подрядная проектная организация по проектированию специальной и антикоррозионной защиты и тепловой изоляции определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 583 от 21.08.2009 г.

2.6. Стадия проектирования – «РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ».

2.7. Сроки выполнения проектных работ

Принимаются в соответствии с Календарным планом на выполнение данных работ.

2.8. Состав и содержание разрабатываемой рабочей документации

Рабочую документацию тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, тепловой изоляции    и    огнезащиты   воздуховодов   выполнить   в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 21.405-93 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций».

Рабочую документацию специальной и антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов и воздуховодов выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.402-83 «Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи»  и других взаимосвязанных стандартов СПДС для строительства.

В состав рабочей документации тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, тепловой изоляции и огнезащиты воздуховодов включить:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства монтажных работ (основной комплект чертежей марки ТИ);

- ведомость техномонтажную;

- ведомость потребности в материалах;

- ведомость объемов работ;

- сметную документацию.

В состав рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты включить:

- общие указания по выполнению специальной и антикоррозионной защиты;

- таблицы с условиями (режимами) эксплуатации;

- схемы антикоррозионной и специальной защиты;

- объемы работ;

- спецификацию материалов;

- сметную документацию.

2.9.   Этапы выполнения работ

Разработку рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов выполнить поэтапно в соответствии с календарным планом работ.

Отчет о ходе выполнения работ предоставляется Заказчику один раз в квартал.

2.10.  Вид строительства

Новое строительство блока № 1 Белорусской АЭС.

- 3.  Общие характеристики объекта. Исходные данные для проектирования

3.1.  Краткая характеристика района и площадки строительства

Площадка строительства блока № 1 Белорусской АЭС расположена на территории Республики Беларусь.

3.2.  Перечень объектов АЭС, для которых предусматривается выполнение работ по специальной и антикоррозионной защите строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащите воздуховодов.

Специальной и антикоррозионной защите подлежат строительные конструкции, металлоконструкции, оборудование, трубопроводы и воздуховоды, расположенные в необслуживаемых    и    периодически    обслуживаемых    помещениях    в    соответствии     с    ПН АЭГ-7-008-89.

Тепловой изоляции и огнезащите подлежат наружные поверхности оборудования, трубопроводов и воздуховодов с температурой теплоносителя выше плюс 45ºС, расположенных в помещениях постоянного пребывания персонала и периодически обслуживаемых помещениях, и с температурой теплоносителя выше плюс 60ºС, расположенных в необслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях и вне помещений в соответствии с ПН АЭГ-7-008-89.

3.3.  Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных для разработки рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, воздуховодов, строительных и металлических конструкций принимаются следующие материалы:

- технические задания по зданиям.

Полный перечень исходных данных приведен в материалах Приложения «А».

В качестве исходных данных для разработки Рабочей документации тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов и огнезащите воздуховодов принимаются следующие материалы:

- задание на разработку тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов (Выдается Заказчиком по форме, указанной в РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций»).

- установочные чертежи оборудования для разработки конструкций тепловой изоляции в электронном виде в системе AutoСAD.

Полный перечень исходных данных приведен в материалах Приложения «А» настоящего ТЗ.

- 4. Технические требования

- 4.1. Технические требования к специальным и антикоррозионным покрытиям

- Разрабатываемые в рабочей документации специальные и антикоррозионные покрытия строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов должны обеспечивать:

- надежность и долговременность эксплуатации защищаемых поверхностей;

- предотвращение коррозии и продление срока службы металлических конструкций в соответствии с требованиями НТД в области антикоррозионной и специальной защиты объектов АЭС;

- учитывать конструктивные особенности защищаемых поверхностей;

- учитывать условия эксплуатации и назначения покрытий;

- эксплуатационную стойкость и долговечность;

- коррозионную стойкость при рабочих и аварийных режимах температуры, влажности, давлении, воздействии технологических сред и дезактивирующих растворов, механических воздействий и т.п.;

- радиационную стойкость;

- долговечность и надежность в условиях повышенных агрессивности среды и радиационных воздействий;

- хорошую дезактивируемость от радиоактивных загрязнений в соответствии с требованиями санитарных норм;

- стойкостью к атмосферным воздействиям при монтаже конструкций;

- технологичность исполнения в условиях строительной площадки;

- иметь гигиенические  и   пожарные   характеристики  в  соответствии  с  требованиями нормативной документации;

- иметь опыт применения на АЭС;

- радиационную  безопасность  работы  обслуживающего  персонала  и  предотвращать распространение радиоактивных загрязнений;

- возможность ремонта и замены, в случае необходимости химзащитных покрытий в период  эксплуатации АЭС;

- проведение, в режиме эксплуатации АЭС, многократной влажной уборки или дезактивации поверхностей;

- в случае применения защитных покрытий на основе новых и импортных материалов обеспечивать их соответствие  требованиям  проекта  нормативной   документации   и   быть сертифицированы в установленном порядке;

- снижение стоимости работ по химзащите за счет применения технологичных и экономически выгодных материалов, обеспечивающих высокое качество и долговечность покрытий в период эксплуатации энергоблока;

- Применяемые в рабочей документации материалы для антикоррозионной и специальной защиты, подтверждающие возможность применения их на АЭС, а также сертификаты пожарной безопасности и гигиенические заключения на использование, хранение и транспортировку.

4.2. Технические требования к теплоизоляционным конструкция оборудования, трубопроводов и воздуховодов и огнезащите воздуховодов

- Разрабатываемые в рабочей документации теплоизоляционные конструкции для оборудования, трубопроводов и воздуховодов и огнезащита воздуховодов должны обеспечивать:

- энергоэффективность;

- надежность и долговечность эксплуатации теплоизоляционных конструкций без снижения теплозащитных свойств;

- теплозащитную стойкость при рабочих и аварийных режимах работы: колебаниях температуры, влажности, давления; воздействия технологических сред (пар, вода и др.) и дезактивирующих растворов, механических воздействий и.т.п.;

- радиационную стойкость;

- стойкость к атмосферным воздействиям при монтаже теплоизоляционных конструкций;

- технологичность выполнения теплоизоляционных конструкций на площадке строительства;

- гигиеничность и пожарную безопасность теплоизоляционных конструкций и огнезащитных материалов;

- эстетичность теплоизоляционной конструкции при её декоративной отделке;

- ремонтопригодность теплоизоляционных конструкций в период эксплуатации АЭС.

- проведение, в режиме эксплуатации АЭС, многократной влажной уборки или дезактивации изолируемых поверхностей без нарушения теплоизоляционных конструкций;

- снижение стоимости работ по тепловой изоляции огнезащите за счёт применения технологичных, экономически выгодных материалов, обеспечивающих высокое качество и долговечность в период эксплуатации энергоблока.

В рабочей документации для теплоизоляционных и огнезащитных  конструкций должны применяться материалы, которые прошли испытания временем на действующих АЭС, иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности, гигиенические заключения на использование, хранение и транспортировку, а также заключения, подтверждающие возможность применения их в соответствующих зонах АЭС.

- 5. Требования к эксплуатационно-ремонтным характеристикам

- 5.1 Требования к эксплуатационно-ремонтным характеристикам специальной и антикоррозионной защите строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов

Предусматриваемая рабочей документацией специальная и антикоррозионная защита строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов должны сохранять свои защитные свойства на весь срок службы АЭС при проектных условиях эксплуатации, с учетом выполнения профилактических работ по ремонту.

В соответствии с гарантийными сроками эксплуатации специальной и антикоррозионной защиты составляется график обследования специальной и антикоррозионной защиты по системам и по помещениям АЭС.

Обследование состояния специальной и антикоррозионной защиты выполняется также после каждой аварии.

По результатам обследования составляется ведомость дефектов с указанием сроков их устранения.

- 5.2 Требования к эксплуатационно-ремонтным характеристикам тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, воздуховодов и огнезащите воздуховодов

Предусматриваемая рабочей документацией тепловая изоляция оборудования, трубопроводов и воздуховодов и огнезащита воздуховодов должны сохранять свои защитные свойства на протяжении всего срока работы АЭС, при проектных условиях эксплуатации, с учетом выполнения профилактических ремонтных работ.

В соответствии с гарантийными сроками эксплуатации тепловой изоляции составляется график обследования теплоизоляционных и огнезащитных  конструкций по системам и по помещениям АЭС.

Обследование состояния теплоизоляционных конструкций и конструкций огнезащиты воздуховодов выполняется также после каждой аварии.

По результатам обследования составляется ведомость дефектов с указанием сроков их устранения.

6. Требования по стандартизации и сертификации

При разработке рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты металлоконструкций, строительных конструкций, оборудования, трубопроводов, воздуховодов и элементов крепления их, а также при проектировании тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, воздуховодов и огнезащиты воздуховодов, следует стремиться к  стандартизации конструкций и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы проведения работ силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

При разработке проектных решений по специальной и антикоррозионной защите тепловой изоляции и огнезащите необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами в области сертификации:

- «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок разработки и ведения номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации», ОИТ-0015-2001.

- «Требования к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности объектов использования атомной энергии», РБ-005-98.

- «Указатель нормативных документов по стандартизации, разработанных предприятиями и организациями отрасли», РД 95 10347-2001.

- «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные положения», ОИТ-0001-1999.

- «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащей обязательной сертификации», ОИТ-0013-2000.

- «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации систем качества (производств)», ОИТ-0016-2001.

- «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» приказ МЧС РФ от 08.07.2002 г. №320.

- 7. Требования к обеспечению качества

Необходимое качество разрабатываемой рабочей документации должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ГОСТ ISO 9001-2011.

Оформление отчетной документации и материалов Проекта АЭС-2006 осуществляется в соответствии со Стандартами проекта АЭС-2006, включая стандарты менеджмента качества проекта АЭС-2006, обобщенными в стандарте предприятия СТО СМК-ПКФ-014-06 и исполняется подрядной организацией в целях обеспечения качества результатов Работ.

Правила кодирования отчетной документации и материалов проекта АЭС-2006 должны быть согласованы подрядной проектной организацией с АО «АТОМПРОЕКТ» до выпуска отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения подрядной проектной организацией.

- 8. Количество выдаваемых экземпляров

Рабочая документация передается АО « АТОМПРОЕКТ» в бумажном виде в 2-х экземплярах (1 экземпляр – в сброшюрованном виде, 1 экземпляр – в несброшюрованном виде), и 1 экземпляр в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Рабочая документация в электронном виде сдается в  отсканированном виде в формате PDF и в оригинальном формате (1CD). Подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде изложены в стандарте организации СТО СМК-ПКФ-014-06.

- 9. Требования к сметной документации

Порядок выпуска сметной документации по Белорусской АЭС:

9.1. Локальные сметы выполняются в ПК АтомСмета по ТСНБ-2001 Калининградской области ред. 2008-2009 г. с изм. и доп. 1;

9.2. При отсутствии необходимых ЕР в ТСНБ-2001 КО ред. 2008-2009 г. допускается применение ФСНБ-2001 ред. 2008-2009 г. без привязки к Калининградской области в связи с отсутствием коэффициентов.

9.3. При отсутствии в ТСНБ-2001 КО и ФСНБ-2001 ред. 2008-2009 г.  материального ресурса следует  принимать его стоимость по аналогу по одной из указанных нормативных баз. Применение прайс-листов допускается в крайнем случае при согласовании Генпроектировщиком и Заказчиком. Прайс-листы поставщиков должны быть с подписями, печатями, с указанием даты. Прайс-листы должны содержать данные о стоимости материала на единицу измерения с указанием единицы измерения, без НДС и транспортных расходов (отпускная цена). Отпускная цена в базисном уровне цен определяется путем деления на региональный индекс (соответствующий дате предоставленного прайс-листа) Министерства строительства Калининградской области. Сметная цена определяется с учетом транспорта – 3% и заготовительно-складских расходов – 2%.

9.4. Требования к оформлению аналогично требованиям к сметной документации по Ленинградской АЭС-2 и Балтийской АЭС.

9.5. Отправка: на бумажных носителях – 2 экземпляра в переплете, на электронных – 2 диска, содержащие форматы .pdf, .sob, .xls.(наименование файлов соответствует номеру локальной сметы по МДС).

9.6. Об изменениях требований Заказчика к приемке сметной документации, включая версию сметно-нормативной базы, будет сообщаться письмами.

- 10. Требования к рабочей документации

10.1 Рабочая документация должна соответствовать ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

10.2 Любые изменения рабочей документации (РД) на всех этапах проектирования по полученным заданиям или изменениям от Заказчика до сдачи документации Заказчику по Договору включены в стоимость настоящего Договора.

В цену Договора включены два изменения РД в связи с возможными изменениями исходных данных. Последующие изменения РД, в связи с возможными изменениями исходных данных, оплачиваются Заказчиком дополнительно к цене Договора по дополнительному соглашению.

10.3 В стоимость договора входит полный комплект рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1. В случае возникновения необходимости выпуска новых пунктов графика по указанным выше зданиям и сооружениям, стоимость разработки документации входит в стоимость договора.

- ПРИЛОЖЕНИЕ –А

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ИсходныХ данныХ

для проектирования специальной и антикоррозионной защиты,

тепловой изоляции и огнезащиты  Белорусской АЭС энергоблок № 1

(Выдаются подрядной проектной организации в электронном виде)

Рабочую документацию выполнить по следующим техническим заданиям:

- Специальной и антикоррозионной защиты, тепловой изоляции и огнезащиты  Белорусской АЭС энергоблок № 1.

  - Тепловая изоляция.

  - Здание реактора 10UJA.

  - 1. Трубопроводы высокого давления аварийного впрыска низкого давления JNG-1.

  - 2. Трубопроводы высокого давления аварийного ввода бора JDH.

  - 3. Трубопроводы системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки JMP в гермозоне.

  - 4. Трубопроводы высокого давления аварийного впрыска JND и трубопроводы высокого давления системы свежего пара LBA.

  - 5. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов здания реактора.

  - 6. Трубопроводы высокого давления системы отвода остаточного тепла JNA.

  - 7. Теплообменники KBA.

  - 8. Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА10);

  - 9. Трубопроводы высокого давления системы  пассивного отвода тепла через парогенераторы JNB 10÷40 в гермозоне (UJA);

  - 10. Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования KBA60.

  - 11. Трубопроводы низкого давления системы КАА50, 60 от отм. 0.000 до отм. +14.000.

  - 12. Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования KBA90.

  - 13. Трубопроводы высокого давления системы аварийной питательной воды LAR.

  - 14. Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ 30/40);

  - 15. Трубопроводы низкого давления системы уплотняющей воды JEW;

  - 16. Трубопроводы высокого давления системы KAB 50/60 от отм. 0.000 до отм. +14.000;

  - 17. Трубопроводы высокого давления системы уплотняющей воды JEW;

  - 18. Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ 10/20);

  - 19. Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования  KBA 90;

  - 20. Трубопроводы высокого давления системы дренажей здания реактора KTA;

  - 21. Трубопроводы высокого давления системы КАВ 50/60 выше отм. +14.500;

  - 22. Трубопроводы низкого давления системы КАВ 50/60 от отм. 0.000 до отм. +14.500;

  - 23. Трубопроводы низкого давления системы обнаружения дефектных сборок FBA;

  - 24. Трубопроводы высокого давления системы химической отмывки парогенераторов LFG;

  - 25. Трубопроводы низкого давления пробоотборов установок CBO KUA;

  - 26. Трубопроводы низкого давления системы KAB 50/60 выше отметки +14.500;

  - 27. Трубопроводы высокого давления системы сдувок оборудования здания реактора KTB;

  - 28. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Вспомогательный корпус 10UKA.

  - 29. Трубопроводы низкого давления системы конденсата греющего пара от потребителей вспомогательного корпуса от системы LBG 30.

  - 30.Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА) до отм. – 3.600.

  - 31. Трубопроводы низкого давления системы дренажей оборудования здания реактора (КТА).

  - 32. Трубопроводы низкого давления системы сбора боросодержащих дренажей (КТС).

  - 33. Трубопроводы низкого давления системы хранения жидких отходов (КРК10) до отм. + 4.800.

  - 34. Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF12) до отм. + 12.000.

  - 35. Трубопроводы низкого давления системы JNK до отм. +4.800.

  - 36. Трубопроводы низкого давления системы хранения теплоносителя (КВВ).

  - 37.Трубопроводы низкого давления системы обработки теплоносителя первого контура (KBF 50/60)  до отм. +21.000.

  - 38.Трубопроводы низкого давления системы очистки воды топливного бассейна и баков хранения борированной воды (FAL).

  - 39. Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА);

  - 40. Трубопроводы низкого давления системы очистки продувочной воды парогенераторов (LCQ-2);

  - 41. Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (KBA) от отм. -3.600 до отм. +4.800;

  - 42. Трубопроводы низкого давления системы промконтура охлаждения ответственных потребителей (КАА) до отм. 0.000»;

  - 43. Трубопроводы низкого давления системы хранения жидких отходов от отм. -3.600 до  отм. +4.800.

  - 44. Трубопроводы систем теплоснабжения.

  - 45. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции;

  - 46. Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF40/50).

  - 47. Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА) от отм. +4.800 до отм. +21.000.

  - 48. Трубопроводы низкого давления системы (КАВ);

  - 49. Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF30);

  - 50. Трубопроводы системы азота высокого давления (KRJ);

  - 51. Трубопроводы низкого давления системы подачи пара вспомогательного корпуса (LBG30);

  - 52. Трубопроводы низкого давления системы подачи «чистого» конденсата (КВС-1).

  - 53. Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF20).

  - 54. Трубопроводы низкого давления системы подачи обессоленной воды (KBC-2) от отм. -11.400 до отм. 0.000.

  - 55. Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF40).

  - 56. Трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод (KPF12) выше отм. +12.000.

  - 57. Трубопроводы низкого давления системы подачи обессоленной воды (KBC-2) выше отм. 0.000.

  - 58. Трубопроводы низкого давления системы очистки сдувок из баков.

  - 59. Трубопроводы низкого давления системы отбора проб (KUA) до отм. 0.000.

  - 60. Трубопроводы высокого давления системы подачи кислорода (QJA).

  - 61. Оборудование на отм. -11.400 (бак боросодержащих дренажей, бак приямка трапных вод, бак организованных протечек).

  - 62. Оборудование  на отм. -7.500 (бак борного концентрата, подогреватель «чистого» конденсата).

  - 63. Оборудование   (выпарные установки KPF и KBF).

  - 64. Трубопроводы контроля жидких сред систем KPF40, LCN30, LCQ15, 25, 35, 45 автоматизированной системы радиационного технологического контроля (АСРТК).

  - 65. Трубопроводы низкого давления системы продувки парогенераторов LCQ-1;

  - 66. Трубопроводы низкого давления системы обработки теплоносителя первого контура KBF 10/20;

  - 67. Трубопроводы низкого давления системы очистки радиоактивного газа.

  - Паровая камера 10UJE.

  - 68. Трубопроводы теплоснабжения и отопления.

  - 69. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - 70. Трубопроводы высокого давления систем основной питательной воды (LAB).

  - 71. Трубопроводы низкого давления собственных нужд (LBG) и трубопроводы сбора и возврата конденсата пара (LCN).

  - 72. Трубопроводы высокого давления системы питательной  воды (LAB).

  - Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа 10UKC.

  - 73. Трубопроводы низкого давления системы КАА и оборудования систем QCA, LFG.

  - 74. Системы отопления и теплоснабжения.

  - 75. Трубопроводы низкого давления системы LBG.

  - 76. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - 77. Насос подачи промывочных растворов систем LFG, QCA.

  - Здание безопасности 10UKD.

  - 78. Трубопроводы низкого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND и трубопроводы спринклерной системы низкого давления JMN (Ду>100).

  - 79. Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND.

  - 80. Трубопроводы низкого давления системы отвода остаточного тепла (JNA).

  - 81. Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1. Трубопроводы низкого давления системы охлаждения топливного бассейна (FAK).

  - 82. Трубопроводы высокого давления спринклерной системы JMN;

  - 83. Трубопроводы высокого давления системы отвода остаточного тепла (JNA);

  - 84. Трубопроводы системы хранения борированной воды (JNK);

  - 85. Трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА);

  - 86. Трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА);

  - 87. Трубопроводы системы очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды.

  - 88. Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ1).

  - 89. Трубопроводы низкого давления системы промконтура охлаждения ответственных потребителей (КАА) (Ду>100).

  - 90. Трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора (JDH).

  - 91. Трубопроводы низкого давления системы охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕВ).

  - 92. Трубопроводы низкого давления системы сжигания водорода (KPL-14).

  - 93. Трубопроводы низкого давления системы аварийного ввода бора (JDH).

  - 94. Трубопроводы низкого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1.

  - 95. Тепловая изоляция  и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - 96. Трубопроводы высокого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора (JET).

  - 97. Трубопроводы низкого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора (JET).

  - 98. Теплообменники   аварийного   и   планового расхолаживания 10JNG10,20,30,40АС001, 10JNG10,20,30,40АС002 и насосов ввода химреагентов 10JMN15,25,35,45AP001 систем КАА, JNG, JMN, PAK на отм. -8.700.

  - 99. Трубопроводы низкого давления системы обнаружения дефектных сборок (FBA).

  - 100. АСРТК. Трубопроводы контроля жидких сред систем FAK10, 40; JNG10, 20, 30, 40; КАВ 50, 60.

  - 101. Трубопроводы системы очистки сдувок из баков KPL. Трубопроводы низкого давления системы дренажей оборудования здания реактора KTA.

  - 102. Насосы на отм. -12.000 (систем JND; JNG; JMN).

  - 103. Оборудование систем KAA,FAK, JDH, JMN на отм. 0.000 (насос аварийного ввода бора, насос промежуточного контура, бак сбора протечек облицовки бака хранения раствора борной кислоты высокой концентрации).

  - 104. Насос  промконтура  охлаждения  ответственных   потребителей   высокого   давления (КАВ) на отм. 0.000.

  - Здание турбины 10UMA.

  - 105.Трубопроводы системы теплоснабжения SBD (прямой и обратный трубопровод) больше Ду 80.

  - 106. Выхлопные трубопроводы.

  - 107. Трубопроводы низкого давления систем NAA, LBQ и трубопроводы отбора пара на ПСВ-1 (от КОС), на ПСВ-2, на ПСВ-3. Трубопроводы низкого давления системы (LBG).

  - 108. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - 109. Трубопроводы низкого давления питательной воды систем LAB, LAH.

  - 110. Трубопроводы высокого давления системы байпаса турбины MAN.

  - 111. Трубопроводы высокого давления системы LCT в сепаратосборник.

  - 112. Трубопроводы низкого давления выпара деаэратора системы LAA.

  - 113. Трубопроводы низкого давления слива конденсата греющего пара ПСВ системы NAB, включая трубопроводы промывки.

  - 114. Трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВД-5, ПВД-6 системы LCH.

  - 115. Трубопроводы теплоснабжения и отопления.

  - 116. Трубопроводы высокого давления системы LCS и  трубопроводы слива конденсата греющего пара СПП в конденсатосборник 2-ой ступени.

  - 117. Трубопроводы системы QUB.

  - 118. Трубопроводы системы QUA.

  - 119. Оборудование с отм. -6.10 до отм. -0.10 (вспомогательный питательный насос, питательный насос, охладитель конденсата расширителя дренажей).

  - 120. Трубопроводы системы приготовления и подачи рабочего раствора азотнокислого натрия.

  - 121. Оборудование (деаэратор) на отм. выше +16.000.

  - 122. Трубопроводы системы QUC;

  - 123. Трубопроводы системы ручного отбора проб второго контура QUH;

  - 124. Трубопроводы низкого давления систем LCM, LCN;

  - 125. Оборудование на отм. выше +16.000 (вентилятор ВДА, бак водяного охлаждения статора и нажимных колец);

  - 126. Оборудование с отм. +7.800 до отм. +16.000 (конденсатор пара уплотнений, конденсатосборник II ступени, ПНД-2, бак водяного охлаждения ротора и сердечника статора генератора, бак водяного охлаждения статора генератора и нажимных колец);

  - 127. Оборудование с отм. -6.10 до отм. -0.10 (конденсатный насос II ступени, ПНД-3, ПНД-4,

сепаратор-пароперегреватель типа СПП-1200, насос откачки сепарата СПП, сепаратосборник);

  - 128. Оборудование с отм. 0.00 до отм. +7.80 (охладитель выпара расширителя дренажей);

  - 129. Оборудование с отм. 0.00 до отм. +7.80 (насос водяного охлаждения ротора и сердечника статора, конденсатосборник I ступени, ПВД-5, ПВД-6);

  - 130. Трубопроводы низкого давления выпара деаэратора системы LAA;

  - 131. Трубопроводы продувки импульсных линий КИП.

  - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA.

  - 132. Трубопроводы и арматура.

  - 133. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - Здание управления 10UCB.

  - 134. Трубопроводный коридор 10UCB97116. Трубопроводы высокого давления систем LCQ.

  - 135. Тепловая изоляция трубопроводов низкого давления системы хим. промывки парогенераторов по II контуру (LFG).

  - 136. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Насосная станция автоматического водяного пожаротушения (10USG) с резервуарами запаса воды (11UGF,12UGF).

  - 137. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов объединенной насосной станции противопожарного, хоз.-питьевого и производственного водоснабжения (01USG).

  - 138. Трубопроводы системы внутреннего хоз.-питьевого водопровода 10GKS13.

  - 139. Огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD-12шт)

  - 140. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов здания водоподготовки.

  - 141. Трубопроводы   системы приема и хранения азотной кислоты на отм. 0.000.

  - 142. Трубопроводы обвязки баков кислоты и щелочи на отм. -8.000 (Системы QCD, QCQ). Трубопроводы системы теплоснабжения и отопления.

  - 143. Трубопроводы системы приема, хранения и приготовления рабочего раствора аммиака низкого давления на отм. 0.000 (QCF);

  - 144. Трубопроводы высокого давления системы LCQ;

  - 145. Трубопроводы наружной установки баков систем GDB, GDF, LDP.

  - 146. Трубопроводы низкого давления систем связи NDA, LDA, LDP, LCN.

  - 147. Трубопроводы системы регенерации и промывки фильтров  очистки конденсата LDP на отм. +4.200.

  - 148. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции. Оборудование на отм. +4.200 систем GCP, GDB (подогреватель исходной воды; подогреватель воды на разбавление щелочи; пластинчатый теплообменник подогрева воды на разбавление щелочи).

  - Тоннели коммуникаций (10USZ, 10UJZ)

  - 149. Технологические и кабельные тоннели 10UJZ. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции (10SAE76, 10SAE77).

  - Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком соответственных нужд 00ULD, бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 00UDT.

  - 150. OOULD. Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком предпусковых промывок (OOULC). Трубопроводы систем теплоснабжения. Тепловая изоляция и  огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - 151. Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд  (00ULD). Баки предпусковой промывки OOLDT 10BB001, OOLDT 10BB002.

  - 152. 00ULD. Трубопроводы систем LDB.

  - 153. 00ULD. Всасывающие трубопроводы низкого давления насосов 00LDT11, 12AP001 системы LDT. Напорные трубопроводы низкого давления системы LDT в границах здания, включая трубопровод рециркуляции. Трубопроводы низкого давления системы LDT (трубопроводы подвода, отвода сред баков 00LDT10BB001, 00LDT10BB002). Теплообменник 00LDT15AC001 и насосы 00LDT11AP001 и 00LDT12AP001.

  - Пешеходно-производственный  тоннель зоны свободного доступа (01-02UKZ, 10-20UKZ)

  - 154. Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 01UKZ. Трубопроводы низкого давления систем LCN; LCM; LDT; KPF; LBG.

  - 155. Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 01UKZ, 10UKZ. Воздуховоды.

  - 156. Трубопроводы низкого давления систем LDT, LCN пешеходно-трубопроводного тоннеля 10UKZ.

  - 157. Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 01UKZ. Трубопроводы высокого давления систем LAB90, LCQ23.

  - 158. Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 10UKZ. Трубопроводы высокого давления систем LAB90, LCQ20, LCQ21, LCQ23.

  - 159. Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 10UKZ. Трубопроводы низкого давления систем GCF, GDF, KPF, LCM, QEB, LPB, GCR».

  - Хранилище свежего ядерного топлива твердых радиоактивных отходов 10UKT

  - 160. Здание хранилищ.  Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)

  - 161. Систы теплоснабжения и отопления.

  - 162. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - Теплая стоянка спецавтотранспорта (00UKX)

  - 163. Трубопроводы систем теплоснабжения и отопления.

  - Здание теплофикации 10UNC

  - 164. Трубопроводы систем теплоснабжения. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов.

  - 165. Трубопроводы низкого давления системы NAB; Трубопроводы низкого давления систем NDB, NDA.

  - 166. Трубопроводы дренажей и воздушников.

  - 167. Трубопроводы радиационного контроля системы NDA – прямой сетевой воды.

  - 168. Трубопроводы системы ручного сбора проб второго  контура QUH на отм. 0.00.

  - 169. Трубопроводы низкого давления системы NAA.

  - 170. Тепловая изоляция оборудования систем NAD, NDA, NDC на отм. -3.000 и 0.000 (подогреватель сетевой воды ПСВ-1, ПСВ-2, ПСВ-3; сетевой насос);

  - 171. Трубопроводы отвода паровоздушной смеси ПСВ.

  - Специальная и антикоррозионная защита.

  - Здание реактора 10UJA.

  - 178. Трубопроводы высокого давления системы  свежего пара LBA.

  - 179. Строительные конструкции здания реактора на отм. 0.00; +2.500; +8.100; +14.500; +21.100; +26.300; +34.600.

  - 180. Металлоконструкции на отметках: +8.000; отм. +8.000 до отм. +21.000; с отм. +14.500 до отм. +21.100; с отм. +14.500 до отм. +25.100 с отм. +26.200 до отм. +44.600.

  - 181. Герметичная облицовка внутренней оболочки с отм. +34.200 до отм. +44.600 и купола выше отм. +44.600.

  - 182. Трубопроводы высокого давления системы пассивного отвода тепла через парогенераторы UNB 10-40 в гермозоне.

  - 183. Металлоконструкций в обстройке купола с отм. +59.850 до отм. +67.750.

  - 184. Закладных в железобетонных конструкциях наземной части здания реактора (10UJA).

  - 185. воздуховоды здания реактора UJA.

  - 186. Строительные конструкции и закладные детали в подземной части здания реактора (UJA).

  - 187. Внутренняя герметичная облицовка здания UJA, железобетонные емкости воды и трубопроводы системы РАВ в здании UGB.

  - 188. Внутренняя облицовка шахты реактора от отм. -7.150 до отм. + 7.350 здания UJA.

  - 189. Трубопроводы низкого давления спринклерной системы JMN (на куполе).

  - 190. Герметичная облицовка внутренней оболочки, включая поддерживающие каркасы,  от  отм. +22.200 до отм. +34.200 трубопроводы и опоры системы LCN.

  - Вспомогательный корпус UKA.

  - 191. Воздуховоды.

  - 192. Трубопроводы низкого давления подачи пара LBG30, трубопроводов узлов регулирования системы теплоснабжения 10SBK 31/41.

  - 193. Воздуховоды и оборудование.

  - 194. Выпарные установки KPF и KBF.

  - 195. Трубопроводы низкого давления системы конденсата греющего пара от потребителей вспомогательного корпуса от системы LBG 30 и трубопроводы низкого давления системы LCQ 14.

  - 196. Трубопроводов низкого давления системы продувки парогенераторов (LCQ-1);

  - 197. Трубопроводов низкого давления системы переработки трапных вод выше отметки 0.000 (KPF60);

  - 198. Трубопроводов  низкого  давления  системы  обработки  теплоносителя   первого   контура   (KBF 10/20);

  - 199. Трубопроводов низкого давления системы подачи технологического воздуха (QEB);

  - 200. Подогревателя «чистого» конденсата 10KBC10AC001 на отм. -7.500;

  - 201. Трубопроводов низкого давления промконтура системы охлаждения ответственных потребителей (KAA70) выше отм. 0.000;

  - 202. Трубопроводов высокого давления системы продувки парогенераторов (LCQ-1);

  - 203. Трубопроводов низкого давления системы сжигания водорода.

  - Паровая камера 10UJE.

  - 204. Трубопроводы систем теплоснабжения 10SBC 50/60, 10SBC 51/61 и системы отопления 10SBC 52/62. Трубопроводы и оборудование. Трубопроводы высокого давления системы основной питательной воды (LAB), трубопроводы низкого давления пара собственных нужд (LBC), трубопроводы сбора и возврата конденсата пара (LCN).

  - 205. Воздуховодов.

  - Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа 10UKC.

  - 206. трубопроводы низкого давления (системы LBG)..

  - 207. Трубопроводы высокого давления системы KRJ10.

  - 208. Воздуховоды.

  - 209. Воздуховоды, крепления воздуховодов и оборудования (корректировка).

  - 210. Технологическое оборудование и металлические конструкции площадок обслуживания обессоливающих установок, размещаемых в помещениях зоны свободного доступа.

  - 211. Трубопроводы низкого давления системы QEB.

  - Здание безопасности 10UKD.

  - 212. Строительные конструкции (стены, потолки) и закладные детали подземной части.

  - 213. Воздуховоды.

  - 214. Трубопроводы  низкого  давления  системы  подачи технологического воздуха (QEB).

  - 215. Воздуховоды.

  - Здание турбины 10UMA.

  - 216. Трубопроводы системы LDF.

  - 217. Трубопроводы основного конденсата системы LDF с отм. -6.000 до отм. +7.800.

  - 218. Оборудование и трубопроводы узлов регулирования системы теплоснабжения 10SBD 11/21 и трубопроводов основного конденсата LDF с отм. -6.000 до отм. +7.800.

  - 219. Трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВD-5, ПВD-6 системы LCH; трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВD-5, ПВD-6 системы LCH (нормализованные опоры).

  - 220. Трубопроводов низкого давления системы QEB.

  - 221. Оборудования с отметки -6.10 до -0.10;

  - 222. Оборудования с отметки 0.00 до +7.80;

  - 223. Оборудования с отм. +7.80 до +16.00;

  - 224. Оборудования с отметки выше +16.00;

  - 225. Трубопроводов низкого давления выпара деаэратора системы LAA;

  - 226. Трубопроводов низкого давления системы PGB;

  - 227. Трубопроводов низкого давления горячего водоснабжения системы SBB.

  - 228. Трубопроводов низкого давления систем LCA;

  - 229. Трубопроводов низкого давления системы PBB, PCC;

  - 230. Трубопроводов продувки импульсных линий КИП;

  - 231. Трубопроводов системы свежего пара LBA;

  - 232. Трубопроводов конденсата греющего пара ПНД-3, ПНД-4;

  - 233. Трубопроводов отвода перелива ПНД-2, гидрозатвор ПНД-2;

  - 234. Трубопроводов высокого давления конденсата греющего пара ПВД-5, ПВД-6 системы LCH;

  - 235. Трубопроводов высокого давления системы LCA, напорные трубопроводы КН-II, включая байпас ПНД-4;

  - 236. Трубопроводов высокого давления системы LCS;

  - 237. Трубопроводов химконтроля питательной воды и конденсата, систем QUC, QUA;

  - 238. Уравнительных трубопроводов системы LCS.

  - 239. Трубопроводов высокого давления питательной воды системы LAD;

  - 240. Трубопроводов от БДЗУ до ПВД, от ПВД до ВДЗУ, перепускных труб ПВД;

  - 241. Трубопроводов системы гидроиспытаний;

  - 242. Трубопроводов высокого давления системы LBJ;

  - 243. Трубопроводов низкого давления системы MAJ;

  - 244. Трубопроводов высокого давления системы LBB,

  - 245. Трубопроводов греющего пара II ступени СПП;

  - 246. Трубопроводов высокого давления LCS;

  - 247. Трубопроводов слива конденсата греющего пара СПП в конденсатосборник I ступени;

  - 248. Вспомогательных трубопроводов низкого давления;

  - 249. Покрытия турбоустановки К-1200-6,8/50.

  - 250. Трубопроводов низкого давления СШО конденсаторов турбины системы РАН;

  - 251. Трубопроводов высокого давления системы отсоса паровоздушной смеси ПВД системы LAD (LFC);

  - 252. Вспомогательные трубопроводы в обвязке насосов слива сепарата, КЭН-1,2;

  - 253. Трубопроводы низкого давления системы охлаждения статора и нажимных колец MKF01;

  - 254. Вспомогательные трубопроводы низкого давления системы МАМ.

  - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA.

  - 255. Трубопроводов, оборудования, арматуры и материалов для крепления.

  - 256. Воздуховодов.

  - Здание управления 10UCB.

  - 257. Воздуховоды, трубопроводы и крепления.

  - Насосная станция автоматического водяного пожаротушения (10USG) с резервуарами запаса воды (11UGF,12UGF).

  - 258. Элементы металлоконструкций и внутреннего покрытия резервуаров запаса воды.

  - 259. Трубопроводы системы противопожарного водоснабжения SGA05 и трубопроводы системы противопожарного водоснабжения SGD01 насосной автоматического  пожаротушения  10USG.

  - Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD-12шт)

  - 260. Трубопроводы на отм. 0.000: системы корректировки ВХР промконтура охлаждения неответственных потребителей (PHN); системы приема и приготовления рабочего раствора фосфата натрия (QCT). Трубопроводы обвязки узла нейтрализации на отм. -8.000 (системы QEB).

  - 261. Антикоррозионная защита трубопроводов низкого давления систем автоматизированного химконтроля систем пара, питательной воды, конденсата на отм. 8.400.

  - 262. Трубопроводы наружной установки баков (систем GDB, GDF, LDP).

  - 263. Трубопроводы системы регенерации и промывки фильтров очистки конденсата LDP на отметке +4.200.

  - 264. Полы и железобетонные конструкции в помещениях с химической агрессивностью сред здания водоподготовки (UGB).

  - 265. Трубопроводы обвязки фильтров регенераторов на отм. 0.000 (систем LDP,QEB), трубопроводы обвязки мерников аммиака и гидрозина на отм. +8.400 (систем QCF, QCE). Трубопроводы и воздухосборники.

  - 266. Воздуховодов систем вентиляции;

  - 267. Трубопроводов систем регенерации и промывки фильтров очистки конденсата LDP на отметке +4.200;

  - 268. Трубопроводов обвязки баков кислоты и щелочи на отметке -8.000 (системы QCD, QCQ);

  - 269. Трубопроводов, арматуры и оборудования систем теплоснабжения и отопления;

  - 270. Трубопроводов низкого давления системы LDT.

  - Тонели коммуникаций (10USZ, 10UJZ).

  - 271. Совмещённый кабельно-трубопроводный тоннель 10 UJZ, трубопроводы низкого давления систем GDF 52, QEB 18.

  - 272. Воздуховоды и арматура.

  - 273. Пешеходно-кабельный трубопроводный тоннель 10USZ. Тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов систем вентиляции.

  - Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком соответственных нужд 00ULD, бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 00UDT.

  - 274. OOULD. Трубопроводы сжатого воздуха системы (LDB) и трубопроводов систем связи (LDF) с отм. 0.000.

  - 275. 00ULD. Конструкции помещения фильтров очистки конденсата 00ULD00R111 в осях 1-5; B-C.

  - 276. 00ULD. Трубопроводов низкого давления системы LDT (трубопроводы подвода, отвода сред баков);

  - 277. 00ULD. Оборудования систем LDT.

  - Пешеходно-производственный  тоннель зоны свободного доступа (01-02UKZ, 10-20UKZ)

  - 278. Трубопроводы низкого давления систем LDT, LBG, LCN, LCM  кабельно-трубопроводного тоннеля 01UKZ.

  - 279. Совмещенный двухэтажный пешеходный кабельно-трубопроводный тоннель 10UKZ. Трубопроводы высокого давления систем LAB90, LCQ20, LCQ21, LCQ23 и трубопроводы низкого давления систем GCF, GDF, KPF, LCM, QEB, LDB, GCR.

  - Хранилище свежего ядерного топлива твердых радиоактивных отходов 10UKT

  - 280. Воздуховоды.

  - Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)

  - 281. Трубопроводы, арматура и оборудование систем теплоснабжения и отопления .

  - 282. Воздуховоды.

  - Теплая стоянка спецавтотранспорта (00UKX)

  - 283. Трубопроводов теплоснабжения и отопления.

  - Здание теплофикации 10UNC

  - 284. Трубопроводы дренажей и воздушников.

  - 285. Трубопроводы систем теплоснабжения 10SBD 30/40, 10SBD 31/41.

  - 286. Оборудования систем NAD, NDA, NDC на отметках 3.00 и 0.00;

  - 287. Трубопроводов отвода паровоздушной смеси ПСВ;

  - 288. Трубопроводов низкого давления системы NAB;

  - 289. Трубопроводов низкого давления системы PGB;

  - 290. Трубопроводов низкого давления систем NDB, NDA.

| СМЕТА на выполнение работ по теме: "Разработка рабочей документации специальной и антикоррозийной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС блок №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, пераграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости: (a + bx) × Ki или (объем строительно-монтажных работ) × проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость в руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 или количество × цена (описание формулы определения стоимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | "Разработка рабочей документации специальной и антикоррозийной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС блок №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты атомной энергетики" 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость строительства объекта-аналога двухблочной АЭС в ц. 2000 г. составляет: 45 750,191 млн.руб. В ценах 2001 г. стоимость составляет: (К=1,25 (п.2.2.4 М.у. по прим. СБЦ,2009 г.)) в тыс.руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 | - | 0,6 | - | на стадию "РД" |  |  |  |  |  |  |  | 57 187 738,75 |  |  |  |  | * | 0,0418 |  |  |  |  | * | 0,6 |  |  | * | 84 072 436,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.4 Методич.указаний к СБЦ 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | * | 1000 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | 3,7*0,017603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К2 | - | 0,9 | - |  | коэфф. на долю СМР (31%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.2.2.6 Методич.указаний к СБЦ 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К3 | - | 4,18 | - |  | % на проектные работы интерполяция по табл. 1 СБЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 750,19 |  |  |  |  |  | * | 1,25 |  |  | = | 57 187 738,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К5 - 3,7 на индексацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К6 - 0,017603 на объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с округлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 072 436,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 133 038,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 205 475,14 |  |  |  |  |  |  |  |

Указать конкретную статью (пункт)

Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Если одобрение крупной сделки в соответствии с редакцией Устава участника закупки не требуется, то указать, что одобрение крупной сделки не требуется и номер пункта Устава.

Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Указать конкретную статью (пункт)

Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Выделенный фрагмент можно упустить, если процедура закупки не проводилась.