## 12.1 РУ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 201__ г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении Оборудования
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок №2 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Детали закладные шахты реактора | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления деталей закладных бетонной шахты реактора |  | 30% | * | Согласованный План качества на детали закладные шахты реактора. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя деталей закладных шахты реактора. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на детали закладные шахты реактора. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя деталей закладных шахты реактора. | акт о достижении ключевого события
2 | Защита тепловая и биологическая зоны патрубков | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления защиты тепловой и биологической зоны патрубков |  | 30% | * | Согласованный План качества на защиту тепловую и биологическую зоны патрубков. Сертификаты (паспарта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя защиты тепловой и биологической зоны патрубков. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на защиту тепловую и биологическую зоны патрубков. Сертификаты (паспарта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя защиты тепловой и биологической зоны патрубков. | акт о достижении ключевого события
3 | Короб воздушный | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления короба воздушного. |  | 30% | * | Согласованный План качества на короб воздушный. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя короба воздушного. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на короб воздушный. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя короба воздушного. | акт о достижении ключевого события
4 | Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления изоляции тепловой цилиндрической части корпуса реактора. |  | 30% | * | Согласованный План качества на изоляцию тепловую цилиндрической части корпуса. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя изоляции тепловой цилиндрической части корпуса. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на изоляцию тепловую цилиндрической части корпуса. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя изоляции тепловой цилиндрической части корпуса. | акт о достижении ключевого события
5 | Изоляция тепловая блока верхнего | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления изоляции тепловой верхнего блока |  | 30% | * | Согласованный План качества на изоляцию тепловую блока верхнего. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя изоляции тепловой блока верхнего. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на изоляцию тепловую блока верхнего. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя изоляции тепловой блока верхнего. | акт о достижении ключевого события
6 | Ферма опорная | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления фермы опорной |  | 30% | * | Согласованный План качества на ферму опорную. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя фермы опорной. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на ферму опорную. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя фермы опорной. | акт о достижении ключевого события
7 | Ферма упорная | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления фермы упорной |  | 30% | * | Согласованный План качества на ферму упорную. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя фермы упорной. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на ферму упорную. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя фермы упорной. | акт о достижении ключевого события
8 | Сильфон разделительный | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления сильфона разделительного |  | 30% | * | Согласованный План качества на сильфон разделительный. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя сильфона разделительного. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на сильфон разделительный. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя сильфона разделительного. | акт о достижении ключевого события
9 | Защита сухая | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления сухой защиты |  | 30% | * | Согласованный План качества на защиту сухую. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя защиты сухой. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на защиту сухую. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя защиты сухой. | акт о достижении ключевого события
10 | Каналы измерительные | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления каналов измерительных |  | 30% | * | Согласованный План качества на каналы измерительные. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя каналов измерительных. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | * | Согласованный План качества на каналы измерительные. Сертификаты (паспорта) на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя каналов измерительных. | акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 2 месяцев от даты заключения Договора.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | 10: ПОСТАВЩИК
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло |  |  | 10: _____________________