## Лист1
Приложение №1 к Договору генерального подряда № 100-10-05/_______ от "__"____________201_ года
График строительства по объекту "Золошлакоотвал ТЭЦ"
№ п.п. | Наименование этапов работ | Смета | Трудоемкость, чел.час | Всего сметная, ФЕР-2001 тыс.руб. | Строительные ФЕР-2001, тыс.руб. | Монтажные ФЕР-2001, тыс.руб. | Оборудование ФЕР-2001, тыс.руб. | сумма 2015 год (тыс.руб.) без НДС, временных и зимних | 2кв. 2015г. |  |  |  | 3кв. 2015г. |  |  |  | 4кв. 2015г. |  |  |  | сумма 2016 год (тыс.руб.) без НДС, временных и зимних | 2кв. 2016г. |  |  |  | 3кв. 2016г. |  |  |  | Всего (тыс.руб.) без НДС, временных и зимних | Сроки выполнения работ | 2015 год | [11 empty] | 2016 год
[9 empty] | Итого текущ. | строительные ФЕР-2001 | монтажные ФЕР-2001 | оборудование ФЕР-2001 | Итого текущ. | строительные ФЕР-2001 | монтажные ФЕР-2001 | оборудование ФЕР-2001 | Итого текущ. | строительные ФЕР-2001 | монтажные ФЕР-2001 | оборудование ФЕР-2001 |  | Итого текущ. | строительные ФЕР-2001 | монтажные ФЕР-2001 | оборудование ФЕР-2001 | Итого текущ. | строительные ФЕР-2001 | монтажные ФЕР-2001 | оборудование ФЕР-2001 |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Подготовительные работы. Подъездная автодорога к площадке ДНС. | том А-24-13 смета С-1 | 6.83 | 8.7 | 8.7 |  |  | 59.5556 | 59.5556 | 8.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.5556 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
2 | Подготовительные работы. Съезд к ЗШО. | том А-24-13 смета С-2 | 1.27 | 1.62 | 1.62 |  |  | 11.0897 | 11.0897 | 1.62 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.0897 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
3 | Подъездная автодорога к площадке ДНС. | том А-24-13 смета С-3 | 575.97 | 267.68 | 267.68 |  |  | 1832.3967 | 1832.3967 | 267.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1832.3967 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
4 | Съезд к ЗШО. | том А-24-13 смета С-4 | 123.49 | 94 | 94 |  |  | 643.4746 | 643.4746 | 94 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 643.4746 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
5 | Срезка растительного грунта | том А-24-13 смета С-5 | 52.76 | 65.97 | 65.97 |  |  | 451.596 | 451.596 | 65.97 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 451.596 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
6 | Нагорный канал. | том А-24-13 смета С-6 | 2434.11 | 242.03 | 242.03 |  |  | 1669.8482 | 828.4052 | 121.015 |  |  | 841.443 | 121.015 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1669.8482 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
7 | Водопропускная труба. | том А-24-13 смета С-7 | 244.99 | 166.76 | 166.76 |  |  | 1150.5346 | 570.7757 | 83.38 |  |  | 579.7589 | 83.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1150.5346 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
8 | Срезка растительного грунта | том А-36-13 смета С-1 | 1288.35 | 1484.51 | 1484.51 |  |  | 10242.1448 | 5081.088 | 742.255 |  |  | 5161.0567 | 742.255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10242.1448 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2015
9 | Устройство емкости золошлакоотвала. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-2 | 50100.84 | 19316.16 | 19316.16 |  |  | 79193.0919 | 7748.5778 | 1131.927 |  |  | 31482.1152 | 4527.7079 |  |  | 39962.3989 | 5659.6349 |  |  | 58413.7068 | 40711.728 | 5597.8232 |  |  | 17701.9788 | 2399.0671 |  |  | 137606.7987 | начало - с момента подписания договора
окончание 30.09.2016
10 | Дренаж. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-3 | 4275.14 | 1268.78 | 1268.78 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9227.5559 | 9227.5559 | 1268.78 |  |  | 0 |  |  |  | 9227.5559 | начало - 01.04.2016
окончание 30.06.2016
11 | Аварийный водосброс. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-5 | 1006.17 | 690.08 | 690.08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5018.799 | 5018.799 | 690.08 |  |  | 0 |  |  |  | 5018.799 | начало - 01.04.2016
окончание 30.06.2016
12 | Гидротранспорт. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-6 | 3066.31 | 2279.46 | 2279.46 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16819.435 | 0 |  |  |  | 16819.435 | 2279.46 |  |  | 16819.435 | начало - 01.07.2016
окончание 30.09.2016
13 | Водовод оборотной воды. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-7 | 657.86 | 418.84 | 382.88 |  | 35.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2974.6721 | 835.3804 | 114.864 |  |  | 2139.2917 | 268.016 |  | 35.96 | 2974.6721 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
14 | Устройство наблюдательных скважин (6шт). Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-8 | 223.24 | 73.92 | 73.92 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 545.433 | 0 |  |  |  | 545.433 | 73.92 |  |  | 545.433 | начало - 01.07.2016
окончание 30.09.2016
15 | Дренажную насосную станцию. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-4 | 65.01 | 18.22 | 15.36 |  | 2.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125.2902 | 62.1922 | 7.68 | 0 | 1.43 | 63.098 | 7.68 | 0 | 1.43 | 125.2902 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
16 | Монтаж силового электрооборудования. Дренажная насосная станция. | том А-36-13 смета ЭО-1 | 12.31 | 2.95 |  | 2.95 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.6109 | 10.7273 | 0 | 1.475 | 0 | 10.8836 | 0 | 1.475 | 0 | 21.6109 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
17 | Устройство основания под электрощитовую. Площадка золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-10 | 5 | 0.71 | 0.71 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.2013 | 2.5818 | 0.355 | 0 | 0 | 2.6194 | 0.355 | 0 | 0 | 5.2013 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
18 | Приобретение оборудования щитовой. (блок-контейнер). Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета ОБ-01 | 0 | 10.41 |  |  | 10.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.4697 | 23.0669 | 0 | 0 | 5.205 | 23.4028 | 0 | 0 | 5.205 | 46.4697 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
19 | Освещение электрощитовой. Площадка золошлакоотвала. | том А-36-13 смета ЭО-2 | 11.81 | 1.02 |  | 1.02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.4723 | 3.7091 | 0 | 0.51 | 0 | 3.7631 | 0 | 0.51 | 0 | 7.4723 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
20 | Монтаж силового электрооборудования. Площадка золошлакоотвала. | том А-36-13 смета ЭО-3 | 40.37 | 11.87 |  | 11.87 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 86.9565 | 43.1639 |  | 5.935 |  | 43.7925 |  | 5.935 |  | 86.9565 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
21 | Внешние кабельные сети. Площадка золошлакоотвала. | том А-36-13 смета ЭО-4 | 437.49 | 101.13 | 14.46 | 86.67 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 740.8516 | 367.748 | 7.23 | 43.335 |  | 373.1036 | 7.23 | 43.335 |  | 740.8516 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
22 | Заземление. Площадка золошлакоотвала. | том А-36-13 смета ЭО-5 | 68.25 | 7.69 | 1.09 | 6.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.3349 | 27.9638 | 0.545 | 3.3 |  | 28.3711 | 0.545 | 3.3 |  | 56.3349 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
23 | Ограждение из колючей проволки по ж/б столбам L=3000м. Сооружения золошлакоотвала. | том А-36-13 смета С-9 | 3234.98 | 366.41 | 366.41 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2684.2228 | 1332.4094 | 183.205 |  |  | 1351.8134 | 183.205 |  |  | 2684.2228 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
24 | На наружное освещение. Площадка золошлакоотвала. | том А-36-13 смета ЭО-6 | 1054.33 | 292.75 | 120.78 | 171.97 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2144.6091 | 1064.553 | 60.39 | 85.985 |  | 1080.0562 | 60.39 | 85.985 |  | 2144.6091 | начало - 01.04.2016
окончание 30.09.2016
| ИТОГО: |  | 68986.88 | 27191.67 | 26861.36 | 281.08 | 49.23 | 95253.7321 | 17226.9594 | 2516.547 | 0 | 0 | 38064.3738 | 5474.3579 | 0 |  | 39962.3989 | 5659.6349 | 0 |  | 98918.621 | 58731.5789 | 7930.9522 | 140.54 |  | 40187.0421 | 5279.8681 | 140.54 |  | 194172.3531
| Генподрядчик: | [43 empty] | Заказчик:
| (Должность) | [43 empty] | (Должность)
| (ФИО) | [43 empty] | (ФИО)
| _______________________________ | [43 empty] | _________________________
| (Подпись) | [43 empty] | (Подпись)