- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту здания столовой на 100 посадочных мест (инв. № 2401018)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт здания столовой на 100 посадочных мест (инв. № 2401018)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих ремонт (замену витражей) здания столовая на 100 посадочных мест инв. № 2401018: - «Ведомость дефектов, выявленных при визуальном осмотре здания инв. № 2401018» от 08.10.2013 №2.1.40/8181;

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнение следующих основных работ: Для внутренних витражей: - установка лесов с последующей разборкой; - разборка остекления витражей; - разборка деревянных заполнений дверных витражных проемов; - отбивка штукатурки на откосах стен и разборка витражных металлоконструкций; - монтаж витражей-перегородок с дверьми из алюминиевого многокамерного профиля с герметичными стеклопакетами; - заделка выбоин в полах, герметизация витражных примыканий; - облицовка стеновых откосов декоративными сэндвич-панелями из ПВХ с установкой необходимых ПВХ профилей; - погрузка и вывоз строительного мусора. Для оконных витражей: - установка лесов с последующей разборкой; - демонтаж существующих оконных свесов из листовой стали; - разборка остекления витражей; - демонтаж существующих подоконных досок; - отбивка штукатурки на откосах стен и разборка витражных металлоконструкций; - монтаж оконных витражей из алюминиевого многокамерного профиля с герметичными стеклопакетами с устройством необходимой пароизоляции и герметизации витражных примыканий; - установка новых подоконных досок; - облицовка внутренних стеновых откосов декоративными сэндвич-панелями из ПВХ с установкой необходимых ПВХ профилей; - оштукатуривание наружных стеновых откосов; - установка новых оконных свесов из листовой оцинкованной стали; - восстановление поврежденной при работах окраски фасада; - погрузка и вывоз строительного мусора. Для тамбурных витражей: - установка лесов с последующей разборкой; - разборка остекления витражей; - разборка деревянных заполнений дверных витражных проемов; - отбивка штукатурки на откосах стен и разборка витражных металлоконструкций; - монтаж витражей-перегородок с дверьми из алюминиевого многокамерного профиля с герметичными стеклопакетами; - заделка выбоин в полах, герметизация витражных примыканий; - облицовка внутренних стеновых откосов декоративными сэндвич-панелями из ПВХ с установкой необходимых ПВХ профилей; - оштукатуривание наружных стеновых откосов; - восстановление поврежденной при работах окраски фасада; - погрузка и вывоз строительного мусора.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Объект расположен на территории ФГУП «ПО «Маяк» по адресу: Челябинская область, город Озёрск, улица Седьмая линия, 5.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия, ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г. В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

В соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-40/27 от 19.02.2014 и локальной сметой № 22С/2015

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-40/27 от 19.02.2014 и локальной сметой № 22С/2015. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. ЛС; 22С/2015; локальная смета; 15. РВ; РВ40/27; ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию (сооружению) инв. №2401018; здание столовая на 100 посадочных мест; 10.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

—

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 01.11.2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать нормативным требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Проведение ремонта в на территории действующего предприятия, в существующем здании, в нормальных условиях работ, без стесненности.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии - 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ по капитальному ремонту сооружения ГО 40-1 (убежище на 300 человек) инв. № 0201147 – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе. Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров, а также в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

—

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | «Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию (сооружению) инв.№2401018 здание столовая на 100 посадочных мест от 19.02.2014 № РВ 40/27 | 10 |
|  | Локальная смета № 22С/2015 | 15 |