ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР №_____

г. Санкт-Петербург                                                                                  «    »                        2012 г.

ОАО «СПб «ИЗОТОП», именуемое в   дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шишкина А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и                    , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                         , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить комплекс работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП» в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Электростандарт» по договору № 2803/ЭИ от  28.03.2011г. и Техническим заданием (Приложение № 29), а Заказчик - принять результаты работ и оплатить их в соответствии с ценой, установленной сводным сметным расчетом (Приложение 1), объектным сметным расчетом  на строительство котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт (Приложение 3) и локальными сметами (Приложение 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26).

2.	Права и обязанности сторон.

2.1.Обязанности Подрядчика:

2.1.1.	Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора собственными силами и материалами. Качество выполненных по настоящему договору работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭТЭ, ПБ и т.п., а также требованиям настоящего договора.

2.1.2. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 дней уведомить органы Ростехнадзора о начале строительства. Подрядчик обязуется приступить к выполнению непосредственно строительных работ по истечении 7-ми рабочих дней с момента направления Заказчиком извещения о начале строительства в государственный орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора. О направлении указанного извещения Подрядчика уведомляет Заказчик.

2.1.3.При производстве работ Подрядчик в обязательном порядке ведет журнал производства работ, оформляет акты освидетельствования скрытых работ и предоставляет исполнительные схемы.

2.1.4.Подрядчик обеспечивает выполнение работ из новых, не бывших в употреблении (в эксплуатации, в консервации) материалов и оборудования, имеющих соответствующие сертификаты, паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.6. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с правилами по охране труда и пожарной безопасности, в соответствии со СНИП 12-03-2001, СНИП 12-04-2002 и  инструкциями, действующими на территории  Заказчика.

2.1.7. Подрядчик  несет ответственность за своих работников, в случае нарушения последними правил по охране труда и пожарной безопасности.

    - Подрядчик обязуется заключить Соглашение по охране труда (Приложение 27) и руководствоваться им при выполнении работ в соответствии с п.1.1 договора.

    - При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим на Объекте, установленный Заказчиком.

    - Вывезти в пятидневный срок со дня подписания актов выполненных работ за пределы территории ОАО  «СПб  «ИЗОТОП» принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы.

    - В течение 2-х рабочих дней с момента получения требования Заказчика осуществлять за свой счет вывоз образовавшихся  при производстве работ отходов и их доставку на  специализированные объекты размещения, обезвреживания или использования (далее Объекты), в соответствии с заключенными договорами Заказчика с Объектами.

2.1.12. До подписания договора Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса  и обеспечение исполнения обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии на срок строительства плюс 60 дней. Размер обеспечения аванса равен сумме аванса, размер обеспечение исполнения обязательств по договору равен 5% цены договора. В случае, если по каким – либо причинам обеспечение возврата аванса и обеспечение исполнения обязательств по договору перестанут быть действительными и/или прекратят свое действие, Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней новые обеспечение возврата аванса и обеспечение исполнения обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии.

2.2.	Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику на объект.

2.2.2.	 Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить результат  выполненных работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4.Заказчик обязуется заключить Соглашение по охране труда (Приложение 27) и руководствоваться им при выполнении работ Подрядчиком.

2.3.	Права Заказчика.

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2.	 Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора  или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4.	 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику  часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

- Срок выполнения работ

  - Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются  Подрядчиком  в следующие сроки:

- начало работ: с момента подписания договора;

- окончание работ: не позднее ________________.

4.	Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1 Стоимость работ по договору определяется сводным сметным расчетом (Приложение 1), объектным сметным расчетом  на строительство котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт (Приложение 3)  и локальными сметами (Приложение 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), является твердой ценой и не подлежит изменению.

На момент подписания договора стоимость работ составляет        (                  ) рублей     копеек, в том числе НДС 18% -                (                        ) рублей          копеек.

  - Оплата результата работ осуществляется следующим образом:

4.2.1. В течение 10 рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком счета на авансовый платеж в размере        (             ) рублей     копеек, в том числе НДС 18% -         (           ) рублей   копеек., Заказчик оплачивает вышеуказанную сумму аванса.

4.2.2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами актов выполненных работ (форма КС-2), акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), получения акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре и заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, Заказчик производит окончательный расчет  с учетом оплаченного аванса.

4.2.3. Датой оплаты аванса и окончательного расчета за выполненные работа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.	Порядок cдачи-приемки работ

5.1. После выполнения комплекса работ, указанного в соответствующей локальной смете, Подрядчик оформляет акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

5.2. Заказчик в срок не позднее 10 календарных дней со дня предъявления актов (формы КС-2 и КС-3) обязан принять работы и подписать акты, либо, в случае наличия недостатков в выполнении работ, потребовать их устранения в разумный срок, сделав об этом отметку в актах. После устранения недостатков Подрядчиком вновь предъявляются акты по форме КС-2 и КС-3.

5.3. После выполнения всех предусмотренных договором работ, оформленных актами выполненных работ (форма КС-2), актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), получения акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре и  заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, работы по договору считаются принятыми.

6.	Ответственность. Риски.

6.1	Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2.	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает  Заказчик

6.3.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания документов, указанных в п. 4.2.2., несет Подрядчик.

6.4.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы (п.4.2.2.)  Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки.

6.5.Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (п.3.1.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

6.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.8. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре.

В случае обнаружения дефектов во время гарантийного срока эксплуатации Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан в 10-дневный срок со времени получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах приступить к их устранению своими силами и за свой счет.

6.9. В случае неисполнения п.2.1.11. договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций в размере 1% от стоимости работ по договору.

7.	Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания последней из сторон и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее «   »               2013 г.

7.2.При неисполнении Подрядчиком условий договора, предусмотренных п.2.1.1.-2.1.11., Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Подрядчику уведомления за 10-ть рабочих дней до расторжения договора. При этом Подрядчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с момента расторжения договора вернуть полученный от Заказчика аванс за вычетом документально подтвержденных затрат, понесенных Подрядчиком при производстве работ в соответствии с локальными сметами. Обязательство по возврату аванса считается исполненным на дату поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в реквизитах.

8.	Разрешение споров.

8.1. Споры по вопросам исполнения или досрочного расторжения настоящего договора подлежат рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением претензионного порядка разрешения споров, при котором стороне, получившей претензию, представляется 10 дней для дачи ответа на нее.

9.	Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны  руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще, уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4. Подрядчик до момента подписания настоящего договора обязуется предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной Приложением N28 к настоящему договору, c приложением соответствующих подтверждающих документов.

9.5.Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику, в соответствии с п. 9.4 договора (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

9.6. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

9.7.Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подорядчик  освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.8.Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения  к  договору:

Приложение 1 -  Сводный сметный расчет стоимости строительства  котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП»;

Приложение 2 -  Локальная смета № 01-01-01 Вынос сетей канализации из пятна застройки;

Приложение 3 -  Объектный сметный расчет № 02-01 на строительство котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт

Приложение 4 -  Локальная смета № 02-01-01 Конструкции железобетонные (котельная);

Приложение 5 -  Локальная смета № 02-01-02 Конструкции металлические (котельная);

Приложение 6 -  Локальная смета № 02-01-03 Архитектурные решения;

Приложение 7 -  Локальная смета № 02-01-04 Система аварийного теплоснабжения;

Приложение 8 -  Локальная смета № 02-01-05 Водоснабжение и водоотведение;

Приложение 9 -  Локальная смета № 02-01-06 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба;

Приложение 10 - Локальная смета № 02-01-07 Тепломеханические решения котельной;

Приложение 11 - Локальная смета № 02-01-08 Система электроснабжения. Электрооборудование;

Приложение 12 - Локальная смета № 02-01-09 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ;

Приложение 13 - Локальная смета № 02-01-10 Сети связи. Автоматическая установка охранно- пожарной сигнализации;

Приложение 14 - Локальная смета № 02-01-11 Автоматизация комплексная ;

Приложение 15 - Локальная смета № 02-01-12 Автоматизация комплексная. Сигнализация загазованности ;

Приложение 16 - Локальная смета № 02-01-13 Система газоснабжения ;

Приложение 17 - Локальная смета № 02-01-14 Автоматизация комплексная. Узел учета газа ;

Приложение 18 - Локальная смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения;

Приложение 19 - Локальная смета № 06-01-01 Тепловые сети;

Приложение 20 - Локальная смета № 06-01-02 Наружные системы водоснабжения и водоотведения;

Приложение 21 - Локальная смета № 06-01-03 Система газоснабжения;

Приложение 22 - Локальная смета № 07-01-01 Благоустройство;

Приложение 23 - Локальная смета № 09-01-01 Пусконаладочные работы. Котельная;

Приложение 24 - Локальная смета № 09-01-02 Пусконаладочные работы. Вентиляция;

Приложение 25 - Локальная смета № 09-01-03 Пусконаладочные работы. Электротехнические;

Приложение 26 - Локальная смета № 9-1 Утилизация грунта;

Приложение 27 - Соглашение по охране труда.

Приложение 28 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе    конечных).

Приложение 29 – Техническое задание.

11.    Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:   191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., 13,

ИНН 7840393624  КПП 784001001

р/сч. № 40702810439000006012 филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ

в г.Санкт-Петербурге

к/сч. № 30101810200000000704  БИК  044030704 г. Санкт-Петербург

ОКОГУ 41005  ОКПО 08625202  ОГРН 1089847262317

ОКАТО 40298566000  ОКОПФ 47  ОКФС 16

Подрядчик:

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                     Подрядчик

___________ Шишкин А.П.                                                   _____________

(подпись)                                                                                    (подпись)

«____»__________ 2012 г.                                                   «____» ____________2012 г.

М.П.          			                                                   М.П.

Приложение № 1 к договору

№ ______  от __________

| СОГЛАСОВАНО ________________ « » ____________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СПб «ИЗОТОП» ________________ А.П.Шишкин « » _____________2012 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ОАО "СПб "ИЗОТОП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Утвержден" " "_______________________ _________г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |
| В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " "_______________________ _________г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на октябрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера смет и расчетов |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  |  |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря |  | Прочих затрат |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальная смета №01-01-01 |  | Вынос сетей канализации из пятна застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объектная смета № 02-01 |  | Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Локальная смета № 04-01-01 |  | Наружные сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Локальная смета № 06-01-01 |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Локальная смета № 06-01-02 |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Локальная смета № 06-01-03 |  | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Локальная смета № 07-01-01 |  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГСН 81-05-01-2001 п.2.4. |  | Временные здания и сооружения 3,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГСН 81-05-02-2001 п.11.4. |  | Зимнее удорожание 1,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Локальная смета № 09-01-01 |  | Пусконаладочные работы. Котельная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Локальная смета № 09-01-02 |  | Пусконаладочные работы. Вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Локальная смета № 09-01-03 |  | Пусконаладочные работы. Электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Локальная смета № 9-1 |  | Утилизация грунта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося прадприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непредвиденные расходы и затраты 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего возвратных сумм |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,24,25,26 к договору

№ ______  от __________

| СОГЛАСОВАНО ________________ « » ____________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СПб «ИЗОТОП» ________________ А.П.Шишкин « » _____________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах января 2000 г.с пересчетом в цены октября 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  | З/пл |  |  | Маш/мех |  |  |  | З/пл. маш |  |  | Мат |  |  | Затр. труд. |  | Затр. труд. маш. |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к договору № ______ от __________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы ОАО "СПб "ИЗОТОП" Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.Кузьмоловский, ст.Капитолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (объектная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на строительство |  | Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на октябрь 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата, тыс.руб. | Показатели един.ст-ти |
|  |  |  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | Прочих затрат |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Локальная смета №02-01-01 | Конструкции железобетонные (котельная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальная смета №02-01-02 | Конструкции металлические (котельная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Локальная смета №02-01-03 | Архитектурные решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Локальная смета №02-01-04 | Система аварийного топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Локальная смета №02-01-05 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Локальная смета №02-01-06 | Конструктивные и объёмно – планировочные решения.Дымовая труба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Локальная смета №02-01-07 | Тепломеханические решения котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Локальная смета №02-01-08 | Система электроснабжения.Электрооборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Локальная смета №02-01-09 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Локальная смета №02-01-10 | Сети связи.Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Локальная смета №02-01-11 | Автоматизация комплексная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Локальная смета №02-01-12 | Автоматизация комплексная. Сигнализация загазованности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Локальная смета №02-01-13 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Локальная смета №02-01-14 | Автоматизация комплексная.Узел учета газа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 27  к договору

№ ____ от _____________

Соглашение по охране труда

, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора             , действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «СПб «ИЗОТОП», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шишкина Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

включить в раздел « Права и обязанности сторон» договора № _______  от ___________, следующие условия по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в ОАО «СПб «ИЗОТОП».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и   выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах  постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда  при  выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10.Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения вводного инструктажа по соответствующей программе в службу качества и охраны труда ОАО «СПб «ИЗОТОП».

1.11. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

1.12. Обеспечить необходимые условия  для проведения  проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

2.Заказчик обязуется:

2.1.Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых  Подрядчику  для  производства  договорных  работ.

2.2.Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на  территории.

2.3.Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4.Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ОАО «СПб «ИЗОТОП».

2.5.Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6.Представить Подрядчику необходимую техническую документацию для производства работ.

2.7.Организовать проведение вводного инструктажа привлекаемого персонала Подрядчика по соответствующей программе в службе качества и охраны труда ОАО «СПб «ИЗОТОП».

3.Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № _______ от _____________

4.Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № _______ от _____________

От Подрядчика                                                                     От Заказчика

Директор

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

_____________                                                                       _____________А.П.Шишкин

«    »  ___________2012 г.                                                     «    »  ___________2012 г.

Приложение 28  к договору

№ ____ от _____________

| Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Генеральный директор  ___________________________________ (_____________________)

М.П.

Приложение 29  к договору

№ ____ от _____________

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП»

1. Предмет договора

1.1. При выполнении комплекса работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово  необходимо выполнить строительство котельной; подводящего надземного газопровода ; наружных сетей, подводящих к котельной электроснабжение, водопровод и канализацию; наружных тепловых сетей; благоустройство территории, прилегающей к  котельной; вынос с пятна строительства  котельной электрических кабелей, наружных сетей водопровода и канализации; провести пуско-наладочные работы  согласно проектной документации, разработанной ООО «Электростандарт».

1.2. Срок выполнения работ

-  начало работ:  с момента подписания договора

-   окончание работ:  не позднее _______________ г.

1.3. Перечень выполняемых работ:

- проведение строительно-монтажных работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода;

- проведение испытаний с составлением актов об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- разработка программы пуско-наладочных работ (ПНР) с согласованием в Ростехнадзоре;

- получение акта-допуска в эксплуатацию тепловой, электрической и газовой установок в Ростехнадзоре;

- получение акта на проведение пуско-наладочных работ ( ПНР );

- получение акта приемки приборов учета (узлов учета газа и тепловой энергии);

- проведение комплексного опробования с составлением акта;

- оформление паспортов котлов и составление технического отчета и режимных карт работы котлов;

- разработка оперативно-технической документации для пуска в эксплуатацию объекта строительства;

- получение разрешения на  допуск объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре;

- получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта  требованиям  технических регламентов и проектной документации.

2.Технические требования.

2.1. Общие требования

2.1.1. Строительство предполагает создание полностью оборудованного и готового к эксплуатации объекта, где подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ. В рамках договора подрядчик осуществляет поставки оборудования и других материальных ресурсов, а также все виды строительных и инженерных работ, сдавая полностью оборудованный объект, готовый к эксплуатации («под ключ»).

2.1.2. Выполненные работы по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода на территории ОАО «СПб «ИЗОТОП» должны соответствовать требованиям проектной документации, разработанной ООО «Электростандарт» и настоящего технического задания (далее ТЗ).

Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в том числе СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭТЭ, ПБ, ПТБ и постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», с учетом требований, выдвинутых в технических условиях и согласованиях проектной документации.

Все работы, связанные с оформлением выполненных работ по сдаче объекта в эксплуатацию и получением акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре, заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, проводятся подрядчиком.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ.

Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметься соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям  проектной документации, государственным стандартам и строительным нормам.

2.2. Требования к качеству работ

2.2.1 Качество  выполненных работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, действующим СНиП, ТУ. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре.

2.3. Требования к изделиям и материалам

2.3.1 Изделий, материалы и оборудование, применяемые при выполнении комплекса работ по строительству котельной и газопровода должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцами, экспериментальной партией, а также не должны быть собраны из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено договором, должны удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативных документов и иметь соответствующие действующие паспорта и (или) сертификаты, подтверждающие качество.

2.4. Требования к вывозу отходов

2.4.1 В течение 2-х рабочих дней с момента получения требования Заказчика осуществлять за свой счет вывоз образовавшихся  при производстве работ отходов и их доставку на  специализированные объекты размещения, обезвреживания или использования (далее Объекты), в соответствии с заключенными договорами Заказчика с Объектами.

2.5. Требования к исполнительной документации

2.5.1 Подрядная организация должна вести общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ и представить исполнительные схемы.

2.6.Требования к исполнителю

2.6.1 Работы должны выполняться в соответствии с действующим режимом работы производственного терминала (в рабочие дни с 8.30. до 17.00 мск. вр.).

2.6.2	Работы должны выполняться организацией, специализирующейся в области строительства инженерных систем (коммуникаций) и трубопроводного транспорта, имеющей аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную базу и аттестованную лабораторию (собственную или привлеченную) контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ в порядке, установленном Гостехнадзором России. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо до начала работ представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.

От Подрядчика                                                                     От Заказчика

Директор

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

_____________                                                                       _____________А.П.Шишкин

«    »  ___________2012 г.                                                     «    »  ___________2012 г.