ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение подземной автоматизированной системы сбора данных для получения пространственно - временных характеристик процесса деформирования пород в районе влияния очистной добычи на руднике «Глубокий» ОАО «ППГХО».

- Общие положения.

Название работы (предмет контракта): Разработка и внедрение подземной автоматизированной системы сбора данных для получения пространственно- временных характеристик процесса деформирования пород в районе влияния очистной добычи на руднике «Глубокий» ОАО «ППГХО».

В районе производственной деятельности ОАО «ППГХО» отработка жильно-штокверковых урановых руд постепенно опускается на все более глубокие горизонты месторождений. Сочетание факторов неоднородности строения геологического разреза и геомеханических свойств пород, а также нарушения естественного напряженного состояния горного массива в результате техногенного воздействия приводит к увеличению рисков возникновения проявлений динамических явлений, негативно влияющих на безопасность отработки месторождений.

Учитывая это обстоятельство и необходимость обеспечения устойчивого развития ОАО «ППГХО», Паспортом проекте (НИОКР) предусмотрено создание на месторождениях ОАО «ППГХО» многоуровневой системы комплексного геодинамического мониторинга (геодинамического полигона), которая объединяет целый ряд методов (сейсмический, деформационный, геоакустический, геодезический, тектонофизический и другие) и измерительных комплексов в единую интегрированную наблюдательную сеть. Создание такой системы и организация наблюдений позволит выделять региональные и локальные предвестники динамических явлений разного энергетического уровня в горных массивах и обосновать комплекс мер по эффективному освоению месторождений полезных ископаемых с учетом геодинамических и техногенных процессов в горных массивах

На руднике «Глубокий» с помощью специалистов ИГД ДВО РАН уже функционирует подземная станция по контролю геомеханического состояния удароопасного массива методом акустической эмиссии.  Подрядчику предлагается разработать и внедрить на руднике «Глубокий» автоматизированную систему контроля горного давления (по деформациям) – АСКГД. Система позволит обеспечить автоматизированный сбора данных для получения пространственно - временных характеристик процесса деформирования пород в районе влияния очистной добычи. Для производства локального контроля удароопасности необходимо разработать и передать заказчику портативные приборы локального контроля удароопасности.

1.1. Заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

1.2. Сроки выполнения работы: октябрь 2012г –  март 2014 г.

- Цель выполняемых работ:

Разработать и внедрить подземную автоматизированную систему сбора данных для получения пространственно - временных характеристик процесса деформирования пород в районе влияния очистной добычи на руднике «Глубокий» ОАО «ППГХО».

- Этапы работ.

| №№ п/п | Этапы работы | Дата начала и окончания | Форма отчетности | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучить горно-геологические и горнотехнические условия разработки, основные параметры напряженно-деформированного состояния массива на месторождении «Антей», обосновать тип индуктивных датчиков и конструкцию реперных станций (деформометров), разработать схему размещения системы деформометров, схему коммутации кабельных линий. | октябрь 2012г- 30.11.2012г. | Аннотационный отчет с рекомендациями по организации наблюдений. |  |
| 2. | Адаптация комплектующих системы АС КГД (блок-контроллеров) к условиям рудника. Изготовление промышленных образцов комплектующих системы. Настройка блоков сопряжения и тарировка датчиков ДИ-7. Настройка и отладка всей системы. | 17.09.2012г- 30.12.2012 г. | Аннотационный отчет с методикой оборудования наблюдательных станций. |  |
| 3. | Поставка комплектующих системы. Монтаж системы АС КГД в шахте, адаптация и проведение эксплуатационных испытаний. Обучение персонала УППГУ производству технического обслуживания системы. Подготовка технического задания на разработку портативных приборов для локального контроля удароопасности. | 01.01.2013 г- 30.03.2013г. | Поставка комплектующих системы АСКГД. Шефмонтаж системы. Протокол испытаний системы АС КГД. Технические условия на прибор «Prognoz L» или эквивалент Протокол испытаний датчиков. |  |
| 4. | Накопление базы данных натурных наблюдений, Анализ и предварительная разработка критериев оценки состояния массива и конструктивных элементов системы разработки. Разработка методики контроля состояния массива АС КГД. Изготовление и тестирование технических и программных средств портативных приборов локального контроля удароопасности. Опытно-промышленные испытания, отладка отдельных узлов, элементов прибора в целом. | 01.04.2013 г- 30.09.2013 г. | Аннотационный отчет с предварительными критериями оценки состояния массива и методикой контроля. Аннотационный отчет с протоколом проведения натурных испытаний прибора. |  |
| 5. | Анализ данных натурных наблюдений за деформациями в контролируемом массиве пород. Корректировка критериев оценки состояния массива и конструктивных элементов системы разработки. Обобщение результатов промышленных испытаний и составление отчета о НИР. Проведение наблюдений, апробация и корректировка алгоритмов определения уровней удароопасности горного массива. Разработка методики проведения измерений и инструкции пользователя прибора локального контроля удароопасности «Prognoz L» или эквивалента. | 01.10.2013 г- 30.03.2014 г. | Научно-методические рекомендации по производству деформационного мониторинга с использованием ДИ-7 в условиях разработки месторождениа «Антей». Руководство по ведению локального контроля удароопасности прибором «Prognoz L» или эквивалентом. |  |

- Основные требования к выполнению работы:

В результате выполненных работ заказчику должны быть переданы следующие технические средства:

4.1  Портативные приборы локального контроля удароопасности.

4.2 Должна быть смонтирована и передана в эксплуатацию система непрерывного деформационного контроля, обеспечивающая регистрацию деформации при статическом нагружении массива горных пород и динамических подвижках структурных блоков. Информация должна выдаваться в виде графиков нагружения с выделением мест наибольшей их концентрации.

Система должна представлять собой пространственно-распределенную сеть станций контроля деформаций подключенную к персональному компьютеру. Система должна быть выполнена в исполнении РН2 с уровнем пылевлагозащиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Состав системы

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Модуль сопряжения МСДИ или эквивалент | 50 шт. |  |
| 2. Датчик индуктивный ДИ-7 или эквивалент | 50 шт. | Длина кабеля 8 м |
| 3. Блок контроллера БК485 или эквивалент | 5шт. |  |
| 4. Конвертор интерфейсов КИ или эквивалент | 2шт. |  |
| 5. Кабель КУПЭВ 2х2х0.5э или эквивалент | 4 км | Поставляется отдельно |
| 6. Комплект ЗИП, в составе |  |  |
| 1. Калибр | 1шт. |  |
| 2. Пульт | 1шт. |  |
| 7. Комплект ЭД | 1шт. |  |
| 1. Паспорт | 1шт. | ЕГ26К.000 ПС |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1шт. | ЕГ26К.000 РЭ |
| 3. Программа мониторинга горного давления AskMon или эквивалент. Руководство оператора | 1шт. |  |
| 4. Программа обработки данных AskView или эквивалент. Руководство оператора | 1шт. |  |
| 8. Программное обеспечение | 1шт. | Диск |
| 1. Программа мониторинга горного давления AskMon или эквивалент | 1шт. |  |
| 2. Программа обработки данных AskView или эквивалент | 1шт. |  |
| 9. Компьютер оператора | 2 шт. |  |

Технические характеристики.

Длина линии связи подсистемы – до 1 км.

Длина линии связи до компьютера оператора – до 8 км (зависит от типа кабеля).

Диапазон измерения деформации: полный – не менее 30 мм.

Относительная погрешность измерения: в рабочем диапазоне – не более 0.1 мм.

Питание блока контроллера - сеть 100-240 В, 50 Гц.

Питание блока сопряжение – 12 В (от БК485).

Питание конвертора интерфейсов - сеть 220 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность, БК485 с МСДИ - не более  5  Вт, КИ - не более   3 Вт.

Время установления рабочего режима - не более  30 сек.

Интерфейс управления - последовательный полудуплексный RS-485. Скорость

передачи  1200 – 115200 бит/с.

Управление работой - программное, по командам оператора.

Компьютеры оператора: Процессор – IntelCore i7, ОС - Windows  7 Ultimate, ОЗУ не менее 4 Gb, Oбъём видеопамяти - не менее 1Gb, HDD - Sata III не менее 1,5 Tb;

Период опроса датчиков – от 1 мин до 1 суток.

Система должна иметь возможность самотестирования.

Режим работы системы – непрерывный.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды - 30...+400 С.

Относительная влажность воздуха - до 98 % при 250 С.

- Требования к Заказчику и Исполнителю работ.

Исполнителю:

- Наличие в штате высококвалифицированных специалистов.

- Наличие опыта оказания аналогичных услуг, включая проведение НИОКР по созданию систем геомеханического мониторинга на удароопасных месторождениях, в том числе месторождениях ОАО «ППГХО».

- Закуп необходимых материалов и изготовление комплектующих системы и поставка Заказчику.

- Монтаж системы АС КГД в шахте, адаптация и проведение эксплуатационных испытаний.

- Возможность расширения зоны контроля АСКГД после сдачи её в эксплуатацию решением и силами заказчика.

Заказчику:

- Обеспечить бурение скважин под наблюдательные станции по проекту Исполнителя.

- Выделить телефонную пару для передачи информации на поверхность к оператору.

- Обеспечить содействие при производстве монтажа системы АС КГД.

6.   Перечень научно-технической продукции предоставляемой Исполнителем по

окончании работ:

  - акты приемки работ и отчеты-аннотации по каждому этапу работ в 2 экз.;

  - действующая система АС КГД.

  - Портативные приборы локального контроля удароопасности.

  - Руководство по ведению локального контроля удароопасности прибором «Prognoz L» или эквивалентом.

  - заключительный отчет о НИР на бумагоносителе в 3 экз.;

  - инструкция по эксплуатации на бумагоносителе в 2 экз.

  - Научно-методические рекомендации по производству деформационного мониторинга с использованием ДИ-7 в условиях разработки месторождения «Антей».

7.   Рассмотрение и приемка работ:

Результаты работы оформляются в виде информационного отчета с описанием выполненных работ и приложением. Сдача-приемка работы оформляется соответствующим актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

8.   Требования к конфиденциальности:

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».