## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589 | [7 empty] | Приложение 1 к форме 6
СМЕТА
| Капитальный ремонт помещений №9(18), №10(19),№11(7), №13(5а), №14(5б),№18(6) пятого этажа НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва, Каширское шоссе, д.64,к.1 | [22 empty] | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия)
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 329.2289 |  | 2617.8313 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 234.7444 |  | 1540.2588 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 89.7653 |  | 588.8603 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 4.7192 |  | 89.382 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 2302.6956 |  | 2302.6956 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 22.4904 |  | 176.0359 |  | тыс. руб.
Составлена в ценах II квартал 2018 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: 1 Общестроительные работы
Подраздел: 1 Демонтаж
1 | 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.246 | 1767.24 | [10 empty] | 396.91 | 2603.77 | 238.55 | 1578.04
Объем: 0,246=24,6/100
|  | Зарплата |  |  | 1525.29 |  | 375.22 |  | 6.56 | 2461.45 |  |  |  |  | 375.22
|  | Эксплуатация машин |  |  | 241.95 |  | 59.52 |  | 6.56 | 390.45
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 104.49 |  | 25.7 |  | 6.56 | 168.62 |  |  |  |  | 25.7
|  | НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9=99 |  | 396.91 |  | 99 | 2603.77
|  | СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85=59,5 |  | 238.55 |  | 60 | 1578.04
|  | Затраты труда | чел-ч | 188.54 | [6 empty] | 46.3808
[6 empty] | 1070.2 |  |  | 7033.71 |  | 46.3808 | 1070.2 | 7033.71 | 46.3808 | [5 empty] | 1070.2 | 0 | 0 | 0
2 | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фрамуга остеклённая,витражное остекление)) | 100 м2 | 0.0081 | 1639.58 | [10 empty] | 12.05 | 79.01 | 7.24 | 47.89
Объем: 0,0081=0,81/100
|  | Зарплата |  |  | 1397.63 |  | 11.32 |  | 6.56 | 74.26 |  |  |  |  | 11.32
|  | Эксплуатация машин |  |  | 241.95 |  | 1.96 |  | 6.56 | 12.86
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 104.49 |  | 0.85 |  | 6.56 | 5.55 |  |  |  |  | 0.85
|  | НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9=99 |  | 12.05 |  | 99 | 79.01
|  | СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85=59,5 |  | 7.24 |  | 60 | 47.89
|  | Затраты труда | чел-ч | 172.76 | [6 empty] | 1.3994
[6 empty] | 32.57 |  |  | 214.02 |  | 1.3994 | 32.57 | 214.02 | 1.3994 | [5 empty] | 32.57 | 0 | 0 | 0
3 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.1 | 71.18 | [10 empty] | 5.89 | 38.64 | 4.62 | 30.26
Объем: 0,1=10/100
|  | Зарплата |  |  | 70.98 |  | 7.1 |  | 6.56 | 46.56 |  |  |  |  | 7.1
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.2 |  | 0.02 |  | 6.56 | 0.13
|  | НР от ФОТ | % | 83 |  |  | 5.89 |  | 83 | 38.64
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 4.62 |  | 65 | 30.26
|  | Затраты труда | чел-ч | 9.1 | [6 empty] | 0.91
[6 empty] | 17.63 |  |  | 115.59 |  | 0.91 | 17.63 | 115.59 | 0.91 | [5 empty] | 17.63 | 0 | 0 | 0
4 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0752 | 1082.58 | [10 empty] | 70.37 | 461.58 | 42.29 | 279.74
Объем: 0,0752=7,52/100
|  | Зарплата |  |  | 840.63 |  | 63.22 |  | 6.56 | 414.69 |  |  |  |  | 63.22
|  | Эксплуатация машин |  |  | 241.95 |  | 18.19 |  | 6.56 | 119.36
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 104.49 |  | 7.86 |  | 6.56 | 51.55 |  |  |  |  | 7.86
|  | НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9=99 |  | 70.37 |  | 99 | 461.58
|  | СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85=59,5 |  | 42.29 |  | 60 | 279.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 103.91 | [6 empty] | 7.814
[6 empty] | 194.07 |  |  | 1275.37 |  | 7.814 | 194.07 | 1275.37 | 7.814 | [5 empty] | 194.07 | 0 | 0 | 0
5 | 65-33-1 | Смена жалюзийных решеток | 100 ШТ | 0.06 | 430.86 | [10 empty] | 24.36 | 159.79 | 14.19 | 93.08
Объем: 0,06=6/100
|  | Зарплата |  |  | 394 |  | 23.64 |  | 6.56 | 155.08 |  |  |  |  | 23.64
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.31 |  | 0.02 |  | 6.56 | 0.12
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.01 |  | 6.56 | 0.06 |  |  |  |  | 0.01
|  | Материальные ресурсы |  |  | 36.55 |  | 2.19 |  | 6.56 | 14.39
|  | НР от ФОТ | % | 103 |  |  | 24.36 |  | 103 | 159.79
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 14.19 |  | 60 | 93.08
|  | Затраты труда | чел-ч | 46.19 | [6 empty] | 2.7714
5,1 | 19.2.03.07-0006 | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 6 | 18.67 |  | 112.02 |  | 6.56 | 734.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.02 | 0 | 0 | 0
5,2 | 19.2.03.09 | Решетки жалюзийные | шт. | 6 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 176.42 |  |  | 1157.31 |  | 2.7714 | 176.42 | 1157.31 | 2.7714 | [5 empty] | 64.4 | 0 | 0 | 0
6 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.5428 | 29.41 | [10 empty] | 12.77 | 83.78 | 10.85 | 71.21
Объем: 0,5428=54,28/100
|  | Зарплата |  |  | 29.41 |  | 15.96 |  | 6.56 | 104.72 |  |  |  |  | 15.96
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 12.77 |  | 80 | 83.78
|  | СП от ФОТ | % | 68 |  |  | 10.85 |  | 68 | 71.21
|  | Затраты труда | чел-ч | 3.77 | [6 empty] | 2.0464
[6 empty] | 39.58 |  |  | 259.71 |  | 2.0464 | 39.58 | 259.71 | 2.0464 | [5 empty] | 39.58 | 0 | 0 | 0
7 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1.011 | 92.9 | [10 empty] | 73.28 | 480.7 | 62.29 | 408.59
Объем: 1,011=101,1/100
|  | Зарплата |  |  | 88.84 |  | 89.82 |  | 6.56 | 589.2 |  |  |  |  | 89.82
|  | Эксплуатация машин |  |  | 4.06 |  | 4.1 |  | 6.56 | 26.93
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.76 |  | 1.78 |  | 6.56 | 11.67 |  |  |  |  | 1.78
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 73.28 |  | 80 | 480.7
|  | СП от ФОТ | % | 68 |  |  | 62.29 |  | 68 | 408.59
|  | Затраты труда | чел-ч | 11.39 | [6 empty] | 11.5153
7,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.47517 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 229.49 |  |  | 1505.42 |  | 11.5153 | 229.49 | 1505.42 | 11.5153 | [5 empty] | 229.49 | 0 | 0 | 0
8 | 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов(деревянные,подиум) | 100 м2 | 1.1117 | 136.03 | [10 empty] | 120.98 | 793.62 | 102.83 | 674.58
Объем: 1,1117=111,17/100
|  | Зарплата |  |  | 136.03 |  | 151.22 |  | 6.56 | 992.03 |  |  |  |  | 151.22
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 120.98 |  | 80 | 793.62
|  | СП от ФОТ | % | 68 |  |  | 102.83 |  | 68 | 674.58
|  | Затраты труда | чел-ч | 17.44 | [6 empty] | 19.388
[6 empty] | 375.03 |  |  | 2460.23 |  | 19.388 | 375.03 | 2460.23 | 19.388 | [5 empty] | 375.03 | 0 | 0 | 0
9 | 57-2-3 прим. | Разборка покрытий полов из керамических плиток (керамогранит) | 100 м2 | 0.111 | 641 | [10 empty] | 54.65 | 358.51 | 46.45 | 304.74
Объем: 0,111=11,1/100
|  | Зарплата |  |  | 595.99 |  | 66.15 |  | 6.56 | 433.98 |  |  |  |  | 66.15
|  | Эксплуатация машин |  |  | 45.01 |  | 5 |  | 6.56 | 32.77
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 19.44 |  | 2.16 |  | 6.56 | 14.16 |  |  |  |  | 2.16
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 54.65 |  | 80 | 358.51
|  | СП от ФОТ | % | 68 |  |  | 46.45 |  | 68 | 304.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 69.87 | [6 empty] | 7.7556
[6 empty] | 172.25 |  |  | 1130 |  | 7.7556 | 172.25 | 1130 | 7.7556 | [5 empty] | 172.25 | 0 | 0 | 0
10 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.506 | 654 | [10 empty] | 229.67 | 1506.63 | 149.14 | 978.33
Объем: 0,506=50,6/100
|  | Зарплата |  |  | 584.74 |  | 295.88 |  | 6.56 | 1940.96 |  |  |  |  | 295.88
|  | Эксплуатация машин |  |  | 69.26 |  | 35.05 |  | 6.56 | 229.9
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.73 |  | 2.39 |  | 6.56 | 15.7 |  |  |  |  | 2.39
|  | НР от ФОТ | % | 77 |  |  | 229.67 |  | 77 | 1506.63
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 149.14 |  | 50 | 978.33
|  | Затраты труда | чел-ч | 74.3 | [6 empty] | 37.5958
[6 empty] | 709.74 |  |  | 4655.82 |  | 37.5958 | 709.74 | 4655.82 | 37.5958 | [5 empty] | 709.74 | 0 | 0 | 0
11 | 09-04-012-01 | Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 9.22 | 63.94 | [10 empty] | 134.8 | 884.29 | 120.24 | 786.04
|  | Зарплата |  |  | 23.81 | )*0,7 | 153.7 |  | 6.56 | 1008.25 |  |  |  |  | 153.7
|  | Эксплуатация машин |  |  | 14.41 | )*0,7 | 93.03 |  | 6.56 | 610.28
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.97 | )*0,7 | 12.72 |  | 6.56 | 83.47 |  |  |  |  | 12.72
|  | НР от ФОТ | % | 90 | )*0,9=81 |  | 134.8 |  | 81 | 884.29
|  | СП от ФОТ | % | 85 | )*0,85=72,25 |  | 120.24 |  | 72 | 786.04
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.4 |  | )*0,7 |  |  |  |  | 15.4896
[6 empty] | 501.77 |  |  | 3288.86 |  | 15.4896 | 501.77 | 3288.86 | 15.4896 | [5 empty] | 501.77 | 0 | 0 | 0
12 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (карнизов) | 100 м | 0.1683 | 328.71 | [10 empty] | 36.04 | 236.42 | 24.35 | 159.74
Объем: 0,1683=16,83/100
|  | Зарплата |  |  | 288.02 |  | 48.47 |  | 6.56 | 317.99 |  |  |  |  | 48.47
|  | Эксплуатация машин |  |  | 7.09 |  | 1.19 |  | 6.56 | 7.83
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 0.23 |  | 6.56 | 1.49 |  |  |  |  | 0.23
|  | Материальные ресурсы |  |  | 33.6 |  | 5.65 |  | 6.56 | 37.1
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 36.04 |  | 74 | 236.42
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 24.35 |  | 50 | 159.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 34.66 | [6 empty] | 5.8333
12,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.037026 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 115.7 |  |  | 759.08 |  | 5.8333 | 115.7 | 759.08 | 5.8333 | [5 empty] | 115.7 | 0 | 0 | 0
13 | 55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 | 0.215 | 1443.4 | [10 empty] | 230.47 | 1511.88 | 168.32 | 1104.18
Объем: 0,215=21,5/100
|  | Зарплата |  |  | 1204.44 |  | 258.95 |  | 6.56 | 1698.74 |  |  |  |  | 258.95
|  | Эксплуатация машин |  |  | 238.96 |  | 51.38 |  | 6.56 | 337.03
|  | НР от ФОТ | % | 89 |  |  | 230.47 |  | 89 | 1511.88
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 168.32 |  | 65 | 1104.18
|  | Затраты труда | чел-ч | 141.2 | [6 empty] | 30.358
13,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 4.171 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 709.12 |  |  | 4651.83 |  | 30.358 | 709.12 | 4651.83 | 30.358 | [5 empty] | 709.12 | 0 | 0 | 0
14 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 1.565 | 178 | [10 empty] | 275.78 | 1809.15 | 165.75 | 1096.45
Объем: 1,565=156,5/100
|  | Зарплата |  |  | 178 |  | 278.57 |  | 6.56 | 1827.42 |  |  |  |  | 278.57
|  | НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9=99 |  | 275.78 |  | 99 | 1809.15
|  | СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85=59,5 |  | 165.75 |  | 60 | 1096.45
|  | Затраты труда | чел-ч | 22.82 | [6 empty] | 35.7133
[6 empty] | 720.1 |  |  | 4733.02 |  | 35.7133 | 720.1 | 4733.02 | 35.7133 | [5 empty] | 720.1 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: 1 Демонтаж | [5 empty] | 5063.67 |  |  | 33239.97 |  | 224.9709
Подраздел: 2 Монтаж
15 | 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.237 | 9827.15 | [10 empty] | 384.48 | 2517.37 | 193.87 | 1282.44
Объем: 0,237=23,7/100
|  | Зарплата |  |  | 1273.59 | )*1,15 | 347.12 |  | 6.56 | 2277.09 |  |  |  |  | 347.12
|  | Эксплуатация машин |  |  | 255.21 | )*1,25 | 75.61 |  | 6.56 | 495.97
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 50.32 | )*1,25 | 14.91 |  | 6.56 | 97.79 |  |  |  |  | 14.91
|  | Материальные ресурсы |  |  | 8298.35 |  | 1966.71 |  | 6.56 | 12901.61
|  | НР от ФОТ | % | 118 | )*0,9=106,2 |  | 384.48 |  | 106 | 2517.37
|  | СП от ФОТ | % | 63 | )*0,85=53,55 |  | 193.87 |  | 54 | 1282.44
|  | Затраты труда | чел-ч | 145.72 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 39.716
15,1 | 11.3.02.01-0019 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (42 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 23.7 | 2554.73 |  | 60547.1 |  | 6.56 | 397188.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60547.1 | 0 | 0 | 0
15,2 | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 23.7 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 63514.89 |  |  | 416663.46 |  | 39.716 | 63514.89 | 416663.46 | 39.716 | [5 empty] | 2967.79 | 0 | 0 | 0
16 | 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.009 | 15756.66 | [10 empty] | 21.54 | 141.01 | 10.86 | 71.84
Объем: 0,009=0,9/100
|  | Зарплата |  |  | 1888.54 | )*1,15 | 19.55 |  | 6.56 | 128.22 |  |  |  |  | 19.55
|  | Эксплуатация машин |  |  | 289.6 | )*1,25 | 3.26 |  | 6.56 | 21.37
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 65.17 | )*1,25 | 0.73 |  | 6.56 | 4.81 |  |  |  |  | 0.73
|  | Материальные ресурсы |  |  | 13578.52 |  | 122.21 |  | 6.56 | 801.68
|  | НР от ФОТ | % | 118 | )*0,9=106,2 |  | 21.54 |  | 106 | 141.01
|  | СП от ФОТ | % | 63 | )*0,85=53,55 |  | 10.86 |  | 54 | 71.84
|  | Затраты труда | чел-ч | 216.08 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 2.2364
16,1 | 11.3.02.02-0012 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (42 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.9 | 4581.86 |  | 4123.67 |  | 6.56 | 27051.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.67 | 0 | 0 | 0
16,2 | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4301.09 |  |  | 28215.42 |  | 2.2364 | 4301.09 | 28215.42 | 2.2364 | [5 empty] | 177.42 | 0 | 0 | 0
17 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.0265 | 9874.22 | [10 empty] | 31.78 | 208.47 | 16.26 | 106.17
Объем: 0,0265=2,65/100
|  | Зарплата |  |  | 961.76 | )*1,15 | 29.31 |  | 6.56 | 192.27 |  |  |  |  | 29.31
|  | Эксплуатация машин |  |  | 21.88 | )*1,25 | 0.72 |  | 6.56 | 4.75
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.51 | )*1,25 | 0.12 |  | 6.56 | 0.76 |  |  |  |  | 0.12
|  | Материальные ресурсы |  |  | 8890.58 |  | 235.6 |  | 6.56 | 1545.54
|  | НР от ФОТ | % | 120 | )*0,9=108 |  | 31.78 |  | 108 | 208.47
|  | СП от ФОТ | % | 65 | )*0,85=55,25 |  | 16.26 |  | 55 | 106.17
|  | Затраты труда | чел-ч | 112.75 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 3.4361
[6 empty] | 313.67 |  |  | 2057.2 |  | 3.4361 | 313.67 | 2057.2 | 3.4361 | [5 empty] | 313.67 | 0 | 0 | 0
18 | 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.053 | 4184.06 | [10 empty] | 11.86 | 77.66 | 5.98 | 39.56
Объем: 0,053=5,3/100
|  | Зарплата |  |  | 180.75 | )*1,15 | 11.02 |  | 6.56 | 72.27 |  |  |  |  | 11.02
|  | Эксплуатация машин |  |  | 11.11 | )*1,25 | 0.74 |  | 6.56 | 4.83
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.28 | )*1,25 | 0.15 |  | 6.56 | 0.99 |  |  |  |  | 0.15
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3992.2 |  | 211.59 |  | 6.56 | 1388.01
|  | НР от ФОТ | % | 118 | )*0,9=106,2 |  | 11.86 |  | 106 | 77.66
|  | СП от ФОТ | % | 63 | )*0,85=53,55 |  | 5.98 |  | 54 | 39.56
|  | Затраты труда | чел-ч | 21.19 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 1.2915
18,1 | 11.3.03.01-0010 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 5.3 | 64.35 |  | 341.06 |  | 6.56 | 2237.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.06 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 582.25 |  |  | 3819.65 |  | 1.2915 | 582.25 | 3819.65 | 1.2915 | [5 empty] | 241.19 | 0 | 0 | 0
19 | 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.2114 | 4206.63 | [10 empty] | 442.47 | 2917.93 | 218.89 | 1443.61
Объем: 0,2114=21,14/100
|  | Зарплата |  |  | 1895.72 | )*1,15 | 460.87 |  | 6.56 | 3023.3 |  |  |  |  | 460.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 64.4 | )*1,25 | 17.02 |  | 6.56 | 111.64
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 27.81 | )*1,25 | 7.35 |  | 6.56 | 48.2 |  |  |  |  | 7.35
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2246.51 |  | 474.91 |  | 6.56 | 3115.42
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 442.47 |  | 95 | 2917.93
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 218.89 |  | 47 | 1443.61
|  | Затраты труда | чел-ч | 204.06 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 49.609
[6 empty] | 1614.16 |  |  | 10611.9 |  | 49.609 | 1614.16 | 10611.9 | 49.609 | [5 empty] | 1614.16 | 0 | 0 | 0
20 | 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы) | 100 м2 | 0.2846 | 675.6 | [10 empty] | 119.68 | 789.34 | 59.21 | 390.51
Объем: 0,2846=28,46/100
|  | Зарплата |  |  | 384.81 | )*1,15 | 125.94 |  | 6.56 | 826.19 |  |  |  |  | 125.94
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10.49 | )*1,25 | 3.73 |  | 6.56 | 24.48
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.01 | )*1,25 | 0.71 |  | 6.56 | 4.69 |  |  |  |  | 0.71
|  | Материальные ресурсы |  |  | 280.3 |  | 79.77 |  | 6.56 | 523.31
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 119.68 |  | 95 | 789.34
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 59.21 |  | 47 | 390.51
|  | Затраты труда | чел-ч | 42.9 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 14.0407
20,1 | 14.3.02.01-0208 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый | т | 0.01793 | 15445.9 |  | 276.94 |  | 6.56 | 1816.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.94 | 0 | 0 | 0
20,2 | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.01793 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 665.27 |  |  | 4370.59 |  | 14.0407 | 665.27 | 4370.59 | 14.0407 | [5 empty] | 388.33 | 0 | 0 | 0
21 | 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 11.28 | 63.94 | [10 empty] | 272.65 | 1788.53 | 243.19 | 1589.8
|  | Зарплата |  |  | 23.81 | )*1,15 | 308.85 |  | 6.56 | 2026.03 |  |  |  |  | 308.85
|  | Эксплуатация машин |  |  | 14.41 | )*1,25 | 203.15 |  | 6.56 | 1332.68
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.97 | )*1,25 | 27.75 |  | 6.56 | 182.03 |  |  |  |  | 27.75
|  | Материальные ресурсы |  |  | 25.72 |  | 290.12 |  | 6.56 | 1903.2
|  | НР от ФОТ | % | 90 | )*0,9=81 |  | 272.65 |  | 81 | 1788.53
|  | СП от ФОТ | % | 85 | )*0,85=72,25 |  | 243.19 |  | 72 | 1589.8
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.4 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 31.1328
21,1 | 01.7.04.04-0012 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 4 | 92.52 |  | 370.08 |  | 6.56 | 2427.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.08 | 0 | 0 | 0
21,2 | 07.1.01.03-0002 | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 11.28 | 1465.11 |  | 16526.44 |  | 6.56 | 108413.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16526.44 | 0 | 0 | 0
21,3 | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические | м2 | 11.28 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18214.48 |  |  | 119481.41 |  | 31.1328 | 18214.48 | 119481.41 | 31.1328 | [5 empty] | 1317.96 | 0 | 0 | 0
22 | 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | ШТ | 4 | 13.84 | [10 empty] | 41.02 | 269.08 | 36.59 | 239.18
|  | Зарплата |  |  | 11.01 | )*1,15 | 50.64 |  | 6.56 | 332.2 |  |  |  |  | 50.64
|  | Эксплуатация машин |  |  | 2.11 | )*1,25 | 10.56 |  | 6.56 | 69.27
|  | Материальные ресурсы |  |  | 0.72 |  | 2.88 |  | 6.56 | 18.89
|  | НР от ФОТ | % | 90 | )*0,9=81 |  | 41.02 |  | 81 | 269.08
|  | СП от ФОТ | % | 85 | )*0,85=72,25 |  | 36.59 |  | 72 | 239.18
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.11 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 5.106
22,1 | 01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 4 | 371.2 |  | 1484.8 |  | 6.56 | 9740.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1626.49 |  |  | 10668.91 |  | 5.106 | 1626.49 | 10668.91 | 5.106 | [5 empty] | 141.69 | 0 | 0 | 0
23 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0702 | 3493.69 | [10 empty] | 84.81 | 555.28 | 42.77 | 282.88
Объем: 0,0702=7,02/100
|  | Зарплата |  |  | 821.89 | )*1,15 | 66.35 |  | 6.56 | 435.26 |  |  |  |  | 66.35
|  | Эксплуатация машин |  |  | 967.98 | )*1,25 | 84.94 |  | 6.56 | 557.21
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 153.9 | )*1,25 | 13.51 |  | 6.56 | 88.59 |  |  |  |  | 13.51
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1703.82 |  | 119.61 |  | 6.56 | 784.63
|  | НР от ФОТ | % | 118 | )*0,9=106,2 |  | 84.81 |  | 106 | 555.28
|  | СП от ФОТ | % | 63 | )*0,85=53,55 |  | 42.77 |  | 54 | 282.88
|  | Затраты труда | чел-ч | 89.53 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 7.2278
23,1 | 11.2.02.01-0032 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 7.02 | 1448.8 |  | 10170.58 |  | 6.56 | 66718.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.58 | 0 | 0 | 0
23,2 | 01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 | 94.68 |  | 284.04 |  | 6.56 | 1863.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.04 | 0 | 0 | 0
23,3 | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 7.02 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10853.1 |  |  | 71197.54 |  | 7.2278 | 10853.1 | 71197.54 | 7.2278 | [5 empty] | 398.48 | 0 | 0 | 0
24 | 10-04-014-01 | Устройство сантехнических перегородок (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0.168 | 70425.8 | [10 empty] | 60.49 | 396.05 | 30.5 | 201.76
Объем: 0,168=16,8/100
|  | Зарплата |  |  | 294.8 | )*1,15 | 56.96 |  | 6.56 | 373.63 |  |  |  |  | 56.96
|  | Материальные ресурсы |  |  | 70131 |  | 11782.01 |  | 6.56 | 77289.97
|  | НР от ФОТ | % | 118 | )*0,9=106,2 |  | 60.49 |  | 106 | 396.05
|  | СП от ФОТ | % | 63 | )*0,85=53,55 |  | 30.5 |  | 54 | 201.76
|  | Затраты труда | чел-ч | 34.56 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 6.677
[6 empty] | 11929.96 |  |  | 78261.41 |  | 6.677 | 11929.96 | 78261.41 | 6.677 | [5 empty] | 11929.96 | 0 | 0 | 0
25 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.0732 | 5751.96 | [10 empty] | 199.61 | 1309.41 | 126.34 | 828.74
Объем: 0,0732=7,32/100
|  | Зарплата |  |  | 3436.05 |  | 251.52 |  | 6.56 | 1649.96 |  |  |  |  | 251.52
|  | Эксплуатация машин |  |  | 36.26 |  | 2.65 |  | 6.56 | 17.41
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 15.66 |  | 1.15 |  | 6.56 | 7.52 |  |  |  |  | 1.15
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2279.65 |  | 166.87 |  | 6.56 | 1094.67
|  | НР от ФОТ | % | 79 |  |  | 199.61 |  | 79 | 1309.41
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 126.34 |  | 50 | 828.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 383.06 | [6 empty] | 28.04
25,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.59292 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 746.99 |  |  | 4900.19 |  | 28.04 | 746.99 | 4900.19 | 28.04 | [5 empty] | 746.99 | 0 | 0 | 0
26 | 53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.01 | 1581.13 | [10 empty] | 12.38 | 81.25 | 10.08 | 66.14
|  | Зарплата |  |  | 1433.2 |  | 14.33 |  | 6.56 | 94.02 |  |  |  |  | 14.33
|  | Эксплуатация машин |  |  | 63.11 |  | 0.63 |  | 6.56 | 4.14
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 7.05 |  | 0.07 |  | 6.56 | 0.46 |  |  |  |  | 0.07
|  | Материальные ресурсы |  |  | 84.82 |  | 0.85 |  | 6.56 | 5.56
|  | НР от ФОТ | % | 86 |  |  | 12.38 |  | 86 | 81.25
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 10.08 |  | 70 | 66.14
|  | Затраты труда | чел-ч | 165.88 | [6 empty] | 1.6588
26,1 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0054 | 519.8 |  | 2.81 |  | 6.56 | 18.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0
26,2 | 06.1.01.05-0036 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0057 | 1863.37 |  | 10.62 |  | 6.56 | 69.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0
26,3 | 08.3.08.02-0083 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм | т | 0.0104 | 6743.51 |  | 70.13 |  | 6.56 | 460.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.13 | 0 | 0 | 0
26,4 | 04.3.01.12 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0.0054 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26,5 | 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | 0.0057 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26,6 | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 0.0104 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 121.83 |  |  | 799.27 |  | 1.6588 | 121.83 | 799.27 | 1.6588 | [5 empty] | 38.27 | 0 | 0 | 0
27 | 08-04-003-03 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.43 | 1170.13 | [10 empty] | 335.4 | 2204.16 | 207.71 | 1362.57
Объем: 0,43=43/100
|  | Зарплата |  |  | 678.41 |  | 291.72 |  | 6.56 | 1913.66 |  |  |  |  | 291.72
|  | Эксплуатация машин |  |  | 218.87 |  | 94.11 |  | 6.56 | 617.39
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 31.95 |  | 13.74 |  | 6.56 | 90.12 |  |  |  |  | 13.74
|  | Материальные ресурсы |  |  | 272.85 |  | 117.33 |  | 6.56 | 769.66
|  | НР от ФОТ | % | 122 | )*0,9=109,8 |  | 335.4 |  | 110 | 2204.16
|  | СП от ФОТ | % | 80 | )*0,85=68 |  | 207.71 |  | 68 | 1362.57
|  | Затраты труда | чел-ч | 80.19 | [6 empty] | 34.4817
27,1 | 05.2.02.07-0010 | Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500 (Пеноблок газоселикатный 600х250х100мм) прим. | шт. | 286.519 | 39.88 |  | 11426.38 |  | 6.56 | 74957.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426.38 | 0 | 0 | 0
27,2 | 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.17629 | 4316 |  | 760.87 |  | 6.56 | 4991.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.87 | 0 | 0 | 0
27,3 | 05.2.02.09 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | м3 | 8.686 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27,4 | 14.1.06.05 | Состав клеящий | кг | 176.2914 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13233.52 |  |  | 86815.79 |  | 34.4817 | 13233.52 | 86815.79 | 34.4817 | [5 empty] | 1046.27 | 0 | 0 | 0
28 | 46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0.81 | 246.41 | [10 empty] | 95.85 | 628.78 | 57.61 | 381.08
|  | Зарплата |  |  | 119.53 |  | 96.82 |  | 6.56 | 635.13 |  |  |  |  | 96.82
|  | Эксплуатация машин |  |  | 2.13 |  | 1.73 |  | 6.56 | 11.32
|  | Материальные ресурсы |  |  | 124.75 |  | 101.05 |  | 6.56 | 662.87
|  | НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9=99 |  | 95.85 |  | 99 | 628.78
|  | СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85=59,5 |  | 57.61 |  | 60 | 381.08
|  | Затраты труда | чел-ч | 14.63 | [6 empty] | 11.8503
28,1 | 06.1.01.09-0002 | Кирпич-половняк силикатный | м3 | 0.81 | 103.41 |  | 83.76 |  | 6.56 | 549.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 0 | 0 | 0
28,2 | 06.1.01.05 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.324 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 436.82 |  |  | 2868.66 |  | 11.8503 | 436.82 | 2868.66 | 11.8503 | [5 empty] | 353.06 | 0 | 0 | 0
29 | 61-1-9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 2.8643 | 321.53 | [10 empty] | 708.94 | 4650.61 | 448.7 | 2943.43
Объем: 2,8643=286,43/100
|  | Зарплата |  |  | 303.12 |  | 868.23 |  | 6.56 | 5695.57 |  |  |  |  | 868.23
|  | Эксплуатация машин |  |  | 17.16 |  | 49.15 |  | 6.56 | 322.43
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 10.18 |  | 29.16 |  | 6.56 | 191.28 |  |  |  |  | 29.16
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1.25 |  | 3.58 |  | 6.56 | 23.49
|  | НР от ФОТ | % | 79 |  |  | 708.94 |  | 79 | 4650.61
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 448.7 |  | 50 | 2943.43
|  | Затраты труда | чел-ч | 35.83 | [6 empty] | 102.6279
29,1 | 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 2448.9766 | 2.07 |  | 5069.38 |  | 6.56 | 33255.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.38 | 0 | 0 | 0
29,2 | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 2.449 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7147.98 |  |  | 46890.67 |  | 102.6279 | 7147.98 | 46890.67 | 102.6279 | [5 empty] | 2078.6 | 0 | 0 | 0
30 | 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 0.6 | 2040.68 | [10 empty] | 491.48 | 3241.14 | 243.14 | 1603.51
Объем: 0,6=60/100
|  | Зарплата |  |  | 806.9 |  | 484.14 |  | 6.56 | 3175.96 |  |  |  |  | 484.14
|  | Эксплуатация машин |  |  | 103.38 |  | 62.03 |  | 6.56 | 406.9
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 59.9 |  | 35.94 |  | 6.56 | 235.77 |  |  |  |  | 35.94
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1130.4 |  | 678.24 |  | 6.56 | 4449.25
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 491.48 |  | 95 | 3241.14
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 243.14 |  | 47 | 1603.51
|  | Затраты труда | чел-ч | 85.84 | [6 empty] | 51.504
[6 empty] | 1959.03 |  |  | 12876.76 |  | 51.504 | 1959.03 | 12876.76 | 51.504 | [5 empty] | 1959.03 | 0 | 0 | 0
31 | 62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.71 | 681.71 | [10 empty] | 138.67 | 909.69 | 86.67 | 568.56
Объем: 0,71=71/100
|  | Зарплата |  |  | 242.09 |  | 171.88 |  | 6.56 | 1127.56 |  |  |  |  | 171.88
|  | Эксплуатация машин |  |  | 7.07 |  | 5.02 |  | 6.56 | 32.93
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.05 |  | 1.46 |  | 6.56 | 9.55 |  |  |  |  | 1.46
|  | Материальные ресурсы |  |  | 432.55 |  | 307.11 |  | 6.56 | 2014.64
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 138.67 |  | 80 | 909.69
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 86.67 |  | 50 | 568.56
|  | Затраты труда | чел-ч | 28.02 | [6 empty] | 19.8942
31,1 | 14.3.02.01-0026 | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | т | 0.04757 | 8505 |  | 404.58 |  | 6.56 | 2654.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.58 | 0 | 0 | 0
31,2 | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.04757 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1113.93 |  |  | 7307.44 |  | 19.8942 | 1113.93 | 7307.44 | 19.8942 | [5 empty] | 709.35 | 0 | 0 | 0
32 | 15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 | 2.1543 | 419.87 | [10 empty] | 607.12 | 4003.78 | 300.35 | 1980.82
Объем: 2,1543=215,43/100
|  | Зарплата |  |  | 297.96 |  | 641.9 |  | 6.56 | 4210.83 |  |  |  |  | 641.9
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.97 |  | 2.09 |  | 6.56 | 13.71
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.26 |  | 0.56 |  | 6.56 | 3.67 |  |  |  |  | 0.56
|  | Материальные ресурсы |  |  | 120.94 |  | 260.54 |  | 6.56 | 1709.15
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 607.12 |  | 95 | 4003.78
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 300.35 |  | 47 | 1980.82
|  | Затраты труда | чел-ч | 33.63 | [6 empty] | 72.4491
32,1 | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 2.4344 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1812 |  |  | 11918.29 |  | 72.4491 | 1812 | 11918.29 | 72.4491 | [5 empty] | 1812 | 0 | 0 | 0
33 | 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 2.1543 | 80.62 | [10 empty] | 164.13 | 1082.37 | 81.2 | 535.49
Объем: 2,1543=215,43/100
|  | Зарплата |  |  | 80.62 |  | 173.68 |  | 6.56 | 1139.34 |  |  |  |  | 173.68
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 164.13 |  | 95 | 1082.37
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 81.2 |  | 47 | 535.49
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.38 | [6 empty] | 18.053
33,1 | 14.3.02.01-0026 | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | т | 0.034469 | 8505 |  | 293.16 |  | 6.56 | 1923.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.16 | 0 | 0 | 0
33,2 | 14.4.02.09 | Краска | т | 0.034469 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 712.17 |  |  | 4680.32 |  | 18.053 | 712.17 | 4680.32 | 18.053 | [5 empty] | 419.01 | 0 | 0 | 0
34 | 15-02-041-02 прим. | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (канализационные стояки) | 100 м2 | 0.028 | 3359.92 | [10 empty] | 14.89 | 98.17 | 7.37 | 48.57
Объем: 0,028=2,8/100
|  | Зарплата |  |  | 488.43 | )*1,15 | 15.73 |  | 6.56 | 103.17 |  |  |  |  | 15.73
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.89 | )*1,25 | 0.07 |  | 6.56 | 0.44
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.74 | )*1,25 | 0.03 |  | 6.56 | 0.17 |  |  |  |  | 0.03
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2869.6 |  | 80.35 |  | 6.56 | 527.09
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 14.89 |  | 95 | 98.17
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 7.37 |  | 47 | 48.57
|  | Затраты труда | чел-ч | 57.26 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 1.8438
[6 empty] | 118.41 |  |  | 777.44 |  | 1.8438 | 118.41 | 777.44 | 1.8438 | [5 empty] | 118.41 | 0 | 0 | 0
35 | 10-01-012-02 прим. | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (канализационные стояки) | 100 м2 | 0.028 | 1446.32 | [10 empty] | 5.38 | 35.22 | 2.71 | 17.94
Объем: 0,028=2,8/100
|  | Зарплата |  |  | 150.79 | )*1,15 | 4.86 |  | 6.56 | 31.85 |  |  |  |  | 4.86
|  | Эксплуатация машин |  |  | 34.17 | )*1,25 | 1.2 |  | 6.56 | 7.85
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6.03 | )*1,25 | 0.21 |  | 6.56 | 1.38 |  |  |  |  | 0.21
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1261.36 |  | 35.32 |  | 6.56 | 231.69
|  | НР от ФОТ | % | 118 | )*0,9=106,2 |  | 5.38 |  | 106 | 35.22
|  | СП от ФОТ | % | 63 | )*0,85=53,55 |  | 2.71 |  | 54 | 17.94
|  | Затраты труда | чел-ч | 18.3 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 0.58926
35,1 | 01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 2.87 | 20.47 |  | 58.75 |  | 6.56 | 385.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 0
35,2 | 11.2.08.02-0010 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.00287 | 12000 |  | -34.44 |  | 6.56 | -225.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.44 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 73.78 |  |  | 484.01 |  | 0.58926 | 73.78 | 484.01 | 0.58926 | [5 empty] | 49.47 | 0 | 0 | 0
36 | 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.6 | 1500.7 | [10 empty] | 968.18 | 6384.87 | 478.97 | 3158.83
Объем: 0,6=60/100
|  | Зарплата |  |  | 1465.77 | )*1,15 | 1011.38 |  | 6.56 | 6634.68 |  |  |  |  | 1011.38
|  | Эксплуатация машин |  |  | 31.75 | )*1,25 | 23.81 |  | 6.56 | 156.22
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 17.53 | )*1,25 | 13.15 |  | 6.56 | 86.24 |  |  |  |  | 13.15
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3.18 |  | 1.91 |  | 6.56 | 12.52
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 968.18 |  | 95 | 6384.87
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 478.97 |  | 47 | 3158.83
|  | Затраты труда | чел-ч | 159.67 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 110.1723
36,1 | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36,2 | 04.3.02.09-0741 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.03 | 9000 |  | 270 |  | 6.56 | 1771.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
36,3 | 06.2.01.02-0012 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 60 | 108.12 |  | 6487.2 |  | 6.56 | 42556.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487.2 | 0 | 0 | 0
36,4 | 14.1.06.02-0006 | Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь) | т | 0.225 | 5607.68 |  | 1261.73 |  | 6.56 | 8276.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.73 | 0 | 0 | 0
36,5 | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 60 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36,6 | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0.225 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10503.18 |  |  | 68951.29 |  | 110.1723 | 10503.18 | 68951.29 | 110.1723 | [5 empty] | 2484.25 | 0 | 0 | 0
37 | 20-02-017-07 прим. | Установка люков герметических (лючки ревизионные) | ШТ | 1 | 42.37 | [10 empty] | 17.71 | 115.94 | 10.84 | 71.58
|  | Зарплата |  |  | 12.86 | )*1,15 | 14.79 |  | 6.56 | 97.02 |  |  |  |  | 14.79
|  | Эксплуатация машин |  |  | 7.25 | )*1,25 | 9.07 |  | 6.56 | 59.5
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.46 | )*1,25 | 0.58 |  | 6.56 | 3.8 |  |  |  |  | 0.58
|  | Материальные ресурсы |  |  | 22.26 |  | 22.26 |  | 6.56 | 146.03
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 17.71 |  | 115 | 115.94
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 10.84 |  | 71 | 71.58
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.26 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 1.449
37,1 | 24.3.05.12-0002 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм (Ревизионные лючки ПВХ размером 400х300мм) прим. | шт. | 1 | 6.78 |  | 6.78 |  | 6.56 | 44.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0
37,2 | 22.2.02.10 | Люки герметические | шт. | 1 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 81.45 |  |  | 534.55 |  | 1.449 | 81.45 | 534.55 | 1.449 | [5 empty] | 74.67 | 0 | 0 | 0
38 | 11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.01 | 367.66 | [10 empty] | 431.65 | 2839.31 | 248.58 | 1637.08
Объем: 1,01=101/100
|  | Зарплата |  |  | 317.07 | )*1,15 | 368.28 |  | 6.56 | 2415.89 |  |  |  |  | 368.28
|  | Эксплуатация машин |  |  | 42.05 | )*1,25 | 53.1 |  | 6.56 | 348.31
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 17.15 | )*1,25 | 21.65 |  | 6.56 | 142.05 |  |  |  |  | 21.65
|  | Материальные ресурсы |  |  | 8.54 |  | 8.63 |  | 6.56 | 56.58
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 431.65 |  | 111 | 2839.31
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 248.58 |  | 64 | 1637.08
|  | Затраты труда | чел-ч | 40.65 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 47.215
38,1 | 04.1.02.01-0008 | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | м3 | 2.0604 | 643.43 |  | 1325.72 |  | 6.56 | 8696.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.72 | 0 | 0 | 0
38,2 | 04.1.02.06 | Бетон тяжелый | м3 | 2.0604 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2435.96 |  |  | 15993.91 |  | 47.215 | 2435.96 | 15993.91 | 47.215 | [5 empty] | 1110.24 | 0 | 0 | 0
39 | 11-01-011-04 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (тол.30мм) | 100 м2 | 1.01 | 11.62 | [10 empty] | 53.9 | 354.56 | 31.04 | 204.43
Объем: 1,01=101/100
|  | Зарплата |  |  | 3.9 | )*1,15*6 | 27.18 |  | 6.56 | 178.29 |  |  |  |  | 27.18
|  | Эксплуатация машин |  |  | 7.72 | )*1,25*6 | 58.48 |  | 6.56 | 383.62
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.84 | )*1,25*6 | 21.51 |  | 6.56 | 141.13 |  |  |  |  | 21.51
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 53.9 |  | 111 | 354.56
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 31.04 |  | 64 | 204.43
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.5 |  | )*1,15*6 |  |  |  |  | 3.4845
39,1 | 04.1.02.01-0008 | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | м3 | 3.0906 | 643.43 | к нр *6 | 1988.58 |  | 6.56 | 13045.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.58 | 0 | 0 | 0
39,2 | 04.1.02.06 | Бетон тяжелый | м3 | 3.0906 | 0 | к нр *6 | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2159.18 |  |  | 14166.02 |  | 3.4845 | 2159.18 | 14166.02 | 3.4845 | [5 empty] | 170.6 | 0 | 0 | 0
40 | 11-01-011-08 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 | 1.01 | 11028.89 | [10 empty] | 415.91 | 2735.77 | 239.52 | 1577.38
Объем: 1,01=101/100
|  | Зарплата |  |  | 321.33 | )*1,15 | 373.23 |  | 6.56 | 2448.36 |  |  |  |  | 373.23
|  | Эксплуатация машин |  |  | 6.23 | )*1,25 | 7.87 |  | 6.56 | 51.61
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.97 | )*1,25 | 2.48 |  | 6.56 | 16.3 |  |  |  |  | 2.48
|  | Материальные ресурсы |  |  | 10701.33 |  | 10808.34 |  | 6.56 | 70902.73
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 415.91 |  | 111 | 2735.77
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 239.52 |  | 64 | 1577.38
|  | Затраты труда | чел-ч | 37.67 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 43.7537
[6 empty] | 11844.87 |  |  | 77715.85 |  | 43.7537 | 11844.87 | 77715.85 | 43.7537 | [5 empty] | 11844.87 | 0 | 0 | 0
41 | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (тол.5мм) | 100 м2 | 1.01 | 2070.6 | [10 empty] | 135.14 | 888.93 | 77.83 | 512.54
Объем: 1,01=101/100
|  | Зарплата |  |  | 20.64 | )*1,15*5 | 119.87 |  | 6.56 | 786.33 |  |  |  |  | 119.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.21 | )*1,25*5 | 7.65 |  | 6.56 | 50.16
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.35 | )*1,25*5 | 2.21 |  | 6.56 | 14.51 |  |  |  |  | 2.21
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2048.75 | *5 | 10346.19 |  | 6.56 | 67870.99
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 135.14 |  | 111 | 888.93
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 77.83 |  | 64 | 512.54
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.42 |  | )*1,15*5 |  |  |  |  | 14.0541
[6 empty] | 10686.68 |  |  | 70108.95 |  | 14.0541 | 10686.68 | 70108.95 | 14.0541 | [5 empty] | 10686.68 | 0 | 0 | 0
42 | 11-01-015-07 прим. | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (из мрамора) | 100 м2 | 0.23 | 978.36 | [10 empty] | 219.26 | 1442.21 | 126.27 | 831.55
Объем: 0,23=23/100
|  | Зарплата |  |  | 725.96 | )*1,15 | 192.02 |  | 6.56 | 1259.62 |  |  |  |  | 192.02
|  | Эксплуатация машин |  |  | 236.1 | )*1,25 | 67.88 |  | 6.56 | 445.29
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 21.03 | )*1,25 | 6.05 |  | 6.56 | 39.67 |  |  |  |  | 6.05
|  | Материальные ресурсы |  |  | 16.3 |  | 3.75 |  | 6.56 | 24.59
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 219.26 |  | 111 | 1442.21
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 126.27 |  | 64 | 831.55
|  | Затраты труда | чел-ч | 80.04 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 21.1706
[6 empty] | 609.18 |  |  | 4003.26 |  | 21.1706 | 609.18 | 4003.26 | 21.1706 | [5 empty] | 609.18 | 0 | 0 | 0
43 | 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.114 | 21576.86 | [10 empty] | 396.51 | 2608.11 | 228.34 | 1503.78
Объем: 0,114=11,4/100
|  | Зарплата |  |  | 2713.07 | )*1,15 | 355.68 |  | 6.56 | 2333.28 |  |  |  |  | 355.68
|  | Эксплуатация машин |  |  | 24.15 | )*1,25 | 3.44 |  | 6.56 | 22.58
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 17.51 | )*1,25 | 2.5 |  | 6.56 | 16.37 |  |  |  |  | 2.5
|  | Материальные ресурсы |  |  | 18839.64 |  | 2147.72 |  | 6.56 | 14089.04
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 396.51 |  | 111 | 2608.11
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 228.34 |  | 64 | 1503.78
|  | Затраты труда | чел-ч | 310.42 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 40.6961
43,1 | 06.2.05.03-0003 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -11.628 | 140.45 |  | -1633.15 |  | 6.56 | -10713.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1633.15 | 0 | 0 | 0
43,2 | 06.2.05.03-0021 | Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм | м2 | 11.628 | 56.77 |  | 660.12 |  | 6.56 | 4330.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.12 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2158.66 |  |  | 14173.71 |  | 40.6961 | 2158.66 | 14173.71 | 40.6961 | [5 empty] | 3131.69 | 0 | 0 | 0
44 | 11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.114 | 1144.88 | [10 empty] | 43.66 | 287.19 | 25.14 | 165.59
Объем: 0,114=11,4/100
|  | Зарплата |  |  | 295.05 | )*1,15 | 38.68 |  | 6.56 | 253.75 |  |  |  |  | 38.68
|  | Эксплуатация машин |  |  | 157.21 | )*1,25 | 22.4 |  | 6.56 | 146.96
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.33 | )*1,25 | 0.76 |  | 6.56 | 4.98 |  |  |  |  | 0.76
|  | Материальные ресурсы |  |  | 692.62 |  | 78.96 |  | 6.56 | 517.97
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 43.66 |  | 111 | 287.19
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 25.14 |  | 64 | 165.59
|  | Затраты труда | чел-ч | 26.97 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 3.5358
[6 empty] | 208.84 |  |  | 1371.46 |  | 3.5358 | 208.84 | 1371.46 | 3.5358 | [5 empty] | 208.84 | 0 | 0 | 0
45 | 11-01-034-04 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 1.01 | 613.75 | [10 empty] | 311.14 | 2046.66 | 179.18 | 1180.06
Объем: 1,01=101/100
|  | Зарплата |  |  | 240.73 | )*1,15 | 279.61 |  | 6.56 | 1834.23 |  |  |  |  | 279.61
|  | Эксплуатация машин |  |  | 6.57 | )*1,25 | 8.29 |  | 6.56 | 54.4
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.16 | )*1,25 | 1.46 |  | 6.56 | 9.61 |  |  |  |  | 1.46
|  | Материальные ресурсы |  |  | 366.45 |  | 370.11 |  | 6.56 | 2427.95
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 311.14 |  | 111 | 2046.66
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 179.18 |  | 64 | 1180.06
|  | Затраты труда | чел-ч | 25.61 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 29.746
45,1 | 11.2.03.02-0008 | Ламинат "TARKETT " (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) прим. | м2 | 103.525 | 120.14 |  | 12437.49 |  | 6.56 | 81589.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12437.49 | 0 | 0 | 0
45,2 | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | м2 | 103.525 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13585.82 |  |  | 89133.26 |  | 29.746 | 13585.82 | 89133.26 | 29.746 | [5 empty] | 1148.33 | 0 | 0 | 0
46 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0.647 | 133.12 | [10 empty] | 72.81 | 478.94 | 41.93 | 276.15
Объем: 0,647=64,7/100
|  | Зарплата |  |  | 87.94 | )*1,15 | 65.43 |  | 6.56 | 429.23 |  |  |  |  | 65.43
|  | Эксплуатация машин |  |  | 2.13 | )*1,25 | 1.73 |  | 6.56 | 11.33
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.42 | )*1,25 | 0.34 |  | 6.56 | 2.25 |  |  |  |  | 0.34
|  | Материальные ресурсы |  |  | 43.05 |  | 27.85 |  | 6.56 | 182.72
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 72.81 |  | 111 | 478.94
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 41.93 |  | 64 | 276.15
|  | Затраты труда | чел-ч | 9.01 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 6.7039
46,1 | 11.3.03.06-0002 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 65.347 | 20.5 |  | 1339.61 |  | 6.56 | 8787.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.61 | 0 | 0 | 0
46,2 | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 65.347 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1549.36 |  |  | 10166.23 |  | 6.7039 | 1549.36 | 10166.23 | 6.7039 | [5 empty] | 209.75 | 0 | 0 | 0
47 | 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.14 | 232.03 | [10 empty] | 40.64 | 267.33 | 23.4 | 154.14
Объем: 0,14=14/100
|  | Зарплата |  |  | 226.53 | )*1,15 | 36.47 |  | 6.56 | 239.25 |  |  |  |  | 36.47
|  | Эксплуатация машин |  |  | 5.5 | )*1,25 | 0.96 |  | 6.56 | 6.32
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.38 | )*1,25 | 0.24 |  | 6.56 | 1.59 |  |  |  |  | 0.24
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 40.64 |  | 111 | 267.33
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 23.4 |  | 64 | 154.14
|  | Затраты труда | чел-ч | 23.82 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 3.835
47,1 | 06.2.05.03-0031 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 14.14 | 23.73 |  | 335.54 |  | 6.56 | 2201.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.54 | 0 | 0 | 0
47,2 | 06.2.05.03 | Плитки керамические плинтусные | м | 14.14 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 437.01 |  |  | 2868.2 |  | 3.835 | 437.01 | 2868.2 | 3.835 | [5 empty] | 101.47 | 0 | 0 | 0
48 | 11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.041 | 225.83 | [10 empty] | 7.59 | 49.93 | 4.37 | 28.79
Объем: 0,041=4,1/100
|  | Зарплата |  |  | 145.43 | )*1,15 | 6.86 |  | 6.56 | 44.98 |  |  |  |  | 6.86
|  | Материальные ресурсы |  |  | 80.4 |  | 3.3 |  | 6.56 | 21.62
|  | НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9=110,7 |  | 7.59 |  | 111 | 49.93
|  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 4.37 |  | 64 | 28.79
|  | Затраты труда | чел-ч | 16.64 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 0.78458
48,1 | 09.2.03.02-0001 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 | 15.07 |  | 60.28 |  | 6.56 | 395.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.28 | 0 | 0 | 0
48,2 | 09.2.03.02-0002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м | шт. | 1 | 31.28 |  | 31.28 |  | 6.56 | 205.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 0
48,3 | 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 4.305 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 113.68 |  |  | 745.96 |  | 0.78458 | 113.68 | 745.96 | 0.78458 | [5 empty] | 22.12 | 0 | 0 | 0
49 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.24 | 6623.23 | [10 empty] | 1390.73 | 9171.44 | 688.01 | 4537.45
Объем: 1,24=124/100
|  | Зарплата |  |  | 963.12 | )*1,15 | 1373.41 |  | 6.56 | 9009.58 |  |  |  |  | 1373.41
|  | Эксплуатация машин |  |  | 324.71 | )*1,25 | 503.3 |  | 6.56 | 3301.67
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 63.39 | )*1,25 | 98.26 |  | 6.56 | 644.57 |  |  |  |  | 98.26
|  | Материальные ресурсы |  |  | 5335.4 |  | 6615.9 |  | 6.56 | 43400.28
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 1390.73 |  | 95 | 9171.44
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 688.01 |  | 47 | 4537.45
|  | Затраты труда | чел-ч | 102.46 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 146.108
[6 empty] | 10571.35 |  |  | 69420.42 |  | 146.108 | 10571.35 | 69420.42 | 146.108 | [5 empty] | 10571.35 | 0 | 0 | 0
50 | 15-01-047-16 | Устройство потолков реечных алюминиевых прим. | 100 м2 | 0.114 | 29416.26 | [10 empty] | 126.87 | 836.64 | 62.76 | 413.91
Объем: 0,114=11,4/100
|  | Зарплата |  |  | 1018.58 | )*1,15 | 133.54 |  | 6.56 | 876 |  |  |  |  | 133.54
|  | Эксплуатация машин |  |  | 148.98 | )*1,25 | 21.23 |  | 6.56 | 139.27
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5 | )*1,25 | 0.71 |  | 6.56 | 4.67 |  |  |  |  | 0.71
|  | Материальные ресурсы |  |  | 28248.7 |  | 3220.35 |  | 6.56 | 21125.51
|  | НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9=94,5 |  | 126.87 |  | 95 | 836.64
|  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 62.76 |  | 47 | 413.91
|  | Затраты труда | чел-ч | 108.36 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 14.206
50,1 | 09.2.01.05-0091 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 6.5068 | 6.28 |  | 40.86 |  | 6.56 | 268.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0
50,2 | 09.2.02.02-0011 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | -119.7 | 24.71 |  | -2957.79 |  | 6.56 | -19403.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2957.79 | 0 | 0 | 0
50,3 | 09.2.02.02-0010 | Комплекты элементов потолков реечных "Албест" АР 600А 6/45 прим. | 100 м2 | 0.114 | 16943 |  | 1931.5 |  | 6.56 | 12670.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2579.32 |  |  | 16926.96 |  | 14.206 | 2579.32 | 16926.96 | 14.206 | [5 empty] | 3564.75 | 0 | 0 | 0
51 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 18 | 23.81 | [10 empty] | 104.04 | 682.48 | 66.69 | 437.49
|  | Зарплата |  |  | 7.41 |  | 133.38 |  | 6.56 | 874.97 |  |  |  |  | 133.38
|  | Материальные ресурсы |  |  | 16.4 |  | 295.2 |  | 6.56 | 1936.51
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  | 104.04 |  | 78 | 682.48
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 66.69 |  | 50 | 437.49
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.03 | [6 empty] | 18.54
[6 empty] | 599.31 |  |  | 3931.45 |  | 18.54 | 599.31 | 3931.45 | 18.54 | [5 empty] | 599.31 | 0 | 0 | 0
52 | т01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 18 | 42.98 |  | 773.64 |  | 6.56 | 5075.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 773.64 |  |  | 5075.08 |  | 0 | 773.64 | 5075.08 | 0 | [5 empty] | 773.64 | 0 | 0 | 0
53 | т03-01-01-035 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км | 1 Т ГРУЗА | 18 | 19.54 |  | 351.72 |  | 6.56 | 2307.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 351.72 |  |  | 2307.28 |  | 0 | 351.72 | 2307.28 | 0 | [5 empty] | 351.72 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: 2 Монтаж | [5 empty] | 212341.03 |  |  | 1393260.17 |  | 1008.9198
Итого по разделу: 1 Общестроительные работы | [5 empty] | 217404.7 |  |  | 1426500.14 |  | 1233.8907
Раздел: 2 Электромонтажные работы
Подраздел: 1Демонтаж
54 | 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ | 0.28 | 145.98 | [10 empty] | 34.4 | 225.69 | 26.31 | 172.59
Объем: 0,28=28/100
|  | Зарплата |  |  | 143.48 |  | 40.17 |  | 6.56 | 263.54 |  |  |  |  | 40.17
|  | Эксплуатация машин |  |  | 2.5 |  | 0.7 |  | 6.56 | 4.59
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.08 |  | 0.3 |  | 6.56 | 1.98 |  |  |  |  | 0.3
|  | НР от ФОТ | % | 85 |  |  | 34.4 |  | 85 | 225.69
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 26.31 |  | 65 | 172.59
|  | Затраты труда | чел-ч | 17.89 | [6 empty] | 5.0092
[6 empty] | 101.58 |  |  | 666.41 |  | 5.0092 | 101.58 | 666.41 | 5.0092 | [5 empty] | 101.58 | 0 | 0 | 0
55 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2.98 | 75.5 | [10 empty] | 190.82 | 1251.72 | 145.92 | 957.2
Объем: 2,98=298/100
|  | Зарплата |  |  | 75.19 |  | 224.07 |  | 6.56 | 1469.87 |  |  |  |  | 224.07
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.31 |  | 0.92 |  | 6.56 | 6.06
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.42 |  | 6.56 | 2.74 |  |  |  |  | 0.42
|  | НР от ФОТ | % | 85 |  |  | 190.82 |  | 85 | 1251.72
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 145.92 |  | 65 | 957.2
|  | Затраты труда | чел-ч | 9.64 | [6 empty] | 28.7272
[6 empty] | 561.73 |  |  | 3684.85 |  | 28.7272 | 561.73 | 3684.85 | 28.7272 | [5 empty] | 561.73 | 0 | 0 | 0
56 | 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 ШТ | 0.21 | 45.55 | [10 empty] | 8.13 | 53.34 | 6.22 | 40.79
Объем: 0,21=21/100
|  | Зарплата |  |  | 45.55 |  | 9.57 |  | 6.56 | 62.75 |  |  |  |  | 9.57
|  | НР от ФОТ | % | 85 |  |  | 8.13 |  | 85 | 53.34
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 6.22 |  | 65 | 40.79
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.84 | [6 empty] | 1.2264
[6 empty] | 23.92 |  |  | 156.88 |  | 1.2264 | 23.92 | 156.88 | 1.2264 | [5 empty] | 23.92 | 0 | 0 | 0
57 | м08-02-390-01 | Демонтаж:Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.32 | 206.76 | [10 empty] | 14.14 | 92.77 | 9.67 | 63.47
Объем: 0,32=32/100
|  | Зарплата |  |  | 154.92 | )*0,3 | 14.87 |  | 6.56 | 97.57 |  |  |  |  | 14.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.31 | )*0,3 | 0.03 |  | 6.56 | 0.19
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 | )*0,3 | 0.01 |  | 6.56 | 0.08 |  |  |  |  | 0.01
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 14.14 |  | 95 | 92.77
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 9.67 |  | 65 | 63.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 16.29 |  | )*0,3 |  |  |  |  | 1.5638
[6 empty] | 38.71 |  |  | 254 |  | 1.5638 | 38.71 | 254 | 1.5638 | [5 empty] | 0 | 38.71 | 0 | 0
58 | м08-02-370-02 | Демонтаж:Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | ШТ | 6 | 33.42 | [10 empty] | 20.46 | 134.24 | 14 | 91.85
|  | Зарплата |  |  | 9.45 | )*0,3 | 17.04 |  | 6.56 | 111.78 |  |  |  |  | 17.04
|  | Эксплуатация машин |  |  | 17.77 | )*0,3 | 31.98 |  | 6.56 | 209.79
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.51 | )*0,3 | 4.5 |  | 6.56 | 29.52 |  |  |  |  | 4.5
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 20.46 |  | 95 | 134.24
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 14 |  | 65 | 91.85
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.9 |  | )*0,3 |  |  |  |  | 1.62
[6 empty] | 83.48 |  |  | 547.66 |  | 1.62 | 83.48 | 547.66 | 1.62 | [5 empty] | 0 | 83.48 | 0 | 0
Итого по подразделу: 1Демонтаж | [5 empty] | 809.42 |  |  | 5309.8 |  | 38.1466
Подраздел: 2 Монтаж освещения
59 | м08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 ШТ | 0.43 | 1092.72 | [10 empty] | 384.59 | 2522.92 | 263.14 | 1726.21
Объем: 0,43=43/100
|  | Зарплата |  |  | 936.45 |  | 402.67 |  | 6.56 | 2641.54 |  |  |  |  | 402.67
|  | Эксплуатация машин |  |  | 35.54 |  | 15.28 |  | 6.56 | 100.25
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.02 |  | 2.16 |  | 6.56 | 14.16 |  |  |  |  | 2.16
|  | Материальные ресурсы |  |  | 120.73 |  | 51.91 |  | 6.56 | 340.56
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 384.59 |  | 95 | 2522.92
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 263.14 |  | 65 | 1726.21
|  | Затраты труда | чел-ч | 94.4 | [6 empty] | 40.592
59,1 | 20.3.03.04-0044 | Светильник светодиодный,накладной мощностью 40W,цветовой температурой К4000,размером 595х595х40мм,IP40 прим. | шт. | 43 | 340.37 |  | 14635.91 |  | 6.56 | 96011.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14635.91 | 0 | 0
[6 empty] | 15753.5 |  |  | 103343.05 |  | 40.592 | 15753.5 | 103343.05 | 40.592 | [5 empty] | 0 | 1117.59 | 0 | 0
60 | м08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0.02 | 456.35 | [10 empty] | 6.63 | 43.51 | 4.54 | 29.77
Объем: 0,02=2/100
|  | Зарплата |  |  | 348.49 |  | 6.97 |  | 6.56 | 45.72 |  |  |  |  | 6.97
|  | Эксплуатация машин |  |  | 4.67 |  | 0.09 |  | 6.56 | 0.61
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.64 |  | 0.01 |  | 6.56 | 0.08 |  |  |  |  | 0.01
|  | Материальные ресурсы |  |  | 103.19 |  | 2.06 |  | 6.56 | 13.54
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 6.63 |  | 95 | 43.51
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 4.54 |  | 65 | 29.77
|  | Затраты труда | чел-ч | 35.13 | [6 empty] | 0.7026
60,1 | 20.4.01.01-0001 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0.2 | 72.8 |  | 14.56 |  | 6.56 | 95.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0
[6 empty] | 34.85 |  |  | 228.66 |  | 0.7026 | 34.85 | 228.66 | 0.7026 | [5 empty] | 0 | 20.29 | 0 | 0
61 | м08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0.05 | 423.97 | [10 empty] | 14.92 | 97.88 | 10.21 | 66.97
Объем: 0,05=5/100
|  | Зарплата |  |  | 313.47 |  | 15.67 |  | 6.56 | 102.82 |  |  |  |  | 15.67
|  | Эксплуатация машин |  |  | 4.67 |  | 0.23 |  | 6.56 | 1.53
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.64 |  | 0.03 |  | 6.56 | 0.21 |  |  |  |  | 0.03
|  | Материальные ресурсы |  |  | 105.83 |  | 5.29 |  | 6.56 | 34.71
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 14.92 |  | 95 | 97.88
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 10.21 |  | 65 | 66.97
|  | Затраты труда | чел-ч | 31.6 | [6 empty] | 1.58
61,1 | 20.4.01.01-0044 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый | 10 шт. | 0.5 | 64.4 |  | 32.2 |  | 6.56 | 211.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
[6 empty] | 78.52 |  |  | 515.14 |  | 1.58 | 78.52 | 515.14 | 1.58 | [5 empty] | 0 | 46.32 | 0 | 0
62 | м08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.98 | 156.33 | [10 empty] | 129.91 | 852.22 | 88.89 | 583.1
Объем: 0,98=98/100
|  | Зарплата |  |  | 139.54 |  | 136.75 |  | 6.56 | 897.07 |  |  |  |  | 136.75
|  | Материальные ресурсы |  |  | 16.79 |  | 16.45 |  | 6.56 | 107.94
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 129.91 |  | 95 | 852.22
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 88.89 |  | 65 | 583.1
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.2 | [6 empty] | 14.896
62,1 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 9.8 | 16.11 |  | 157.88 |  | 6.56 | 1035.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.88 | 0 | 0
[6 empty] | 529.88 |  |  | 3476.01 |  | 14.896 | 529.88 | 3476.01 | 14.896 | [5 empty] | 0 | 372 | 0 | 0
63 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2.05 | 68.7 | [10 empty] | 99.66 | 653.72 | 68.19 | 447.28
Объем: 2,05=205/100
|  | Зарплата |  |  | 50.67 |  | 103.87 |  | 6.56 | 681.41 |  |  |  |  | 103.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.55 |  | 7.28 |  | 6.56 | 47.74
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.5 |  | 1.03 |  | 6.56 | 6.72 |  |  |  |  | 1.03
|  | Материальные ресурсы |  |  | 14.48 |  | 29.68 |  | 6.56 | 194.73
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 99.66 |  | 95 | 653.72
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 68.19 |  | 65 | 447.28
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.39 | [6 empty] | 11.0495
63,1 | 21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,РЕ) | 1000 м | 0.205 | 10960.87 |  | 2246.98 |  | 6.56 | 14740.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.98 | 0 | 0
[6 empty] | 2555.66 |  |  | 16765.06 |  | 11.0495 | 2555.66 | 16765.06 | 11.0495 | [5 empty] | 0 | 308.68 | 0 | 0
64 | м10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | ШТ | 51 | 5.29 | [10 empty] | 199.1 | 1306.12 | 149.33 | 979.59
|  | Зарплата |  |  | 4.88 |  | 248.88 |  | 6.56 | 1632.65 |  |  |  |  | 248.88
|  | Материальные ресурсы |  |  | 0.41 |  | 20.91 |  | 6.56 | 137.17
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 199.1 |  | 80 | 1306.12
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 149.33 |  | 60 | 979.59
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.5 | [6 empty] | 25.5
64,1 | 20.5.02.07-0003 | Коробка распаечная ,наружная 75х75мм прим. | шт. | 51 | 8.62 |  | 439.62 |  | 6.56 | 2883.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.62 | 0 | 0
[6 empty] | 1057.84 |  |  | 6939.44 |  | 25.5 | 1057.84 | 6939.44 | 25.5 | [5 empty] | 0 | 618.22 | 0 | 0
65 | 69-2-1 прим. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 ШТ | 0.11 | 46.83 | [10 empty] | 4.02 | 26.36 | 2.58 | 16.9
Объем: 0,11=11/100
|  | Зарплата |  |  | 46.83 |  | 5.15 |  | 6.56 | 33.79 |  |  |  |  | 5.15
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  | 4.02 |  | 78 | 26.36
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 2.58 |  | 50 | 16.9
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.49 | [6 empty] | 0.6039
[6 empty] | 11.75 |  |  | 77.05 |  | 0.6039 | 11.75 | 77.05 | 0.6039 | [5 empty] | 11.75 | 0 | 0 | 0
66 | м08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | 100 м | 0.066 | 250.92 | [10 empty] | 9.18 | 60.22 | 6.28 | 41.2
Объем: 0,066=6,6/100
|  | Зарплата |  |  | 143.63 |  | 9.48 |  | 6.56 | 62.19 |  |  |  |  | 9.48
|  | Эксплуатация машин |  |  | 19.55 |  | 1.29 |  | 6.56 | 8.46
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.77 |  | 0.18 |  | 6.56 | 1.2 |  |  |  |  | 0.18
|  | Материальные ресурсы |  |  | 87.74 |  | 5.79 |  | 6.56 | 37.99
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 9.18 |  | 95 | 60.22
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 6.28 |  | 65 | 41.2
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.28 | [6 empty] | 1.0085
66,1 | 24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 10 м | 0.66 | 79.47 |  | 52.45 |  | 6.56 | 344.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 | 0 | 0
[6 empty] | 84.47 |  |  | 554.13 |  | 1.0085 | 84.47 | 554.13 | 1.0085 | [5 empty] | 0 | 32.02 | 0 | 0
67 | м08-02-370-02 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | ШТ | 1 | 33.42 | [10 empty] | 11.36 | 74.54 | 7.77 | 51
|  | Зарплата |  |  | 9.45 |  | 9.45 |  | 6.56 | 61.99 |  |  |  |  | 9.45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 17.77 |  | 17.77 |  | 6.56 | 116.57
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.51 |  | 2.51 |  | 6.56 | 16.47 |  |  |  |  | 2.51
|  | Материальные ресурсы |  |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.56 | 40.67
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 11.36 |  | 95 | 74.54
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 7.77 |  | 65 | 51
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.9 | [6 empty] | 0.9
67,1 | 62.1.02.17-0012 | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | шт. | 1 | 1494.77 |  | 1494.77 |  | 6.56 | 9805.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.77 | 0 | 0
[6 empty] | 1547.32 |  |  | 10150.46 |  | 0.9 | 1547.32 | 10150.46 | 0.9 | [5 empty] | 0 | 52.55 | 0 | 0
68 | м08-03-526-06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А | ШТ | 7 | 71.97 | [10 empty] | 102.48 | 672.25 | 70.12 | 459.96
|  | Зарплата |  |  | 15.41 |  | 107.87 |  | 6.56 | 707.63 |  |  |  |  | 107.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 7.91 |  | 6.56 | 51.89
|  | Материальные ресурсы |  |  | 55.43 |  | 388.01 |  | 6.56 | 2545.35
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 102.48 |  | 95 | 672.25
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 70.12 |  | 65 | 459.96
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.62 | [6 empty] | 11.34
68,1 | 62.1.01.09-0048 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 6А прим. | шт. | 7 | 81.61 |  | 571.27 |  | 6.56 | 3747.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.27 | 0 | 0
[6 empty] | 1247.66 |  |  | 8184.61 |  | 11.34 | 1247.66 | 8184.61 | 11.34 | [5 empty] | 0 | 676.39 | 0 | 0
69 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 2 | 11.51 | [10 empty] | 21.11 | 138.47 | 14.44 | 94.74
|  | Зарплата |  |  | 11.11 |  | 22.22 |  | 6.56 | 145.76 |  |  |  |  | 22.22
|  | Материальные ресурсы |  |  | 0.4 |  | 0.8 |  | 6.56 | 5.25
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 21.11 |  | 95 | 138.47
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 14.44 |  | 65 | 94.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.12 | [6 empty] | 2.24
69,1 | 62.1.01.09-0070 | Автомат вводной в щит освещения OptimaMat E100L050-УХЛЗ -50А/3Р/380В 10кА прим. | шт. | 1 | 428.4 |  | 428.4 |  | 6.56 | 2810.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
69,2 | 62.1.01.09-0071 | Автомат ВА57ф35-340019 63А-630/3Р/400В/10кА В ВРУ прим. | шт. | 1 | 428.4 |  | 428.4 |  | 6.56 | 2810.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
[6 empty] | 915.37 |  |  | 6004.82 |  | 2.24 | 915.37 | 6004.82 | 2.24 | [5 empty] | 0 | 58.57 | 0 | 0
70 | м08-02-397-01 прим. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | 100 м | 0.056 | 582.66 | [10 empty] | 5.53 | 36.22 | 3.78 | 24.78
Объем: 0,056=5,6/100
|  | Зарплата |  |  | 80.46 |  | 4.51 |  | 6.56 | 29.56 |  |  |  |  | 4.51
|  | Эксплуатация машин |  |  | 94.67 |  | 5.3 |  | 6.56 | 34.78
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 23.33 |  | 1.31 |  | 6.56 | 8.57 |  |  |  |  | 1.31
|  | Материальные ресурсы |  |  | 407.53 |  | 22.82 |  | 6.56 | 149.71
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.53 |  | 95 | 36.22
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 3.78 |  | 65 | 24.78
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.56 | [6 empty] | 0.47936
70,1 | 20.2.07.02-0009 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2.24 | 62.4 |  | 139.78 |  | 6.56 | 916.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.78 | 0 | 0
[6 empty] | 181.72 |  |  | 1191.98 |  | 0.47936 | 181.72 | 1191.98 | 0.47936 | [5 empty] | 0 | 41.94 | 0 | 0
71 | м08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.7 | 836.21 | [10 empty] | 126.65 | 830.82 | 86.66 | 568.46
Объем: 0,7=70/100
|  | Зарплата |  |  | 129 |  | 90.3 |  | 6.56 | 592.37 |  |  |  |  | 90.3
|  | Эксплуатация машин |  |  | 645.12 |  | 451.58 |  | 6.56 | 2962.39
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 61.45 |  | 43.02 |  | 6.56 | 282.18 |  |  |  |  | 43.02
|  | Материальные ресурсы |  |  | 62.09 |  | 43.46 |  | 6.56 | 285.12
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 126.65 |  | 95 | 830.82
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 86.66 |  | 65 | 568.46
|  | Затраты труда | чел-ч | 13.41 | [6 empty] | 9.387
71,1 | 21.1.06.10-0408 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,РЕ) | 1000 м | 0.07 | 31015.17 |  | 2171.06 |  | 6.56 | 14242.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.06 | 0 | 0
[6 empty] | 2969.71 |  |  | 19481.33 |  | 9.387 | 2969.71 | 19481.33 | 9.387 | [5 empty] | 0 | 798.65 | 0 | 0
Итого по подразделу: 2 Монтаж освещения | [5 empty] | 26968.25 |  |  | 176911.74 |  | 120.2788
Подраздел: 3 Монтаж силовой части
72 | м08-02-390-03 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.95 | 286.92 | [10 empty] | 174.61 | 1145.47 | 119.47 | 783.74
Объем: 0,95=95/100
|  | Зарплата |  |  | 193.34 |  | 183.67 |  | 6.56 | 1204.89 |  |  |  |  | 183.67
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.31 |  | 0.29 |  | 6.56 | 1.93
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 6.56 | 0.87 |  |  |  |  | 0.13
|  | Материальные ресурсы |  |  | 93.27 |  | 88.61 |  | 6.56 | 581.26
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 174.61 |  | 95 | 1145.47
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 119.47 |  | 65 | 783.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 20.33 | [6 empty] | 19.3135
72,1 | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) "Efapel " 110x50 мм прим. | 100 м | 0.95 | 1360 |  | 1292 |  | 6.56 | 8475.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0
[6 empty] | 1858.65 |  |  | 12192.81 |  | 19.3135 | 1858.65 | 12192.81 | 19.3135 | [5 empty] | 0 | 566.65 | 0 | 0
73 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 1.12 | 453.93 | [10 empty] | 365.47 | 2397.43 | 250.06 | 1640.35
Объем: 1,12=112/100
|  | Зарплата |  |  | 342.84 |  | 383.98 |  | 6.56 | 2518.91 |  |  |  |  | 383.98
|  | Эксплуатация машин |  |  | 4.67 |  | 5.23 |  | 6.56 | 34.31
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.64 |  | 0.72 |  | 6.56 | 4.7 |  |  |  |  | 0.72
|  | Материальные ресурсы |  |  | 106.42 |  | 119.19 |  | 6.56 | 781.89
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 365.47 |  | 95 | 2397.43
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 250.06 |  | 65 | 1640.35
|  | Затраты труда | чел-ч | 34.56 | [6 empty] | 38.7072
73,1 | 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки в кабель-канал "Efapel" с супортом 220В 45х45мм прим. | 100 шт. | 1.12 | 577 |  | 646.24 |  | 6.56 | 4239.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.24 | 0 | 0
[6 empty] | 1770.17 |  |  | 11612.22 |  | 38.7072 | 1770.17 | 11612.22 | 38.7072 | [5 empty] | 0 | 1123.93 | 0 | 0
74 | м08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 ШТ | 0.01 | 770.35 | [10 empty] | 5.76 | 37.76 | 3.94 | 25.84
Объем: 0,01=1/100
|  | Зарплата |  |  | 603.93 |  | 6.04 |  | 6.56 | 39.62 |  |  |  |  | 6.04
|  | Эксплуатация машин |  |  | 38.28 |  | 0.38 |  | 6.56 | 2.51
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.01 |  | 0.02 |  | 6.56 | 0.13 |  |  |  |  | 0.02
|  | Материальные ресурсы |  |  | 128.14 |  | 1.28 |  | 6.56 | 8.41
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.76 |  | 95 | 37.76
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 3.94 |  | 65 | 25.84
|  | Затраты труда | чел-ч | 60.88 | [6 empty] | 0.6088
74,1 | 20.4.03.07-0020 | Розетка влагозащищённая скрытой проводки SCHNEIDER ELEKTRIK PC16-0446 Этюд 220В,IP44 прим. | 100 шт. | 0.01 | 303.13 |  | 3.03 |  | 6.56 | 19.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
[6 empty] | 20.43 |  |  | 134.03 |  | 0.6088 | 20.43 | 134.03 | 0.6088 | [5 empty] | 0 | 17.4 | 0 | 0
75 | м08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 4.81 | 50.72 | [10 empty] | 162.68 | 1067.14 | 111.31 | 730.15
Объем: 4,81=481/100
|  | Зарплата |  |  | 35.34 |  | 169.99 |  | 6.56 | 1115.1 |  |  |  |  | 169.99
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.78 |  | 8.56 |  | 6.56 | 56.17
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.26 |  | 1.25 |  | 6.56 | 8.2 |  |  |  |  | 1.25
|  | Материальные ресурсы |  |  | 13.6 |  | 65.42 |  | 6.56 | 429.13
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 162.68 |  | 95 | 1067.14
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 111.31 |  | 65 | 730.15
|  | Затраты труда | чел-ч | 3.76 | [6 empty] | 18.0856
75,1 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.481 | 6920.41 |  | 3328.72 |  | 6.56 | 21836.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.72 | 0 | 0
[6 empty] | 3846.68 |  |  | 25234.07 |  | 18.0856 | 3846.68 | 25234.07 | 18.0856 | [5 empty] | 0 | 517.96 | 0 | 0
76 | м08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.57 | 156.33 | [10 empty] | 75.56 | 495.68 | 51.7 | 339.15
Объем: 0,57=57/100
|  | Зарплата |  |  | 139.54 |  | 79.54 |  | 6.56 | 521.77 |  |  |  |  | 79.54
|  | Материальные ресурсы |  |  | 16.79 |  | 9.57 |  | 6.56 | 62.78
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 75.56 |  | 95 | 495.68
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 51.7 |  | 65 | 339.15
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.2 | [6 empty] | 8.664
76,1 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 5.7 | 16.11 |  | 91.83 |  | 6.56 | 602.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.83 | 0 | 0
[6 empty] | 308.2 |  |  | 2021.77 |  | 8.664 | 308.2 | 2021.77 | 8.664 | [5 empty] | 0 | 216.37 | 0 | 0
77 | м08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.57 | 87.15 | [10 empty] | 32.42 | 212.74 | 22.18 | 145.56
Объем: 0,57=57/100
|  | Зарплата |  |  | 59.13 |  | 33.7 |  | 6.56 | 221.1 |  |  |  |  | 33.7
|  | Эксплуатация машин |  |  | 5.33 |  | 3.04 |  | 6.56 | 19.93
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.76 |  | 0.43 |  | 6.56 | 2.84 |  |  |  |  | 0.43
|  | Материальные ресурсы |  |  | 22.69 |  | 12.93 |  | 6.56 | 84.84
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 32.42 |  | 95 | 212.74
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 22.18 |  | 65 | 145.56
|  | Затраты труда | чел-ч | 6.29 | [6 empty] | 3.5853
77,1 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.057 | 6920.41 |  | 394.46 |  | 6.56 | 2587.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.46 | 0 | 0
[6 empty] | 498.73 |  |  | 3271.85 |  | 3.5853 | 498.73 | 3271.85 | 3.5853 | [5 empty] | 0 | 104.27 | 0 | 0
78 | м08-02-397-01 прим. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | 100 м | 0.056 | 582.66 | [10 empty] | 5.53 | 36.22 | 3.78 | 24.78
Объем: 0,056=5,6/100
|  | Зарплата |  |  | 80.46 |  | 4.51 |  | 6.56 | 29.56 |  |  |  |  | 4.51
|  | Эксплуатация машин |  |  | 94.67 |  | 5.3 |  | 6.56 | 34.78
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 23.33 |  | 1.31 |  | 6.56 | 8.57 |  |  |  |  | 1.31
|  | Материальные ресурсы |  |  | 407.53 |  | 22.82 |  | 6.56 | 149.71
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.53 |  | 95 | 36.22
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 3.78 |  | 65 | 24.78
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.56 | [6 empty] | 0.47936
78,1 | 20.2.07.02-0009 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2 | 62.4 |  | 124.8 |  | 6.56 | 818.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
[6 empty] | 166.74 |  |  | 1093.74 |  | 0.47936 | 166.74 | 1093.74 | 0.47936 | [5 empty] | 0 | 41.94 | 0 | 0
79 | м08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.1 | 36.19 | [10 empty] | 1.89 | 12.38 | 1.29 | 8.47
Объем: 0,1=10/100
|  | Зарплата |  |  | 19.36 |  | 1.94 |  | 6.56 | 12.7 |  |  |  |  | 1.94
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.55 |  | 0.36 |  | 6.56 | 2.33
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 6.56 | 0.33 |  |  |  |  | 0.05
|  | Материальные ресурсы |  |  | 13.28 |  | 1.33 |  | 6.56 | 8.71
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 1.89 |  | 95 | 12.38
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 1.29 |  | 65 | 8.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.06 | [6 empty] | 0.206
79,1 | 21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.01 | 18047.85 |  | 180.48 |  | 6.56 | 1183.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.48 | 0 | 0
[6 empty] | 187.29 |  |  | 1228.53 |  | 0.206 | 187.29 | 1228.53 | 0.206 | [5 empty] | 0 | 6.81 | 0 | 0
80 | м08-02-398-05 | Провод в лотках, сечением до 185 мм2 | 100 м | 1.18 | 122.17 | [10 empty] | 66.76 | 437.92 | 45.68 | 299.63
Объем: 1,18=118/100
|  | Зарплата |  |  | 53.02 |  | 62.56 |  | 6.56 | 410.42 |  |  |  |  | 62.56
|  | Эксплуатация машин |  |  | 46.2 |  | 54.52 |  | 6.56 | 357.62
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6.53 |  | 7.71 |  | 6.56 | 50.55 |  |  |  |  | 7.71
|  | Материальные ресурсы |  |  | 22.95 |  | 27.08 |  | 6.56 | 177.65
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 66.76 |  | 95 | 437.92
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 45.68 |  | 65 | 299.63
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.64 | [6 empty] | 6.6552
80,1 | 21.1.06.09-0184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.09 | 271190.69 |  | 24407.16 |  | 6.56 | 160110.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24407.16 | 0 | 0
80,2 | 21.1.06.09-0181 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.028 | 109675.42 |  | 3070.91 |  | 6.56 | 20145.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070.91 | 0 | 0
[6 empty] | 27734.67 |  |  | 181939.4 |  | 6.6552 | 27734.67 | 181939.4 | 6.6552 | [5 empty] | 0 | 256.6 | 0 | 0
81 | м08-03-599-09 прим. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Боксы АВВ) | ШТ | 3 | 70.22 | [10 empty] | 73.13 | 479.74 | 50.04 | 328.24
|  | Зарплата |  |  | 25.4 |  | 76.2 |  | 6.56 | 499.87 |  |  |  |  | 76.2
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.78 |  | 5.34 |  | 6.56 | 35.03
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.26 |  | 0.78 |  | 6.56 | 5.12 |  |  |  |  | 0.78
|  | Материальные ресурсы |  |  | 43.04 |  | 129.12 |  | 6.56 | 847.03
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 73.13 |  | 95 | 479.74
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 50.04 |  | 65 | 328.24
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.56 | [6 empty] | 7.68
81,1 | 22.1.01.01-0014 | Бокс настенный пластиковый АВВ " Mistral 41"с прозрачной дверцей на 36 модулей,с клеммами в 2 ряда прим. | шт. | 3 | 213.05 |  | 639.15 |  | 6.56 | 4192.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.15 | 0 | 0
[6 empty] | 972.98 |  |  | 6382.73 |  | 7.68 | 972.98 | 6382.73 | 7.68 | [5 empty] | 0 | 333.83 | 0 | 0
82 | м08-02-370-02 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | ШТ | 1 | 33.42 | [10 empty] | 11.36 | 74.54 | 7.77 | 51
|  | Зарплата |  |  | 9.45 |  | 9.45 |  | 6.56 | 61.99 |  |  |  |  | 9.45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 17.77 |  | 17.77 |  | 6.56 | 116.57
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.51 |  | 2.51 |  | 6.56 | 16.47 |  |  |  |  | 2.51
|  | Материальные ресурсы |  |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.56 | 40.67
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 11.36 |  | 95 | 74.54
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 7.77 |  | 65 | 51
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.9 | [6 empty] | 0.9
82,1 | 62.1.02.17-0012 | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | шт. | 1 | 1494.77 |  | 1494.77 |  | 6.56 | 9805.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.77 | 0 | 0
[6 empty] | 1547.32 |  |  | 10150.46 |  | 0.9 | 1547.32 | 10150.46 | 0.9 | [5 empty] | 0 | 52.55 | 0 | 0
83 | м08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | ШТ | 32 | 35.98 | [10 empty] | 451.14 | 2959.45 | 308.67 | 2024.89
|  | Зарплата |  |  | 14.84 |  | 474.88 |  | 6.56 | 3115.21 |  |  |  |  | 474.88
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.05 |  | 33.6 |  | 6.56 | 220.42
|  | Материальные ресурсы |  |  | 20.09 |  | 642.88 |  | 6.56 | 4217.29
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 451.14 |  | 95 | 2959.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 308.67 |  | 65 | 2024.89
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.56 | [6 empty] | 49.92
83,1 | 62.1.01.02-0002 | Автоматы дифференциальные двухполюсные 10A, 30MA тип АВВ DS901L в щите прим. | шт. | 1 | 246.69 |  | 246.69 |  | 6.56 | 1618.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.69 | 0 | 0
83,2 | 62.1.01.09-0050 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 16А прим. | шт. | 28 | 66.48 |  | 1861.44 |  | 6.56 | 12211.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.44 | 0 | 0
83,3 | 62.1.01.09-0066 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 16А прим. | шт. | 2 | 231.3 |  | 462.6 |  | 6.56 | 3034.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.6 | 0 | 0
83,4 | 62.1.01.09-0065 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 10А | шт. | 1 | 231.3 |  | 231.3 |  | 6.56 | 1517.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0
[6 empty] | 4713.2 |  |  | 30918.59 |  | 49.92 | 4713.2 | 30918.59 | 49.92 | [5 empty] | 0 | 1911.17 | 0 | 0
84 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 5 | 11.51 | [10 empty] | 52.77 | 346.19 | 36.11 | 236.87
|  | Зарплата |  |  | 11.11 |  | 55.55 |  | 6.56 | 364.41 |  |  |  |  | 55.55
|  | Материальные ресурсы |  |  | 0.4 |  | 2 |  | 6.56 | 13.12
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 52.77 |  | 95 | 346.19
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 36.11 |  | 65 | 236.87
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.12 | [6 empty] | 5.6
84,1 | 62.1.01.09-0068 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 40А | шт. | 2 | 347.49 |  | 694.98 |  | 6.56 | 4559.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.98 | 0 | 0
84,2 | 62.1.01.09-0070 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 50А | шт. | 2 | 428.4 |  | 856.8 |  | 6.56 | 5620.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 0
84,3 | 62.1.01.09-0102 | Автоматический выключатель серии ПРО ВА 04-35 160А с регулировкой ЩР прим. в щитовой | шт. | 1 | 1049.99 |  | 1049.99 |  | 6.56 | 6887.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.99 | 0 | 0
[6 empty] | 2748.2 |  |  | 18028.2 |  | 5.6 | 2748.2 | 18028.2 | 5.6 | [5 empty] | 0 | 146.43 | 0 | 0
85 | 69-2-1 прим. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 ШТ | 0.07 | 46.83 | [10 empty] | 2.56 | 16.77 | 1.64 | 10.75
Объем: 0,07=7/100
|  | Зарплата |  |  | 46.83 |  | 3.28 |  | 6.56 | 21.5 |  |  |  |  | 3.28
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  | 2.56 |  | 78 | 16.77
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 1.64 |  | 50 | 10.75
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.49 | [6 empty] | 0.3843
[6 empty] | 7.48 |  |  | 49.02 |  | 0.3843 | 7.48 | 49.02 | 0.3843 | [5 empty] | 7.48 | 0 | 0 | 0
86 | м08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | 100 м | 0.042 | 250.92 | [10 empty] | 5.84 | 38.31 | 4 | 26.21
Объем: 0,042=4,2/100
|  | Зарплата |  |  | 143.63 |  | 6.03 |  | 6.56 | 39.57 |  |  |  |  | 6.03
|  | Эксплуатация машин |  |  | 19.55 |  | 0.82 |  | 6.56 | 5.39
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.77 |  | 0.12 |  | 6.56 | 0.76 |  |  |  |  | 0.12
|  | Материальные ресурсы |  |  | 87.74 |  | 3.69 |  | 6.56 | 24.17
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.84 |  | 95 | 38.31
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 4 |  | 65 | 26.21
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.28 | [6 empty] | 0.64176
86,1 | 24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 10 м | 0.42 | 79.47 |  | 33.38 |  | 6.56 | 218.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 0 | 0
[6 empty] | 53.76 |  |  | 352.61 |  | 0.64176 | 53.76 | 352.61 | 0.64176 | [5 empty] | 0 | 20.38 | 0 | 0
87 | м08-02-159-01 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | ШТ | 4 | 21.35 | [10 empty] | 61.41 | 402.84 | 42.02 | 275.63
|  | Зарплата |  |  | 16.16 |  | 64.64 |  | 6.56 | 424.04 |  |  |  |  | 64.64
|  | Материальные ресурсы |  |  | 5.19 |  | 20.76 |  | 6.56 | 136.19
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 61.41 |  | 95 | 402.84
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 42.02 |  | 65 | 275.63
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.68 | [6 empty] | 6.72
87,1 | 20.2.02.07-0021 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 4 | 38 |  | 152 |  | 6.56 | 997.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
[6 empty] | 340.83 |  |  | 2235.82 |  | 6.72 | 340.83 | 2235.82 | 6.72 | [5 empty] | 0 | 188.83 | 0 | 0
Итого по подразделу: 3 Монтаж силовой части | [5 empty] | 46775.33 |  |  | 306845.85 |  | 168.151
Итого по разделу: 2 Электромонтажные работы | [5 empty] | 74553 |  |  | 489067.39 |  | 326.5765
Раздел: 3 Пусконаладочные работы
88 | п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 49 | 4.1 | [10 empty] | 104.47 | 1978.63 | 64.29 | 1217.62
|  | Зарплата |  |  | 4.1 | )*0,8 | 160.72 |  | 18.94 | 3044.04 |  |  |  |  | 160.72
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 104.47 |  | 65 | 1978.63
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 64.29 |  | 40 | 1217.62
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.32 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 12.544
[6 empty] | 329.48 |  |  | 6240.29 |  | 12.544 | 329.48 | 6240.29 | 12.544 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 329.48
89 | п01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 113 | 15.62 | [10 empty] | 918.13 | 17389.29 | 565 | 10701.1
|  | Зарплата |  |  | 15.62 | )*0,8 | 1412.5 |  | 18.94 | 26752.75 |  |  |  |  | 1412.5
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 918.13 |  | 65 | 17389.29
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 565 |  | 40 | 10701.1
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.22 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 110.288
[6 empty] | 2895.63 |  |  | 54843.14 |  | 110.288 | 2895.63 | 54843.14 | 110.288 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2895.63
90 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | [10 empty] | 4.32 | 81.72 | 2.66 | 50.29
Объем: 0,05=5/100
|  | Зарплата |  |  | 165.95 | )*0,8 | 6.64 |  | 18.94 | 125.72 |  |  |  |  | 6.64
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 4.32 |  | 65 | 81.72
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 2.66 |  | 40 | 50.29
|  | Затраты труда | чел-ч | 12.96 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0.5184
[6 empty] | 13.62 |  |  | 257.73 |  | 0.5184 | 13.62 | 257.73 | 0.5184 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.62
91 | п01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) (автоматы) | испытание | 46 | 19.63 | [10 empty] | 469.43 | 8891.01 | 288.88 | 5471.39
|  | Зарплата |  |  | 19.63 | )*0,8 | 722.2 |  | 18.94 | 13678.47 |  |  |  |  | 722.2
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 469.43 |  | 65 | 8891.01
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 288.88 |  | 40 | 5471.39
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.62 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 59.616
[6 empty] | 1480.51 |  |  | 28040.87 |  | 59.616 | 1480.51 | 28040.87 | 59.616 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1480.51
Итого по разделу: 3 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 4719.24 |  |  | 89382.03 |  | 182.9664
Раздел: 4 Пожарная сигнализация
92 | м10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | ШТ | 7 | 18.91 | [10 empty] | 90.5 | 593.66 | 67.87 | 445.24
|  | Зарплата |  |  | 16.16 |  | 113.12 |  | 6.56 | 742.07 |  |  |  |  | 113.12
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2.75 |  | 19.25 |  | 6.56 | 126.28
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 90.5 |  | 80 | 593.66
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 67.87 |  | 60 | 445.24
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.68 | [6 empty] | 11.76
92,1 | 61.2.02.01-0019 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | 10 шт. | 0.7 | 1165.22 |  | 815.65 |  | 6.56 | 5350.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.65 | 0 | 0
[6 empty] | 1106.39 |  |  | 7257.94 |  | 11.76 | 1106.39 | 7257.94 | 11.76 | [5 empty] | 0 | 290.74 | 0 | 0
93 | м08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.16 | 156.33 | [10 empty] | 21.21 | 139.14 | 14.51 | 95.2
Объем: 0,16=16/100
|  | Зарплата |  |  | 139.54 |  | 22.33 |  | 6.56 | 146.46 |  |  |  |  | 22.33
|  | Материальные ресурсы |  |  | 16.79 |  | 2.69 |  | 6.56 | 17.62
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 21.21 |  | 95 | 139.14
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 14.51 |  | 65 | 95.2
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.2 | [6 empty] | 2.432
93,1 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 1.6 | 16.11 |  | 25.78 |  | 6.56 | 169.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
[6 empty] | 86.52 |  |  | 567.51 |  | 2.432 | 86.52 | 567.51 | 2.432 | [5 empty] | 0 | 60.74 | 0 | 0
94 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.24 | 68.7 | [10 empty] | 11.67 | 76.53 | 7.98 | 52.36
Объем: 0,24=24/100
|  | Зарплата |  |  | 50.67 |  | 12.16 |  | 6.56 | 79.77 |  |  |  |  | 12.16
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.55 |  | 0.85 |  | 6.56 | 5.59
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.5 |  | 0.12 |  | 6.56 | 0.79 |  |  |  |  | 0.12
|  | Материальные ресурсы |  |  | 14.48 |  | 3.48 |  | 6.56 | 22.8
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 11.67 |  | 95 | 76.53
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 7.98 |  | 65 | 52.36
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.39 | [6 empty] | 1.2936
94,1 | 21.1.08.01-0131 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0.024 | 7307.7 |  | 175.38 |  | 6.56 | 1150.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.38 | 0 | 0
[6 empty] | 211.52 |  |  | 1387.57 |  | 1.2936 | 211.52 | 1387.57 | 1.2936 | [5 empty] | 0 | 36.14 | 0 | 0
95 | м10-02-041-01 | Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего | КОМПЛ | 1 | 3202.35 | [10 empty] | 2511.65 | 16476.41 | 1883.74 | 12357.31
|  | Зарплата |  |  | 3139.56 |  | 3139.56 |  | 6.56 | 20595.51 |  |  |  |  | 3139.56
|  | Материальные ресурсы |  |  | 62.79 |  | 62.79 |  | 6.56 | 411.9
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 2511.65 |  | 80 | 16476.41
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 1883.74 |  | 60 | 12357.31
|  | Затраты труда | чел-ч | 243 | [6 empty] | 243
[6 empty] | 7597.74 |  |  | 49841.13 |  | 243 | 7597.74 | 49841.13 | 243 | [5 empty] | 0 | 7597.74 | 0 | 0
Итого по разделу: 4 Пожарная сигнализация | [5 empty] | 9002.17 |  |  | 59054.15 |  | 258.4856
Раздел: 5 Сети СКС
96 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0.56 | 453.93 | [10 empty] | 182.73 | 1198.72 | 125.03 | 820.18
Объем: 0,56=56/100
|  | Зарплата |  |  | 342.84 |  | 191.99 |  | 6.56 | 1259.46 |  |  |  |  | 191.99
|  | Эксплуатация машин |  |  | 4.67 |  | 2.62 |  | 6.56 | 17.16
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.64 |  | 0.36 |  | 6.56 | 2.35 |  |  |  |  | 0.36
|  | Материальные ресурсы |  |  | 106.42 |  | 59.6 |  | 6.56 | 390.94
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 182.73 |  | 95 | 1198.72
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 125.03 |  | 65 | 820.18
|  | Затраты труда | чел-ч | 34.56 | [6 empty] | 19.3536
96,1 | 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки RJ-45(45х45мм) | 100 шт. | 0.56 | 577 |  | 323.12 |  | 6.56 | 2119.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.12 | 0 | 0
[6 empty] | 885.09 |  |  | 5806.13 |  | 19.3536 | 885.09 | 5806.13 | 19.3536 | [5 empty] | 0 | 561.97 | 0 | 0
97 | м10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 | 100 м | 12.8 | 165.97 | [10 empty] | 1262.18 | 8279.91 | 946.63 | 6209.93
Объем: 12,8=1280/100
|  | Зарплата |  |  | 118.33 |  | 1514.62 |  | 6.56 | 9935.93 |  |  |  |  | 1514.62
|  | Эксплуатация машин |  |  | 44.1 |  | 564.48 |  | 6.56 | 3702.99
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.93 |  | 63.1 |  | 6.56 | 413.96 |  |  |  |  | 63.1
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3.54 |  | 45.31 |  | 6.56 | 297.25
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 1262.18 |  | 80 | 8279.91
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 946.63 |  | 60 | 6209.93
|  | Затраты труда | чел-ч | 12.3 | [6 empty] | 157.44
97,1 | 21.1.04.01-0004 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 1.28 | 1150.19 |  | 1472.24 |  | 6.56 | 9657.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.24 | 0 | 0
[6 empty] | 5805.46 |  |  | 38083.93 |  | 157.44 | 5805.46 | 38083.93 | 157.44 | [5 empty] | 0 | 4333.22 | 0 | 0
98 | 69-2-1 прим. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 ШТ | 0.06 | 46.83 | [10 empty] | 2.19 | 14.38 | 1.41 | 9.22
Объем: 0,06=6/100
|  | Зарплата |  |  | 46.83 |  | 2.81 |  | 6.56 | 18.43 |  |  |  |  | 2.81
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  | 2.19 |  | 78 | 14.38
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 1.41 |  | 50 | 9.22
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.49 | [6 empty] | 0.3294
[6 empty] | 6.41 |  |  | 42.03 |  | 0.3294 | 6.41 | 42.03 | 0.3294 | [5 empty] | 6.41 | 0 | 0 | 0
99 | м08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | 100 м | 0.036 | 250.92 | [10 empty] | 5.01 | 32.84 | 3.43 | 22.47
Объем: 0,036=3,6/100
|  | Зарплата |  |  | 143.63 |  | 5.17 |  | 6.56 | 33.92 |  |  |  |  | 5.17
|  | Эксплуатация машин |  |  | 19.55 |  | 0.7 |  | 6.56 | 4.62
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.77 |  | 0.1 |  | 6.56 | 0.65 |  |  |  |  | 0.1
|  | Материальные ресурсы |  |  | 87.74 |  | 3.16 |  | 6.56 | 20.72
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.01 |  | 95 | 32.84
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 3.43 |  | 65 | 22.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.28 | [6 empty] | 0.55008
99,1 | 24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 10 м | 0.36 | 79.47 |  | 28.61 |  | 6.56 | 187.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 0 | 0
[6 empty] | 46.08 |  |  | 302.25 |  | 0.55008 | 46.08 | 302.25 | 0.55008 | [5 empty] | 0 | 17.47 | 0 | 0
100 | м08-02-397-01 прим. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | 100 м | 0.06 | 582.66 | [10 empty] | 5.92 | 38.81 | 4.05 | 26.55
Объем: 0,06=6/100
|  | Зарплата |  |  | 80.46 |  | 4.83 |  | 6.56 | 31.67 |  |  |  |  | 4.83
|  | Эксплуатация машин |  |  | 94.67 |  | 5.68 |  | 6.56 | 37.26
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 23.33 |  | 1.4 |  | 6.56 | 9.18 |  |  |  |  | 1.4
|  | Материальные ресурсы |  |  | 407.53 |  | 24.45 |  | 6.56 | 160.4
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.92 |  | 95 | 38.81
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 4.05 |  | 65 | 26.55
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.56 | [6 empty] | 0.5136
100,1 | 20.2.07.06-0001 | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером 60х30 х3000мм прим. | м | 6 | 22.51 |  | 135.06 |  | 6.56 | 885.99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.06 | 0 | 0
[6 empty] | 179.99 |  |  | 1180.68 |  | 0.5136 | 179.99 | 1180.68 | 0.5136 | [5 empty] | 0 | 44.93 | 0 | 0
Итого по разделу: 5 Сети СКС | [5 empty] | 6923.03 |  |  | 45415.02 |  | 178.1867
Раздел: 6 Отопление
101 | 65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 ШТ | 0.07 | 935.72 | [10 empty] | 46.41 | 304.45 | 31.36 | 205.71
Объем: 0,07=7/100
|  | Зарплата |  |  | 865.7 |  | 60.6 |  | 6.56 | 397.53 |  |  |  |  | 60.6
|  | Эксплуатация машин |  |  | 70.02 |  | 4.9 |  | 6.56 | 32.15
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 30.24 |  | 2.12 |  | 6.56 | 13.89 |  |  |  |  | 2.12
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 46.41 |  | 74 | 304.45
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 31.36 |  | 50 | 205.71
|  | Затраты труда | чел-ч | 110 | [6 empty] | 7.7
[6 empty] | 143.27 |  |  | 939.84 |  | 7.7 | 143.27 | 939.84 | 7.7 | [5 empty] | 143.27 | 0 | 0 | 0
102 | 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 100 квт | 0.4785 | 1942.27 | [10 empty] | 399.72 | 2617.57 | 244.79 | 1616.07
Объем: 0,4785=47,85/100
|  | Зарплата |  |  | 588.43 | )*1,15 | 323.8 |  | 6.56 | 2124.1 |  |  |  |  | 323.8
|  | Эксплуатация машин |  |  | 192.58 | )*1,25 | 115.19 |  | 6.56 | 755.64
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 38.75 | )*1,25 | 23.18 |  | 6.56 | 152.05 |  |  |  |  | 23.18
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1161.26 |  | 555.66 |  | 6.56 | 3645.15
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 399.72 |  | 115 | 2617.57
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 244.79 |  | 71 | 1616.07
|  | Затраты труда | чел-ч | 65.6 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 36.098
102,1 | 18.5.10.05-0008 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-Монолит A 500», количество секций 10, мощность 1650 Втприм. | шт. | 7 | 1367 |  | 9569 |  | 6.56 | 62772.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569 | 0 | 0 | 0
102,2 | 18.1.09.08-0276 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 14 | 41.41 |  | 579.74 |  | 6.56 | 3803.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.74 | 0 | 0 | 0
102,3 | 18.5.10.06 | Радиаторы | квт | 47.85 | 0 |  | 0 |  | 6.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11787.9 |  |  | 77334.26 |  | 36.098 | 11787.9 | 77334.26 | 36.098 | [5 empty] | 1639.16 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: 6 Отопление | [5 empty] | 11931.17 |  |  | 78274.1 |  | 43.798
Раздел: 7 Система горячего и холодного водоснабжения
103 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 ШТ | 0.01 | 445.72 | [10 empty] | 3.27 | 21.42 | 2.21 | 14.47
Объем: 0,01=1/100
|  | Зарплата |  |  | 437.59 |  | 4.38 |  | 6.56 | 28.71 |  |  |  |  | 4.38
|  | Эксплуатация машин |  |  | 8.13 |  | 0.08 |  | 6.56 | 0.53
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.51 |  | 0.04 |  | 6.56 | 0.23 |  |  |  |  | 0.04
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 3.27 |  | 74 | 21.42
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 2.21 |  | 50 | 14.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 51.3 | [6 empty] | 0.513
[6 empty] | 9.94 |  |  | 65.13 |  | 0.513 | 9.94 | 65.13 | 0.513 | [5 empty] | 9.94 | 0 | 0 | 0
104 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | ШТ | 5 | 42.04 | [10 empty] | 77.47 | 507.33 | 47.44 | 313.22
|  | Зарплата |  |  | 13.33 |  | 66.65 |  | 6.56 | 437.22 |  |  |  |  | 66.65
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.5 |  | 17.5 |  | 6.56 | 114.8
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.12 |  | 0.6 |  | 6.56 | 3.94 |  |  |  |  | 0.6
|  | Материальные ресурсы |  |  | 25.21 |  | 126.05 |  | 6.56 | 826.89
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 77.47 |  | 115 | 507.33
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 47.44 |  | 71 | 313.22
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.47 | [6 empty] | 7.35
104,1 | 18.1.09.08-0276 | Краны шаровые BUGATTI New Jerseyдля воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" прим. | шт. | 5 | 41.41 |  | 207.05 |  | 6.56 | 1358.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.05 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 542.16 |  |  | 3557.71 |  | 7.35 | 542.16 | 3557.71 | 7.35 | [5 empty] | 335.11 | 0 | 0 | 0
105 | 17-01-005-04 | Установка раковин | 10 компл | 0.2 | 153.77 | [10 empty] | 23.65 | 154.89 | 14.48 | 95.63
Объем: 0,2=2/10
|  | Зарплата |  |  | 86.48 | )*1,15 | 19.89 |  | 6.56 | 130.48 |  |  |  |  | 19.89
|  | Эксплуатация машин |  |  | 11.39 | )*1,25 | 2.85 |  | 6.56 | 18.68
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.57 | )*1,25 | 0.64 |  | 6.56 | 4.21 |  |  |  |  | 0.64
|  | Материальные ресурсы |  |  | 55.9 |  | 11.18 |  | 6.56 | 73.34
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 23.65 |  | 115 | 154.89
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 14.48 |  | 71 | 95.63
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.99 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 2.0677
105,1 | 18.2.06.12-0021 | Пьедесталы для раковины Santek Бореаль WH110591 прим. | шт. | 2 | 130.53 |  | 261.06 |  | 6.56 | 1712.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.06 | 0 | 0 | 0
105,2 | 18.2.01.05-0189 | Раковины Santek Бореаль 60 с смесителем Bravat Fit F 1233188 CPс нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном для раковины Alkaplast A41 Flexi латунным и выпуском прим. | компл. | 2 | 357 |  | 714 |  | 6.56 | 4683.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0
105,3 | 18.2.06.08-0016 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 10 шт. | 0.2 | 160.2 |  | 32.04 |  | 6.56 | 210.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1079.15 |  |  | 7079.59 |  | 2.0677 | 1079.15 | 7079.59 | 2.0677 | [5 empty] | 72.05 | 0 | 0 | 0
106 | 17-01-002-03 | Установка смесителей (без стоимости материалов) | 10 ШТ | 0.2 | 78.32 | [10 empty] | 17.84 | 116.84 | 10.93 | 72.14
Объем: 0,2=2/10
|  | Зарплата |  |  | 67.34 | )*1,15 | 15.49 |  | 6.56 | 101.6 |  |  |  |  | 15.49
|  | Материальные ресурсы |  |  | 10.98 |  | 2.2 |  | 6.56 | 14.41
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 17.84 |  | 115 | 116.84
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 10.93 |  | 71 | 72.14
|  | Затраты труда | чел-ч | 7 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 1.61
[6 empty] | 46.46 |  |  | 304.99 |  | 1.61 | 46.46 | 304.99 | 1.61 | [5 empty] | 46.46 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: 7 Система горячего и холодного водоснабжения | [5 empty] | 1677.71 |  |  | 11007.42 |  | 11.5407 | [13 empty] | Итого по разделу: 7 Система горячего и холодного водоснабжения
Раздел: 8 Канализация
107 | 17-01-001-23 | Демонтаж: Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл | 0.1 | 141.9 | [10 empty] | 4.06 | 26.53 | 2.48 | 16.38
Объем: 0,1=1/10
|  | Зарплата |  |  | 84.37 | )*0,4 | 3.38 |  | 6.56 | 22.14 |  |  |  |  | 3.38
|  | Эксплуатация машин |  |  | 15.61 | )*0,4 | 0.62 |  | 6.56 | 4.09
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.55 | )*0,4 | 0.14 |  | 6.56 | 0.93 |  |  |  |  | 0.14
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 4.06 |  | 115 | 26.53
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 2.48 |  | 71 | 16.38
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.77 |  | )*0,4 |  |  |  |  | 0.3508
[6 empty] | 10.54 |  |  | 69.14 |  | 0.3508 | 10.54 | 69.14 | 0.3508 | [5 empty] | 10.54 | 0 | 0 | 0
108 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 ШТ | 0.02 | 553.63 | [10 empty] | 8.12 | 53.25 | 5.49 | 35.98
Объем: 0,02=2/100
|  | Зарплата |  |  | 544.56 |  | 10.89 |  | 6.56 | 71.45 |  |  |  |  | 10.89
|  | Эксплуатация машин |  |  | 9.07 |  | 0.18 |  | 6.56 | 1.19
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.92 |  | 0.08 |  | 6.56 | 0.51 |  |  |  |  | 0.08
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 8.12 |  | 74 | 53.25
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 5.49 |  | 50 | 35.98
|  | Затраты труда | чел-ч | 63.84 | [6 empty] | 1.2768
[6 empty] | 24.68 |  |  | 161.87 |  | 1.2768 | 24.68 | 161.87 | 1.2768 | [5 empty] | 24.68 | 0 | 0 | 0
109 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.3 | 461.63 | [10 empty] | 96.95 | 634.9 | 59.37 | 391.98
Объем: 0,3=3/10
|  | Зарплата |  |  | 234.33 | )*1,15 | 80.84 |  | 6.56 | 530.34 |  |  |  |  | 80.84
|  | Эксплуатация машин |  |  | 35.63 | )*1,25 | 13.36 |  | 6.56 | 87.65
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 8.84 | )*1,25 | 3.32 |  | 6.56 | 21.75 |  |  |  |  | 3.32
|  | Материальные ресурсы |  |  | 191.67 |  | 57.5 |  | 6.56 | 377.21
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 96.95 |  | 115 | 634.9
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 59.37 |  | 71 | 391.98
|  | Затраты труда | чел-ч | 24.64 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 8.5008
109,1 | 18.2.06.08-0016 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 10 шт. | 0.3 | 160.2 |  | 48.06 |  | 6.56 | 315.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.06 | 0 | 0 | 0
109,2 | 18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт Santek Бореаль WH302143 | компл. | 3 | 318 |  | 954 |  | 6.56 | 6258.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1310.08 |  |  | 8595.59 |  | 8.5008 | 1310.08 | 8595.59 | 8.5008 | [5 empty] | 308.02 | 0 | 0 | 0
110 | 17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл | 0.1 | 141.9 | [10 empty] | 11.68 | 76.54 | 7.15 | 47.26
Объем: 0,1=1/10
|  | Зарплата |  |  | 84.37 | )*1,15 | 9.7 |  | 6.56 | 63.65 |  |  |  |  | 9.7
|  | Эксплуатация машин |  |  | 15.61 | )*1,25 | 1.95 |  | 6.56 | 12.81
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.55 | )*1,25 | 0.44 |  | 6.56 | 2.91 |  |  |  |  | 0.44
|  | Материальные ресурсы |  |  | 41.92 |  | 4.19 |  | 6.56 | 27.5
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 11.68 |  | 115 | 76.54
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 7.15 |  | 71 | 47.26
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.77 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 1.0085
110,1 | 18.2.06.10-0023 | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые (Трапы AlcaPlast APV1) прим. | компл. | 1 | 309.86 |  | 309.86 |  | 6.56 | 2032.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.86 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 344.53 |  |  | 2260.44 |  | 1.0085 | 344.53 | 2260.44 | 1.0085 | [5 empty] | 34.67 | 0 | 0 | 0
111 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.06 | 758.13 | [10 empty] | 48.65 | 318.6 | 29.79 | 196.7
Объем: 0,06=6/100
|  | Зарплата |  |  | 611.07 | )*1,15 | 42.16 |  | 6.56 | 276.59 |  |  |  |  | 42.16
|  | Эксплуатация машин |  |  | 6.14 | )*1,25 | 0.46 |  | 6.56 | 3.02
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.91 | )*1,25 | 0.07 |  | 6.56 | 0.45 |  |  |  |  | 0.07
|  | Материальные ресурсы |  |  | 140.92 |  | 8.46 |  | 6.56 | 55.47
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 48.65 |  | 115 | 318.6
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 29.79 |  | 71 | 196.7
|  | Затраты труда | чел-ч | 61.6 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 4.2504
111,1 | 24.1.02.01-0112 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 0.000163 | 37529.15 |  | 6.12 |  | 6.56 | 40.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0
111,2 | 24.3.01.06-0012 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 6 | 104.07 |  | 624.42 |  | 6.56 | 4096.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.42 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 760.06 |  |  | 4986.71 |  | 4.2504 | 760.06 | 4986.71 | 4.2504 | [5 empty] | 129.52 | 0 | 0 | 0
112 | 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.08 | 695.27 | [10 empty] | 67.59 | 442.59 | 41.39 | 273.25
Объем: 0,08=8/100
|  | Зарплата |  |  | 637.26 | )*1,15 | 58.63 |  | 6.56 | 384.6 |  |  |  |  | 58.63
|  | Эксплуатация машин |  |  | 2.64 | )*1,25 | 0.26 |  | 6.56 | 1.73
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.4 | )*1,25 | 0.04 |  | 6.56 | 0.26 |  |  |  |  | 0.04
|  | Материальные ресурсы |  |  | 55.37 |  | 4.43 |  | 6.56 | 29.06
|  | НР от ФОТ | % | 128 | )*0,9=115,2 |  | 67.59 |  | 115 | 442.59
|  | СП от ФОТ | % | 83 | )*0,85=70,55 |  | 41.39 |  | 71 | 273.25
|  | Затраты труда | чел-ч | 64.24 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 5.9101
112,1 | 24.3.01.06-0011 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 8 | 47.46 |  | 379.68 |  | 6.56 | 2490.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
112,2 | 24.1.02.01-0111 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0.0006 | 26729.37 |  | 16.04 |  | 6.56 | 105.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 568.02 |  |  | 3727.14 |  | 5.9101 | 568.02 | 3727.14 | 5.9101 | [5 empty] | 172.3 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: 8 Канализация | [5 empty] | 3017.91 |  |  | 19800.89 |  | 21.2974
Итого по локальной смете: | [5 empty] | 329228.93 |  |  | 2218501.14 |  | 2256.7421
|  | Итого | [6 empty] | 2218501.14
|  | НДС 18% | [6 empty] | 399330.21
|  | Всего | [6 empty] | 2617831.35

## Акт КС-2 c НР и СП
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) | [14 empty] | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия)
наименование, адрес
Объект |  | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) | [14 empty] | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия)
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
2018-08-24 09:36
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 2218.5011 |  | тыс.руб
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | поз. по смете |  |  |  | Количество | цена за единицу, руб | стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальная смета:
Раздел: 1 Общестроительные работы
Подраздел: 1 Демонтаж
1 | 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 46-04-012-01 | 100 м2 | 0.246 | 1767.24 | 2851.9 | 7033.71 | 0 | 2461.45 | 390.45 | 168.62 | 46.3808 | 1.904 | 2603.77 | 1578.04
Объем: 0,246=24,6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 110 | 1613.4822 | 2603.77
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=99% | 99
|  | % СП |  |  | 70 | 969.7191 | 1578.04
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=59,5% | 60
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4350.4413 | 7033.71
2 | 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фрамуга остеклённая,витражное остекление)) | 46-04-012-02 | 100 м2 | 0.0081 | 1639.58 | 87.12 | 214.02 | 0 | 74.26 | 12.86 | 5.55 | 1.3994 | 0.062694 | 79.01 | 47.89
Объем: 0,0081=0,81/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 110 | 1487.0988 | 79.01
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=99% | 99
|  | % СП |  |  | 70 | 893.7614 | 47.89
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=59,5% | 60
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4020.4402 | 214.02
3 | 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 58-3-1 | 100 м | 0.1 | 71.18 | 46.69 | 115.59 | 0 | 46.56 | 0.13 | 0 | 0.91 | 0 | 38.64 | 30.26
Объем: 0,1=10/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 83 | 58.9134 | 38.64
|  | % СП |  |  | 65 | 46.137 | 30.26
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 176.2304 | 115.59
4 | 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 46-04-012-03 | 100 м2 | 0.0752 | 1082.58 | 534.05 | 1275.37 | 0 | 414.69 | 119.36 | 51.55 | 7.814 | 0.58205 | 461.58 | 279.74
Объем: 0,0752=7,52/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 110 | 935.6688 | 461.58
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=99% | 99
|  | % СП |  |  | 70 | 562.3464 | 279.74
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=59,5% | 60
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2580.5952 | 1275.37
5 | 5 | Смена жалюзийных решеток | 65-33-1 | 100 ШТ | 0.06 | 430.86 | 169.59 | 422.46 | 14.39 | 155.08 | 0.12 | 0.06 | 2.7714 | 0.0006 | 159.79 | 93.08
Объем: 0,06=6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 103 | 405.9642 | 159.79
|  | % СП |  |  | 60 | 236.484 | 93.08
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1073.3082 | 422.46
6 | 5,1 | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | 19.2.03.07-0006 | шт. | 6 | 18.67 | 734.85 | 734.85 | 734.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
7 | 5,2 | Решетки жалюзийные | 19.2.03.09 | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
8 | 6 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 57-3-1 | 100 м | 0.5428 | 29.41 | 104.72 | 259.71 | 0 | 104.72 | 0 | 0 | 2.0464 | 0 | 83.78 | 71.21
Объем: 0,5428=54,28/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 23.528 | 83.78
|  | % СП |  |  | 68 | 19.9988 | 71.21
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 72.9368 | 259.71
9 | 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 57-2-1 | 100 м2 | 1.011 | 92.9 | 616.13 | 1505.42 | 0 | 589.2 | 26.93 | 11.67 | 11.5153 | 0.13143 | 480.7 | 408.59
Объем: 1,011=101,1/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 72.48 | 480.7
|  | % СП |  |  | 68 | 61.608 | 408.59
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 226.988 | 1505.42
10 | 7,1 | Строительный мусор | 01.7.07.07 | т | 0.47517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
11 | 8 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов(деревянные,подиум) | 57-1-3 | 100 м2 | 1.1117 | 136.03 | 992.03 | 2460.23 | 0 | 992.03 | 0 | 0 | 19.388 | 0 | 793.62 | 674.58
Объем: 1,1117=111,17/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 108.824 | 793.62
|  | % СП |  |  | 68 | 92.5004 | 674.58
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 337.3544 | 2460.23
12 | 9 | Разборка покрытий полов из керамических плиток (керамогранит) | 57-2-3 прим. | 100 м2 | 0.111 | 641 | 466.75 | 1130 | 0 | 433.98 | 32.77 | 14.16 | 7.7556 | 0.15984 | 358.51 | 304.74
Объем: 0,111=11,1/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 492.344 | 358.51
|  | % СП |  |  | 68 | 418.4924 | 304.74
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1551.8364 | 1130
13 | 10 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 63-7-5 | 100 м2 | 0.506 | 654 | 2170.86 | 4655.82 | 0 | 1940.96 | 229.9 | 15.7 | 37.5958 | 0.1771 | 1506.63 | 978.33
Объем: 0,506=50,6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 77 | 453.8919 | 1506.63
|  | % СП |  |  | 50 | 294.735 | 978.33
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1402.6269 | 4655.82
14 | 11 | Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 09-04-012-01 | м2 | 9.22 | 26.76 | 1618.53 | 3288.86 | 0 | 1008.25 | 610.28 | 83.47 | 15.4896 | 1.0972 | 884.29 | 786.04
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Стоимость материалов | )*0
|  | Эксплуатация машин | )*0,7
|  | Оплата труда машинистов | )*0,7
|  | Оплата труда рабочих | )*0,7
|  | Затраты труда рабочих | )*0,7
|  | Затраты труда машинистов | )*0,7
|  | % НР |  |  | 90 | 14.6205 | 884.29
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=81% | 81
|  | % СП |  |  | 85 | 13.0411 | 786.04
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=72,25% | 72
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 54.4216 | 3288.86
15 | 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (карнизов) | 65-1-1 | 100 м | 0.1683 | 328.71 | 362.92 | 759.08 | 37.1 | 317.99 | 7.83 | 1.49 | 5.8333 | 0.01683 | 236.42 | 159.74
Объем: 0,1683=16,83/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 74 | 214.1338 | 236.42
|  | % СП |  |  | 50 | 144.685 | 159.74
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 687.5288 | 759.08
16 | 12,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 01.7.07.07 | т | 0.037026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
17 | 13 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 55-5-1 | 100 м2 | 0.215 | 1443.4 | 2035.77 | 4651.83 | 0 | 1698.74 | 337.03 | 0 | 30.358 | 0 | 1511.88 | 1104.18
Объем: 0,215=21,5/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 89 | 1071.9516 | 1511.88
|  | % СП |  |  | 65 | 782.886 | 1104.18
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3298.2376 | 4651.83
18 | 13,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 01.7.07.07 | т | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
19 | 14 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 46-02-009-02 | 100 м2 | 1.565 | 178 | 1827.42 | 4733.02 | 0 | 1827.42 | 0 | 0 | 35.7133 | 0 | 1809.15 | 1096.45
Объем: 1,565=156,5/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 110 | 176.22 | 1809.15
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=99% | 99
|  | % СП |  |  | 70 | 105.91 | 1096.45
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=59,5% | 60
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 460.13 | 4733.02
|  | Итого по подразделу: 1 Демонтаж |  |  |  |  | 33239.97
Подраздел: 2 Монтаж
20 | 15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 10-01-034-06 | 100 м2 | 0.237 | 10081.99 | 15674.67 | 19474.48 | 12901.61 | 2277.09 | 495.97 | 97.79 | 39.716 | 1.2531 | 2517.37 | 1282.44
Объем: 0,237=23,7/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 118 | 1622.2369 | 2517.37
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=106,2% | 106
|  | % СП |  |  | 63 | 817.9923 | 1282.44
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=53,55% | 54
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12522.2192 | 19474.48
21 | 15,1 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (42 мм), площадью до 3,5 м2 | 11.3.02.01-0019 | м2 | 23.7 | 2554.73 | 397188.98 | 397188.98 | 397188.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
22 | 15,2 | Блоки оконные пластиковые | 11.3.02.03 | м2 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
23 | 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 10-01-034-03 | 100 м2 | 0.009 | 16112.34 | 951.27 | 1164.12 | 801.68 | 128.22 | 21.37 | 4.81 | 2.2364 | 0.059962 | 141.01 | 71.84
Объем: 0,009=0,9/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 118 | 2392.9834 | 141.01
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=106,2% | 106
|  | % СП |  |  | 63 | 1206.6314 | 71.84
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=53,55% | 54
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 19711.9548 | 1164.12
24 | 16,1 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (42 мм), площадью до 1 м2 | 11.3.02.02-0012 | м2 | 0.9 | 4581.86 | 27051.3 | 27051.3 | 27051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
25 | 16,2 | Блоки оконные пластиковые | 11.3.02.03 | м2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
26 | 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 12-01-010-01 | 100 м2 | 0.0265 | 10023.95 | 1742.56 | 2057.2 | 1545.54 | 192.27 | 4.75 | 0.76 | 3.4361 | 0.0089438 | 208.47 | 106.17
Объем: 0,0265=2,65/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 120 | 1199.2428 | 208.47
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=108% | 108
|  | % СП |  |  | 65 | 613.5015 | 106.17
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=55,25% | 55
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11836.6943 | 2057.2
27 | 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 10-01-035-01 | 100 м | 0.053 | 4213.95 | 1465.11 | 1582.33 | 1388.01 | 72.27 | 4.83 | 0.99 | 1.2915 | 0.012587 | 77.66 | 39.56
Объем: 0,053=5,3/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 118 | 223.774 | 77.66
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=106,2% | 106
|  | % СП |  |  | 63 | 112.8352 | 39.56
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=53,55% | 54
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4550.5592 | 1582.33
28 | 18,1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 11.3.03.01-0010 | м | 5.3 | 64.35 | 2237.32 | 2237.32 | 2237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
29 | 19 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 15-02-031-01 | 100 м2 | 0.2114 | 4507.09 | 6250.36 | 10611.9 | 3115.42 | 3023.3 | 111.64 | 48.2 | 49.609 | 0.54436 | 2917.93 | 1443.61
Объем: 0,2114=21,14/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 105 | 2093.0238 | 2917.93
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 1035.4377 | 1443.61
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 7635.5515 | 10611.9
30 | 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы) | 15-04-005-03 | 100 м2 | 0.2846 | 735.94 | 1373.98 | 2553.83 | 523.31 | 826.19 | 24.48 | 4.69 | 14.0407 | 0.060478 | 789.34 | 390.51
Объем: 0,2846=28,46/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 105 | 420.5628 | 789.34
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 208.0562 | 390.51
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1364.559 | 2553.83
31 | 20,1 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый | 14.3.02.01-0208 | т | 0.01793 | 15445.9 | 1816.76 | 1816.76 | 1816.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
32 | 20,2 | Краска водоэмульсионная | 14.3.02.01 | т | 0.01793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
33 | 21 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 09-04-012-01 | м2 | 11.28 | 71.11 | 5261.91 | 8640.24 | 1903.2 | 2026.03 | 1332.68 | 182.03 | 31.1328 | 2.397 | 1788.53 | 1589.8
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 90 | 24.1704 | 1788.53
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=81% | 81
|  | % СП |  |  | 85 | 21.5594 | 1589.8
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=72,25% | 72
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 116.8398 | 8640.24
34 | 21,1 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 01.7.04.04-0012 | компл. | 4 | 92.52 | 2427.72 | 2427.72 | 2427.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
35 | 21,2 | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) | 07.1.01.03-0002 | м2 | 11.28 | 1465.11 | 108413.45 | 108413.45 | 108413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
36 | 21,3 | Блоки дверные металлические | 07.1.01.03 | м2 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
37 | 22 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 09-04-012-02 | ШТ | 4 | 16.02 | 420.36 | 928.62 | 18.89 | 332.2 | 69.27 | 0 | 5.106 | 0 | 269.08 | 239.18
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 90 | 10.2546 | 269.08
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=81% | 81
|  | % СП |  |  | 85 | 9.1469 | 239.18
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=72,25% | 72
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35.4215 | 928.62
38 | 22,1 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | 01.7.04.01-0001 | шт. | 4 | 371.2 | 9740.29 | 9740.29 | 9740.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
39 | 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 10-01-039-01 | 100 м2 | 0.0702 | 3858.97 | 1777.1 | 2615.26 | 784.63 | 435.26 | 557.21 | 88.59 | 7.2278 | 1.0249 | 555.28 | 282.88
Объем: 0,0702=7,02/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 118 | 1208.0781 | 555.28
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=106,2% | 106
|  | % СП |  |  | 63 | 609.158 | 282.88
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=53,55% | 54
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5676.2061 | 2615.26
40 | 23,1 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | 11.2.02.01-0032 | м2 | 7.02 | 1448.8 | 66718.98 | 66718.98 | 66718.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
41 | 23,2 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 01.7.04.07-0003 | компл. | 3 | 94.68 | 1863.3 | 1863.3 | 1863.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
42 | 23,3 | Блоки дверные | 11.2.02.01 | м2 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
43 | 24 | Устройство сантехнических перегородок (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 10-04-014-01 | 100 м2 | 0.168 | 70470.02 | 77663.6 | 78261.41 | 77289.97 | 373.63 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 396.05 | 201.76
Объем: 0,168=16,8/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 118 | 360.0392 | 396.05
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=106,2% | 106
|  | % СП |  |  | 63 | 181.5452 | 201.76
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=53,55% | 54
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 71011.6044 | 78261.41
44 | 25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 61-7-1 | 100 м2 | 0.0732 | 5751.96 | 2762.04 | 4900.19 | 1094.67 | 1649.96 | 17.41 | 7.52 | 28.04 | 0.084912 | 1309.41 | 828.74
Объем: 0,0732=7,32/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 79 | 2726.8509 | 1309.41
|  | % СП |  |  | 50 | 1725.855 | 828.74
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10204.6659 | 4900.19
45 | 25,1 | Строительный мусор | 01.7.07.07 | т | 0.59292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
46 | 26 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 53-25-1 | т | 0.01 | 1581.13 | 103.72 | 251.11 | 5.56 | 94.02 | 4.14 | 0.46 | 1.6588 | 0.0067 | 81.25 | 66.14
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 86 | 1238.615 | 81.25
|  | % СП |  |  | 70 | 1008.175 | 66.14
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3827.92 | 251.11
47 | 26,1 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 04.3.01.09-0014 | м3 | 0.0054 | 519.8 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
48 | 26,2 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 06.1.01.05-0036 | 1000 шт. | 0.0057 | 1863.37 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
49 | 26,3 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм | 08.3.08.02-0083 | т | 0.0104 | 6743.51 | 460.07 | 460.07 | 460.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
50 | 26,4 | Раствор цементно-известковый М50 | 04.3.01.12 | м3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
51 | 26,5 | Кирпич | 06.1.01.05 | 1000 шт. | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
52 | 26,6 | Конструкции стальные | 07.2.07.13 | т | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
53 | 27 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м | 08-04-003-03 | 100 м2 | 0.43 | 1170.13 | 3300.71 | 6867.44 | 769.66 | 1913.66 | 617.39 | 90.12 | 34.4817 | 1.075 | 2204.16 | 1362.57
Объем: 0,43=43/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 122 | 779.9753 | 2204.16
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=109,8% | 110
|  | % СП |  |  | 80 | 483.0448 | 1362.57
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=68% | 68
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2433.1501 | 6867.44
54 | 27,1 | Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500 (Пеноблок газоселикатный 600х250х100мм) прим. | 05.2.02.07-0010 | шт. | 286.519 | 39.88 | 74957.03 | 74957.03 | 74957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
55 | 27,2 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | 14.1.06.02-0001 | т | 0.17629 | 4316 | 4991.32 | 4991.32 | 4991.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
56 | 27,3 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | 05.2.02.09 | м3 | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
57 | 27,4 | Состав клеящий | 14.1.06.05 | кг | 176.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
58 | 28 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 46-02-007-01 | м3 | 0.81 | 246.41 | 1309.32 | 2319.18 | 662.87 | 635.13 | 11.32 | 0 | 11.8503 | 0 | 628.78 | 381.08
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 110 | 118.3347 | 628.78
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=99% | 99
|  | % СП |  |  | 70 | 71.1204 | 381.08
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=59,5% | 60
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 435.865 | 2319.18
59 | 28,1 | Кирпич-половняк силикатный | 06.1.01.09-0002 | м3 | 0.81 | 103.41 | 549.48 | 549.48 | 549.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
60 | 28,2 | Кирпич глиняный обыкновенный | 06.1.01.05 | 1000 шт. | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
61 | 29 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 61-1-9 | 100 м2 | 2.8643 | 321.53 | 6041.49 | 13635.53 | 23.49 | 5695.57 | 322.43 | 191.28 | 102.6279 | 2.6924 | 4650.61 | 2943.43
Объем: 2,8643=286,43/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 79 | 247.507 | 4650.61
|  | % СП |  |  | 50 | 156.65 | 2943.43
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 725.687 | 13635.53
62 | 29,1 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | 04.3.02.05-0002 | кг | 2448.9766 | 2.07 | 33255.14 | 33255.14 | 33255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
63 | 29,2 | Смеси на цементной основе | 04.3.02.09 | т | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
64 | 30 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 15-02-016-03 | 100 м2 | 0.6 | 2040.68 | 8032.11 | 12876.76 | 4449.25 | 3175.96 | 406.9 | 235.77 | 51.504 | 3.774 | 3241.14 | 1603.51
Объем: 0,6=60/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 105 | 819.126 | 3241.14
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 405.229 | 1603.51
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3265.035 | 12876.76
65 | 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 62-16-3 | 100 м2 | 0.71 | 681.71 | 3175.13 | 4653.38 | 2014.64 | 1127.56 | 32.93 | 9.55 | 19.8942 | 0.1136 | 909.69 | 568.56
Объем: 0,71=71/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 195.312 | 909.69
|  | % СП |  |  | 50 | 122.07 | 568.56
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 999.092 | 4653.38
66 | 31,1 | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | 14.3.02.01-0026 | т | 0.04757 | 8505 | 2654.06 | 2654.06 | 2654.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
67 | 31,2 | Краска водоэмульсионная | 14.3.02.01 | т | 0.04757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
68 | 32 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 15-06-001-01 | 100 м2 | 2.1543 | 419.87 | 5933.69 | 11918.29 | 1709.15 | 4210.83 | 13.71 | 3.67 | 72.4491 | 0.043086 | 4003.78 | 1980.82
Объем: 2,1543=215,43/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 105 | 281.8179 | 4003.78
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 139.4178 | 1980.82
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 841.1057 | 11918.29
69 | 32,1 | Обои | 01.6.02.01 | 100 м2 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
70 | 33 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 15-06-004-01 | 100 м2 | 2.1543 | 80.62 | 1139.34 | 2757.2 | 0 | 1139.34 | 0 | 0 | 18.053 | 0 | 1082.37 | 535.49
Объем: 2,1543=215,43/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 105 | 76.1859 | 1082.37
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 37.6898 | 535.49
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 194.4958 | 2757.2
71 | 33,1 | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | 14.3.02.01-0026 | т | 0.034469 | 8505 | 1923.12 | 1923.12 | 1923.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
72 | 33,2 | Краска | 14.4.02.09 | т | 0.034469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
73 | 34 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (канализационные стояки) | 15-02-041-02 прим. | 100 м2 | 0.028 | 3433.66 | 630.7 | 777.44 | 527.09 | 103.17 | 0.44 | 0.17 | 1.8438 | 0.0021 | 98.17 | 48.57
Объем: 0,028=2,8/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 105 | 531.6759 | 98.17
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 263.0249 | 48.57
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4228.3607 | 777.44
74 | 35 | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (канализационные стояки) | 10-01-012-02 прим. | 100 м2 | 0.028 | 1477.49 | 271.39 | 324.55 | 231.69 | 31.85 | 7.85 | 1.38 | 0.58926 | 0.0182 | 35.22 | 17.94
Объем: 0,028=2,8/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 118 | 192.1689 | 35.22
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=106,2% | 106
|  | % СП |  |  | 63 | 96.8987 | 17.94
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=53,55% | 54
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1766.5576 | 324.55
75 | 35,1 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | 01.6.01.02-0008 | м2 | 2.87 | 20.47 | 385.39 | 385.39 | 385.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
76 | 35,2 | Исключен Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 11.2.08.02-0010 | 1000 м2 | -0.00287 | 12000 | -225.93 | -225.93 | -225.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
77 | 36 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 15-01-019-05 | 100 м2 | 0.6 | 1728.51 | 6803.42 | 16347.12 | 12.52 | 6634.68 | 156.22 | 86.24 | 110.1723 | 1.2375 | 6384.87 | 3158.83
Объем: 0,6=60/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 105 | 1613.6348 | 6384.87
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 798.2796 | 3158.83
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4140.4244 | 16347.12
78 | 36,1 | Смесь сухая для заделки швов | 04.3.02.09 | т | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
79 | 36,2 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | 04.3.02.09-0741 | т | 0.03 | 9000 | 1771.2 | 1771.2 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
80 | 36,3 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | 06.2.01.02-0012 | м2 | 60 | 108.12 | 42556.03 | 42556.03 | 42556.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
81 | 36,4 | Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь) | 14.1.06.02-0006 | т | 0.225 | 5607.68 | 8276.94 | 8276.94 | 8276.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
82 | 36,5 | Плитки рядовые | 06.2.05.04 | м2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
83 | 36,6 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | 14.1.06.02 | т | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
84 | 37 | Установка люков герметических (лючки ревизионные) | 20-02-017-07 прим. | ШТ | 1 | 46.12 | 302.55 | 490.07 | 146.03 | 97.02 | 59.5 | 3.8 | 1.449 | 0.05 | 115.94 | 71.58
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 17.7062 | 115.94
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 10.8435 | 71.58
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 74.6698 | 490.07
85 | 37,1 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм (Ревизионные лючки ПВХ размером 400х300мм) прим. | 24.3.05.12-0002 | шт. | 1 | 6.78 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
86 | 37,2 | Люки герметические | 22.2.02.10 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
87 | 38 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 11-01-011-03 | 100 м2 | 1.01 | 425.74 | 2820.78 | 7297.17 | 56.58 | 2415.89 | 348.31 | 142.05 | 47.215 | 1.6034 | 2839.31 | 1637.08
Объем: 1,01=101/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 427.3795 | 2839.31
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 246.1196 | 1637.08
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1099.2391 | 7297.17
88 | 38,1 | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | 04.1.02.01-0008 | м3 | 2.0604 | 643.43 | 8696.74 | 8696.74 | 8696.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
89 | 38,2 | Бетон тяжелый | 04.1.02.06 | м3 | 2.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
90 | 39 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (тол.30мм) | 11-01-011-04 | 100 м2 | 1.01 | 84.81 | 561.91 | 1120.9 | 0 | 178.29 | 383.62 | 141.13 | 3.4845 | 1.5908 | 354.56 | 204.43
Объем: 1,01=101/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Стоимость материалов | *6
|  | Эксплуатация машин | )*1,25*6
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25*6
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15*6
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15*6
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25*6
|  | % НР |  |  | 123 | 53.3685 | 354.56
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 30.7339 | 204.43
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 168.9123 | 1120.9
91 | 39,1 | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | 04.1.02.01-0008 | м3 | 3.0906 | 643.43 | 13045.12 | 13045.12 | 13045.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
92 | 39,2 | Бетон тяжелый | 04.1.02.06 | м3 | 3.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
93 | 40 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 11-01-011-08 | 100 м2 | 1.01 | 11078.65 | 73402.7 | 77715.85 | 70902.73 | 2448.36 | 51.61 | 16.3 | 43.7537 | 0.21463 | 2735.77 | 1577.38
Объем: 1,01=101/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 411.7929 | 2735.77
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 237.1436 | 1577.38
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11727.5866 | 77715.85
94 | 41 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (тол.5мм) | 11-01-011-10 | 100 м2 | 1.01 | 10370 | 68707.48 | 70108.95 | 67870.99 | 786.33 | 50.16 | 14.51 | 14.0541 | 0.18938 | 888.93 | 512.54
Объем: 1,01=101/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Стоимость материалов | *5
|  | Эксплуатация машин | )*1,25*5
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25*5
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15*5
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15*5
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25*5
|  | % НР |  |  | 123 | 133.8031 | 888.93
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 77.0546 | 512.54
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10580.8577 | 70108.95
95 | 42 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (из мрамора) | 11-01-015-07 прим. | 100 м2 | 0.23 | 1146.28 | 1729.5 | 4003.26 | 24.59 | 1259.62 | 445.29 | 39.67 | 21.1706 | 0.60087 | 1442.21 | 831.55
Объем: 0,23=23/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 953.282 | 1442.21
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 548.9767 | 831.55
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2648.5387 | 4003.26
96 | 43 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 11-01-047-01 | 100 м2 | 0.114 | 21989.86 | 16444.9 | 20556.79 | 14089.04 | 2333.28 | 22.58 | 16.37 | 40.6961 | 0.24653 | 2608.11 | 1503.78
Объем: 0,114=11,4/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 3478.1054 | 2608.11
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 2002.974 | 1503.78
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27470.9394 | 20556.79
97 | 43,1 | Исключен Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | 06.2.05.03-0003 | м2 | -11.628 | 140.45 | -10713.48 | -10713.48 | -10713.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
98 | 43,2 | Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм | 06.2.05.03-0021 | м2 | 11.628 | 56.77 | 4330.4 | 4330.4 | 4330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
99 | 44 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 11-01-004-05 | 100 м2 | 0.114 | 1228.44 | 918.68 | 1371.46 | 517.97 | 253.75 | 146.96 | 4.98 | 3.5358 | 0.061275 | 287.19 | 165.59
Объем: 0,114=11,4/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 382.9888 | 287.19
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 220.5559 | 165.59
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1831.9847 | 1371.46
100 | 45 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 11-01-034-04 | 100 м2 | 1.01 | 651.5 | 4316.58 | 7543.3 | 2427.95 | 1834.23 | 54.4 | 9.61 | 29.746 | 0.12625 | 2046.66 | 1180.06
Объем: 1,01=101/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 308.067 | 2046.66
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 177.4099 | 1180.06
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1136.9769 | 7543.3
101 | 45,1 | Ламинат "TARKETT " (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) прим. | 11.2.03.02-0008 | м2 | 103.525 | 120.14 | 81589.96 | 81589.96 | 81589.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
102 | 45,2 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | 11.2.03.02 | м2 | 103.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
103 | 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 11-01-040-01 | 100 м | 0.647 | 146.85 | 623.28 | 1378.37 | 182.72 | 429.23 | 11.33 | 2.25 | 6.7039 | 0.03235 | 478.94 | 276.15
Объем: 0,647=64,7/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 112.5376 | 478.94
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 64.8083 | 276.15
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 324.1959 | 1378.37
104 | 46,1 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | 11.3.03.06-0002 | м | 65.347 | 20.5 | 8787.86 | 8787.86 | 8787.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
105 | 46,2 | Плинтуса для полов пластиковые | 11.3.03.06 | м | 65.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
106 | 47 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 11-01-039-04 | 100 м | 0.14 | 267.39 | 245.57 | 667.04 | 0 | 239.25 | 6.32 | 1.59 | 3.835 | 0.01925 | 267.33 | 154.14
Объем: 0,14=14/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 290.2997 | 267.33
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 167.178 | 154.14
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 724.8677 | 667.04
107 | 47,1 | Плитки керамические плинтусные прямые | 06.2.05.03-0031 | м | 14.14 | 23.73 | 2201.16 | 2201.16 | 2201.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
108 | 47,2 | Плитки керамические плинтусные | 06.2.05.03 | м | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
109 | 48 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 11-01-049-01 | 100 м | 0.041 | 247.64 | 66.6 | 145.32 | 21.62 | 44.98 | 0 | 0 | 0.78458 | 0 | 49.93 | 28.79
Объем: 0,041=4,1/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 123 | 185.1347 | 49.93
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=110,7% | 111
|  | % СП |  |  | 75 | 106.6155 | 28.79
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=63,75% | 64
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 539.3902 | 145.32
110 | 48,1 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | 09.2.03.02-0001 | шт. | 4 | 15.07 | 395.44 | 395.44 | 395.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
111 | 48,2 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м | 09.2.03.02-0002 | шт. | 1 | 31.28 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
112 | 48,3 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | 09.2.03.02 | м | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
113 | 49 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 15-01-047-15 | 100 м2 | 1.24 | 6848.88 | 55711.53 | 69420.42 | 43400.28 | 9009.58 | 3301.67 | 644.57 | 146.108 | 8.277 | 9171.44 | 4537.45
Объем: 1,24=124/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 105 | 1121.5543 | 9171.44
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 554.843 | 4537.45
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8525.2774 | 69420.42
114 | 50 | Устройство потолков реечных алюминиевых прим. | 15-01-047-16 | 100 м2 | 0.114 | 29606.3 | 22140.78 | 23391.33 | 21125.51 | 876 | 139.27 | 4.67 | 14.206 | 0.055575 | 836.64 | 413.91
Объем: 0,114=11,4/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 105 | 1112.8509 | 836.64
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=94,5% | 95
|  | % СП |  |  | 55 | 550.5373 | 413.91
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=46,75% | 47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 31269.6882 | 23391.33
115 | 50,1 | Уголок декоративный (пристенный) | 09.2.01.05-0091 | м | 6.5068 | 6.28 | 268.06 | 268.06 | 268.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
116 | 50,2 | Исключен Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 09.2.02.02-0011 | м | -119.7 | 24.71 | -19403.08 | -19403.08 | -19403.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
117 | 50,3 | Комплекты элементов потолков реечных "Албест" АР 600А 6/45 прим. | 09.2.02.02-0010 | 100 м2 | 0.114 | 16943 | 12670.65 | 12670.65 | 12670.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
118 | 51 | Затаривание строительного мусора в мешки | 69-15-1 | т | 18 | 23.81 | 2811.48 | 3931.45 | 1936.51 | 874.97 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 682.48 | 437.49
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 78 | 5.7798 | 682.48
|  | % СП |  |  | 50 | 3.705 | 437.49
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 33.2948 | 3931.45
119 | 52 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т01-01-01-041 | 1 Т ГРУЗА | 18 | 42.98 | 5075.08 | 5075.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к сметной цене | 6.56
120 | 53 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км | т03-01-01-035 | 1 Т ГРУЗА | 18 | 19.54 | 2307.28 | 2307.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к сметной цене | 6.56
|  | Итого по подразделу: 2 Монтаж |  |  |  |  | 1393260.17
|  | Итого по разделу: 1 Общестроительные работы |  |  |  |  | 1426500.14
Раздел: 2 Электромонтажные работы
Подраздел: 1Демонтаж
121 | 54 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 67-4-5 | 100 ШТ | 0.28 | 145.98 | 268.13 | 666.41 | 0 | 263.54 | 4.59 | 1.98 | 5.0092 | 0.0224 | 225.69 | 172.59
Объем: 0,28=28/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 85 | 122.876 | 225.69
|  | % СП |  |  | 65 | 93.964 | 172.59
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 362.82 | 666.41
122 | 55 | Демонтаж кабеля | 67-3-1 | 100 м | 2.98 | 75.5 | 1475.93 | 3684.85 | 0 | 1469.87 | 6.06 | 2.74 | 28.7272 | 0.0298 | 1251.72 | 957.2
Объем: 2,98=298/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 85 | 64.0305 | 1251.72
|  | % СП |  |  | 65 | 48.9645 | 957.2
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 188.495 | 3684.85
123 | 56 | Демонтаж выключателей, розеток | 67-4-1 | 100 ШТ | 0.21 | 45.55 | 62.75 | 156.88 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 53.34 | 40.79
Объем: 0,21=21/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 85 | 38.7175 | 53.34
|  | % СП |  |  | 65 | 29.6075 | 40.79
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 113.875 | 156.88
124 | 57 | Демонтаж:Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м08-02-390-01 | 100 м | 0.32 | 46.57 | 97.76 | 254 | 0 | 97.57 | 0.19 | 0.08 | 1.5638 | 0.00096 | 92.77 | 63.47
Объем: 0,32=32/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Стоимость материалов | )*0
|  | Эксплуатация машин | )*0,3
|  | Оплата труда машинистов | )*0,3
|  | Оплата труда рабочих | )*0,3
|  | Затраты труда рабочих | )*0,3
|  | Затраты труда машинистов | )*0,3
|  | % НР |  |  | 95 | 44.194 | 92.77
|  | % СП |  |  | 65 | 30.238 | 63.47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 121.002 | 254
125 | 58 | Демонтаж:Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | м08-02-370-02 | ШТ | 6 | 8.17 | 321.57 | 547.66 | 0 | 111.78 | 209.79 | 29.52 | 1.62 | 0.36 | 134.24 | 91.85
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Стоимость материалов | )*0
|  | Эксплуатация машин | )*0,3
|  | Оплата труда машинистов | )*0,3
|  | Оплата труда рабочих | )*0,3
|  | Затраты труда рабочих | )*0,3
|  | Затраты труда машинистов | )*0,3
|  | % НР |  |  | 95 | 3.4105 | 134.24
|  | % СП |  |  | 65 | 2.3335 | 91.85
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13.914 | 547.66
|  | Итого по подразделу: 1Демонтаж |  |  |  |  | 5309.8
Подраздел: 2 Монтаж освещения
126 | 59 | Светильник в подвесных потолках | м08-03-593-19 | 100 ШТ | 0.43 | 1092.72 | 3082.35 | 7331.48 | 340.56 | 2641.54 | 100.25 | 14.16 | 40.592 | 0.172 | 2522.92 | 1726.21
Объем: 0,43=43/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 894.3965 | 2522.92
|  | % СП |  |  | 65 | 611.9555 | 1726.21
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2599.072 | 7331.48
127 | 59,1 | Светильник светодиодный,накладной мощностью 40W,цветовой температурой К4000,размером 595х595х40мм,IP40 прим. | 20.3.03.04-0044 | шт. | 43 | 340.37 | 96011.57 | 96011.57 | 96011.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
128 | 60 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | м08-03-591-04 | 100 ШТ | 0.02 | 456.35 | 59.87 | 133.15 | 13.54 | 45.72 | 0.61 | 0.08 | 0.7026 | 0.001 | 43.51 | 29.77
Объем: 0,02=2/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 331.6735 | 43.51
|  | % СП |  |  | 65 | 226.9345 | 29.77
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1014.958 | 133.15
129 | 60,1 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 20.4.01.01-0001 | 10 шт. | 0.2 | 72.8 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
130 | 61 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | м08-03-591-01 | 100 ШТ | 0.05 | 423.97 | 139.06 | 303.91 | 34.71 | 102.82 | 1.53 | 0.21 | 1.58 | 0.0025 | 97.88 | 66.97
Объем: 0,05=5/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 298.4045 | 97.88
|  | % СП |  |  | 65 | 204.1715 | 66.97
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 926.546 | 303.91
131 | 61,1 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый | 20.4.01.01-0044 | 10 шт. | 0.5 | 64.4 | 211.23 | 211.23 | 211.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
132 | 62 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м08-10-010-01 | 100 м | 0.98 | 156.33 | 1005.01 | 2440.33 | 107.94 | 897.07 | 0 | 0 | 14.896 | 0 | 852.22 | 583.1
Объем: 0,98=98/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 132.563 | 852.22
|  | % СП |  |  | 65 | 90.701 | 583.1
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 379.594 | 2440.33
133 | 62,1 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 24.3.01.02-0021 | 10 м | 9.8 | 16.11 | 1035.68 | 1035.68 | 1035.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
134 | 63 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м08-02-412-02 | 100 м | 2.05 | 68.7 | 923.88 | 2024.88 | 194.73 | 681.41 | 47.74 | 6.72 | 11.0495 | 0.082 | 653.72 | 447.28
Объем: 2,05=205/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 48.6115 | 653.72
|  | % СП |  |  | 65 | 33.2605 | 447.28
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 150.572 | 2024.88
135 | 63,1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,РЕ) | 21.1.06.10-0375 | 1000 м | 0.205 | 10960.87 | 14740.18 | 14740.18 | 14740.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
136 | 64 | Коробка ответвительная на стене | м10-08-019-01 | ШТ | 51 | 5.29 | 1769.82 | 4055.53 | 137.17 | 1632.65 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1306.12 | 979.59
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 3.904 | 1306.12
|  | % СП |  |  | 60 | 2.928 | 979.59
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12.122 | 4055.53
137 | 64,1 | Коробка распаечная ,наружная 75х75мм прим. | 20.5.02.07-0003 | шт. | 51 | 8.62 | 2883.91 | 2883.91 | 2883.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
138 | 65 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 69-2-1 прим. | 100 ШТ | 0.11 | 46.83 | 33.79 | 77.05 | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 0.6039 | 0 | 26.36 | 16.9
Объем: 0,11=11/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 78 | 36.5274 | 26.36
|  | % СП |  |  | 50 | 23.415 | 16.9
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 106.7724 | 77.05
139 | 66 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | м08-02-410-02 | 100 м | 0.066 | 250.92 | 108.64 | 210.06 | 37.99 | 62.19 | 8.46 | 1.2 | 1.0085 | 0.01452 | 60.22 | 41.2
Объем: 0,066=6,6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 139.08 | 60.22
|  | % СП |  |  | 65 | 95.16 | 41.2
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 485.16 | 210.06
140 | 66,1 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 24.3.01.03-0014 | 10 м | 0.66 | 79.47 | 344.07 | 344.07 | 344.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
141 | 67 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | м08-02-370-02 | ШТ | 1 | 33.42 | 219.23 | 344.77 | 40.67 | 61.99 | 116.57 | 16.47 | 0.9 | 0.2 | 74.54 | 51
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 11.362 | 74.54
|  | % СП |  |  | 65 | 7.774 | 51
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 52.556 | 344.77
142 | 67,1 | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | 62.1.02.17-0012 | шт. | 1 | 1494.77 | 9805.69 | 9805.69 | 9805.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
143 | 68 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А | м08-03-526-06 | ШТ | 7 | 71.97 | 3304.87 | 4437.08 | 2545.35 | 707.63 | 51.89 | 0 | 11.34 | 0 | 672.25 | 459.96
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 14.6395 | 672.25
|  | % СП |  |  | 65 | 10.0165 | 459.96
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 96.626 | 4437.08
144 | 68,1 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 6А прим. | 62.1.01.09-0048 | шт. | 7 | 81.61 | 3747.53 | 3747.53 | 3747.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
145 | 69 | Прибор или аппарат | м08-03-575-01 | ШТ | 2 | 11.51 | 151.01 | 384.22 | 5.25 | 145.76 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 138.47 | 94.74
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 10.5545 | 138.47
|  | % СП |  |  | 65 | 7.2215 | 94.74
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 29.286 | 384.22
146 | 69,1 | Автомат вводной в щит освещения OptimaMat E100L050-УХЛЗ -50А/3Р/380В 10кА прим. | 62.1.01.09-0070 | шт. | 1 | 428.4 | 2810.3 | 2810.3 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
147 | 69,2 | Автомат ВА57ф35-340019 63А-630/3Р/400В/10кА В ВРУ прим. | 62.1.01.09-0071 | шт. | 1 | 428.4 | 2810.3 | 2810.3 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
148 | 70 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | м08-02-397-01 прим. | 100 м | 0.056 | 582.66 | 214.05 | 275.05 | 149.71 | 29.56 | 34.78 | 8.57 | 0.47936 | 0.12712 | 36.22 | 24.78
Объем: 0,056=5,6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 98.6005 | 36.22
|  | % СП |  |  | 65 | 67.4635 | 24.78
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 748.724 | 275.05
149 | 70,1 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | 20.2.07.02-0009 | шт. | 2.24 | 62.4 | 916.93 | 916.93 | 916.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
150 | 71 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | м08-02-146-02 | 100 м | 0.7 | 836.21 | 3839.88 | 5239.16 | 285.12 | 592.37 | 2962.39 | 282.18 | 9.387 | 3.206 | 830.82 | 568.46
Объем: 0,7=70/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 180.9275 | 830.82
|  | % СП |  |  | 65 | 123.7925 | 568.46
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1140.93 | 5239.16
151 | 71,1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,РЕ) | 21.1.06.10-0408 | 1000 м | 0.07 | 31015.17 | 14242.17 | 14242.17 | 14242.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Итого по подразделу: 2 Монтаж освещения |  |  |  |  | 176911.74
Подраздел: 3 Монтаж силовой части
152 | 72 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | м08-02-390-03 | 100 м | 0.95 | 286.92 | 1788.08 | 3717.29 | 581.26 | 1204.89 | 1.93 | 0.87 | 19.3135 | 0.0095 | 1145.47 | 783.74
Объем: 0,95=95/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 183.806 | 1145.47
|  | % СП |  |  | 65 | 125.762 | 783.74
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 596.488 | 3717.29
153 | 72,1 | Кабель-канал (короб) "Efapel " 110x50 мм прим. | 20.2.05.04-0034 | 100 м | 0.95 | 1360 | 8475.52 | 8475.52 | 8475.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
154 | 73 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | м08-03-591-08 | 100 ШТ | 1.12 | 453.93 | 3335.11 | 7372.89 | 781.89 | 2518.91 | 34.31 | 4.7 | 38.7072 | 0.056 | 2397.43 | 1640.35
Объем: 1,12=112/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 326.306 | 2397.43
|  | % СП |  |  | 65 | 223.262 | 1640.35
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1003.498 | 7372.89
155 | 73,1 | Розетка открытой проводки в кабель-канал "Efapel" с супортом 220В 45х45мм прим. | 20.4.03.05-0001 | 100 шт. | 1.12 | 577 | 4239.33 | 4239.33 | 4239.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
156 | 74 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | м08-03-591-10 | 100 ШТ | 0.01 | 770.35 | 50.54 | 114.14 | 8.41 | 39.62 | 2.51 | 0.13 | 0.6088 | 0.0016 | 37.76 | 25.84
Объем: 0,01=1/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 575.643 | 37.76
|  | % СП |  |  | 65 | 393.861 | 25.84
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1739.854 | 114.14
157 | 74,1 | Розетка влагозащищённая скрытой проводки SCHNEIDER ELEKTRIK PC16-0446 Этюд 220В,IP44 прим. | 20.4.03.07-0020 | 100 шт. | 0.01 | 303.13 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
158 | 75 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | м08-02-399-02 | 100 м | 4.81 | 50.72 | 1600.4 | 3397.69 | 429.13 | 1115.1 | 56.17 | 8.2 | 18.0856 | 0.0962 | 1067.14 | 730.15
Объем: 4,81=481/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 33.82 | 1067.14
|  | % СП |  |  | 65 | 23.14 | 730.15
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 107.68 | 3397.69
159 | 75,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 21.1.06.09-0152 | 1000 м | 0.481 | 6920.41 | 21836.38 | 21836.38 | 21836.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
160 | 76 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м08-10-010-01 | 100 м | 0.57 | 156.33 | 584.55 | 1419.38 | 62.78 | 521.77 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 495.68 | 339.15
Объем: 0,57=57/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 132.563 | 495.68
|  | % СП |  |  | 65 | 90.701 | 339.15
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 379.594 | 1419.38
161 | 76,1 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 24.3.01.02-0021 | 10 м | 5.7 | 16.11 | 602.39 | 602.39 | 602.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
162 | 77 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м08-02-412-03 | 100 м | 0.57 | 87.15 | 325.87 | 684.17 | 84.84 | 221.1 | 19.93 | 2.84 | 3.5853 | 0.0342 | 212.74 | 145.56
Объем: 0,57=57/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 56.8955 | 212.74
|  | % СП |  |  | 65 | 38.9285 | 145.56
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 182.974 | 684.17
163 | 77,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 21.1.06.09-0152 | 1000 м | 0.057 | 6920.41 | 2587.68 | 2587.68 | 2587.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
164 | 78 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | м08-02-397-01 прим. | 100 м | 0.056 | 582.66 | 214.05 | 275.05 | 149.71 | 29.56 | 34.78 | 8.57 | 0.47936 | 0.12712 | 36.22 | 24.78
Объем: 0,056=5,6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 98.6005 | 36.22
|  | % СП |  |  | 65 | 67.4635 | 24.78
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 748.724 | 275.05
165 | 78,1 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | 20.2.07.02-0009 | шт. | 2 | 62.4 | 818.69 | 818.69 | 818.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
166 | 79 | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | м08-02-398-02 | 100 м | 0.1 | 36.19 | 23.74 | 44.59 | 8.71 | 12.7 | 2.33 | 0.33 | 0.206 | 0.004 | 12.38 | 8.47
Объем: 0,1=10/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 18.867 | 12.38
|  | % СП |  |  | 65 | 12.909 | 8.47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 67.966 | 44.59
167 | 79,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 21.1.06.09-0177 | 1000 м | 0.01 | 18047.85 | 1183.94 | 1183.94 | 1183.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
168 | 80 | Провод в лотках, сечением до 185 мм2 | м08-02-398-05 | 100 м | 1.18 | 122.17 | 945.69 | 1683.24 | 177.65 | 410.42 | 357.62 | 50.55 | 6.6552 | 0.6136 | 437.92 | 299.63
Объем: 1,18=118/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 56.5725 | 437.92
|  | % СП |  |  | 65 | 38.7075 | 299.63
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217.45 | 1683.24
169 | 80,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 21.1.06.09-0184 | 1000 м | 0.09 | 271190.69 | 160110.98 | 160110.98 | 160110.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
170 | 80,2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 21.1.06.09-0181 | 1000 м | 0.028 | 109675.42 | 20145.18 | 20145.18 | 20145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
171 | 81 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Боксы АВВ) | м08-03-599-09 прим. | ШТ | 3 | 70.22 | 1381.93 | 2189.91 | 847.03 | 499.87 | 35.03 | 5.12 | 7.68 | 0.06 | 479.74 | 328.24
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 24.377 | 479.74
|  | % СП |  |  | 65 | 16.679 | 328.24
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 111.276 | 2189.91
172 | 81,1 | Бокс настенный пластиковый АВВ " Mistral 41"с прозрачной дверцей на 36 модулей,с клеммами в 2 ряда прим. | 22.1.01.01-0014 | шт. | 3 | 213.05 | 4192.82 | 4192.82 | 4192.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
173 | 82 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | м08-02-370-02 | ШТ | 1 | 33.42 | 219.23 | 344.77 | 40.67 | 61.99 | 116.57 | 16.47 | 0.9 | 0.2 | 74.54 | 51
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 11.362 | 74.54
|  | % СП |  |  | 65 | 7.774 | 51
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 52.556 | 344.77
174 | 82,1 | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | 62.1.02.17-0012 | шт. | 1 | 1494.77 | 9805.69 | 9805.69 | 9805.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
175 | 83 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | м08-03-526-01 | ШТ | 32 | 35.98 | 7552.92 | 12537.26 | 4217.29 | 3115.21 | 220.42 | 0 | 49.92 | 0 | 2959.45 | 2024.89
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 14.098 | 2959.45
|  | % СП |  |  | 65 | 9.646 | 2024.89
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 59.724 | 12537.26
176 | 83,1 | Автоматы дифференциальные двухполюсные 10A, 30MA тип АВВ DS901L в щите прим. | 62.1.01.02-0002 | шт. | 1 | 246.69 | 1618.29 | 1618.29 | 1618.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
177 | 83,2 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 16А прим. | 62.1.01.09-0050 | шт. | 28 | 66.48 | 12211.05 | 12211.05 | 12211.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
178 | 83,3 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 16А прим. | 62.1.01.09-0066 | шт. | 2 | 231.3 | 3034.66 | 3034.66 | 3034.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
179 | 83,4 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 10А | 62.1.01.09-0065 | шт. | 1 | 231.3 | 1517.33 | 1517.33 | 1517.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
180 | 84 | Прибор или аппарат | м08-03-575-01 | ШТ | 5 | 11.51 | 377.53 | 960.59 | 13.12 | 364.41 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 346.19 | 236.87
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 10.5545 | 346.19
|  | % СП |  |  | 65 | 7.2215 | 236.87
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 29.286 | 960.59
181 | 84,1 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 40А | 62.1.01.09-0068 | шт. | 2 | 347.49 | 4559.07 | 4559.07 | 4559.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
182 | 84,2 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 50А | 62.1.01.09-0070 | шт. | 2 | 428.4 | 5620.61 | 5620.61 | 5620.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
183 | 84,3 | Автоматический выключатель серии ПРО ВА 04-35 160А с регулировкой ЩР прим. в щитовой | 62.1.01.09-0102 | шт. | 1 | 1049.99 | 6887.93 | 6887.93 | 6887.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
184 | 85 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 69-2-1 прим. | 100 ШТ | 0.07 | 46.83 | 21.5 | 49.02 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0.3843 | 0 | 16.77 | 10.75
Объем: 0,07=7/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 78 | 36.5274 | 16.77
|  | % СП |  |  | 50 | 23.415 | 10.75
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 106.7724 | 49.02
185 | 86 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | м08-02-410-02 | 100 м | 0.042 | 250.92 | 69.13 | 133.65 | 24.17 | 39.57 | 5.39 | 0.76 | 0.64176 | 0.00924 | 38.31 | 26.21
Объем: 0,042=4,2/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 139.08 | 38.31
|  | % СП |  |  | 65 | 95.16 | 26.21
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 485.16 | 133.65
186 | 86,1 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 24.3.01.03-0014 | 10 м | 0.42 | 79.47 | 218.96 | 218.96 | 218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
187 | 87 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | м08-02-159-01 | ШТ | 4 | 21.35 | 560.23 | 1238.7 | 136.19 | 424.04 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 402.84 | 275.63
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 15.352 | 402.84
|  | % СП |  |  | 65 | 10.504 | 275.63
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 47.206 | 1238.7
188 | 87,1 | Перчатка термоусаживаемая | 20.2.02.07-0021 | шт. | 4 | 38 | 997.12 | 997.12 | 997.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Итого по подразделу: 3 Монтаж силовой части |  |  |  |  | 306845.85
|  | Итого по разделу: 2 Электромонтажные работы |  |  |  |  | 489067.39
Раздел: 3 Пусконаладочные работы
189 | 88 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | п01-11-028-01 | ШТ | 49 | 3.28 | 3044.04 | 6240.29 | 0 | 3044.04 | 0 | 0 | 12.544 | 0 | 1978.63 | 1217.62
|  | Коэфф. к ОЗП | 18.94
|  | Оплата труда рабочих | )*0,8
|  | Затраты труда рабочих | )*0,8
|  | % НР |  |  | 65 | 2.132 | 1978.63
|  | % СП |  |  | 40 | 1.312 | 1217.62
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6.724 | 6240.29
190 | 89 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | п01-11-013-01 | ШТ | 113 | 12.5 | 26752.75 | 54843.14 | 0 | 26752.75 | 0 | 0 | 110.288 | 0 | 17389.29 | 10701.1
|  | Коэфф. к ОЗП | 18.94
|  | Оплата труда рабочих | )*0,8
|  | Затраты труда рабочих | )*0,8
|  | % НР |  |  | 65 | 8.125 | 17389.29
|  | % СП |  |  | 40 | 5 | 10701.1
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25.625 | 54843.14
191 | 90 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | п01-11-011-01 | 100 измерений | 0.05 | 132.76 | 125.72 | 257.73 | 0 | 125.72 | 0 | 0 | 0.5184 | 0 | 81.72 | 50.29
Объем: 0,05=5/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 18.94
|  | Оплата труда рабочих | )*0,8
|  | Затраты труда рабочих | )*0,8
|  | % НР |  |  | 65 | 86.294 | 81.72
|  | % СП |  |  | 40 | 53.104 | 50.29
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 272.158 | 257.73
192 | 91 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) (автоматы) | п01-12-021-01 | испытание | 46 | 15.7 | 13678.47 | 28040.87 | 0 | 13678.47 | 0 | 0 | 59.616 | 0 | 8891.01 | 5471.39
|  | Коэфф. к ОЗП | 18.94
|  | Оплата труда рабочих | )*0,8
|  | Затраты труда рабочих | )*0,8
|  | % НР |  |  | 65 | 10.205 | 8891.01
|  | % СП |  |  | 40 | 6.28 | 5471.39
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 32.185 | 28040.87
|  | Итого по разделу: 3 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 89382.03
Раздел: 4 Пожарная сигнализация
193 | 92 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | м10-08-002-02 | ШТ | 7 | 18.91 | 868.35 | 1907.25 | 126.28 | 742.07 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 593.66 | 445.24
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 12.928 | 593.66
|  | % СП |  |  | 60 | 9.696 | 445.24
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 41.534 | 1907.25
194 | 92,1 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | 61.2.02.01-0019 | 10 шт. | 0.7 | 1165.22 | 5350.69 | 5350.69 | 5350.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
195 | 93 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м08-10-010-01 | 100 м | 0.16 | 156.33 | 164.08 | 398.42 | 17.62 | 146.46 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 139.14 | 95.2
Объем: 0,16=16/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 132.563 | 139.14
|  | % СП |  |  | 65 | 90.701 | 95.2
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 379.594 | 398.42
196 | 93,1 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 24.3.01.02-0021 | 10 м | 1.6 | 16.11 | 169.09 | 169.09 | 169.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
197 | 94 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м08-02-412-02 | 100 м | 0.24 | 68.7 | 108.16 | 237.05 | 22.8 | 79.77 | 5.59 | 0.79 | 1.2936 | 0.0096 | 76.53 | 52.36
Объем: 0,24=24/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 48.6115 | 76.53
|  | % СП |  |  | 65 | 33.2605 | 52.36
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 150.572 | 237.05
198 | 94,1 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 21.1.08.01-0131 | 1000 м | 0.024 | 7307.7 | 1150.52 | 1150.52 | 1150.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
199 | 95 | Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего | м10-02-041-01 | КОМПЛ | 1 | 3202.35 | 21007.41 | 49841.13 | 411.9 | 20595.51 | 0 | 0 | 243 | 0 | 16476.41 | 12357.31
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 2511.648 | 16476.41
|  | % СП |  |  | 60 | 1883.736 | 12357.31
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 7597.734 | 49841.13
|  | Итого по разделу: 4 Пожарная сигнализация |  |  |  |  | 59054.15
Раздел: 5 Сети СКС
200 | 96 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | м08-03-591-08 | 100 ШТ | 0.56 | 453.93 | 1667.56 | 3686.46 | 390.94 | 1259.46 | 17.16 | 2.35 | 19.3536 | 0.028 | 1198.72 | 820.18
Объем: 0,56=56/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 326.306 | 1198.72
|  | % СП |  |  | 65 | 223.262 | 820.18
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1003.498 | 3686.46
201 | 96,1 | Розетка открытой проводки RJ-45(45х45мм) | 20.4.03.05-0001 | 100 шт. | 0.56 | 577 | 2119.67 | 2119.67 | 2119.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
202 | 97 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 | м10-01-053-01 | 100 м | 12.8 | 165.97 | 13936.17 | 28426.01 | 297.25 | 9935.93 | 3702.99 | 413.96 | 157.44 | 6.272 | 8279.91 | 6209.93
Объем: 12,8=1280/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 80 | 98.608 | 8279.91
|  | % СП |  |  | 60 | 73.956 | 6209.93
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 338.534 | 28426.01
203 | 97,1 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 21.1.04.01-0004 | 1000 м | 1.28 | 1150.19 | 9657.92 | 9657.92 | 9657.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
204 | 98 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 69-2-1 прим. | 100 ШТ | 0.06 | 46.83 | 18.43 | 42.03 | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 0.3294 | 0 | 14.38 | 9.22
Объем: 0,06=6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 78 | 36.5274 | 14.38
|  | % СП |  |  | 50 | 23.415 | 9.22
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 106.7724 | 42.03
205 | 99 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | м08-02-410-02 | 100 м | 0.036 | 250.92 | 59.26 | 114.57 | 20.72 | 33.92 | 4.62 | 0.65 | 0.55008 | 0.00792 | 32.84 | 22.47
Объем: 0,036=3,6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 139.08 | 32.84
|  | % СП |  |  | 65 | 95.16 | 22.47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 485.16 | 114.57
206 | 99,1 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 24.3.01.03-0014 | 10 м | 0.36 | 79.47 | 187.68 | 187.68 | 187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
207 | 100 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | м08-02-397-01 прим. | 100 м | 0.06 | 582.66 | 229.33 | 294.69 | 160.4 | 31.67 | 37.26 | 9.18 | 0.5136 | 0.1362 | 38.81 | 26.55
Объем: 0,06=6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 95 | 98.6005 | 38.81
|  | % СП |  |  | 65 | 67.4635 | 26.55
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 748.724 | 294.69
208 | 100,1 | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером 60х30 х3000мм прим. | 20.2.07.06-0001 | м | 6 | 22.51 | 885.99 | 885.99 | 885.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Итого по разделу: 5 Сети СКС |  |  |  |  | 45415.02
Раздел: 6 Отопление
209 | 101 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 65-19-1 | 100 ШТ | 0.07 | 935.72 | 429.68 | 939.84 | 0 | 397.53 | 32.15 | 13.89 | 7.7 | 0.1568 | 304.45 | 205.71
Объем: 0,07=7/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 74 | 662.9956 | 304.45
|  | % СП |  |  | 50 | 447.97 | 205.71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2046.6856 | 939.84
210 | 102 | Установка радиаторов стальных | 18-03-001-02 | 100 квт | 0.4785 | 2078.68 | 6524.89 | 10758.53 | 3645.15 | 2124.1 | 755.64 | 152.05 | 36.098 | 1.8721 | 2617.57 | 1616.07
Объем: 0,4785=47,85/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 835.3498 | 2617.57
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 511.5792 | 1616.07
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3425.609 | 10758.53
211 | 102,1 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-Монолит A 500», количество секций 10, мощность 1650 Втприм. | 18.5.10.05-0008 | шт. | 7 | 1367 | 62772.64 | 62772.64 | 62772.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
212 | 102,2 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" | 18.1.09.08-0276 | шт. | 14 | 41.41 | 3803.09 | 3803.09 | 3803.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
213 | 102,3 | Радиаторы | 18.5.10.06 | квт | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Итого по разделу: 6 Отопление |  |  |  |  | 78274.1
Раздел: 7 Система горячего и холодного водоснабжения
214 | 103 | Демонтаж умывальников и раковин | 65-4-1 | 100 ШТ | 0.01 | 445.72 | 29.24 | 65.13 | 0 | 28.71 | 0.53 | 0.23 | 0.513 | 0.0026 | 21.42 | 14.47
Объем: 0,01=1/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 74 | 326.414 | 21.42
|  | % СП |  |  | 50 | 220.55 | 14.47
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 992.684 | 65.13
215 | 104 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 16-05-001-01 | ШТ | 5 | 42.04 | 1378.91 | 2199.46 | 826.89 | 437.22 | 114.8 | 3.94 | 7.35 | 0.05 | 507.33 | 313.22
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 128 | 15.4944 | 507.33
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 9.489 | 313.22
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 67.0234 | 2199.46
216 | 104,1 | Краны шаровые BUGATTI New Jerseyдля воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" прим. | 18.1.09.08-0276 | шт. | 5 | 41.41 | 1358.25 | 1358.25 | 1358.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
217 | 105 | Установка раковин | 17-01-005-04 | 10 компл | 0.2 | 169.59 | 222.5 | 473.02 | 73.34 | 130.48 | 18.68 | 4.21 | 2.0677 | 0.0525 | 154.89 | 95.63
Объем: 0,2=2/10
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 118.2643 | 154.89
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 72.4266 | 95.63
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 360.2809 | 473.02
218 | 105,1 | Пьедесталы для раковины Santek Бореаль WH110591 прим. | 18.2.06.12-0021 | шт. | 2 | 130.53 | 1712.55 | 1712.55 | 1712.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
219 | 105,2 | Раковины Santek Бореаль 60 с смесителем Bravat Fit F 1233188 CPс нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном для раковины Alkaplast A41 Flexi латунным и выпуском прим. | 18.2.01.05-0189 | компл. | 2 | 357 | 4683.84 | 4683.84 | 4683.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
220 | 105,3 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 18.2.06.08-0016 | 10 шт. | 0.2 | 160.2 | 210.18 | 210.18 | 210.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
221 | 106 | Установка смесителей (без стоимости материалов) | 17-01-002-03 | 10 ШТ | 0.2 | 88.42 | 116.01 | 304.99 | 14.41 | 101.6 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 116.84 | 72.14
Объем: 0,2=2/10
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 89.2109 | 116.84
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 54.6339 | 72.14
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 232.2648 | 304.99
|  | Итого по разделу: 7 Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  | 11007.42 | [10 empty] | Итого по разделу: 7 Система горячего и холодного водоснабжения
Раздел: 8 Канализация
222 | 107 | Демонтаж: Установка трапов диаметром 100 мм | 17-01-001-23 | 10 компл | 0.1 | 39.99 | 26.23 | 69.14 | 0 | 22.14 | 4.09 | 0.93 | 0.3508 | 0.0116 | 26.53 | 16.38
Объем: 0,1=1/10
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Стоимость материалов | )*0
|  | Эксплуатация машин | )*0,4
|  | Оплата труда машинистов | )*0,4
|  | Оплата труда рабочих | )*0,4
|  | Затраты труда рабочих | )*0,4
|  | Затраты труда машинистов | )*0,4
|  | % НР |  |  | 128 | 40.5158 | 26.53
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 24.8124 | 16.38
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 105.3183 | 69.14
223 | 108 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 65-4-2 | 100 ШТ | 0.02 | 553.63 | 72.64 | 161.87 | 0 | 71.45 | 1.19 | 0.51 | 1.2768 | 0.0058 | 53.25 | 35.98
Объем: 0,02=2/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | % НР |  |  | 74 | 405.8752 | 53.25
|  | % СП |  |  | 50 | 274.24 | 35.98
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1233.7452 | 161.87
224 | 109 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 17-01-003-01 | 10 компл | 0.3 | 505.69 | 995.2 | 2022.08 | 377.21 | 530.34 | 87.65 | 21.75 | 8.5008 | 0.26625 | 634.9 | 391.98
Объем: 0,3=3/10
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 323.1706 | 634.9
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 197.9139 | 391.98
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1026.7745 | 2022.08
225 | 109,1 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 18.2.06.08-0016 | 10 шт. | 0.3 | 160.2 | 315.27 | 315.27 | 315.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
226 | 109,2 | Унитаз-компакт Santek Бореаль WH302143 | 18.2.01.06-0001 | компл. | 3 | 318 | 6258.24 | 6258.24 | 6258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
227 | 110 | Установка трапов диаметром 100 мм | 17-01-001-23 | 10 компл | 0.1 | 158.47 | 103.96 | 227.76 | 27.5 | 63.65 | 12.81 | 2.91 | 1.0085 | 0.03625 | 76.54 | 47.26
Объем: 0,1=1/10
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 116.8934 | 76.54
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 71.5871 | 47.26
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 346.9505 | 227.76
228 | 110,1 | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые (Трапы AlcaPlast APV1) прим. | 18.2.06.10-0023 | компл. | 1 | 309.86 | 2032.68 | 2032.68 | 2032.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
229 | 111 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 16-04-001-02 | 100 м | 0.06 | 851.33 | 335.08 | 850.38 | 55.47 | 276.59 | 3.02 | 0.45 | 4.2504 | 0.00525 | 318.6 | 196.7
Объем: 0,06=6/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 810.8582 | 318.6
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 496.5803 | 196.7
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2158.7685 | 850.38
230 | 111,1 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 24.1.02.01-0112 | т | 0.000163 | 37529.15 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
231 | 111,2 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 24.3.01.06-0012 | м | 6 | 104.07 | 4096.2 | 4096.2 | 4096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
232 | 112 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 16-04-001-01 | 100 м | 0.08 | 791.52 | 415.39 | 1131.23 | 29.06 | 384.6 | 1.73 | 0.26 | 5.9101 | 0.003 | 442.59 | 273.25
Объем: 0,08=8/100
|  | Коэфф. к ОЗП | 6.56
|  | Коэфф. к эксплуатации машин | 6.56
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Коэфф. к ЗПМ | 6.56
|  | Эксплуатация машин | )*1,25
|  | Оплата труда машинистов | )*1,25
|  | Оплата труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда рабочих | )*1,15
|  | Затраты труда машинистов | )*1,25
|  | % НР |  |  | 128 | 844.8192 | 442.59
|  | % НР с поправкой |  |  |  | *0,9=115,2% | 115
|  | % СП |  |  | 83 | 517.3784 | 273.25
|  | СП с поправкой |  |  |  | *0,85=70,55% | 71
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2153.7176 | 1131.23
233 | 112,1 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | 24.3.01.06-0011 | м | 8 | 47.46 | 2490.7 | 2490.7 | 2490.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
234 | 112,2 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | 24.1.02.01-0111 | т | 0.0006 | 26729.37 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. к материалам | 6.56
|  | Итого по разделу: 8 Канализация |  |  |  |  | 19800.89
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 2218501.14
|  | Итого |  |  |  | 2218501.14
|  | НДС 18% |  |  |  | 399330.21
|  | Всего |  |  |  | 2617831.35
|  | Итого по смете: на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) |  |  |  |  | 2218501.14 | [10 empty] | Итого по смете: на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия)
Сдал
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подпись
М.П.
Принял
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подпись
М.П.

## Макет форма-3
Smeta.RU (495) 974-1589 | [5 empty] | Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка | [7 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
В том числе:
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (генподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | НИЯУ МИФИ Доп. раб. место MCCS-0027251 | 0 | 27251 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5
1 | 788 | 0 | 730 | 0 | Новый объект_(Копия) | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 22.03.2017 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 31.03.2017 г | 0 | 0 | 524296 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 788 | 1 | 12 | 0 | Новый объект_(Копия) | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) | [7 empty] | 1966902.86 | 1774171.91 | 20233.37 | 3538.3 | 172497.58 | 0 | 2256.7421 | 45.9536 | 0 | 149802.93 | 94412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218501.14 | 1540258.79 | 588860.32 | 89382.03 | 1774171.91 | 1774171.91 | 0 | 1774171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 698 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 1966902.86 | 1774171.91 | 20233.37 | 3538.3 | 172497.58 | 0 | 2256.7421 | 45.9536 | 0 | 149802.93 | 94412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218501.14 | 1540258.79 | 588860.32 | 89382.03 | 1774171.91 | 1774171.91 | 0 | 1774171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 216 |  | Новый раздел | 1 Общестроительные работы |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | 1 Общестроительные работы | [7 empty] | 1308726.18 | 1226480.26 | 11001.62 | 2447.79 | 71244.3 | 0 | 1233.8907 | 31.6079 | 0 | 70103.38 | 40288.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426500.14 | 1426500.14 | 0 | 0 | 1226480.26 | 1226480.26 | 0 | 1226480.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 |  | 52 |  | Новый подраздел | 1 Демонтаж |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 28 | 0 | Новый подраздел | 1 Демонтаж | [7 empty] | 14619.33 | 786.34 | 1767.66 | 352.27 | 12065.33 | 0 | 224.9709 | 4.1318 | 0 | 11007.77 | 7612.87 | 0 | 0 | 14619.33 | 786.34 | 1767.66 | 352.27 | 12065.33 | 0 | 224.9709 | 4.1318 | 0 | 11007.77 | 7612.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33239.97 | 33239.97 | 0 | 0 | 786.34 | 786.34 | 0 | 786.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33239.97 | 33239.97 | 0 | 0 | 786.34 | 786.34 | 0 | 786.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.246 | 0 |  |  |  |  | 2851.9 | 0 | 390.45 | 168.62 | 2461.45 | 0 | 46.3808 | 1.904 | 0 | 2603.77 | 1578.04 |  | 16748969 | 1767.24 | 0 | 241.95 | 104.49 | 1525.29 | 0 | 188.54 | 7.74 | 0 | 1767.24 | 0 | 241.95 | 104.49 | 1525.29 | 0 | 188.54 | 7.74 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 46-04-012-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2851.9 | 0 | 1587.192 | 685.4544 | 10005.9024 | 0 | 188.54 | 7.74 | 0 | 2603.7693 | 1578.042 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 131072 | 1767.24 | 0 | 241.95 | 104.49 | 1525.29 | 188.54 | 7.74 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1630687704 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7033.71 | 7033.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фрамуга остеклённая,витражное остекление)) | 100 м2 | 0.0081 | 0 |  |  |  |  | 87.12 | 0 | 12.86 | 5.55 | 74.26 | 0 | 1.3994 | 0.062694 | 0 | 79.01 | 47.89 |  | 16748969 | 1639.58 | 0 | 241.95 | 104.49 | 1397.63 | 0 | 172.76 | 7.74 | 0 | 1639.58 | 0 | 241.95 | 104.49 | 1397.63 | 0 | 172.76 | 7.74 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 46-04-012-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 87.12 | 0 | 1587.192 | 685.4544 | 9168.4528 | 0 | 172.76 | 7.74 | 0 | 79.0119 | 47.886 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 131072 | 1639.58 | 0 | 241.95 | 104.49 | 1397.63 | 172.76 | 7.74 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | 426805715 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214.02 | 214.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 46.69 | 0 | 0.13 | 0 | 46.56 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 38.64 | 30.26 |  | 16748969 | 71.18 | 0 | 0.2 | 0 | 70.98 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0.2 | 0 | 70.98 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 58-3-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 58001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 83 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 46.69 | 0 | 1.312 | 0 | 465.6288 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 38.6448 | 30.264 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510567 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 58001 | Крыши, кровля | рФЕР-58 |  |  |  | 131072 | 71.18 | 0 | 0.2 | 0 | 70.98 | 9.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -902764851 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.59 | 115.59 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0752 | 0 |  |  |  |  | 534.05 | 0 | 119.36 | 51.55 | 414.69 | 0 | 7.814 | 0.58205 | 0 | 461.58 | 279.74 |  | 16748969 | 1082.58 | 0 | 241.95 | 104.49 | 840.63 | 0 | 103.91 | 7.74 | 0 | 1082.58 | 0 | 241.95 | 104.49 | 840.63 | 0 | 103.91 | 7.74 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 46-04-012-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 534.05 | 0 | 1587.192 | 685.4544 | 5514.5328 | 0 | 103.91 | 7.74 | 0 | 461.5776 | 279.744 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 131072 | 1082.58 | 0 | 241.95 | 104.49 | 840.63 | 103.91 | 7.74 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | 309229644 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1275.37 | 1275.37 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 5 | 65-33-1 | Смена жалюзийных решеток | 100 ШТ | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 169.59 | 14.39 | 0.12 | 0.06 | 155.08 | 0 | 2.7714 | 0.0006 | 0 | 159.79 | 93.08 |  | 16748969 | 430.86 | 36.55 | 0.31 | 0.14 | 394 | 0 | 46.19 | 0.01 | 0 | 430.86 | 36.55 | 0.31 | 0.14 | 394 | 0 | 46.19 | 0.01 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 65-33-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 65010 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 169.59 | 239.768 | 2.0336 | 0.9184 | 2584.64 | 0 | 46.19 | 0.01 | 0 | 159.7942 | 93.084 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510589 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65010 | Внтуренниие с/техработы: смена труб | рФЕР-65 |  |  |  | 131072 | 430.86 | 36.55 | 0.31 | 0.14 | 394 | 46.19 | 0.01 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 1556017287 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 422.46 | 422.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 6 |  | 5,1 | 19.2.03.07-0006 | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 6 | 100 |  |  |  |  | 734.85 | 734.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 18.67 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 19.2.03.07-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 65010 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 734.85 | 122.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510589 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65010 | Внтуренниие с/техработы: смена труб | рФЕР-65 |  |  |  | 0 | 18.67 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 1245683594 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 734.85 | 734.85 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 7 |  | 5,2 | 19.2.03.09 | Решетки жалюзийные | шт. | 6 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 65010 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510589 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65010 | Внтуренниие с/техработы: смена труб | рФЕР-65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | -698526538 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 9 | 6 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.5428 | 0 |  |  |  |  | 104.72 | 0 | 0 | 0 | 104.72 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 83.78 | 71.21 |  | 16748969 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 80 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 57-3-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 57001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 104.72 | 0 | 0 | 0 | 192.9296 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 83.776 | 71.2096 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510566 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 57001 | Полы | рФЕР-57 |  |  |  | 131072 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 3.77 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | -1389370821 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259.71 | 259.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 13 | 7 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1.011 | 0 |  |  |  |  | 616.13 | 0 | 26.93 | 11.67 | 589.2 | 0 | 11.5153 | 0.13143 | 0 | 480.7 | 408.59 |  | 16748969 | 92.9 | 0 | 4.06 | 1.76 | 88.84 | 0 | 11.39 | 0.13 | 0 | 92.9 | 0 | 4.06 | 1.76 | 88.84 | 0 | 11.39 | 0.13 | 0 | 80 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 57-2-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 57001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 616.13 | 0 | 26.6336 | 11.5456 | 582.7904 | 0 | 11.39 | 0.13 | 0 | 480.696 | 408.5916 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510566 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 57001 | Полы | рФЕР-57 |  |  |  | 131072 | 92.9 | 0 | 4.06 | 1.76 | 88.84 | 11.39 | 0.13 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | 537707280 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1505.42 | 1505.42 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 12 |  | 7,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.47517 | 0.47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 57001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510566 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 57001 | Полы | рФЕР-57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | -179832266 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 13 | 15 | 8 | 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов(деревянные,подиум) | 100 м2 | 1.1117 | 0 |  |  |  |  | 992.03 | 0 | 0 | 0 | 992.03 | 0 | 19.388 | 0 | 0 | 793.62 | 674.58 |  | 16748969 | 136.03 | 0 | 0 | 0 | 136.03 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 136.03 | 0 | 0 | 0 | 136.03 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 80 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 57-1-3, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 57001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 992.03 | 0 | 0 | 0 | 892.3568 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 793.624 | 674.5804 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510566 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 57001 | Полы | рФЕР-57 |  |  |  | 131072 | 136.03 | 0 | 0 | 0 | 136.03 | 17.44 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | 66589638 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2460.23 | 2460.23 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 16 | 19 | 9 | 57-2-3 прим. | Разборка покрытий полов из керамических плиток (керамогранит) | 100 м2 | 0.111 | 0 |  |  |  |  | 466.75 | 0 | 32.77 | 14.16 | 433.98 | 0 | 7.7556 | 0.15984 | 0 | 358.51 | 304.74 |  | 16748969 | 641 | 0 | 45.01 | 19.44 | 595.99 | 0 | 69.87 | 1.44 | 0 | 641 | 0 | 45.01 | 19.44 | 595.99 | 0 | 69.87 | 1.44 | 0 | 80 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 57-2-3, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 57001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 466.75 | 0 | 295.2656 | 127.5264 | 3909.6944 | 0 | 69.87 | 1.44 | 0 | 358.512 | 304.7352 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510566 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 57001 | Полы | рФЕР-57 |  |  |  | 131072 | 641 | 0 | 45.01 | 19.44 | 595.99 | 69.87 | 1.44 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | -698441934 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 21 | 24 | 10 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.506 | 0 |  |  |  |  | 2170.86 | 0 | 229.9 | 15.7 | 1940.96 | 0 | 37.5958 | 0.1771 | 0 | 1506.63 | 978.33 |  | 16748969 | 654 | 0 | 69.26 | 4.73 | 584.74 | 0 | 74.3 | 0.35 | 0 | 654 | 0 | 69.26 | 4.73 | 584.74 | 0 | 74.3 | 0.35 | 0 | 77 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 63-7-5, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 63001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2170.86 | 0 | 454.3456 | 31.0288 | 3835.8944 | 0 | 74.3 | 0.35 | 0 | 1506.6282 | 978.33 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510572 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 63001 | Стекольные, обойные, облицовочные работы | рФЕР-63 |  |  |  | 131072 | 654 | 0 | 69.26 | 4.73 | 584.74 | 74.3 | 0.35 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 77 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 1410032296 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4655.82 | 4655.82 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 28 | 33 | 11 | 09-04-012-01 | Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 9.22 | 0 |  |  |  |  | 1618.53 | 0 | 610.28 | 83.47 | 1008.25 | 0 | 15.4896 | 1.0972 | 0 | 884.29 | 786.04 |  | 16748969 | 26.76 | 0 | 10.09 | 1.38 | 16.67 | 0 | 1.68 | 0.119 | 0 | 63.94 | 25.72 | 14.41 | 1.97 | 23.81 | 0 | 2.4 | 0.17 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 09-04-012-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Прил. 9.3, п.5 Наименование: Разборка (демонтаж) металлических конструкций | 0 | 1618.53 | 0 | 66.1904 | 9.0528 | 109.3552 | 0 | 1.68 | 0.119 | 0 | 884.2932 | 786.0384 |  |  |  | )*0 | )*0,7 | )*0,7 | )*0,7 |  | )*0,7 | )*0,7 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  | Поправка: Прил. 9.3, п.5 |  | 0 | 63.94 | 25.72 | 14.41 | 1.97 | 23.81 | 2.4 | 0.17 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | -1162533564 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3288.86 | 3288.86 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 35 | 40 | 12 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (карнизов) | 100 м | 0.1683 | 0 |  |  |  |  | 362.92 | 37.1 | 7.83 | 1.49 | 317.99 | 0 | 5.8333 | 0.01683 | 0 | 236.42 | 159.74 |  | 16748969 | 328.71 | 33.6 | 7.09 | 1.35 | 288.02 | 0 | 34.66 | 0.1 | 0 | 328.71 | 33.6 | 7.09 | 1.35 | 288.02 | 0 | 34.66 | 0.1 | 0 | 74 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 65-1-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 65001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 362.92 | 220.416 | 46.5104 | 8.856 | 1889.4112 | 0 | 34.66 | 0.1 | 0 | 236.4152 | 159.74 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510574 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65001 | Внтуренниие с/техработы: демонтаж, разборка, промывка | рФЕР-65 |  |  |  | 0 | 328.71 | 33.6 | 7.09 | 1.35 | 288.02 | 34.66 | 0.1 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 1777556893 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759.08 | 759.08 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 35 |  | 12,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.037026 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 65001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510574 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65001 | Внтуренниие с/техработы: демонтаж, разборка, промывка | рФЕР-65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -66286256 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 39 | 44 | 13 | 55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 | 0.215 | 0 |  |  |  |  | 2035.77 | 0 | 337.03 | 0 | 1698.74 | 0 | 30.358 | 0 | 0 | 1511.88 | 1104.18 |  | 16748969 | 1443.4 | 0 | 238.96 | 0 | 1204.44 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 1443.4 | 0 | 238.96 | 0 | 1204.44 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 89 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 55-5-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 55001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2035.77 | 0 | 1567.5776 | 0 | 7901.1264 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 1511.8786 | 1104.181 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510564 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 55001 | Перегородки | рФЕР-55 |  |  |  | 0 | 1443.4 | 0 | 238.96 | 0 | 1204.44 | 141.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1515074980 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4651.83 | 4651.83 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 39 |  | 13,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 4.171 | 19.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 55001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510564 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 55001 | Перегородки | рФЕР-55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -66286256 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 40 | 45 | 14 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 1.565 | 0 |  |  |  |  | 1827.42 | 0 | 0 | 0 | 1827.42 | 0 | 35.7133 | 0 | 0 | 1809.15 | 1096.45 |  | 16748969 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1827.42 | 0 | 0 | 0 | 1167.68 | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 1809.1458 | 1096.452 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | -1151875074 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4733.02 | 4733.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 5 | 28 |  | Новый подраздел | 1 Демонтаж | 0 | [6 empty] | 14619.33 | 786.34 | 1767.66 | 352.27 | 12065.33 | 0 | 224.9709 | 4.1318 | 0 | 11007.77 | 7612.87 |  |  | 14619.33 | 786.34 | 1767.66 | 352.27 | 12065.33 | 0 | 224.9709 | 4.1318 | 0 | 11007.77 | 7612.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33239.97 | 33239.97 | 0 | 0 | 786.34 | 786.34 | 0 | 786.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 33239.97 | 33239.97 | 0 | 0 | 786.34 | 786.34 | 0 | 786.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 14619.33 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 786.34 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 786.34 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 786.34 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 786.34 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1767.66 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 352.27 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12065.33 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 33239.97 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 224.9709 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 4.1318 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11007.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7612.87 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 33239.97 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
5 | 1 |  | 187 |  | Новый подраздел | 2 Монтаж |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 81 | 0 | Новый подраздел | 2 Монтаж | [7 empty] | 1294106.85 | 1225693.92 | 9233.96 | 2095.52 | 59178.97 | 0 | 1008.9198 | 27.4761 | 0 | 59095.61 | 32675.35 | 0 | 0 | 1294106.85 | 1225693.92 | 9233.96 | 2095.52 | 59178.97 | 0 | 1008.9198 | 27.4761 | 0 | 59095.61 | 32675.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393260.17 | 1393260.17 | 0 | 0 | 1225693.92 | 1225693.92 | 0 | 1225693.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393260.17 | 1393260.17 | 0 | 0 | 1225693.92 | 1225693.92 | 0 | 1225693.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 52 | 56 | 15 | 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.237 | 0 |  |  |  |  | 15674.67 | 12901.61 | 495.97 | 97.79 | 2277.09 | 0 | 39.716 | 1.2531 | 0 | 2517.37 | 1282.44 |  | 16748969 | 10081.99 | 8298.35 | 319.01 | 62.9 | 1464.63 | 0 | 167.578 | 5.2875 | 0 | 9827.15 | 8298.35 | 255.21 | 50.32 | 1273.59 | 0 | 145.72 | 4.23 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 10-01-034-06, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 15674.67 | 54437.176 | 2092.7056 | 412.624 | 9607.9728 | 0 | 167.578 | 5.2875 | 0 | 2517.3728 | 1282.4352 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 9827.15 | 8298.35 | 255.21 | 50.32 | 1273.59 | 145.72 | 4.23 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1452579699 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19474.48 | 19474.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 49 |  | 15,1 | 11.3.02.01-0019 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (42 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 23.7 | 100 |  |  |  |  | 397188.98 | 397188.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 2554.73 | 2554.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.73 | 2554.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.3.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 397188.98 | 16759.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 2554.73 | 2554.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | -565097724 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 397188.98 | 397188.98 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 50 |  | 15,2 | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 23.7 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1219964505 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 64 | 67 | 16 | 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.009 | 0 |  |  |  |  | 951.27 | 801.68 | 21.37 | 4.81 | 128.22 | 0 | 2.2364 | 0.059962 | 0 | 141.01 | 71.84 |  | 16748969 | 16112.34 | 13578.52 | 362 | 81.46 | 2171.82 | 0 | 248.492 | 6.6625 | 0 | 15756.66 | 13578.52 | 289.6 | 65.17 | 1888.54 | 0 | 216.08 | 5.33 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 10-01-034-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 951.27 | 89075.0912 | 2374.72 | 534.3776 | 14247.1392 | 0 | 248.492 | 6.6625 | 0 | 141.0118 | 71.8362 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 15756.66 | 13578.52 | 289.6 | 65.17 | 1888.54 | 216.08 | 5.33 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 189790648 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1164.12 | 1164.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 61 |  | 16,1 | 11.3.02.02-0012 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (42 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.9 | 100 |  |  |  |  | 27051.3 | 27051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 4581.86 | 4581.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.86 | 4581.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.3.02.02-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27051.3 | 30057.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 4581.86 | 4581.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | -409793117 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27051.3 | 27051.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 62 |  | 16,2 | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 0.9 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1219964505 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 71 | 74 | 17 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.0265 | 0 |  |  |  |  | 1742.56 | 1545.54 | 4.75 | 0.76 | 192.27 | 0 | 3.4361 | 0.0089438 | 0 | 208.47 | 106.17 |  | 16748969 | 10023.95 | 8890.58 | 27.35 | 4.39 | 1106.02 | 0 | 129.6625 | 0.3375 | 0 | 9874.22 | 8890.58 | 21.88 | 3.51 | 961.76 | 0 | 112.75 | 0.27 | 0 | 108 | 55 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 12-01-010-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 12001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 120 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 1742.56 | 58322.2048 | 179.416 | 28.7984 | 7255.4912 | 0 | 129.6625 | 0.3375 | 0 | 208.4724 | 106.1665 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510489 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 12001 | Кровли | ФЕР-12 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 9874.22 | 8890.58 | 21.88 | 3.51 | 961.76 | 112.75 | 0.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 108 | 55.25 |  |  |  |  | 0 |  | -1197977700 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2057.2 | 2057.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 78 | 81 | 18 | 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.053 | 0 |  |  |  |  | 1465.11 | 1388.01 | 4.83 | 0.99 | 72.27 | 0 | 1.2915 | 0.012587 | 0 | 77.66 | 39.56 |  | 16748969 | 4213.95 | 3992.2 | 13.89 | 2.85 | 207.86 | 0 | 24.3685 | 0.2375 | 0 | 4184.06 | 3992.2 | 11.11 | 2.28 | 180.75 | 0 | 21.19 | 0.19 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 10-01-035-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 1465.11 | 26188.832 | 91.1184 | 18.696 | 1363.5616 | 0 | 24.3685 | 0.2375 | 0 | 77.6556 | 39.5604 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 4184.06 | 3992.2 | 11.11 | 2.28 | 180.75 | 21.19 | 0.19 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 756108961 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1582.33 | 1582.33 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 76 |  | 18,1 | 11.3.03.01-0010 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 5.3 | 100 |  |  |  |  | 2237.32 | 2237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 64.35 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.3.03.01-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2237.32 | 422.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 64.35 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1369221803 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2237.32 | 2237.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 83 | 86 | 19 | 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.2114 | 0 |  |  |  |  | 6250.36 | 3115.42 | 111.64 | 48.2 | 3023.3 | 0 | 49.609 | 0.54436 | 0 | 2917.93 | 1443.61 |  | 16748969 | 4507.09 | 2246.51 | 80.5 | 34.76 | 2180.08 | 0 | 234.669 | 2.575 | 0 | 4206.63 | 2246.51 | 64.4 | 27.81 | 1895.72 | 0 | 204.06 | 2.06 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-02-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 6250.36 | 14737.1056 | 528.08 | 228.0256 | 14301.3248 | 0 | 234.669 | 2.575 | 0 | 2917.925 | 1443.605 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 4206.63 | 2246.51 | 64.4 | 27.81 | 1895.72 | 204.06 | 2.06 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -635342655 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10611.9 | 10611.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 92 | 94 | 20 | 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы) | 100 м2 | 0.2846 | 0 |  |  |  |  | 1373.98 | 523.31 | 24.48 | 4.69 | 826.19 | 0 | 14.0407 | 0.060478 | 0 | 789.34 | 390.51 |  | 16748969 | 735.94 | 280.3 | 13.11 | 2.51 | 442.53 | 0 | 49.335 | 0.2125 | 0 | 675.6 | 280.3 | 10.49 | 2.01 | 384.81 | 0 | 42.9 | 0.17 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-04-005-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 1373.98 | 1838.768 | 86.0016 | 16.4656 | 2902.9968 | 0 | 49.335 | 0.2125 | 0 | 789.336 | 390.5136 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 675.6 | 280.3 | 10.49 | 2.01 | 384.81 | 42.9 | 0.17 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1201052127 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2553.83 | 2553.83 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 91 |  | 20,1 | 14.3.02.01-0208 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый | т | 0.01793 | 0.063001 |  |  |  |  | 1816.76 | 1816.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 15445.9 | 15445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15445.9 | 15445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 14.3.02.01-0208, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1816.76 | 101325.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 15445.9 | 15445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -906614062 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1816.76 | 1816.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 90 |  | 20,2 | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.01793 | 0.063001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1891904026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 102 | 103 | 21 | 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 11.28 | 0 |  |  |  |  | 5261.91 | 1903.2 | 1332.68 | 182.03 | 2026.03 | 0 | 31.1328 | 2.397 | 0 | 1788.53 | 1589.8 |  | 16748969 | 71.11 | 25.72 | 18.01 | 2.46 | 27.38 | 0 | 2.76 | 0.2125 | 0 | 63.94 | 25.72 | 14.41 | 1.97 | 23.81 | 0 | 2.4 | 0.17 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 09-04-012-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 5261.91 | 168.7232 | 118.1456 | 16.1376 | 179.6128 | 0 | 2.76 | 0.2125 | 0 | 1788.5286 | 1589.8032 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 63.94 | 25.72 | 14.41 | 1.97 | 23.81 | 2.4 | 0.17 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | 1555078569 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8640.24 | 8640.24 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 97 |  | 21,1 | 01.7.04.04-0012 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 4 | 0.35461 |  |  |  |  | 2427.72 | 2427.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 92.52 | 92.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.52 | 92.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 01.7.04.04-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2427.72 | 606.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 92.52 | 92.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | 203574032 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2427.72 | 2427.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 100 |  | 21,2 | 07.1.01.03-0002 | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 11.28 | 1 |  |  |  |  | 108413.45 | 108413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1465.11 | 1465.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.11 | 1465.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 07.1.01.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 108413.45 | 9611.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 1465.11 | 1465.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | -1051400886 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108413.45 | 108413.45 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 99 |  | 21,3 | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические | м2 | 11.28 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | -1261857363 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 107 | 108 | 22 | 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 420.36 | 18.89 | 69.27 | 0 | 332.2 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 269.08 | 239.18 |  | 16748969 | 16.02 | 0.72 | 2.64 | 0 | 12.66 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 13.84 | 0.72 | 2.11 | 0 | 11.01 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 09-04-012-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 420.36 | 4.7232 | 17.3184 | 0 | 83.0496 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 269.082 | 239.184 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 13.84 | 0.72 | 2.11 | 0 | 11.01 | 1.11 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | -418508909 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 928.62 | 928.62 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 105 |  | 22,1 | 01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 4 | 1 |  |  |  |  | 9740.29 | 9740.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 371.2 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 01.7.04.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9740.29 | 2435.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510486 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 9001 | Металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 371.2 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 81 | 72.25 |  |  |  |  | 0 |  | -462216632 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9740.29 | 9740.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 118 | 119 | 23 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0702 | 0 |  |  |  |  | 1777.1 | 784.63 | 557.21 | 88.59 | 435.26 | 0 | 7.2278 | 1.0249 | 0 | 555.28 | 282.88 |  | 16748969 | 3858.97 | 1703.82 | 1209.98 | 192.38 | 945.17 | 0 | 102.9595 | 14.6 | 0 | 3493.69 | 1703.82 | 967.98 | 153.9 | 821.89 | 0 | 89.53 | 11.68 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 10-01-039-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 1777.1 | 11177.0592 | 7937.4688 | 1262.0128 | 6200.3152 | 0 | 102.9595 | 14.6 | 0 | 555.281 | 282.879 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 3493.69 | 1703.82 | 967.98 | 153.9 | 821.89 | 89.53 | 11.68 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | -2063365966 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2615.26 | 2615.26 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 117 |  | 23,1 | 11.2.02.01-0032 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 7.02 | 100 |  |  |  |  | 66718.98 | 66718.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1448.8 | 1448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.8 | 1448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.2.02.01-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 66718.98 | 9504.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 1448.8 | 1448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | -863452992 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66718.98 | 66718.98 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 112 |  | 23,2 | 01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 | 42.735 |  |  |  |  | 1863.3 | 1863.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 94.68 | 94.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.68 | 94.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 01.7.04.07-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1863.3 | 621.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 94.68 | 94.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 602577485 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1863.3 | 1863.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 116 |  | 23,3 | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 7.02 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | -732808487 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 120 | 121 | 24 | 10-04-014-01 | Устройство сантехнических перегородок (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0.168 | 0 |  |  |  |  | 77663.6 | 77289.97 | 0 | 0 | 373.63 | 0 | 6.677 | 0 | 0 | 396.05 | 201.76 |  | 16748969 | 70470.02 | 70131 | 0 | 0 | 339.02 | 0 | 39.744 | 0 | 0 | 70425.8 | 70131 | 0 | 0 | 294.8 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 10-04-014-01, приказ Минстроя России №886/пр от 15.06.2017 |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 77663.6 | 460059.36 | 0 | 0 | 2223.9712 | 0 | 39.744 | 0 | 0 | 396.0478 | 201.7602 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 70425.8 | 70131 | 0 | 0 | 294.8 | 34.56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 92801605 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78261.41 | 78261.41 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 126 | 127 | 25 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.0732 | 0 |  |  |  |  | 2762.04 | 1094.67 | 17.41 | 7.52 | 1649.96 | 0 | 28.04 | 0.084912 | 0 | 1309.41 | 828.74 |  | 16748969 | 5751.96 | 2279.65 | 36.26 | 15.66 | 3436.05 | 0 | 383.06 | 1.16 | 0 | 5751.96 | 2279.65 | 36.26 | 15.66 | 3436.05 | 0 | 383.06 | 1.16 | 0 | 79 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 61-7-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 61001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2762.04 | 14954.504 | 237.8656 | 102.7296 | 22540.488 | 0 | 383.06 | 1.16 | 0 | 1309.4092 | 828.74 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510570 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 61001 | Штукатрурные работы | рФЕР-61 |  |  |  | 131072 | 5751.96 | 2279.65 | 36.26 | 15.66 | 3436.05 | 383.06 | 1.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -1742364027 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4900.19 | 4900.19 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 125 |  | 25,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.59292 | 8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 61001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510570 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 61001 | Штукатрурные работы | рФЕР-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -179832266 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 140 | 138 | 26 | 53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 103.72 | 5.56 | 4.14 | 0.46 | 94.02 | 0 | 1.6588 | 0.0067 | 0 | 81.25 | 66.14 |  | 16748969 | 1581.13 | 84.82 | 63.11 | 7.05 | 1433.2 | 0 | 165.88 | 0.67 | 0 | 1581.13 | 84.82 | 63.11 | 7.05 | 1433.2 | 0 | 165.88 | 0.67 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 53-25-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 103.72 | 556.4192 | 414.0016 | 46.248 | 9401.792 | 0 | 165.88 | 0.67 | 0 | 81.2528 | 66.136 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 131072 | 1581.13 | 84.82 | 63.11 | 7.05 | 1433.2 | 165.88 | 0.67 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1823163434 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 251.11 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 135 |  | 26,1 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0054 | 0.54 |  |  |  |  | 18.41 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 519.8 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18.41 | 3409.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 0 | 519.8 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 519185539 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 18.41 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 138 |  | 26,2 | 06.1.01.05-0036 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0057 | 0.57 |  |  |  |  | 69.68 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1863.37 | 1863.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.37 | 1863.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 06.1.01.05-0036, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 69.68 | 12223.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 0 | 1863.37 | 1863.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1135711210 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.68 | 69.68 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 140 |  | 26,3 | 08.3.08.02-0083 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм | т | 0.0104 | 1.04 |  |  |  |  | 460.07 | 460.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 6743.51 | 6743.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743.51 | 6743.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0083, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 460.07 | 44237.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 0 | 6743.51 | 6743.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1270864760 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 460.07 | 460.07 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 136 |  | 26,4 | 04.3.01.12 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0.0054 | 0.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 546204653 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 137 |  | 26,5 | 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | 0.0057 | 0.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -637242490 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 139 |  | 26,6 | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 0.0104 | 1.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 53001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510562 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 53001 | Стены | рФЕР-53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 748648226 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 152 | 148 | 27 | 08-04-003-03 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.43 | 0 |  |  |  |  | 3300.71 | 769.66 | 617.39 | 90.12 | 1913.66 | 0 | 34.4817 | 1.075 | 0 | 2204.16 | 1362.57 |  | 16748969 | 1170.13 | 272.85 | 218.87 | 31.95 | 678.41 | 0 | 80.19 | 2.5 | 0 | 1170.13 | 272.85 | 218.87 | 31.95 | 678.41 | 0 | 80.19 | 2.5 | 0 | 110 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 08-04-003-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 122 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3300.71 | 1789.896 | 1435.7872 | 209.592 | 4450.3696 | 0 | 80.19 | 2.5 | 0 | 2204.158 | 1362.5704 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510485 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 1170.13 | 272.85 | 218.87 | 31.95 | 678.41 | 80.19 | 2.5 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 109.8 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | -2014226966 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6867.44 | 6867.44 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 147 |  | 27,1 | 05.2.02.07-0010 | Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500 (Пеноблок газоселикатный 600х250х100мм) прим. | шт. | 286.519 | 666.3232 |  |  |  |  | 74957.03 | 74957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 05.2.02.07-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 122 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 74957.03 | 261.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510485 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 109.8 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | 994085871 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74957.03 | 74957.03 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 150 |  | 27,2 | 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.17629 | 0.40998 |  |  |  |  | 4991.32 | 4991.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 4316 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 14.1.06.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 122 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4991.32 | 28312.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510485 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 0 | 4316 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 109.8 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | -1425202410 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4991.32 | 4991.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 148 |  | 27,3 | 05.2.02.09 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | м3 | 8.686 | 20.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 122 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510485 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 109.8 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | 789713021 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 151 |  | 27,4 | 14.1.06.05 | Состав клеящий | кг | 176.2914 | 409.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 68 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 122 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 16510485 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 109.8 | 68 |  |  |  |  | 0 |  | 290394019 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 157 | 152 | 28 | 46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0.81 | 0 |  |  |  |  | 1309.32 | 662.87 | 11.32 | 0 | 635.13 | 0 | 11.8503 | 0 | 0 | 628.78 | 381.08 |  | 16748969 | 246.41 | 124.75 | 2.13 | 0 | 119.53 | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 246.41 | 124.75 | 2.13 | 0 | 119.53 | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 46-02-007-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1309.32 | 818.36 | 13.9728 | 0 | 784.1168 | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 628.7787 | 381.078 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 131072 | 246.41 | 124.75 | 2.13 | 0 | 119.53 | 14.63 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1109849592 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2319.18 | 2319.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 157 |  | 28,1 | 06.1.01.09-0002 | Кирпич-половняк силикатный | м3 | 0.81 | 1 |  |  |  |  | 549.48 | 549.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 103.41 | 103.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.41 | 103.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 06.1.01.09-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 549.48 | 678.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 0 | 103.41 | 103.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | -2036686642 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 549.48 | 549.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 156 |  | 28,2 | 06.1.01.05 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.324 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 46001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | [6 empty] | 16510555 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 46001 | Реконструкция зданий и сооружений | ФЕР-46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 99 | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1453754496 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 165 | 160 | 29 | 61-1-9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 2.8643 | 0 |  |  |  |  | 6041.49 | 23.49 | 322.43 | 191.28 | 5695.57 | 0 | 102.6279 | 2.6924 | 0 | 4650.61 | 2943.43 |  | 16748969 | 321.53 | 1.25 | 17.16 | 10.18 | 303.12 | 0 | 35.83 | 0.94 | 0 | 321.53 | 1.25 | 17.16 | 10.18 | 303.12 | 0 | 35.83 | 0.94 | 0 | 79 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 61-1-9, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 61001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6041.49 | 8.2 | 112.5696 | 66.7808 | 1988.4672 | 0 | 35.83 | 0.94 | 0 | 4650.6115 | 2943.425 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510570 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 61001 | Штукатрурные работы | рФЕР-61 |  |  |  | 131072 | 321.53 | 1.25 | 17.16 | 10.18 | 303.12 | 35.83 | 0.94 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 1493145722 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13635.53 | 13635.53 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 164 |  | 29,1 | 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 2448.9766 | 855 |  |  |  |  | 33255.14 | 33255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 04.3.02.05-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 61001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33255.14 | 13.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 16510570 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 61001 | Штукатрурные работы | рФЕР-61 |  |  |  | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -60067644 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33255.14 | 33255.14 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 165 |  | 29,2 | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 2.449 | 0.855 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 61001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510570 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 61001 | Штукатрурные работы | рФЕР-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 1880203204 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 173 | 168 | 30 | 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 8032.11 | 4449.25 | 406.9 | 235.77 | 3175.96 | 0 | 51.504 | 3.774 | 0 | 3241.14 | 1603.51 |  | 16748969 | 2040.68 | 1130.4 | 103.38 | 59.9 | 806.9 | 0 | 85.84 | 6.29 | 0 | 2040.68 | 1130.4 | 103.38 | 59.9 | 806.9 | 0 | 85.84 | 6.29 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-02-016-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8032.11 | 7415.424 | 678.1728 | 392.944 | 5293.264 | 0 | 85.84 | 6.29 | 0 | 3241.1435 | 1603.5131 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 2040.68 | 1130.4 | 103.38 | 59.9 | 806.9 | 85.84 | 6.29 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 2119154356 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12876.76 | 12876.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 186 | 180 | 31 | 62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | 3175.13 | 2014.64 | 32.93 | 9.55 | 1127.56 | 0 | 19.8942 | 0.1136 | 0 | 909.69 | 568.56 |  | 16748969 | 681.71 | 432.55 | 7.07 | 2.05 | 242.09 | 0 | 28.02 | 0.16 | 0 | 681.71 | 432.55 | 7.07 | 2.05 | 242.09 | 0 | 28.02 | 0.16 | 0 | 80 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 62-16-3, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 62001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3175.13 | 2837.528 | 46.3792 | 13.448 | 1588.1104 | 0 | 28.02 | 0.16 | 0 | 909.688 | 568.555 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510571 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 62001 | Малярные работы | рФЕР-62 |  |  |  | 131072 | 681.71 | 432.55 | 7.07 | 2.05 | 242.09 | 28.02 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -4588488 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4653.38 | 4653.38 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 185 |  | 31,1 | 14.3.02.01-0026 | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | т | 0.04757 | 0.067 |  |  |  |  | 2654.06 | 2654.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 8505 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 14.3.02.01-0026, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2654.06 | 55792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 8505 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1146787971 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2654.06 | 2654.06 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 184 |  | 31,2 | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.04757 | 0.067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 62001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510571 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 62001 | Малярные работы | рФЕР-62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 1891904026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 197 | 191 | 32 | 15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 | 2.1543 | 0 |  |  |  |  | 5933.69 | 1709.15 | 13.71 | 3.67 | 4210.83 | 0 | 72.4491 | 0.043086 | 0 | 4003.78 | 1980.82 |  | 16748969 | 419.87 | 120.94 | 0.97 | 0.26 | 297.96 | 0 | 33.63 | 0.02 | 0 | 419.87 | 120.94 | 0.97 | 0.26 | 297.96 | 0 | 33.63 | 0.02 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-06-001-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5933.69 | 793.3664 | 6.3632 | 1.7056 | 1954.6176 | 0 | 33.63 | 0.02 | 0 | 4003.775 | 1980.815 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 131072 | 419.87 | 120.94 | 0.97 | 0.26 | 297.96 | 33.63 | 0.02 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 33197345 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11918.29 | 11918.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 191 |  | 32,1 | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 2.4344 | 1.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -93777278 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 200 | 193 | 33 | 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 2.1543 | 0 |  |  |  |  | 1139.34 | 0 | 0 | 0 | 1139.34 | 0 | 18.053 | 0 | 0 | 1082.37 | 535.49 |  | 16748969 | 80.62 | 0 | 0 | 0 | 80.62 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 80.62 | 0 | 0 | 0 | 80.62 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-06-004-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1139.34 | 0 | 0 | 0 | 528.8672 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 1082.373 | 535.4898 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 131072 | 80.62 | 0 | 0 | 0 | 80.62 | 8.38 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1713052478 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2757.2 | 2757.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 199 |  | 33,1 | 14.3.02.01-0026 | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | т | 0.034469 | 0.016 |  |  |  |  | 1923.12 | 1923.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 8505 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 14.3.02.01-0026, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1923.12 | 55792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 8505 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1146787971 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1923.12 | 1923.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 200 |  | 33,2 | 14.4.02.09 | Краска | т | 0.034469 | 0.016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 973262446 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 208 | 201 | 34 | 15-02-041-02 прим. | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (канализационные стояки) | 100 м2 | 0.028 | 0 |  |  |  |  | 630.7 | 527.09 | 0.44 | 0.17 | 103.17 | 0 | 1.8438 | 0.0021 | 0 | 98.17 | 48.57 |  | 16748969 | 3433.66 | 2869.6 | 2.37 | 0.93 | 561.69 | 0 | 65.849 | 0.075 | 0 | 3359.92 | 2869.6 | 1.89 | 0.74 | 488.43 | 0 | 57.26 | 0.06 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-02-041-02, приказ Минстроя России №886/пр от 15.06.2017 |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 630.7 | 18824.576 | 15.5472 | 6.1008 | 3684.6864 | 0 | 65.849 | 0.075 | 0 | 98.173 | 48.5698 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 3359.92 | 2869.6 | 1.89 | 0.74 | 488.43 | 57.26 | 0.06 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -889341211 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 777.44 | 777.44 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 214 | 206 | 35 | 10-01-012-02 прим. | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (канализационные стояки) | 100 м2 | 0.028 | 0 |  |  |  |  | 271.39 | 231.69 | 7.85 | 1.38 | 31.85 | 0 | 0.58926 | 0.0182 | 0 | 35.22 | 17.94 |  | 16748969 | 1477.49 | 1261.36 | 42.72 | 7.54 | 173.41 | 0 | 21.045 | 0.65 | 0 | 1446.32 | 1261.36 | 34.17 | 6.03 | 150.79 | 0 | 18.3 | 0.52 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 10-01-012-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 271.39 | 8274.5216 | 280.2432 | 49.4624 | 1137.5696 | 0 | 21.045 | 0.65 | 0 | 35.2238 | 17.9442 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 1446.32 | 1261.36 | 34.17 | 6.03 | 150.79 | 18.3 | 0.52 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 285600130 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 324.55 | 324.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 212 |  | 35,1 | 01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 2.87 | 102.5 |  |  |  |  | 385.39 | 385.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 01.6.01.02-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 385.39 | 134.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 675650468 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 385.39 | 385.39 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 214 |  | 35,2 | 11.2.08.02-0010 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.00287 | -0.1025 |  |  |  |  | -225.93 | -225.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 54 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.2.08.02-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 10001 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 118 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -225.93 | 78720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 1000 м2 | 1000 м2 | 1000 | [6 empty] | 16510487 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 10001 | Деревянные конструкции | ФЕР-10 |  |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 106.2 | 53.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1143569307 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -225.93 | -225.93 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 227 | 216 | 36 | 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 6803.42 | 12.52 | 156.22 | 86.24 | 6634.68 | 0 | 110.1723 | 1.2375 | 0 | 6384.87 | 3158.83 |  | 16748969 | 1728.51 | 3.18 | 39.69 | 21.91 | 1685.64 | 0 | 183.6205 | 2.0625 | 0 | 1500.7 | 3.18 | 31.75 | 17.53 | 1465.77 | 0 | 159.67 | 1.65 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-01-019-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 6803.42 | 20.8608 | 260.3664 | 143.7296 | 11057.7984 | 0 | 183.6205 | 2.0625 | 0 | 6384.874 | 3158.8324 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 1500.7 | 3.18 | 31.75 | 17.53 | 1465.77 | 159.67 | 1.65 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 2062515713 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16347.12 | 16347.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 222 |  | 36,1 | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0.03 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1531120620 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 223 |  | 36,2 | 04.3.02.09-0741 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.03 | 0.05 |  |  |  |  | 1771.2 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 04.3.02.09-0741, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1771.2 | 59040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -195795605 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1771.2 | 1771.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 224 |  | 36,3 | 06.2.01.02-0012 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 60 | 100 |  |  |  |  | 42556.03 | 42556.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 108.12 | 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.12 | 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 06.2.01.02-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 42556.03 | 709.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 108.12 | 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1231952768 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42556.03 | 42556.03 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 227 |  | 36,4 | 14.1.06.02-0006 | Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь) | т | 0.225 | 0.375 |  |  |  |  | 8276.94 | 8276.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 5607.68 | 5607.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607.68 | 5607.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 14.1.06.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8276.94 | 36786.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 5607.68 | 5607.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 43784864 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8276.94 | 8276.94 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 225 |  | 36,5 | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 60 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1109111119 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 226 |  | 36,6 | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0.225 | 0.375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1969728098 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 235 | 223 | 37 | 20-02-017-07 прим. | Установка люков герметических (лючки ревизионные) | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 302.55 | 146.03 | 59.5 | 3.8 | 97.02 | 0 | 1.449 | 0.05 | 0 | 115.94 | 71.58 |  | 16748969 | 46.12 | 22.26 | 9.07 | 0.58 | 14.79 | 0 | 1.449 | 0.05 | 0 | 42.37 | 22.26 | 7.25 | 0.46 | 12.86 | 0 | 1.26 | 0.04 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 20-02-017-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 20001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 302.55 | 146.0256 | 59.4992 | 3.8048 | 97.0224 | 0 | 1.449 | 0.05 | 0 | 115.943 | 71.5822 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510518 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 20001 | Вентиляция и кондиционирование | ФЕР-20 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 42.37 | 22.26 | 7.25 | 0.46 | 12.86 | 1.26 | 0.04 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -2108331283 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 490.07 | 490.07 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 235 |  | 37,1 | 24.3.05.12-0002 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм (Ревизионные лючки ПВХ размером 400х300мм) прим. | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 44.48 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 24.3.05.12-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 20001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 44.48 | 44.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510518 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 20001 | Вентиляция и кондиционирование | ФЕР-20 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -978336568 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 44.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 234 |  | 37,2 | 22.2.02.10 | Люки герметические | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 20001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510518 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 20001 | Вентиляция и кондиционирование | ФЕР-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1087564240 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 242 | 229 | 38 | 11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 2820.78 | 56.58 | 348.31 | 142.05 | 2415.89 | 0 | 47.215 | 1.6034 | 0 | 2839.31 | 1637.08 |  | 16748969 | 425.74 | 8.54 | 52.57 | 21.44 | 364.63 | 0 | 46.7475 | 1.5875 | 0 | 367.66 | 8.54 | 42.05 | 17.15 | 317.07 | 0 | 40.65 | 1.27 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-011-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 2820.78 | 56.0224 | 344.8592 | 140.6464 | 2391.9728 | 0 | 46.7475 | 1.5875 | 0 | 2839.3134 | 1637.0816 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 367.66 | 8.54 | 42.05 | 17.15 | 317.07 | 40.65 | 1.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1315376555 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7297.17 | 7297.17 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 241 |  | 38,1 | 04.1.02.01-0008 | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | м3 | 2.0604 | 2.04 |  |  |  |  | 8696.74 | 8696.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 643.43 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.43 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 04.1.02.01-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8696.74 | 4220.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 643.43 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1435212761 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8696.74 | 8696.74 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 242 |  | 38,2 | 04.1.02.06 | Бетон тяжелый | м3 | 2.0604 | 2.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -355906858 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 248 | 234 | 39 | 11-01-011-04 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (тол.30мм) | 100 м2 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 561.91 | 0 | 383.62 | 141.13 | 178.29 | 0 | 3.4845 | 1.5908 | 0 | 354.56 | 204.43 |  | 16748969 | 84.81 | 0 | 57.9 | 21.3 | 26.91 | 0 | 3.45 | 1.575 | 0 | 11.62 | 0 | 7.72 | 2.84 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0.21 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-011-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 561.91 | 0 | 379.824 | 139.728 | 176.5296 | 0 | 3.45 | 1.575 | 0 | 354.5562 | 204.4288 |  |  |  | *6 | )*1,25*6 | )*1,25*6 | )*1,15*6 |  | )*1,15*6 | )*1,25*6 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 11.62 | 0 | 7.72 | 2.84 | 3.9 | 0.5 | 0.21 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -303907149 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1120.9 | 1120.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 247 |  | 39,1 | 04.1.02.01-0008 | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | м3 | 3.0906 | 3.06 |  |  |  |  | 13045.12 | 13045.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 643.43 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.43 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 04.1.02.01-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 13045.12 | 4220.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 0 | 643.43 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1435212761 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13045.12 | 13045.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 248 |  | 39,2 | 04.1.02.06 | Бетон тяжелый | м3 | 3.0906 | 3.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -355906858 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 255 | 241 | 40 | 11-01-011-08 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 73402.7 | 70902.73 | 51.61 | 16.3 | 2448.36 | 0 | 43.7537 | 0.21463 | 0 | 2735.77 | 1577.38 |  | 16748969 | 11078.65 | 10701.33 | 7.79 | 2.46 | 369.53 | 0 | 43.3205 | 0.2125 | 0 | 11028.89 | 10701.33 | 6.23 | 1.97 | 321.33 | 0 | 37.67 | 0.17 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-011-08, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 73402.7 | 70200.7248 | 51.1024 | 16.1376 | 2424.1168 | 0 | 43.3205 | 0.2125 | 0 | 2735.7726 | 1577.3824 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 11028.89 | 10701.33 | 6.23 | 1.97 | 321.33 | 37.67 | 0.17 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1715562049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77715.85 | 77715.85 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 261 | 247 | 41 | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (тол.5мм) | 100 м2 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 68707.48 | 67870.99 | 50.16 | 14.51 | 786.33 | 0 | 14.0541 | 0.18938 | 0 | 888.93 | 512.54 |  | 16748969 | 10370 | 10243.75 | 7.57 | 2.19 | 118.68 | 0 | 13.915 | 0.1875 | 0 | 2070.6 | 2048.75 | 1.21 | 0.35 | 20.64 | 0 | 2.42 | 0.03 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-011-10, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 68707.48 | 67199 | 49.6592 | 14.3664 | 778.5408 | 0 | 13.915 | 0.1875 | 0 | 888.9324 | 512.5376 |  |  |  | *5 | )*1,25*5 | )*1,25*5 | )*1,15*5 |  | )*1,15*5 | )*1,25*5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 2070.6 | 2048.75 | 1.21 | 0.35 | 20.64 | 2.42 | 0.03 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1032441513 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70108.95 | 70108.95 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 267 | 253 | 42 | 11-01-015-07 прим. | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (из мрамора) | 100 м2 | 0.23 | 0 |  |  |  |  | 1729.5 | 24.59 | 445.29 | 39.67 | 1259.62 | 0 | 21.1706 | 0.60087 | 0 | 1442.21 | 831.55 |  | 16748969 | 1146.28 | 16.3 | 295.13 | 26.29 | 834.85 | 0 | 92.046 | 2.6125 | 0 | 978.36 | 16.3 | 236.1 | 21.03 | 725.96 | 0 | 80.04 | 2.09 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-015-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 1729.5 | 106.928 | 1936.0528 | 172.4624 | 5476.616 | 0 | 92.046 | 2.6125 | 0 | 1442.2119 | 831.5456 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 0 | 978.36 | 16.3 | 236.1 | 21.03 | 725.96 | 80.04 | 2.09 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 523124761 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4003.26 | 4003.26 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 278 | 265 | 43 | 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.114 | 0 |  |  |  |  | 16444.9 | 14089.04 | 22.58 | 16.37 | 2333.28 | 0 | 40.6961 | 0.24653 | 0 | 2608.11 | 1503.78 |  | 16748969 | 21989.86 | 18839.64 | 30.19 | 21.89 | 3120.03 | 0 | 356.983 | 2.1625 | 0 | 21576.86 | 18839.64 | 24.15 | 17.51 | 2713.07 | 0 | 310.42 | 1.73 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-047-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 16444.9 | 123588.0384 | 198.0464 | 143.5984 | 20467.3968 | 0 | 356.983 | 2.1625 | 0 | 2608.1115 | 1503.776 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 21576.86 | 18839.64 | 24.15 | 17.51 | 2713.07 | 310.42 | 1.73 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1016495109 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20556.79 | 20556.79 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 276 |  | 43,1 | 06.2.05.03-0003 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -11.628 | -102 |  |  |  |  | -10713.48 | -10713.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 140.45 | 140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.45 | 140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -10713.48 | 921.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 140.45 | 140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 2046761779 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10713.48 | -10713.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 277 |  | 43,2 | 06.2.05.03-0021 | Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм | м2 | 11.628 | 102 |  |  |  |  | 4330.4 | 4330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 56.77 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.77 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4330.4 | 372.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 56.77 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1253069128 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4330.4 | 4330.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 290 | 277 | 44 | 11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.114 | 0 |  |  |  |  | 918.68 | 517.97 | 146.96 | 4.98 | 253.75 | 0 | 3.5358 | 0.061275 | 0 | 287.19 | 165.59 |  | 16748969 | 1228.44 | 692.62 | 196.51 | 6.66 | 339.31 | 0 | 31.0155 | 0.5375 | 0 | 1144.88 | 692.62 | 157.21 | 5.33 | 295.05 | 0 | 26.97 | 0.43 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-004-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 918.68 | 4543.5872 | 1289.1056 | 43.6896 | 2225.8736 | 0 | 31.0155 | 0.5375 | 0 | 287.1903 | 165.5872 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 1144.88 | 692.62 | 157.21 | 5.33 | 295.05 | 26.97 | 0.43 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -565640778 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1371.46 | 1371.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 296 | 282 | 45 | 11-01-034-04 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 4316.58 | 2427.95 | 54.4 | 9.61 | 1834.23 | 0 | 29.746 | 0.12625 | 0 | 2046.66 | 1180.06 |  | 16748969 | 651.5 | 366.45 | 8.21 | 1.45 | 276.84 | 0 | 29.4515 | 0.125 | 0 | 613.75 | 366.45 | 6.57 | 1.16 | 240.73 | 0 | 25.61 | 0.1 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-034-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 4316.58 | 2403.912 | 53.8576 | 9.512 | 1816.0704 | 0 | 29.4515 | 0.125 | 0 | 2046.6624 | 1180.0576 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 613.75 | 366.45 | 6.57 | 1.16 | 240.73 | 25.61 | 0.1 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1120024045 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7543.3 | 7543.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 295 |  | 45,1 | 11.2.03.02-0008 | Ламинат "TARKETT " (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) прим. | м2 | 103.525 | 102.5 |  |  |  |  | 81589.96 | 81589.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 120.14 | 120.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.14 | 120.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.2.03.02-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81589.96 | 788.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 120.14 | 120.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1140903144 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81589.96 | 81589.96 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 294 |  | 45,2 | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | м2 | 103.525 | 102.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1235377378 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 303 | 288 | 46 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0.647 | 0 |  |  |  |  | 623.28 | 182.72 | 11.33 | 2.25 | 429.23 | 0 | 6.7039 | 0.03235 | 0 | 478.94 | 276.15 |  | 16748969 | 146.85 | 43.05 | 2.67 | 0.53 | 101.13 | 0 | 10.3615 | 0.05 | 0 | 133.12 | 43.05 | 2.13 | 0.42 | 87.94 | 0 | 9.01 | 0.04 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-040-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 623.28 | 282.408 | 17.5152 | 3.4768 | 663.4128 | 0 | 10.3615 | 0.05 | 0 | 478.9428 | 276.1472 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 133.12 | 43.05 | 2.13 | 0.42 | 87.94 | 9.01 | 0.04 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1673334608 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1378.37 | 1378.37 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 302 |  | 46,1 | 11.3.03.06-0002 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 65.347 | 101 |  |  |  |  | 8787.86 | 8787.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 11.3.03.06-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8787.86 | 134.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1244447769 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8787.86 | 8787.86 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 301 |  | 46,2 | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 65.347 | 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -2049262376 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 309 | 294 | 47 | 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.14 | 0 |  |  |  |  | 245.57 | 0 | 6.32 | 1.59 | 239.25 | 0 | 3.835 | 0.01925 | 0 | 267.33 | 154.14 |  | 16748969 | 267.39 | 0 | 6.88 | 1.73 | 260.51 | 0 | 27.393 | 0.1375 | 0 | 232.03 | 0 | 5.5 | 1.38 | 226.53 | 0 | 23.82 | 0.11 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-039-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 245.57 | 0 | 45.1328 | 11.3488 | 1708.9456 | 0 | 27.393 | 0.1375 | 0 | 267.3324 | 154.1376 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 232.03 | 0 | 5.5 | 1.38 | 226.53 | 23.82 | 0.11 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1990727352 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 667.04 | 667.04 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 309 |  | 47,1 | 06.2.05.03-0031 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 14.14 | 101 |  |  |  |  | 2201.16 | 2201.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2201.16 | 155.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 831643793 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2201.16 | 2201.16 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 308 |  | 47,2 | 06.2.05.03 | Плитки керамические плинтусные | м | 14.14 | 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1949164399 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 314 | 297 | 48 | 11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.041 | 0 |  |  |  |  | 66.6 | 21.62 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0.78458 | 0 | 0 | 49.93 | 28.79 |  | 16748969 | 247.64 | 80.4 | 0 | 0 | 167.24 | 0 | 19.136 | 0 | 0 | 225.83 | 80.4 | 0 | 0 | 145.43 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 11-01-049-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 66.6 | 527.424 | 0 | 0 | 1097.0944 | 0 | 19.136 | 0 | 0 | 49.9278 | 28.7872 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 225.83 | 80.4 | 0 | 0 | 145.43 | 16.64 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 30217037 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145.32 | 145.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 313 |  | 48,1 | 09.2.03.02-0001 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 | 97.561 |  |  |  |  | 395.44 | 395.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 09.2.03.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 395.44 | 98.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1858633972 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 395.44 | 395.44 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 314 |  | 48,2 | 09.2.03.02-0002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м | шт. | 1 | 24.3902 |  |  |  |  | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 09.2.03.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 205.2 | 205.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | -94522557 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 312 |  | 48,3 | 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 4.305 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 11001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 123 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510488 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 11001 | Полы | ФЕР-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 110.7 | 63.75 |  |  |  |  | 0 |  | 2101938969 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 319 | 302 | 49 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.24 | 0 |  |  |  |  | 55711.53 | 43400.28 | 3301.67 | 644.57 | 9009.58 | 0 | 146.108 | 8.277 | 0 | 9171.44 | 4537.45 |  | 16748969 | 6848.88 | 5335.4 | 405.89 | 79.24 | 1107.59 | 0 | 117.829 | 6.675 | 0 | 6623.23 | 5335.4 | 324.71 | 63.39 | 963.12 | 0 | 102.46 | 5.34 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-01-047-15, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 55711.53 | 35000.224 | 2662.6384 | 519.8144 | 7265.7904 | 0 | 117.829 | 6.675 | 0 | 9171.4425 | 4537.4505 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 6623.23 | 5335.4 | 324.71 | 63.39 | 963.12 | 102.46 | 5.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -59192285 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69420.42 | 69420.42 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 329 | 311 | 50 | 15-01-047-16 | Устройство потолков реечных алюминиевых прим. | 100 м2 | 0.114 | 0 |  |  |  |  | 22140.78 | 21125.51 | 139.27 | 4.67 | 876 | 0 | 14.206 | 0.055575 | 0 | 836.64 | 413.91 |  | 16748969 | 29606.3 | 28248.7 | 186.23 | 6.25 | 1171.37 | 0 | 124.614 | 0.4875 | 0 | 29416.26 | 28248.7 | 148.98 | 5 | 1018.58 | 0 | 108.36 | 0.39 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 15-01-047-16, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 22140.78 | 185311.472 | 1221.6688 | 41 | 7684.1872 | 0 | 124.614 | 0.4875 | 0 | 836.6365 | 413.9149 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 29416.26 | 28248.7 | 148.98 | 5 | 1018.58 | 108.36 | 0.39 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | -1352553564 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23391.33 | 23391.33 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 327 |  | 50,1 | 09.2.01.05-0091 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 6.5068 | 57.0776 |  |  |  |  | 268.06 | 268.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 6.28 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0091, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 268.06 | 41.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 6.28 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 956506138 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268.06 | 268.06 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 329 |  | 50,2 | 09.2.02.02-0011 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | -119.7 | -1050 |  |  |  |  | -19403.08 | -19403.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 24.71 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -19403.08 | 162.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 24.71 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1265826934 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -19403.08 | -19403.08 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 328 |  | 50,3 | 09.2.02.02-0010 | Комплекты элементов потолков реечных "Албест" АР 600А 6/45 прим. | 100 м2 | 0.114 | 1 |  |  |  |  | 12670.65 | 12670.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 16943 | 16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16943 | 16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 15001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12670.65 | 111146.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 16510513 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 15001 | Отделочные работы | ФЕР-15 |  |  |  | 0 | 16943 | 16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 94.5 | 46.75 |  |  |  |  | 0 |  | 1530368068 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12670.65 | 12670.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 331 | 313 | 51 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 18 | 0 |  |  |  |  | 2811.48 | 1936.51 | 0 | 0 | 874.97 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 682.48 | 437.49 |  | 16748969 | 23.81 | 16.4 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 23.81 | 16.4 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 78 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 69-15-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 69001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2811.48 | 107.584 | 0 | 0 | 48.6096 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 682.4766 | 437.485 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510614 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 69001 | Прочие ремонтно-строительные работы | рФЕР-69 |  |  |  | 131072 | 23.81 | 16.4 | 0 | 0 | 7.41 | 1.03 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -38060493 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3931.45 | 3931.45 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 52 | т01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФССЦпг-2001, т01-01-01-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 700004 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 281.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 16510675 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 |  | 1 | 700004 | Перевозка грузов , (ФССЦпр 2011-изм. № 4-6, раздел 1): погрузочно-разгрузочные работы (НР и СП в прям. затратах ) | ФССЦпр пог. а/п (2011,изм. 4-6) |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 811861299 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5075.08 | 5075.08 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 53 | т03-01-01-035 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км | 1 Т ГРУЗА | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФССЦпг-2001, т03-01-01-035, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 700005 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 128.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 16510679 | 10 | Перевозка грузов авто/транспортом | 0 |  | 1 | 700005 | Перевозкуа грузов (ФССЦпр-2011 - изм. 7, разделы 1-4) - по сметной стоимости | ФССЦпр , изм. 7 |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -587392605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2307.28 | 2307.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 5 | 81 |  | Новый подраздел | 2 Монтаж | 0 | [6 empty] | 1294106.85 | 1225693.92 | 9233.96 | 2095.52 | 59178.97 | 0 | 1008.9198 | 27.4761 | 0 | 59095.61 | 32675.35 |  |  | 1294106.85 | 1225693.92 | 9233.96 | 2095.52 | 59178.97 | 0 | 1008.9198 | 27.4761 | 0 | 59095.61 | 32675.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1393260.17 | 1393260.17 | 0 | 0 | 1225693.92 | 1225693.92 | 0 | 1225693.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1393260.17 | 1393260.17 | 0 | 0 | 1225693.92 | 1225693.92 | 0 | 1225693.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1294106.85 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1225693.92 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1225693.92 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1225693.92 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1225693.92 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 9233.96 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2095.52 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 59178.97 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1393260.17 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1008.9198 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 27.4761 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 59095.61 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 32675.35 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1393260.17 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | 1 Общестроительные работы | 0 | [6 empty] | 1308726.18 | 1226480.26 | 11001.62 | 2447.79 | 71244.3 | 0 | 1233.8907 | 31.6079 | 0 | 70103.38 | 40288.22 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1426500.14 | 1426500.14 | 0 | 0 | 1226480.26 | 1226480.26 | 0 | 1226480.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1308726.18 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1226480.26 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1226480.26 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1226480.26 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1226480.26 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 11001.62 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2447.79 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 71244.3 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1426500.14 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1233.8907 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 31.6079 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 70103.38 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 40288.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1426500.14 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 419 |  | Новый раздел | 2 Электромонтажные работы |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 245 | 0 | Новый раздел | 2 Электромонтажные работы | [7 empty] | 456466.68 | 431794.17 | 4431.84 | 462.45 | 20240.67 | 0 | 326.5765 | 5.4298 | 0 | 19233.59 | 13367.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489067.39 | 4634.21 | 484433.18 | 0 | 431794.17 | 431794.17 | 0 | 431794.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 |  | 259 |  | Новый подраздел | 1Демонтаж |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 249 | 0 | Новый подраздел | 1Демонтаж | [7 empty] | 2226.14 | 0 | 220.63 | 34.32 | 2005.51 | 0 | 38.1466 | 0.41316 | 0 | 1757.76 | 1325.9 | 0 | 0 | 2226.14 | 0 | 220.63 | 34.32 | 2005.51 | 0 | 38.1466 | 0.41316 | 0 | 1757.76 | 1325.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309.8 | 4508.14 | 801.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309.8 | 4508.14 | 801.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 334 | 316 | 54 | 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ | 0.28 | 0 |  |  |  |  | 268.13 | 0 | 4.59 | 1.98 | 263.54 | 0 | 5.0092 | 0.0224 | 0 | 225.69 | 172.59 |  | 16748969 | 145.98 | 0 | 2.5 | 1.08 | 143.48 | 0 | 17.89 | 0.08 | 0 | 145.98 | 0 | 2.5 | 1.08 | 143.48 | 0 | 17.89 | 0.08 | 0 | 85 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 67-4-5, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 67001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 85 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 268.13 | 0 | 16.4 | 7.0848 | 941.2288 | 0 | 17.89 | 0.08 | 0 | 225.692 | 172.588 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510612 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 67001 | Электромонтажные работы | рФЕР-67 |  |  |  | 131072 | 145.98 | 0 | 2.5 | 1.08 | 143.48 | 17.89 | 0.08 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1077668203 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 666.41 | 666.41 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 337 | 319 | 55 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2.98 | 0 |  |  |  |  | 1475.93 | 0 | 6.06 | 2.74 | 1469.87 | 0 | 28.7272 | 0.0298 | 0 | 1251.72 | 957.2 |  | 16748969 | 75.5 | 0 | 0.31 | 0.14 | 75.19 | 0 | 9.64 | 0.01 | 0 | 75.5 | 0 | 0.31 | 0.14 | 75.19 | 0 | 9.64 | 0.01 | 0 | 85 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 67-3-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 67001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 85 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1475.93 | 0 | 2.0336 | 0.9184 | 493.2464 | 0 | 9.64 | 0.01 | 0 | 1251.7185 | 957.1965 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510612 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 67001 | Электромонтажные работы | рФЕР-67 |  |  |  | 131072 | 75.5 | 0 | 0.31 | 0.14 | 75.19 | 9.64 | 0.01 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 994189354 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3684.85 | 3684.85 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 338 | 320 | 56 | 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 ШТ | 0.21 | 0 |  |  |  |  | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 53.34 | 40.79 |  | 16748969 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 85 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 67-4-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 67001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 85 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 298.808 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 53.3375 | 40.7875 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510612 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 67001 | Электромонтажные работы | рФЕР-67 |  |  |  | 131072 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 5.84 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -729058478 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.88 | 156.88 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 344 | 326 | 57 | м08-02-390-01 | Демонтаж:Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 97.76 | 0 | 0.19 | 0.08 | 97.57 | 0 | 1.5638 | 0.00096 | 0 | 92.77 | 63.47 |  | 16748969 | 46.57 | 0 | 0.09 | 0.04 | 46.48 | 0 | 4.887 | 0.003 | 0 | 206.76 | 51.53 | 0.31 | 0.14 | 154.92 | 0 | 16.29 | 0.01 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-390-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки | 0 | 97.76 | 0 | 0.5904 | 0.2624 | 304.9088 | 0 | 4.887 | 0.003 | 0 | 92.7675 | 63.4725 |  |  |  | )*0 | )*0,3 | )*0,3 | )*0,3 |  | )*0,3 | )*0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 |  | 131072 | 206.76 | 51.53 | 0.31 | 0.14 | 154.92 | 16.29 | 0.01 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1862294278 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 352 | 334 | 58 | м08-02-370-02 | Демонтаж:Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | ШТ | 6 | 0 |  |  |  |  | 321.57 | 0 | 209.79 | 29.52 | 111.78 | 0 | 1.62 | 0.36 | 0 | 134.24 | 91.85 |  | 16748969 | 8.17 | 0 | 5.33 | 0.75 | 2.84 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-370-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки | 0 | 321.57 | 0 | 34.9648 | 4.92 | 18.6304 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0 | 134.235 | 91.845 |  |  |  | )*0 | )*0,3 | )*0,3 | )*0,3 |  | )*0,3 | )*0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 |  | 131072 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0.9 | 0.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -906572006 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 547.66 | 0 | 547.66 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 5 | 249 |  | Новый подраздел | 1Демонтаж | 0 | [6 empty] | 2226.14 | 0 | 220.63 | 34.32 | 2005.51 | 0 | 38.1466 | 0.41316 | 0 | 1757.76 | 1325.9 |  |  | 2226.14 | 0 | 220.63 | 34.32 | 2005.51 | 0 | 38.1466 | 0.41316 | 0 | 1757.76 | 1325.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5309.8 | 4508.14 | 801.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 5309.8 | 4508.14 | 801.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2226.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 220.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 34.32 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2005.51 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4508.14 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 801.66 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 38.1466 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.41316 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1757.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1325.9 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 5309.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
5 | 1 |  | 319 |  | Новый подраздел | 2 Монтаж освещения |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 288 | 0 | Новый подраздел | 2 Монтаж освещения | [7 empty] | 164506.53 | 153547.81 | 3324.22 | 329.59 | 7634.5 | 0 | 120.2788 | 3.8051 | 0 | 7315.25 | 5089.96 | 0 | 0 | 164506.53 | 153547.81 | 3324.22 | 329.59 | 7634.5 | 0 | 120.2788 | 3.8051 | 0 | 7315.25 | 5089.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176911.74 | 77.05 | 176834.69 | 0 | 153547.81 | 153547.81 | 0 | 153547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176911.74 | 77.05 | 176834.69 | 0 | 153547.81 | 153547.81 | 0 | 153547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 359 | 340 | 59 | м08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 ШТ | 0.43 | 0 |  |  |  |  | 3082.35 | 340.56 | 100.25 | 14.16 | 2641.54 | 0 | 40.592 | 0.172 | 0 | 2522.92 | 1726.21 |  | 16748969 | 1092.72 | 120.73 | 35.54 | 5.02 | 936.45 | 0 | 94.4 | 0.4 | 0 | 1092.72 | 120.73 | 35.54 | 5.02 | 936.45 | 0 | 94.4 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-593-19, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3082.35 | 791.9888 | 233.1424 | 32.9312 | 6143.112 | 0 | 94.4 | 0.4 | 0 | 2522.915 | 1726.205 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 1092.72 | 120.73 | 35.54 | 5.02 | 936.45 | 94.4 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1013997877 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7331.48 | 0 | 7331.48 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 357 |  | 59,1 | 20.3.03.04-0044 | Светильник светодиодный,накладной мощностью 40W,цветовой температурой К4000,размером 595х595х40мм,IP40 прим. | шт. | 43 | 100 |  |  |  |  | 96011.57 | 96011.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 340.37 | 340.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.37 | 340.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.3.03.04-0044, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 96011.57 | 2232.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 340.37 | 340.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -287472163 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96011.57 | 0 | 96011.57 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 368 | 348 | 60 | м08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 59.87 | 13.54 | 0.61 | 0.08 | 45.72 | 0 | 0.7026 | 0.001 | 0 | 43.51 | 29.77 |  | 16748969 | 456.35 | 103.19 | 4.67 | 0.64 | 348.49 | 0 | 35.13 | 0.05 | 0 | 456.35 | 103.19 | 4.67 | 0.64 | 348.49 | 0 | 35.13 | 0.05 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-591-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 59.87 | 676.9264 | 30.6352 | 4.1984 | 2286.0944 | 0 | 35.13 | 0.05 | 0 | 43.51 | 29.77 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 456.35 | 103.19 | 4.67 | 0.64 | 348.49 | 35.13 | 0.05 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -991288307 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 367 |  | 60,1 | 20.4.01.01-0001 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0.2 | 10 |  |  |  |  | 95.51 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.4.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 95.51 | 477.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 668519206 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.51 | 0 | 95.51 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 378 | 357 | 61 | м08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 139.06 | 34.71 | 1.53 | 0.21 | 102.82 | 0 | 1.58 | 0.0025 | 0 | 97.88 | 66.97 |  | 16748969 | 423.97 | 105.83 | 4.67 | 0.64 | 313.47 | 0 | 31.6 | 0.05 | 0 | 423.97 | 105.83 | 4.67 | 0.64 | 313.47 | 0 | 31.6 | 0.05 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-591-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 139.06 | 694.2448 | 30.6352 | 4.1984 | 2056.3632 | 0 | 31.6 | 0.05 | 0 | 97.8785 | 66.9695 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 423.97 | 105.83 | 4.67 | 0.64 | 313.47 | 31.6 | 0.05 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -312235141 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 303.91 | 0 | 303.91 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 377 |  | 61,1 | 20.4.01.01-0044 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый | 10 шт. | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 211.23 | 211.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 64.4 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.4.01.01-0044, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 211.23 | 422.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -168123214 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211.23 | 0 | 211.23 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 382 | 360 | 62 | м08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.98 | 0 |  |  |  |  | 1005.01 | 107.94 | 0 | 0 | 897.07 | 0 | 14.896 | 0 | 0 | 852.22 | 583.1 |  | 16748969 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-10-010-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1005.01 | 110.1424 | 0 | 0 | 915.3824 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 852.2165 | 583.0955 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 15.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -596386547 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2440.33 | 0 | 2440.33 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 381 |  | 62,1 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 9.8 | 10 |  |  |  |  | 1035.68 | 1035.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 24.3.01.02-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1035.68 | 105.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -819900352 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1035.68 | 0 | 1035.68 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 393 | 370 | 63 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2.05 | 0 |  |  |  |  | 923.88 | 194.73 | 47.74 | 6.72 | 681.41 | 0 | 11.0495 | 0.082 | 0 | 653.72 | 447.28 |  | 16748969 | 68.7 | 14.48 | 3.55 | 0.5 | 50.67 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 68.7 | 14.48 | 3.55 | 0.5 | 50.67 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-412-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 923.88 | 94.9888 | 23.288 | 3.28 | 332.3952 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 653.7235 | 447.2845 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 68.7 | 14.48 | 3.55 | 0.5 | 50.67 | 5.39 | 0.04 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1215790049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 2024.88 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 392 |  | 63,1 | 21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,РЕ) | 1000 м | 0.205 | 0.1 |  |  |  |  | 14740.18 | 14740.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 10960.87 | 10960.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10960.87 | 10960.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.10-0375, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14740.18 | 71903.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 10960.87 | 10960.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -798446083 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14740.18 | 0 | 14740.18 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 399 | 375 | 64 | м10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | ШТ | 51 | 0 |  |  |  |  | 1769.82 | 137.17 | 0 | 0 | 1632.65 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 1306.12 | 979.59 |  | 16748969 | 5.29 | 0.41 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.29 | 0.41 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м10-08-019-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110011 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1769.82 | 2.6896 | 0 | 0 | 32.0128 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1306.12 | 979.59 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510417 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110011 | Связь: пожарно-охранная сигнализация и пром. телевиз. установки ( отделы 8 и 9 ) (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | мФЕР-10 |  |  |  | 131072 | 5.29 | 0.41 | 0 | 0 | 4.88 | 0.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 287023441 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4055.53 | 0 | 4055.53 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 398 |  | 64,1 | 20.5.02.07-0003 | Коробка распаечная ,наружная 75х75мм прим. | шт. | 51 | 1 |  |  |  |  | 2883.91 | 2883.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.5.02.07-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110011 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2883.91 | 56.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510417 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110011 | Связь: пожарно-охранная сигнализация и пром. телевиз. установки ( отделы 8 и 9 ) (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | мФЕР-10 |  |  |  | 0 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | -1197549434 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2883.91 | 0 | 2883.91 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 400 | 377 | 65 | 69-2-1 прим. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 ШТ | 0.11 | 0 |  |  |  |  | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 33.79 | 0 | 0.6039 | 0 | 0 | 26.36 | 16.9 |  | 16748969 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 78 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 69-2-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 69001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 307.2048 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 26.3562 | 16.895 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510614 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 69001 | Прочие ремонтно-строительные работы | рФЕР-69 |  |  |  | 131072 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 5.49 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -746968197 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 77.05 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 411 | 387 | 66 | м08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | 100 м | 0.066 | 0 |  |  |  |  | 108.64 | 37.99 | 8.46 | 1.2 | 62.19 | 0 | 1.0085 | 0.01452 | 0 | 60.22 | 41.2 |  | 16748969 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-410-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 108.64 | 575.5744 | 128.248 | 18.1712 | 942.2128 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 60.2205 | 41.2035 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 15.28 | 0.22 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -137810929 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210.06 | 0 | 210.06 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 410 |  | 66,1 | 24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 10 м | 0.66 | 10 |  |  |  |  | 344.07 | 344.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 24.3.01.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 344.07 | 521.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1974421767 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 344.07 | 0 | 344.07 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 420 | 395 | 67 | м08-02-370-02 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 219.23 | 40.67 | 116.57 | 16.47 | 61.99 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 74.54 | 51 |  | 16748969 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-370-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 219.23 | 40.672 | 116.5712 | 16.4656 | 61.992 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 74.537 | 50.999 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0.9 | 0.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -64978218 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 344.77 | 0 | 344.77 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 419 |  | 67,1 | 62.1.02.17-0012 | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 9805.69 | 9805.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1494.77 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.77 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.02.17-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9805.69 | 9805.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 1494.77 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 487973268 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9805.69 | 0 | 9805.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 435 | 409 | 68 | м08-03-526-06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А | ШТ | 7 | 0 |  |  |  |  | 3304.87 | 2545.35 | 51.89 | 0 | 707.63 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 672.25 | 459.96 |  | 16748969 | 71.97 | 55.43 | 1.13 | 0 | 15.41 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 71.97 | 55.43 | 1.13 | 0 | 15.41 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-526-06, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3304.87 | 363.6208 | 7.4128 | 0 | 101.0896 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 672.2485 | 459.9595 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 71.97 | 55.43 | 1.13 | 0 | 15.41 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -545657699 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4437.08 | 0 | 4437.08 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 434 |  | 68,1 | 62.1.01.09-0048 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 6А прим. | шт. | 7 | 1 |  |  |  |  | 3747.53 | 3747.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 81.61 | 81.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.61 | 81.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3747.53 | 535.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 81.61 | 81.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2112522711 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3747.53 | 0 | 3747.53 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 440 | 412 | 69 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 151.01 | 5.25 | 0 | 0 | 145.76 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 138.47 | 94.74 |  | 16748969 | 11.51 | 0.4 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 11.51 | 0.4 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-575-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 151.01 | 2.624 | 0 | 0 | 72.8816 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 138.472 | 94.744 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 11.51 | 0.4 | 0 | 0 | 11.11 | 1.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 234181014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 384.22 | 0 | 384.22 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 438 |  | 69,1 | 62.1.01.09-0070 | Автомат вводной в щит освещения OptimaMat E100L050-УХЛЗ -50А/3Р/380В 10кА прим. | шт. | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 2810.3 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0070, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2810.3 | 2810.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 727481344 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2810.3 | 0 | 2810.3 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 439 |  | 69,2 | 62.1.01.09-0071 | Автомат ВА57ф35-340019 63А-630/3Р/400В/10кА В ВРУ прим. | шт. | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 2810.3 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0071, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2810.3 | 2810.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2075971747 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2810.3 | 0 | 2810.3 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 453 | 424 | 70 | м08-02-397-01 прим. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | 100 м | 0.056 | 0 |  |  |  |  | 214.05 | 149.71 | 34.78 | 8.57 | 29.56 | 0 | 0.47936 | 0.12712 | 0 | 36.22 | 24.78 |  | 16748969 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-397-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 214.05 | 2673.3968 | 621.0352 | 153.0448 | 527.8176 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 36.2235 | 24.7845 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 8.56 | 2.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1279751464 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.05 | 0 | 275.05 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 451 |  | 70,1 | 20.2.07.02-0009 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2.24 | 40 |  |  |  |  | 916.93 | 916.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.2.07.02-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 916.93 | 409.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1131365880 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916.93 | 0 | 916.93 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 465 | 435 | 71 | м08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 3839.88 | 285.12 | 2962.39 | 282.18 | 592.37 | 0 | 9.387 | 3.206 | 0 | 830.82 | 568.46 |  | 16748969 | 836.21 | 62.09 | 645.12 | 61.45 | 129 | 0 | 13.41 | 4.58 | 0 | 836.21 | 62.09 | 645.12 | 61.45 | 129 | 0 | 13.41 | 4.58 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-146-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3839.88 | 407.3104 | 4231.9872 | 403.112 | 846.24 | 0 | 13.41 | 4.58 | 0 | 830.8225 | 568.4575 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 836.21 | 62.09 | 645.12 | 61.45 | 129 | 13.41 | 4.58 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 641266311 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5239.16 | 0 | 5239.16 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 464 |  | 71,1 | 21.1.06.10-0408 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,РЕ) | 1000 м | 0.07 | 0.1 |  |  |  |  | 14242.17 | 14242.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 31015.17 | 31015.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31015.17 | 31015.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.10-0408, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14242.17 | 203459.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 31015.17 | 31015.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 934625288 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14242.17 | 0 | 14242.17 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 5 | 288 |  | Новый подраздел | 2 Монтаж освещения | 0 | [6 empty] | 164506.53 | 153547.81 | 3324.22 | 329.59 | 7634.5 | 0 | 120.2788 | 3.8051 | 0 | 7315.25 | 5089.96 |  |  | 164506.53 | 153547.81 | 3324.22 | 329.59 | 7634.5 | 0 | 120.2788 | 3.8051 | 0 | 7315.25 | 5089.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 176911.74 | 77.05 | 176834.69 | 0 | 153547.81 | 153547.81 | 0 | 153547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 176911.74 | 77.05 | 176834.69 | 0 | 153547.81 | 153547.81 | 0 | 153547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 164506.53 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 153547.81 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 153547.81 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 153547.81 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 153547.81 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 3324.22 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 329.59 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7634.5 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 77.05 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 176834.69 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 120.2788 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 3.8051 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7315.25 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5089.96 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 176911.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
5 | 1 |  | 390 |  | Новый подраздел | 3 Монтаж силовой части |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 348 | 0 | Новый подраздел | 3 Монтаж силовой части | [7 empty] | 289734.01 | 278246.36 | 886.99 | 98.54 | 10600.66 | 0 | 168.151 | 1.2115 | 0 | 10160.58 | 6951.26 | 0 | 0 | 289734.01 | 278246.36 | 886.99 | 98.54 | 10600.66 | 0 | 168.151 | 1.2115 | 0 | 10160.58 | 6951.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306845.85 | 49.02 | 306796.83 | 0 | 278246.36 | 278246.36 | 0 | 278246.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306845.85 | 49.02 | 306796.83 | 0 | 278246.36 | 278246.36 | 0 | 278246.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 472 | 441 | 72 | м08-02-390-03 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.95 | 0 |  |  |  |  | 1788.08 | 581.26 | 1.93 | 0.87 | 1204.89 | 0 | 19.3135 | 0.0095 | 0 | 1145.47 | 783.74 |  | 16748969 | 286.92 | 93.27 | 0.31 | 0.14 | 193.34 | 0 | 20.33 | 0.01 | 0 | 286.92 | 93.27 | 0.31 | 0.14 | 193.34 | 0 | 20.33 | 0.01 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-390-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1788.08 | 611.8512 | 2.0336 | 0.9184 | 1268.3104 | 0 | 20.33 | 0.01 | 0 | 1145.472 | 783.744 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 286.92 | 93.27 | 0.31 | 0.14 | 193.34 | 20.33 | 0.01 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 816409345 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3717.29 | 0 | 3717.29 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 471 |  | 72,1 | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) "Efapel " 110x50 мм прим. | 100 м | 0.95 | 1 |  |  |  |  | 8475.52 | 8475.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.2.05.04-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8475.52 | 8921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -960028865 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8475.52 | 0 | 8475.52 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 482 | 450 | 73 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 1.12 | 0 |  |  |  |  | 3335.11 | 781.89 | 34.31 | 4.7 | 2518.91 | 0 | 38.7072 | 0.056 | 0 | 2397.43 | 1640.35 |  | 16748969 | 453.93 | 106.42 | 4.67 | 0.64 | 342.84 | 0 | 34.56 | 0.05 | 0 | 453.93 | 106.42 | 4.67 | 0.64 | 342.84 | 0 | 34.56 | 0.05 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-591-08, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3335.11 | 698.1152 | 30.6352 | 4.1984 | 2249.0304 | 0 | 34.56 | 0.05 | 0 | 2397.4295 | 1640.3465 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 453.93 | 106.42 | 4.67 | 0.64 | 342.84 | 34.56 | 0.05 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1188648583 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7372.89 | 0 | 7372.89 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 481 |  | 73,1 | 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки в кабель-канал "Efapel" с супортом 220В 45х45мм прим. | 100 шт. | 1.12 | 1 |  |  |  |  | 4239.33 | 4239.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.4.03.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4239.33 | 3785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 833885235 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4239.33 | 0 | 4239.33 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 493 | 460 | 74 | м08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 ШТ | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 50.54 | 8.41 | 2.51 | 0.13 | 39.62 | 0 | 0.6088 | 0.0016 | 0 | 37.76 | 25.84 |  | 16748969 | 770.35 | 128.14 | 38.28 | 2.01 | 603.93 | 0 | 60.88 | 0.16 | 0 | 770.35 | 128.14 | 38.28 | 2.01 | 603.93 | 0 | 60.88 | 0.16 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-591-10, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50.54 | 840.5984 | 251.1168 | 13.1856 | 3961.7808 | 0 | 60.88 | 0.16 | 0 | 37.7625 | 25.8375 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 770.35 | 128.14 | 38.28 | 2.01 | 603.93 | 60.88 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1485613327 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.14 | 0 | 114.14 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 492 |  | 74,1 | 20.4.03.07-0020 | Розетка влагозащищённая скрытой проводки SCHNEIDER ELEKTRIK PC16-0446 Этюд 220В,IP44 прим. | 100 шт. | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 303.13 | 303.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.13 | 303.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.4.03.07-0020, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19.89 | 1988.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 303.13 | 303.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1844490983 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 19.89 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 502 | 468 | 75 | м08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 4.81 | 0 |  |  |  |  | 1600.4 | 429.13 | 56.17 | 8.2 | 1115.1 | 0 | 18.0856 | 0.0962 | 0 | 1067.14 | 730.15 |  | 16748969 | 50.72 | 13.6 | 1.78 | 0.26 | 35.34 | 0 | 3.76 | 0.02 | 0 | 50.72 | 13.6 | 1.78 | 0.26 | 35.34 | 0 | 3.76 | 0.02 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-399-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1600.4 | 89.216 | 11.6768 | 1.7056 | 231.8304 | 0 | 3.76 | 0.02 | 0 | 1067.135 | 730.145 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 50.72 | 13.6 | 1.78 | 0.26 | 35.34 | 3.76 | 0.02 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -349670202 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3397.69 | 0 | 3397.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 501 |  | 75,1 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.481 | 0.1 |  |  |  |  | 21836.38 | 21836.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 6920.41 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.41 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21836.38 | 45397.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 6920.41 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 559331636 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21836.38 | 0 | 21836.38 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 506 | 471 | 76 | м08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.57 | 0 |  |  |  |  | 584.55 | 62.78 | 0 | 0 | 521.77 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 495.68 | 339.15 |  | 16748969 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-10-010-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 584.55 | 110.1424 | 0 | 0 | 915.3824 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 495.6815 | 339.1505 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 15.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -596386547 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1419.38 | 0 | 1419.38 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 505 |  | 76,1 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 5.7 | 10 |  |  |  |  | 602.39 | 602.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 24.3.01.02-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 602.39 | 105.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -819900352 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 602.39 | 0 | 602.39 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 517 | 481 | 77 | м08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.57 | 0 |  |  |  |  | 325.87 | 84.84 | 19.93 | 2.84 | 221.1 | 0 | 3.5853 | 0.0342 | 0 | 212.74 | 145.56 |  | 16748969 | 87.15 | 22.69 | 5.33 | 0.76 | 59.13 | 0 | 6.29 | 0.06 | 0 | 87.15 | 22.69 | 5.33 | 0.76 | 59.13 | 0 | 6.29 | 0.06 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-412-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 325.87 | 148.8464 | 34.9648 | 4.9856 | 387.8928 | 0 | 6.29 | 0.06 | 0 | 212.743 | 145.561 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 87.15 | 22.69 | 5.33 | 0.76 | 59.13 | 6.29 | 0.06 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1667817228 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 684.17 | 0 | 684.17 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 516 |  | 77,1 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.057 | 0.1 |  |  |  |  | 2587.68 | 2587.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 6920.41 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.41 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2587.68 | 45397.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 6920.41 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 559331636 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2587.68 | 0 | 2587.68 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 530 | 493 | 78 | м08-02-397-01 прим. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | 100 м | 0.056 | 0 |  |  |  |  | 214.05 | 149.71 | 34.78 | 8.57 | 29.56 | 0 | 0.47936 | 0.12712 | 0 | 36.22 | 24.78 |  | 16748969 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-397-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 214.05 | 2673.3968 | 621.0352 | 153.0448 | 527.8176 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 36.2235 | 24.7845 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 8.56 | 2.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1279751464 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.05 | 0 | 275.05 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 528 |  | 78,1 | 20.2.07.02-0009 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2 | 35.7143 |  |  |  |  | 818.69 | 818.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.2.07.02-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 818.69 | 409.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1131365880 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 818.69 | 0 | 818.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 539 | 501 | 79 | м08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 23.74 | 8.71 | 2.33 | 0.33 | 12.7 | 0 | 0.206 | 0.004 | 0 | 12.38 | 8.47 |  | 16748969 | 36.19 | 13.28 | 3.55 | 0.5 | 19.36 | 0 | 2.06 | 0.04 | 0 | 36.19 | 13.28 | 3.55 | 0.5 | 19.36 | 0 | 2.06 | 0.04 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-398-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23.74 | 87.1168 | 23.288 | 3.28 | 127.0016 | 0 | 2.06 | 0.04 | 0 | 12.3785 | 8.4695 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 36.19 | 13.28 | 3.55 | 0.5 | 19.36 | 2.06 | 0.04 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 2140511492 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 0 | 44.59 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 538 |  | 79,1 | 21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.01 | 0.1 |  |  |  |  | 1183.94 | 1183.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 18047.85 | 18047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18047.85 | 18047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0177, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1183.94 | 118393.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 18047.85 | 18047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1909897882 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1183.94 | 0 | 1183.94 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 549 | 509 | 80 | м08-02-398-05 | Провод в лотках, сечением до 185 мм2 | 100 м | 1.18 | 0 |  |  |  |  | 945.69 | 177.65 | 357.62 | 50.55 | 410.42 | 0 | 6.6552 | 0.6136 | 0 | 437.92 | 299.63 |  | 16748969 | 122.17 | 22.95 | 46.2 | 6.53 | 53.02 | 0 | 5.64 | 0.52 | 0 | 122.17 | 22.95 | 46.2 | 6.53 | 53.02 | 0 | 5.64 | 0.52 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-398-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 945.69 | 150.552 | 303.072 | 42.8368 | 347.8112 | 0 | 5.64 | 0.52 | 0 | 437.9215 | 299.6305 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 122.17 | 22.95 | 46.2 | 6.53 | 53.02 | 5.64 | 0.52 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -134276738 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1683.24 | 0 | 1683.24 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 548 |  | 80,1 | 21.1.06.09-0184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.09 | 0.076271 |  |  |  |  | 160110.98 | 160110.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 271190.69 | 271190.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271190.69 | 271190.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0184, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 160110.98 | 1779010.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 271190.69 | 271190.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2046187651 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160110.98 | 0 | 160110.98 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 547 |  | 80,2 | 21.1.06.09-0181 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.028 | 0.023729 |  |  |  |  | 20145.18 | 20145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 109675.42 | 109675.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109675.42 | 109675.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0181, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20145.18 | 719470.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 109675.42 | 109675.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1699016403 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20145.18 | 0 | 20145.18 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 562 | 521 | 81 | м08-03-599-09 прим. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Боксы АВВ) | ШТ | 3 | 0 |  |  |  |  | 1381.93 | 847.03 | 35.03 | 5.12 | 499.87 | 0 | 7.68 | 0.06 | 0 | 479.74 | 328.24 |  | 16748969 | 70.22 | 43.04 | 1.78 | 0.26 | 25.4 | 0 | 2.56 | 0.02 | 0 | 70.22 | 43.04 | 1.78 | 0.26 | 25.4 | 0 | 2.56 | 0.02 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-599-09, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1381.93 | 282.3424 | 11.6768 | 1.7056 | 166.624 | 0 | 2.56 | 0.02 | 0 | 479.7405 | 328.2435 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 70.22 | 43.04 | 1.78 | 0.26 | 25.4 | 2.56 | 0.02 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 2132149761 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2189.91 | 0 | 2189.91 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 560 |  | 81,1 | 22.1.01.01-0014 | Бокс настенный пластиковый АВВ " Mistral 41"с прозрачной дверцей на 36 модулей,с клеммами в 2 ряда прим. | шт. | 3 | 1 |  |  |  |  | 4192.82 | 4192.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 213.05 | 213.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.05 | 213.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 22.1.01.01-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4192.82 | 1397.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 213.05 | 213.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1797323191 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4192.82 | 0 | 4192.82 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 571 | 529 | 82 | м08-02-370-02 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 219.23 | 40.67 | 116.57 | 16.47 | 61.99 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 74.54 | 51 |  | 16748969 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-370-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 219.23 | 40.672 | 116.5712 | 16.4656 | 61.992 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 74.537 | 50.999 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 33.42 | 6.2 | 17.77 | 2.51 | 9.45 | 0.9 | 0.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -64978218 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 344.77 | 0 | 344.77 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 570 |  | 82,1 | 62.1.02.17-0012 | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 9805.69 | 9805.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1494.77 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.77 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.02.17-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9805.69 | 9805.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 1494.77 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 487973268 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9805.69 | 0 | 9805.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 589 | 543 | 83 | м08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | ШТ | 32 | 0 |  |  |  |  | 7552.92 | 4217.29 | 220.42 | 0 | 3115.21 | 0 | 49.92 | 0 | 0 | 2959.45 | 2024.89 |  | 16748969 | 35.98 | 20.09 | 1.05 | 0 | 14.84 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 35.98 | 20.09 | 1.05 | 0 | 14.84 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-526-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7552.92 | 131.7904 | 6.888 | 0 | 97.3504 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 2959.4495 | 2024.8865 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 35.98 | 20.09 | 1.05 | 0 | 14.84 | 1.56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 942868882 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12537.26 | 0 | 12537.26 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 585 |  | 83,1 | 62.1.01.02-0002 | Автоматы дифференциальные двухполюсные 10A, 30MA тип АВВ DS901L в щите прим. | шт. | 1 | 0.03125 |  |  |  |  | 1618.29 | 1618.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 246.69 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.69 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1618.29 | 1618.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 246.69 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1936732059 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1618.29 | 0 | 1618.29 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 586 |  | 83,2 | 62.1.01.09-0050 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 16А прим. | шт. | 28 | 0.875 |  |  |  |  | 12211.05 | 12211.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 66.48 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0050, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12211.05 | 436.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 66.48 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1644612973 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12211.05 | 0 | 12211.05 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 588 |  | 83,3 | 62.1.01.09-0066 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 16А прим. | шт. | 2 | 0.0625 |  |  |  |  | 3034.66 | 3034.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0066, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3034.66 | 1517.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1666631692 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3034.66 | 0 | 3034.66 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 587 |  | 83,4 | 62.1.01.09-0065 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 10А | шт. | 1 | 0.03125 |  |  |  |  | 1517.33 | 1517.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0065, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1517.33 | 1517.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 92773317 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.33 | 0 | 1517.33 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 595 | 546 | 84 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 5 | 0 |  |  |  |  | 377.53 | 13.12 | 0 | 0 | 364.41 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 346.19 | 236.87 |  | 16748969 | 11.51 | 0.4 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 11.51 | 0.4 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-575-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 377.53 | 2.624 | 0 | 0 | 72.8816 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 346.1895 | 236.8665 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 11.51 | 0.4 | 0 | 0 | 11.11 | 1.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 234181014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 960.59 | 0 | 960.59 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 592 |  | 84,1 | 62.1.01.09-0068 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 40А | шт. | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 4559.07 | 4559.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 347.49 | 347.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.49 | 347.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0068, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4559.07 | 2279.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 347.49 | 347.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -900248447 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4559.07 | 0 | 4559.07 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 593 |  | 84,2 | 62.1.01.09-0070 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 50А | шт. | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 5620.61 | 5620.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0070, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5620.61 | 2810.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -179021244 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5620.61 | 0 | 5620.61 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 594 |  | 84,3 | 62.1.01.09-0102 | Автоматический выключатель серии ПРО ВА 04-35 160А с регулировкой ЩР прим. в щитовой | шт. | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 6887.93 | 6887.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1049.99 | 1049.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.99 | 1049.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0102, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6887.93 | 6887.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 1049.99 | 1049.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1059448058 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6887.93 | 0 | 6887.93 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 596 | 548 | 85 | 69-2-1 прим. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 ШТ | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.3843 | 0 | 0 | 16.77 | 10.75 |  | 16748969 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 78 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 69-2-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 69001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 307.2048 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 16.77 | 10.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510614 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 69001 | Прочие ремонтно-строительные работы | рФЕР-69 |  |  |  | 131072 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 5.49 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -746968197 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 607 | 558 | 86 | м08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | 100 м | 0.042 | 0 |  |  |  |  | 69.13 | 24.17 | 5.39 | 0.76 | 39.57 | 0 | 0.64176 | 0.00924 | 0 | 38.31 | 26.21 |  | 16748969 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-410-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 69.13 | 575.5744 | 128.248 | 18.1712 | 942.2128 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 38.3135 | 26.2145 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 15.28 | 0.22 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -137810929 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 0 | 133.65 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 606 |  | 86,1 | 24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 10 м | 0.42 | 10 |  |  |  |  | 218.96 | 218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 24.3.01.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 218.96 | 521.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1974421767 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.96 | 0 | 218.96 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 614 | 564 | 87 | м08-02-159-01 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 560.23 | 136.19 | 0 | 0 | 424.04 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 402.84 | 275.63 |  | 16748969 | 21.35 | 5.19 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 21.35 | 5.19 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-159-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 560.23 | 34.0464 | 0 | 0 | 106.0096 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 402.838 | 275.626 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 21.35 | 5.19 | 0 | 0 | 16.16 | 1.68 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -753809075 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1238.7 | 0 | 1238.7 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 613 |  | 87,1 | 20.2.02.07-0021 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 4 | 1 |  |  |  |  | 997.12 | 997.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 997.12 | 249.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -11282944 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 997.12 | 0 | 997.12 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 5 | 348 |  | Новый подраздел | 3 Монтаж силовой части | 0 | [6 empty] | 289734.01 | 278246.36 | 886.99 | 98.54 | 10600.66 | 0 | 168.151 | 1.2115 | 0 | 10160.58 | 6951.26 |  |  | 289734.01 | 278246.36 | 886.99 | 98.54 | 10600.66 | 0 | 168.151 | 1.2115 | 0 | 10160.58 | 6951.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 306845.85 | 49.02 | 306796.83 | 0 | 278246.36 | 278246.36 | 0 | 278246.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 306845.85 | 49.02 | 306796.83 | 0 | 278246.36 | 278246.36 | 0 | 278246.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 289734.01 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 278246.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 278246.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 278246.36 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 278246.36 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 886.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 98.54 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 10600.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 49.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 306796.83 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 168.151 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.2115 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10160.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6951.26 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 306845.85 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
51 | 1 | 4 | 245 |  | Новый раздел | 2 Электромонтажные работы | 0 | [6 empty] | 456466.68 | 431794.17 | 4431.84 | 462.45 | 20240.67 | 0 | 326.5765 | 5.4298 | 0 | 19233.59 | 13367.12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 489067.39 | 4634.21 | 484433.18 | 0 | 431794.17 | 431794.17 | 0 | 431794.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 456466.68 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 431794.17 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 431794.17 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 431794.17 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 431794.17 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4431.84 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 462.45 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 20240.67 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4634.21 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 484433.18 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 326.5765 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.4298 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 19233.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 13367.12 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 489067.39 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 457 |  | Новый раздел | 3 Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 448 | 0 | Новый раздел | 3 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 43600.98 | 0 | 0 | 0 | 43600.98 | 0 | 182.9664 | 0 | 0 | 28340.65 | 17440.4 | 0 | 0 | 43600.98 | 0 | 0 | 0 | 43600.98 | 0 | 182.9664 | 0 | 0 | 28340.65 | 17440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 616 | 566 | 88 | п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 49 | 0 |  |  |  |  | 3044.04 | 0 | 0 | 0 | 3044.04 | 0 | 12.544 | 0 | 0 | 1978.63 | 1217.62 |  | 16748969 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-028-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), | 0 | 3044.04 | 0 | 0 | 0 | 62.1232 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 1978.626 | 1217.616 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510412 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 |  | 131072 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.32 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1617765494 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6240.29 | 0 | 0 | 6240.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 618 | 568 | 89 | п01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 113 | 0 |  |  |  |  | 26752.75 | 0 | 0 | 0 | 26752.75 | 0 | 110.288 | 0 | 0 | 17389.29 | 10701.1 |  | 16748969 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-013-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), | 0 | 26752.75 | 0 | 0 | 0 | 236.75 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 17389.2875 | 10701.1 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510412 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 |  | 131072 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 1.22 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -829332442 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54843.14 | 0 | 0 | 54843.14 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 620 | 570 | 90 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 125.72 | 0 | 0 | 0 | 125.72 | 0 | 0.5184 | 0 | 0 | 81.72 | 50.29 |  | 16748969 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 132.76 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-011-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), | 0 | 125.72 | 0 | 0 | 0 | 2514.4744 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 81.718 | 50.288 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 16510412 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 |  | 131072 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -931447527 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 257.73 | 0 | 0 | 257.73 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 622 | 572 | 91 | п01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) (автоматы) | испытание | 46 | 0 |  |  |  |  | 13678.47 | 0 | 0 | 0 | 13678.47 | 0 | 59.616 | 0 | 0 | 8891.01 | 5471.39 |  | 16748969 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-021-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), | 0 | 13678.47 | 0 | 0 | 0 | 297.358 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 8891.0055 | 5471.388 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 16510412 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  | Поправка: МДС 81-40.2006, п.2.7 |  | 131072 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1211304926 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28040.87 | 0 | 0 | 28040.87 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 448 |  | Новый раздел | 3 Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 43600.98 | 0 | 0 | 0 | 43600.98 | 0 | 182.9664 | 0 | 0 | 28340.65 | 17440.4 |  |  | 43600.98 | 0 | 0 | 0 | 43600.98 | 0 | 182.9664 | 0 | 0 | 28340.65 | 17440.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 89382.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 43600.98 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 43600.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 89382.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 182.9664 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 28340.65 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 17440.4 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 89382.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 498 |  | Новый раздел | 4 Пожарная сигнализация |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 486 | 0 | Новый раздел | 4 Пожарная сигнализация | [7 empty] | 28818.3 | 7248.9 | 5.59 | 0.79 | 21563.81 | 0 | 258.4856 | 0.0096 | 0 | 17285.74 | 12950.11 | 0 | 0 | 28818.3 | 7248.9 | 5.59 | 0.79 | 21563.81 | 0 | 258.4856 | 0.0096 | 0 | 17285.74 | 12950.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59054.15 | 0 | 59054.15 | 0 | 7248.9 | 7248.9 | 0 | 7248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59054.15 | 0 | 59054.15 | 0 | 7248.9 | 7248.9 | 0 | 7248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 629 | 578 | 92 | м10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | ШТ | 7 | 0 |  |  |  |  | 868.35 | 126.28 | 0 | 0 | 742.07 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 593.66 | 445.24 |  | 16748969 | 18.91 | 2.75 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 18.91 | 2.75 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м10-08-002-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110011 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 868.35 | 18.04 | 0 | 0 | 106.0096 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 593.656 | 445.242 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510417 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110011 | Связь: пожарно-охранная сигнализация и пром. телевиз. установки ( отделы 8 и 9 ) (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | мФЕР-10 |  |  |  | 131072 | 18.91 | 2.75 | 0 | 0 | 16.16 | 1.68 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 209323162 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1907.25 | 0 | 1907.25 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 628 |  | 92,1 | 61.2.02.01-0019 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | 10 шт. | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5350.69 | 5350.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1165.22 | 1165.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.22 | 1165.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 61.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110011 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5350.69 | 7643.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 16510417 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110011 | Связь: пожарно-охранная сигнализация и пром. телевиз. установки ( отделы 8 и 9 ) (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | мФЕР-10 |  |  |  | 0 | 1165.22 | 1165.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | -1785852769 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5350.69 | 0 | 5350.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 633 | 581 | 93 | м08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 164.08 | 17.62 | 0 | 0 | 146.46 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 139.14 | 95.2 |  | 16748969 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-10-010-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 164.08 | 110.1424 | 0 | 0 | 915.3824 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 139.137 | 95.199 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 156.33 | 16.79 | 0 | 0 | 139.54 | 15.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -596386547 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 398.42 | 0 | 398.42 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 632 |  | 93,1 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 1.6 | 10 |  |  |  |  | 169.09 | 169.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 24.3.01.02-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 169.09 | 105.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -819900352 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169.09 | 0 | 169.09 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 644 | 591 | 94 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 108.16 | 22.8 | 5.59 | 0.79 | 79.77 | 0 | 1.2936 | 0.0096 | 0 | 76.53 | 52.36 |  | 16748969 | 68.7 | 14.48 | 3.55 | 0.5 | 50.67 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 68.7 | 14.48 | 3.55 | 0.5 | 50.67 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-412-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 108.16 | 94.9888 | 23.288 | 3.28 | 332.3952 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 76.532 | 52.364 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 68.7 | 14.48 | 3.55 | 0.5 | 50.67 | 5.39 | 0.04 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1215790049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237.05 | 0 | 237.05 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 643 |  | 94,1 | 21.1.08.01-0131 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0.024 | 0.1 |  |  |  |  | 1150.52 | 1150.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 7307.7 | 7307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.7 | 7307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.08.01-0131, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1150.52 | 47938.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 7307.7 | 7307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 287234314 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1150.52 | 0 | 1150.52 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 646 | 593 | 95 | м10-02-041-01 | Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего | КОМПЛ | 1 | 0 |  |  |  |  | 21007.41 | 411.9 | 0 | 0 | 20595.51 | 0 | 243 | 0 | 0 | 16476.41 | 12357.31 |  | 16748969 | 3202.35 | 62.79 | 0 | 0 | 3139.56 | 0 | 243 | 0 | 0 | 3202.35 | 62.79 | 0 | 0 | 3139.56 | 0 | 243 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м10-02-041-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21007.41 | 411.9024 | 0 | 0 | 20595.5136 | 0 | 243 | 0 | 0 | 16476.408 | 12357.306 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | [6 empty] | 16510373 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110001 | Связь: городская, местная, междугородняя проводная телефонная связь ( отделы 1, 2, 3 ) - ( при уст-ве средств посадки самолетов: {AВИА}=1 - НР=95%, СП=55% ) | мФЕР-10 |  |  |  | 131072 | 3202.35 | 62.79 | 0 | 0 | 3139.56 | 243 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 731725496 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49841.13 | 0 | 49841.13 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 486 |  | Новый раздел | 4 Пожарная сигнализация | 0 | [6 empty] | 28818.3 | 7248.9 | 5.59 | 0.79 | 21563.81 | 0 | 258.4856 | 0.0096 | 0 | 17285.74 | 12950.11 |  |  | 28818.3 | 7248.9 | 5.59 | 0.79 | 21563.81 | 0 | 258.4856 | 0.0096 | 0 | 17285.74 | 12950.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59054.15 | 0 | 59054.15 | 0 | 7248.9 | 7248.9 | 0 | 7248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 59054.15 | 0 | 59054.15 | 0 | 7248.9 | 7248.9 | 0 | 7248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 28818.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 7248.9 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 7248.9 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 7248.9 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 7248.9 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 5.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0.79 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 21563.81 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 59054.15 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 258.4856 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.0096 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 17285.74 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 12950.11 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 59054.15 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 541 |  | Новый раздел | 5 Сети СКС |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 527 | 0 | Новый раздел | 5 Сети СКС | [7 empty] | 28762.01 | 13720.57 | 3762.03 | 426.14 | 11279.41 | 0 | 178.1867 | 6.4441 | 0 | 9564.66 | 7088.35 | 0 | 0 | 28762.01 | 13720.57 | 3762.03 | 426.14 | 11279.41 | 0 | 178.1867 | 6.4441 | 0 | 9564.66 | 7088.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45415.02 | 42.03 | 45372.99 | 0 | 13720.57 | 13720.57 | 0 | 13720.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45415.02 | 42.03 | 45372.99 | 0 | 13720.57 | 13720.57 | 0 | 13720.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 656 | 602 | 96 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0.56 | 0 |  |  |  |  | 1667.56 | 390.94 | 17.16 | 2.35 | 1259.46 | 0 | 19.3536 | 0.028 | 0 | 1198.72 | 820.18 |  | 16748969 | 453.93 | 106.42 | 4.67 | 0.64 | 342.84 | 0 | 34.56 | 0.05 | 0 | 453.93 | 106.42 | 4.67 | 0.64 | 342.84 | 0 | 34.56 | 0.05 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-591-08, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1667.56 | 698.1152 | 30.6352 | 4.1984 | 2249.0304 | 0 | 34.56 | 0.05 | 0 | 1198.7195 | 820.1765 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 453.93 | 106.42 | 4.67 | 0.64 | 342.84 | 34.56 | 0.05 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1188648583 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3686.46 | 0 | 3686.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 655 |  | 96,1 | 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки RJ-45(45х45мм) | 100 шт. | 0.56 | 1 |  |  |  |  | 2119.67 | 2119.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.4.03.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2119.67 | 3785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1169296768 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2119.67 | 0 | 2119.67 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 663 | 608 | 97 | м10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 | 100 м | 12.8 | 0 |  |  |  |  | 13936.17 | 297.25 | 3702.99 | 413.96 | 9935.93 | 0 | 157.44 | 6.272 | 0 | 8279.91 | 6209.93 |  | 16748969 | 165.97 | 3.54 | 44.1 | 4.93 | 118.33 | 0 | 12.3 | 0.49 | 0 | 165.97 | 3.54 | 44.1 | 4.93 | 118.33 | 0 | 12.3 | 0.49 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м10-01-053-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13936.17 | 23.2224 | 289.296 | 32.3408 | 776.2448 | 0 | 12.3 | 0.49 | 0 | 8279.912 | 6209.934 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510373 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110001 | Связь: городская, местная, междугородняя проводная телефонная связь ( отделы 1, 2, 3 ) - ( при уст-ве средств посадки самолетов: {AВИА}=1 - НР=95%, СП=55% ) | мФЕР-10 |  |  |  | 131072 | 165.97 | 3.54 | 44.1 | 4.93 | 118.33 | 12.3 | 0.49 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 1160083014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28426.01 | 0 | 28426.01 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 662 |  | 97,1 | 21.1.04.01-0004 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 1.28 | 0.1 |  |  |  |  | 9657.92 | 9657.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1150.19 | 1150.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.19 | 1150.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.04.01-0004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 110001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9657.92 | 7545.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 16510373 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110001 | Связь: городская, местная, междугородняя проводная телефонная связь ( отделы 1, 2, 3 ) - ( при уст-ве средств посадки самолетов: {AВИА}=1 - НР=95%, СП=55% ) | мФЕР-10 |  |  |  | 0 | 1150.19 | 1150.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 1306444111 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9657.92 | 0 | 9657.92 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 664 | 610 | 98 | 69-2-1 прим. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 ШТ | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 0 | 0.3294 | 0 | 0 | 14.38 | 9.22 |  | 16748969 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 78 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 69-2-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 69001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 307.2048 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 14.3754 | 9.215 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510614 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 69001 | Прочие ремонтно-строительные работы | рФЕР-69 |  |  |  | 131072 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 5.49 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -746968197 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 675 | 620 | 99 | м08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (гильзы) прим. | 100 м | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 59.26 | 20.72 | 4.62 | 0.65 | 33.92 | 0 | 0.55008 | 0.00792 | 0 | 32.84 | 22.47 |  | 16748969 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-410-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 59.26 | 575.5744 | 128.248 | 18.1712 | 942.2128 | 0 | 15.28 | 0.22 | 0 | 32.8415 | 22.4705 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 250.92 | 87.74 | 19.55 | 2.77 | 143.63 | 15.28 | 0.22 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -137810929 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.57 | 0 | 114.57 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 674 |  | 99,1 | 24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 10 м | 0.36 | 10 |  |  |  |  | 187.68 | 187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 24.3.01.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 187.68 | 521.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1974421767 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187.68 | 0 | 187.68 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 688 | 632 | 100 | м08-02-397-01 прим. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Лоток оцинкованный перфорированый) | 100 м | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 229.33 | 160.4 | 37.26 | 9.18 | 31.67 | 0 | 0.5136 | 0.1362 | 0 | 38.81 | 26.55 |  | 16748969 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-397-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 229.33 | 2673.3968 | 621.0352 | 153.0448 | 527.8176 | 0 | 8.56 | 2.27 | 0 | 38.8075 | 26.5525 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 582.66 | 407.53 | 94.67 | 23.33 | 80.46 | 8.56 | 2.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1279751464 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 294.69 | 0 | 294.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 686 |  | 100,1 | 20.2.07.06-0001 | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером 60х30 х3000мм прим. | м | 6 | 100 |  |  |  |  | 885.99 | 885.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 20.2.07.06-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 885.99 | 147.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510370 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -45038658 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 885.99 | 0 | 885.99 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 527 |  | Новый раздел | 5 Сети СКС | 0 | [6 empty] | 28762.01 | 13720.57 | 3762.03 | 426.14 | 11279.41 | 0 | 178.1867 | 6.4441 | 0 | 9564.66 | 7088.35 |  |  | 28762.01 | 13720.57 | 3762.03 | 426.14 | 11279.41 | 0 | 178.1867 | 6.4441 | 0 | 9564.66 | 7088.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45415.02 | 42.03 | 45372.99 | 0 | 13720.57 | 13720.57 | 0 | 13720.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 45415.02 | 42.03 | 45372.99 | 0 | 13720.57 | 13720.57 | 0 | 13720.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 28762.01 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 13720.57 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 13720.57 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 13720.57 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 13720.57 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 3762.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 426.14 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11279.41 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 42.03 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 45372.99 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 178.1867 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 6.4441 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 9564.66 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7088.35 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 45415.02 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 580 |  | Новый раздел | 6 Отопление |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 570 | 0 | Новый раздел | 6 Отопление | [7 empty] | 73530.3 | 70220.88 | 787.79 | 165.94 | 2521.63 | 0 | 43.798 | 2.0289 | 0 | 2922.02 | 1821.78 | 0 | 0 | 73530.3 | 70220.88 | 787.79 | 165.94 | 2521.63 | 0 | 43.798 | 2.0289 | 0 | 2922.02 | 1821.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78274.1 | 78274.1 | 0 | 0 | 70220.88 | 70220.88 | 0 | 70220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78274.1 | 78274.1 | 0 | 0 | 70220.88 | 70220.88 | 0 | 70220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 691 | 635 | 101 | 65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 ШТ | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 429.68 | 0 | 32.15 | 13.89 | 397.53 | 0 | 7.7 | 0.1568 | 0 | 304.45 | 205.71 |  | 16748969 | 935.72 | 0 | 70.02 | 30.24 | 865.7 | 0 | 110 | 2.24 | 0 | 935.72 | 0 | 70.02 | 30.24 | 865.7 | 0 | 110 | 2.24 | 0 | 74 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 65-19-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 65003 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 429.68 | 0 | 459.3312 | 198.3744 | 5678.992 | 0 | 110 | 2.24 | 0 | 304.4508 | 205.71 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510578 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65003 | Внтуренниие с/техработы: демонтаж, разборка, промывка | рФЕР-65 |  |  |  | 131072 | 935.72 | 0 | 70.02 | 30.24 | 865.7 | 110 | 2.24 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -808117515 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 939.84 | 939.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 703 | 647 | 102 | 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 100 квт | 0.4785 | 0 |  |  |  |  | 6524.89 | 3645.15 | 755.64 | 152.05 | 2124.1 | 0 | 36.098 | 1.8721 | 0 | 2617.57 | 1616.07 |  | 16748969 | 2078.68 | 1161.26 | 240.73 | 48.44 | 676.69 | 0 | 75.44 | 3.9125 | 0 | 1942.27 | 1161.26 | 192.58 | 38.75 | 588.43 | 0 | 65.6 | 3.13 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 18-03-001-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 18001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 6524.89 | 7617.8656 | 1579.1888 | 317.7664 | 4439.0864 | 0 | 75.44 | 3.9125 | 0 | 2617.5725 | 1616.0665 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 квт | 100 квт | 1 | [6 empty] | 16510516 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 18001 | Отопление - внутренние устройства | ФЕР-18 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 1942.27 | 1161.26 | 192.58 | 38.75 | 588.43 | 65.6 | 3.13 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -243626587 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10758.53 | 10758.53 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 702 |  | 102,1 | 18.5.10.05-0008 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-Монолит A 500», количество секций 10, мощность 1650 Втприм. | шт. | 7 | 14.629 |  |  |  |  | 62772.64 | 62772.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 1367 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.5.10.05-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 18001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62772.64 | 8967.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510516 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 18001 | Отопление - внутренние устройства | ФЕР-18 |  |  |  | 0 | 1367 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 821608564 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62772.64 | 62772.64 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 700 |  | 102,2 | 18.1.09.08-0276 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 14 | 29.2581 |  |  |  |  | 3803.09 | 3803.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 41.41 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.1.09.08-0276, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3803.09 | 271.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 458687168 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3803.09 | 3803.09 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 703 |  | 102,3 | 18.5.10.06 | Радиаторы | квт | 47.85 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 18001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | квт | квт | 1 | [6 empty] | 16510516 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 18001 | Отопление - внутренние устройства | ФЕР-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 704408924 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 570 |  | Новый раздел | 6 Отопление | 0 | [6 empty] | 73530.3 | 70220.88 | 787.79 | 165.94 | 2521.63 | 0 | 43.798 | 2.0289 | 0 | 2922.02 | 1821.78 |  |  | 73530.3 | 70220.88 | 787.79 | 165.94 | 2521.63 | 0 | 43.798 | 2.0289 | 0 | 2922.02 | 1821.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78274.1 | 78274.1 | 0 | 0 | 70220.88 | 70220.88 | 0 | 70220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 78274.1 | 78274.1 | 0 | 0 | 70220.88 | 70220.88 | 0 | 70220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 73530.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 70220.88 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 70220.88 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 70220.88 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 70220.88 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 787.79 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 165.94 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2521.63 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 78274.1 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 43.798 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 2.0289 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2922.02 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1821.78 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 78274.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 622 |  | Новый раздел | 7 Система горячего и холодного водоснабжения |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 609 | 0 | Новый раздел | 7 Система горячего и холодного водоснабжения | [7 empty] | 9711.48 | 8879.46 | 134.01 | 8.38 | 698.01 | 0 | 11.5407 | 0.1051 | 0 | 800.48 | 495.46 | 0 | 0 | 9711.48 | 8879.46 | 134.01 | 8.38 | 698.01 | 0 | 11.5407 | 0.1051 | 0 | 800.48 | 495.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.42 | 11007.42 | 0 | 0 | 8879.46 | 8879.46 | 0 | 8879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.42 | 11007.42 | 0 | 0 | 8879.46 | 8879.46 | 0 | 8879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 706 | 651 | 103 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 ШТ | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 29.24 | 0 | 0.53 | 0.23 | 28.71 | 0 | 0.513 | 0.0026 | 0 | 21.42 | 14.47 |  | 16748969 | 445.72 | 0 | 8.13 | 3.51 | 437.59 | 0 | 51.3 | 0.26 | 0 | 445.72 | 0 | 8.13 | 3.51 | 437.59 | 0 | 51.3 | 0.26 | 0 | 74 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 65-4-1, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 65001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 29.24 | 0 | 53.3328 | 23.0256 | 2870.5904 | 0 | 51.3 | 0.26 | 0 | 21.4156 | 14.47 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510574 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65001 | Внтуренниие с/техработы: демонтаж, разборка, промывка | рФЕР-65 |  |  |  | 131072 | 445.72 | 0 | 8.13 | 3.51 | 437.59 | 51.3 | 0.26 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -869396583 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 65.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 714 | 660 | 104 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | ШТ | 5 | 0 |  |  |  |  | 1378.91 | 826.89 | 114.8 | 3.94 | 437.22 | 0 | 7.35 | 0.05 | 0 | 507.33 | 313.22 |  | 16748969 | 42.04 | 25.21 | 3.5 | 0.12 | 13.33 | 0 | 1.47 | 0.01 | 0 | 42.04 | 25.21 | 3.5 | 0.12 | 13.33 | 0 | 1.47 | 0.01 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 16-05-001-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1378.91 | 165.3776 | 22.96 | 0.7872 | 87.4448 | 0 | 1.47 | 0.01 | 0 | 507.334 | 313.2236 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 42.04 | 25.21 | 3.5 | 0.12 | 13.33 | 1.47 | 0.01 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1420229388 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2199.46 | 2199.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 714 |  | 104,1 | 18.1.09.08-0276 | Краны шаровые BUGATTI New Jerseyдля воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" прим. | шт. | 5 | 1 |  |  |  |  | 1358.25 | 1358.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 41.41 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.1.09.08-0276, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1358.25 | 271.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -1182410368 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1358.25 | 1358.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 726 | 673 | 105 | 17-01-005-04 | Установка раковин | 10 компл | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 222.5 | 73.34 | 18.68 | 4.21 | 130.48 | 0 | 2.0677 | 0.0525 | 0 | 154.89 | 95.63 |  | 16748969 | 169.59 | 55.9 | 14.24 | 3.21 | 99.45 | 0 | 10.3385 | 0.2625 | 0 | 153.77 | 55.9 | 11.39 | 2.57 | 86.48 | 0 | 8.99 | 0.21 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 17-01-005-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 222.5 | 366.704 | 93.4144 | 21.0576 | 652.392 | 0 | 10.3385 | 0.2625 | 0 | 154.8935 | 95.6299 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 компл | 10 компл | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 153.77 | 55.9 | 11.39 | 2.57 | 86.48 | 8.99 | 0.21 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -480512061 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 473.02 | 473.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 726 |  | 105,1 | 18.2.06.12-0021 | Пьедесталы для раковины Santek Бореаль WH110591 прим. | шт. | 2 | 10 |  |  |  |  | 1712.55 | 1712.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 130.53 | 130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.2.06.12-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1712.55 | 856.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  |  |  | 0 | 130.53 | 130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1658146140 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1712.55 | 1712.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 724 |  | 105,2 | 18.2.01.05-0189 | Раковины Santek Бореаль 60 с смесителем Bravat Fit F 1233188 CPс нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном для раковины Alkaplast A41 Flexi латунным и выпуском прим. | компл. | 2 | 10 |  |  |  |  | 4683.84 | 4683.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.2.01.05-0189, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4683.84 | 2341.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  |  |  | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 311523077 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4683.84 | 4683.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 725 |  | 105,3 | 18.2.06.08-0016 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 10 шт. | 0.2 | 1 |  |  |  |  | 210.18 | 210.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.2.06.08-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 210.18 | 1050.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  |  |  | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -62785007 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210.18 | 210.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 730 | 680 | 106 | 17-01-002-03 | Установка смесителей (без стоимости материалов) | 10 ШТ | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 116.01 | 14.41 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 116.84 | 72.14 |  | 16748969 | 88.42 | 10.98 | 0 | 0 | 77.44 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 78.32 | 10.98 | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 17-01-002-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 116.01 | 72.0288 | 0 | 0 | 508.0064 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 116.84 | 72.136 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 78.32 | 10.98 | 0 | 0 | 67.34 | 7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -1603040905 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 304.99 | 304.99 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 609 |  | Новый раздел | 7 Система горячего и холодного водоснабжения | 0 | [6 empty] | 9711.48 | 8879.46 | 134.01 | 8.38 | 698.01 | 0 | 11.5407 | 0.1051 | 0 | 800.48 | 495.46 |  |  | 9711.48 | 8879.46 | 134.01 | 8.38 | 698.01 | 0 | 11.5407 | 0.1051 | 0 | 800.48 | 495.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11007.42 | 11007.42 | 0 | 0 | 8879.46 | 8879.46 | 0 | 8879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 11007.42 | 11007.42 | 0 | 0 | 8879.46 | 8879.46 | 0 | 8879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 9711.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 8879.46 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 8879.46 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 8879.46 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 8879.46 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 134.01 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 8.38 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 698.01 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 11007.42 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 11.5407 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.1051 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 800.48 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 495.46 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11007.42 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 669 |  | Новый раздел | 8 Канализация |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 651 | 0 | Новый раздел | 8 Канализация | [7 empty] | 17286.93 | 15827.67 | 110.49 | 26.81 | 1348.77 | 0 | 21.2974 | 0.32815 | 0 | 1552.41 | 961.55 | 0 | 0 | 17286.93 | 15827.67 | 110.49 | 26.81 | 1348.77 | 0 | 21.2974 | 0.32815 | 0 | 1552.41 | 961.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800.89 | 19800.89 | 0 | 0 | 15827.67 | 15827.67 | 0 | 15827.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800.89 | 19800.89 | 0 | 0 | 15827.67 | 15827.67 | 0 | 15827.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 736 | 687 | 107 | 17-01-001-23 | Демонтаж: Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 26.23 | 0 | 4.09 | 0.93 | 22.14 | 0 | 0.3508 | 0.0116 | 0 | 26.53 | 16.38 |  | 16748969 | 39.99 | 0 | 6.24 | 1.42 | 33.75 | 0 | 3.508 | 0.116 | 0 | 141.9 | 41.92 | 15.61 | 3.55 | 84.37 | 0 | 8.77 | 0.29 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 17-01-001-23, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в Наименование: При демонтаже внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 0 | 26.23 | 0 | 40.9344 | 9.3152 | 221.4 | 0 | 3.508 | 0.116 | 0 | 26.5305 | 16.3797 |  |  |  | )*0 | )*0,4 | )*0,4 | )*0,4 |  | )*0,4 | )*0,4 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 компл | 10 компл | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в |  | 131072 | 141.9 | 41.92 | 15.61 | 3.55 | 84.37 | 8.77 | 0.29 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -986784289 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.14 | 69.14 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 739 | 691 | 108 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 ШТ | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 72.64 | 0 | 1.19 | 0.51 | 71.45 | 0 | 1.2768 | 0.0058 | 0 | 53.25 | 35.98 |  | 16748969 | 553.63 | 0 | 9.07 | 3.92 | 544.56 | 0 | 63.84 | 0.29 | 0 | 553.63 | 0 | 9.07 | 3.92 | 544.56 | 0 | 63.84 | 0.29 | 0 | 74 | 50 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр-2001, 65-4-2, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 65001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72.64 | 0 | 59.4992 | 25.7152 | 3572.3136 | 0 | 63.84 | 0.29 | 0 | 53.2504 | 35.98 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 16510574 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 65001 | Внтуренниие с/техработы: демонтаж, разборка, промывка | рФЕР-65 |  |  |  | 131072 | 553.63 | 0 | 9.07 | 3.92 | 544.56 | 63.84 | 0.29 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -1925511614 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.87 | 161.87 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 752 | 706 | 109 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 995.2 | 377.21 | 87.65 | 21.75 | 530.34 | 0 | 8.5008 | 0.26625 | 0 | 634.9 | 391.98 |  | 16748969 | 505.69 | 191.67 | 44.54 | 11.05 | 269.48 | 0 | 28.336 | 0.8875 | 0 | 461.63 | 191.67 | 35.63 | 8.84 | 234.33 | 0 | 24.64 | 0.71 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 17-01-003-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 995.2 | 1257.3552 | 292.1824 | 72.488 | 1767.7888 | 0 | 28.336 | 0.8875 | 0 | 634.9035 | 391.9839 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 компл | 10 компл | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 461.63 | 191.67 | 35.63 | 8.84 | 234.33 | 24.64 | 0.71 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 316104546 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2022.08 | 2022.08 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 752 |  | 109,1 | 18.2.06.08-0016 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 10 шт. | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 315.27 | 315.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.2.06.08-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 315.27 | 1050.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  |  |  | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -62785007 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315.27 | 315.27 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 751 |  | 109,2 | 18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт Santek Бореаль WH302143 | компл. | 3 | 10 |  |  |  |  | 6258.24 | 6258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.2.01.06-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6258.24 | 2086.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  |  |  | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1607095739 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6258.24 | 6258.24 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 759 | 713 | 110 | 17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 103.96 | 27.5 | 12.81 | 2.91 | 63.65 | 0 | 1.0085 | 0.03625 | 0 | 76.54 | 47.26 |  | 16748969 | 158.47 | 41.92 | 19.52 | 4.44 | 97.03 | 0 | 10.0855 | 0.3625 | 0 | 141.9 | 41.92 | 15.61 | 3.55 | 84.37 | 0 | 8.77 | 0.29 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 17-01-001-23, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 103.96 | 274.9952 | 128.0512 | 29.1264 | 636.5168 | 0 | 10.0855 | 0.3625 | 0 | 76.544 | 47.2576 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 компл | 10 компл | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 141.9 | 41.92 | 15.61 | 3.55 | 84.37 | 8.77 | 0.29 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -953762339 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227.76 | 227.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 759 |  | 110,1 | 18.2.06.10-0023 | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые (Трапы AlcaPlast APV1) прим. | компл. | 1 | 10 |  |  |  |  | 2032.68 | 2032.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 309.86 | 309.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.86 | 309.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 18.2.06.10-0023, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 17001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2032.68 | 2032.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 16510515 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 17001 | Водопровод и канализация - внутренние устройства | ФЕР-17 |  |  |  | 0 | 309.86 | 309.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1295986805 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2032.68 | 2032.68 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 769 | 724 | 111 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 335.08 | 55.47 | 3.02 | 0.45 | 276.59 | 0 | 4.2504 | 0.00525 | 0 | 318.6 | 196.7 |  | 16748969 | 851.33 | 140.92 | 7.68 | 1.14 | 702.73 | 0 | 70.84 | 0.0875 | 0 | 758.13 | 140.92 | 6.14 | 0.91 | 611.07 | 0 | 61.6 | 0.07 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 16-04-001-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 335.08 | 924.4352 | 50.3808 | 7.4784 | 4609.9088 | 0 | 70.84 | 0.0875 | 0 | 318.596 | 196.6984 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 758.13 | 140.92 | 6.14 | 0.91 | 611.07 | 61.6 | 0.07 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 1989847972 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 850.38 | 850.38 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 768 |  | 111,1 | 24.1.02.01-0112 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 0.000163 | 0.0027167 |  |  |  |  | 40.13 | 40.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 37529.15 | 37529.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37529.15 | 37529.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 24.1.02.01-0112, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 40.13 | 246191.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 37529.15 | 37529.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 351021885 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.13 | 40.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 769 |  | 111,2 | 24.3.01.06-0012 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 6 | 100 |  |  |  |  | 4096.2 | 4096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 104.07 | 104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.07 | 104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 24.3.01.06-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4096.2 | 682.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 104.07 | 104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -1622480074 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4096.2 | 4096.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 779 | 735 | 112 | 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 415.39 | 29.06 | 1.73 | 0.26 | 384.6 | 0 | 5.9101 | 0.003 | 0 | 442.59 | 273.25 |  | 16748969 | 791.52 | 55.37 | 3.3 | 0.5 | 732.85 | 0 | 73.876 | 0.0375 | 0 | 695.27 | 55.37 | 2.64 | 0.4 | 637.26 | 0 | 64.24 | 0.03 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 16-04-001-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 415.39 | 363.2272 | 21.648 | 3.28 | 4807.496 | 0 | 73.876 | 0.0375 | 0 | 442.589 | 273.2506 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  | Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 |  | 131072 | 695.27 | 55.37 | 2.64 | 0.4 | 637.26 | 64.24 | 0.03 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | 77844681 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1131.23 | 1131.23 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 779 |  | 112,1 | 24.3.01.06-0011 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 8 | 100 |  |  |  |  | 2490.7 | 2490.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 47.46 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 24.3.01.06-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2490.7 | 311.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 47.46 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -1292047200 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2490.7 | 2490.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 778 |  | 112,2 | 24.1.02.01-0111 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0.0006 | 0.0075 |  |  |  |  | 105.21 | 105.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16748969 | 26729.37 | 26729.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26729.37 | 26729.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71 | 1 | 1 |  |  | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 24.1.02.01-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 16001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 128 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 105.21 | 175344.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 16510514 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 16001 | Трубопроводы внутренние | ФЕР-16 |  |  |  | 0 | 26729.37 | 26729.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 |  |  | 115.2 | 70.55 |  |  |  |  | 0 |  | -1558467010 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 105.21 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 651 |  | Новый раздел | 8 Канализация | 0 | [6 empty] | 17286.93 | 15827.67 | 110.49 | 26.81 | 1348.77 | 0 | 21.2974 | 0.32815 | 0 | 1552.41 | 961.55 |  |  | 17286.93 | 15827.67 | 110.49 | 26.81 | 1348.77 | 0 | 21.2974 | 0.32815 | 0 | 1552.41 | 961.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19800.89 | 19800.89 | 0 | 0 | 15827.67 | 15827.67 | 0 | 15827.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 19800.89 | 19800.89 | 0 | 0 | 15827.67 | 15827.67 | 0 | 15827.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 17286.93 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 15827.67 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 15827.67 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 15827.67 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 15827.67 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 110.49 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 26.81 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1348.77 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 19800.89 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 21.2974 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.32815 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1552.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 961.55 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 19800.89 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 1966902.86 | 1774171.91 | 20233.37 | 3538.3 | 172497.58 | 0 | 2256.7421 | 45.9536 | 0 | 149802.93 | 94412.99 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 2218501.14 | 1540258.79 | 588860.32 | 89382.03 | 1774171.91 | 1774171.91 | 0 | 1774171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1966902.86 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1774171.91 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1774171.91 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1774171.91 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1774171.91 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 20233.37 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3538.3 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 172497.58 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1540258.79 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 588860.32 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 89382.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2256.7421 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 45.9536 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149802.93 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 94412.99 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2218501.14 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2218501.14 | и1 | Итого |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 399330.21 | и2 | НДС 18% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 2617831.35 | и3 | Всего |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
51 | 788 | 1 | 12 |  | Новый объект_(Копия) | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) | 0 | [6 empty] | 1966902.86 | 1774171.91 | 20233.37 | 3538.3 | 172497.58 | 0 | 2256.7421 | 45.9536 | 0 | 149802.93 | 94412.99 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 2218501.14 | 1540258.79 | 588860.32 | 89382.03 | 1774171.91 | 1774171.91 | 0 | 1774171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1966902.86 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1774171.91 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1774171.91 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1774171.91 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1774171.91 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 20233.37 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3538.3 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 172497.58 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1540258.79 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 588860.32 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 89382.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2256.7421 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 45.9536 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149802.93 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 94412.99 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2218501.14 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | М/Т/Я | Работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов с ядерным топливом и радиокативными отходами ( письмо Госстроя РФ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 если (М/Т/Я) = {выкл.} | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (М/Т/Я) = {выкл.} ) | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16748969 | 1
3 | Индексы за итогом | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.94 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 18.94 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | НИЯУ МИФИ Доп. раб. место MCCS-0027251 | 0 | 27251 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5
1 | 50 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия) | на капитальный ремонт помещений №1,№2,№4,№5,№6,№8,№9,№10,№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18 третьего этажа,помещений №1,№2,№4,№5,№6, №7,№8,№9,№10,№11, №12,№13,№14,№15,№16 5-го этажа и лестниц А ,Б НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва,Каширское шоссе,д.64_(Копия) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 22.03.2017 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 31.03.2017 г | 0 | 0 | 524296 | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 16748969 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 1540.2588 | 588.8603 | 0 | 89.382 | 2218.5011 | 172.4976 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1966902.86 | 1774171.91 | 0 | 0 | 0 | 20233.37 | 3538.3 | 172497.58 | 1540258.79 | 588860.32 | 89382.03 | 0 | 2256.7421 | 45.9536 | 0 | 149802.93 | 94412.99 | 2218501.14
51 |  |  |  | 1540.2588 | 588.8603 | 0 | 89.382 | 2218.5011 | 172.4976
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1966902.86 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1774171.91 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1774171.91 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1774171.91 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1774171.91 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 20233.37 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3538.3 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 172497.58 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1540258.79 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 588860.32 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 89382.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2256.7421 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 45.9536 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149802.93 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 94412.99 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2218501.14 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16748969 | 1
3 | Индексы за итогом | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.94 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 18.94 | 1

## SmtRes
36 | 16748969 | 16749787 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 46.19 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.19 |  | 1 | 2 | 16749795 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 394 | 0
36 | 16748969 | 16749787 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 2 | 2 | 16749796 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 16748969 | 16749787 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.01 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16749797 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.31 | 0.14
36 | 16748969 | 16749787 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.02 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16749798 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.05 | 0
36 | 16748969 | 16749787 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1421715385 | 0.05 | 4788.67 | 0 | 0 | 0 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16749800 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 4788.67 | 729.98 | 6.56 | 36.5 | 0
36 | 16748969 | 16749787 | 15215411 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.2.03.07-0006 | ФССЦ-2001, 19.2.03.07-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1245683594 | 100 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122.48 | 18.67 | 6.56 | 1867 | 0
36 | 16748969 | 16749787 | 15162551 | 17 | 1 | 1 | 3 | 19.2.03.09 |  | Решетки жалюзийные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -698526538 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16749801 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
39 | 16748969 | 16749823 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |  | 1 | 2 | 16749825 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 29.41 | 0
40 | 16748969 | 16749827 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.39 |  | 1 | 2 | 16749832 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5153 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 88.84 | 0
40 | 16748969 | 16749827 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 2 | 2 | 16749833 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
40 | 16748969 | 16749827 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.13 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 0 | 2 | 16749834 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 4.06 | 1.76
40 | 16748969 | 16749827 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -179832266 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  | 0 | 2 | 16749835 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47517 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
42 | 16748969 | 16749837 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.44 |  | 1 | 2 | 16749839 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.388 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 136.03 | 0
43 | 16748969 | 16749841 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 69.87 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.87 |  | 1 | 2 | 16749845 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7556 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 595.99 | 0
43 | 16748969 | 16749841 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |  | 2 | 2 | 16749846 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
43 | 16748969 | 16749841 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 1.44 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |  | 0 | 2 | 16749847 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15984 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 45.01 | 19.44
44 | 16748969 | 16749849 | 15431465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-21 |  | Рабочий среднего разряда 2.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 152375061 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 51.63 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.3 |  | 1 | 2 | 16749855 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5958 | 51.63 | 7.87 | 6.56 | 584.74 | 0
44 | 16748969 | 16749849 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 2 | 2 | 16749856 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
44 | 16748969 | 16749849 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.35 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 2 | 16749857 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 10.94 | 4.73
44 | 16748969 | 16749849 | 15249402 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-012 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -2111251057 | 1.64 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  | 0 | 2 | 16749858 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82984 | 213.2 | 32.5 | 6.56 | 53.3 | 0
44 | 16748969 | 16749849 | 15249998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.10-003 | ФСЭМ-2001, 91.21.10-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1518765163 | 3.28 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  | 0 | 2 | 16749859 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6597 | 10.04 | 1.53 | 6.56 | 5.02 | 0
45 | 16748969 | 16752892 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | )*0,7 | 1 | 2 | 16752893 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4896 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 16.67 | 0
45 | 16748969 | 16752892 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  | 2 | 2 | 16752894 | 1 | 2048 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | 16748969 | 16752892 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.119 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | )*0,7 | 0 | 2 | 16752895 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 7.82 | 1.38
45 | 16748969 | 16752892 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.28 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | )*0,7 | 0 | 2 | 16752896 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 2.27 | 0
45 | 16748969 | 16752892 | 15168750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0032 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -714836380 | 0 | 67666.47 | 0 | 0 | 0 | 10315.01 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | )*0 | 0 | 2 | 16752898 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67666.47 | 10315.01 | 6.56 | 0 | 0
45 | 16748969 | 16752892 | 15192019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.4.01.02-0011 | ФССЦ-2001, 08.4.01.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -751617735 | 0 | 38074.24 | 0 | 0 | 0 | 5804 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | )*0 | 0 | 2 | 16752900 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38074.24 | 5804 | 6.56 | 0 | 0
45 | 16748969 | 16752892 | 15204330 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.10-0025 | ФССЦ-2001, 14.5.01.10-0025, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1075270488 | 0 | 477.57 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | )*0 | 0 | 2 | 16752901 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.57 | 72.8 | 6.56 | 0 | 0
46 | 16748969 | 16753569 | 15432356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-27 |  | Рабочий среднего разряда 2.7 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1850719656 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 54.51 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.66 |  | 1 | 2 | 16753570 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 54.51 | 8.31 | 6.56 | 288.02 | 0
46 | 16748969 | 16753569 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 2 | 2 | 16753571 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46 | 16748969 | 16753569 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.1 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16753572 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01683 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 3.13 | 1.35
46 | 16748969 | 16753569 | 15249308 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Аппарат для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 792402865 | 3.3 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 2 | 16753573 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55539 | 7.87 | 1.2 | 6.56 | 3.96 | 0
46 | 16748969 | 16753569 | 15165634 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.03-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.02.03-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ацетилен газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1706747518 | 0.43 | 252.63 | 0 | 0 | 0 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0 | 2 | 16753574 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072369 | 252.63 | 38.51 | 6.56 | 16.56 | 0
46 | 16748969 | 16753569 | 15165653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кислород технический газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1262771840 | 2.74 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |  | 0 | 2 | 16753575 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46114 | 40.8 | 6.22 | 6.56 | 17.04 | 0
46 | 16748969 | 16753569 | 15164576 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -66286256 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0 | 2 | 16753576 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037026 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
48 | 16748969 | 16753579 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.2 |  | 1 | 2 | 16753580 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.358 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 1204.44 | 0
48 | 16748969 | 16753579 | 15249402 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-012 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -2111251057 | 6.72 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 2 | 16753581 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 | 213.2 | 32.5 | 6.56 | 218.4 | 0
48 | 16748969 | 16753579 | 15249998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.10-003 | ФСЭМ-2001, 91.21.10-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1518765163 | 13.44 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 0 | 2 | 16753582 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8896 | 10.04 | 1.53 | 6.56 | 20.56 | 0
48 | 16748969 | 16753579 | 15164576 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -66286256 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |  | 0 | 2 | 16753583 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
50 | 16748969 | 16753585 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.82 |  | 1 | 2 | 16753586 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7133 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 178 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -784637506 | 167.578 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145.72 | )*1,15 | 1 | 2 | 16749915 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.716 | 57.33 | 8.74 | 6.56 | 1464.63 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |  | 2 | 2 | 16749916 | 1 | 2048 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.825 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749917 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19553 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 25.79 | 11.14
85 | 16748969 | 16749902 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 4.4625 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.57 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749918 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 293.23 | 51.76
85 | 16748969 | 16749902 | 15167551 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 751777312 | 244 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |  | 0 | 2 | 16749919 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.828 | 41.85 | 6.38 | 6.56 | 1556.72 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15167552 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая диффузионная | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1744203244 | 56 | 52.15 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 2 | 16749920 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.272 | 52.15 | 7.95 | 6.56 | 445.2 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15167640 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.11-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.11-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента ПСУЛ | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -405326455 | 15.6 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 | 2 | 16749921 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6972 | 420.5 | 64.1 | 6.56 | 999.96 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15170065 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -858120743 | 38.9 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.9 |  | 0 | 2 | 16749922 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2193 | 46.12 | 7.03 | 6.56 | 273.47 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15197463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 11.3.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -565097724 | 100 | 16759.03 | 0 | 0 | 0 | 2554.73 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 16759.03 | 2554.73 | 6.56 | 255473 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15162466 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.02.03 |  | Блоки оконные пластиковые | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1219964505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16749923 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15197780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.15-0021 | ФССЦ-2001, 11.3.03.15-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клинья пластиковые монтажные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1709713925 | 8 | 328 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 2 | 16749924 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 328 | 50 | 6.56 | 400 | 0
85 | 16748969 | 16749902 | 15204239 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1018551266 | 69 | 439.52 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |  | 0 | 2 | 16749925 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.353 | 439.52 | 67 | 6.56 | 4623 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -784637506 | 248.492 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 216.08 | )*1,15 | 1 | 2 | 16749941 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 57.33 | 8.74 | 6.56 | 2171.82 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |  | 2 | 2 | 16749942 | 1 | 2048 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 2.2 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749943 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 68.78 | 29.7
88 | 16748969 | 16749928 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 4.4625 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.57 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749944 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040162 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 293.23 | 51.76
88 | 16748969 | 16749928 | 15167551 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 751777312 | 429 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 |  | 0 | 2 | 16749945 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 41.85 | 6.38 | 6.56 | 2737.02 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15167552 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая диффузионная | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1744203244 | 71 | 52.15 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | 2 | 16749946 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 52.15 | 7.95 | 6.56 | 564.45 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15167640 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.11-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.11-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента ПСУЛ | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -405326455 | 27.1 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |  | 0 | 2 | 16749947 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2439 | 420.5 | 64.1 | 6.56 | 1737.11 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15170065 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -858120743 | 71.4 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.4 |  | 0 | 2 | 16749948 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 46.12 | 7.03 | 6.56 | 501.94 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15197498 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.02.02-0012 | ФССЦ-2001, 11.3.02.02-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -409793117 | 100 | 30057 | 0 | 0 | 0 | 4581.86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 30057 | 4581.86 | 6.56 | 458186 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15162466 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.02.03 |  | Блоки оконные пластиковые | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1219964505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16749949 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15197780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.15-0021 | ФССЦ-2001, 11.3.03.15-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клинья пластиковые монтажные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1709713925 | 8 | 328 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 2 | 16749950 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 328 | 50 | 6.56 | 400 | 0
88 | 16748969 | 16749928 | 15204239 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1018551266 | 114 | 439.52 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |  | 0 | 2 | 16749951 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 439.52 | 67 | 6.56 | 7638 | 0
91 | 16748969 | 16749954 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 129.6625 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112.75 | )*1,15 | 1 | 2 | 16749962 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4361 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 1106.02 | 0
91 | 16748969 | 16749954 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  | 2 | 2 | 16749963 | 1 | 2048 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | 16748969 | 16749954 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1460065968 | 0.25 | 0 | 566.78 | 13.5 | 0 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749964 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006625 | 566.78 | 86.4 | 6.56 | 21.6 | 3.38
91 | 16748969 | 16749954 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.0875 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749965 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023188 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 5.75 | 1.01
91 | 16748969 | 16749954 | 15170059 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0146 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0146, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1818623805 | 0.004 | 55596 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0 | 2 | 16749966 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000106 | 55596 | 8475 | 6.56 | 33.9 | 0
91 | 16748969 | 16749954 | 15191140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.05-0002 | ФССЦ-2001, 08.3.03.05-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -177380457 | 0.012 | 53726.4 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 2 | 16749967 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000318 | 53726.4 | 8190 | 6.56 | 98.28 | 0
91 | 16748969 | 16749954 | 15191387 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.05-0053 | ФССЦ-2001, 08.3.05.05-0053, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -272931147 | 0.782 | 73472 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.782 |  | 0 | 2 | 16749968 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020723 | 73472 | 11200 | 6.56 | 8758.4 | 0
92 | 16748969 | 16749969 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 24.3685 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.19 | )*1,15 | 1 | 2 | 16749978 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 207.86 | 0
92 | 16748969 | 16749969 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |  | 2 | 2 | 16749979 | 1 | 2048 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 16748969 | 16749969 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.05 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749980 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00265 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 1.56 | 0.68
92 | 16748969 | 16749969 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1875 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749981 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099375 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 12.33 | 2.18
92 | 16748969 | 16749969 | 15197630 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.01-0010 | ФССЦ-2001, 11.3.03.01-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1369221803 | 100 | 422.14 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 422.14 | 64.35 | 6.56 | 6435 | 0
92 | 16748969 | 16749969 | 15197780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.15-0021 | ФССЦ-2001, 11.3.03.15-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клинья пластиковые монтажные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1709713925 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 16749983 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 328 | 50 | 6.56 | 200 | 0
92 | 16748969 | 16749969 | 15204239 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1018551266 | 56.6 | 439.52 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.6 |  | 0 | 2 | 16749984 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9998 | 439.52 | 67 | 6.56 | 3792.2 | 0
94 | 16748969 | 16749987 | 15435683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-37 |  | Рабочий среднего разряда 3.7 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -598469600 | 234.669 | 0 | 0 | 0 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204.06 | )*1,15 | 1 | 2 | 16749993 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.609 | 60.94 | 9.29 | 6.56 | 2180.08 | 0
94 | 16748969 | 16749987 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  | 2 | 2 | 16749994 | 1 | 2048 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
94 | 16748969 | 16749987 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 2.575 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.06 | )*1,25 | 0 | 2 | 16749995 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54436 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 80.5 | 34.76
94 | 16748969 | 16749987 | 15172819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.07-0012 | ФССЦ-2001, 04.3.01.07-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1813551736 | 4.3 | 3348.22 | 0 | 0 | 0 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | 0 | 2 | 16749996 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90902 | 3348.22 | 510.4 | 6.56 | 2194.72 | 0
94 | 16748969 | 16749987 | 15172875 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0111 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1001479081 | 0.1 | 3397.49 | 0 | 0 | 0 | 517.91 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16749997 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02114 | 3397.49 | 517.91 | 6.56 | 51.79 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15435609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-34 |  | Рабочий среднего разряда 3.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -814890593 | 49.335 | 0 | 0 | 0 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750008 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0407 | 58.84 | 8.97 | 6.56 | 442.53 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  | 2 | 2 | 16750009 | 1 | 2048 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048382 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.025 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750010 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007115 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.79 | 0.34
95 | 16748969 | 16749998 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1875 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750011 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053363 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 12.33 | 2.18
95 | 16748969 | 16749998 | 15170682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0011 | ФССЦ-2001, 01.7.17.11-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1987926685 | 0.84 | 474.42 | 0 | 0 | 0 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  | 0 | 2 | 16750012 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23906 | 474.42 | 72.32 | 6.56 | 60.75 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813963326 | 0.31 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  | 0 | 2 | 16750013 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088226 | 11.94 | 1.82 | 6.56 | 0.56 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15163054 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01 |  | Краска водоэмульсионная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1891904026 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 2 | 16750014 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01793 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15203294 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01-0208 | ФССЦ-2001, 14.3.02.01-0208, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -906614062 | 0.063 | 101325.1 | 0 | 0 | 0 | 15445.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01793 | 101325.1 | 15445.9 | 6.56 | 973.09 | 0
95 | 16748969 | 16749998 | 15204729 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.11.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.11.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпатлевка клеевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2084827333 | 0.051 | 28168.64 | 0 | 0 | 0 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051 |  | 0 | 2 | 16750015 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014515 | 28168.64 | 4294 | 6.56 | 218.99 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750029 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1328 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 27.38 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  | 2 | 2 | 16750030 | 1 | 2048 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2125 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750031 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 13.96 | 2.46
98 | 16748969 | 16750018 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.5 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750032 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 4.05 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15167322 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.04-0012 | ФССЦ-2001, 01.7.04.04-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 203574032 | 0.35461 | 606.93 | 0 | 0 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35461 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 606.93 | 92.52 | 6.56 | 32.81 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15168750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0032 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -714836380 | 0.0001 | 67666.47 | 0 | 0 | 0 | 10315.01 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 16750034 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001128 | 67666.47 | 10315.01 | 6.56 | 1.03 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15162386 | 17 | 1 | 1 | 3 | 07.1.01.03 |  | Блоки дверные металлические | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1261857363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 16750035 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15187349 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.1.01.03-0002 | ФССЦ-2001, 07.1.01.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1051400886 | 1 | 9611.12 | 0 | 0 | 0 | 1465.11 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 9611.12 | 1465.11 | 6.56 | 1465.11 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15192019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.4.01.02-0011 | ФССЦ-2001, 08.4.01.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -751617735 | 0.003 | 38074.24 | 0 | 0 | 0 | 5804 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 0 | 2 | 16750036 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 38074.24 | 5804 | 6.56 | 17.41 | 0
98 | 16748969 | 16750018 | 15204330 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.10-0025 | ФССЦ-2001, 14.5.01.10-0025, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1075270488 | 0.1 | 477.57 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16750037 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 477.57 | 72.8 | 6.56 | 7.28 | 0
102 | 16748969 | 16750041 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750047 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 12.66 | 0
102 | 16748969 | 16750041 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.325 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750048 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 2.64 | 0
102 | 16748969 | 16750041 | 15167307 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.04.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -462216632 | 1 | 2435.07 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2435.07 | 371.2 | 6.56 | 371.2 | 0
102 | 16748969 | 16750041 | 15168750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0032 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -714836380 | 7e-05 | 67666.47 | 0 | 0 | 0 | 10315.01 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 |  | 0 | 2 | 16750050 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 67666.47 | 10315.01 | 6.56 | 0.72 | 0
102 | 16748969 | 16750041 | 15169980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0056 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0056, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -670451344 | 8e-05 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 |  | 0 | 2 | 16750051 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 131.2 | 20 | 6.56 | 0 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1027537862 | 102.9595 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.53 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750066 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2278 | 60.22 | 9.18 | 6.56 | 945.17 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.68 |  | 2 | 2 | 16750067 | 1 | 2048 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1460065968 | 12.1125 | 0 | 566.78 | 13.5 | 0 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.69 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750068 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8503 | 566.78 | 86.4 | 6.56 | 1046.53 | 163.53
104 | 16748969 | 16750053 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 2.4875 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.99 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750069 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 163.45 | 28.85
104 | 16748969 | 16750053 | 15167339 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.07-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.04.07-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 602577485 | 42.735 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 94.68 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.735 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 621.1 | 94.68 | 6.56 | 4046.15 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15170039 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1174701286 | 0.00413 | 78575.68 | 0 | 0 | 0 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00413 |  | 0 | 2 | 16750071 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028993 | 78575.68 | 11978 | 6.56 | 49.47 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15172818 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.07-0011 | ФССЦ-2001, 04.3.01.07-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -2072708995 | 0.105 | 3004.48 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  | 0 | 2 | 16750072 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007371 | 3004.48 | 458 | 6.56 | 48.09 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15196008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.06-0087 | ФССЦ-2001, 11.1.03.06-0087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 2024089152 | 0.08 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 16750074 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005616 | 7216 | 1100 | 6.56 | 88 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15162477 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.2.02.01 |  | Блоки дверные | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -732808487 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16750075 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15196127 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.2.02.01-0032 | ФССЦ-2001, 11.2.02.01-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -863452992 | 100 | 9504.13 | 0 | 0 | 0 | 1448.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 9504.13 | 1448.8 | 6.56 | 144880 | 0
104 | 16748969 | 16750053 | 15204315 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.10-0003 | ФССЦ-2001, 14.5.01.10-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пена монтажная | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 0 | -2122226716 | 32.4 | 307.4 | 0 | 0 | 0 | 46.86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4 |  | 0 | 2 | 16750076 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 307.4 | 46.86 | 6.56 | 1518.26 | 0
108 | 16748969 | 16750081 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 39.744 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.56 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750084 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 339.02 | 0
108 | 16748969 | 16750081 | 15193110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.3.04.03-0001 | ФССЦ-2001, 09.3.04.03-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1818210239 | 100 | 4600.59 | 0 | 0 | 0 | 701.31 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16750085 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4600.59 | 701.31 | 6.56 | 70131 | 0
109 | 16748969 | 16750086 | 15435609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-34 |  | Рабочий среднего разряда 3.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -814890593 | 383.06 | 0 | 0 | 0 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383.06 |  | 1 | 2 | 16750093 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 58.84 | 8.97 | 6.56 | 3436.05 | 0
109 | 16748969 | 16750086 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  | 2 | 2 | 16750094 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084912 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
109 | 16748969 | 16750086 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 1.16 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  | 0 | 2 | 16750095 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084912 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 36.26 | 15.66
109 | 16748969 | 16750086 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.35 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 2 | 16750096 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02562 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.85 | 0
109 | 16748969 | 16750086 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -179832266 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  | 0 | 2 | 16750097 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59292 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
109 | 16748969 | 16750086 | 15172875 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0111 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1001479081 | 4.4 | 3397.49 | 0 | 0 | 0 | 517.91 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  | 0 | 2 | 16750098 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32208 | 3397.49 | 517.91 | 6.56 | 2278.8 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15435099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-31 |  | Рабочий среднего разряда 3.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1010519658 | 165.88 | 0 | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.88 |  | 1 | 2 | 16750115 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6588 | 56.68 | 8.64 | 6.56 | 1433.2 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  | 2 | 2 | 16750116 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15247878 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-060 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-060, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1047452784 | 0.16 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 16750117 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 11.15 | 1.7 | 6.56 | 0.27 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 16750118 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 13.14 | 2.32
111 | 16748969 | 16750100 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.74 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  | 0 | 2 | 16750119 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 5.99 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15249397 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7ат), производительность до 5мЗ/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1589061407 | 0.47 | 0 | 590.4 | 10.06 | 0 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  | 0 | 2 | 16750120 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 590.4 | 90 | 6.56 | 42.3 | 4.73
111 | 16748969 | 16750100 | 15249998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.10-003 | ФСЭМ-2001, 91.21.10-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1518765163 | 0.92 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |  | 0 | 2 | 16750121 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 10.04 | 1.53 | 6.56 | 1.41 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15168772 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0054 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0054, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 6 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1506867946 | 0.009 | 61821.44 | 0 | 0 | 0 | 9424 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  | 0 | 2 | 16750122 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 61821.44 | 9424 | 6.56 | 84.82 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15172836 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0014 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 519185539 | 0.54 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 3409.89 | 519.8 | 6.56 | 280.69 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15164565 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12 |  | Раствор цементно-известковый М50 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 546204653 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 2 | 16750123 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15162112 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.1.01.05 |  | Кирпич | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | -637242490 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 2 | 16750124 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15186829 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.1.01.05-0036 | ФССЦ-2001, 06.1.01.05-0036, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | -1135711210 | 0.57 | 12223.71 | 0 | 0 | 0 | 1863.37 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 12223.71 | 1863.37 | 6.56 | 1062.12 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15161825 | 17 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 748648226 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 0 | 2 | 16750125 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
111 | 16748969 | 16750100 | 15191608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0083 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0083, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1270864760 | 1.04 | 44237.43 | 0 | 0 | 0 | 6743.51 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 44237.43 | 6743.51 | 6.56 | 7013.25 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15432258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Рабочий среднего разряда 2.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -608433632 | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.19 |  | 1 | 2 | 16750145 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4817 | 55.5 | 8.46 | 6.56 | 678.41 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2 | 2 | 16750146 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15247576 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-016 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 257150282 | 0.6 | 0 | 547.3 | 13.5 | 0 | 0 | 83.43 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 2 | 16750147 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 547.3 | 83.43 | 6.56 | 50.06 | 8.1
118 | 16748969 | 16750132 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.95 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  | 0 | 2 | 16750148 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 106.39 | 12.83
118 | 16748969 | 16750132 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.95 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  | 0 | 2 | 16750149 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 62.42 | 11.02
118 | 16748969 | 16750132 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.0828 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 |  | 0 | 2 | 16750150 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035604 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.2 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15185848 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05.2.02.07-0010 | ФССЦ-2001, 05.2.02.07-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500 (Пеноблок газоселикатный 600х250х100мм) прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 994085871 | 666.3232 | 261.61 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.3232 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.519 | 261.61 | 39.88 | 6.56 | 26572.97 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15162250 | 17 | 1 | 1 | 3 | 05.2.02.09 |  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 789713021 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |  | 0 | 2 | 16750151 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.686 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15192126 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.4.03.03-0031 | ФССЦ-2001, 08.4.03.03-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 2015926177 | 0.031 | 52572.82 | 0 | 0 | 0 | 8014.15 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |  | 0 | 2 | 16750152 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01333 | 52572.82 | 8014.15 | 6.56 | 248.44 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15202554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.02-0001 | ФССЦ-2001, 14.1.06.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1425202410 | 0.40998 | 28312.96 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40998 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17629 | 28312.96 | 4316 | 6.56 | 1769.47 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15162257 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.05 |  | Состав клеящий | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 290394019 | 409.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.98 |  | 0 | 2 | 16750153 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2914 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
118 | 16748969 | 16750132 | 15203461 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФССЦ-2001, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1655298345 | 0.00155 | 102467.2 | 0 | 0 | 0 | 15620 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00155 |  | 0 | 2 | 16750154 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006665 | 102467.2 | 15620 | 6.56 | 24.21 | 0
123 | 16748969 | 16750159 | 15432236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-25 |  | Рабочий среднего разряда 2.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -509590494 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.63 |  | 1 | 2 | 16750165 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8503 | 53.6 | 8.17 | 6.56 | 119.53 | 0
123 | 16748969 | 16750159 | 15247873 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-055 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-055, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1985289705 | 0.32 | 0 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 2 | 16750166 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 43.69 | 6.66 | 6.56 | 2.13 | 0
123 | 16748969 | 16750159 | 15172868 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0003 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -861814431 | 0.24 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0 | 2 | 16750167 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 3409.89 | 519.8 | 6.56 | 124.75 | 0
123 | 16748969 | 16750159 | 15162112 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.1.01.05 |  | Кирпич глиняный обыкновенный | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 1453754496 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 16750168 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
123 | 16748969 | 16750159 | 15186929 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.1.01.09-0002 | ФССЦ-2001, 06.1.01.09-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кирпич-половняк силикатный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -2036686642 | 1 | 678.37 | 0 | 0 | 0 | 103.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 678.37 | 103.41 | 6.56 | 103.41 | 0
126 | 16748969 | 16750187 | 15432258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Рабочий среднего разряда 2.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -608433632 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.83 |  | 1 | 2 | 16750196 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6279 | 55.5 | 8.46 | 6.56 | 303.12 | 0
126 | 16748969 | 16750187 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |  | 2 | 2 | 16750197 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
126 | 16748969 | 16750187 | 15247905 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1225731627 | 0.02 | 0 | 590.33 | 10.06 | 0 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16750198 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057286 | 590.33 | 89.99 | 6.56 | 1.8 | 0.2
126 | 16748969 | 16750187 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.21 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 0 | 2 | 16750199 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6015 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 6.56 | 2.84
126 | 16748969 | 16750187 | 15248143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.08-024 | ФСЭМ-2001, 91.07.08-024, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворосмесители передвижные 65 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 983187852 | 0.71 | 0 | 81.28 | 10.06 | 0 | 0 | 12.39 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  | 0 | 2 | 16750200 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0337 | 81.28 | 12.39 | 6.56 | 8.8 | 7.14
126 | 16748969 | 16750187 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.513 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.513 |  | 0 | 2 | 16750201 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 1.25 | 0
126 | 16748969 | 16750187 | 15173003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.05-0002 | ФССЦ-2001, 04.3.02.05-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -60067644 | 855 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.9766 | 13.58 | 2.07 | 6.56 | 1769.85 | 0
126 | 16748969 | 16750187 | 15162949 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09 |  | Смеси на цементной основе | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1880203204 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 |  | 0 | 2 | 16750202 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
129 | 16748969 | 16750206 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 85.84 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.84 |  | 1 | 2 | 16750215 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.504 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 806.9 | 0
129 | 16748969 | 16750206 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  | 2 | 2 | 16750216 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
129 | 16748969 | 16750206 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.84 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  | 0 | 2 | 16750217 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 26.26 | 11.34
129 | 16748969 | 16750206 | 15248130 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.07-041 | ФСЭМ-2001, 91.07.07-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворонасосы 1 м3/ч | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1573467769 | 5.45 | 0 | 92.82 | 8.91 | 0 | 0 | 14.15 | 8.91 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |  | 0 | 2 | 16750218 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 92.82 | 14.15 | 6.56 | 77.12 | 48.56
129 | 16748969 | 16750206 | 15170041 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0121 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0121, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 2032238625 | 0.00012 | 55596 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 |  | 0 | 2 | 16750219 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 55596 | 8475 | 6.56 | 1.02 | 0
129 | 16748969 | 16750206 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1421715385 | 0.006 | 4788.67 | 0 | 0 | 0 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 2 | 16750220 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 4788.67 | 729.98 | 6.56 | 4.38 | 0
129 | 16748969 | 16750206 | 15172875 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0111 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1001479081 | 1.87 | 3397.49 | 0 | 0 | 0 | 517.91 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |  | 0 | 2 | 16750221 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 3397.49 | 517.91 | 6.56 | 968.49 | 0
129 | 16748969 | 16750206 | 15189930 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.17-0161 | ФССЦ-2001, 08.1.02.17-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1704710638 | 5.54 | 185.32 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.54 |  | 0 | 2 | 16750222 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 185.32 | 28.25 | 6.56 | 156.51 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15435099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-31 |  | Рабочий среднего разряда 3.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1010519658 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.02 |  | 1 | 2 | 16750237 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8942 | 56.68 | 8.64 | 6.56 | 242.09 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 16750238 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.1 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16750239 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 3.13 | 1.35
130 | 16748969 | 16750223 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.06 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 2 | 16750240 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 3.94 | 0.7
130 | 16748969 | 16750223 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.24 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0 | 2 | 16750241 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.59 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15167766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.08-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.07.08-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мыло твердое хозяйственное 72% | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1046673864 | 3.2 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  | 0 | 2 | 16750242 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 29.52 | 4.5 | 6.56 | 14.4 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15168015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.08.04-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.08.04-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мел природный молотый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -526970962 | 0.012 | 3847.24 | 0 | 0 | 0 | 586.47 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 2 | 16750243 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00852 | 3847.24 | 586.47 | 6.56 | 7.04 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15170682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0011 | ФССЦ-2001, 01.7.17.11-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1987926685 | 1.6 | 474.42 | 0 | 0 | 0 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 | 2 | 16750244 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 474.42 | 72.32 | 6.56 | 115.71 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15171907 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.4.03.02-0001 | ФССЦ-2001, 02.4.03.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1795918813 | 0.0044 | 489.24 | 0 | 0 | 0 | 74.58 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 |  | 0 | 2 | 16750245 | 1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003124 | 489.24 | 74.58 | 6.56 | 0.33 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15202490 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.03.02-0201 | ФССЦ-2001, 14.1.03.02-0201, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей малярный жидкий | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1684093315 | 2.43 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  | 0 | 2 | 16750246 | 1 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7253 | 53.07 | 8.09 | 6.56 | 19.66 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15163054 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01 |  | Краска водоэмульсионная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1891904026 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |  | 0 | 2 | 16750247 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04757 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15203263 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01-0026 | ФССЦ-2001, 14.3.02.01-0026, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1146787971 | 0.067 | 55792.8 | 0 | 0 | 0 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04757 | 55792.8 | 8505 | 6.56 | 569.84 | 0
130 | 16748969 | 16750223 | 15204729 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.11.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.11.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпатлевка клеевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2084827333 | 0.064 | 28168.64 | 0 | 0 | 0 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064 |  | 0 | 2 | 16750248 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04544 | 28168.64 | 4294 | 6.56 | 274.82 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15430497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-33 |  | Рабочий среднего разряда 3.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -719309759 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.63 |  | 1 | 2 | 16750263 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4491 | 58.12 | 8.86 | 6.56 | 297.96 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 2 | 2 | 16750264 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.01 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16750265 | 1 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021543 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.31 | 0.14
133 | 16748969 | 16750251 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16750266 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021543 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.66 | 0.12
133 | 16748969 | 16750251 | 15163097 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.6.02.01 |  | Обои | 1328 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | 0 | -93777278 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  | 0 | 2 | 16750267 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15167277 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.02.10-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.02.10-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бумага ролевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -107449080 | 0.0071 | 37064 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 |  | 0 | 2 | 16750268 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015296 | 37064 | 5650 | 6.56 | 40.12 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16750269 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021543 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.02 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813963326 | 0.01 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16750270 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021543 | 11.94 | 1.82 | 6.56 | 0.02 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15171907 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.4.03.02-0001 | ФССЦ-2001, 02.4.03.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1795918813 | 0.0004 | 489.24 | 0 | 0 | 0 | 74.58 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0 | 2 | 16750271 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086172 | 489.24 | 74.58 | 6.56 | 0.03 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15202473 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.1.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей для обоев КМЦ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1034009243 | 0.002 | 170494.4 | 0 | 0 | 0 | 25990 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 2 | 16750272 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043086 | 170494.4 | 25990 | 6.56 | 51.98 | 0
133 | 16748969 | 16750251 | 15204729 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.11.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.11.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпатлевка клеевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2084827333 | 0.0067 | 28168.64 | 0 | 0 | 0 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 0 | 2 | 16750273 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014434 | 28168.64 | 4294 | 6.56 | 28.77 | 0
135 | 16748969 | 16750275 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |  | 1 | 2 | 16750279 | 1 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.053 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 80.62 | 0
135 | 16748969 | 16750275 | 15203263 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01-0026 | ФССЦ-2001, 14.3.02.01-0026, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска акриловая АКВА ВД-АК-11 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1146787971 | 0.016 | 55792.8 | 0 | 0 | 0 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034469 | 55792.8 | 8505 | 6.56 | 136.08 | 0
135 | 16748969 | 16750275 | 15163100 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09 |  | Краска | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 973262446 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 0 | 2 | 16750280 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034469 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
138 | 16748969 | 16750283 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 65.849 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.26 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750292 | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8438 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 561.69 | 0
138 | 16748969 | 16750283 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 2 | 2 | 16750293 | 1 | 2048 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
138 | 16748969 | 16750283 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.0625 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750294 | 1 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 1.95 | 0.85
138 | 16748969 | 16750283 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.00625 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750295 | 1 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000175 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.41 | 0.08
138 | 16748969 | 16750283 | 15170110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0082 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1307649985 | 0.82 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  | 0 | 2 | 16750296 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02296 | 459.2 | 70 | 6.56 | 57.4 | 0
138 | 16748969 | 16750283 | 15188398 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.06.03-0112 | ФССЦ-2001, 07.2.06.03-0112, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 238585318 | 157 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |  | 0 | 2 | 16750297 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 40.41 | 6.16 | 6.56 | 967.12 | 0
138 | 16748969 | 16750283 | 15188460 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.06.03-0195 | ФССЦ-2001, 07.2.06.03-0195, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -1697320922 | 241 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |  | 0 | 2 | 16750298 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 45 | 6.86 | 6.56 | 1653.26 | 0
138 | 16748969 | 16750283 | 15195776 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 11.1.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бруски деревянные 50*50 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1321173899 | 46 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 0 | 2 | 16750299 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 27.36 | 4.17 | 6.56 | 191.82 | 0
139 | 16748969 | 16750300 | 15432273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-26 |  | Рабочий среднего разряда 2.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1430930646 | 21.045 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.3 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750307 | 1 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58926 | 54.05 | 8.24 | 6.56 | 173.41 | 0
139 | 16748969 | 16750300 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  | 2 | 2 | 16750308 | 1 | 2048 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
139 | 16748969 | 16750300 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.65 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750309 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 42.71 | 7.54
139 | 16748969 | 16750300 | 15166816 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.6.01.02-0008 | ФССЦ-2001, 01.6.01.02-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 675650468 | 102.5 | 134.28 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 134.28 | 20.47 | 6.56 | 2098.18 | 0
139 | 16748969 | 16750300 | 15170043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0123 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0123, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 888381482 | 0.0037 | 55596 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 |  | 0 | 2 | 16750310 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001036 | 55596 | 8475 | 6.56 | 31.36 | 0
139 | 16748969 | 16750300 | 15196813 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.2.08.02-0010 | ФССЦ-2001, 11.2.08.02-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1329 | 1005 | 1000 м2 | 1000 м2 | 1000 | 1 | 1143569307 | -0.1025 | 78720 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1025 |  | 0 | 2 | 16750311 | 1 | 6144 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00287 | 78720 | 12000 | 6.56 | -1230 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1027537862 | 183.6205 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 159.67 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750328 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1723 | 60.22 | 9.18 | 6.56 | 1685.64 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  | 2 | 2 | 16750329 | 1 | 2048 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15247905 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1225731627 | 0.1 | 0 | 590.33 | 10.06 | 0 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750330 | 1 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 590.33 | 89.99 | 6.56 | 9 | 1
142 | 16748969 | 16750314 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.3375 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750331 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 10.55 | 4.56
142 | 16748969 | 16750314 | 15248143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.08-024 | ФСЭМ-2001, 91.07.08-024, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворосмесители передвижные 65 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 983187852 | 1.625 | 0 | 81.28 | 10.06 | 0 | 0 | 12.39 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750332 | 1 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 81.28 | 12.39 | 6.56 | 20.14 | 16.35
142 | 16748969 | 16750314 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.93 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  | 0 | 2 | 16750333 | 1 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 2.27 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813963326 | 0.5 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 16750334 | 1 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.94 | 1.82 | 6.56 | 0.91 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15162949 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09 |  | Смесь сухая для заделки швов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1531120620 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16750335 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15173093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09-0741 | ФССЦ-2001, 04.3.02.09-0741, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -195795605 | 0.05 | 59040 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 59040 | 9000 | 6.56 | 450 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15186985 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.2.01.02-0012 | ФССЦ-2001, 06.2.01.02-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1231952768 | 100 | 709.27 | 0 | 0 | 0 | 108.12 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 709.27 | 108.12 | 6.56 | 10812 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15162946 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.04 |  | Плитки рядовые | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1109111119 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16750336 | 1 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15162952 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.02 |  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1969728098 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |  | 0 | 2 | 16750337 | 1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
142 | 16748969 | 16750314 | 15202559 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.02-0006 | ФССЦ-2001, 14.1.06.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 43784864 | 0.375 | 36786.38 | 0 | 0 | 0 | 5607.68 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 36786.38 | 5607.68 | 6.56 | 2102.88 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15438406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-44 |  | Рабочий среднего разряда 4.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1799141607 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750353 | 1 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 66.98 | 10.21 | 6.56 | 14.79 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 2 | 2 | 16750354 | 1 | 2048 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.05 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750355 | 1 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 3.29 | 0.58
149 | 16748969 | 16750344 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.7125 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750356 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 5.78 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15168763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0045 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0045, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1068056325 | 0.00049 | 67974.72 | 0 | 0 | 0 | 10362 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 |  | 0 | 2 | 16750357 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 67974.72 | 10362 | 6.56 | 5.08 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15169941 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -437906794 | 0.0019 | 59302.47 | 0 | 0 | 0 | 9040.01 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 |  | 0 | 2 | 16750358 | 1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 59302.47 | 9040.01 | 6.56 | 17.18 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15163377 | 17 | 1 | 1 | 3 | 22.2.02.10 |  | Люки герметические | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1087564240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 16750359 | 1 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
149 | 16748969 | 16750344 | 15235255 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.12-0002 | ФССЦ-2001, 24.3.05.12-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм (Ревизионные лючки ПВХ размером 400х300мм) прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -978336568 | 1 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.48 | 6.78 | 6.56 | 6.78 | 0
152 | 16748969 | 16750362 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 46.7475 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.65 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750370 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.215 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 364.63 | 0
152 | 16748969 | 16750362 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  | 2 | 2 | 16750371 | 1 | 2048 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 16748969 | 16750362 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 1.5875 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750372 | 1 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 49.63 | 21.44
152 | 16748969 | 16750362 | 15248091 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.04-002 | ФСЭМ-2001, 91.07.04-002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вибратор поверхностный | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 126902709 | 5.875 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750373 | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9337 | 3.28 | 0.5 | 6.56 | 2.94 | 0
152 | 16748969 | 16750362 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 3.5 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 | 2 | 16750374 | 1 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 8.54 | 0
152 | 16748969 | 16750362 | 15172442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.1.02.01-0008 | ФССЦ-2001, 04.1.02.01-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1435212761 | 2.04 | 4220.9 | 0 | 0 | 0 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 4220.9 | 643.43 | 6.56 | 1312.6 | 0
152 | 16748969 | 16750362 | 15161601 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.1.02.06 |  | Бетон тяжелый | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -355906858 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |  | 0 | 2 | 16750375 | 1 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
155 | 16748969 | 16750378 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | )*1,15*6 | 1 | 2 | 16750385 | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 26.91 | 0
155 | 16748969 | 16750378 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 2 | 2 | 16750386 | 1 | 2048 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
155 | 16748969 | 16750378 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 1.575 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | )*1,25*6 | 0 | 2 | 16750387 | 1 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 49.2 | 21.3
155 | 16748969 | 16750378 | 15248091 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.04-002 | ФСЭМ-2001, 91.07.04-002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вибратор поверхностный | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 126902709 | 17.4 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.32 | )*1,25*6 | 0 | 2 | 16750388 | 1 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.574 | 3.28 | 0.5 | 6.56 | 8.7 | 0
155 | 16748969 | 16750378 | 15172442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.1.02.01-0008 | ФССЦ-2001, 04.1.02.01-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1435212761 | 3.06 | 4220.9 | 0 | 0 | 0 | 643.43 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | *6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0906 | 4220.9 | 643.43 | 6.56 | 1968.9 | 0
155 | 16748969 | 16750378 | 15161601 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.1.02.06 |  | Бетон тяжелый | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -355906858 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | *6 | 0 | 2 | 16750389 | 1 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0906 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
158 | 16748969 | 16750392 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 43.3205 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.67 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750400 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7537 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 369.53 | 0
158 | 16748969 | 16750392 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  | 2 | 2 | 16750401 | 1 | 2048 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
158 | 16748969 | 16750392 | 15247970 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-046 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-046, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 368031958 | 0.1625 | 0 | 181.45 | 11.6 | 0 | 0 | 27.66 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750402 | 1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16413 | 181.45 | 27.66 | 6.56 | 4.5 | 1.89
158 | 16748969 | 16750392 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.05 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750403 | 1 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 3.29 | 0.58
158 | 16748969 | 16750392 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.174 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |  | 0 | 2 | 16750404 | 1 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17574 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.42 | 0
158 | 16748969 | 16750392 | 15172906 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.01-0415 | ФССЦ-2001, 04.3.02.01-0415, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2114578287 | 0.9 | 74663.1 | 0 | 0 | 0 | 11381.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 2 | 16750405 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 74663.1 | 11381.57 | 6.56 | 10243.41 | 0
158 | 16748969 | 16750392 | 15203485 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.02-0113 | ФССЦ-2001, 14.4.01.02-0113, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 303141801 | 30 | 100.04 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 2 | 16750406 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 100.04 | 15.25 | 6.56 | 457.5 | 0
159 | 16748969 | 16750407 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.42 | )*1,15*5 | 1 | 2 | 16750414 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0541 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 118.68 | 0
159 | 16748969 | 16750407 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 2 | 2 | 16750415 | 1 | 2048 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
159 | 16748969 | 16750407 | 15247970 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-046 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-046, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 368031958 | 0.125 | 0 | 181.45 | 11.6 | 0 | 0 | 27.66 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | )*1,25*5 | 0 | 2 | 16750416 | 1 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12625 | 181.45 | 27.66 | 6.56 | 3.44 | 1.44
159 | 16748969 | 16750407 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.0625 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,25*5 | 0 | 2 | 16750417 | 1 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063125 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 4.13 | 0.75
159 | 16748969 | 16750407 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.15 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | *5 | 0 | 2 | 16750418 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1515 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.35 | 0
159 | 16748969 | 16750407 | 15172906 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.01-0415 | ФССЦ-2001, 04.3.02.01-0415, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2114578287 | 0.9 | 74663.1 | 0 | 0 | 0 | 11381.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | *5 | 0 | 2 | 16750419 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 74663.1 | 11381.57 | 6.56 | 10243.4 | 0
160 | 16748969 | 16750463 | 15430447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-35 |  | Рабочий среднего разряда 3.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 145020957 | 92.046 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.04 | )*1,15 | 1 | 2 | 16753647 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1706 | 59.5 | 9.07 | 6.56 | 834.85 | 0
160 | 16748969 | 16750463 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  | 2 | 2 | 16753648 | 1 | 2048 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
160 | 16748969 | 16750463 | 15249397 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7ат), производительность до 5мЗ/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1589061407 | 2.6125 | 0 | 590.4 | 10.06 | 0 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.09 | )*1,25 | 0 | 2 | 16753649 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60087 | 590.4 | 90 | 6.56 | 235.13 | 26.29
160 | 16748969 | 16750463 | 15249979 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.07-011 | ФСЭМ-2001, 91.21.07-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машины мозаично-шлифовальные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 2131372584 | 40 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | )*1,25 | 0 | 2 | 16753650 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.84 | 1.5 | 6.56 | 60 | 0
160 | 16748969 | 16750463 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 2 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 16753651 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 4.88 | 0
160 | 16748969 | 16750463 | 15170537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.05-0021 | ФССЦ-2001, 01.7.17.05-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Карборунд | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1110671496 | 2 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 16753652 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 37.46 | 5.71 | 6.56 | 11.42 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -784637506 | 356.983 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310.42 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750515 | 1 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6961 | 57.33 | 8.74 | 6.56 | 3120.03 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  | 2 | 2 | 16750516 | 1 | 2048 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15247576 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-016 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 257150282 | 0.025 | 0 | 547.3 | 13.5 | 0 | 0 | 83.43 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750517 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 547.3 | 83.43 | 6.56 | 2.09 | 0.34
161 | 16748969 | 16750503 | 15247678 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-013 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1330025190 | 0.0125 | 0 | 577.35 | 11.6 | 0 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750518 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001425 | 577.35 | 88.01 | 6.56 | 1.1 | 0.15
161 | 16748969 | 16750503 | 15248143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.08-024 | ФСЭМ-2001, 91.07.08-024, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворосмесители передвижные 65 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 983187852 | 2.1125 | 0 | 81.28 | 10.06 | 0 | 0 | 12.39 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750519 | 1 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24082 | 81.28 | 12.39 | 6.56 | 26.18 | 21.25
161 | 16748969 | 16750503 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.0125 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750520 | 1 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001425 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.83 | 0.15
161 | 16748969 | 16750503 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.44 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | 2 | 16750521 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05016 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 1.07 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15173044 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09-0102 | ФССЦ-2001, 04.3.02.09-0102, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Затирка «Старатели» (разной цветности) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 2108657288 | 0.013 | 42725.28 | 0 | 0 | 0 | 6513 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  | 0 | 2 | 16750522 | 1 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001482 | 42725.28 | 6513 | 6.56 | 84.67 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15187102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.03-0003 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 2046761779 | -102 | 921.35 | 0 | 0 | 0 | 140.45 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -102 |  | 0 | 2 | 16750523 | 1 | 6144 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.628 | 921.35 | 140.45 | 6.56 | -14325.9 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15187108 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.03-0021 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1253069128 | 102 | 372.41 | 0 | 0 | 0 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.628 | 372.41 | 56.77 | 6.56 | 5790.54 | 0
161 | 16748969 | 16750503 | 15202597 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.02-0044 | ФССЦ-2001, 14.1.06.02-0044, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей плиточный «Юнис Гранит» | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 830044740 | 1200 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 0 | 2 | 16750525 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 24.21 | 3.69 | 6.56 | 4428 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15435695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-49 |  | Рабочий среднего разряда 4.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1881689430 | 31.0155 | 0 | 0 | 0 | 71.77 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.97 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750542 | 1 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5358 | 71.77 | 10.94 | 6.56 | 339.31 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  | 2 | 2 | 16750543 | 1 | 2048 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04902 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.225 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750544 | 1 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02565 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 7.04 | 3.04
164 | 16748969 | 16750529 | 15248306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.04-021 | ФСЭМ-2001, 91.08.04-021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Котлы битумные передвижные 400 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 520357435 | 5.4625 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.37 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750545 | 1 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62273 | 196.8 | 30 | 6.56 | 163.88 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.3125 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750546 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035625 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 20.54 | 3.63
164 | 16748969 | 16750529 | 15250226 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.22-421 | ФСЭМ-2001, 91.21.22-421, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Термос 100 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -53362720 | 1.875 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750547 | 1 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21375 | 17.71 | 2.7 | 6.56 | 5.06 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15165310 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.1.02.10-0021 | ФССЦ-2001, 01.1.02.10-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1006529954 | 0.008 | 7609.6 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  | 0 | 2 | 16750548 | 1 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000912 | 7609.6 | 1160 | 6.56 | 9.28 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15165346 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.2.01.02-0052 | ФССЦ-2001, 01.2.01.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 243290531 | 0.019 | 10007.28 | 0 | 0 | 0 | 1525.5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  | 0 | 2 | 16750549 | 1 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002166 | 10007.28 | 1525.5 | 6.56 | 28.98 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15165348 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.2.01.02-0054 | ФССЦ-2001, 01.2.01.02-0054, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 110322092 | 0.157 | 9073.14 | 0 | 0 | 0 | 1383.1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  | 0 | 2 | 16750550 | 1 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017898 | 9073.14 | 1383.1 | 6.56 | 217.15 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15165532 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин растворитель | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1414849288 | 0.057 | 40303.33 | 0 | 0 | 0 | 6143.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |  | 0 | 2 | 16750551 | 1 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006498 | 40303.33 | 6143.8 | 6.56 | 350.2 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15167803 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.13-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.07.13-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -956606579 | 0.125 | 4518.53 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |  | 0 | 2 | 16750552 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01425 | 4518.53 | 688.8 | 6.56 | 86.1 | 0
164 | 16748969 | 16750529 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813963326 | 0.5 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 16750553 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 11.94 | 1.82 | 6.56 | 0.91 | 0
165 | 16748969 | 16750575 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 29.4515 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.61 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750582 | 1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.746 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 276.84 | 0
165 | 16748969 | 16750575 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 2 | 2 | 16750583 | 1 | 2048 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
165 | 16748969 | 16750575 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.125 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750584 | 1 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12625 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 8.21 | 1.45
165 | 16748969 | 16750575 | 15162728 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.2.03.02 |  | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1235377378 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 |  | 0 | 2 | 16750585 | 1 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.525 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
165 | 16748969 | 16750575 | 15196283 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.2.03.02-0008 | ФССЦ-2001, 11.2.03.02-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ламинат "TARKETT " (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) прим. | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1140903144 | 102.5 | 788.12 | 0 | 0 | 0 | 120.14 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.525 | 788.12 | 120.14 | 6.56 | 12314.35 | 0
165 | 16748969 | 16750575 | 15197694 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.08-0004 | ФССЦ-2001, 11.3.03.08-0004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | 1330 | 1005 | 10 м2 | 10 м2 | 10 | 0 | 1442250580 | 10.5 | 228.94 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | 2 | 16750586 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.605 | 228.94 | 34.9 | 6.56 | 366.45 | 0
168 | 16748969 | 16750589 | 15447742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-41 |  | Рабочий среднего разряда 4.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2143564933 | 10.3615 | 0 | 0 | 0 | 64.03 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.01 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750597 | 1 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7039 | 64.03 | 9.76 | 6.56 | 101.13 | 0
168 | 16748969 | 16750589 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 2 | 2 | 16750598 | 1 | 2048 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
168 | 16748969 | 16750589 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.00625 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750599 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040438 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.2 | 0.09
168 | 16748969 | 16750589 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.0375 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750600 | 1 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024262 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 2.46 | 0.44
168 | 16748969 | 16750589 | 15162756 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.06 |  | Плинтуса для полов пластиковые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -2049262376 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0 | 2 | 16750601 | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.347 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
168 | 16748969 | 16750589 | 15197683 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.06-0002 | ФССЦ-2001, 11.3.03.06-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1244447769 | 101 | 134.48 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.347 | 134.48 | 20.5 | 6.56 | 2070.5 | 0
168 | 16748969 | 16750589 | 15204415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.04.03-0104 | ФССЦ-2001, 14.5.04.03-0104, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -593408865 | 5.15 | 54.84 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |  | 0 | 2 | 16750602 | 1 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3321 | 54.84 | 8.36 | 6.56 | 43.05 | 0
171 | 16748969 | 16750605 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1983201532 | 27.393 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.82 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750612 | 1 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 62.39 | 9.51 | 6.56 | 260.51 | 0
171 | 16748969 | 16750605 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 2 | 2 | 16750613 | 1 | 2048 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
171 | 16748969 | 16750605 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.0625 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750614 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00875 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 1.95 | 0.85
171 | 16748969 | 16750605 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.075 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750615 | 1 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 4.93 | 0.88
171 | 16748969 | 16750605 | 15162753 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.03 |  | Плитки керамические плинтусные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1949164399 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0 | 2 | 16750617 | 1 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
171 | 16748969 | 16750605 | 15187109 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.03-0031 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Плитки керамические плинтусные прямые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 831643793 | 101 | 155.67 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 155.67 | 23.73 | 6.56 | 2396.73 | 0
174 | 16748969 | 16750620 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -784637506 | 19.136 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.64 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750626 | 1 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78458 | 57.33 | 8.74 | 6.56 | 167.24 | 0
174 | 16748969 | 16750620 | 15169972 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0048 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -725528132 | 6.7 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 2 | 16750627 | 1 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 78.72 | 12 | 6.56 | 80.4 | 0
174 | 16748969 | 16750620 | 15162775 | 17 | 1 | 1 | 3 | 09.2.03.02 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 2101938969 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 0 | 2 | 16750628 | 1 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
174 | 16748969 | 16750620 | 15192878 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.03.02-0001 | ФССЦ-2001, 09.2.03.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1858633972 | 97.561 | 98.86 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.561 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.86 | 15.07 | 6.56 | 1470.24 | 0
174 | 16748969 | 16750620 | 15192879 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.03.02-0002 | ФССЦ-2001, 09.2.03.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -94522557 | 24.3902 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3902 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.2 | 31.28 | 6.56 | 762.93 | 0
178 | 16748969 | 16750632 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 117.829 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102.46 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750638 | 1 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.108 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 1107.59 | 0
178 | 16748969 | 16750632 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |  | 2 | 2 | 16750639 | 1 | 2048 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
178 | 16748969 | 16750632 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.95 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750640 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 29.7 | 12.83
178 | 16748969 | 16750632 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 5.725 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750641 | 1 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 376.19 | 66.41
178 | 16748969 | 16750632 | 15167143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.6.04.02-0011 | ФССЦ-2001, 01.6.04.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1385600515 | 103 | 339.81 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |  | 0 | 2 | 16750642 | 1 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.72 | 339.81 | 51.8 | 6.56 | 5335.4 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 124.614 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108.36 | )*1,15 | 1 | 2 | 16750654 | 1 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.206 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 1171.37 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 2 | 2 | 16750655 | 1 | 2048 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.3125 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750656 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035625 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 35 | 4.23
179 | 16748969 | 16750643 | 15247880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 20.25 | 0 | 45.26 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750657 | 1 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3085 | 45.26 | 6.9 | 6.56 | 139.73 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.175 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | )*1,25 | 0 | 2 | 16750658 | 1 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01995 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 11.5 | 2.03
179 | 16748969 | 16750643 | 15192822 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гребенка несущая | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -1256792299 | 100 | 134.28 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16750659 | 1 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 134.28 | 20.47 | 6.56 | 2047 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15192828 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.01.05-0051 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подвес в комплекте | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -845701651 | 0.7 | 2400.96 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 2 | 16750660 | 1 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 2400.96 | 366 | 6.56 | 256.2 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15192835 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.01.05-0091 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0091, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Уголок декоративный (пристенный) | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 956506138 | 57.0776 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0776 |  | 0 | 2 | 16750661 | 1 | 6144 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5068 | 41.2 | 6.28 | 6.56 | 358.45 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15192865 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.02.02-0010 | ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Комплекты элементов потолков реечных "Албест" АР 600А 6/45 прим. | 1328 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | 0 | 1530368068 | 1 | 111146.08 | 0 | 0 | 0 | 16943 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 111146.08 | 16943 | 6.56 | 16943 | 0
179 | 16748969 | 16750643 | 15192866 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 1 | 1265826934 | -1050 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1050 |  | 0 | 2 | 16750662 | 1 | 6144 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.7 | 162.1 | 24.71 | 6.56 | -25945.5 | 0
183 | 16748969 | 16750801 | 15433629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-10 |  | Рабочий среднего разряда 1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -576067263 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 47.17 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  | 1 | 2 | 16750804 | 1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 47.17 | 7.19 | 6.56 | 7.41 | 0
183 | 16748969 | 16750801 | 15170984 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.03-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.20.03-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1092967459 | 0.2 | 537.92 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 16750805 | 1 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 537.92 | 82 | 6.56 | 16.4 | 0
253 | 16748969 | 16750808 | 15432010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Рабочий среднего разряда 2.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -228054128 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.89 |  | 1 | 2 | 16750812 | 1 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0092 | 52.61 | 8.02 | 6.56 | 143.48 | 0
253 | 16748969 | 16750808 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 2 | 2 | 16750813 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
253 | 16748969 | 16750808 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.08 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 16750814 | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 2.5 | 1.08
254 | 16748969 | 16750815 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.64 |  | 1 | 2 | 16750819 | 1 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 75.19 | 0
254 | 16748969 | 16750815 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 2 | 2 | 16750820 | 1 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
254 | 16748969 | 16750815 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.01 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16750821 | 1 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.31 | 0.14
255 | 16748969 | 16750822 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |  | 1 | 2 | 16750824 | 1 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 51.17 | 7.8 | 6.56 | 45.55 | 0
256 | 16748969 | 16750825 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1983201532 | 4.887 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.29 | )*0,3 | 1 | 2 | 16750832 | 1 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 62.39 | 9.51 | 6.56 | 46.48 | 0
256 | 16748969 | 16750825 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 2 | 2 | 16750833 | 1 | 2048 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
256 | 16748969 | 16750825 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.003 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*0,3 | 0 | 2 | 16750834 | 1 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.09 | 0.04
256 | 16748969 | 16750825 | 15170076 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0022 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 1975348994 | 0 | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | )*0 | 0 | 2 | 16750835 | 1 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 180 | 6.56 | 0 | 0
256 | 16748969 | 16750825 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 0 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | )*0 | 0 | 2 | 16750836 | 1 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 0 | 0
256 | 16748969 | 16750825 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | )*0 | 0 | 2 | 16750837 | 1 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
257 | 16748969 | 16750838 | 15442878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-46 |  | Рабочий среднего разряда 4.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -362667798 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | )*0,3 | 1 | 2 | 16750847 | 1 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 68.88 | 10.5 | 6.56 | 2.84 | 0
257 | 16748969 | 16750838 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2 | 2 | 16750848 | 1 | 2048 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
257 | 16748969 | 16750838 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.03 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | )*0,3 | 0 | 2 | 16750849 | 1 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 3.36 | 0.41
257 | 16748969 | 16750838 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.03 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | )*0,3 | 0 | 2 | 16750850 | 1 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.97 | 0.35
257 | 16748969 | 16750838 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*0 | 0 | 2 | 16750851 | 1 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 0 | 0
257 | 16748969 | 16750838 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | )*0 | 0 | 2 | 16750852 | 1 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 0 | 0
257 | 16748969 | 16750838 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1598896989 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006 | )*0 | 0 | 2 | 16750853 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 5000 | 6.56 | 0 | 0
257 | 16748969 | 16750838 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | )*0 | 0 | 2 | 16750854 | 1 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
292 | 16748969 | 16750855 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.4 |  | 1 | 2 | 16750863 | 1 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.592 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 936.45 | 0
292 | 16748969 | 16750855 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 16750864 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
292 | 16748969 | 16750855 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 16750865 | 1 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 22.4 | 2.7
292 | 16748969 | 16750855 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 16750866 | 1 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 13.14 | 2.32
292 | 16748969 | 16750855 | 15219877 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.3.03.04-0044 | ФССЦ-2001, 20.3.03.04-0044, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Светильник светодиодный,накладной мощностью 40W,цветовой температурой К4000,размером 595х595х40мм,IP40 прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -287472163 | 100 | 2232.83 | 0 | 0 | 0 | 340.37 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2232.83 | 340.37 | 6.56 | 34037 | 0
292 | 16748969 | 16750855 | 15221296 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.5.04.10-0011 | ФССЦ-2001, 20.5.04.10-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сжимы соединительные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 783817326 | 1.02 | 656 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  | 0 | 2 | 16750867 | 1 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4386 | 656 | 100 | 6.56 | 102 | 0
292 | 16748969 | 16750855 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 18.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.73 |  | 0 | 2 | 16750868 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0539 | 1 | 1 | 1 | 18.73 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.13 |  | 1 | 2 | 16750880 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7026 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 348.49 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2 | 2 | 16750881 | 1 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.03 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 16750882 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 3.36 | 0.41
294 | 16748969 | 16750870 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16750883 | 1 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
294 | 16748969 | 16750870 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 1.02 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  | 0 | 2 | 16750884 | 1 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 564.16 | 86 | 6.56 | 87.72 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 797358079 | 0.00016 | 195488 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 |  | 0 | 2 | 16750885 | 1 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2e-06 | 195488 | 29800 | 6.56 | 4.77 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 0.0003 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 |  | 0 | 2 | 16750886 | 1 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 3.73 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15220565 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.4.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 20.4.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | 668519206 | 10 | 477.57 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 477.57 | 72.8 | 6.56 | 728 | 0
294 | 16748969 | 16750870 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |  | 0 | 2 | 16750887 | 1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | 1 | 1 | 1 | 6.97 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6 |  | 1 | 2 | 16750900 | 1 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 313.47 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2 | 2 | 16750901 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.03 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 16750902 | 1 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 3.36 | 0.41
296 | 16748969 | 16750889 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16750903 | 1 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
296 | 16748969 | 16750889 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.11 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16750904 | 1 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 3.34 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 1.02 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  | 0 | 2 | 16750905 | 1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 564.16 | 86 | 6.56 | 87.72 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 797358079 | 0.00016 | 195488 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 |  | 0 | 2 | 16750906 | 1 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 195488 | 29800 | 6.56 | 4.77 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 0.0003 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 |  | 0 | 2 | 16750907 | 1 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 3.73 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15220581 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.4.01.01-0044 | ФССЦ-2001, 20.4.01.01-0044, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -168123214 | 10 | 422.46 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 422.46 | 64.4 | 6.56 | 644 | 0
296 | 16748969 | 16750889 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 6.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |  | 0 | 2 | 16750908 | 1 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3135 | 1 | 1 | 1 | 6.27 | 0
298 | 16748969 | 16750910 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1027537862 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  | 1 | 2 | 16750915 | 1 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.896 | 60.22 | 9.18 | 6.56 | 139.54 | 0
298 | 16748969 | 16750910 | 15170155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0152 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1135215184 | 1.75 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  | 0 | 2 | 16750916 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 52.48 | 8 | 6.56 | 14 | 0
298 | 16748969 | 16750910 | 15233333 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.02-0021 | ФССЦ-2001, 24.3.01.02-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -819900352 | 10 | 105.68 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 105.68 | 16.11 | 6.56 | 161.1 | 0
298 | 16748969 | 16750910 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 | 2 | 16750917 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 1 | 1 | 1 | 2.79 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |  | 1 | 2 | 16750931 | 1 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0495 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 50.67 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 2 | 2 | 16750932 | 1 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.02 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16750933 | 1 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 2.24 | 0.27
300 | 16748969 | 16750919 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16750934 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
300 | 16748969 | 16750919 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.16 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 16750935 | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 4.86 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15167867 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1012095217 | 0.0006 | 11939.2 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 16750936 | 1 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 11939.2 | 1820 | 6.56 | 1.09 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.02 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16750937 | 1 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 0.57 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15217527 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0003 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 6 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -423136440 | 0.05 | 721.6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16750938 | 1 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 721.6 | 110 | 6.56 | 5.5 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15217578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0012 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки В22 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 537827188 | 0.0122 | 780.64 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 |  | 0 | 2 | 16750939 | 1 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02501 | 780.64 | 119 | 6.56 | 1.45 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15223429 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.10-0375 | ФССЦ-2001, 21.1.06.10-0375, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,РЕ) | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | -798446083 | 0.1 | 71903.31 | 0 | 0 | 0 | 10960.87 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 71903.31 | 10960.87 | 6.56 | 1096.09 | 0
300 | 16748969 | 16750919 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  | 0 | 2 | 16750940 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 0
302 | 16748969 | 16750976 | 15447742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-41 |  | Рабочий среднего разряда 4.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2143564933 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64.03 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2 | 16750983 | 1 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 64.03 | 9.76 | 6.56 | 4.88 | 0
302 | 16748969 | 16750976 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 1e-05 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 16750984 | 1 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 0.12 | 0
302 | 16748969 | 16750976 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1421715385 | 5e-05 | 4788.67 | 0 | 0 | 0 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 2 | 16750985 | 1 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00255 | 4788.67 | 729.98 | 6.56 | 0.04 | 0
302 | 16748969 | 16750976 | 15191144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.05-0013 | ФССЦ-2001, 08.3.03.05-0013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1328921133 | 1e-05 | 96366.4 | 0 | 0 | 0 | 14690 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 16750986 | 1 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 96366.4 | 14690 | 6.56 | 0.15 | 0
302 | 16748969 | 16750976 | 15221015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.5.02.07-0003 | ФССЦ-2001, 20.5.02.07-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Коробка распаечная ,наружная 75х75мм прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1197549434 | 1 | 56.55 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56.55 | 8.62 | 6.56 | 8.62 | 0
302 | 16748969 | 16750976 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16750987 | 1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0
304 | 16748969 | 16750989 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  | 1 | 2 | 16750991 | 1 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6039 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 46.83 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.28 |  | 1 | 2 | 16751005 | 1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 143.63 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 2 | 2 | 16751006 | 1 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.11 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751007 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00726 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 12.32 | 1.49
305 | 16748969 | 16750993 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.11 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751008 | 1 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00726 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 7.23 | 1.28
305 | 16748969 | 16750993 | 15172838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0016 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 536744769 | 0.021 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  | 0 | 2 | 16751009 | 1 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001386 | 3936 | 600 | 6.56 | 12.6 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15202442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.02.01-0002 | ФССЦ-2001, 14.1.02.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей БМК-5к | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 505519491 | 0.4 | 169.25 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 16751010 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 169.25 | 25.8 | 6.56 | 10.32 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 40709342 | 0.032 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  | 0 | 2 | 16751011 | 1 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002112 | 1771.2 | 270 | 6.56 | 8.64 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15217593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Заглушки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -1110089157 | 1 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 16751012 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 130.54 | 19.9 | 6.56 | 19.9 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15218939 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.08.05-0017 | ФССЦ-2001, 20.2.08.05-0017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль монтажный | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1308137011 | 0.5 | 438.34 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 16751013 | 1 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 438.34 | 66.82 | 6.56 | 33.41 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15233361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.03-0014 | ФССЦ-2001, 24.3.01.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 1974421767 | 10 | 521.32 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 521.32 | 79.47 | 6.56 | 794.7 | 0
305 | 16748969 | 16750993 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  | 0 | 2 | 16751014 | 1 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 1 | 1 | 1 | 2.87 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15442878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-46 |  | Рабочий среднего разряда 4.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -362667798 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 16751026 | 1 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 68.88 | 10.5 | 6.56 | 9.45 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2 | 2 | 16751027 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.1 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751028 | 1 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 11.2 | 1.35
307 | 16748969 | 16751016 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751029 | 1 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 6.57 | 1.16
307 | 16748969 | 16751016 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.01 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751030 | 1 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 0.3 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 16751031 | 1 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 2.71 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1598896989 | 0.0006 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 16751032 | 1 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 32800 | 5000 | 6.56 | 3 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15240001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.02.17-0012 | ФССЦ-2001, 62.1.02.17-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 487973268 | 1 | 9805.69 | 0 | 0 | 0 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9805.69 | 1494.77 | 6.56 | 1494.77 | 0
307 | 16748969 | 16751016 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2 | 16751033 | 1 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1983201532 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 16751051 | 1 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 62.39 | 9.51 | 6.56 | 15.41 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.14 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 2 | 16751052 | 1 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 1.13 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15165537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.3.01.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вазелин технический | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 618806536 | 0.006 | 295 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 2 | 16751053 | 1 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 295 | 44.97 | 6.56 | 0.27 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15167269 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.02.09-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.02.09-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпагат бумажный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 56922527 | 0.001 | 75.44 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 16751054 | 1 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 75.44 | 11.5 | 6.56 | 0.01 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.012 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 2 | 16751055 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 0.36 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 586013393 | 0.07 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 0 | 2 | 16751056 | 1 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 69.34 | 10.57 | 6.56 | 0.74 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0.049 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  | 0 | 2 | 16751057 | 1 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 0.44 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 0.02 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751058 | 1 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 564.16 | 86 | 6.56 | 1.72 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15170994 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.04-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.20.04-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Нитки швейные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -856710481 | 0.001 | 872.81 | 0 | 0 | 0 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 16751059 | 1 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 872.81 | 133.05 | 6.56 | 0.13 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15188647 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФССЦ-2001, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 426000481 | 0.004 | 75440 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0 | 2 | 16751060 | 1 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 75440 | 11500 | 6.56 | 46 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.047 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.047 |  | 0 | 2 | 16751061 | 1 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 1.34 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15203987 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.17-0011 | ФССЦ-2001, 14.4.03.17-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1274984028 | 0.006 | 233.73 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 2 | 16751062 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 233.73 | 35.63 | 6.56 | 0.21 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15217463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | 1386890308 | 0.1 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751063 | 1 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 255.84 | 39 | 6.56 | 3.9 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15238945 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0048 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатели автоматические АВВ 1Р 6А прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -2112522711 | 1 | 535.36 | 0 | 0 | 0 | 81.61 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 535.36 | 81.61 | 6.56 | 81.61 | 0
309 | 16748969 | 16751035 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  | 0 | 2 | 16751064 | 1 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | 0
311 | 16748969 | 16751066 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  | 1 | 2 | 16751072 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 11.11 | 0
311 | 16748969 | 16751066 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0.02 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751073 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 0.18 | 0
311 | 16748969 | 16751066 | 15238967 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0070 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0070, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомат вводной в щит освещения OptimaMat E100L050-УХЛЗ -50А/3Р/380В 10кА прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 727481344 | 0.5 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2810.3 | 428.4 | 6.56 | 214.2 | 0
311 | 16748969 | 16751066 | 15238968 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0071 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0071, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомат ВА57ф35-340019 63А-630/3Р/400В/10кА В ВРУ прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -2075971747 | 0.5 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2810.3 | 428.4 | 6.56 | 214.2 | 0
311 | 16748969 | 16751066 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0 | 2 | 16751074 | 1 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |  | 1 | 2 | 16751091 | 1 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 80.46 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  | 2 | 2 | 16751092 | 1 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.1 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751093 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 11.2 | 1.35
314 | 16748969 | 16751077 | 15247962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-042 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 68519795 | 2.07 | 0 | 194.18 | 10.06 | 0 | 0 | 29.6 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  | 0 | 2 | 16751094 | 1 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11592 | 194.18 | 29.6 | 6.56 | 61.27 | 20.82
314 | 16748969 | 16751077 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751095 | 1 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 6.57 | 1.16
314 | 16748969 | 16751077 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.93 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  | 0 | 2 | 16751096 | 1 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10808 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 15.63 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 586013393 | 2.14 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  | 0 | 2 | 16751097 | 1 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11984 | 69.34 | 10.57 | 6.56 | 22.62 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 1.25 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 0 | 2 | 16751098 | 1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 11.3 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 0.3 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 16751099 | 1 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 564.16 | 86 | 6.56 | 25.8 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15217313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.14-0001 | ФССЦ-2001, 20.1.02.14-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Серьга | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 365674879 | 30 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 2 | 16751100 | 1 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 69.14 | 10.54 | 6.56 | 316.2 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15218624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.07.02-0009 | ФССЦ-2001, 20.2.07.02-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1131365880 | 40 | 409.34 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 409.34 | 62.4 | 6.56 | 2496 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15219265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.13-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.09.13-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфта | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1761059010 | 6 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 2 | 16751101 | 1 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 32.8 | 5 | 6.56 | 30 | 0
314 | 16748969 | 16751077 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 0 | 2 | 16751102 | 1 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09016 | 1 | 1 | 1 | 1.61 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.41 |  | 1 | 2 | 16751117 | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.387 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 129 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  | 2 | 2 | 16751118 | 1 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 16751119 | 1 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 22.4 | 2.7
316 | 16748969 | 16751104 | 15247814 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.13 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |  | 0 | 2 | 16751120 | 1 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 5.9 | 0.9 | 6.56 | 2.82 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15247879 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-061 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-061, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 941837819 | 3.13 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |  | 0 | 2 | 16751121 | 1 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 21.52 | 3.28 | 6.56 | 10.27 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15248014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 4.18 | 0 | 936.11 | 13.5 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |  | 0 | 2 | 16751122 | 1 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 936.11 | 142.7 | 6.56 | 596.49 | 56.43
316 | 16748969 | 16751104 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 16751123 | 1 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 13.14 | 2.32
316 | 16748969 | 16751104 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0 | 568244124 | 0.0245 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 |  | 0 | 2 | 16751124 | 1 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01715 | 787.2 | 120 | 6.56 | 2.94 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15195042 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1391681712 | 0.5 | 446.41 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 16751125 | 1 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 446.41 | 68.05 | 6.56 | 34.03 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15203871 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -108263514 | 0.00288 | 51344.46 | 0 | 0 | 0 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00288 |  | 0 | 2 | 16751126 | 1 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002016 | 51344.46 | 7826.9 | 6.56 | 22.54 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15223468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.10-0408 | ФССЦ-2001, 21.1.06.10-0408, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,РЕ) | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | 934625288 | 0.1 | 203459.52 | 0 | 0 | 0 | 31015.17 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 203459.52 | 31015.17 | 6.56 | 3101.52 | 0
316 | 16748969 | 16751104 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |  | 0 | 2 | 16751127 | 1 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0
352 | 16748969 | 16751129 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1983201532 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |  | 1 | 2 | 16751137 | 1 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3135 | 62.39 | 9.51 | 6.56 | 193.34 | 0
352 | 16748969 | 16751129 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 2 | 2 | 16751138 | 1 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
352 | 16748969 | 16751129 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.01 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751139 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 0.31 | 0.14
352 | 16748969 | 16751129 | 15170076 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0022 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 1975348994 | 0.4 | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 16751140 | 1 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1180.8 | 180 | 6.56 | 72 | 0
352 | 16748969 | 16751129 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 0.0014 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 |  | 0 | 2 | 16751141 | 1 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 17.4 | 0
352 | 16748969 | 16751129 | 15218462 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.05.04-0034 | ФССЦ-2001, 20.2.05.04-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель-канал (короб) "Efapel " 110x50 мм прим. | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0 | -960028865 | 1 | 8921.6 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 8921.6 | 1360 | 6.56 | 1360 | 0
352 | 16748969 | 16751129 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 3.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 |  | 0 | 2 | 16751142 | 1 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6765 | 1 | 1 | 1 | 3.87 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.56 |  | 1 | 2 | 16751156 | 1 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7072 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 342.84 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2 | 2 | 16751157 | 1 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.03 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 16751158 | 1 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 3.36 | 0.41
354 | 16748969 | 16751144 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751159 | 1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
354 | 16748969 | 16751144 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.11 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751160 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 3.34 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 1.02 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  | 0 | 2 | 16751161 | 1 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 564.16 | 86 | 6.56 | 87.72 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 797358079 | 0.00016 | 195488 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 |  | 0 | 2 | 16751162 | 1 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001792 | 195488 | 29800 | 6.56 | 4.77 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 0.0003 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 |  | 0 | 2 | 16751163 | 1 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000336 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 3.73 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15220789 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.4.03.05-0001 | ФССЦ-2001, 20.4.03.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Розетка открытой проводки в кабель-канал "Efapel" с супортом 220В 45х45мм прим. | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 833885235 | 1 | 3785.12 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 3785.12 | 577 | 6.56 | 577 | 0
354 | 16748969 | 16751144 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |  | 0 | 2 | 16751164 | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6832 | 1 | 1 | 1 | 6.86 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.88 |  | 1 | 2 | 16751179 | 1 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6088 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 603.93 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 16751180 | 1 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.08 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 16751181 | 1 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 8.96 | 1.08
356 | 16748969 | 16751167 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.08 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 16751182 | 1 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 5.26 | 0.93
356 | 16748969 | 16751167 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 2.97 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |  | 0 | 2 | 16751183 | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 24.06 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 586013393 | 0.024 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  | 0 | 2 | 16751184 | 1 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 69.34 | 10.57 | 6.56 | 0.25 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 2.73 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |  | 0 | 2 | 16751185 | 1 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0273 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 24.68 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1598896989 | 0.014 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 0 | 2 | 16751186 | 1 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 32800 | 5000 | 6.56 | 70 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15203871 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -108263514 | 0.0027 | 51344.46 | 0 | 0 | 0 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 |  | 0 | 2 | 16751187 | 1 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-05 | 51344.46 | 7826.9 | 6.56 | 21.13 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15220817 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.4.03.07-0020 | ФССЦ-2001, 20.4.03.07-0020, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Розетка влагозащищённая скрытой проводки SCHNEIDER ELEKTRIK PC16-0446 Этюд 220В,IP44 прим. | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1844490983 | 1 | 1988.53 | 0 | 0 | 0 | 303.13 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1988.53 | 303.13 | 6.56 | 303.13 | 0
356 | 16748969 | 16751167 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 12.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.08 |  | 0 | 2 | 16751188 | 1 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 1 | 1 | 1 | 12.08 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  | 1 | 2 | 16751200 | 1 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0856 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 35.34 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 2 | 2 | 16751201 | 1 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751202 | 1 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 1.12 | 0.14
358 | 16748969 | 16751190 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751203 | 1 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.66 | 0.12
358 | 16748969 | 16751190 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.16 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 16751204 | 1 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7696 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 4.86 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0 | 568244124 | 0.055 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  | 0 | 2 | 16751205 | 1 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 787.2 | 120 | 6.56 | 6.6 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.05 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16751206 | 1 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 1.43 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15223029 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.09-0152 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | 559331636 | 0.1 | 45397.89 | 0 | 0 | 0 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 45397.89 | 6920.41 | 6.56 | 692.04 | 0
358 | 16748969 | 16751190 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  | 0 | 2 | 16751207 | 1 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4151 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 0
360 | 16748969 | 16751209 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1027537862 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  | 1 | 2 | 16751214 | 1 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.664 | 60.22 | 9.18 | 6.56 | 139.54 | 0
360 | 16748969 | 16751209 | 15170155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0152 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1135215184 | 1.75 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  | 0 | 2 | 16751215 | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 52.48 | 8 | 6.56 | 14 | 0
360 | 16748969 | 16751209 | 15233333 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.02-0021 | ФССЦ-2001, 24.3.01.02-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -819900352 | 10 | 105.68 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 105.68 | 16.11 | 6.56 | 161.1 | 0
360 | 16748969 | 16751209 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 | 2 | 16751216 | 1 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 1 | 1 | 1 | 2.79 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  | 1 | 2 | 16751230 | 1 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5853 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 59.13 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 2 | 2 | 16751231 | 1 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.03 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 16751232 | 1 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 3.36 | 0.41
362 | 16748969 | 16751218 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.03 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 16751233 | 1 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.97 | 0.35
362 | 16748969 | 16751218 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.32 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 2 | 16751234 | 1 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 9.73 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15167867 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1012095217 | 0.00105 | 11939.2 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 |  | 0 | 2 | 16751235 | 1 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005985 | 11939.2 | 1820 | 6.56 | 1.91 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.02 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751236 | 1 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 0.57 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15217529 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0005 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -1427219203 | 0.05 | 938.08 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16751237 | 1 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 938.08 | 143 | 6.56 | 7.15 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15217579 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0013 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки В28 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 2033598199 | 0.0122 | 1155.94 | 0 | 0 | 0 | 176.21 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 |  | 0 | 2 | 16751238 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006954 | 1155.94 | 176.21 | 6.56 | 2.15 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15223029 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.09-0152 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | 559331636 | 0.1 | 45397.89 | 0 | 0 | 0 | 6920.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 45397.89 | 6920.41 | 6.56 | 692.04 | 0
362 | 16748969 | 16751218 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  | 0 | 2 | 16751239 | 1 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |  | 1 | 2 | 16751255 | 1 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 80.46 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  | 2 | 2 | 16751256 | 1 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.1 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751257 | 1 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 11.2 | 1.35
364 | 16748969 | 16751241 | 15247962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-042 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1099504201 | 2.07 | 0 | 194.18 | 10.06 | 0 | 0 | 29.6 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  | 0 | 2 | 16751258 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11592 | 194.18 | 29.6 | 6.56 | 61.27 | 20.82
364 | 16748969 | 16751241 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751259 | 1 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 6.57 | 1.16
364 | 16748969 | 16751241 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.93 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  | 0 | 2 | 16751260 | 1 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10808 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 15.63 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 586013393 | 2.14 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  | 0 | 2 | 16751261 | 1 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11984 | 69.34 | 10.57 | 6.56 | 22.62 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 1.25 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 0 | 2 | 16751262 | 1 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 11.3 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 0.3 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 16751263 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 564.16 | 86 | 6.56 | 25.8 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15217313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.14-0001 | ФССЦ-2001, 20.1.02.14-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Серьга | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 365674879 | 30 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 2 | 16751264 | 1 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 69.14 | 10.54 | 6.56 | 316.2 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15218624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.07.02-0009 | ФССЦ-2001, 20.2.07.02-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1131365880 | 35.7143 | 409.34 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7143 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 409.34 | 62.4 | 6.56 | 2228.57 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15219265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.13-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.09.13-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфта | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1761059010 | 6 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 2 | 16751265 | 1 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 32.8 | 5 | 6.56 | 30 | 0
364 | 16748969 | 16751241 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 0 | 2 | 16751266 | 1 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09016 | 1 | 1 | 1 | 1.61 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  | 1 | 2 | 16751279 | 1 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 19.36 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 2 | 2 | 16751280 | 1 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.02 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751281 | 1 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 2.24 | 0.27
366 | 16748969 | 16751268 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751282 | 1 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
366 | 16748969 | 16751268 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.16 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 16751283 | 1 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 4.86 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0 | 568244124 | 0.055 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  | 0 | 2 | 16751284 | 1 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 787.2 | 120 | 6.56 | 6.6 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.05 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16751285 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 1.43 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15223054 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.09-0177 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0177, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | -1909897882 | 0.1 | 118393.9 | 0 | 0 | 0 | 18047.85 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 118393.9 | 18047.85 | 6.56 | 1804.79 | 0
366 | 16748969 | 16751268 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | 2 | 16751286 | 1 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1 | 1 | 1 | 0.39 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.64 |  | 1 | 2 | 16751318 | 1 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6552 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 53.02 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  | 2 | 2 | 16751319 | 1 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.26 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 2 | 16751320 | 1 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 29.12 | 3.51
368 | 16748969 | 16751308 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.26 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 2 | 16751321 | 1 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 17.08 | 3.02
368 | 16748969 | 16751308 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.16 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 16751322 | 1 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 4.86 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0 | 568244124 | 0.13 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 0 | 2 | 16751323 | 1 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1534 | 787.2 | 120 | 6.56 | 15.6 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.05 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16751324 | 1 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 1.43 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15223058 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.09-0181 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0181, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | -1699016403 | 0.023729 | 719470.76 | 0 | 0 | 0 | 109675.42 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023729 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 719470.76 | 109675.42 | 6.56 | 2602.49 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15223061 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.06.09-0184 | ФССЦ-2001, 21.1.06.09-0184, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | -2046187651 | 0.076271 | 1779010.93 | 0 | 0 | 0 | 271190.69 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1779010.93 | 271190.69 | 6.56 | 20683.99 | 0
368 | 16748969 | 16751308 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  | 0 | 2 | 16751325 | 1 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |  | 1 | 2 | 16751341 | 1 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 25.4 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 2 | 2 | 16751342 | 1 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751343 | 1 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 1.12 | 0.14
371 | 16748969 | 16751327 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751344 | 1 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.66 | 0.12
371 | 16748969 | 16751327 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.016 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 0 | 2 | 16751345 | 1 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 0.49 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 0.041 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 0 | 2 | 16751346 | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 564.16 | 86 | 6.56 | 3.53 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.1 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751347 | 1 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 2.86 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15217463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | 1386890308 | 0.1 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751348 | 1 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 255.84 | 39 | 6.56 | 3.9 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 40709342 | 0.021 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  | 0 | 2 | 16751349 | 1 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1771.2 | 270 | 6.56 | 5.67 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15221284 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.5.04.09-0001 | ФССЦ-2001, 20.5.04.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сжимы ответвительные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -552597123 | 0.041 | 3463.68 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 0 | 2 | 16751350 | 1 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 3463.68 | 528 | 6.56 | 21.65 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15225615 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22.1.01.01-0014 | ФССЦ-2001, 22.1.01.01-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бокс настенный пластиковый АВВ " Mistral 41"с прозрачной дверцей на 36 модулей,с клеммами в 2 ряда прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1797323191 | 1 | 1397.61 | 0 | 0 | 0 | 213.05 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1397.61 | 213.05 | 6.56 | 213.05 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15233312 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 24.3.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1584075688 | 0.124 | 234.19 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 |  | 0 | 2 | 16751351 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 234.19 | 35.7 | 6.56 | 4.43 | 0
371 | 16748969 | 16751327 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  | 0 | 2 | 16751352 | 1 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 0.51 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15442878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-46 |  | Рабочий среднего разряда 4.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -362667798 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 16751364 | 1 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 68.88 | 10.5 | 6.56 | 9.45 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2 | 2 | 16751365 | 1 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.1 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751366 | 1 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 11.2 | 1.35
373 | 16748969 | 16751354 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751367 | 1 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 6.57 | 1.16
373 | 16748969 | 16751354 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.01 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16751368 | 1 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 0.3 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 16751369 | 1 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 2.71 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1598896989 | 0.0006 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 16751370 | 1 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 32800 | 5000 | 6.56 | 3 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15240001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.02.17-0012 | ФССЦ-2001, 62.1.02.17-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Щитки распределительные этажные EKF ЩРВ-36(з) прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 487973268 | 1 | 9805.69 | 0 | 0 | 0 | 1494.77 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9805.69 | 1494.77 | 6.56 | 1494.77 | 0
373 | 16748969 | 16751354 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2 | 16751371 | 1 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1983201532 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |  | 1 | 2 | 16751393 | 1 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 62.39 | 9.51 | 6.56 | 14.84 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.13 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 0 | 2 | 16751394 | 1 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 1.05 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15165537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.3.01.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вазелин технический | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 618806536 | 0.006 | 295 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 2 | 16751395 | 1 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 295 | 44.97 | 6.56 | 0.27 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15167269 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.02.09-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.02.09-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпагат бумажный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 56922527 | 0.001 | 75.44 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 16751396 | 1 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 75.44 | 11.5 | 6.56 | 0.01 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.012 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 2 | 16751397 | 1 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 0.36 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 586013393 | 0.07 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 0 | 2 | 16751398 | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 69.34 | 10.57 | 6.56 | 0.74 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0.049 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  | 0 | 2 | 16751399 | 1 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 0.44 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 0.014 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 0 | 2 | 16751400 | 1 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 564.16 | 86 | 6.56 | 1.2 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15170994 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.04-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.20.04-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Нитки швейные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -856710481 | 0.001 | 872.81 | 0 | 0 | 0 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 16751401 | 1 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 872.81 | 133.05 | 6.56 | 0.13 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15188647 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФССЦ-2001, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 426000481 | 0.001 | 75440 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 16751402 | 1 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 75440 | 11500 | 6.56 | 11.5 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.036 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  | 0 | 2 | 16751403 | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 1.03 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15203987 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.17-0011 | ФССЦ-2001, 14.4.03.17-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1274984028 | 0.006 | 233.73 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 2 | 16751404 | 1 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 233.73 | 35.63 | 6.56 | 0.21 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15217463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | 1386890308 | 0.1 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751405 | 1 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 255.84 | 39 | 6.56 | 3.9 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15238768 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.02-0002 | ФССЦ-2001, 62.1.01.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автоматы дифференциальные двухполюсные 10A, 30MA тип АВВ DS901L в щите прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1936732059 | 0.03125 | 1618.29 | 0 | 0 | 0 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1618.29 | 246.69 | 6.56 | 7.71 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15238947 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0050 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0050, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатели автоматические АВВ 1Р 16А прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1644612973 | 0.875 | 436.11 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 436.11 | 66.48 | 6.56 | 58.17 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15238962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0065 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0065, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатели автоматические АВВ 3Р 10А | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 92773317 | 0.03125 | 1517.33 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517.33 | 231.3 | 6.56 | 7.23 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15238963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0066 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0066, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатели автоматические АВВ 3Р 16А прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1666631692 | 0.0625 | 1517.33 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1517.33 | 231.3 | 6.56 | 14.46 | 0
375 | 16748969 | 16751373 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 16751406 | 1 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0
380 | 16748969 | 16751412 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  | 1 | 2 | 16751419 | 1 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 11.11 | 0
380 | 16748969 | 16751412 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 0.02 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751420 | 1 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 0.18 | 0
380 | 16748969 | 16751412 | 15238965 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0068 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0068, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатели автоматические АВВ 3Р 40А | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -900248447 | 0.4 | 2279.53 | 0 | 0 | 0 | 347.49 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.53 | 347.49 | 6.56 | 139 | 0
380 | 16748969 | 16751412 | 15238967 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0070 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0070, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Выключатели автоматические АВВ 3Р 50А | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -179021244 | 0.4 | 2810.3 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2810.3 | 428.4 | 6.56 | 171.36 | 0
380 | 16748969 | 16751412 | 15238999 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.1.01.09-0102 | ФССЦ-2001, 62.1.01.09-0102, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автоматический выключатель серии ПРО ВА 04-35 160А с регулировкой ЩР прим. в щитовой | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1059448058 | 0.2 | 6887.93 | 0 | 0 | 0 | 1049.99 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6887.93 | 1049.99 | 6.56 | 210 | 0
380 | 16748969 | 16751412 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0 | 2 | 16751421 | 1 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 0
384 | 16748969 | 16751425 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  | 1 | 2 | 16751427 | 1 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3843 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 46.83 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.28 |  | 1 | 2 | 16751441 | 1 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64176 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 143.63 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 2 | 2 | 16751442 | 1 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.11 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751443 | 1 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00462 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 12.32 | 1.49
385 | 16748969 | 16751429 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.11 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751444 | 1 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00462 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 7.23 | 1.28
385 | 16748969 | 16751429 | 15172838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0016 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 536744769 | 0.021 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  | 0 | 2 | 16751445 | 1 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000882 | 3936 | 600 | 6.56 | 12.6 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15202442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.02.01-0002 | ФССЦ-2001, 14.1.02.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей БМК-5к | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 505519491 | 0.4 | 169.25 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 16751446 | 1 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 169.25 | 25.8 | 6.56 | 10.32 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 40709342 | 0.032 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  | 0 | 2 | 16751447 | 1 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001344 | 1771.2 | 270 | 6.56 | 8.64 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15217593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Заглушки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -1110089157 | 1 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 16751448 | 1 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 130.54 | 19.9 | 6.56 | 19.9 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15218939 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.08.05-0017 | ФССЦ-2001, 20.2.08.05-0017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль монтажный | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1308137011 | 0.5 | 438.34 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 16751449 | 1 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 438.34 | 66.82 | 6.56 | 33.41 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15233361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.03-0014 | ФССЦ-2001, 24.3.01.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 1974421767 | 10 | 521.32 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 521.32 | 79.47 | 6.56 | 794.7 | 0
385 | 16748969 | 16751429 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  | 0 | 2 | 16751450 | 1 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12054 | 1 | 1 | 1 | 2.87 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  | 1 | 2 | 16751460 | 1 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 16.16 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15165524 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -168273048 | 0.0008 | 29443.9 | 0 | 0 | 0 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 16751461 | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 29443.9 | 4488.4 | 6.56 | 3.59 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15165560 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1449423263 | 1e-05 | 53173.46 | 0 | 0 | 0 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 16751462 | 1 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 53173.46 | 8105.71 | 6.56 | 0.08 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15165660 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФССЦ-2001, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1721895514 | 0.15 | 39.95 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | 2 | 16751463 | 1 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.95 | 6.09 | 6.56 | 0.91 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0 | 568244124 | 0.0024 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 |  | 0 | 2 | 16751464 | 1 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 787.2 | 120 | 6.56 | 0.29 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15217658 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0021 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перчатка термоусаживаемая | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -11282944 | 1 | 249.28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249.28 | 38 | 6.56 | 38 | 0
387 | 16748969 | 16751452 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 2 | 16751465 | 1 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0
452 | 16748969 | 16751467 | 15885198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751470 | 1 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | 84.76 | 12.92 | 6.56 | 1.66 | 0
452 | 16748969 | 16751467 | 15884235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751471 | 1 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | 83.25 | 12.69 | 6.56 | 1.62 | 0
453 | 16748969 | 16751472 | 15885198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751475 | 1 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.144 | 84.76 | 12.92 | 6.56 | 6.3 | 0
453 | 16748969 | 16751472 | 15884235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751476 | 1 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.144 | 83.25 | 12.69 | 6.56 | 6.19 | 0
454 | 16748969 | 16751477 | 15885198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751480 | 1 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 84.76 | 12.92 | 6.56 | 66.98 | 0
454 | 16748969 | 16751477 | 15884235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751481 | 1 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 83.25 | 12.69 | 6.56 | 65.78 | 0
455 | 16748969 | 16751482 | 15884231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 |  | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1309109184 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751485 | 1 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 60.16 | 9.17 | 6.56 | 4.77 | 0
455 | 16748969 | 16751482 | 15884285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-20 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1818203118 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 92.43 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | )*0,8 | 1 | 2 | 16751486 | 1 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.696 | 92.43 | 14.09 | 6.56 | 10.94 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  | 1 | 2 | 16751495 | 1 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 16.16 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15165918 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.05.17-0002 | ФССЦ-2001, 01.3.05.17-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Канифоль сосновая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1559187994 | 0.0005 | 181.97 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 |  | 0 | 2 | 16751496 | 1 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 181.97 | 27.74 | 6.56 | 0.01 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15170072 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0012 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -66531260 | 0.025 | 544.48 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 2 | 16751497 | 1 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 544.48 | 83 | 6.56 | 2.08 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1421715385 | 1e-05 | 4788.67 | 0 | 0 | 0 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 16751498 | 1 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 4788.67 | 729.98 | 6.56 | 0.01 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15195043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0012 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1726842289 | 0.005 | 431.32 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  | 0 | 2 | 16751499 | 1 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 431.32 | 65.75 | 6.56 | 0.33 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15237627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 61.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 61.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -1785852769 | 0.1 | 7643.84 | 0 | 0 | 0 | 1165.22 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7643.84 | 1165.22 | 6.56 | 116.52 | 0
490 | 16748969 | 16751487 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 2 | 16751500 | 1 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0
492 | 16748969 | 16751502 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1027537862 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  | 1 | 2 | 16751507 | 1 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 60.22 | 9.18 | 6.56 | 139.54 | 0
492 | 16748969 | 16751502 | 15170155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0152 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1135215184 | 1.75 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  | 0 | 2 | 16751508 | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 52.48 | 8 | 6.56 | 14 | 0
492 | 16748969 | 16751502 | 15233333 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.02-0021 | ФССЦ-2001, 24.3.01.02-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -819900352 | 10 | 105.68 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 105.68 | 16.11 | 6.56 | 161.1 | 0
492 | 16748969 | 16751502 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 | 2 | 16751509 | 1 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4464 | 1 | 1 | 1 | 2.79 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |  | 1 | 2 | 16751523 | 1 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 50.67 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 2 | 2 | 16751524 | 1 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.02 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751525 | 1 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 2.24 | 0.27
494 | 16748969 | 16751511 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751526 | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
494 | 16748969 | 16751511 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.16 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 16751527 | 1 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 4.86 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15167867 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1012095217 | 0.0006 | 11939.2 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 16751528 | 1 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000144 | 11939.2 | 1820 | 6.56 | 1.09 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 210558753 | 0.02 | 187.62 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751529 | 1 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 187.62 | 28.6 | 6.56 | 0.57 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15217527 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0003 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 6 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | -423136440 | 0.05 | 721.6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 16751530 | 1 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 721.6 | 110 | 6.56 | 5.5 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15217578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0012 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки В22 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 537827188 | 0.0122 | 780.64 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 |  | 0 | 2 | 16751531 | 1 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002928 | 780.64 | 119 | 6.56 | 1.45 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15224223 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.08.01-0131 | ФССЦ-2001, 21.1.08.01-0131, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | 287234314 | 0.1 | 47938.51 | 0 | 0 | 0 | 7307.7 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 47938.51 | 7307.7 | 6.56 | 730.77 | 0
494 | 16748969 | 16751511 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  | 0 | 2 | 16751532 | 1 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 0
496 | 16748969 | 16751534 | 15467906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-60 |  | Рабочий среднего разряда 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1346398395 | 243 | 0 | 0 | 0 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 |  | 1 | 2 | 16751537 | 1 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 84.76 | 12.92 | 6.56 | 3139.56 | 0
496 | 16748969 | 16751534 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 62.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.79 |  | 0 | 2 | 16751538 | 1 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.79 | 1 | 1 | 1 | 62.79 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.56 |  | 1 | 2 | 16751550 | 1 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3536 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 342.84 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2 | 2 | 16751551 | 1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.03 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 16751552 | 1 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 3.36 | 0.41
531 | 16748969 | 16751539 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.02 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751553 | 1 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.31 | 0.23
531 | 16748969 | 16751539 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088866022 | 0.11 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751554 | 1 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 199.42 | 30.4 | 6.56 | 3.34 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 1.02 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  | 0 | 2 | 16751555 | 1 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 564.16 | 86 | 6.56 | 87.72 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 797358079 | 0.00016 | 195488 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 |  | 0 | 2 | 16751556 | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96e-05 | 195488 | 29800 | 6.56 | 4.77 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1755229539 | 0.0003 | 81540.8 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 |  | 0 | 2 | 16751557 | 1 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000168 | 81540.8 | 12430 | 6.56 | 3.73 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15220789 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.4.03.05-0001 | ФССЦ-2001, 20.4.03.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Розетка открытой проводки RJ-45(45х45мм) | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1169296768 | 1 | 3785.12 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 3785.12 | 577 | 6.56 | 577 | 0
531 | 16748969 | 16751539 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |  | 0 | 2 | 16751558 | 1 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8416 | 1 | 1 | 1 | 6.86 | 0
533 | 16748969 | 16751560 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  | 1 | 2 | 16751568 | 1 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.44 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 118.33 | 0
533 | 16748969 | 16751560 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  | 2 | 2 | 16751569 | 1 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
533 | 16748969 | 16751560 | 15247905 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1225731627 | 0.49 | 0 | 590.33 | 10.06 | 0 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  | 0 | 2 | 16751570 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | 590.33 | 89.99 | 6.56 | 44.1 | 4.93
533 | 16748969 | 16751560 | 15203777 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0221 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0221, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1172472284 | 3e-05 | 176676.68 | 0 | 0 | 0 | 26932.42 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 |  | 0 | 2 | 16751571 | 1 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000384 | 176676.68 | 26932.42 | 6.56 | 0.81 | 0
533 | 16748969 | 16751560 | 15204471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.02-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.05.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -608190322 | 0.011 | 213.86 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 0 | 2 | 16751572 | 1 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | 213.86 | 32.6 | 6.56 | 0.36 | 0
533 | 16748969 | 16751560 | 15221611 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.04.01-0004 | ФССЦ-2001, 21.1.04.01-0004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | 1306444111 | 0.1 | 7545.25 | 0 | 0 | 0 | 1150.19 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 7545.25 | 1150.19 | 6.56 | 115.02 | 0
533 | 16748969 | 16751560 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |  | 0 | 2 | 16751573 | 1 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.336 | 1 | 1 | 1 | 2.37 | 0
535 | 16748969 | 16751575 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  | 1 | 2 | 16751577 | 1 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 46.83 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.28 |  | 1 | 2 | 16751591 | 1 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55008 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 143.63 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 2 | 2 | 16751592 | 1 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.11 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751593 | 1 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 12.32 | 1.49
536 | 16748969 | 16751579 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.11 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 2 | 16751594 | 1 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 7.23 | 1.28
536 | 16748969 | 16751579 | 15172838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0016 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 536744769 | 0.021 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  | 0 | 2 | 16751595 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000756 | 3936 | 600 | 6.56 | 12.6 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15202442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.02.01-0002 | ФССЦ-2001, 14.1.02.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей БМК-5к | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 505519491 | 0.4 | 169.25 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 16751596 | 1 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 169.25 | 25.8 | 6.56 | 10.32 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | 40709342 | 0.032 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  | 0 | 2 | 16751597 | 1 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001152 | 1771.2 | 270 | 6.56 | 8.64 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15217593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Заглушки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -1110089157 | 1 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 16751598 | 1 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 130.54 | 19.9 | 6.56 | 19.9 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15218939 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.08.05-0017 | ФССЦ-2001, 20.2.08.05-0017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль монтажный | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1308137011 | 0.5 | 438.34 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 16751599 | 1 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 438.34 | 66.82 | 6.56 | 33.41 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15233361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.03-0014 | ФССЦ-2001, 24.3.01.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 1974421767 | 10 | 521.32 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 521.32 | 79.47 | 6.56 | 794.7 | 0
536 | 16748969 | 16751579 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  | 0 | 2 | 16751600 | 1 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10332 | 1 | 1 | 1 | 2.87 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |  | 1 | 2 | 16751616 | 1 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5136 | 61.66 | 9.4 | 6.56 | 80.46 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  | 2 | 2 | 16751617 | 1 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.1 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751618 | 1 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 11.2 | 1.35
538 | 16748969 | 16751602 | 15247962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-042 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1099504201 | 2.07 | 0 | 194.18 | 10.06 | 0 | 0 | 29.6 | 10.06 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  | 0 | 2 | 16751619 | 1 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 194.18 | 29.6 | 6.56 | 61.27 | 20.82
538 | 16748969 | 16751602 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.1 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 16751620 | 1 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 6.57 | 1.16
538 | 16748969 | 16751602 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.93 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  | 0 | 2 | 16751621 | 1 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 15.63 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 586013393 | 2.14 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  | 0 | 2 | 16751622 | 1 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 69.34 | 10.57 | 6.56 | 22.62 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 103900845 | 1.25 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 0 | 2 | 16751623 | 1 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 59.3 | 9.04 | 6.56 | 11.3 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1794244060 | 0.3 | 564.16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 16751624 | 1 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 564.16 | 86 | 6.56 | 25.8 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15217313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.14-0001 | ФССЦ-2001, 20.1.02.14-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Серьга | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 365674879 | 30 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 2 | 16751625 | 1 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 69.14 | 10.54 | 6.56 | 316.2 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15218665 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.07.06-0001 | ФССЦ-2001, 20.2.07.06-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером 60х30 х3000мм прим. | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -45038658 | 100 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147.67 | 22.51 | 6.56 | 2251 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15219265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.13-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.09.13-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфта | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1761059010 | 6 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 2 | 16751626 | 1 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 32.8 | 5 | 6.56 | 30 | 0
538 | 16748969 | 16751602 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 0 | 2 | 16751627 | 1 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 1 | 1 | 1 | 1.61 | 0
574 | 16748969 | 16751629 | 15431465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-21 |  | Рабочий среднего разряда 2.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 152375061 | 110 | 0 | 0 | 0 | 51.63 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 1 | 2 | 16751633 | 1 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 51.63 | 7.87 | 6.56 | 865.7 | 0
574 | 16748969 | 16751629 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  | 2 | 2 | 16751634 | 1 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
574 | 16748969 | 16751629 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 2.24 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  | 0 | 2 | 16751635 | 1 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 70.02 | 30.24
575 | 16748969 | 16751650 | 15435609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-34 |  | Рабочий среднего разряда 3.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -814890593 | 75.44 | 0 | 0 | 0 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.6 | )*1,15 | 1 | 2 | 16751664 | 1 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.098 | 58.84 | 8.97 | 6.56 | 676.69 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |  | 2 | 2 | 16751665 | 1 | 2048 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.1125 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751666 | 1 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053831 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 12.6 | 1.53
575 | 16748969 | 16751650 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 1.4875 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751667 | 1 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71177 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 46.5 | 20.09
575 | 16748969 | 16751650 | 15248793 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.10.09-011 | ФСЭМ-2001, 91.10.09-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1347092713 | 1 | 0 | 194.64 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751668 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4785 | 194.64 | 29.67 | 6.56 | 29.68 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 2.3125 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751669 | 1 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 151.95 | 26.83
575 | 16748969 | 16751650 | 15166084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.05.38-0031 | ФССЦ-2001, 01.3.05.38-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Водный раствор нитрата и карбоната | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 2048996427 | 0.67 | 300.64 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  | 0 | 2 | 16751670 | 1 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 | 300.64 | 45.83 | 6.56 | 30.71 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 15 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 2 | 16751671 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1775 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 36.6 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15210852 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.1.09.08-0276 | ФССЦ-2001, 18.1.09.08-0276, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 458687168 | 29.2581 | 271.65 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2581 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271.65 | 41.41 | 6.56 | 1211.58 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15212828 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.5.08.05-0031 | ФССЦ-2001, 18.5.08.05-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | -1223829238 | 44.2 | 162.36 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |  | 0 | 2 | 16751674 | 1 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1497 | 162.36 | 24.75 | 6.56 | 1093.95 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15213165 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.5.10.05-0008 | ФССЦ-2001, 18.5.10.05-0008, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-Монолит A 500», количество секций 10, мощность 1650 Втприм. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 821608564 | 14.629 | 8967.52 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.629 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8967.52 | 1367 | 6.56 | 19997.91 | 0
575 | 16748969 | 16751650 | 15163239 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.5.10.06 |  | Радиаторы | 1033 | 1013 | квт | квт | 1 | 0 | 704408924 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 16751675 | 1 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
613 | 16748969 | 16751820 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |  | 1 | 2 | 16751824 | 1 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 437.59 | 0
613 | 16748969 | 16751820 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 2 | 2 | 16751825 | 1 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
613 | 16748969 | 16751820 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.26 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 2 | 16751826 | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 8.13 | 3.51
614 | 16748969 | 16753591 | 15430447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-35 |  | Рабочий среднего разряда 3.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 145020957 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |  | 1 | 2 | 16753592 | 1 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 59.5 | 9.07 | 6.56 | 13.33 | 0
614 | 16748969 | 16753591 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 2 | 2 | 16753593 | 1 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
614 | 16748969 | 16753591 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 16753594 | 1 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.66 | 0.12
614 | 16748969 | 16753591 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 0.35 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 2 | 16753595 | 1 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 53.14 | 8.1 | 6.56 | 2.84 | 0
614 | 16748969 | 16753591 | 15165267 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.1.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 01.1.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | -1705143825 | 0.002 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 2 | 16753596 | 1 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 22632 | 3450 | 6.56 | 6.9 | 0
614 | 16748969 | 16753591 | 15168763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0045 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0045, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1068056325 | 0.00014 | 67974.72 | 0 | 0 | 0 | 10362 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 |  | 0 | 2 | 16753597 | 1 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 67974.72 | 10362 | 6.56 | 1.45 | 0
614 | 16748969 | 16753591 | 15169923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0013 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 56621460 | 0.0011 | 100518.88 | 0 | 0 | 0 | 15323 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 |  | 0 | 2 | 16753598 | 1 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 100518.88 | 15323 | 6.56 | 16.86 | 0
614 | 16748969 | 16753591 | 15210852 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.1.09.08-0276 | ФССЦ-2001, 18.1.09.08-0276, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны шаровые BUGATTI New Jerseyдля воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4" прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1182410368 | 1 | 271.65 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271.65 | 41.41 | 6.56 | 41.41 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 10.3385 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.99 | )*1,15 | 1 | 2 | 16751877 | 1 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0677 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 99.45 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 2 | 2 | 16751878 | 1 | 2048 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.0875 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751879 | 1 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 2.74 | 1.19
616 | 16748969 | 16751864 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.175 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751880 | 1 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 11.5 | 2.03
616 | 16748969 | 16751864 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1699345571 | 0.0014 | 196996.8 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 |  | 0 | 2 | 16751881 | 1 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 196996.8 | 30030 | 6.56 | 42.04 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15167963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0101 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -490687590 | 0.02 | 244.62 | 0 | 0 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 16751882 | 1 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 244.62 | 37.29 | 6.56 | 0.75 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15172117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 03.2.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1529337430 | 0.002 | 12044.16 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 2 | 16751885 | 1 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 12044.16 | 1836 | 6.56 | 3.67 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15203740 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0141 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0141, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 570223526 | 0.0004 | 99180.64 | 0 | 0 | 0 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0 | 2 | 16751886 | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 99180.64 | 15119 | 6.56 | 6.05 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15204468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.01-0012 | ФССЦ-2001, 14.5.05.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа комбинированная, марки К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -909021926 | 0.0002 | 111192 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 16751888 | 1 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 111192 | 16950 | 6.56 | 3.39 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15211688 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.2.01.05-0189 | ФССЦ-2001, 18.2.01.05-0189, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раковины Santek Бореаль 60 с смесителем Bravat Fit F 1233188 CPс нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном для раковины Alkaplast A41 Flexi латунным и выпуском прим. | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 311523077 | 10 | 2341.92 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2341.92 | 357 | 6.56 | 3570 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15211966 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.08-0016 | ФССЦ-2001, 18.2.06.08-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -62785007 | 1 | 1050.91 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1050.91 | 160.2 | 6.56 | 160.2 | 0
616 | 16748969 | 16751864 | 15212000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.12-0021 | ФССЦ-2001, 18.2.06.12-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пьедесталы для раковины Santek Бореаль WH110591 прим. | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1658146140 | 10 | 856.28 | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 856.28 | 130.53 | 6.56 | 1305.3 | 0
620 | 16748969 | 16751893 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | )*1,15 | 1 | 2 | 16751898 | 1 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 77.44 | 0
620 | 16748969 | 16751893 | 15167963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0101 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -490687590 | 0.13 | 244.62 | 0 | 0 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 0 | 2 | 16751899 | 1 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 244.62 | 37.29 | 6.56 | 4.85 | 0
620 | 16748969 | 16751893 | 15203740 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0141 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0141, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 570223526 | 0.00026 | 99180.64 | 0 | 0 | 0 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 |  | 0 | 2 | 16751902 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2e-05 | 99180.64 | 15119 | 6.56 | 3.93 | 0
620 | 16748969 | 16751893 | 15204468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.01-0012 | ФССЦ-2001, 14.5.05.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа комбинированная, марки К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -909021926 | 0.00013 | 111192 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 |  | 0 | 2 | 16751903 | 1 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 111192 | 16950 | 6.56 | 2.2 | 0
655 | 16748969 | 16751926 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.77 | )*0,4 | 1 | 2 | 16751933 | 1 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 33.75 | 0
655 | 16748969 | 16751926 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  | 2 | 2 | 16751934 | 1 | 2048 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
655 | 16748969 | 16751926 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.04 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | )*0,4 | 0 | 2 | 16751935 | 1 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 1.25 | 0.54
655 | 16748969 | 16751926 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.076 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | )*0,4 | 0 | 2 | 16751936 | 1 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 4.99 | 0.88
655 | 16748969 | 16751926 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1699345571 | 0 | 196996.8 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012 | )*0 | 0 | 2 | 16751937 | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196996.8 | 30030 | 6.56 | 0 | 0
655 | 16748969 | 16751926 | 15172117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 03.2.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1529337430 | 0 | 12044.16 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0032 | )*0 | 0 | 2 | 16751938 | 1 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12044.16 | 1836 | 6.56 | 0 | 0
656 | 16748969 | 16751940 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -400197608 | 63.84 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.84 |  | 1 | 2 | 16751944 | 1 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 55.96 | 8.53 | 6.56 | 544.56 | 0
656 | 16748969 | 16751940 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  | 2 | 2 | 16751945 | 1 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
656 | 16748969 | 16751940 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.29 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  | 0 | 2 | 16751946 | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 9.07 | 3.92
657 | 16748969 | 16751948 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1983201532 | 28.336 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.64 | )*1,15 | 1 | 2 | 16751962 | 1 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5008 | 62.39 | 9.51 | 6.56 | 269.48 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  | 2 | 2 | 16751963 | 1 | 2048 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.4 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751964 | 1 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 12.5 | 5.4
657 | 16748969 | 16751948 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.4875 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751965 | 1 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 32.04 | 5.65
657 | 16748969 | 16751948 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1699345571 | 0.001 | 196996.8 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 16751966 | 1 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 196996.8 | 30030 | 6.56 | 30.03 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15167963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0101 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -490687590 | 0.04 | 244.62 | 0 | 0 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 2 | 16751967 | 1 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 244.62 | 37.29 | 6.56 | 1.49 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15170213 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.10-0057 | ФССЦ-2001, 01.7.15.10-0057, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Скобы скрепляющие и для подвеса | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 686856996 | 20 | 42.64 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 2 | 16751969 | 1 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.64 | 6.5 | 6.56 | 130 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15170815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.19.04-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.19.04-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1706192078 | 0.8 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 2 | 16751971 | 1 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 88.95 | 13.56 | 6.56 | 10.85 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15202525 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.05.03-0012 | ФССЦ-2001, 14.1.05.03-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1676970864 | 0.0008 | 80884.8 | 0 | 0 | 0 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 16751972 | 1 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 80884.8 | 12330 | 6.56 | 9.86 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15203740 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0141 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0141, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 570223526 | 0.0004 | 99180.64 | 0 | 0 | 0 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0 | 2 | 16751973 | 1 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 99180.64 | 15119 | 6.56 | 6.05 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15204468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.01-0012 | ФССЦ-2001, 14.5.05.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа комбинированная, марки К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -909021926 | 0.0002 | 111192 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 16751975 | 1 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 111192 | 16950 | 6.56 | 3.39 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15211695 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.2.01.06-0001 | ФССЦ-2001, 18.2.01.06-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Унитаз-компакт Santek Бореаль WH302143 | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 1607095739 | 10 | 2086.08 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2086.08 | 318 | 6.56 | 3180 | 0
657 | 16748969 | 16751948 | 15211966 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.08-0016 | ФССЦ-2001, 18.2.06.08-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -62785007 | 1 | 1050.91 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1050.91 | 160.2 | 6.56 | 160.2 | 0
660 | 16748969 | 16751979 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 10.0855 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.77 | )*1,15 | 1 | 2 | 16751987 | 1 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 63.11 | 9.62 | 6.56 | 97.03 | 0
660 | 16748969 | 16751979 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  | 2 | 2 | 16751988 | 1 | 2048 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
660 | 16748969 | 16751979 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1188625873 | 0.125 | 0 | 205.07 | 13.5 | 0 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751989 | 1 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 205.07 | 31.26 | 6.56 | 3.91 | 1.69
660 | 16748969 | 16751979 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2375 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | )*1,25 | 0 | 2 | 16751990 | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02375 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 15.6 | 2.75
660 | 16748969 | 16751979 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1699345571 | 0.0012 | 196996.8 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 0 | 2 | 16751991 | 1 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 196996.8 | 30030 | 6.56 | 36.04 | 0
660 | 16748969 | 16751979 | 15172117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 03.2.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1529337430 | 0.0032 | 12044.16 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 |  | 0 | 2 | 16751992 | 1 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 12044.16 | 1836 | 6.56 | 5.88 | 0
660 | 16748969 | 16751979 | 15211990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.10-0023 | ФССЦ-2001, 18.2.06.10-0023, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые (Трапы AlcaPlast APV1) прим. | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 1295986805 | 10 | 2032.68 | 0 | 0 | 0 | 309.86 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2032.68 | 309.86 | 6.56 | 3098.6 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61.6 | )*1,15 | 1 | 2 | 16752006 | 1 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2504 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 702.73 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 2 | 2 | 16752007 | 1 | 2048 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1460065968 | 0.0375 | 0 | 566.78 | 13.5 | 0 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | )*1,25 | 0 | 2 | 16752008 | 1 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 566.78 | 86.4 | 6.56 | 3.24 | 0.51
662 | 16748969 | 16751995 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.025 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | )*1,25 | 0 | 2 | 16752009 | 1 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 2.8 | 0.34
662 | 16748969 | 16751995 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.025 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | )*1,25 | 0 | 2 | 16752010 | 1 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 1.64 | 0.29
662 | 16748969 | 16751995 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 1.57 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |  | 0 | 2 | 16752011 | 1 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 3.83 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15169924 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -405065451 | 0.00266 | 97284.8 | 0 | 0 | 0 | 14830 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00266 |  | 0 | 2 | 16752012 | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001596 | 97284.8 | 14830 | 6.56 | 39.45 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15170781 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.19.02-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.19.02-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1537401615 | 4 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 16752013 | 1 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 160.13 | 24.41 | 6.56 | 97.64 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15232881 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.1.02.01-0112 | ФССЦ-2001, 24.1.02.01-0112, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 351021885 | 0.002717 | 246191.22 | 0 | 0 | 0 | 37529.15 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002717 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016302 | 246191.22 | 37529.15 | 6.56 | 101.97 | 0
662 | 16748969 | 16751995 | 15233464 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.06-0012 | ФССЦ-2001, 24.3.01.06-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -1622480074 | 100 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 104.07 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682.7 | 104.07 | 6.56 | 10407 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 912892513 | 73.876 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.24 | )*1,15 | 1 | 2 | 16752030 | 1 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9101 | 65.08 | 9.92 | 6.56 | 732.85 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 2 | 2 | 16752031 | 1 | 2048 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1460065968 | 0.0125 | 0 | 566.78 | 13.5 | 0 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,25 | 0 | 2 | 16752032 | 1 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 566.78 | 86.4 | 6.56 | 1.08 | 0.18
665 | 16748969 | 16752019 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.0125 | 0 | 734.65 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,25 | 0 | 2 | 16752033 | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 734.65 | 111.99 | 6.56 | 1.4 | 0.18
665 | 16748969 | 16752019 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.0125 | 0 | 431.06 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,25 | 0 | 2 | 16752034 | 1 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 431.06 | 65.71 | 6.56 | 0.83 | 0.15
665 | 16748969 | 16752019 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1660354250 | 0.39 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | 2 | 16752035 | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 16.01 | 2.44 | 6.56 | 0.95 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15169924 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -405065451 | 0.0012 | 97284.8 | 0 | 0 | 0 | 14830 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 0 | 2 | 16752036 | 1 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6e-05 | 97284.8 | 14830 | 6.56 | 17.8 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15170781 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.19.02-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.19.02-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1537401615 | 1.5 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 2 | 16752037 | 1 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 160.13 | 24.41 | 6.56 | 36.62 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15232880 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.1.02.01-0111 | ФССЦ-2001, 24.1.02.01-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1558467010 | 0.0075 | 175344.67 | 0 | 0 | 0 | 26729.37 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 175344.67 | 26729.37 | 6.56 | 200.47 | 0
665 | 16748969 | 16752019 | 15233463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.06-0011 | ФССЦ-2001, 24.3.01.06-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -1292047200 | 100 | 311.34 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311.34 | 47.46 | 6.56 | 4746 | 0

## EtalonRes
36 | 16749795 | 16749787 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 46.19 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 46.19 | 2 | 16749788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 16749796 | 16749787 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.01 | 2 | 16749789 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 16749797 | 16749787 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16749790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 16749798 | 16749787 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.02 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16749791 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 16749799 | 16749787 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 16749800 | 16749787 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.05 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16749792 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 16749801 | 16749787 | 15162551 | 17 | 1 | 1 | 3 | 19.2.03.09 |  | Решетки жалюзийные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 16749793 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 16749825 | 16749823 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 3.77 | 2 | 16749824 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 16749826 | 16749823 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 16749832 | 16749827 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 11.39 | 2 | 16749828 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 16749833 | 16749827 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.13 | 2 | 16749829 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 16749834 | 16749827 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.13 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.13 | 2 | 16749830 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 16749835 | 16749827 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47 | 2 | 16749831 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 16749839 | 16749837 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 17.44 | 2 | 16749838 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 16749840 | 16749837 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.67 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 16749845 | 16749841 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 69.87 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 69.87 | 2 | 16749842 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 16749846 | 16749841 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1.44 | 2 | 16749843 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 16749847 | 16749841 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.44 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.44 | 2 | 16749844 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 16749848 | 16749841 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 16749855 | 16749849 | 15431465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-21 |  | Рабочий среднего разряда 2.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 1 | 1 |  | 74.3 | 2 | 16749850 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 16749856 | 16749849 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.35 | 2 | 16749851 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 16749857 | 16749849 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.35 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.35 | 2 | 16749852 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 16749858 | 16749849 | 15249402 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-012 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.64 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.64 | 2 | 16749853 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 16749859 | 16749849 | 15249998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.10-003 | ФСЭМ-2001, 91.21.10-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.28 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.28 | 2 | 16749854 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752893 | 16752892 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | )*0,7 | 1.68 | 2 | 16752893 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752894 | 16752892 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,7 | 0.119 | 2 | 16752894 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752895 | 16752892 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 0.119 | 2 | 16752895 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752896 | 16752892 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 0.28 | 2 | 16752896 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752897 | 16752892 | 15162381 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.11 |  | Скобяные изделия | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752898 | 16752892 | 15168750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0032 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 10315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16752898 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752899 | 16752892 | 15162386 | 17 | 1 | 1 | 3 | 07.1.01.03 |  | Блоки дверные металлические | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752900 | 16752892 | 15192019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.4.01.02-0011 | ФССЦ-2001, 08.4.01.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.003 | 5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16752900 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 16752901 | 16752892 | 15204330 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.10-0025 | ФССЦ-2001, 14.5.01.10-0025, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.1 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16752901 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753570 | 16753569 | 15432356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-27 |  | Рабочий среднего разряда 2.7 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 1 | 1 |  | 34.66 | 2 | 16753570 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753571 | 16753569 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.1 | 2 | 16753571 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753572 | 16753569 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16753572 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753573 | 16753569 | 15249308 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Аппарат для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.3 | 2 | 16753573 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753574 | 16753569 | 15165634 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.03-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.02.03-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ацетилен газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.43 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.43 | 2 | 16753574 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753575 | 16753569 | 15165653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кислород технический газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2.74 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.74 | 2 | 16753575 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 16753576 | 16753569 | 15164576 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22 | 2 | 16753576 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 16753580 | 16753579 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 141.2 | 2 | 16753580 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 16753581 | 16753579 | 15249402 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-012 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.72 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.72 | 2 | 16753581 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 16753582 | 16753579 | 15249998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.10-003 | ФСЭМ-2001, 91.21.10-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 13.44 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13.44 | 2 | 16753582 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 16753583 | 16753579 | 15164576 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.4 | 2 | 16753583 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 16753586 | 16753585 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 22.82 | 2 | 16753586 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749915 | 16749902 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 145.72 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 167.578 | 2 | 16749903 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749916 | 16749902 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 5.2875 | 2 | 16749904 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749917 | 16749902 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.66 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.825 | 2 | 16749905 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749918 | 16749902 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.57 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 4.4625 | 2 | 16749906 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749919 | 16749902 | 15167551 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 244 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 244 | 2 | 16749907 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749920 | 16749902 | 15167552 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая диффузионная | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 56 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 56 | 2 | 16749908 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749921 | 16749902 | 15167640 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.11-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.11-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента ПСУЛ | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 15.6 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15.6 | 2 | 16749909 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749922 | 16749902 | 15170065 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 38.9 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 38.9 | 2 | 16749910 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749923 | 16749902 | 15162466 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.02.03 |  | Блоки оконные пластиковые | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 16749911 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749924 | 16749902 | 15197780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.15-0021 | ФССЦ-2001, 11.3.03.15-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клинья пластиковые монтажные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | 2 | 16749912 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16749925 | 16749902 | 15204239 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 69 | 2 | 16749913 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749941 | 16749928 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 216.08 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 248.492 | 2 | 16749929 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749942 | 16749928 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 6.6625 | 2 | 16749930 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749943 | 16749928 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.76 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 2.2 | 2 | 16749931 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749944 | 16749928 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.57 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 4.4625 | 2 | 16749932 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749945 | 16749928 | 15167551 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 429 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 429 | 2 | 16749933 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749946 | 16749928 | 15167552 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.06.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента бутиловая диффузионная | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 71 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 71 | 2 | 16749934 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749947 | 16749928 | 15167640 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.11-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.11-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента ПСУЛ | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 27.1 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 27.1 | 2 | 16749935 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749948 | 16749928 | 15170065 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 71.4 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 71.4 | 2 | 16749936 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749949 | 16749928 | 15162466 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.02.03 |  | Блоки оконные пластиковые | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 16749937 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749950 | 16749928 | 15197780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.15-0021 | ФССЦ-2001, 11.3.03.15-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клинья пластиковые монтажные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | 2 | 16749938 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16749951 | 16749928 | 15204239 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 114 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 114 | 2 | 16749939 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749962 | 16749954 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 129.6625 | 2 | 16749955 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749963 | 16749954 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.3375 | 2 | 16749956 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749964 | 16749954 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.25 | 2 | 16749957 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749965 | 16749954 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.07 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0875 | 2 | 16749958 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749966 | 16749954 | 15170059 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0146 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0146, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.004 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.004 | 2 | 16749959 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749967 | 16749954 | 15191140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.05-0002 | ФССЦ-2001, 08.3.03.05-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.012 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.012 | 2 | 16749960 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16749968 | 16749954 | 15191387 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.05-0053 | ФССЦ-2001, 08.3.05.05-0053, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.782 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.782 | 2 | 16749961 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749978 | 16749969 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 24.3685 | 2 | 16749970 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749979 | 16749969 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.2375 | 2 | 16749971 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749980 | 16749969 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.04 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.05 | 2 | 16749972 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749981 | 16749969 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.15 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.1875 | 2 | 16749973 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749982 | 16749969 | 15162469 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.01 |  | Доски подоконные ПВХ | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749983 | 16749969 | 15197780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.15-0021 | ФССЦ-2001, 11.3.03.15-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клинья пластиковые монтажные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 16749975 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16749984 | 16749969 | 15204239 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 56.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 56.6 | 2 | 16749976 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 16749993 | 16749987 | 15435683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-37 |  | Рабочий среднего разряда 3.7 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 204.06 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 234.669 | 2 | 16749988 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 16749994 | 16749987 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 2.575 | 2 | 16749989 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 16749995 | 16749987 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.06 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 2.575 | 2 | 16749990 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 16749996 | 16749987 | 15172819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.07-0012 | ФССЦ-2001, 04.3.01.07-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 4.3 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.3 | 2 | 16749991 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 16749997 | 16749987 | 15172875 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0111 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.1 | 517.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16749992 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750008 | 16749998 | 15435609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-34 |  | Рабочий среднего разряда 3.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 49.335 | 2 | 16749999 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750009 | 16749998 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.2125 | 2 | 16750000 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750010 | 16749998 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.025 | 2 | 16750001 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750011 | 16749998 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.15 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.1875 | 2 | 16750002 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750012 | 16749998 | 15170682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0011 | ФССЦ-2001, 01.7.17.11-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.84 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.84 | 2 | 16750003 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750013 | 16749998 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.31 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.31 | 2 | 16750004 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750014 | 16749998 | 15163054 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01 |  | Краска водоэмульсионная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.063 | 2 | 16750005 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 16750015 | 16749998 | 15204729 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.11.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.11.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпатлевка клеевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.051 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.051 | 2 | 16750006 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750029 | 16750018 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 2.76 | 2 | 16750019 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750030 | 16750018 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.2125 | 2 | 16750020 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750031 | 16750018 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.2125 | 2 | 16750021 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750032 | 16750018 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.5 | 2 | 16750022 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750033 | 16750018 | 15162381 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.11 |  | Скобяные изделия | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750034 | 16750018 | 15168750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0032 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 10315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 16750023 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750035 | 16750018 | 15162386 | 17 | 1 | 1 | 3 | 07.1.01.03 |  | Блоки дверные металлические | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 16750024 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750036 | 16750018 | 15192019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.4.01.02-0011 | ФССЦ-2001, 08.4.01.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.003 | 5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.003 | 2 | 16750025 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16750037 | 16750018 | 15204330 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.10-0025 | ФССЦ-2001, 14.5.01.10-0025, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.1 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16750026 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 16750047 | 16750041 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 1.2765 | 2 | 16750042 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 16750048 | 16750041 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.325 | 2 | 16750043 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 16750049 | 16750041 | 15162381 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.11 |  | Скобяные изделия | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 16750050 | 16750041 | 15168750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0032 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0032, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 7e-05 | 10315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7e-05 | 2 | 16750044 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 16750051 | 16750041 | 15169980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0056 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0056, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 8e-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8e-05 | 2 | 16750045 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750066 | 16750053 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 89.53 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 102.9595 | 2 | 16750054 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750067 | 16750053 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 14.6 | 2 | 16750055 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750068 | 16750053 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 9.69 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 12.1125 | 2 | 16750056 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750069 | 16750053 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.99 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 2.4875 | 2 | 16750057 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750070 | 16750053 | 15162381 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.04.11 |  | Скобяные изделия | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750071 | 16750053 | 15170039 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00413 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00413 | 2 | 16750058 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750072 | 16750053 | 15172818 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.07-0011 | ФССЦ-2001, 04.3.01.07-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.105 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.105 | 2 | 16750059 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750073 | 16750053 | 15161686 | 17 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.25 |  | Ерши металлические | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750074 | 16750053 | 15196008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.06-0087 | ФССЦ-2001, 11.1.03.06-0087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.08 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 16750060 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750075 | 16750053 | 15162477 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.2.02.01 |  | Блоки дверные | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 16750061 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 16750076 | 16750053 | 15204315 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.01.10-0003 | ФССЦ-2001, 14.5.01.10-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пена монтажная | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 32.4 | 46.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 32.4 | 2 | 16750062 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 16750084 | 16750081 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 39.744 | 2 | 16750082 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 16750085 | 16750081 | 15193110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.3.04.03-0001 | ФССЦ-2001, 09.3.04.03-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 100 | 701.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 16750083 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 16750093 | 16750086 | 15435609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-34 |  | Рабочий среднего разряда 3.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 383.06 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 1 | 1 |  | 383.06 | 2 | 16750087 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 16750094 | 16750086 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1.16 | 2 | 16750088 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 16750095 | 16750086 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.16 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.16 | 2 | 16750089 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 16750096 | 16750086 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.35 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.35 | 2 | 16750090 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 16750097 | 16750086 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 2 | 16750091 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 16750098 | 16750086 | 15172875 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0111 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 4.4 | 517.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.4 | 2 | 16750092 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750115 | 16750100 | 15435099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-31 |  | Рабочий среднего разряда 3.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 165.88 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 1 | 1 |  | 165.88 | 2 | 16750101 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750116 | 16750100 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.67 | 2 | 16750102 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750117 | 16750100 | 15247878 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-060 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-060, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 16750103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750118 | 16750100 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 16750104 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750119 | 16750100 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.74 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.74 | 2 | 16750105 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750120 | 16750100 | 15249397 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7ат), производительность до 5мЗ/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.47 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.47 | 2 | 16750106 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750121 | 16750100 | 15249998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.10-003 | ФСЭМ-2001, 91.21.10-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.92 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.92 | 2 | 16750107 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750122 | 16750100 | 15168772 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0054 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0054, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 6 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.009 | 9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.009 | 2 | 16750108 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750123 | 16750100 | 15164565 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12 |  | Раствор цементно-известковый М50 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 2 | 16750109 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750124 | 16750100 | 15162112 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.1.01.05 |  | Кирпич | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57 | 2 | 16750110 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16750125 | 16750100 | 15161825 | 17 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.04 | 2 | 16750111 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750145 | 16750132 | 15432258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Рабочий среднего разряда 2.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 1 | 1 |  | 80.19 | 2 | 16750133 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750146 | 16750132 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.5 | 2 | 16750134 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750147 | 16750132 | 15247576 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-016 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.6 | 0 | 83.43 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.6 | 2 | 16750135 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750148 | 16750132 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.95 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.95 | 2 | 16750136 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750149 | 16750132 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.95 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.95 | 2 | 16750137 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750150 | 16750132 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.0828 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0828 | 2 | 16750138 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750151 | 16750132 | 15162250 | 17 | 1 | 1 | 3 | 05.2.02.09 |  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.2 | 2 | 16750139 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750152 | 16750132 | 15192126 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.4.03.03-0031 | ФССЦ-2001, 08.4.03.03-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.031 | 8014.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.031 | 2 | 16750140 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750153 | 16750132 | 15162257 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.05 |  | Состав клеящий | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 409.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.98 | 2 | 16750141 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 16750154 | 16750132 | 15203461 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФССЦ-2001, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00155 | 15620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00155 | 2 | 16750142 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 16750165 | 16750159 | 15432236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-25 |  | Рабочий среднего разряда 2.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 1 | 1 |  | 14.63 | 2 | 16750160 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 16750166 | 16750159 | 15247873 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-055 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-055, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.32 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.32 | 2 | 16750161 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 16750167 | 16750159 | 15172868 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0003 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.24 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.24 | 2 | 16750162 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 16750168 | 16750159 | 15162112 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.1.01.05 |  | Кирпич глиняный обыкновенный | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 2 | 16750163 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750196 | 16750187 | 15432258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Рабочий среднего разряда 2.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 1 | 1 |  | 35.83 | 2 | 16750188 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750197 | 16750187 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.94 | 2 | 16750189 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750198 | 16750187 | 15247905 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16750190 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750199 | 16750187 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.21 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.21 | 2 | 16750191 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750200 | 16750187 | 15248143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.08-024 | ФСЭМ-2001, 91.07.08-024, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворосмесители передвижные 65 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.71 | 0 | 12.39 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.71 | 2 | 16750192 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750201 | 16750187 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.513 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.513 | 2 | 16750193 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750202 | 16750187 | 15162949 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09 |  | Смеси на цементной основе | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.855 | 2 | 16750194 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 16750203 | 16750187 | 15162572 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.21 |  | Грунтовка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750215 | 16750206 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 85.84 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 85.84 | 2 | 16750207 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750216 | 16750206 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 6.29 | 2 | 16750208 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750217 | 16750206 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.84 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.84 | 2 | 16750209 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750218 | 16750206 | 15248130 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.07-041 | ФСЭМ-2001, 91.07.07-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворонасосы 1 м3/ч | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.45 | 0 | 14.15 | 8.91 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.45 | 2 | 16750210 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750219 | 16750206 | 15170041 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0121 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0121, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00012 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00012 | 2 | 16750211 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750220 | 16750206 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.006 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 2 | 16750212 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750221 | 16750206 | 15172875 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.12-0111 | ФССЦ-2001, 04.3.01.12-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.87 | 517.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.87 | 2 | 16750213 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 16750222 | 16750206 | 15189930 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.17-0161 | ФССЦ-2001, 08.1.02.17-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 5.54 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.54 | 2 | 16750214 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750237 | 16750223 | 15435099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-31 |  | Рабочий среднего разряда 3.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 1 | 1 |  | 28.02 | 2 | 16750224 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750238 | 16750223 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 16750225 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750239 | 16750223 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16750226 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750240 | 16750223 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.06 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 2 | 16750227 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750241 | 16750223 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.24 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.24 | 2 | 16750228 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750242 | 16750223 | 15167766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.08-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.07.08-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мыло твердое хозяйственное 72% | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.2 | 2 | 16750229 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750243 | 16750223 | 15168015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.08.04-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.08.04-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мел природный молотый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.012 | 586.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.012 | 2 | 16750230 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750244 | 16750223 | 15170682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0011 | ФССЦ-2001, 01.7.17.11-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1.6 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.6 | 2 | 16750231 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750245 | 16750223 | 15171907 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.4.03.02-0001 | ФССЦ-2001, 02.4.03.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.0044 | 74.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0044 | 2 | 16750232 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750246 | 16750223 | 15202490 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.03.02-0201 | ФССЦ-2001, 14.1.03.02-0201, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей малярный жидкий | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.43 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.43 | 2 | 16750233 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750247 | 16750223 | 15163054 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.3.02.01 |  | Краска водоэмульсионная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.067 | 2 | 16750234 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 16750248 | 16750223 | 15204729 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.11.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.11.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпатлевка клеевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.064 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.064 | 2 | 16750235 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750263 | 16750251 | 15430497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-33 |  | Рабочий среднего разряда 3.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 1 | 1 |  | 33.63 | 2 | 16750252 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750264 | 16750251 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.02 | 2 | 16750253 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750265 | 16750251 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16750254 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750266 | 16750251 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16750255 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750267 | 16750251 | 15163097 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.6.02.01 |  | Обои | 1328 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.13 | 2 | 16750256 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750268 | 16750251 | 15167277 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.02.10-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.02.10-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бумага ролевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0071 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0071 | 2 | 16750257 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750269 | 16750251 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.01 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16750258 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750270 | 16750251 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16750259 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750271 | 16750251 | 15171907 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.4.03.02-0001 | ФССЦ-2001, 02.4.03.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.0004 | 74.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0004 | 2 | 16750260 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750272 | 16750251 | 15202473 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.1.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей для обоев КМЦ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.002 | 25990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.002 | 2 | 16750261 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 16750273 | 16750251 | 15204729 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.11.01-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.11.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпатлевка клеевая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0067 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0067 | 2 | 16750262 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 16750279 | 16750275 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 |  | 8.38 | 2 | 16750276 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 16750280 | 16750275 | 15163100 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09 |  | Краска | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.016 | 2 | 16750277 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750292 | 16750283 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 57.26 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 65.849 | 2 | 16750284 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750293 | 16750283 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.075 | 2 | 16750285 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750294 | 16750283 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0625 | 2 | 16750286 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750295 | 16750283 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.005 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.00625 | 2 | 16750287 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750296 | 16750283 | 15170110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0082 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.82 | 2 | 16750288 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750297 | 16750283 | 15188398 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.06.03-0112 | ФССЦ-2001, 07.2.06.03-0112, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 157 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 157 | 2 | 16750289 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750298 | 16750283 | 15188460 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.06.03-0195 | ФССЦ-2001, 07.2.06.03-0195, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 241 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 241 | 2 | 16750290 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 16750299 | 16750283 | 15195776 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 11.1.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бруски деревянные 50*50 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 46 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 46 | 2 | 16750291 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 16750307 | 16750300 | 15432273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-26 |  | Рабочий среднего разряда 2.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 21.045 | 2 | 16750301 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 16750308 | 16750300 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.65 | 2 | 16750302 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 16750309 | 16750300 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.65 | 2 | 16750303 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 16750310 | 16750300 | 15170043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0123 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0123, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0037 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0037 | 2 | 16750304 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 16750311 | 16750300 | 15196813 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.2.08.02-0010 | ФССЦ-2001, 11.2.08.02-0010, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1329 | 1005 | 1000 м2 | 1000 м2 | 1000 | 0.1025 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1025 | 2 | 16750305 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750328 | 16750314 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 159.67 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 183.6205 | 2 | 16750315 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750329 | 16750314 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 2.0625 | 2 | 16750316 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750330 | 16750314 | 15247905 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.1 | 2 | 16750317 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750331 | 16750314 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.27 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.3375 | 2 | 16750318 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750332 | 16750314 | 15248143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.08-024 | ФСЭМ-2001, 91.07.08-024, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворосмесители передвижные 65 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 12.39 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 1.625 | 2 | 16750319 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750333 | 16750314 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.93 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.93 | 2 | 16750320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750334 | 16750314 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 16750321 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750335 | 16750314 | 15162949 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09 |  | Смесь сухая для заделки швов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16750322 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750336 | 16750314 | 15162946 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.04 |  | Плитки рядовые | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 16750323 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 16750337 | 16750314 | 15162952 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.02 |  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.375 | 2 | 16750324 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750353 | 16750344 | 15438406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-44 |  | Рабочий среднего разряда 4.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 1.449 | 2 | 16750345 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750354 | 16750344 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.05 | 2 | 16750346 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750355 | 16750344 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.04 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.05 | 2 | 16750347 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750356 | 16750344 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.57 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.7125 | 2 | 16750348 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750357 | 16750344 | 15168763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0045 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0045, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00049 | 10362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00049 | 2 | 16750349 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750358 | 16750344 | 15169941 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0019 | 9040.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0019 | 2 | 16750350 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 16750359 | 16750344 | 15163377 | 17 | 1 | 1 | 3 | 22.2.02.10 |  | Люки герметические | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 16750351 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 16750370 | 16750362 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 46.7475 | 2 | 16750363 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 16750371 | 16750362 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 1.5875 | 2 | 16750364 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 16750372 | 16750362 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.27 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 1.5875 | 2 | 16750365 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 16750373 | 16750362 | 15248091 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.04-002 | ФСЭМ-2001, 91.07.04-002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вибратор поверхностный | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 5.875 | 2 | 16750366 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 16750374 | 16750362 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 3.5 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.5 | 2 | 16750367 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 16750375 | 16750362 | 15161601 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.1.02.06 |  | Бетон тяжелый | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.04 | 2 | 16750368 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 16750385 | 16750378 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | )*1,15*6 | 3.45 | 2 | 16750379 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 16750386 | 16750378 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25*6 | 1.575 | 2 | 16750380 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 16750387 | 16750378 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.21 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25*6 | 1.575 | 2 | 16750381 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 16750388 | 16750378 | 15248091 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.04-002 | ФСЭМ-2001, 91.07.04-002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вибратор поверхностный | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.32 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25*6 | 17.4 | 2 | 16750382 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 16750389 | 16750378 | 15161601 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.1.02.06 |  | Бетон тяжелый | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *6 | 3.06 | 2 | 16750383 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750400 | 16750392 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 43.3205 | 2 | 16750393 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750401 | 16750392 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.2125 | 2 | 16750394 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750402 | 16750392 | 15247970 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-046 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-046, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.13 | 0 | 27.66 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.1625 | 2 | 16750395 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750403 | 16750392 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.04 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.05 | 2 | 16750396 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750404 | 16750392 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.174 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.174 | 2 | 16750397 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750405 | 16750392 | 15172906 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.01-0415 | ФССЦ-2001, 04.3.02.01-0415, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.9 | 11381.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.9 | 2 | 16750398 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 16750406 | 16750392 | 15203485 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.02-0113 | ФССЦ-2001, 14.4.01.02-0113, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 2 | 16750399 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16750414 | 16750407 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 | )*1,15*5 | 13.915 | 2 | 16750408 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16750415 | 16750407 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25*5 | 0.1875 | 2 | 16750409 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16750416 | 16750407 | 15247970 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-046 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-046, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 27.66 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25*5 | 0.125 | 2 | 16750410 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16750417 | 16750407 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25*5 | 0.0625 | 2 | 16750411 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16750418 | 16750407 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.03 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *5 | 0.15 | 2 | 16750412 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16750419 | 16750407 | 15172906 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.01-0415 | ФССЦ-2001, 04.3.02.01-0415, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.18 | 11381.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *5 | 0.9 | 2 | 16750413 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 16753647 | 16750463 | 15430447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-35 |  | Рабочий среднего разряда 3.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 80.04 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 92.046 | 2 | 16753647 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 16753648 | 16750463 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 2.6125 | 2 | 16753648 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 16753649 | 16750463 | 15249397 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7ат), производительность до 5мЗ/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.09 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 2.6125 | 2 | 16753649 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 16753650 | 16750463 | 15249979 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.07-011 | ФСЭМ-2001, 91.21.07-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машины мозаично-шлифовальные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 32 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 40 | 2 | 16753650 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 16753651 | 16750463 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 16753651 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 16753652 | 16750463 | 15170537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.05-0021 | ФССЦ-2001, 01.7.17.05-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Карборунд | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 16753652 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750515 | 16750503 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 310.42 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 356.983 | 2 | 16750504 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750516 | 16750503 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 2.1625 | 2 | 16750505 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750517 | 16750503 | 15247576 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-016 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 83.43 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.025 | 2 | 16750506 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750518 | 16750503 | 15247678 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-013 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0125 | 2 | 16750507 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750519 | 16750503 | 15248143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.08-024 | ФСЭМ-2001, 91.07.08-024, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Растворосмесители передвижные 65 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.69 | 0 | 12.39 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 2.1125 | 2 | 16750508 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750520 | 16750503 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0125 | 2 | 16750509 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750521 | 16750503 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.44 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.44 | 2 | 16750510 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750522 | 16750503 | 15173044 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.02.09-0102 | ФССЦ-2001, 04.3.02.09-0102, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Затирка «Старатели» (разной цветности) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.013 | 6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.013 | 2 | 16750511 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750523 | 16750503 | 15187102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.03-0003 | ФССЦ-2001, 06.2.05.03-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 102 | 140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 102 | 2 | 16750512 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750524 | 16750503 | 15162768 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.2.04.05 |  | Рейки деревянные | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750525 | 16750503 | 15202597 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.06.02-0044 | ФССЦ-2001, 14.1.06.02-0044, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей плиточный «Юнис Гранит» | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1200 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1200 | 2 | 16750513 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 16750526 | 16750503 | 15162572 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.21 |  | Грунтовка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750542 | 16750529 | 15435695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-49 |  | Рабочий среднего разряда 4.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 31.0155 | 2 | 16750530 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750543 | 16750529 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.5375 | 2 | 16750531 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750544 | 16750529 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.18 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.225 | 2 | 16750532 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750545 | 16750529 | 15248306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.04-021 | ФСЭМ-2001, 91.08.04-021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Котлы битумные передвижные 400 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 5.4625 | 2 | 16750533 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750546 | 16750529 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.25 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.3125 | 2 | 16750534 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750547 | 16750529 | 15250226 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21.22-421 | ФСЭМ-2001, 91.21.22-421, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Термос 100 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 1.875 | 2 | 16750535 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750548 | 16750529 | 15165310 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.1.02.10-0021 | ФССЦ-2001, 01.1.02.10-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.008 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.008 | 2 | 16750536 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750549 | 16750529 | 15165346 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.2.01.02-0052 | ФССЦ-2001, 01.2.01.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.019 | 1525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.019 | 2 | 16750537 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750550 | 16750529 | 15165348 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.2.01.02-0054 | ФССЦ-2001, 01.2.01.02-0054, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.157 | 1383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.157 | 2 | 16750538 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750551 | 16750529 | 15165532 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин растворитель | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.057 | 6143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.057 | 2 | 16750539 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750552 | 16750529 | 15167803 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.13-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.07.13-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.125 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.125 | 2 | 16750540 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 16750553 | 16750529 | 15171018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФССЦ-2001, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 16750541 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 16750582 | 16750575 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 29.4515 | 2 | 16750576 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 16750583 | 16750575 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.125 | 2 | 16750577 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 16750584 | 16750575 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.125 | 2 | 16750578 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 16750585 | 16750575 | 15162728 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.2.03.02 |  | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.5 | 2 | 16750579 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 16750586 | 16750575 | 15197694 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.08-0004 | ФССЦ-2001, 11.3.03.08-0004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | 1330 | 1005 | 10 м2 | 10 м2 | 10 | 10.5 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.5 | 2 | 16750580 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 16750597 | 16750589 | 15447742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-41 |  | Рабочий среднего разряда 4.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 10.3615 | 2 | 16750590 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 16750598 | 16750589 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.05 | 2 | 16750591 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 16750599 | 16750589 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.005 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.00625 | 2 | 16750592 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 16750600 | 16750589 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0375 | 2 | 16750593 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 16750601 | 16750589 | 15162756 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11.3.03.06 |  | Плинтуса для полов пластиковые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101 | 2 | 16750594 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 16750602 | 16750589 | 15204415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.04.03-0104 | ФССЦ-2001, 14.5.04.03-0104, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 5.15 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.15 | 2 | 16750595 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 16750612 | 16750605 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 27.393 | 2 | 16750606 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 16750613 | 16750605 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.1375 | 2 | 16750607 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 16750614 | 16750605 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0625 | 2 | 16750608 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 16750615 | 16750605 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.06 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.075 | 2 | 16750609 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 16750616 | 16750605 | 15161703 | 17 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 16750617 | 16750605 | 15162753 | 17 | 1 | 1 | 3 | 06.2.05.03 |  | Плитки керамические плинтусные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101 | 2 | 16750610 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 16750626 | 16750620 | 15436014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Рабочий среднего разряда 3.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 19.136 | 2 | 16750621 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 16750627 | 16750620 | 15169972 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0048 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.7 | 2 | 16750622 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 16750628 | 16750620 | 15162775 | 17 | 1 | 1 | 3 | 09.2.03.02 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | 2 | 16750623 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 16750638 | 16750632 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 117.829 | 2 | 16750633 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 16750639 | 16750632 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 6.675 | 2 | 16750634 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 16750640 | 16750632 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.76 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.95 | 2 | 16750635 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 16750641 | 16750632 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.58 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 5.725 | 2 | 16750636 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 16750642 | 16750632 | 15167143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.6.04.02-0011 | ФССЦ-2001, 01.6.04.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 103 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 103 | 2 | 16750637 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750654 | 16750643 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 108.36 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 124.614 | 2 | 16750644 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750655 | 16750643 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.4875 | 2 | 16750645 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750656 | 16750643 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.25 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.3125 | 2 | 16750646 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750657 | 16750643 | 15247880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 16.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 20.25 | 2 | 16750647 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750658 | 16750643 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.14 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.175 | 2 | 16750648 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750659 | 16750643 | 15192822 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.01.05-0001 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гребенка несущая | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 100 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 16750649 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750660 | 16750643 | 15192828 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.01.05-0051 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подвес в комплекте | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.7 | 2 | 16750650 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750661 | 16750643 | 15192835 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.01.05-0091 | ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0091, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Уголок декоративный (пристенный) | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 16750651 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 16750662 | 16750643 | 15192866 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 1050 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1050 | 2 | 16750652 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 16750804 | 16750801 | 15433629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-10 |  | Рабочий среднего разряда 1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 1 | 1 |  | 1.03 | 2 | 16750802 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 16750805 | 16750801 | 15170984 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.03-0003 | ФССЦ-2001, 01.7.20.03-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 16750803 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 16750812 | 16750808 | 15432010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Рабочий среднего разряда 2.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 1 | 1 |  | 17.89 | 2 | 16750809 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 16750813 | 16750808 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.08 | 2 | 16750810 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 16750814 | 16750808 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 16750811 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 16750819 | 16750815 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 9.64 | 2 | 16750816 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 16750820 | 16750815 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.01 | 2 | 16750817 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 16750821 | 16750815 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16750818 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 16750824 | 16750822 | 15430517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 5.84 | 2 | 16750823 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 16750832 | 16750825 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 1 | 1 | )*0,3 | 4.887 | 2 | 16750826 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 16750833 | 16750825 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,3 | 0.003 | 2 | 16750827 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 16750834 | 16750825 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,3 | 0.003 | 2 | 16750828 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 16750835 | 16750825 | 15170076 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0022 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750829 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 16750836 | 16750825 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750830 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 16750837 | 16750825 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750831 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750847 | 16750838 | 15442878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-46 |  | Рабочий среднего разряда 4.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | )*0,3 | 0.27 | 2 | 16750839 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750848 | 16750838 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,3 | 0.06 | 2 | 16750840 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750849 | 16750838 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,3 | 0.03 | 2 | 16750841 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750850 | 16750838 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,3 | 0.03 | 2 | 16750842 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750851 | 16750838 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750843 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750852 | 16750838 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.3 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750844 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750853 | 16750838 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750845 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 16750854 | 16750838 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16750846 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 16750863 | 16750855 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 94.4 | 2 | 16750856 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 16750864 | 16750855 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 16750857 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 16750865 | 16750855 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 16750858 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 16750866 | 16750855 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 16750859 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 16750867 | 16750855 | 15221296 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.5.04.10-0011 | ФССЦ-2001, 20.5.04.10-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сжимы соединительные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.02 | 2 | 16750860 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 16750868 | 16750855 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 18.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 18.73 | 2 | 16750861 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750880 | 16750870 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 35.13 | 2 | 16750871 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750881 | 16750870 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.05 | 2 | 16750872 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750882 | 16750870 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 16750873 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750883 | 16750870 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16750874 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750884 | 16750870 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.02 | 2 | 16750875 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750885 | 16750870 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00016 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00016 | 2 | 16750876 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750886 | 16750870 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0003 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0003 | 2 | 16750877 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 16750887 | 16750870 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.97 | 2 | 16750878 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750900 | 16750889 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 31.6 | 2 | 16750890 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750901 | 16750889 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.05 | 2 | 16750891 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750902 | 16750889 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 16750892 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750903 | 16750889 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16750893 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750904 | 16750889 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.11 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16750894 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750905 | 16750889 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.02 | 2 | 16750895 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750906 | 16750889 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00016 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00016 | 2 | 16750896 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750907 | 16750889 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0003 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0003 | 2 | 16750897 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 16750908 | 16750889 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 6.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.27 | 2 | 16750898 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 16750915 | 16750910 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 1 | 1 |  | 15.2 | 2 | 16750911 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 16750916 | 16750910 | 15170155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0152 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.75 | 2 | 16750912 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 16750917 | 16750910 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.79 | 2 | 16750913 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750931 | 16750919 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 5.39 | 2 | 16750920 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750932 | 16750919 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.04 | 2 | 16750921 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750933 | 16750919 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16750922 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750934 | 16750919 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16750923 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750935 | 16750919 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 16750924 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750936 | 16750919 | 15167867 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 16750925 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750937 | 16750919 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16750926 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750938 | 16750919 | 15217527 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0003 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 6 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.05 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16750927 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750939 | 16750919 | 15217578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0012 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки В22 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.0122 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0122 | 2 | 16750928 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 16750940 | 16750919 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.01 | 2 | 16750929 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 16750983 | 16750976 | 15447742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-41 |  | Рабочий среднего разряда 4.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 1 | 1 |  | 0.5 | 2 | 16750977 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 16750984 | 16750976 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 16750978 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 16750985 | 16750976 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 5e-05 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5e-05 | 2 | 16750979 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 16750986 | 16750976 | 15191144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.05-0013 | ФССЦ-2001, 08.3.03.05-0013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 14690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 16750980 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 16750987 | 16750976 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16750981 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 16750991 | 16750989 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 5.49 | 2 | 16750990 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 16750992 | 16750989 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.006 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751005 | 16750993 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 15.28 | 2 | 16750994 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751006 | 16750993 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 | 2 | 16750995 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751007 | 16750993 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16750996 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751008 | 16750993 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16750997 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751009 | 16750993 | 15172838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0016 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.021 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.021 | 2 | 16750998 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751010 | 16750993 | 15202442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.02.01-0002 | ФССЦ-2001, 14.1.02.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей БМК-5к | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 16750999 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751011 | 16750993 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.032 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.032 | 2 | 16751000 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751012 | 16750993 | 15217593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Заглушки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 1 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 16751001 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751013 | 16750993 | 15218939 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.08.05-0017 | ФССЦ-2001, 20.2.08.05-0017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль монтажный | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.5 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 16751002 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 16751014 | 16750993 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.87 | 2 | 16751003 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751026 | 16751016 | 15442878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-46 |  | Рабочий среднего разряда 4.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 16751017 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751027 | 16751016 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.2 | 2 | 16751018 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751028 | 16751016 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751019 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751029 | 16751016 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751020 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751030 | 16751016 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751021 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751031 | 16751016 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.3 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 16751022 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751032 | 16751016 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 16751023 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 16751033 | 16751016 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.19 | 2 | 16751024 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751051 | 16751035 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 16751036 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751052 | 16751035 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.14 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.14 | 2 | 16751037 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751053 | 16751035 | 15165537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.3.01.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вазелин технический | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.006 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 2 | 16751038 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751054 | 16751035 | 15167269 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.02.09-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.02.09-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпагат бумажный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.001 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 16751039 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751055 | 16751035 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.012 | 2 | 16751040 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751056 | 16751035 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.07 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.07 | 2 | 16751041 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751057 | 16751035 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.049 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.049 | 2 | 16751042 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751058 | 16751035 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751043 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751059 | 16751035 | 15170994 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.04-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.20.04-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Нитки швейные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.001 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 16751044 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751060 | 16751035 | 15188647 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФССЦ-2001, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.004 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.004 | 2 | 16751045 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751061 | 16751035 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.047 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.047 | 2 | 16751046 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751062 | 16751035 | 15203987 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.17-0011 | ФССЦ-2001, 14.4.03.17-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.006 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 2 | 16751047 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751063 | 16751035 | 15217463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751048 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 16751064 | 16751035 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.31 | 2 | 16751049 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 16751072 | 16751066 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 1.12 | 2 | 16751069 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 16751073 | 16751066 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751070 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 16751074 | 16751066 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.22 | 2 | 16751071 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751091 | 16751077 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 8.56 | 2 | 16751078 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751092 | 16751077 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.27 | 2 | 16751079 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751093 | 16751077 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751080 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751094 | 16751077 | 15247962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-042 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.07 | 0 | 29.6 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.07 | 2 | 16751081 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751095 | 16751077 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751082 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751096 | 16751077 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.93 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.93 | 2 | 16751083 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751097 | 16751077 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.14 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.14 | 2 | 16751084 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751098 | 16751077 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.25 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.25 | 2 | 16751085 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751099 | 16751077 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 16751086 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751100 | 16751077 | 15217313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.14-0001 | ФССЦ-2001, 20.1.02.14-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Серьга | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 30 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 2 | 16751087 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751101 | 16751077 | 15219265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.13-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.09.13-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфта | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 2 | 16751088 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 16751102 | 16751077 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.61 | 2 | 16751089 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751117 | 16751104 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 |  | 13.41 | 2 | 16751106 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751118 | 16751104 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4.58 | 2 | 16751107 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751119 | 16751104 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 16751108 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751120 | 16751104 | 15247814 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.13 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.13 | 2 | 16751109 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751121 | 16751104 | 15247879 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-061 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-061, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.13 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.13 | 2 | 16751110 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751122 | 16751104 | 15248014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.18 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.18 | 2 | 16751111 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751123 | 16751104 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 16751112 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751124 | 16751104 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0245 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0245 | 2 | 16751113 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751125 | 16751104 | 15195042 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 16751114 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751126 | 16751104 | 15203871 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00288 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00288 | 2 | 16751115 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 16751127 | 16751104 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.58 | 2 | 16751116 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 16751137 | 16751129 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 1 | 1 |  | 20.33 | 2 | 16751130 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 16751138 | 16751129 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.01 | 2 | 16751131 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 16751139 | 16751129 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751132 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 16751140 | 16751129 | 15170076 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0022 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 16751133 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 16751141 | 16751129 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0014 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0014 | 2 | 16751134 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 16751142 | 16751129 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.87 | 2 | 16751135 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751156 | 16751144 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 34.56 | 2 | 16751145 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751157 | 16751144 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.05 | 2 | 16751146 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751158 | 16751144 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 16751147 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751159 | 16751144 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751148 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751160 | 16751144 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.11 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16751149 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751161 | 16751144 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.02 | 2 | 16751150 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751162 | 16751144 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00016 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00016 | 2 | 16751151 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751163 | 16751144 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0003 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0003 | 2 | 16751152 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 16751164 | 16751144 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.86 | 2 | 16751153 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751179 | 16751167 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 60.88 | 2 | 16751168 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751180 | 16751167 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 16751169 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751181 | 16751167 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 16751170 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751182 | 16751167 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 16751171 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751183 | 16751167 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.97 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.97 | 2 | 16751172 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751184 | 16751167 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.024 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.024 | 2 | 16751173 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751185 | 16751167 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.73 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.73 | 2 | 16751174 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751186 | 16751167 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.014 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.014 | 2 | 16751175 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751187 | 16751167 | 15203871 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0027 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0027 | 2 | 16751176 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 16751188 | 16751167 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 12.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 12.08 | 2 | 16751177 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751200 | 16751190 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 3.76 | 2 | 16751191 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751201 | 16751190 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.02 | 2 | 16751192 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751202 | 16751190 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751193 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751203 | 16751190 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751194 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751204 | 16751190 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 16751195 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751205 | 16751190 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.055 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.055 | 2 | 16751196 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751206 | 16751190 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16751197 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 16751207 | 16751190 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.71 | 2 | 16751198 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 16751214 | 16751209 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 1 | 1 |  | 15.2 | 2 | 16751210 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 16751215 | 16751209 | 15170155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0152 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.75 | 2 | 16751211 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 16751216 | 16751209 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.79 | 2 | 16751213 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751230 | 16751218 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 6.29 | 2 | 16751219 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751231 | 16751218 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.06 | 2 | 16751220 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751232 | 16751218 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 16751221 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751233 | 16751218 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 16751222 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751234 | 16751218 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.32 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.32 | 2 | 16751223 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751235 | 16751218 | 15167867 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00105 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00105 | 2 | 16751224 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751236 | 16751218 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751225 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751237 | 16751218 | 15217529 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0005 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.05 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16751226 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751238 | 16751218 | 15217579 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0013 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки В28 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.0122 | 176.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0122 | 2 | 16751227 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 16751239 | 16751218 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.18 | 2 | 16751229 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751255 | 16751241 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 8.56 | 2 | 16751242 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751256 | 16751241 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.27 | 2 | 16751243 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751257 | 16751241 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751244 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751258 | 16751241 | 15247962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-042 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.07 | 0 | 29.6 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.07 | 2 | 16751245 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751259 | 16751241 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751246 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751260 | 16751241 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.93 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.93 | 2 | 16751247 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751261 | 16751241 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.14 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.14 | 2 | 16751248 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751262 | 16751241 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.25 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.25 | 2 | 16751249 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751263 | 16751241 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 16751250 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751264 | 16751241 | 15217313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.14-0001 | ФССЦ-2001, 20.1.02.14-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Серьга | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 30 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 2 | 16751251 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751265 | 16751241 | 15219265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.13-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.09.13-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфта | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 2 | 16751253 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 16751266 | 16751241 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.61 | 2 | 16751254 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751279 | 16751268 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 2.06 | 2 | 16751269 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751280 | 16751268 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.04 | 2 | 16751270 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751281 | 16751268 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751271 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751282 | 16751268 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751272 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751283 | 16751268 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 16751273 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751284 | 16751268 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.055 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.055 | 2 | 16751274 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751285 | 16751268 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16751275 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 16751286 | 16751268 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.39 | 2 | 16751276 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751318 | 16751308 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 5.64 | 2 | 16751310 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751319 | 16751308 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.52 | 2 | 16751311 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751320 | 16751308 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.26 | 2 | 16751312 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751321 | 16751308 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.26 | 2 | 16751313 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751322 | 16751308 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 16751314 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751323 | 16751308 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.13 | 2 | 16751315 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751324 | 16751308 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16751316 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 16751325 | 16751308 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.06 | 2 | 16751317 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751341 | 16751327 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 2.56 | 2 | 16751328 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751342 | 16751327 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.02 | 2 | 16751329 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751343 | 16751327 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751330 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751344 | 16751327 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751331 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751345 | 16751327 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.016 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.016 | 2 | 16751332 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751346 | 16751327 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.041 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.041 | 2 | 16751333 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751347 | 16751327 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751334 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751348 | 16751327 | 15217463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751335 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751349 | 16751327 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.021 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.021 | 2 | 16751336 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751350 | 16751327 | 15221284 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.5.04.09-0001 | ФССЦ-2001, 20.5.04.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сжимы ответвительные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.041 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.041 | 2 | 16751337 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751351 | 16751327 | 15233312 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 24.3.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.124 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.124 | 2 | 16751338 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 16751352 | 16751327 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.51 | 2 | 16751339 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751364 | 16751354 | 15442878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-46 |  | Рабочий среднего разряда 4.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 16751355 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751365 | 16751354 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.2 | 2 | 16751356 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751366 | 16751354 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751357 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751367 | 16751354 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751358 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751368 | 16751354 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16751359 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751369 | 16751354 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.3 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 16751360 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751370 | 16751354 | 15191488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 16751361 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 16751371 | 16751354 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.19 | 2 | 16751363 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751393 | 16751373 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 1 | 1 |  | 1.56 | 2 | 16751374 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751394 | 16751373 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.13 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.13 | 2 | 16751375 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751395 | 16751373 | 15165537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.02-0002 | ФССЦ-2001, 01.3.01.02-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вазелин технический | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.006 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 2 | 16751376 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751396 | 16751373 | 15167269 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.02.09-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.02.09-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шпагат бумажный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.001 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 16751377 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751397 | 16751373 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.012 | 2 | 16751378 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751398 | 16751373 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.07 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.07 | 2 | 16751379 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751399 | 16751373 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.049 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.049 | 2 | 16751380 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751400 | 16751373 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.014 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.014 | 2 | 16751381 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751401 | 16751373 | 15170994 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.04-0005 | ФССЦ-2001, 01.7.20.04-0005, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Нитки швейные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.001 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 16751382 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751402 | 16751373 | 15188647 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФССЦ-2001, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 16751383 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751403 | 16751373 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.036 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.036 | 2 | 16751384 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751404 | 16751373 | 15203987 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.17-0011 | ФССЦ-2001, 14.4.03.17-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.006 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 2 | 16751385 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751405 | 16751373 | 15217463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751386 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 16751406 | 16751373 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 16751387 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 16751419 | 16751412 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 1.12 | 2 | 16751415 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 16751420 | 16751412 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751416 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 16751421 | 16751412 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.22 | 2 | 16751417 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 16751427 | 16751425 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 5.49 | 2 | 16751426 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 16751428 | 16751425 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.006 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751441 | 16751429 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 15.28 | 2 | 16751430 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751442 | 16751429 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 | 2 | 16751431 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751443 | 16751429 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16751432 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751444 | 16751429 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16751433 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751445 | 16751429 | 15172838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0016 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.021 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.021 | 2 | 16751434 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751446 | 16751429 | 15202442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.02.01-0002 | ФССЦ-2001, 14.1.02.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей БМК-5к | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 16751435 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751447 | 16751429 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.032 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.032 | 2 | 16751436 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751448 | 16751429 | 15217593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Заглушки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 1 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 16751437 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751449 | 16751429 | 15218939 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.08.05-0017 | ФССЦ-2001, 20.2.08.05-0017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль монтажный | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.5 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 16751438 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 16751450 | 16751429 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.87 | 2 | 16751440 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 16751460 | 16751452 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 |  | 1.68 | 2 | 16751453 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 16751461 | 16751452 | 15165524 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0008 | 2 | 16751454 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 16751462 | 16751452 | 15165560 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 16751455 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 16751463 | 16751452 | 15165660 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФССЦ-2001, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.15 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.15 | 2 | 16751456 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 16751464 | 16751452 | 15167600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0024 | 2 | 16751457 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 16751465 | 16751452 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.32 | 2 | 16751458 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 16751470 | 16751467 | 15885198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.128 | 2 | 16751468 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 16751471 | 16751467 | 15884235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.128 | 2 | 16751469 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 16751475 | 16751472 | 15885198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.488 | 2 | 16751473 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 16751476 | 16751472 | 15884235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.488 | 2 | 16751474 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 16751480 | 16751477 | 15885198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 5.184 | 2 | 16751478 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 16751481 | 16751477 | 15884235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 5.184 | 2 | 16751479 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 16751485 | 16751482 | 15884231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 |  | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.52 | 2 | 16751483 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 16751486 | 16751482 | 15884285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-20 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.776 | 2 | 16751484 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 16751495 | 16751487 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 |  | 1.68 | 2 | 16751488 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 16751496 | 16751487 | 15165918 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.05.17-0002 | ФССЦ-2001, 01.3.05.17-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Канифоль сосновая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0005 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 2 | 16751489 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 16751497 | 16751487 | 15170072 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0012 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.025 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.025 | 2 | 16751490 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 16751498 | 16751487 | 15171982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.1.01.01-0002 | ФССЦ-2001, 03.1.01.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 16751491 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 16751499 | 16751487 | 15195043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0012 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.005 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.005 | 2 | 16751492 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 16751500 | 16751487 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.32 | 2 | 16751493 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 16751507 | 16751502 | 15438286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Рабочий среднего разряда 3.6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 1 | 1 |  | 15.2 | 2 | 16751503 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 16751508 | 16751502 | 15170155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0152 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0152, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.75 | 2 | 16751504 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 16751509 | 16751502 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.79 | 2 | 16751506 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751523 | 16751511 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 5.39 | 2 | 16751512 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751524 | 16751511 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.04 | 2 | 16751513 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751525 | 16751511 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751514 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751526 | 16751511 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751515 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751527 | 16751511 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 16751516 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751528 | 16751511 | 15167867 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 16751517 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751529 | 16751511 | 15203834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751518 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751530 | 16751511 | 15217527 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0003 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 6 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.05 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 16751519 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751531 | 16751511 | 15217578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0012 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки В22 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.0122 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0122 | 2 | 16751520 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 16751532 | 16751511 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.01 | 2 | 16751521 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 16751537 | 16751534 | 15467906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-60 |  | Рабочий среднего разряда 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 |  | 243 | 2 | 16751535 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 16751538 | 16751534 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 62.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 62.79 | 2 | 16751536 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751550 | 16751539 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 |  | 34.56 | 2 | 16751540 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751551 | 16751539 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.05 | 2 | 16751541 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751552 | 16751539 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 16751542 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751553 | 16751539 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751543 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751554 | 16751539 | 15167588 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.11 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16751544 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751555 | 16751539 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1.02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.02 | 2 | 16751545 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751556 | 16751539 | 15170434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0161 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0161, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00016 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00016 | 2 | 16751546 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751557 | 16751539 | 15170438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0003 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0003 | 2 | 16751547 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 16751558 | 16751539 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.86 | 2 | 16751548 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 16751568 | 16751560 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 |  | 12.3 | 2 | 16751561 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 16751569 | 16751560 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.49 | 2 | 16751562 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 16751570 | 16751560 | 15247905 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.49 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.49 | 2 | 16751563 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 16751571 | 16751560 | 15203777 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0221 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0221, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 26932.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3e-05 | 2 | 16751564 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 16751572 | 16751560 | 15204471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.02-0001 | ФССЦ-2001, 14.5.05.02-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.011 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.011 | 2 | 16751565 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 16751573 | 16751560 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.37 | 2 | 16751566 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 16751577 | 16751575 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 5.49 | 2 | 16751576 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 16751578 | 16751575 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.006 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751591 | 16751579 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 15.28 | 2 | 16751580 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751592 | 16751579 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 | 2 | 16751581 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751593 | 16751579 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16751582 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751594 | 16751579 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 16751583 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751595 | 16751579 | 15172838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04.3.01.09-0016 | ФССЦ-2001, 04.3.01.09-0016, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.021 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.021 | 2 | 16751584 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751596 | 16751579 | 15202442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.02.01-0002 | ФССЦ-2001, 14.1.02.01-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей БМК-5к | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 16751585 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751597 | 16751579 | 15217585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Втулки изолирующие | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.032 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.032 | 2 | 16751586 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751598 | 16751579 | 15217593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.02-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.02.02-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Заглушки | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 1 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 16751587 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751599 | 16751579 | 15218939 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.08.05-0017 | ФССЦ-2001, 20.2.08.05-0017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Профиль монтажный | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.5 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 16751588 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 16751600 | 16751579 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.87 | 2 | 16751590 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751616 | 16751602 | 15430397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 |  | 8.56 | 2 | 16751603 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751617 | 16751602 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.27 | 2 | 16751604 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751618 | 16751602 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751605 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751619 | 16751602 | 15247962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-042 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.07 | 0 | 29.6 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.07 | 2 | 16751606 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751620 | 16751602 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 16751607 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751621 | 16751602 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.93 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.93 | 2 | 16751608 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751622 | 16751602 | 15168752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.14 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.14 | 2 | 16751609 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751623 | 16751602 | 15169942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.25 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.25 | 2 | 16751610 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751624 | 16751602 | 15170074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.07-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 16751611 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751625 | 16751602 | 15217313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.14-0001 | ФССЦ-2001, 20.1.02.14-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Серьга | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 30 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 2 | 16751612 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751626 | 16751602 | 15219265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.13-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.09.13-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфта | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 2 | 16751613 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 16751627 | 16751602 | 15164559 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.61 | 2 | 16751614 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 16751633 | 16751629 | 15431465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-21 |  | Рабочий среднего разряда 2.1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 1 | 1 |  | 110 | 2 | 16751630 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 16751634 | 16751629 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.24 | 2 | 16751631 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 16751635 | 16751629 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.24 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.24 | 2 | 16751632 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751664 | 16751650 | 15435609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-34 |  | Рабочий среднего разряда 3.4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 75.44 | 2 | 16751651 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751665 | 16751650 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 3.9125 | 2 | 16751652 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751666 | 16751650 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.09 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.1125 | 2 | 16751653 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751667 | 16751650 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.19 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 1.4875 | 2 | 16751654 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751668 | 16751650 | 15248793 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.10.09-011 | ФСЭМ-2001, 91.10.09-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.8 | 0 | 29.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 1 | 2 | 16751655 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751669 | 16751650 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.85 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 2.3125 | 2 | 16751656 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751670 | 16751650 | 15166084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.05.38-0031 | ФССЦ-2001, 01.3.05.38-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Водный раствор нитрата и карбоната | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.67 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.67 | 2 | 16751657 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751671 | 16751650 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 15 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 2 | 16751658 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751672 | 16751650 | 15163011 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751673 | 16751650 | 15162072 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14 |  | Шурупы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0045 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751674 | 16751650 | 15212828 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.5.08.05-0031 | ФССЦ-2001, 18.5.08.05-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 44.2 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 44.2 | 2 | 16751659 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 16751675 | 16751650 | 15163239 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.5.10.06 |  | Радиаторы | 1033 | 1013 | квт | квт | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 16751660 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 16751824 | 16751820 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 51.3 | 2 | 16751821 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 16751825 | 16751820 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.26 | 2 | 16751822 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 16751826 | 16751820 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.26 | 2 | 16751823 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 16751827 | 16751820 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.82 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753592 | 16753591 | 15430447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-35 |  | Рабочий среднего разряда 3.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 1 | 1 |  | 1.47 | 2 | 16753592 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753593 | 16753591 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.01 | 2 | 16753593 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753594 | 16753591 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 16753594 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753595 | 16753591 | 15249377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.35 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.35 | 2 | 16753595 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753596 | 16753591 | 15165267 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.1.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 01.1.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.002 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.002 | 2 | 16753596 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753597 | 16753591 | 15168763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0045 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0045, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00014 | 10362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00014 | 2 | 16753597 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753598 | 16753591 | 15169923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0013 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0013, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0011 | 15323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0011 | 2 | 16753598 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753599 | 16753591 | 15163170 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.1.01.01 |  | Арматура трубопроводная фланцевая | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 16753600 | 16753591 | 15163131 | 17 | 1 | 1 | 3 | 23.8.03.12 |  | Фланцы стальные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751877 | 16751864 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 10.3385 | 2 | 16751865 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751878 | 16751864 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.2625 | 2 | 16751866 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751879 | 16751864 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.07 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0875 | 2 | 16751867 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751880 | 16751864 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.14 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.175 | 2 | 16751868 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751881 | 16751864 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0014 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0014 | 2 | 16751869 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751882 | 16751864 | 15167963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0101 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 16751870 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751883 | 16751864 | 15163011 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751884 | 16751864 | 15162072 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14 |  | Шурупы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0007 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751885 | 16751864 | 15172117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 03.2.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.002 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.002 | 2 | 16751871 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751886 | 16751864 | 15203740 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0141 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0141, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0004 | 2 | 16751872 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751887 | 16751864 | 15163194 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02 |  | Замазка суриковая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751888 | 16751864 | 15204468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.01-0012 | ФССЦ-2001, 14.5.05.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа комбинированная, марки К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 16751873 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 16751889 | 16751864 | 15161722 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.12 |  | Приборы санитарно-технические | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751898 | 16751893 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 8.05 | 2 | 16751894 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751899 | 16751893 | 15167963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0101 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.13 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.13 | 2 | 16751895 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751900 | 16751893 | 15163011 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751901 | 16751893 | 15162072 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14 |  | Шурупы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751902 | 16751893 | 15203740 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0141 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0141, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00026 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00026 | 2 | 16751896 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751903 | 16751893 | 15204468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.01-0012 | ФССЦ-2001, 14.5.05.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа комбинированная, марки К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00013 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00013 | 2 | 16751897 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 16751904 | 16751893 | 15163207 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.1.10.10 |  | Смесители | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751933 | 16751926 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*0,4 | 3.508 | 2 | 16751927 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751934 | 16751926 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,4 | 0.116 | 2 | 16751928 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751935 | 16751926 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,4 | 0.04 | 2 | 16751929 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751936 | 16751926 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,4 | 0.076 | 2 | 16751930 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751937 | 16751926 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0012 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16751931 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751938 | 16751926 | 15172117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 03.2.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0032 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 16751932 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 16751939 | 16751926 | 15161722 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.12 |  | Приборы санитарно-технические | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 16751944 | 16751940 | 15430767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Рабочий среднего разряда 3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 63.84 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 1 | 1 |  | 63.84 | 2 | 16751941 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 16751945 | 16751940 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.29 | 2 | 16751942 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 16751946 | 16751940 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.29 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.29 | 2 | 16751943 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 16751947 | 16751940 | 15164566 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.07 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751962 | 16751948 | 15435721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Рабочий среднего разряда 3.9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 28.336 | 2 | 16751949 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751963 | 16751948 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.8875 | 2 | 16751950 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751964 | 16751948 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.32 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.4 | 2 | 16751951 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751965 | 16751948 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.39 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.4875 | 2 | 16751952 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751966 | 16751948 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 16751953 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751967 | 16751948 | 15167963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0101 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.04 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.04 | 2 | 16751954 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751968 | 16751948 | 15163011 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751969 | 16751948 | 15170213 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.10-0057 | ФССЦ-2001, 01.7.15.10-0057, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Скобы скрепляющие и для подвеса | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 20 | 2 | 16751955 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751970 | 16751948 | 15162072 | 17 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14 |  | Шурупы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751971 | 16751948 | 15170815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.19.04-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.19.04-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 2 | 16751956 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751972 | 16751948 | 15202525 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.1.05.03-0012 | ФССЦ-2001, 14.1.05.03-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0008 | 2 | 16751957 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751973 | 16751948 | 15203740 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0141 | ФССЦ-2001, 14.4.02.04-0141, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0004 | 2 | 16751958 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751974 | 16751948 | 15163194 | 17 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02 |  | Замазка суриковая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751975 | 16751948 | 15204468 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.05.01-0012 | ФССЦ-2001, 14.5.05.01-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Олифа комбинированная, марки К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 16751959 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 16751976 | 16751948 | 15161722 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.12 |  | Приборы санитарно-технические | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751987 | 16751979 | 15436556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 10.0855 | 2 | 16751980 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751988 | 16751979 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.3625 | 2 | 16751981 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751989 | 16751979 | 15247974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-048 | ФСЭМ-2001, 91.06.06-048, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 31.26 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.125 | 2 | 16751982 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751990 | 16751979 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.2375 | 2 | 16751983 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751991 | 16751979 | 15167955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0031 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Каболка | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0012 | 30030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0012 | 2 | 16751984 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751992 | 16751979 | 15172117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.02.08-0001 | ФССЦ-2001, 03.2.02.08-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0032 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0032 | 2 | 16751985 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 16751993 | 16751979 | 15161722 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.2.06.12 |  | Приборы санитарно-технические | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752006 | 16751995 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 70.84 | 2 | 16751996 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752007 | 16751995 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.0875 | 2 | 16751997 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752008 | 16751995 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0375 | 2 | 16751998 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752009 | 16751995 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.025 | 2 | 16751999 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752010 | 16751995 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.025 | 2 | 16752000 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752011 | 16751995 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.57 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.57 | 2 | 16752001 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752012 | 16751995 | 15169924 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00266 | 14830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00266 | 2 | 16752002 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752013 | 16751995 | 15170781 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.19.02-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.19.02-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 16752003 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752014 | 16751995 | 15161573 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.1.02.03 |  | Задвижки | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752015 | 16751995 | 15163115 | 17 | 1 | 1 | 3 | 19.1.01.11 |  | Крепления | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 16752016 | 16751995 | 15163153 | 17 | 1 | 1 | 3 | 24.3.03.02 |  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752030 | 16752019 | 15446300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Рабочий среднего разряда 4.2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 73.876 | 2 | 16752020 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752031 | 16752019 | 15430395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 0.0375 | 2 | 16752021 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752032 | 16752019 | 15247578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.01-017 | ФСЭМ-2001, 91.05.01-017, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0125 | 2 | 16752022 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752033 | 16752019 | 15247680 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0125 | 2 | 16752023 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752034 | 16752019 | 15249073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 0.0125 | 2 | 16752024 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752035 | 16752019 | 15167286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.39 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.39 | 2 | 16752025 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752036 | 16752019 | 15169924 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0014 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0012 | 14830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0012 | 2 | 16752026 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752037 | 16752019 | 15170781 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.19.02-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.19.02-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.5 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.5 | 2 | 16752027 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752038 | 16752019 | 15161573 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.1.02.03 |  | Задвижки | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752039 | 16752019 | 15163115 | 17 | 1 | 1 | 3 | 19.1.01.11 |  | Крепления | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 16752040 | 16752019 | 15163153 | 17 | 1 | 1 | 3 | 24.3.03.02 |  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0