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1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

1.1. Наименование работы: «Ремонт помещений и инженерных систем корпуса №25А».

1.2. Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утвержденный генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
1.3. Сроки выполнения работ:
- начало работ в течение 3-х дней со дня заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ;
- окончание работ не позднее чем через 30 календарных дней.
2. Технические требования к выполнению работ.

2.1 Состояние помещений и пролетных частей пристройки корпуса №3 на момент начала ремонта:
Помещение и пролетная часть пристройки корпуса №25А: помещение и пролетная часть не оштукатурена, с выбоинами и трещинами в кладке, потолки без утепления с частичной побелкой, деревянные внутренние двери с трещинами. Наружные металлические ворота частично покрашены, покрыты ржавчиной, без утепления. Оконные рамы, частично прогнившие с потрескавшейся краской, остекление с трещинами. Потолочные светильники без закрытий, частично разукомплектованы. Полы бетонные, неровные с выступами и впадинами. Кабель-каналы забиты грязью и пылью с потрескавшимися стенками, местами без металлической окантовки.
2.2 Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:

· Заделка трещин и шпаклевка стен пролетной части без выравнивания;

· Заделка стыков в потолочных панелях;

· Окраска потолка пролетной части водоэмульсионными красками;

· Окраска стен пролетной части водоэмульсионными красками;

· Установка настенных светильников закрытого типа;

· Установка потолочных светильников;

· Монтаж металлокаркаса из металлического профиля;

· Обшивка стен профлистом по металлокаркасу;

· Демонтаж оконных блоков;

· Монтаж двухсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей;

· Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких;

· Установка отливов с полимерным покрытием;

· Установка пластиковых подоконников;

· Восстановление наружных откосов;

· Демонтаж внутренних дверей;

· Установка внутренних металлических дверей с утеплителем;

· Установка противопожарных дверей;
· Покраска въездных ворот;

· Демонтаж регистров и труб водяного отопления;

· Установка радиаторов и трубопроводов системы отопления;

· Демонтаж половой плитки;

· Засыпка и заливка кабель-каналов бетоном;
· Устройство стяжки спец. ровнителем под полимерный пол;

· Устройство полимерного пола;

· Окантовка кабель-каналов металлическим профилем;

· Закрытие кабель-каналов рифленым листом с усилением в уровень пола;

· Прокладка фановых труб;

· Установка мойки;

· Установка бойлера горячего водоснабжения;

· Установка душевой кабины;

· Электропроводка в кабель-каналах и гофре;

· Установка выключателей, розеток не силовых;

· Монтаж контура заземления по периметру;

· Монтаж щитов распределительных;

· Вывоз строительного мусора.
2.3 Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Пояснения

	Помещение пролетной части

	1. 
	Демонтаж напольной плитки
	м2
	100
	

	2. 
	Демонтаж металлоконструкций и трубопроводов
	т
	0,3
	

	3. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	450
	

	4. 
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	м2
	450
	

	5. 
	Заделка стыков в потолочных панелях
	м.п.
	60
	

	6. 
	Окраска потолка водоэмульсионными красками
	м2
	200
	

	7. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	12
	(12-секционные)

	8. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	90
	

	9. 
	Демонтаж настенных светильников
	шт.
	9
	

	10. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	100
	

	11. 
	Установка настенных светодиодных  светильников типа LM28W
	шт.
	12
	

	12. 
	Установка розеток бытовых (220V)
	шт.
	4
	2 блока по 2 розетки

	13. 
	Установка выключателей
	шт.
	2
	

	14. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах или гофре
	м.п.
	200
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	15. 
	Монтаж контура заземления по периметру
	м.п.
	45
	

	16. 
	Окантовка кабель каналов металлическим профилем
	м.п.
	100
	

	17. 
	Засыпка центральных кабель-каналов 
	м3
	70
	

	18. 
	Заливка центральных кабель каналов бетоном
	м3
	7
	

	19. 
	Устройство стяжки специальным ровнителем под полимерный пол
	м2
	160
	

	20. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	160
	

	21. 
	Закрытие кабель-каналов рифленым листом с усилением в уровень пола
	м2
	30
	

	22. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	38,4
	

	23. 
	Монтаж двухсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей в наружной стене из кирпича толщиной 500мм.
	м2
	38,4
	12 окон 1,0х3,2м



	24. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	27
	

	25. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	14,4
	

	26. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	14,4
	

	27. 
	Заделка наружных откосов
	м2
	2
	

	28. 
	Покраска въездных ворот и входной двери
	м2
	65
	

	29. 
	Обустройство подкрановой площадки площадью 2м2 на отметке +5м из швеллера №10
	м.п.
	100
	

	30. 
	Обустройство лестницы на подкрановую площадку из швеллера №10

и рифленого листа
	м.п.

м2
	20

8
	

	31. 
	Установка металлической двери 0,9х2,0м с утеплителем
	шт.
	2
	

	32. 
	Установка противопожарной двери 0,9х2,0м
	шт.
	1
	

	33. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Производственное помещение

	34. 
	Демонтаж полового покрытия (фанера, линолеум)
	м2
	60
	

	35. 
	Демонтаж металлоконструкций и трубопроводов
	т
	0,3
	

	36. 
	Демонтаж потолочных светильников
	шт.
	9
	

	37. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	60
	

	38. 
	Обшивка стен профлистом по металлокаркасу
	м2
	150
	

	39. 
	Обшивка потолка профлистом по металлокаркасу
	м2
	60
	

	40. 
	Установка металлических двойных радиаторов системы отопления
	шт.
	6
	

	41. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	30
	

	42. 
	Установка потолочных светодиодных  светильников типа LM28W
	шт.
	12
	

	43. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	12
	6 блоков по 2 розетки

	44. 
	Установка выключателей
	шт.
	1
	

	45. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	46. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах или гофре
	м.п.
	60
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	47. 
	Монтаж контура заземления по периметру
	м.п.
	35
	

	48. 
	Подливка кабель каналов бетоном до отметки -0,5м
	м3
	2
	

	49. 
	Окантовка кабель каналов металлическим профилем
	м.п.
	50
	

	50. 
	Устройство стяжки специальным ровнителем под полимерный пол
	м2
	60
	

	51. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	60
	

	52. 
	Закрытие кабель-каналов рифленым листом с усилением в уровень пола
	м2
	10
	

	53. 
	Установка мойки с металлической раковиной и смесителем
	шт.
	1
	

	54. 
	Установка бойлера водяного отопления объемом 20л
	шт.
	1
	

	55. 
	Прокладка фановых труб
	м.п.
	10
	

	56. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	3,2
	

	57. 
	Монтаж двухсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей в наружной стене из кирпича толщиной 500мм.
	м2
	3,2
	12 окон 1,0х3,2м



	58. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	2,3
	

	59. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	1,2
	

	60. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	1,2
	

	61. 
	Заделка наружных откосов
	м2
	0,15
	

	62. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Наружные работы

	63. 
	Устройство навесного козырька над въездными воротами
	м2
	3
	1х3м

	64. 
	Устройство навесного козырька над входной дверью
	м2
	1,5
	1х1,5м


План расположения помещений, дверных и оконных проемов показаны на чертеже № 1518.

Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.

3. Приложение: Чертеж № 1518
Главный механик
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