## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета | № ПРОЕКТА | Всего в текущ ценах с НДС руб. | 2012 год |  |  |  |  | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Соединительные трубопроводы от насосной станции 2 подъема до площадки ствола 14В |  | Описание в ТЗ | 76966147.84 | 402824.68 | 19554117.18 | 19711922.03 | 18630641.59 | 18666642.36 | 76966147.84
1.1. | Неподвижные и скользящие опоры, Общестроительные работы | 5241 СМ-1 ЛС-1 | 5240-КЖ л.1-14 | 3157458.13 | 402824.68 | 1124887.93 | 1126214.67 | 503530.85 | 0 | 3157458.13
1.2. | Эстакада 1. Строительные работы | 5241 СМ-1 доп ЛС-2 | 5240-ТС | 760715.13 | 0 | 302118.51 | 458596.62 | 0 | 0 | 760715.13
1.3. | Арматура и трубопроводы | 5241 СМ-1 ЛС-3 | 5240-КЖ л.1-14 | 72896927.35 | 0 | 18127110.74 | 18127110.74 | 18127110.74 | 18515595.13 | 72896927.35
1.4. | Трубопроводы и арматура Соединительные трубопроводы от насосной станции 2 подъема до площадки ствола | 5241 СМ-1 доп.1 ЛС-1 |  | 151047.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151047.23 | 151047.23
2. | Площадка ствола 14РЭШ. Тепловая насосная станция ТНС-15а по аналогам |  | Описание в ТЗ и скане | 8681044.65 | 604237.02 | 845295.81 | 2014123.42 | 2854184.57 | 2363203.83 | 8681044.65
2.1. | ТНС-15а (строительный объем=805,86м3).Земляные работы, фундаменты, лоток. 164,37*0,75=123,28тыс. руб. | Объект аналог ТНС-15 (строительный V=1114,64м3) ,смета 5129 СМ-2 с К=0,75 по строительному объему | 5236-1-АС л.1-21 | 946001.98 | 604237.02 | 341764.96 | 0 | 0 | 0 | 946001.98
2.2. | Общестроительные работы 625,66*0,75=469,25тыс.руб. | -"-,5129 СМ-3 ЛС-1 | 5236-1-ОВ,ВК.С | 3600839.02 | 0 | 503530.85 | 1007061.71 | 1007061.71 | 1083184.75 | 3600839.02
2.3. | Отопление, вентиляция, водопровод, канализация. строит. раб-18,00*0,75=13,5тыс. руб.; монт. работы-1,4 *1=1,4тыс. руб; обор. 0,73*1=0,73 тыс.руб. | -"-,5129 СМ-3 ЛС-2. Монт. работы и обор. с К=1 | 5236-1-931-ЭОМ | 114336.71 | 0 | 0 | 0 | 114336.71 | 0 | 114336.71
2.4. | Электроосвещение и заземление. строит. раб.-2,03*0,75=1,52 тыс.руб.; монт. работы-37,95*0,75=28,46тыс.руб. | -"-,5129 СМ-3 ЛС-3 | 5236-1-931-ЭМ,ЭОМ | 233307.04 | 0 | 0 | 0 | 116653.52 | 116653.52 | 233307.04
2.5. | Электрооборудование. Строит. работы-18,4*0,75=13,8тыс. руб.; монт. работы 91,74*0,75=68,81тыс. руб.; оборуд. 45,83*1,16=53,16 тыс. руб. | -"-,5129 СМ-3 ЛС-4. Стоимость обор. с учетом замены щитов инд. изгот. на РУСМ принята с К=1,16 | НЕ УКАЗАН | 870760.09 | 0 | 0 | 0 | 609070.92 | 261689.17 | 870760.09
2.6. | Технологическое оборудование. Строит. работы 24,94*1,15=28,68 тыс. руб.; Монтажные работы 181,61*1,06=192,51 тыс. руб.; Обор.735,233*1=735,233 тыс. руб. | -"-,5129 СМ-3 ЛС-5, отд.1.Строит. раб. с К=1,15; монт. работы с К=1,06; обор. с К=1 |  | 2915799.81 | 0 | 0 | 1007061.71 | 1007061.71 | 901676.39 | 2915799.81
| Итого |  |  | 85647192.49 | 1007061.7 | 20399412.99 | 21726045.45 | 21484826.16 | 21029846.19 | 85647192.49
Директор проекта "Строительство Рудника 8" А.В. Михайловский