# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 8 |
| РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | 9 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ | 9 |
| РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 10 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | 10 |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ | 11 |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ | 12 |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | 12 |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ | 12 |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ | 14 |
| РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА | 15 |
| РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 15 |
| РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ | 15 |
| Приложение 1 | 16 |
| Приложение 2 | 17 |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

2.1.1.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».

2.1.4. Описание объекта.

Объект расположен на юге Ставропольского края. В состав объекта до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.

При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.

Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.

Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).

Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.

В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.

В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.

То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на приведение их в безопасное состояние.

2.1.5. Проектная документация.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.

К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. Проект производства работ должен быть согласован с надзорными органами и Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

# 3.1.1. Целью работы является снижение уровня радиационного загрязнения территорий, подвергшихся воздействию урановых производств, и приведение земель и водных ресурсов в радиационно безопасное состояние.

# 3.1.2. Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы:

# - устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища,

# - устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф,

# - расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища;

# - устройство ограждения хвостохранилища.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Физические объемы работ указаны в проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)», разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Перечень проектной документации приведен в разделе 4 настоящего технического задания.

3.2.1. Основное содержание работ:

Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами и Заказчиком.

Выполнение работ на хвостохранилище:

# - устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища,

# - устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф,

# - расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища;

- устройство ограждения хвостохранилища.

# 3.2.2. Основные технологические решения

Для производства работ необходимо обеспечить подъезд строительной техники и завоз строительных материалов к рабочим площадкам.

Хвостохранилище состоит из 6 карт, образованных путем устройства нескольких разделительных и нижней ограждающей дамбы. Нижняя дамба состоит из пионерной грунтовой насыпи и намытых призм из хвостового материала. Максимальная высота 26 м, заложение низового откоса 1:4,5. Общая протяженность нижней ограждающей дамбы составляет 1215 м.

Со стороны правого борта необходимо устройство новой нагорной канавы. Протяженность канавы 1700 м. Канава рассчитывается на пропуск расчетных максимальных расходов воды обеспеченностью 1%. Продольный профиль по нагорной канаве показан на черт. № 988481, лист 6 проектной документации. На участках с большими уклонами выполняются быстротоки, в местах сопряжений – водобойные колодцы. Конструкции показаны на черт. № 988481, лист 7,8,9 проектной документации.

Вдоль гребня ограждающей дамбы с уклоном к левому борту выполняется железобетонный лоток телескопической формы. Вертикальные стенки устраиваются с перфорацией и гравийной обсыпкой. Такая конструкция позволит отводить поверхностные воды и одновременно дренировать грунты вдоль лотка. В нижний бьеф вода из лотка отводится по закрытому желобу. Внизу желоба выполняется водобойный колодец.

# ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| №№ пп | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагорная канава по правому борту хвостохранилища (1692,8 м) |  |  |
| 1 | Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т и последующим перемещением на расстояние до 3км в отвал. | м3 | 4000,0 |
| 2 | Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т и последующим перемещением на расстояние до 2 км в кавальеры, для последующего использования в устройстве подготовительного и защитного слоев обратной засыпки. | м3 | 3500,0 |
| 3 | Доработка грунта 2 группы вручную | м3 | 750,0 |
| 4 | Планирование основания под лотки грунта 2 группы бульдозером (мощность 79 кВт) и уплотнение пневмотрамбовками. | м2 | 4800,0 |
| 5 | Отсыпка гравия(ø20-40мм) в основание лотка с разравниванием бульдозером (мощность 79 кВт) и перемещением до 20м (толщина слоя 0,08м. и площадь разравнивания 3060м2 ). | м3 | 260,0 |
|  | Устройство сборных ж/б лотков : |  |  |
|  | количество секций лотков длиной 3 м, весом 3,1т. | шт. | 570 |
|  | бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм) | м3 | 662,0 |
|  | арматура класса: В1 ø4 (ГОСТ 6727-80) | т | 3,31 |
|  | А1 ø8 (ГОСТ 5781-82) | т | 11,1 |
| 6 | А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) | т | 45,21 |
|  | краска подземных поверхностей (соприкасающихся с грунтом) битумным лаком за 2 раза. | м2 | 5850 |
|  | устройство обратного фильтра в примыкании к стенкам лотка, вручную: |  |  |
|  | гравием (ø20-40мм) | м3 | 600 |
|  | песком | м3 | 450 |
|  | обратная засыпка (Разработка грунта 2 группы из кавальеров экскаватором с обратной лопатой ковшом 0,5м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т, перемещение на расстояние 2км, разравнивание грунта 2 группы бульдозером мощность 79 кВт) с перемещением на расстояние до 20м и последующим уплотнением пневмотрамбовками.) | м3 | 3500 |
|  | устройство гравийной отмостки. | м3 | 90 |
| 7 | Устройство водобойных колодцев из монолитного бетона: количество колодцев бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм) арматура класса А1 ø8 (ГОСТ 5781-82) А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) | шт. м3 т т | 3 160,0 3,5 2,7 |
|  | Лоток для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф (820 м) |  |  |
| 7 | Выемка грунта 1 гр. экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 в отвал | м3 | 820,0 |
| 8 | Доработка грунта вручную | м3 | 41,0 |
| 9 | Подготовка основания из гравия под водоотводной лоток | м3 | 246 |
| 10 | Изготовление и укладка ж/б лотков телескопической формы ЛТ-3/5-12 с размерами 150х82х41 см | шт. м3 | 157 235,2 |
| 11 | Устройство водобойных коодцев из монолитного бетона: количество колодцев бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм) арматура класса А1 ø8 (ГОСТ 5781-82) А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) | шт. м3 т т | 1 33,66 1,1 0,75 |
| 12 | Устройство гравийной отмостки | м3 | 54,7 |
| 13 | Планировка поверхности бульдозером | м2 | 1641 |
|  | Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища (887м) |  |  |
| 14 | Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т и последующим перемещением на расстояние до 3км. | м3 | 5300 |
| 15 | Доработка грунта 2 группы вручную | м3 | 500 |

В соответствии с требованиями СП ЛКП-91 территория хвостохранилища должна быть ограждена.

Хвостохранилище расположено на землях населенных пунктов, поэтому оно должно иметь ограждение высотой не менее 2 м, которая располагается не ближе 30 м от хвостохранилища при условии, что за пределами ограды мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы и от тела дамбы не превышает 60 мкР/ч сверх естественного фона.

В настоящее время большая часть хвостохранилища ограждена бетонным забором, расположение ограждения показано на плане М 1:2000, черт. № 988481-ГС, лист 1 проектной документации. Предусматривается выполнение ремонта существующего ограждения и строительство нового бетонного забора протяженностью  1920 м. Контур проектируемого забора показан на плане М 1:2000, черт. № 988481-ГС, лист 3 проектной документации.

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО

УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДЕНИЯ

| №№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт существующего бетонного ограждения вокруг хвостохранилища | п.м | 250 |
| 2 | Строительство нового ограждения | п.м. | 1920 |

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР.

Исполнитель может приступать к работам только при наличии проекта производства работ, согласованного с надзорными органами и Заказчиком.

Требованию к процессу производства работ должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).

- СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».

- НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».

- СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3 | А-100-10 | Том 12.1.3. Промышленная и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации хвостохранилища. |  |
| 2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3 | А-103-10 | Том 12.3.3. Промышленная и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ. |  |
| 3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ | А-84-10 | Том 1. Пояснительная записка. |  |
| 4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3 | А-92-10 | Том 7.3. Проект организации работ по рекультивации. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ. |  |
| 5 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1 | А-94-10 | Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рудник №1 (г.Бештау), рудник №2 (г.Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ |  |
| 6 | ССР |  | Сводный сметный расчет стоимости строительства | 6 |
| 7 | ЛСР 02-15-01 |  | Строительство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф | 6 |
| 8 | ЛС 02-19-03 |  | Строительство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища | 7 |
| 9 | ЛСР 02-15-04 |  | Строительство водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища | 3 |
| 10 | ЛСР 02-15-07 |  | Ограждение хвостохранилища | 3 |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: хвостохранилище гидрометаллургического завода.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ приведен в томе 8.1 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п |  | Наименование этапов работ | Дата начала и окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015 год |  |  |
| 1.1. | # Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища |  | с даты заключения договора по 05.11.2015 |
| 1.2. | Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф |  | с даты заключения договора по 05.11.2015 |
| 1.3. | Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища |  | с даты заключения договора по 05.11.2015 |
| 1.4. | Устройство ограждения хвостохранилища |  | с даты заключения договора по 05.11.2015 |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

8.2.	Результаты работы должны отвечать:

- Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).

- СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».

- НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».

- СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (выписка из проекта прилагается).

8.4. К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности, норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.

Перечень мероприятий по промышленной и радиационной безопасности при проведении рекультивационных работ приведен в томах 12.1.3, 12.3.3 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)»

Персонал, занятый на работах по рекультивации, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009.

Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель должен обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности.

Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

При работах на хвостохранилище с целью защиты персонала необходимо осуществлять:

- оснащение работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

- индивидуальный контроль внешнего облучения персонала;

- регулярный контроль загрязнения воздуха дочерними продуктами распада, пылью и радиоактивными аэрозолями естественных радионуклидов (ЕРН) в кабинах бульдозеров, автомашин, экскаваторов и другого оборудования.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Результаты работы должны отвечать:

- Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).

- СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

- НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».

- НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».

- СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».

- РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

- ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).

12.2. Перечень отчетной документации.

| № п/п | Наименование этапов работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 год |  |
| 1.1. | # Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища | Проект производства работ; Отчет о выполненных работах и фотоотчет; Акт сдачи-приемки выполненных работ. Исполнительная документация. |
| 1.2. | Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф |  |
| 1.3. | Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища |  |
| 1.4. | Устройство ограждения хвостохранилища |  |

12.3. Исполнитель предъявляет Заказчику следующую документацию:

- сетевой график выполняемых по контракту работ;

- отчеты об исполнении сетевого графика;

- проект производства работ;

- отчеты о выполнении работ по этапам с приложением фотоотчетов.

- акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме, согласованной Заказчиком;

- полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы, оборудование и изделия.

Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора.

12.4.	Порядок рассмотрения и приемки работ

12.4.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику отчетной документации в  соответствии с требованиями пункта 12.3 настоящего технического задания. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.

12.4.2.	При завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.

12.4.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

12.4.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При завершении работ Исполнитель обязан представить Заказчику электронную версию отчетной документации, указанной в пунктах 12.2, 12.3 технического задания, в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # ВЭ | # Вывод из эксплуатации |
| --- | --- |
| # РАО | # Радиоактивные отходы |
| # ФЦП ЯРБ | # Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» |
| # ЯРОО | # Ядерно и радиационно опасный объект |
| # ФГУП «РосРАО» | # Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» |
| # МЗУА | # Минимально значимая удельная активность |
| # МЭД | # Мощность экспозиционной дозы |
| # ППР | # План производства работ/ проект производства работ |
| # ГМЗ | # Гидрометаллургический завод |
| # СП ЛКП-91 | # Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд |
| # ПДД | # Предельно допустимая доза |
| # ПДП | # Предельно допустимое поступление |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма титульного листа программы обеспечения качества | 16 |
| 2 | Примерная форма сетевого графика | 17 |

Руководитель проекта							Е.А. Улитина

Руководитель проектной группы					И.Р. Константинова

Приложение 1.

Форма титульного листа программы обеспечения качества

«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации  -

исполнителя, ФИО, подпись,

печать, дата

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

работ, выполняемых по контракту на выполнение работ

по теме: «___ наименование работ___ »   в рамках федеральной целевой программы

«___ наименование ФЦП___ »

Москва

2013 г.

Приложение 2.

Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по контракту

От «___»________20___ года №___________________________

по состоянию на ______________ 201__ года

| № | Наименование этапа |  | Стоимость этапа, тыс. руб. | График |  |  |  |  |  | Текущее отставание | Причины отставания и меры по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 мар | 30 июн | 30 сен | 31 окт | 30 ноя | 05 дек |  |  |
| 1 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата

печать, дата